附件：

中国有色矿业集团有限公司定点帮扶梁河县2020年贫困大学生捐资助学项目实施方案

根据《中央单位定点扶贫责任书（2020年度）》文件精神要求，下达梁河县2020年中国有色集团帮扶贫困大学生补助项目资金30万元。结合梁河县经济社会发展的实际，突出针对性、可行性、可操作性和实效性，制定本实施方案：

一、项目简介

（一）项目名称：中国有色矿业集团有限公司定点帮扶梁河县2020年贫困大学生捐资助学项目。

（二）资金来源：根据《中央单位定点扶贫责任书（2020年度）》。

（三）资金规模：30万元。

二、指导思想及编制依据

（一）指导思想：以习近平总书记扶贫开发战略思想和精准扶贫精准脱贫基本方略为指导，深入贯彻党的十九大精神，以“两不愁三保障”和现行标准下建档立卡贫困人口脱贫、贫困村退出、贫困县摘帽为目标，创新机制，强化措施，坚决打赢脱贫攻坚战，努力提升贫困地区自我发展能力，确保小康路上一个都不掉队。

（二）编制依据：根据《中央单位定点扶贫责任书（2020年度）》。

三、总体目标

通过中国有色矿业集团实施扶贫项目，对接受高等教育的建档立卡贫困家庭子女进行补助，引导和鼓励建档立卡贫困户子女接受教育，提高贫困人口自我发展能力，助推梁河县脱贫攻坚工作，稳定实现农村贫困人口“两不愁三保障”，贫困地区农村常住居民人均可支配收入增长幅度高于全省平均水平，基本公共服务主要领域指标接近全省平均水平，现行标准下建档立卡贫困人口脱贫、贫困村退出、贫困县摘帽，区域性整体贫困问题基本解决的目标。

四、补助内容和规模

（一）建设内容：对确需补助的建档立卡贫困户本科在校大学生进行资助。

（二）资助规模：60人，每人5000元。

五、资金资助环节

中国有色矿业集团有限公司定点帮扶梁河县2020年贫困大学生捐资助学项目，计划投入资金30万元，用于资助确需补助的建档立卡贫困户在校本科大学生。资助环节为：

（一）资助对象：经精准识别进入梁河县建档立卡数据库的贫困家庭中，未享受其他教育资助的本科在校大学生。

（二）资助条件：在校学习，并在教育部、人力资源和社会保障部的高等教育学籍管理系统注册正式学籍，而且家庭年人均纯收入相对较低的建档立卡贫困家庭子女。根据各乡镇上报的学生名册，按家庭年人均纯收入从低到高的顺序确定60人。

（三）资助标准：经审定合格的学生，每生一次性资助5000元。

（四）资助方式：项目经梁河县人民政府批复实施后，由梁河县教育体育局根据审定的学生名单，以资金补助的形式通过当地金融机构将补助资金统一拨付到学生家庭开立的银行账户。

六、项目报账方式

项目报账实行专户支付制。梁河县教育体育局在完成补助资金兑付后，将相关报账材料收集完整。

七、组织管理及职责

（一）项目管理单位

1.项目主管单位：梁河县扶贫办

2.项目分管单位：梁河县教育体育局

3.资金监管单位：梁河县财政局

4.项目实施单位：梁河县教育体育局、各乡镇人民政府

（二）管理职责

项目采取分级管理、分工负责、各项目相关单位要加强对项目的组织与领导，抓好项目的监督管理，落实责任制，确保项目的顺利实施。

（1）梁河县扶贫办：履行县政府职能，组织项目实施方案审核，项目建设监督、检查、指导。

（2）梁河县财政局：负责对项目资金使用情况进行监督检查，跟踪问效，确保资金专款专用，并及时拨付资金。

（3）梁河县教育体育局：①负责组织实施项目；②负责收集各乡镇上报的学生名册；③负责将各乡镇上报的学生名册汇总并完成学生学历教育信息审核；④负责补助资金兑付；⑤做好档案管理工作。

（4）各乡镇人民政府：①按照项目主管单位、资金监管单位和行业主管部门的要求做好相关报表统计、上报工作；②负责汇总本乡镇的学生名册并完成学生身份信息审核；③做好乡级项目公示公告。

（三）项目管理

乡镇成立由相关领导参与的项目实施领导小组，具体负责项目的实施及管理，学生信息审核。

（三）档案管理

梁河县教育体育局按照扶贫项目档案管理要求，负责将项目实施相关资料收集并整理归档。

八、工作要求

（一）加大宣传力度。乡镇、村委会（社区）、村第一书记、驻村工作队、村“三委”干部，入户宣传资助政策，确保贫困户都知晓补助政策，按规定申请补助，杜绝出现贫困学生不了解、不会申请补助政策的情况。

（二）乡镇人民政府和辖区村委会、社区要负责做好学生申请收集和资格初审工作；梁河县教育体育局在项目批复后要及时兑付补助资金。

九、公示公告监督

（一）乡镇人民政府应对审核通过的拟补助扶贫对象名单及相关信息在乡镇人民政府、贫困家庭所在行政村进行不低于10天的公示，项目完成后，应及时进行公告，接受群众监督。公示公告内容应包括：学生姓名、性别、户籍所在地（县、乡镇、村、组）、就读学校、学历层次、补助标准、补助金额，监督单位和监督电话等相关信息。县扶贫办应同时在县一级进行公示公告。

（二）要收集好公示公告现场痕迹资料。对群众举报的不符合条件的补助对象，经查实的由县级扶贫部门核准后取消补助对象资格。

十、扶贫效益

通过该项目的实施，将为受益建档立卡贫困学生家庭减轻子女上学负担，让更多的贫困学子解除后顾之忧，安心学习，提高技能，增加就业机会，提高贫困家庭子女走入社会后用知识改变命运的能力，为贫困家庭逐步增加收入摆脱贫困奠定基础。

梁河县教育体育局

2020年3月31日