梁河县人民政府办公室文件

梁政办发〔2018〕164号

梁河县人民政府办公室关于印发梁河县

粮食生产功能区和重要农产品生产

保护区划定实施方案的通知

各乡镇人民政府，县直有关单位：

经县人民政府同意，现将《梁河县粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定实施方案》印发给你们，请认真贯彻落实。

梁河县人民政府办公室

2018年12月20日

抄送：县委办，县人大常委会办，县政协办。

梁河县人民政府办公室                     2018年10月20日印发

梁河县粮食生产功能区和重要农产品

生产保护区划定实施方案

为确保粮食和重要农产品供给安全，扎实做好全县粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（以下简称“两区”）划定工作，推动“两区”划定工作科学有序开展，根据《德宏州农业局 德宏州国土资源局 德宏州发展和改革委员会关于印发粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定实施方案的通知》（德农发〔2018〕57号）文件要求，结合我县实际，制定本方案。

一、总体要求

（一）指导思想

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，实施藏粮于地、藏粮于技战略，以划定并严守生态保护红线为指引，以推进粮食产能稳定提升和保障重要农产品有效供给为目标，以深入推进农业供给侧结构性改革为主线，以主体功能区规划和我州高原特色现代农业产业发展规划为依托，以永久基本农田为基础，将“两区”细化落实到具体地块，优化区域布局和要素组合，促进农业结构调整，提升农产品质量效益和市场竞争力，为实施“乡村振兴战略”、推进农业农村现代化奠定坚实基础。

（二）目标任务

州下达我县划定任务：粮食生产功能区27万亩，其中水稻生产功能区17万亩、玉米生产功能区10万亩；重要农产品（糖料蔗）生产保护区4.8万亩。2018年11月—2019年12月，完成全县“两区”划定、上图入库、成果建档立册、信息化精准管理四个方面的任务。

（三）工作要求

1、细化目标任务，逐级分解落实。根据州下达的目标任务和我县永久基本农田保护面积、粮食和重要农产品种植面积等因素，将划定任务分解落实到各乡（镇），各乡（镇）要严格按照划定标准和任务综合考虑当地资源禀赋、发展潜力、产销平衡等情况，将本乡（镇）“两区”划定面积细化分解、落实到村，确保“两区”划定任务的完成。

2、划优保优，严格执行划定标准。粮食生产功能区、糖料蔗生产保护区应同时具备以下条件：水土资源条件好，坡度在15度以下的永久基本农田；相对集中连片，原则上坝区连片面积不低于50亩，山区连片面积不低于30亩；农田灌溉工程等农业基础设施比较完备，农业机械化水平较高，生态环境良好，未列入退耕还林还草、还湖还湿、耕地休耕试点等范围；具有粮食种植传统，近3年播种面积基本稳定；光、热、水、土条件好的优质地块，已建成的高标准农田，糖料生产基地等具有较大生产潜力的地块应优先划入。

3、图地挂钩，建立“两区”数字化地图和数据库。以第二次全国土地利用现状调查和永久基本农田划定的图件、数据及农村土地承包经营权确权登记、林权登记成果为基础，将划定任务落实到具体地块，统一编号，标明“四至”及拐点坐标、面积以及灌排工程条件、作物类型、承包经营主体、土地流转情况等有关信息，做到地块明确、权属清楚、信息完整、各方认可，并建立数字化地图和数据库。

4、动态监测，开展信息精准化管理。记录并监测“两区”范围内农作物品种、种植面积等种植情况变化信息，相应补助补贴政策投入情况；记录并监测“两区”农业基础设施建设及管护主体、标识标志等基本情况；定期对“两区”信息进行更新、统计与汇总。

二、工作流程

“两区”划定工作包括准备工作、图件测制、公告公示、数据建库、检查验收、成果管理六个关键环节。

（一）准备工作。以县为单位组织实施“两区”划定工作，县人民政府成立专门的领导机构，负责组织制订“两区”划定实施方案，组织开展划定工作的宣传、培训等工作。领导小组下设办公室在农业主管部门。收集土地利用现状调查、永久基本农田划定和农村土地确权登记、林权登记、各渠道高标准农田建设等相关建设项目的图件资料、文本说明以及当地农业农村经济发展相关资料。购买全球导航定位系统接收机等测绘仪器、钢尺、纸、笔、相机等量算和记录工具，电脑、移动硬盘等计算和存储设备，内业处理软件、数据分析软件、数据库软件和质量检查软件。

（二）图件测绘。一是底图制作。以永久基本农田划定成果和土地承包经营权确权登记、林权登记成果为基础，叠加相关规规划成果，通过人工研判和综合分析，初步确定“两区”片块和地块边界，制面“两区”划定工作底图。二是这地勘察。根据综合分析情况，确定重点核查区域并开展实地勘查，查清“两区”片块和地块空间位置、数量、边界，以及“两区”片块内农业基础设施建设状况；工作底图标注信息与实际存在偏差的，核实修改，确保划定的“两区”图、数、实地一致。三是面积量算。在“两区”任务范围内，按照“两区”地块的上图图斑，参照《第二次全国土地调查技术规程》（TD/1014—2007）进行地块面积量算，汇总生成“两区”片块面积和“两区”面积。四是分布图编制。在前期工作基础上形成能够充分体现图廓内外整饰要素、数学基础、行政区划要素、地形要素和“两区”要素的空间分布图。

（三）公告公示。将编制好的“两区”空间分布图以乡镇或标准图幅为单位输出为纸质图件，交由乡镇、村（组）审核，审核通过后在“两区”涉及的范围内张榜公告公示。群众提出异议的，要及时进行踏勘、测量、核实、修正，并再次进行公告公示。公告公示无异议后，“两区”划定成果由集体经济组织等在公告公示图件上进行签章确认。

（四）数据建库。建立“两区”划定表册、图件、文本和数据等成果的档案管理制度，明确成果资料的归档、管理、使用责任和使用范围。“两区”划定的基础资料、图件、表册和文本成果，经质量检查合格后整合入库，建立“两区”数据库。“两区”数据库包括基础地理信息要素、土地信息要素和“两区”要素。

（五）检查验收。采取业内审核、业内检测和实地抽查相结合的方式对“两区”划定成果进行检查验收。在作业单位自检自验的基础上，县级农业主管部门牵头组织本县区域的成果检查验收并上报州农业局。县级检查验收按照不低于划入“两区”面积的50%进行，检查验收的内容包括划定流程是否规范到位、数据库建设是否符合标准规范、划定面积是否完成划定任务指标等。检验核查主要是依据最新的土地利用调查、永久基本农田划定、农村土地承包经营权确权登记和林权登记成果，对划定的“两区”片块进行对比分析并实地核实。

（六）成果管理。“两区”划定成果检查验收合格后，由县农业部门备案，并进行整理归档、统计和逐级汇交等管理工作，推进成果共享利用。成果内容包括“两区”图、表、册、相关工作报告等纸质材料，以及电子地图和数据库等电子信息。

三、各乡（镇）分作物划定任务分解

结合州下达的任务及我县水稻、玉米、糖料蔗的生产现状和发展潜力，各乡（镇）“两区”作物划定任务分解如下：

梁河县“两区”划定任务分解表   单位：万亩

| 乡（镇） | 水 稻 | 玉 米 | 糖 料 蔗 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遮岛镇 | 0.45 | 0.29 | 0.1 |
| 芒东镇 | 4.37 | 2.14 | 1.33 |
| 勐养镇 | 2.8 | 1.83 | 1.64 |
| 平山乡 | 1.43 | 1.88 | 0.28 |
| 小厂乡 | 0.78 | 0.47 |  |
| 大厂乡 | 0.15 | 0.67 |  |
| 九保乡 | 1.75 | 0.76 | 0.44 |
| 曩宋乡 | 2.76 | 0.9 | 0.57 |
| 河西乡 | 2.51 | 1.06 | 0.44 |
| 合计 | 17 | 10 | 4.8 |

四、工作安排

（一）制定、印发全县“两区”划定实施方案。2018年11月下旬，由县人民政府以文件下发“两区”划定实施方案，并报州农业局备案；成立工作领导小组，落实工作人员，确定乡（镇）划定任务。

（二）召开全县“两区”划定工作会议。2018年12月中旬，组织召开全县“两区”划定工作会议，安排部署全县“两区”划定工作，完成宣传发动和工作启动。

（三）举办全县“两区”划定技术培训班。2018年12月中旬，组织举办全县“两区”划定技术培训班，对“两区”划定技术规程及相关要求进行讲解，推动“两区”划定工作的落实。

（四）开展“两区”划定具体工作。2018年11月底前，完成实施方案的编制工作并上报州“两区”划定工作领导小组办公室备案，2018年12月底前完成室内作业。2019年3月底前完成外业调查。2019年5月底前完成县级初验，上报工作总结。

（五）全县“两区”划定工作检查验收。县级检查验收后，待州“两区”划定工作领导小组办公室对县级 “两区”划定工作进行检查核实，接受省“两区”划定工作领导小组办公室对我县“两区”划定成果抽查核实。

五、保障措施

（一）强化组织领导。县政府成立以分管副县长为组长、县政府党组成员、县政府办公室副主任、县农业局局长、县国土资源局局长、县林业局局长任副组长，县发改局、县财政、县档案局、县水利局等部门负责人为成员的县“两区”划定工作领导小组，全面负责“两区”划定工作的指导、协调、组织和审核工作。领导小组下设办公室在县农业局，负责编制、技术培训、建设和管护工作。县国土资源局配合县农业局做好全县“两区”划定的技术指导工作，负责提供永久基本农田划定成果。县农业局、县发改局会同县国土资源局等部门结合贯彻落实粮食安全县长责任制，对各乡（镇）“两区”划定、建设和管护工作进行评价考核。各乡镇人民政府和有关部门负责属地相关工作。

（二）强化技术支持。“两区”划定专业性强，要用好、用活现有永久基本农田划定、农村土地承包权确权颁证和林权登记等成果，统一技术标准建好上图入库平台，县、乡要成立相应的技术指导小组，切实加强沟通，对关键技术问题形成共识，做好指导服务。为做好相关成果的有效衔接，县级技术单位建议由参与过本县永久基本农田划定和农村土地承包经营权确权登记、林权登记技术服务的单位承担。

（三）强化物资保障。要全力落实“两区”划定经费，统筹好人才、资金、技术、装备等要素资源，确保各项工作落到实处。县财政局会同县直有关部门建立激励约束机制，对考评结果优秀的乡（镇）予以倾斜支持，激励乡（镇）切实做好“两区”划定工作。

（四）强化监督考核。为加强工作调度，全国开发了“两区”划定进度上报系统，通过系统上报“两区”划定完成情况信息。县“两区”划定工作领导小组办公室将牵头各成员单位组成联合督导组，定期不定期到各乡镇开展专项督查。

（五）强化宣传引导。要充分利用各种新闻媒体，多渠道、多形式宣传“两区”划定工作中出现的好经验、好做法、好典型，营造良好的舆论氛围和工作环境，推动“两区”划定工作顺利开展，圆满完成“两区”划定任务。

附件：粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定技术规程（试行）