梁河县平山乡2020年建档立卡贫困户产业扶持到户巩固提升项目实施方案

根据《梁河县人民政府办公室关于印发梁河县2020年建档立卡贫困户产业扶持到户巩固提升实施方案的通知》（梁政办发〔2020〕6号）文件精神，为加快平山乡农业产业开发，提升贫困地区农业科技含量和促进农业产业化、高优化发展；为进一步促进平山乡农村产业结构调整，培育新的农村经济增长点，增强造血功能，加快贫困人口脱贫致富进程，促进社会主义新农村建设。结合平山乡“十三五” 精准扶贫措施，特制定本实施方案：

一、基本情况

1. 自然资源条件

平山乡位于梁河县城东北部，距县城32公里，国土面积122平方公里，东北部与腾冲县腾越镇、清水乡接壤，东南面与腾冲县新华乡、蒲川乡相连，西南与小厂乡相连，西北部与曩宋乡毗邻；最高海拔2281米（大尖山尖山寺），最低海拔1300米（帮外自然村）；乡政府驻地平山村委会海拔1620m, 平均海拔1750米；地势走向为：东、南、北三面高，西面低，主要呈平坝、小丘陵和山地三种分布；属南亚热带季风气候。冬暖夏凉，气候宜人。

2.社会经济现状

全乡辖平山、天宝、勐蚌、核桃林、小园子、上河东6个村委会，49个自然村，81个村民小组。2019年末，全乡共4540户，18157人，其中：农业人口17144人，占全乡总人口94.42%，居住有汉、傣、景颇、傈僳、阿昌、佤、白等多种民族。全乡农村经济总收入19217万元，农民人均纯收入7351元。其中，2019年末农业收入5615万元，占农村经济总收入的29.22%，是农村经济的重要组成部分，是农民家庭收入的主要来源。全乡有耕地面积18659亩，其中水田8519亩、旱地10140亩，人均耕地1.03亩。全乡森林面积145170亩，森林覆盖率达70.89%，全乡实属一个天然的氧吧。

3.贫困状况及其“三类对象”贫困户情况

1.贫困状况：全乡共有建档立卡贫困人口1092户4355人，其中2014—2019年，已完成6个贫困村脱贫出列，1008户4086人脱贫退出（其中2014年脱贫58户258人；2015年脱贫85户372人；2016年脱贫285户1260人；2017年脱贫242户925人；2018年脱贫228户899人；2019年脱贫110户372人），全乡贫困人口减至84户269人，贫困发生率降至1.53%。

2.“三类对象”贫困户情况：通过摸排落实统计，目前全乡有未脱贫户84户269人、脱贫监测户55户239人，合计139户509人。其中：具备产业发展条件的有27户106人（未脱贫户22户83人,脱贫监测户5户23人）。

二、指导思想及编制依据

（一）指导思想

以《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》和各级党委政府打赢脱贫攻坚战的决定为指导。2019年底实现平山乡6个贫困村脱贫摘帽，到2020年，稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障。实现农民人均可支配收入增长幅度高于全国平均水平，基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平。确保全乡现行标准下农村贫困人口实现脱贫销号，解决区域性整体贫困。

（二）编制依据

编制依据为《梁河县人民政府关于印发梁河县财政专项扶贫资金项目实施管理方案的通知》（梁政发〔2017〕111号）、《中共梁河县委办公室 梁河县人民政府办公室关于印发<梁河县产业扶贫三年行动计划工作实施方案（2018—2020年）>的通知》（梁办发〔2018〕44号）、梁河县人民政府办公室《关于印发梁河县建档立卡贫困户产业扶持到户政策及扶贫专项资金补助标准的通知》（梁政办发〔2019〕23号）、梁河县人民政府办公室《关于印发2020年建档立卡贫困户产业扶持到户巩固提升实施方案的通知》（梁政办发〔2020〕6号）文。

三、总体目标、建设内容及规模

- 总体目标围绕平山乡“十三五”扶贫开发项目覆盖较少贫困农村，以平山乡贫困情况为依据，通过实施建档立卡贫困户产业扶贫项目，稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿，有安全稳固住房。实现农民人均可支配收入增长高于全国平均水平，基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平。确保全乡现有的139户509人未脱贫户、脱贫监测户中具备产业发展条件的27户106人实现增收，解决区域性整体贫困户脱贫摘帽，并巩固脱贫户到2020年实现所有贫困人口脱贫销号。

- 建设内容及规模

- 仔猪养殖12户103头；

2.建造养蚕室1户80平方米；

3.养殖能繁母猪1户1头；

4.2019/2020年度桑树种植3户33亩，其中，嫁接桑7亩，杂交桑26亩；

5.养殖肉牛4户8头；

5.养殖山羊1户6只；

6.养殖鸡1户400羽；

8.改造老茶园4户35亩；

9.茶叶新种1户5亩；

10.2019/2020年度烤烟种植1户6亩；

- 胡峰养殖10窝；

四、项目建设时限及进度

项目建设期为：2020年2月-2020年11月，具体建设计划为：

第一阶段：2020年2月，建立健全项目组织机构，成立项目建设领导小组及办公室；做好项目建设宣传及组织发动工作。

第二阶段：2020年2月-2020年3月编制上报项目实施方案

弟三阶段：2020年3－2020年10月为项目实施、验收阶段。

第四阶段：2020年11月，收集整理项目资料，组织做好项目总结。

五、资金筹措来源

（一）资金来源

根据《梁河县人民政府办公室关于印发梁河县2020年建档立卡贫困户产业扶持到户巩固提升实施方案的通知》（梁政办发〔2020〕6号）文件，需申请涉农整合资金13.39万元，用于产业发展。

（二）资金用途

资金主要用途为产业发展补助。

1.扶持方式

为巩固脱贫攻坚工作，增加贫困人口人均纯收入，结合现有脱贫户现状、市场情况及人口确定补助资金。购买所规定数额必须按质、按量完成，方可享受补助资金，具体由农户实施，采取先农户自行实施，实施结束后，由乡组织相关人员按照相关验收标准进行验收，验收合格后按此实施方案直接补助资金到农户的方式。

2.补助标准

- 仔猪养殖103头，补助标准500元/头，用于购买仔猪，若有结余用作饲料补助。

- 养殖能繁母猪1（头），补助标准1200元／头。

- 养殖牛8（头），补助标准3000元／头。

- 鸡400(羽)，补助标准10元／只。

- 山羊6(只)，补助标准800元／只。

- 建设蚕室80(平方米)，补助标准60元/平方米。

- 2019/2020年度桑树种植33(亩)，杂交桑（26亩）补助标准500元／亩，嫁接桑（7亩）补助标准800元／亩，用于种苗补助。

- 老茶园改造35(亩)，补助标准500元／亩，用于农资补助。

- 新种茶叶5（亩），补助标准500元/亩，用于种苗补助。

- 2019/2020年度烤烟种植4（亩），补助标准500元/亩，用于种苗、物资补助。

- 胡峰养殖10（窝)，补助标准300元/窝，用于蜂苗补助。

六、组织管理

（一）项目单位管理

1.项目管理单位

（1）项目主管单位：梁河县农业农村局、梁河县扶贫办、县林业和草原局

（2）资金管理单位：梁河县财政局

（3）技术依托单位：梁河县农业农村局

（4）项目实施单位：梁河县平山乡人民政府

2.管理职责

项目采取分级管理、分工负责制。各项目相关单位要加强对项目的组织与领导，抓好项目的监督管理，落实责任制，确保项目的顺利实施。

- 梁河县农业农村局、梁河县扶贫办、县林业和草原局：履行县政府职能，组织项目实施方案审核，项目建设监督、检查、业务及技术指导。

- 县财政局：负责项目资金使用的监督检查，跟踪问效工作，资金使用情况，做到专款专用，并及时拨付。

（3）梁河县平山乡人民政府：负责编制项目实施方案、组织项目实施、项目验收及验收所需的相关资料收集；负责做好项目区群众的组织、宣传发动，确保项目顺利实施；负责对项目区养殖户进行科技推广，技术培训、消毒药品、疫苗等技术保障工作，并做好各种养殖项目消毒及免疫、挂牌等工作；④乡、村干部技术人员做好到户的落实及相关表册的填报、统计，建立养殖及免疫档案等工作，确保项目按期、按质、按量完成实施。

（二）组织机构

1.成立项目领导小组

为保证平山乡2020年产业项目顺利实施，成立了梁河县平山乡产业项目领导小组：

组  长：周德旭

副组长：段胜珠

成  员：赵家敏  蔺海霞  赵仁厅  尹本国  寸得先

许  智  张  敏  杨锁荣  孙廷富  杨孝禄

赵  怡  王启远  杨开勇  王大济  瞿发山

闫信教  李艾华  瞿生维  冯恩统  罗加伦

杨荣准  杨明陵

技术顾问：杨开勇（种植）高级农艺师

杨锁荣（养殖）高级兽医师

2.领导小组的职责：一是督促落实项目建设计划的实施，制定相应的工作措施，为项目建设创造良好的条件和格局。二是建立有效的组织机构和协调机制，把完成项目建设纳入政府目标管理，加强协调领导，充分发挥政府的组织、协调功能，解决项目建设过程中的相关问题。三是建立有效的推进机制。广泛深入地开展调查研究，及时了解市场动态，为各级决策提供科学依据，做到年初有布置、年中有检查、年底有总结，确保计划任务的全面实施。四是加强项目检查，及时掌握项目进展情况和资金使用情况，按时向上级报告项目执行情况。

3.领导小组目标管理责任制

层层落实责任制，实行乡、村、组分级负责、齐抓共管的机制，乡扶贫办负责项目建设的指导、协调、监管工作；按照统一建设标准和要求，做好项目建设的技术指导、质量监管工作，做到分片包干、责任到人。对责任心不强、工作绩效不明显的单位，采取暂停项目实施、限期整改等处罚措施，确保项目的顺利实施。

（三）补助资金兑现及相关要求

项目严格按照县人民政府批复后的方案实施。

- 农户自购适合当地饲养的优质仔猪养殖，要求体重在25kg以上。

- 农户自购适合当地饲养的优质能繁母猪，要求体重在50kg以上。

- 农户自购适合本地饲养的优质品种牛要求在6月龄以上

- 农户自购适合当地饲养的优质山羊，单只体重25kg以上。

- 农户自购适合当地饲养的鸡要求30日龄以上。

8.桑树种植，由农户与平山小蚕供养基地对接，购买由基地提供的桑苗进行种植，同时根据《梁河县人民政府办公室关于印发2019/2020年度蚕桑生产工作指导意见》梁政办发（2019）94号文件，桑苗补助款直接兑付到公司。

9.农户自行建设蚕室。

10.其他种苗及物资、农资由农户自行购买实施。

11.养殖验收时要有购买协议、耳标、持续养殖协议、防疫档案以及相应的饲养条件，如猪舍、牛舍、羊舍等；不允许代养、寄养，但凡出现代养、寄养情况，均不予补助。同时必须是新增养殖，不得用老养殖数代替。如果往年已享受过相关养殖项目扶持的，必须补齐原栏数后以新增养殖数为准。

12.补助资金兑现到户时，农户需提供信用社银行卡号，要求到户姓名与身份证、信用社银行账户姓名要一致。

13.项目经验收后，依据验收结果，按补助标准兑现补助资金，到户花名册和补助资金以验收合格的到户名册及补助资金为准。

（四）资金管理

加强资金管理，实行“专款专用”、“专账管理”，资金的兑付方式为项目实施结束后凭验收合格的到户名册及补助资金，由农业农村局将资金打入农户提供的银行卡号中，资金使用还将进行公开、公示，接受广大干部群众的监督，对项目建设和资金运行进行全程跟踪监测。

（五）档案管理

项目实施过程中，要记录、收集、整理好各种档案材料，并且归类、立档，完整地保存起来，形成永久性材料。

- 技术规范

（一）项目区域选择：

选择在平山乡辖区的上河东村、天宝村、平山村、小园子村、核桃林村、勐蚌村6个行政村中，选择建档立卡贫困户中未脱贫户及脱贫监测户为项目对象进行扶持。

- 技术要点

- 养殖业类

- 1.1饲养管理技术要点

生猪养殖：一般采用“直线育肥”的饲养方式，自由采食，饲料配比要科学，一是购买全价配合饲料饲喂，二是购买浓缩料（预混料）与自有的饲料配比饲喂。在饲养过程中除高淀粉类饲料要熟化外，其他一律采用生喂，同时要适时出栏。

能繁母猪：应加强对后备母猪和空怀母猪的饲养管理，促使其早发情，早配种，饲养中除必需的精料外，还需饲喂大量的青绿多叶饲料，使之达到七八成膘。对初产母猪采用“步步高”的饲养方式；对体况好的经产母猪，采取“前粗后精”的饲养方式；对体况弱的经产母猪采用“抓两头带中间”的饲养方式，对妊娠母猪严禁鞭打、惊吓，严禁饲喂霉变饲料。适时断奶，一般为30—42天，对哺乳母猪的饲养可采用“前精后粗”或“一贯加强”的饲养方式，适当补充蛋白饲料，多喂一些优质的青绿多汁饲料。

牛、羊等草食畜：日粮以青绿饲料和青贮料为主，优质干草为基础，并补充适当精料。对刚购入的架子牛要实施过渡阶段饲养（预试期），采用精料与粗料拌匀后让牛自由采食；精料量逐渐增加到2千克，尽快完成过渡期。肉羊饲养以放牧为主，放牧一般早出晚归，放牧时间要尽量延长，同时经常补饲补盐。

鸡的饲养管理：A放养密度：放养密度按宜稀不宜密的原则，一般每亩林地放养200—300羽，每群1000—1500只为宜，采用全进全出制，“开食”点要多，少量多次，以保证所有雏鸡能同时吃到雏鸡料。选择符合雏鸡生长发育所需的雏鸡料，全天供给充足清洁的饮水。雏鸡育成后转入放养区，采用自由采食与人工补饲相结合的方式饲养。白天让鸡充分自由采食青草、树叶、种子、昆虫等自然食料，不足部分用玉米、谷物、小麦、米糠等直接饲喂或用几种原粮混合饲喂。放养初期的小鸡，每天补饲4次，中大鸡每天补饲2—3次，吃净喂饱为止。

- 蜂养殖：地点选择：在农户家中任意地点悬挂，不与人、家禽相接触。饲养：在蜂子幼时，在蜂箱里饲养，每天提供足够的葡萄糖给予进食，到蜂子发展到能够到外界采购食物时，进行散养。

1.2畜禽疫病防控及其他相关技术要求：

定期驱虫和消毒：买卖家畜前后要将圈舍清扫干净，并进行全面消毒，可采用2%烧碱或10%石灰乳喷洒消毒，圈舍要保持干燥、通风、透气；对新购买的畜禽要进行一次驱虫，包括体内外寄生虫，在饲养过程中要根据实际情况适时驱虫。

做好免疫工作：生猪要做好猪瘟、猪蓝耳病、猪口蹄疫的免疫工作，牛要做好口蹄疫、牛出败的免疫工作，同时要积极配合做好春秋两季集中免疫工作。

- 养殖废弃物处理：一是做好病死畜禽无害化处理工作，一般采取挖坑深埋或锅炉焚烧等方式进行无害化处理。二是收集处理好畜禽粪污，可采用堆肥、肥水等方式还田利用。

2.种植业

老茶园改造技术：①土壤改良：顺茶行内侧开挖深×宽规格为40×50cm的一条肥槽沟，把园内杂草、茶树修剪枝叶等，混合50 公斤/亩的三元高效茶叶专用复合肥或1000—1500kg/亩的有机复混堆肥（油枯、农家肥、秸秆或山野杂草）埋施于沟中，从而，对茶树根系进行改造更新，对茶园土壤营养和理化性状进行全面的肥培改良，培养茶树旺盛根系、大力增强茶树树势。 ②树冠改良：因树制宜，对茶树树体进行一次全面的深、重修剪改造更新，一般修剪高度基本控制在距地皮40—60cm为度，剪除茶树的病虫枝、瘦弱枝和枯衰枝，彻底清除茶树上孳生的各种寄生草和病虫，并将带病带虫枝烧毁，从而，全面加强茶树树体更新改造和培养出“高产、优质、高效”型的茶园树势、树冠。 ③园林园貌改良：一方面是对茶树缺株断行的用2—3年生良种茶苗进行重新补植，确保每亩茶园茶树有效株数达1500株以上；对种质较差茶树进行清除或嫁接换种；对种植不尽规范合理茶园进行重新规划垦植建设等，从而全面加强茶园旺盛植株和树群树势的创建；另一方面是加强茶园覆荫树和防护林带等园林生态建设，清除园区内高大恶性杂木，每亩可零星保留7-8株优质良木作遮阴树，优化区域生态环境状况。 ④茶园“三改”后的管理：茶园改造改良后必须坚持以资源优势为依托，按照“科技化、标准化、生态化和高优化”的生产管理要求，及时加强做好茶园土肥管理、中耕除草、肥培、病虫害防治及鲜叶分级采摘等，从而，不断提升和获取茶园高产、优质、高效的收益。 ⑤茶园“三改”时间：春茶结束，5-8月份进行为宜。

茶叶新种技术：①园地选择:必须适宜种茶，地势平缓，坡度小于25度，土层深厚、土质疏松肥沃、排水性良好的耕地或荒地。 ②茶地的开垦:开垦时间必须于茶苗定植前一个月开垦结束（即5月底前），方可确保茶苗定植后不会出现吊根或烧苗现象；开垦方式、规格及要求：开梯、开沟规格为梯面宽4-4.5尺、种植沟槽深×宽为60×50厘米，开垦前必须清除恶性杂草、树木、石块等，开垦时必须先开梯后开沟，平地拉直线开沟，坡地按等高水平线开梯开沟，自下而上逐级开挖，生土翻出、表土回沟，一年生杂草、表土和树木细小枝叶等可直接深埋入沟槽中，结合开垦有条件的可每亩埋施50公斤的三元高效复合肥或1000-1500公斤的农家肥。 ③茶苗定植：种植时间必须在芒种至小暑节令（6—7月）完成，此时雨水充沛，土壤湿润，茶苗栽下后容易成活；茶苗选择：因地制宜，选择适宜种植的、经济价值高的有性系或无性系良种茶苗，苗高20cm以上，且植株健壮、根系发达、无病虫危害；种植方式和密度：以单行单株条栽为主，株距1-1.2尺（33-40cm），每亩定植1500株左右；茶苗移栽必须沿种植沟定植，先除草、碎土和平整好梯面，使梯面略显外高内低，定植时一定要让根系与土壤紧密接触，使根系舒展，切忌出现弯根、吊根现象，其中：无性苗的移栽必须严格按步骤进行：平梯→开挖定植穴→栽苗→定型修剪，营养钵茶苗移栽一定要撕开钵底和钵壁。 ④茶苗定植后的抚育管理：茶苗定植后当年的管理核心要点是做好保苗、护苗工作，确保茶苗的成活率，新植茶园一律严禁套种玉米、杉木等高秆作物或林木；必须严防山水冲刷或牲畜损害，及时做好浅耕除草，防治草害和土壤开裂；必须定期不定期地随时注意查看茶苗的成长及地上、地下害虫的发生发展情况，并及时进行防治；必须做好茶苗肥培和茶园行间铺草覆盖，做好保湿抗旱及防霜、防冻等。

桑树种植技术：桑树是多年生的植物，其丰产年限达20年以上。桑树适应性较强，对土壤的要求不高，但土地的肥脊等与桑叶产量和质量有很大的关系，因此应选择土质肥沃、土层深厚、地面平整，能排能灌的土地，栽桑用地必须全耕、清除杂草，沟内施足基肥，然后回土拌肥，碎土填平，接着拉线划行，以便栽植。按株距18～20厘米、行距80～100厘米，用铲插法沿划线栽植，种植深度以埋过青茎35厘米为宜，并用脚踩扎实，每亩种4000株左右，种后淋定根水，在离地面10厘米处剪去上部苗茎，如遇干旱还要淋水保苗，桑苗品种不限，种植时间为头年11月到次年7月。

烤烟种植技术：种植时间：2020年1月。采用机械深耕深松：精细整地，使耕作层达到深、松、碎、平、肥。按行距90—100厘米开种植沟，要求沟深25—35厘米，沟底宽20—25厘米，沟底泥土要细碎松软平整。田四周要开排水沟，排水沟要低于种植沟。烟苗行距90厘米，株距50厘米，每亩1200株，膜下烟，品种为云87。

蚕室建设:用竹子做支架搭棚，棚顶和四面用塑料布、遮阴网、稻草覆盖，蚕室地板平整。

八、效益分析

（一） 经济效益：项目建成后，预计出售商品猪103头，按每头1680元计算，合计增加收入17.304万元，扣除综合成本8.755万元，农民新增收入8.549万元，使12户养殖户户均增加纯收入7124.17元；养殖母猪1头，预计出栏仔猪20头，按每头300元计算，合计增加收入0.6万元，扣除综合成本0.24万元，农民新增收入0.24万元，使1户养殖户户均增加纯收入2400元；出售商品牛8头，按每头10400元计算，合计增加收入8.32万元，扣除综合成本5.92万元，农民新增收入2.4万元，使4户养殖户户均增加纯收入6000元；出售商品羊6只，按每头1360元计算，合计增加收入0.816万元，扣除综合成本0.576万元，农民新增收入万0.24元，使1户养殖户户均增加纯收入0.24元；年出商品鸡400只，按每头54元计算，合计增加收入2.16万元，扣除综合成本1.4万元，农民新增收入1.06万元，使1户养殖户户均增加纯收入10600元；桑树33亩，按每亩3615元计算，合计增加收入11.9295万元，扣除综合成本2.716万元，农民新增收入8.9628万元，使3户养殖户户均增加纯收入29876元；烤烟4亩，每亩按3755元计算，合计增加收入1.502万元，扣除综合成本0.512万元，农民新增收入0.99万元，使1户种植户户均增加纯收入9900元；胡峰10窝，一窝一年产蜂蛹2次，一次约720元，新增收入1.44万元，扣除综合成本0.3万元，农民新增收入1.14万元，使1户养殖户户均增加纯收入11400元；茶园改造35亩，每亩按2000元计算，合计增加收入7万元，扣除综合成本1.75万元，农民新增收入5.25万元，使4户种植户户均增加纯收入13125元。

（二）社会效益：通过该项目的实施，使未脱贫户、脱贫监测户及2019年补录2018年识别未享受产业扶持项目的贫困户中具备产业发展条件的27户106人，长期受益，从而促进农村产业结构调整的步伐，培育经济增长点，加快项目区预脱贫户脱贫致富步伐。

（三）生态效益：养猪、羊、牛等畜牧的发展可提供大量的有机肥料，能够改善土壤，提高农作物产量。沼气的应用减少木柴的砍伐，减少木柴燃烧对空气的污染，对环境保护和农业的可持续发展具有十分重要的意义。

(四)扶贫效益：通过实施建档立卡贫困户产业扶贫项目，稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿，有安全稳固住房。实现农民人均可支配收入增长高于全国平均水平，基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平。确保现行标准下27户106人实现脱贫，解决区域性整体贫困户脱贫摘帽，并巩固脱贫户，到2020年实现所有贫困人口脱贫销号。加速当地经济社会发展速度，使人民生活水平进一步提高，改善贫困户的基本生产生活条件，对有效控制返贫率，实现人人有饭吃、有衣穿、有水喝、有生活用电，适龄儿童有学上，有病能就医，稳定解决温饱，逐渐消除贫困，为实现小康和建设社会主义新农村创造条件的总体目标。

附：梁河县平山乡2020年建档立卡贫困户产业扶持到户巩固提升项目补助花名册

平山乡人民政府

2020年2月19日