## Sheet1
附件3
项目工期安排计划表
州（市）：梁河县_
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 工期安排 | 计划完工时间 | 责任领导 | 手机号码 | 工作人员 | 手机号码 | 备注
1 | 德宏州梁河县公共体育田径跑道和足球场项目（项目代码：2019-533122-89-01-044677） | 德宏州梁河县遮岛镇谢家坡 | 计划2023年12月已开工建设，3月底完成沥青面层施工，4月完成塑胶面层施工，5月完成其他田径场地施工，6月完工投入使用。 | 2024-06-01 | 彭海峰 | 18908820002 | 杨跃府 | 13578280420
2 | 德宏州梁河县第二初级中学义务教育学校建设项目（项目代码：2020-533122-83-01-028797） | 德宏州梁河县原职业高级中学校园内 | 项目已于2023年12月份完工。 | 2023-12-01 | 彭海峰 | 18908820002 | 杨跃府 | 13578280420
3 | 梁河县脱贫攻坚产教融合发展实训基地建设（综合高中）项目（项目代码：2018-533122-82-01-006867） | 梁河县城郊弄么村谢家坡 | 项目已完工。 | 2023-04-01 | 彭海峰 | 18908820002 | 杨跃府 | 13578280420
4 | 德宏州梁河县人民医院迁建项目（项目代码：2019-533122-84-01-051276） | 梁河县遮岛镇龙窝大道南端 | 项目已完工。 | 2023-10-01 | 彭海峰 | 18908820002 | 陈保平 | 13398828608
5 | 德宏州梁河县殡仪馆及附属工程建设项目（项目代码：2110-533122-04-01-181197 ） | 梁河县九保乡勐宋村 | 项目已完工。 | 2023-04-01 | 闫信谁 | 13578251120 | 孙雨廷 | 18788206875
注：工期安排一项必须写明重要节点计划完成事项。