## Sheet1
附件
梁河县农业现代化（2022-2024年）重点工程清单
序号 | 项目名称 | 项目内容 |  |  | 牵头单位 | 责任单位
|  | 2022年 | 2023年 | 2024年
一、良田沃土强基工程
1 | 高标准农田建设 | 新建高标准农田1.24万亩 | 新建0.3万亩，提质改造1.11万亩 | 建设高标准农田2.8万亩，其中新建1.5万亩，提质改造1.3万亩。 | 县农业农村局 | 县自然资源局、县水利局、县发展改革局
二、绿色发展引领工程
2 | 水稻绿色有机发展 | 确保水稻绿色有机生产面积0.5万亩。 |  |  | 县农业农村局 | 县市场监管局
3 | 茶叶绿色有机发展 | 确保绿色有机认证面积1万亩以上。 | 新增绿色有机认证面积1万亩，确保绿色有机认证面积2万亩以上。 | 确保绿色有机认证面积稳定在2万亩以上。 | 县农业农村局 | 县市场监管局，各乡镇人民政府
4 | 特色水果绿色有机发展 | 3年内绿色有机认证面积0.1万亩 |  |  | 县农业农村局 | 县市场监管局
5 | 蔬菜绿色生产技术示范推广 | 力争3年内认证绿色有机产品1个，绿色有机生产面积达到0.5万亩以上。 |  |  | 县农业农村局 | 县市场监管局
6 | 中药材绿色生产基地建设 | 发展以绞股蓝、石斛、草果、重楼、黄精、石斛等林下中草药1万亩。 |  |  | 县林业和草原局 | 县农业农村局、县卫生健康局、县市场监管局、县自然资源局，各乡镇人民政府
7 | 绿色食品、有机产品认证 | 全县绿色食品、有机产品有效认证数量达到10个以上。 |  |  | 县农业农村局 | 县市场监管局
三、设施农业提升工程
8 | 甘蔗全程机械化示范推广 | 示范推广0.024万亩 | 示范推广0.03万亩 | 示范推广0.05万亩 | 县农业农村局 | 各乡镇人民政府
9 | 数字农业示范基地建设 | 3年内建成1个数字化农业示范基地 |  |  | 县农业农村局 | 县农业农村局
四、农业生物安全防控工程
10 | 农作物病虫疫情监测分中心建设和动物病原微生物实验室提升改造 | 加强农作物病虫疫情监测中心建设，完成梁河县动物疫病预防控制中心兽医实验室改造提升。 |  |  | 县农业农村局 | 县发展改革局、县财政局、县工业和商务科技局
五、产地初加工提升工程
11 | 茶叶初制所规范达标 | 3年内改造提升15个以上，实现全县茶叶初制所全部持证生产。 |  |  | 县农业农村局 | 县市场监管局、县乡村振兴局，各乡镇人民政府
12 | 小包装净菜加工 | 小包装蔬菜占商品比重20%以上 |  |  | 县农业农村局 | 县工业和商务科技局，各乡镇人民政府
六、加工园区建设工程
13 | 农产品加工园区 | 力争三年内引进4个加工企业 |  |  | 县工业和商务科技局 | 县自然资源局、县农业农村局、县林业和草原局、县生态环境局、县投资促进局、县供销社
七、市场拓展畅通工程
14 | 仓储保鲜设施建设 | 三年内新建5座以上 |  |  | 县农业农村局 | 县供销社
八、农业品牌打造工程
15 | 地理标志农产品培育保护 | 到2024年，“绿色云品”品牌达10个以上 |  |  | 县市场监管局 | 县农业农村局、县林业和草原局，各乡镇人民政府
九、农业示范园建设工程
16 | “一县一业”建设 | 力争实现建设云南省1个“一县一业”示范县创建 |  |  | 县农业农村局 | 县市场监管局、县工业和商务科技局、县乡村振兴局、县财政局
17 | 现代农业产业园、农业产业强镇、“一村一品”示范村和产业基地建设 | 到2024年，累计建成1个农业产业强镇，获得国家级认定“一村一品”示范村镇2个以上。 |  |  | 县农业农村局 | 县市场监管局、县工业和商务科技局、县乡村振兴局、县财政局，各乡镇人民政府
十、乡村旅游精品打造工程
18 | “中国美丽休闲乡村”建设 | 累计认定1个“中国美丽休闲乡村”（河西乡芒陇村） |  |  | 县农业农村局 | 县文化和旅游局
19 | 城郊休闲田园、田园乡村、乡村新业态示范点建设 | 建设城郊休闲田园1个、田园乡村1个、乡村新业态示范点2个 |  |  | 县文化和旅游局 | 各乡镇人民政府
十一、农业市场主体倍增工程
20 | 农业市场主体培育 | 到2024年，县级以上农民合作社示范社由39个增加到42个，全县示范家庭农场由18个增加到20个；农业企业由163个增加到216个以上，各级农业产业化龙头企业由27个增加到35个，其中：力争省级龙头企业2个。 |  |  | 县农业农村局 | 县市场监管局、县供销社、县工业和商务科技局、县投资促进局、县财政局、县自然资源局，各乡镇人民政府
十二、种业振兴工程
21 | 特色作物种子和畜禽良种繁育基地 | 摸清资源底数，制定基地认定管理办法 | 创建优质稻、蔬菜、甘蔗良种繁育基地各1个，争取1—2家企业成为州级种业基地。 |  | 县农业农村局 | 县工业和商务科技局、县林业和草原局
十三、技术创新集成推广工程
22 | 重点产业关键技术研究、应用、示范、推广和优势品种培育推广 | 重点推进甘蔗叶腐熟还田、茶叶智能化清洁化生产、白花油茶、滇皂荚、马铃薯、食用菌等精深加工，水稻、玉米、大豆、蔬菜等高产优质抗病抗逆新品种选育，道地中药材标准化生产，全株玉米、菌草等特色饲草资源化利用，家畜高效养殖等，形成一批新技术、新模式，推广一批示范典型。到2024年，全县农业科技创新成果转化和推广应用能力进一步增强，农业科技进步贡献率达到61%。 |  |  | 县工业和商务科技局 | 县农业农村局、县林业和草原局，各乡镇人民政府
十四、跨境农业合作工程
23 | 境外甘蔗原料种植基地建设 | 每年计划新植甘蔗1万亩以上，到2024年境外甘蔗总面积发展到3万亩以上，甘蔗农业产量15万吨以上，返销进口甘蔗15万吨以上。 |  |  | 县工业和商务科技局 | 县农业农村局