梁开组〔2019〕65号

梁河县2019年统筹整合使用

财政涉农资金补充方案

为贯彻落实好国务院对扶贫试点县财政涉农资金整合工作部署安排，顺利实现我县脱贫摘帽目标，根据《云南省财政厅 云南省人民政府扶贫开发办公室关于做好2019年贫困县涉农资金整合试点工作的通知》(云财农[2019]54号)文件精神，结合《2019年度贫困县整合资金调整方案审查意见表》以及我县8月份调整方案后实际收到的整合资金，以及本年度脱贫攻坚资金需求量的实际情况，特制订本补充方案。

一、指导思想

紧紧围绕坚持和发展中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴主题，深入贯彻党的十九大精神。以中央和省州精准扶贫会议精神为指导，以提高财政专项资金使用效益为目标，坚持改革创新，通过整合使用各级涉农财政专项资金，建立精准扶贫、精准脱贫事权与支出责任相适应的新机制。

二、基本原则

（一）坚持集中财力整合优化的原则。按照“渠道不乱、用途不变、统筹安排、集中投入、各司其职、形成合力”的原则，坚持精准扶贫、精准脱贫，整合优化各类财政支农资金，统筹使用，形成部门协调配合，良性互动工作机制，聚焦支持对全县农业和农村经济发展和贫困地区脱贫攻坚起支撑带动作用的重点项目。

（二）坚持突出重点，分步实施的原则。实行以规划带动项目，以项目整合资金。围绕优势产业，推进科技创新，突出重点项目、重点区域（贫困乡、贫困村），集中投入，连续投入，先易后难，稳步推进。

（三）坚持优化结构，提高效益的原则。以现代农业发展为方向，以农民增收为核心，加强财政和各部门的沟通协作，通过创新投资方式方法，逐步形成支农资金归类合理，安排科学，使用高效，运作安全的使用管理机制。

三、补充原因

2019年8月，根据省厅关于贫困县年中调整方案的工作要求，我县编制了《梁河县2019年统筹整合财政涉农资金实施方案调整方案》，在调整方案编制附表中：由于各级资金到位不足，填报计划整合资金规模调整数为20859.57万元，9月到现在，我县实际又整合了财政涉农资金2292.55万元，全年共计整合财政涉农资金23152.12万元。

四、补充程序

整合资金项目须经村级评议、镇级初审、部门主审、县级审批的程序，进入脱贫攻坚项目库，实行入库项目有进有出，适时更新，成熟一批入库一批，需求一批落实一批。脱贫攻坚领导小组根据实际的资金整合情况，结合我县脱贫攻坚需求，召开专门会议，从项目库中抽取项目，下发资金计划，然后拨付资金。项目承担部门接到通知后开始实施项目，项目实施开始后，由专人负责督查整合资金使用及项目实施情况，对进度较慢的项目，进行催办、督办，避免整合资金出现结余滞留问题。

五、资金到位及增减情况

2019年度实际整合资金23152.12万元、与调整方案整合资金20859.57万元相比资金规模增加2292.55万元，项目增减变化总体情况如下：

脱贫攻坚项目年终方案增加项目资金5258.01万元（附表3），脱贫攻坚项目年终方案减少项目资金2965.46万元（附表4）。其中

1、2019年9月后，根据各级财政资金到位情况，新增投入项目资金3292.55万元（中央资金1500万元，省级专项资金762万元，2017-2018结余重新下达1030.55万元）。

其中：基础设施投入3235.55万元，产业投入57万元。

2、结合《2019年度贫困县整合资金调整方案审查意见表》，减少投入基础设施-其他人居环境建设资金1000万元（县级资金）。

3、（1）部分项目资金在编制调整方案时，因资金正在分配中未下达，导致方案中填报项目不精准，与实际下达项目存在调整变动，调整项目资金1343.46万元，其中：基础设施村内道路项目间调整变动1097.9万元，水利项目间调整变动51.56万元，基础设施村内道路调整为水利项目资金162.2万元，农业产业项目调整为水利项目31.8万元。（2）结合《2019年度贫困县整合资金调整方案审查意见表》，将基础设施-其他人居环境建设资金622万元调整投入至村内道路建设项目。

附件：

- 德宏州梁河县财政涉农资金整合方案基本情况表

- 梁河县统筹整合财政涉农资金来源情况表

3.梁河县统筹整合财政涉农资金脱贫攻坚项目表（年终方案增加项目明细）

4. 梁河县统筹整合财政涉农资金脱贫攻坚项目表（年终方案减少项目明细）

5．德宏州梁河县调整方案项目类型投入情况统计表

梁河县扶贫开发领导小组

2019年12月11日