## 2024年度部门整体支出绩效自评情况
2024年度部门整体支出绩效自评情况
一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 梁河县交通运输局为县政府组成部门，正科级单位，主要职责：负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业的发展；参与拟订综合交通运输发展战略、政策和标准；指导综合交通运输市场监管；负责水路的行业管理；负责交通基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息；指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 设置数量指标年度全社会新改建农村公路里程，质量指标：资金使用合规,完工项目验收合格率100%。时效指标：按期完成投资。实施路段技术状况水平，成本指标：投入资金元。经济效益指标：对经济发展的促进作用明显。社会效益指标：公路安全水平提升。生态效益指标：交通建设符合环评审批要素。可持续影响指标：新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求。服务对象满意度指标：改善通行服务水平群众满意度。
| （三）部门整体收支情况 | 2024年度收入2291.03万元，其中：财政拨款收入2291.03万元，占总收入的100%，2023年度收入5487.50万元其中：财政拨款收入5487.50万元，占总收入的100% ，2024年总收入比2023年减少3196.47万元，减少率58.25%，减少原因：财政困难对完工结算和中期计量的工程未能及时拨付工程资金收入减少，欠拨资金增加。2024年度支出合计2299.92万元，2023年度支出合计5487.98万元，2024年比2023年支出减少3188.07万元，减少率58.09%。减少的原因：财政困难对完工结算和中期计量的工程未能及时拨付工程资金收入减少，欠拨资金增加
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 严格按照财政部门的相关要求编制预算，制定预算管理制度
| （五）严控“三公”经费支出情况 | 2024年“三公”经费支出3.18万元，其中：公务接待 0.36元，公务用车运行维护费2.82万元， 2023年“三公”经费支出 2.94万元，其中：公务接待0.40万元，公务用车运行维护费2.54万元，与2023年三公经费增加了0.24万元，增加率为8.18%，其中：公务接待减少了0.05万元，减少率为11%，增加原因：2024年厉行节约控制接待标准，所以接待费减少。公务用车运行维护费增加0.29万元增加率11.27%，增加原因：我局2024年对车辆进行了大修和保养，由于财政困难未能及时支付资金形在的应付款。
二、绩效自评组织情况 | （一）前期准备 | 自评工作前期准备工作充分。
| （二）组织实施 | 根据相关要求开展2024年度部门整体支出绩效自评情况。
三、评价情况分析及综合评价结论 |  | 科学合理编制经费预算。根据中央和省、市、县财政预算改革的有关要求，结合单位实际需要，按标准、按项目科学认真编制部门预算。财政预算总体支出总额基本控制在预算总额以内。综合评价优，得分96分。
四、存在的问题和整改情况 |  | 整体支出目标绩效，填写不规范、不完整、不全理的申报情况，绩效管理不够科学，申报有待加强，预算资金标准不完善。
五、绩效自评结果应用情况 |  | 自评分96分，等级为优。
六、主要经验及做法 |  | 健全制度，打牢基础，确保质量控制有章可循。监控重点，突破难点，以科学的手段和方法确保工程质量。接受监督，采取有力措施，规范试验检测工作，不断提高质量管理水平。
七、其他需说明的情况 |  | 无

## 2024年度部门整体支出绩效自评表
2024年度部门整体支出绩效自评表
基本信息
部门 名称 | 梁河县交通运输局
部门 预算 资金 （万元） | 项目年度支出 |  |  | 年初 预算数 | 预算 调整数 | 预算 确定数 | 执行数（部门决算数） | 执行率（%） | 情况 说明 | 备注
| 年度资金总额 |  |  | 1055.77 | 1235.68 | 2291.45 | 2291.45 | 100%
| 基本支出 | 年度资金总额 |  | 576.77 | -144.69 | 432.08 | 432.08 | 100%
| 项目支出 | 年度资金总额 |  | 479 | 1380.37 | 1859.37 | 1859.37 | 100%
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 479 | 1380.37 | 1859.37 | 1859.37 | 100%
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 8.46 | 8.46 | 100%
|  | 非财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 | 0
部门 年度 目标 | 管理养护全县209条1107.99公里农村公路,完成农村公路建设土地选用及拆迁补偿费、养护项目管理经费、养护工程管理 工程验收、危桥改造 建设，竣工验收及验检测，农村公路改扩建设任务。
部门整体支出绩效指标
绩效指标 |  |  |  | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标
产出指标 | 数量指标 |  | 巡查里程 | ≥ | 1015.3 | 公里 | 1015.3 | 无
| 数量指标 |  | 保障部门日常工作正常运转人数 | = | 29 | 人 | 29 | 无
| 质量指标 |  | 资金使用合规性 | = | 合规 |  | 合规 | 无
| 时效指标 |  | 完成时间 | = | 2024 | 年 | 2024 | 无
| 成本指标 |  | 保障部门日常工作正常运转投入 | = | 448.56 | 万元 | 448.56 | 无
效益指标 | 经济效益指标 |  | 节约运输成本增加经济收入 | = | 明显有效 | 年 | 明显有效 | 无
| 社会效益指标 |  | 公路安全水平 | = | 提升 | 年 | 提升 | 无
| 生态效益指标 |  | 美化本片区环境 | = | 效果明显 | 年 | 效果明显 | 无
| 可持续影响指标 |  | 维护路产路权增加公路使用寿命 | = | 8 | 年 | 8 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 |  | 沿线村群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 无
其他需说明的事项 | 无
备注：1.资金来源包括年初预算和调整预算。“预算调整数”栏调增为“+”，调减为“-”； 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据实际情况设置。

## 2024年度项目支出绩效自评表
2024年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 德宏州2023年第一批州预算内前期工作河西乡以工代赈平山三级公路专项经费
主管部门 |  |  |  | 实施单位 | 梁河县交通运输局
项目资金 |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数（部门决算数） | 分值 |  | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 | 0 | 44.57 | 44.57 | 10 |  | 100% | 8
| 其中：当年财政拨款 |  | 44.57 | 44.57 | — |  | — | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | — |  | — | —
| 非财政拨款 |  | 0 | 0 | — |  | — | —
预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
年度总体目标 | 梁河县平山乡通三级公路改建三级公路24.87公里，路基宽7.5米，行车道宽6.5米；主要建设内容：路基、路面、桥涵及交通安全设施。 |  |  |  |  | 梁河县平山乡通三级公路改建三级公路24.87公里，路基宽7.5米，行车道宽6.5米；主要建设内容：路基、路面、桥涵及交通安全设施。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 | 设计里程 | ＝ | 34.87 | 公里 | 34.87 | 10 | 10 | 无
| 质量指标 | 资金使用合规性 | ＝ | 合规 | 年 | 合规 | 10 | 10 | 无
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | ＝ | 100 | 100% | 100 | 10 | 10 | 无
| 成本指标 | 上级投入总资金 | ＝ | 50 | 万元 | 50 | 10 | 10 | 无
效益指标 | 经济效益指标 | 带动当地产业发展促进农户增收 | ＝ | 增收 | 年 | 增收 | 10 | 10 | 无
| 社会效益指标 | 改善交通运输状况程度 | ＝ | 明显改善 | 年 | 明显改善 | 10 | 10 | 无
| 生态效益指标 | 美化本片区环境 | ＝ | 效果明显 | 年 | 效果明显 | 10 | 10 | 无
| 可持续影响指标 | 预计使用年限 | ＝ | 8 | 年 | 8 | 10 | 10 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 无
其他需要说明的事项 |  | 无
绩效指标 一级指标: 总分; 绩效指标 二级指标: 100; 指标完成情况 得分: 98 | 优
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## 2023年河西乡以工代赈示范中央基建投资专项资金
2024年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 2023年河西乡以工代赈示范中央基建投资专项资金
主管部门 |  |  |  | 实施单位 | 梁河县交通运输局
项目资金 |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数（部门决算数） | 分值 |  | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 | 0 | 620 | 620 | 10 |  | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 620 | 620 | — |  | — | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | — |  | — | —
| 非财政拨款 |  | 0 | 0 | — |  | — | —
预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
年度总体目标 | 用于河西乡水泥路面、建设里程10.334公里 |  |  |  |  | 用于河西乡水泥路面、建设里程10.334公里
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 | 建设里程 | ＝ | 10.334 | 公里 | 10.334 | 10 | 10 | 无
| 质量指标 | 工程验收合格率 | ＝ | 合规 | 年 | 合规 | 10 | 10 | 无
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无
| 成本指标 | 上级投入总资金 | ＝ | 620 | 万元 | 620 | 10 | 10 | 无
效益指标 | 经济效益指标 | 带动当地产业发展促进农户增收 | ＝ | 增收 | 年 | 增收 | 10 | 10 | 无
| 社会效益指标 | 改善交通运输状况程度 | ＝ | 明显改善 | 年 | 明显改善 | 10 | 10 | 无
| 生态效益指标 | 美化本片区环境 | ＝ | 效果明显 | 年 | 效果明显 | 10 | 10 | 无
| 可持续影响指标 | 预计使用年限 | ＝ | 8 | 年 | 8 | 10 | 10 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 无
其他需要说明的事项 |  | 无
绩效指标 一级指标: 总分; 绩效指标 二级指标: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## 2022年中央车购税收入补助资金水毁抢通专项资金
2024年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 2022年中央车购税收入补助资金水毁抢通专项资金
主管部门 |  |  |  | 实施单位 | 梁河县交通运输局
项目资金 |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数（部门决算数） | 分值 |  | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 | 0 | 1.98 | 1.98 | 10 |  | 100% | 6
| 其中：当年财政拨款 |  | 1.98 | 1.98 | — |  | — | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | — |  | — | —
| 非财政拨款 |  | 0 | 0 | — |  | — | —
预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
年度总体目标 | 2022年中央车购税收入补助资金预算（第三批）的通知交通局3万元、勐养芒回2万元共计5万元 |  |  |  |  | 2022年中央车购税收入补助资金预算（第三批）的通知交通局3万元、勐养芒回2万元共计5万元
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | ＝ | 2 | 个 | 2 | 10 | 10 | 无
| 质量指标 | 工程验收合格率 | ＝ | 合规 | 年 | 合规 | 10 | 10 | 无
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无
| 成本指标 | 修复总投入 | ＝ | 5 | 万元 | 5 | 10 | 5 | 资金拨付率低
效益指标 | 经济效益指标 | 带动当地产业发展促进农户增收 | ＝ | 增收 | 年 | 增收 | 10 | 10 | 无
| 社会效益指标 | 改善交通运输状况程度 | ＝ | 明显改善 | 年 | 明显改善 | 10 | 10 | 无
| 生态效益指标 | 美化本片区环境 | ＝ | 效果明显 | 年 | 效果明显 | 10 | 10 | 无
| 可持续影响指标 | 预计使用年限 | ＝ | 8 | 年 | 8 | 10 | 10 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 无
其他需要说明的事项 |  | 无
绩效指标 一级指标: 总分; 绩效指标 二级指标: 100; 指标完成情况 得分: 91 | 优
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## 2023年中央车购税补助地方第二批专项资金
2024年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 2023年中央车购税补助地方第二批专项资金
主管部门 |  |  |  | 实施单位 | 梁河县交通运输局
项目资金 |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数（部门决算数） | 分值 |  | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 | 0 | 210.19 | 210.19 | 10 |  | 100% | 6
| 其中：当年财政拨款 |  | 210.19 | 210.19 | — |  | — | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | — |  | — | —
| 非财政拨款 |  | 0 | 0 | — |  | — | —
预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
年度总体目标 | 2023年中央车购税补助地方河西三级路204万元，勐养三级路92万元，2022年30户以上219万元合计共计515万元 |  |  |  |  | 2023年中央车购税补助地方河西三级路204万元，勐养三级路92万元，2022年30户以上219万元合计共计515万元
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | ＝ | 3 | 个 | 3 | 10 | 10 | 无
| 质量指标 | 工程验收合格率 | ＝ | 合规 | 年 | 合规 | 10 | 10 | 无
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无
| 成本指标 | 总投入 | ＝ | 515 | 万元 | 515 | 10 | 5 | 资金拨付率低
效益指标 | 经济效益指标 | 带动当地产业发展促进农户增收 | ＝ | 增收 | 年 | 增收 | 10 | 10 | 无
| 社会效益指标 | 改善交通运输状况程度 | ＝ | 明显改善 | 年 | 明显改善 | 10 | 10 | 无
| 生态效益指标 | 美化本片区环境 | ＝ | 效果明显 | 年 | 效果明显 | 10 | 10 | 无
| 可持续影响指标 | 预计使用年限 | ＝ | 8 | 年 | 8 | 10 | 10 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 无
其他需要说明的事项 |  | 无
绩效指标 一级指标: 总分; 绩效指标 二级指标: 100; 指标完成情况 得分: 91 | 优
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## 2024年车辆购置税补助地方专项资金
2024年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 2024年车辆购置税补助地方专项资金
主管部门 |  |  |  | 实施单位 | 梁河县交通运输局
项目资金 |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数（部门决算数） | 分值 |  | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 | 0 | 50.19 | 50.19 | 10 |  | 100% | 6
| 其中：当年财政拨款 |  | 50.19 | 50.19 | — |  | — | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | — |  | — | —
| 非财政拨款 |  | 0 | 0 | — |  | — | —
预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
年度总体目标 | 2023年平山通三级公路373万元，2024年30户以上自然村通硬化路202万元共计575万元 |  |  |  |  | 2023年平山通三级公路373万元，2024年30户以上自然村通硬化路202万元共计575万元
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 | 建设里程 | ＝ | 65.208 | 个 | 65.208 | 10 | 10 | 无
| 质量指标 | 工程验收合格率 | ＝ | 合规 | 年 | 合规 | 10 | 10 | 无
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无
| 成本指标 | 总投入 | ＝ | 575 | 万元 | 575 | 10 | 5 | 资金拨付率低
效益指标 | 经济效益指标 | 带动当地产业发展促进农户增收 | ＝ | 增收 | 年 | 增收 | 10 | 10 | 无
| 社会效益指标 | 改善交通运输状况程度 | ＝ | 明显改善 | 年 | 明显改善 | 10 | 10 | 无
| 生态效益指标 | 美化本片区环境 | ＝ | 效果明显 | 年 | 效果明显 | 10 | 10 | 无
| 可持续影响指标 | 预计使用年限 | ＝ | 8 | 年 | 8 | 10 | 10 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 无
其他需要说明的事项 |  | 无
绩效指标 一级指标: 总分; 绩效指标 二级指标: 100; 指标完成情况 得分: 91 | 优
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## 2023年车辆购置税收人补助地方资金用于公路灾损抢通专项资金
2024年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 2023年车辆购置税收人补助地方资金用于公路灾损抢通专项资金
主管部门 |  |  |  | 实施单位 | 梁河县交通运输局
项目资金 |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数（部门决算数） | 分值 |  | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 | 0 | 10 | 10 | 10 |  | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 | — |  | — | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | — |  | — | —
| 非财政拨款 |  | 0 | 0 | — |  | — | —
预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
年度总体目标 | 梁财建[2024]7号梁河县财政局关于下达2023年车辆购置税收人补助地方资金用于公路灾损抢通项目（第二批）的通知,勐养5万元，交通局10万元共计10万元 |  |  |  |  | 梁财建[2024]7号梁河县财政局关于下达2023年车辆购置税收人补助地方资金用于公路灾损抢通项目（第二批）的通知,勐养5万元，交通局10万元共计10万元
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 | 无
| 质量指标 | 工程验收合格率 | ＝ | 合规 | 年 | 合规 | 10 | 10 | 无
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无
| 成本指标 | 总投入 | ＝ | 10 | 万元 | 10 | 10 | 10 | 无
效益指标 | 经济效益指标 | 带动当地产业发展促进农户增收 | ＝ | 增收 | 年 | 增收 | 10 | 10 | 无
| 社会效益指标 | 改善交通运输状况程度 | ＝ | 明显改善 | 年 | 明显改善 | 10 | 10 | 无
| 生态效益指标 | 美化本片区环境 | ＝ | 效果明显 | 年 | 效果明显 | 10 | 10 | 无
| 可持续影响指标 | 预计使用年限 | ＝ | 8 | 年 | 8 | 10 | 10 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 无
其他需要说明的事项 |  | 无
绩效指标 一级指标: 总分; 绩效指标 二级指标: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## 平山乡通三级公路使用国有土地及林木补偿前期专项资金
2024年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 平山乡通三级公路使用国有土地及林木补偿前期专项资金
主管部门 |  |  |  | 实施单位 | 梁河县交通运输局
项目资金 |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数（部门决算数） | 分值 |  | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 | 0 | 4.39 | 4.39 | 10 |  | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 4.39 | 4.39 | — |  | — | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | — |  | — | —
| 非财政拨款 |  | 0 | 0 | — |  | — | —
预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
年度总体目标 | 平山乡通三级公路使用国有土地及林木补偿资金43919.5万元 |  |  |  |  | 平山乡通三级公路使用国有土地及林木补偿资金43919.5万元
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 | 无
| 质量指标 | 工程验收合格率 | ＝ | 合规 | 年 | 合规 | 10 | 10 | 无
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无
| 成本指标 | 总投入 | ＝ | 4.39 | 万元 | 4.39 | 10 | 10 | 无
效益指标 | 经济效益指标 | 带动当地产业发展促进农户增收 | ＝ | 增收 | 年 | 增收 | 10 | 10 | 无
| 社会效益指标 | 改善交通运输状况程度 | ＝ | 明显改善 | 年 | 明显改善 | 10 | 10 | 无
| 生态效益指标 | 美化本片区环境 | ＝ | 效果明显 | 年 | 效果明显 | 10 | 10 | 无
| 可持续影响指标 | 预计使用年限 | ＝ | 8 | 年 | 8 | 10 | 10 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 无
其他需要说明的事项 |  | 无
绩效指标 一级指标: 总分; 绩效指标 二级指标: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## 2023年中央财政车辆购置税收入补助地方平山三级路30户以上自
2024年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 2023年中央财政车辆购置税收入补助地方平山三级路30户以上自然村专项资金
主管部门 |  |  |  | 实施单位 | 梁河县交通运输局
项目资金 |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数（部门决算数） | 分值 |  | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 | 0 | 20 | 20 | 10 |  | 100% | 6
| 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 | — |  | — | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | — |  | — | —
| 非财政拨款 |  | 0 | 0 | — |  | — | —
预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
年度总体目标 | 根据德交发【2023】7号下达2023年中央财政车辆购置税收入补助地方1126万元其中平山三级路项目1个资金373万元，30户以上自然村项目20个资金753万元 |  |  |  |  | 根据德交发【2023】7号下达2023年中央财政车辆购置税收入补助地方1126万元其中平山三级路项目1个资金373万元，30户以上自然村项目20个资金753万元
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 | 改扩建里 | ＝ | 74.995 | 公里 | 74.995 | 10 | 10 | 无
| 质量指标 | 工程验收合格率 | ＝ | 合规 | 年 | 合规 | 10 | 10 | 无
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无
| 成本指标 | 总投入 | ＝ | 1126 | 万元 | 1126 | 10 | 5 | 资金拨付率低
效益指标 | 经济效益指标 | 带动当地产业发展促进农户增收 | ＝ | 增收 | 年 | 增收 | 10 | 10 | 无
| 社会效益指标 | 改善交通运输状况程度 | ＝ | 明显改善 | 年 | 明显改善 | 10 | 10 | 无
| 生态效益指标 | 美化本片区环境 | ＝ | 效果明显 | 年 | 效果明显 | 10 | 10 | 无
| 可持续影响指标 | 预计使用年限 | ＝ | 8 | 年 | 8 | 10 | 10 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 无
其他需要说明的事项 |  | 无
绩效指标 一级指标: 总分; 绩效指标 二级指标: 100; 指标完成情况 得分: 91 | 优
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## 2021年中央车购税补助地方公路建设、危桥专项资金
2024年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 2021年中央车购税补助地方公路建设、危桥专项资金
主管部门 |  |  |  | 实施单位 | 梁河县交通运输局
项目资金 |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数（部门决算数） | 分值 |  | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 | 0 | 589.81 | 589.81 | 10 |  | 100% | 8
| 其中：当年财政拨款 |  | 589.81 | 589.81 | — |  | — | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | — |  | — | —
| 非财政拨款 |  | 0 | 0 | — |  | — | —
预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
年度总体目标 | 2021年中央车购税补助地方专项资金（第一批）乡镇通三级公路勐养至新华公路3.67公里，资金257万元，河西线8.181公里，资金576 万元，危桥268万元，30户以上自然村7个项目资金273万元 |  |  |  |  | 2021年中央车购税补助地方专项资金（第一批）乡镇通三级公路勐养至新华公路3.67公里，资金257万元，河西线8.181公里，资金576 万元，危桥268万元，30户以上自然村7个项目资金273万元
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 | 建设里程 | ＝ | 24.851 | 公里 | 24.851 | 10 | 10 | 无
| 质量指标 | 工程验收合格率 | ＝ | 合规 | 年 | 合规 | 10 | 10 | 无
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无
| 成本指标 | 上级投入 | ＝ | 759.85 | 万元 | 759.85 | 10 | 8 | 资金拨付率低
效益指标 | 经济效益指标 | 带动当地产业发展促进农户增收 | ＝ | 增收 | 年 | 增收 | 10 | 10 | 无
| 社会效益指标 | 改善交通运输状况程度 | ＝ | 明显改善 | 年 | 明显改善 | 10 | 10 | 无
| 生态效益指标 | 美化本片区环境 | ＝ | 效果明显 | 年 | 效果明显 | 10 | 10 | 无
| 可持续影响指标 | 预计使用年限 | ＝ | 8 | 年 | 8 | 10 | 10 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 无
其他需要说明的事项 |  | 无
绩效指标 一级指标: 总分; 绩效指标 二级指标: 100; 指标完成情况 得分: 96 | 优
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## 10.梁河县曩宋阿昌族乡民族团结路专项经费
2024年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 梁河县曩宋阿昌族乡民族团结路专项经费
主管部门 |  |  |  | 实施单位 | 梁河县交通运输局
项目资金 |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数（部门决算数） | 分值 |  | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 | 0 | 108.46 | 108.46 | 10 |  | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 | — |  | — | —
| 上年结转资金 |  | 8.46 | 8.46 | — |  | — | —
| 非财政拨款 |  | 0 | 0 | — |  | — | —
预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
年度总体目标 | 梁河县曩宋阿昌族乡民族团结路是2016年地方政府新增债劵资金项目，路线起于曩宋街，止于S233腾陇二级公路，全长215米，采用二级公路标准建设，计划总投资1120万元。该项目于2017年6月开工建设，截止目前累计完成投资194.6134万元，由于房屋拆迁及征地工作无法推进。 |  |  |  |  | 梁河县曩宋阿昌族乡民族团结路是2016年地方政府新增债劵资金项目，路线起于曩宋街，止于S233腾陇二级公路，全长215米，采用二级公路标准建设，计划总投资1120万元。该项目于2017年6月开工建设，截止目前累计完成投资194.6134万元，由于房屋拆迁及征地工作无法推进。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 | 建设里程 | ＝ | 4.2 | 公里 | 4.2 | 10 | 10 | 无
| 质量指标 | 工程验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无
| 成本指标 | 年度投入总资金 | ＝ | 100 | 万元 | 100 | 10 | 10 | 无
效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展促进作用 | ＝ | 促进 | 年 | 促进 | 10 | 10 | 无
| 社会效益指标 | 改善交通运输状况程度 | ＝ | 明显改善 | 年 | 明显改善 | 10 | 10 | 无
| 生态效益指标 | 出行安全水平 | ＝ | 提升 | 年 | 提升 | 10 | 10 | 无
| 可持续影响指标 | 预计使用年限 | ＝ | 8 | 年 | 8 | 10 | 10 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 改善通行服务满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 无
其他需要说明的事项 |  | 无
绩效指标 一级指标: 总分; 绩效指标 二级指标: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## 平山乡通三级公路项目森林植被恢复专项经费
2024年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 平山乡通三级公路项目森林植被恢复专项经费
主管部门 |  |  |  | 实施单位 | 梁河县交通运输局
项目资金 |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数（部门决算数） | 分值 |  | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 | 0 | 130.27 | 130.27 | 10 |  | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 130.27 | 130.27 | — |  | — | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | — |  | — | —
| 非财政拨款 |  | 0 | 0 | — |  | — | —
预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
年度总体目标 | 计划总投资11485万元，资金来源为上级补助7957万元，地方自筹3528万元。由于现有的老路不能满足建设三级公路的需求，建设需对现有路基进行扩挖、改线，经惠州市道路桥梁勘察设计院云南分院实际测设，全线共需占用林地面积16.2544公顷，使用林地植被恢复费为130.2701万元 |  |  |  |  | 计划总投资11485万元，资金来源为上级补助7957万元，地方自筹3528万元。由于现有的老路不能满足建设三级公路的需求，建设需对现有路基进行扩挖、改线，经惠州市道路桥梁勘察设计院云南分院实际测设，全线共需占用林地面积16.2544公顷，使用林地植被恢复费为130.2701万元
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 | 占用林地面积 | ＝ | 16.2544 | 公顷 | 16.2544 | 10 | 10 | 无
| 质量指标 | 工程验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无
| 成本指标 | 年度投入总资金 | ＝ | 130.2701 | 万元 | 130.2701 | 10 | 10 | 无
效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展促进作用 | ＝ | 促进 | 年 | 促进 | 10 | 10 | 无
| 社会效益指标 | 改善交通运输状况程度 | ＝ | 明显改善 | 年 | 明显改善 | 10 | 10 | 无
| 生态效益指标 | 出行安全水平 | ＝ | 提升 | 年 | 提升 | 10 | 10 | 无
| 可持续影响指标 | 预计使用年限 | ＝ | 8 | 年 | 8 | 10 | 10 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 改善通行服务满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 无
其他需要说明的事项 |  | 无
绩效指标 一级指标: 总分; 绩效指标 二级指标: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## 梁河县小厂乡弘阳寺公路使用林地可行性报告编制费和森林植被恢复费
2024年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 梁河县小厂乡弘阳寺公路使用林地可行性报告编制费和森林植被恢复费专项资金
主管部门 |  |  |  | 实施单位 | 梁河县交通运输局
项目资金 |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数（部门决算数） | 分值 |  | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 | 0 | 12.51 | 12.51 | 10 |  | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 12.51 | 12.51 | — |  | — | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | — |  | — | —
| 非财政拨款 |  | 0 | 0 | — |  | — | —
预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
年度总体目标 | 梁河县小厂乡弘阳寺公路起点位于小厂乡铓古山，止点位于弘阳寺，全长2.97公里，路面类型为水泥混凝土路面，计划投资257万元。由于公路改建扩宽涉及占用林地，在开展使用林地报批工作中，需要使用林地可行性研究报告编制费用3万元应缴森林植被恢复费18.03万元共计21.03万元 |  |  |  |  | 梁河县小厂乡弘阳寺公路起点位于小厂乡铓古山，止点位于弘阳寺，全长2.97公里，路面类型为水泥混凝土路面，计划投资257万元。由于公路改建扩宽涉及占用林地，在开展使用林地报批工作中，需要使用林地可行性研究报告编制费用3万元应缴森林植被恢复费18.03万元共计21.03万元
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 | 占用林地面积 | ＝ | 2.97 | 公里 | 2.97 | 10 | 10 | 无
| 质量指标 | 工程验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无
| 成本指标 | 年度投入总资金 | ＝ | 12.505 | 万元 | 12.505 | 10 | 10 | 无
效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展促进作用 | ＝ | 促进 | 年 | 促进 | 10 | 10 | 无
| 社会效益指标 | 改善交通运输状况程度 | ＝ | 明显改善 | 年 | 明显改善 | 10 | 10 | 无
| 生态效益指标 | 出行安全水平 | ＝ | 提升 | 年 | 提升 | 10 | 10 | 无
| 可持续影响指标 | 预计使用年限 | ＝ | 8 | 年 | 8 | 10 | 10 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 改善通行服务满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 无
其他需要说明的事项 |  | 无
绩效指标 一级指标: 总分; 绩效指标 二级指标: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## 2021年政府还贷二级公路取消收费后补助专项资金
2024年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 2021年政府还贷二级公路取消收费后补助专项资金
主管部门 |  |  |  | 实施单位 | 梁河县交通运输局
项目资金 |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数（部门决算数） | 分值 |  | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 | 0 | 20 | 20 | 10 |  | 100% | 5
| 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 | — |  | — | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | — |  | — | —
| 非财政拨款 |  | 0 | 0 | — |  | — | —
预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
年度总体目标 | 2021年政府还贷二级公路取消收费后补助专项资金用于农村公路养护修复养护项目7个，资金365万元，路段里程47.266公里，危桥改造3座222万元其中交水洼桥61万元、大蛇洼桥92万元，烧酒地洼桥69万元。 |  |  |  |  | 2021年政府还贷二级公路取消收费后补助专项资金用于农村公路养护修复养护项目7个，资金365万元，路段里程47.266公里，危桥改造3座222万元其中交水洼桥61万元、大蛇洼桥92万元，烧酒地洼桥69万元。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 | 农村公路修复养护里程 | ＝ | 47.266 | 公里 | 47.266 | 10 | 10 | 无
| 质量指标 | 工程验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无
| 成本指标 | 年度投入总资金 | ＝ | 870 | 万元 | 870 | 10 | 6 | 资金拨付率较低
效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展促进作用 | ＝ | 促进 | 年 | 促进 | 10 | 10 | 无
| 社会效益指标 | 改善交通运输状况程度 | ＝ | 明显改善 | 年 | 明显改善 | 10 | 10 | 无
| 生态效益指标 | 出行安全水平 | ＝ | 提升 | 年 | 提升 | 10 | 10 | 无
| 可持续影响指标 | 预计使用年限 | ＝ | 8 | 年 | 8 | 10 | 10 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 改善通行服务满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 无
其他需要说明的事项 |  | 无
绩效指标 一级指标: 总分; 绩效指标 二级指标: 100; 指标完成情况 得分: 91 | 优
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## 2024年路政县级配套专项经费
2024年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 2024年路政县级配套专项经费
主管部门 |  |  |  | 实施单位 | 梁河县交通运输局
项目资金 |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数（部门决算数） | 分值 |  | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 | 0 | 8.86 | 8.86 | 10 |  | 100% | 8
| 其中：当年财政拨款 |  | 8.86 | 8.86 | — |  | — | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | — |  | — | —
| 非财政拨款 |  | 0 | 0 | — |  | — | —
预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
年度总体目标 | 对全县1077.709公里农村公路巡查，维护公路和公路附属设施的路产路权。工作重点为：路政法律法规宣传、维护公路路产路权清除路障、违法搭建、侵占公路附属设的整治、补充完善安全标志标牌、治理超限运输车辆等。 |  |  |  |  | 对全县1077.709公里农村公路巡查，维护公路和公路附属设施的路产路权。工作重点为：路政法律法规宣传、维护公路路产路权清除路障、违法搭建、侵占公路附属设的整治、补充完善安全标志标牌、治理超限运输车辆等。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 | 养护里程 | ＝ | 1077.709 | 公里 | 1077.709 | 10 | 10 | 无
| 质量指标 | 工程验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无
| 成本指标 | 年度投入总资金 | ＝ | 30 | 万元 | 30 | 10 | 6 | 资金拨付率较低
效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展促进作用 | ＝ | 促进 | 年 | 促进 | 10 | 10 | 无
| 社会效益指标 | 改善交通运输状况程度 | ＝ | 明显改善 | 年 | 明显改善 | 10 | 10 | 无
| 生态效益指标 | 出行安全水平 | ＝ | 提升 | 年 | 提升 | 10 | 10 | 无
| 可持续影响指标 | 维护路产路权增加公路使用寿命 | ＝ | 8 | 年 | 8 | 10 | 10 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 改善通行服务满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 无
其他需要说明的事项 |  | 无
绩效指标 一级指标: 总分; 绩效指标 二级指标: 100; 指标完成情况 得分: 94 | 优
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## 2022年交通转移支付用于农村公路养护省级补助专项资金
2024年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 2022年交通转移支付用于农村公路养护省级补助专项资金
主管部门 |  |  |  | 实施单位 | 梁河县交通运输局
项目资金 |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数（部门决算数） | 分值 |  | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 | 0 | 10 | 10 | 10 |  | 100% | 5
| 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 | — |  | — | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | — |  | — | —
| 非财政拨款 |  | 0 | 0 | — |  | — | —
预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
年度总体目标 | 2022年交通转移支付用于农村公路养护省级补助专项资金县道养护费，271万元，乡道养护费131万元、村道养护费28万元，桥梁养护费(大桥30万元，中桥40万元，小桥64万元。共计564万元 |  |  |  |  | 2022年交通转移支付用于农村公路养护省级补助专项资金县道养护费，271万元，乡道养护费131万元、村道养护费28万元，桥梁养护费(大桥30万元，中桥40万元，小桥64万元。共计564万元
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 | 养护里程 | ＝ | 1041.855 | 公里 | 1041.855 | 10 | 10 | 无
| 质量指标 | 工程验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无
| 成本指标 | 年度投入总资金 | ＝ | 564 | 万元 | 564 | 10 | 6 | 资金拨付率较低
效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展促进作用 | ＝ | 促进 | 年 | 促进 | 10 | 10 | 无
| 社会效益指标 | 改善交通运输状况程度 | ＝ | 明显改善 | 年 | 明显改善 | 10 | 10 | 无
| 生态效益指标 | 出行安全水平 | ＝ | 提升 | 年 | 提升 | 10 | 10 | 无
| 可持续影响指标 | 维护路产路权增加公路使用寿命 | ＝ | 8 | 年 | 8 | 10 | 10 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 改善通行服务满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 无
其他需要说明的事项 |  | 无
绩效指标 一级指标: 总分; 绩效指标 二级指标: 100; 指标完成情况 得分: 91 | 优
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## 农村公路建设项目州级前期专项经费
2024年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 农村公路建设项目州级前期专项经费
主管部门 |  |  |  | 实施单位 | 梁河县交通运输局
项目资金 |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数（部门决算数） | 分值 |  | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 | 0 | 7.08 | 7.08 | 10 |  | 100% | 5
| 其中：当年财政拨款 |  | 7.08 | 7.08 | — |  | — | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | — |  | — | —
| 非财政拨款 |  | 0 | 0 | — |  | — | —
预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
年度总体目标 | 危桥、生命防护工程，攍并建制村，直区民族地区等农村公路建设的征地、拆迁、设计，招投标，工程验收，工程检测、公路养护等前期工作。完成2024年农村公路建设项目，州级项目前期费的按排为县级人民政府减轻经济负担 |  |  |  |  | 危桥、生命防护工程，攍并建制村，直区民族地区等农村公路建设的征地、拆迁、设计，招投标，工程验收，工程检测、公路养护等前期工作。完成2024年农村公路建设项目，州级项目前期费的按排为县级人民政府减轻经济负担
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 | 出差人次 | ＝ | 150 | 人次 | 150 | 10 | 10 | 无
| 质量指标 | 资金使用合规性 | ＝ | 合规 | 合规 | 100 | 10 | 10 | 无
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无
| 成本指标 | 年度投入总资金 | ＝ | 30 | 万元 | 30 | 10 | 6 | 资金拨付率较低
效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展促进作用 | ＝ | 促进 | 年 | 促进 | 10 | 10 | 无
| 社会效益指标 | 改善交通运输状况程度 | ＝ | 明显改善 | 年 | 明显改善 | 10 | 10 | 无
| 生态效益指标 | 出行安全水平 | ＝ | 提升 | 年 | 提升 | 10 | 10 | 无
| 可持续影响指标 | 管养护好公路可使用年限 | ＝ | 8 | 年 | 8 | 10 | 10 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 改善通行服务满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 无
其他需要说明的事项 |  | 无
绩效指标 一级指标: 总分; 绩效指标 二级指标: 100; 指标完成情况 得分: 91 | 优
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## 2024年农村公路管理养护县级配套专项资金
2024年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 2024年农村公路管理养护县级配套专项资金
主管部门 |  |  |  | 实施单位 | 梁河县交通运输局
项目资金 |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数（部门决算数） | 分值 |  | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 | 0 | 15 | 15 | 10 |  | 100% | 5
| 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15 | — |  | — | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | — |  | — | —
| 非财政拨款 |  | 0 | 0 | — |  | — | —
预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
年度总体目标 | 2024年农村公路县级配套资金324.656万元其中日常养护154.656万元，养护工程170万元，日常养护养护里程386.641公里，养护工程1077.709公里 |  |  |  |  | 2024年农村公路县级配套资金324.656万元其中日常养护154.656万元，养护工程170万元，日常养护养护里程386.641公里，养护工程1077.709公里
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 | 县级公路养护管理里程 | ＝ | 1077.709 | 公里 | 1077.709 | 10 | 10 | 无
| 质量指标 | 工程验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无
| 成本指标 | 年度投入总资金 | ＝ | 324.656 | 万元 | 324.656 | 10 | 6 | 资金拨付率较低
效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展促进作用 | ＝ | 促进 | 年 | 促进 | 10 | 10 | 无
| 社会效益指标 | 改善交通运输状况程度 | ＝ | 明显改善 | 年 | 明显改善 | 10 | 10 | 无
| 生态效益指标 | 出行安全水平 | ＝ | 提升 | 年 | 提升 | 10 | 10 | 无
| 可持续影响指标 | 管养护好公路可使用年限 | ＝ | 8 | 年 | 8 | 10 | 10 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 改善通行服务满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 无
其他需要说明的事项 |  | 无
绩效指标 一级指标: 总分; 绩效指标 二级指标: 100; 指标完成情况 得分: 91 | 优
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## 18.农村公路养护州、县级配套专项资金
2024年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 农村公路养护州、县级配套专项资金
主管部门 |  |  |  | 实施单位 | 梁河县交通运输局
项目资金 |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数（部门决算数） | 分值 |  | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 | 0 | 4.53 | 4.53 | 10 |  | 100% | 5
| 其中：当年财政拨款 |  | 4.53 | 4.53 | — |  | — | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | — |  | — | —
| 非财政拨款 |  | 0 | 0 | — |  | — | —
预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
年度总体目标 | 管理养护全县209条1015.3公里农村公路前期费用和工程管理费用。主要用于土地选用及拆迁补偿费、养护项目管理经费、养护工程管理 工程验收经费、办公经费、培训费、差旅费、公用务用行运行维护费、接待费安防工程安防工程养护工程危桥改造 工程监理费，竣工验收费试验检测费，养护安防危桥改造工程项目前期工作经费、公路桥梁检测评定费、工程设计费。（其中：县道26条，391.729公里；乡道63条376.66公里；村道120条246.885公里。137座桥梁4100.52米） |  |  |  |  | 管理养护全县209条1015.3公里农村公路前期费用和工程管理费用。主要用于土地选用及拆迁补偿费、养护项目管理经费、养护工程管理 工程验收经费、办公经费、培训费、差旅费、公用务用行运行维护费、接待费安防工程安防工程养护工程危桥改造 工程监理费，竣工验收费试验检测费，养护安防危桥改造工程项目前期工作经费、公路桥梁检测评定费、工程设计费。（其中：县道26条，391.729公里；乡道63条376.66公里；村道120条246.885公里。137座桥梁4100.52米）
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 | 县级公路养护管理里程 | ＝ | 389.369 | 公里 | 389.369 | 10 | 10 | 无
| 质量指标 | 工程验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 无
| 成本指标 | 年度投入总资金 | ＝ | 324.656 | 万元 | 324.656 | 10 | 6 | 资金拨付率较低
效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展促进作用 | ＝ | 促进 | 年 | 促进 | 10 | 10 | 无
| 社会效益指标 | 改善交通运输状况程度 | ＝ | 明显改善 | 年 | 明显改善 | 10 | 10 | 无
| 生态效益指标 | 出行安全水平 | ＝ | 提升 | 年 | 提升 | 10 | 10 | 无
| 可持续影响指标 | 管养护好公路可使用年限 | ＝ | 8 | 年 | 8 | 10 | 10 | 无
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 改善通行服务满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 无
其他需要说明的事项 |  | 无
绩效指标 一级指标: 总分; 绩效指标 二级指标: 100; 指标完成情况 得分: 91 | 优
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）