## 二道河村明细表
总表
梁河县精准脱贫攻坚三年实施方案（2018—2020年）县级项目库——2019年第一次动态调整总明细
填报单位：大厂乡人民政府 审核：谢 华 填表人：李继涛 电话：13988226568 时间：2019.03.30 单位：万元
序号 | 项目类别及名称 | 乡镇 | 村委会 | 自然村（组） | 建设性质 | 建设年度 | 建设规模及内容 |  |  |  | 时间进度 |  | 资金投入规模（万元） |  |  |  | 资金筹措方式 | 入户项目/公益共享 | 贫困人口直接受益 |  | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 责任单位 | 备注
[7 empty] | 单位 | 规模 | 主要建设内容 | 补助标准 | 开工 时间 | 完工 时间 | 小计 | 分年度投入 |  |  |  |  | 户数 | 人数 |  |  |  | 项目原序号 | 新增项目序号
[14 empty] | 2018年 | 2019年 | 2020年
1 | 合 计 |  |  |  | — | — | — | — |  |  |  |  | 882.185 | 29.29 | 189.705 | 663.19 |  | — | — | — |  |  | — | 1
2 | 一、易地扶贫搬迁工程 |  |  |  | — | — | — | — |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | 0 |  |  | — | 2
3 | （一）易地扶贫搬迁建设 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 | 完成三年行动计划 | 易地搬迁脱贫 | — | 3
4 | 1.分散搬迁 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 0 | 安居住房建设 |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 4
60 | 2.集中搬迁 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 0 | 安居住房建设 |  | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 58
194 | （二）安置住房建设 |  |  |  | 新建 | — | 户 | [10 empty] | 入户项目 |  |  |  |  | — | 162
195 | （三）配套设施建设 |  |  |  | 新建 | — | 项 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 | 完成三年行动计划 | 易地搬迁脱贫 | — | 163
215 | 二、产业就业扶贫工程 |  |  |  | — | — | — | — |  |  |  |  | 116.355 | 7.71 | 58.645 | 50 |  | — | 230 | 913 |  |  | — | 182
216 | （一）发展特色种植业 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 亩 | — |  |  |  |  | 4.385 | 1.91 | 2.475 | 0 |  | 入户项目 | 33 | 127 | 贫困户受益5445户 | 到户产业扶持脱贫 | — | 183
217 | 1.经济作物种植 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 亩 | 0 | 玉米、甘蔗、烤烟 |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 184
218 | 玉米 |  |  |  | 新建 | — | 亩 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 185
232 | 甘蔗 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 亩 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 202
833 | 烤烟 |  |  |  | 新建 | — | 亩 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 587
1200 | 2.经济林果种植 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 亩 | — | 茶叶、水果、蚕桑等 |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 2.675 | 0.2 | 2.475 | 0 |  | 入户项目 | 21 | 80 |  |  | — | 815
1201 | 茶叶 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 亩 | 49.5 |  |  |  |  | 2.475 | 0 | 2.475 | 0 |  | 入户项目 | 16 | 63 |  |  | — | 816
1314 | 大厂乡二道河村上二组老茶园改造项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 上二组 | 改扩建 | 2019 | 亩 | 4.5 | 老茶园改造 | 0.05 |  |  | 0.225 |  | 0.225 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 7 |  |  | 乡镇 |  | 191-0677
1315 | 大厂乡二道河村上三组老茶园改造项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 上三组 | 改扩建 | 2019 | 亩 | 14.5 | 老茶园改造 | 0.05 |  |  | 0.725 |  | 0.725 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 4 | 21 |  |  | 乡镇 |  | 191-0678
1316 | 大厂乡二道河村上四组老茶园改造项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 上四组 | 改扩建 | 2019 | 亩 | 17 | 老茶园改造 | 0.05 |  |  | 0.85 |  | 0.85 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 5 | 15 |  |  | 乡镇 |  | 191-0679
1317 | 大厂乡二道河村下三组老茶园改造项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 下三组 | 改扩建 | 2019 | 亩 | 3 | 老茶园改造 | 0.05 |  |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇 |  | 191-0680
1318 | 大厂乡二道河村下一组老茶园改造项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 下一组 | 改扩建 | 2019 | 亩 | 10.5 | 老茶园改造 | 0.05 |  |  | 0.525 |  | 0.525 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 4 | 16 |  |  | 乡镇 |  | 191-0681
1460 | 水果种植 |  |  |  | 新建 | — | 亩 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 1056
1528 | 香料种植 |  |  |  | 新建 | — | 亩 | 4 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 5 | 17 |  |  | — | 1100
1529 | 大厂乡二道河村上二道河三组草果种植项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 上二道河三组 | 新建 | 2018 | 亩 | 4 | 草果种植 | 0.05 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 5 | 17 |  |  | 乡镇 | 1101
1559 | 坚果种植 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 亩 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 1131
1596 | 蚕桑种植 |  |  |  | 新建 | — | 亩 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 1146
1661 | 其它经济林木 |  |  |  | 新建 | — | 株/亩 | — |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 1185
1752 | 3.中草药材种植 |  |  |  | 新建 | — | 亩 | 5.7 | 中药材 |  | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 1.71 | 1.71 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 12 | 47 |  |  | — | 1191
1753 | 大厂乡二道河村上二道河一组重楼种植项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 上二道河一组 | 新建 | 2018 | 亩 | 0.2 | 重楼种植 | 0.3 |  |  | 0.06 | 0.06 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇 | 1192
1754 | 大厂乡二道河村上二道河三组重楼种植项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 上二道河三组 | 新建 | 2018 | 亩 | 2.7 | 重楼种植 | 0.3 |  |  | 0.81 | 0.81 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 5 | 22 |  |  | 乡镇 | 1193
1755 | 大厂乡二道河村上二道河四组重楼种植项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 上二道河四组 | 新建 | 2018 | 亩 | 0.7 | 重楼种植 | 0.3 |  |  | 0.21 | 0.21 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 6 |  |  | 乡镇 | 1194
1756 | 大厂乡二道河村下二道河一组重楼种植项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 下二道河一组 | 新建 | 2018 | 亩 | 1.8 | 重楼种植 | 0.3 |  |  | 0.54 | 0.54 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 10 |  |  | 乡镇 | 1195
1757 | 大厂乡二道河村下二道河三组重楼种植项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 下二道河三组 | 新建 | 2018 | 亩 | 0.3 | 重楼种植 | 0.3 |  |  | 0.09 | 0.09 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 5 |  |  | 乡镇 | 1196
1769 | 4.其他作物种植 |  |  |  | 新建 | — | 亩/项 | — |  |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 1206
1770 | 易地搬迁户后续产业发展 |  |  |  | 新建 | — | 项 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 1207
1773 | 水稻种植 |  |  |  | 新建 | — | 亩 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 1210
1798 | 食用菌种植 |  |  |  | 新建 | — | 亩/项 | — |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 1234
1842 | 马铃薯种植 |  |  |  | 新建 | — | 亩 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 1247
1847 | 蔬菜种植 |  |  |  | 新建 | — | 亩 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 1252
1861 | （二）发展特色养殖业 |  |  |  | 新建 | — | — | — |  |  |  |  | 11.97 | 5.8 | 6.17 | 0 |  | — | 31 | 114 | 贫困户受益4584户 | 到户产业扶持脱贫 | — | 1263
1862 | 1.养猪 |  |  |  | 新建 | — | 头 | 25 | 养猪 |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 2.65 | 1.8 | 0.85 | 0 |  | 入户项目 | 11 | 41 |  |  | — | 1264
1869 | 大厂乡二道河村上二组能繁母猪养殖项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 上二组 | 新建 | 2018 | 头 | 2 | 能繁母猪养殖 | 0.12 |  |  | 0.24 | 0.24 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇 | 1271
1870 | 大厂乡二道河村上三组能繁母猪养殖项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 上三组 | 新建 | 2018 | 头 | 5 | 能繁母猪养殖 | 0.12 |  |  | 0.6 | 0.6 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇 | 1272
1871 | 大厂乡二道河村下一组能繁母猪养殖项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 下一组 | 新建 | 2018 | 头 | 3 | 能繁母猪养殖 | 0.12 |  |  | 0.36 | 0.36 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 8 |  |  | 乡镇 | 1273
1872 | 大厂乡二道河村下三组能繁母猪养殖项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 下三组 | 新建 | 2018 | 头 | 5 | 能繁母猪养殖 | 0.12 |  |  | 0.6 | 0.6 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 6 |  |  | 乡镇 | 1274
2342 | 大厂乡二道河村上二组能繁母猪养殖项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 上二组 | 新建 | 2019 | 头 | 1 | 能繁母猪养殖 | 0.12 |  |  | 0.12 |  | 0.12 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 5 |  |  | 乡镇 |  | 191-1071
2343 | 大厂乡二道河村上四组能繁母猪养殖项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 上四组 | 新建 | 2019 | 头 | 1 | 能繁母猪养殖 | 0.12 |  |  | 0.12 |  | 0.12 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 2 |  |  | 乡镇 |  | 191-1072
2344 | 大厂乡二道河村下一组能繁母猪养殖项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 下一组 | 新建 | 2019 | 头 | 3 | 能繁母猪养殖 | 0.12 |  |  | 0.36 |  | 0.36 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 7 |  |  | 乡镇 |  | 191-1073
2399 | 大厂乡二道河村上二组仔猪养殖项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 上二组 | 新建 | 2019 | 头 | 5 | 仔猪养殖 | 0.05 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 5 |  |  | 乡镇 |  | 191-1128
2718 | 2.养牛 |  |  |  | 新建 | — | 头 | 23 | 养牛 |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 7.9 | 4 | 3.9 | 0 |  | 入户项目 | 12 | 43 |  |  | — | 1780
2920 | 大厂乡二道河村上二道河一组养牛项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 上二道河一组 | 新建 | 2018 | 头 | 6 | 养牛 | 0.4 |  |  | 2.4 | 2.4 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 6 |  |  | 乡镇 | 1982
2921 | 大厂乡二道河村上二道河四组养牛项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 上二道河四组 | 新建 | 2018 | 头 | 2 | 养牛 | 0.4 |  |  | 0.8 | 0.8 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 3 |  |  | 乡镇 | 1983
2922 | 大厂乡二道河村下二道河三组养牛项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 下二道河三组 | 新建 | 2018 | 头 | 2 | 养牛 | 0.4 |  |  | 0.8 | 0.8 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 2 |  |  | 乡镇 | 1984
2993 | 大厂乡二道河村上四组养牛项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 上四组 | 新建 | 2019 | 头 | 5 | 养牛 | 0.3 |  |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 10 |  |  | 乡镇 |  | 191-1416
2994 | 大厂乡二道河村下三组养牛项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 下三组 | 新建 | 2019 | 头 | 4 | 养牛 | 0.3 |  |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 7 |  |  | 乡镇 |  | 191-1417
2995 | 大厂乡二道河村下一组养牛项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 下一组 | 新建 | 2019 | 头 | 4 | 养牛 | 0.3 |  |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 15 |  |  | 乡镇 |  | 191-1418
3264 | 3.养羊 |  |  |  | 新建 | — | 只 | 0 | 养羊 |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 2076
3343 | 4.养禽 |  |  |  | 新建 | — | 只/羽 | 50 | 养禽 |  | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 |  | 入户项目 | 2 | 7 |  |  | — | 2118
3417 | 大厂乡二道河村上二组养鸡项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 上二组 | 新建 | 2019 | 只 | 20 | 养鸡 | 0.001 |  |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 2 |  |  | 乡镇 |  | 191-1728
3418 | 大厂乡二道河村下一组养鸡项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 下一组 | 新建 | 2019 | 只 | 30 | 养鸡 | 0.001 |  |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 5 |  |  | 乡镇 |  | 191-1729
3474 | 5.水产养殖 |  |  |  | 新建 | — | 亩 | 0 | 养鱼 |  | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 2196
3495 | 6.其他养殖 |  |  |  | 新建 | — | — | — | 养蜂、竹鼠等 |  | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 1.37 | 0 | 1.37 | 0 |  | 入户项目 | 6 | 23 |  |  | — | 2211
3496 | 养蜂 |  |  |  | 新建 | — | 群/窝 | 31 |  |  |  |  | 1.17 | 0 | 1.17 | 0 |  | 入户项目 | 5 | 20 |  |  | — | 2212
3516 | 大厂乡二道河村上二组养蜜蜂项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 上二组 | 新建 | 2019 | 群 | 6 | 养蜜蜂 | 0.05 |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇 |  | 191-1793
3517 | 大厂乡二道河村下三组养蜜蜂项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 下三组 | 新建 | 2019 | 群 | 6 | 养蜜蜂 | 0.05 |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 3 |  |  | 乡镇 |  | 191-1794
3544 | 大厂乡二道河村上二组养葫蜂项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 上二组 | 新建 | 2019 | 窝 | 6 | 养葫蜂 | 0.03 |  |  | 0.18 |  | 0.18 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇 |  | 191-1821
3545 | 大厂乡二道河村下一组养葫蜂项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 下一组 | 新建 | 2019 | 窝 | 13 | 养葫蜂 | 0.03 |  |  | 0.39 |  | 0.39 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 9 |  |  | 乡镇 |  | 191-1822
3568 | 养骡 |  |  |  | 新建 | — | 匹 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 2232
3599 | 养驴 |  |  |  | 新建 | — | 头 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 2251
3611 | 竹鼠 |  |  |  | 新建 | — | 只 | 20 |  |  |  |  | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |  | 入户项目 | 1 | 3 |  |  | — | 2256
3613 | 大厂乡二道河村下三组养竹鼠项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 下三组 | 新建 | 2019 | 只 | 20 | 养竹鼠 | 0.01 |  |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 3 |  |  | 乡镇 |  | 191-1864
3614 | （三）创新产业发展模式 |  |  |  | 新建 | — | 个 | 2 |  |  |  |  | 100 | 0 | 50 | 50 |  | — | 166 | 672 |  |  | — | 2258
3615 | 1.农产品加工储运服务业 |  |  |  | 新建 | — | 个 | 0 | 农产品加工储运服务 |  | 2019-01-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 | 带动9个乡镇贫困村、贫困户增收 | 资产收益扶贫 | — | 2259
3622 | 2.村级集体经济组织 |  |  |  | 新建 | — | 个 | 2 | 村集体经济扶持 |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 100 | 0 | 50 | 50 |  | 公益共享 | 166 | 672 | 村集体年收入5万元以上 | 资产收益扶贫 | — | 2266
3650 | 大厂乡二道河村村级集体经济扶持项目 | 大厂乡 | 二道河村 |  | 新建 | 2019 | 个 | 1 | 盘活集体资产，开展生产经营活动 | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  | 行业部门资金 | 公益共享 |  |  |  |  | 乡镇 | 2300
3658 | 大厂乡二道河村集贸市场综合提升项目 | 大厂乡 | 二道河村 |  | 新建 | 2020 | 个 | 1 | 出租商铺建设 | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 | 行业部门资金 | 公益共享 | 166 | 672 |  |  | 乡镇 |  | 191-1871
3661 | 3.发展乡村旅游 |  |  |  | 新建 | — | 个 | [16 empty] | 2304
3662 | 4.发展扶贫车间 |  |  |  | 新建 | — | 个 | 0 | 蚕室等 |  | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 | 村集体年收入5万元以上 | 资产收益扶贫 | — | 2305
3690 | 5.光伏扶贫 |  |  |  | 新建 | — | 个 | 0 | 贫困村光伏电站 |  | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 | 村集体年收入5万元以上 | 资产收益扶贫 | — | 2309
3734 | 6.电商扶贫 |  |  |  | 新建 | — | 个 | 0 | 村级电商平台 |  | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 | 村集体年收入5万元以上 | 资产收益扶贫 | — | 2353
3736 | 7.资产收益扶贫 |  |  |  | 新建 | — | 个 | 0 | 铺面、作坊等 |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 | 扶持11户建档立卡户发展第三产业 | 到户产业扶持脱贫 | — | 2355
3747 | （四）参与龙头企业或新型经营主体 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | 0 | 带贫1347户以上 | 龙头企业或新型经营主体带贫 | — | 2366
3748 | 1.龙头企业 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 个 | 0 | 龙头企业扶持 |  | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | — | 2367
3758 | 2.农民专业合作社 |  |  |  | 改扩建 | — | 个 | 0 | 农民专业合作社扶持 |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 2375
3776 | 3.家庭农场 |  |  |  | 新建 | — | 个 | 0 | 家庭农场扶持 |  | 2019-01-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 2391
3787 | （五）转移就业 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 | 通过转移就业和公益性岗位促进贫困户增收17362户 | 社会扶持脱贫 | — | 2402
3788 | 1.省外转移就业 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 0 | 劳务输出 |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 2403
3792 | 2.省内县外就业 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 0 | 劳务输出 |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 2983
3799 | 3.县内转移就业 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 0 | 劳务输出 |  | 2019-01-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 3446
3802 | 4.县内城乡公益岗就业 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 0 | 城乡公益性岗位设置 |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 3942
3809 | （六）产业设施项目 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 条 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 | 产业基础设施得到改善，促进贫困村、贫困户增收 | 资产收益扶贫 | — | 3949
3810 | 1.产业基地道路建设 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 条 | 0 | 产业设施 |  | 2019-01-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | — | 3950
3824 | 2.产业基地灌溉设施 | [22 empty] | 3967
3825 | 三、农村危房改造工程 |  |  |  | 新建 | — | 户 | 35 |  |  |  |  | 38.78 | 17.78 | 21 | 0 |  | 入户项目 | 35 | 131 | 保障3039户贫困户住房达标 | 社会扶持脱贫 | — | 3968
3826 | （一）拆除重建设 |  |  |  | 新建 | — | 户 | 1 |  |  |  |  | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 1 | 2 |  |  | — | 3969
3827 | 1.拆除重建 |  |  |  | 新建 | — | 户 | 1 | 农危改 |  | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 1 | 2 |  |  | — | 3970
3917 | 大厂乡二道河村上二组拆除重建项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 上二组 | 新建 | 2018 | 户 | 1 | 拆除重建 | 2.1 |  |  | 2.1 | 2.1 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 2 |  |  | 住建 | 4127
4016 | 2.因地质灾害搬迁避让（国土） |  |  |  | 新建 | — | 户 | 0 | 安置房建设 |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 4151
4020 | 3.未落实“补四”政策搬迁户补助 |  |  |  | 新建 | — | 户 | 0 | 兑付搬迁户补助 |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 4155
4152 | （二）加固改造 |  |  |  | 改扩建 | — | 户 | 15 | 农危改 |  | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 31.5 | 10.5 | 21 | 0 |  | 入户项目 | 15 | 59 |  |  | — | 4290
4260 | 大厂乡二道河村上一组危房修缮加固项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 上一组 | 改扩建 | 2018 | 户 | 1 | 危房修缮加固 | 2.1 |  |  | 2.1 | 2.1 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 5 |  |  | 住建 | 4500
4261 | 大厂乡二道河村上三组危房修缮加固项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 上三组 | 改扩建 | 2018 | 户 | 1 | 危房修缮加固 | 2.1 |  |  | 2.1 | 2.1 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 住建 | 4501
4262 | 大厂乡二道河村下一组危房修缮加固项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 下一组 | 改扩建 | 2018 | 户 | 2 | 危房修缮加固 | 2.1 |  |  | 4.2 | 4.2 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 10 |  |  | 住建 | 4502
4263 | 大厂乡二道河村下三组危房修缮加固项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 下三组 | 改扩建 | 2018 | 户 | 1 | 危房修缮加固 | 2.1 |  |  | 2.1 | 2.1 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 3 |  |  | 住建 | 4503
4454 | 大厂乡二道河村上三组危房修缮加固项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 上三组 | 改扩建 | 2019 | 户 | 2 | 危房修缮加固 | 2.1 |  |  | 4.2 |  | 4.2 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 7 |  |  | 住建 |  | 191-2155
4455 | 大厂乡二道河村上四组危房修缮加固项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 上四组 | 改扩建 | 2019 | 户 | 3 | 危房修缮加固 | 2.1 |  |  | 6.3 |  | 6.3 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 10 |  |  | 住建 |  | 191-2156
4456 | 大厂乡二道河村下一组危房修缮加固项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 下一组 | 改扩建 | 2019 | 户 | 2 | 危房修缮加固 | 2.1 |  |  | 4.2 |  | 4.2 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 10 |  |  | 住建 |  | 191-2157
4457 | 大厂乡二道河村下二组危房修缮加固项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 下二组 | 改扩建 | 2019 | 户 | 1 | 危房修缮加固 | 2.1 |  |  | 2.1 |  | 2.1 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 3 |  |  | 住建 |  | 191-2158
4458 | 大厂乡二道河村下三组危房修缮加固项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 下三组 | 改扩建 | 2019 | 户 | 2 | 危房修缮加固 | 2.1 |  |  | 4.2 |  | 4.2 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 7 |  |  | 住建 |  | 191-2159
4566 | （三）无房户建房补助 |  |  |  | 新建 | — | 户 | 0 | 农危改 |  | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 4571
4602 | （四）避雨不遮风改造 |  |  |  | 改扩建 | — | 户 | 19 | 改善入住条件 |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 5.18 | 5.18 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 19 | 70 |  |  | — | 4603
4638 | 大厂乡二道河村上一组住房避雨不遮风改造项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 上一组 | 改扩建 | 2018 | 户 | 4 | 住房避雨不遮风改造 | 按一户一方案补助 |  |  | 1.18 | 1.18 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 4 | 19 |  |  | 乡镇 |  | 191-2306
4639 | 大厂乡二道河村上二组住房避雨不遮风改造项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 上二组 | 改扩建 | 2018 | 户 | 1 | 住房避雨不遮风改造 | 按一户一方案补助 |  |  | 0.08 | 0.08 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇 |  | 191-2307
4640 | 大厂乡二道河村上三组住房避雨不遮风改造项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 上三组 | 改扩建 | 2018 | 户 | 1 | 住房避雨不遮风改造 | 按一户一方案补助 |  |  | 0.28 | 0.28 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 2 |  |  | 乡镇 |  | 191-2308
4641 | 大厂乡二道河村上四组住房避雨不遮风改造项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 上四组 | 改扩建 | 2018 | 户 | 3 | 住房避雨不遮风改造 | 按一户一方案补助 |  |  | 0.94 | 0.94 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 10 |  |  | 乡镇 |  | 191-2309
4642 | 大厂乡二道河村下一组住房避雨不遮风改造项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 下一组 | 改扩建 | 2018 | 户 | 6 | 住房避雨不遮风改造 | 按一户一方案补助 |  |  | 1.44 | 1.44 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 6 | 22 |  |  | 乡镇 |  | 191-2310
4643 | 大厂乡二道河村下二组住房避雨不遮风改造项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 下二组 | 改扩建 | 2018 | 户 | 2 | 住房避雨不遮风改造 | 按一户一方案补助 |  |  | 0.79 | 0.79 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 7 |  |  | 乡镇 |  | 191-2311
4644 | 大厂乡二道河村下三组住房避雨不遮风改造项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 下三组 | 改扩建 | 2018 | 户 | 2 | 住房避雨不遮风改造 | 按一户一方案补助 |  |  | 0.47 | 0.47 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 6 |  |  | 乡镇 |  | 191-2312
4743 | （五）非“四类”对象建房 | [22 empty] | 4613
4744 | 四、教育扶贫工程 |  |  |  | — | — | — | — |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |  |  | — | 4614
4745 | （一）村级学前教育 |  |  |  | 新建 | — | 项 | 0 | 教育基础设施 |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 | 教学条件得到改善，学前教育有保障 | 教育保障 | — | 4615
4747 | （二）村级义务教育 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 项 | 0 | 教育基础设施 |  | 2019-01-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 | 教学条件得到改善，义务教育有保障 | 教育保障 | — | 4624
4753 | （三）教育均衡发展 |  |  |  | 新建 | — | 个 | 0 | 教育基础设施 |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 | 教学条件得到改善 | 教育保障 | — | 4641
4759 | （四）梁河县脱贫攻坚产教融合发展实训基地建设项目 |  |  |  | 新建 | — | 个 | 0 | 教育基础设施 |  | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公益共享 | 0 | 0 | 教学条件得到改善 | 教育保障 | — | 4642
4761 | （五）职业教育 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 0 | 雨露计划补助 |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 | 资助贫困学生2496人次 | 教育保障 | — | 4678
4765 | （六）推普教育 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 0 | 教师培训 |  | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 | 提高普通话普及程度 | 教育保障 | — | 4686
4808 | （七）贫困户救助资助 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 | 资助贫困学生300人次 | 教育扶持脱贫 | — | 4698
4809 | 1.学前教育救助资助 |  |  |  | 新建 | — | 人
4810 | 2.高中教育救助资助 |  |  |  | 新建 | — | 人
4811 | 3.中等职业教育救助资助 |  |  |  | 新建 | — | 人
4812 | 4.高等教育救助资助 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 0 | 贫困大学生资助 |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 4939
4816 | 五、健康扶贫工程 |  |  |  | — | — | — | — |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | 0 | 提高医疗服务条件 | 医疗保障 | — | 4968
4817 | （一）村级卫生室建设 |  |  |  | 新建 | — | 个 | 0 | 医疗设施、设备 |  | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | — | 4969
4824 | （二）乡级卫生院建设 |  |  |  | 新建 | — | 所/个
4825 | （三）县级医院达标建设 |  |  |  | 新建 | — | 个 | 0 | 医疗设施、设备 |  | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | — | 4981
4828 | （四）医技人员培训 | [22 empty] | 4983
4829 | （五）家庭医生签约服务 |  |  |  | 新建 | — | 人次 | 0 | 家庭医生签约 |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 4984
4833 | （六）贫困户重大疾病救治 |  |  |  | 新建 | — | 人次
4834 | 1.9类15种重大疾病集中救治 |  |  |  | 新建 | — | 人次
4835 | 2.慢性病及地方特殊病救治 |  |  |  | 新建 | — | 人次
4836 | 3.其他重大疾病救治 |  |  |  | 新建 | — | 人次
4837 | 六、生态扶贫工程 |  |  |  | — | — | — | — |  |  |  |  | 26.84 | 3.8 | 19.24 | 3.8 |  | — | 197 | 648 | 建档立卡户受益14479户 | 转移性增收脱贫 | — | 5050
4838 | （一）生态环境保护 |  |  |  | 改扩建 | — | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | [5 empty] | 5051
4839 | 1.生态公益林保护 | [22 empty] | 5052
4840 | 2.其他生态保护 |  |  |  | 改扩建 | — | 个 | 0 | 贫困林场厂房 |  | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | — | 5053
4845 | （二）生态植被修复 |  |  |  | — | — | — | — |  |  |  |  | 15.44 | 0 | 15.44 | 0 |  | — | 155 | 513 |  |  | — | 5055
4846 | 1.退耕还林还草 |  |  |  | 新建 | — | 亩 | [10 empty] | 入户项目 |  |  |  |  | — | 5056
4847 | 2.清洁能源替代 |  |  |  | 新建 | — | 台/户 | 155 | 节柴灶、太阳能等 |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 15.44 | 0 | 15.44 | 0 |  | 入户项目 | 155 | 513 |  |  | — | 5057
4848 | 省柴节煤炉灶 |  |  |  | 新建 | — | 台 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 5058
4866 | 太阳能热水器 |  |  |  | 新建 | — | 户 | 44 |  |  |  |  | 11 | 0 | 11 | 0 |  | 入户项目 | 44 | 140 |  |  | — | 5076
4896 | 大厂乡二道河村上四组太阳能热水器建设项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 上四组 | 新建 | 2019 | 户 | 6 | 太阳能热水器建设 | 0.25 |  |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 6 | 17 |  |  | 乡镇 | 5106
4897 | 大厂乡二道河村上三组太阳能热水器建设项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 上三组 | 新建 | 2019 | 户 | 6 | 太阳能热水器建设 | 0.25 |  |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 6 | 20 |  |  | 乡镇 | 5107
4898 | 大厂乡二道河村上二组太阳能热水器建设项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 上二组 | 新建 | 2019 | 户 | 4 | 太阳能热水器建设 | 0.25 |  |  | 1 |  | 1 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 4 | 13 |  |  | 乡镇 | 5108
4899 | 大厂乡二道河村上一组太阳能热水器建设项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 上一组 | 新建 | 2019 | 户 | 7 | 太阳能热水器建设 | 0.25 |  |  | 1.75 |  | 1.75 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 7 | 24 |  |  | 乡镇 | 5109
4900 | 大厂乡二道河村下三组太阳能热水器建设项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 下三组 | 新建 | 2019 | 户 | 7 | 太阳能热水器建设 | 0.25 |  |  | 1.75 |  | 1.75 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 7 | 18 |  |  | 乡镇 | 5110
4901 | 大厂乡二道河村下二组太阳能热水器建设项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 下二组 | 新建 | 2019 | 户 | 5 | 太阳能热水器建设 | 0.25 |  |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 5 | 16 |  |  | 乡镇 | 5111
4902 | 大厂乡二道河村下一组太阳能热水器建设项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 下一组 | 新建 | 2019 | 户 | 9 | 太阳能热水器建设 | 0.25 |  |  | 2.25 |  | 2.25 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 9 | 32 |  |  | 乡镇 | 5112
5470 | 空气能热水器 |  |  |  | 新建 | — | 户 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 5680
5472 | 以电代柴（电磁炉） |  |  |  | 新建 | — | 台 | 111 |  |  |  |  | 4.44 | 0 | 4.44 | 0 |  | 入户项目 | 111 | 373 |  |  | — | 5682
5494 | 大厂乡二道河村上四组电磁炉建设项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 上四组 | 新建 | 2019 | 台 | 17 | 电磁炉建设 | 0.04 |  |  | 0.68 |  | 0.68 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 17 | 57 |  |  | 乡镇 | 5704
5495 | 大厂乡二道河村上三组电磁炉建设项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 上三组 | 新建 | 2019 | 台 | 22 | 电磁炉建设 | 0.04 |  |  | 0.88 |  | 0.88 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 22 | 89 |  |  | 乡镇 | 5705
5496 | 大厂乡二道河村上二组电磁炉建设项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 上二组 | 新建 | 2019 | 台 | 16 | 电磁炉建设 | 0.04 |  |  | 0.64 |  | 0.64 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 16 | 15 |  |  | 乡镇 | 5706
5497 | 大厂乡二道河村上一组电磁炉建设项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 上一组 | 新建 | 2019 | 台 | 24 | 电磁炉建设 | 0.04 |  |  | 0.96 |  | 0.96 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 24 | 97 |  |  | 乡镇 | 5707
5498 | 大厂乡二道河村下三组电磁炉建设项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 下三组 | 新建 | 2019 | 台 | 14 | 电磁炉建设 | 0.04 |  |  | 0.56 |  | 0.56 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 14 | 39 |  |  | 乡镇 | 5708
5499 | 大厂乡二道河村下二组电磁炉建设项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 下二组 | 新建 | 2019 | 台 | 9 | 电磁炉建设 | 0.04 |  |  | 0.36 |  | 0.36 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 9 | 32 |  |  | 乡镇 | 5709
5500 | 大厂乡二道河村下一组电磁炉建设项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 下一组 | 新建 | 2019 | 台 | 9 | 电磁炉建设 | 0.04 |  |  | 0.36 |  | 0.36 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 9 | 44 |  |  | 乡镇 | 5710
5969 | 3.组建扶贫造林合作社 | [22 empty] | 6179
5970 | （三）生态公益性岗位 |  |  |  | — | — | — | 42 |  |  |  |  | 11.4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  | — | 42 | 135 |  |  | — | 6180
5971 | 1.生态护林员 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 6 | 护林员岗位设置 |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 6 | 2 | 2 | 2 |  | 入户项目 | 6 | 6 |  |  | — | 6181
6057 | 生态护林员岗位补助 | 大厂乡 | 二道河村 | 二道河上三组 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 聘请建档立卡贫困人口为生态护林员 | 1万元·人/年 |  |  | 1 | 1 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 林业 | 6267
6062 | 生态护林员岗位补助 | 大厂乡 | 二道河村 | 二道河下一组 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 聘请建档立卡贫困人口为生态护林员 | 1万元·人/年 |  |  | 1 | 1 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 林业 | 6272
6193 | 生态护林员岗位补助 | 大厂乡 | 二道河村 | 二道河上三组 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 聘请建档立卡贫困人口为生态护林员 | 1万元·人/年 |  |  | 1 |  | 1 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 林业 | 6403
6198 | 生态护林员岗位补助 | 大厂乡 | 二道河村 | 二道河下一组 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 聘请建档立卡贫困人口为生态护林员 | 1万元·人/年 |  |  | 1 |  | 1 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 林业 | 6408
6329 | 生态护林员岗位补助 | 大厂乡 | 二道河村 | 二道河上三组 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 聘请建档立卡贫困人口为生态护林员 | 1万元·人/年 |  |  | 1 |  |  | 1 | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 林业 | 6539
6334 | 生态护林员岗位补助 | 大厂乡 | 二道河村 | 二道河下一组 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 聘请建档立卡贫困人口为生态护林员 | 1万元·人/年 |  |  | 1 |  |  | 1 | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 林业 | 6544
6380 | 2.河道管理员 | [22 empty] | 6590
6381 | 3.地质灾害监测员 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 36 | 地质灾害监测员岗位设置 |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 5.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |  | 入户项目 | 36 | 129 |  |  | — | 6591
6501 | 地质灾害监测员岗位补助 | 大厂乡 | 二道河村 | 一二三组 | 新建 | 2018 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 8 |  |  | 国土 | 6711
6502 | 地质灾害监测员岗位补助 | 大厂乡 | 二道河村 | 下一组（寨脚） | 新建 | 2018 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 6 |  |  | 国土 | 6712
6503 | 地质灾害监测员岗位补助 | 大厂乡 | 二道河村 | 下二三组（大蛇腰） | 新建 | 2018 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 8 |  |  | 国土 | 6713
6504 | 地质灾害监测员岗位补助 | 大厂乡 | 二道河村 | 上二组（沙拉门） | 新建 | 2018 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 7 |  |  | 国土 | 6714
6505 | 地质灾害监测员岗位补助 | 大厂乡 | 二道河村 | 芹菜洼 | 新建 | 2018 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 5 |  |  | 国土 | 6715
6506 | 地质灾害监测员岗位补助 | 大厂乡 | 二道河村 | 郭家寨 | 新建 | 2018 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 9 |  |  | 国土 | 6716
6759 | 地质灾害监测员岗位补助 | 大厂乡 | 二道河村 | 一二三组 | 新建 | 2019 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 8 |  |  | 国土 | 6969
6760 | 地质灾害监测员岗位补助 | 大厂乡 | 二道河村 | 下一组（寨脚） | 新建 | 2019 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 6 |  |  | 国土 | 6970
6761 | 地质灾害监测员岗位补助 | 大厂乡 | 二道河村 | 下二三组（大蛇腰） | 新建 | 2019 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 8 |  |  | 国土 | 6971
6762 | 地质灾害监测员岗位补助 | 大厂乡 | 二道河村 | 上二组（沙拉门） | 新建 | 2019 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 7 |  |  | 国土 | 6972
6763 | 地质灾害监测员岗位补助 | 大厂乡 | 二道河村 | 芹菜洼 | 新建 | 2019 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 5 |  |  | 国土 | 6973
6764 | 地质灾害监测员岗位补助 | 大厂乡 | 二道河村 | 郭家寨 | 新建 | 2019 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 9 |  |  | 国土 | 6974
7017 | 地质灾害监测员岗位补助 | 大厂乡 | 二道河村 | 一二三组 | 新建 | 2020 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 8 |  |  | 国土 | 7227
7018 | 地质灾害监测员岗位补助 | 大厂乡 | 二道河村 | 下一组（寨脚） | 新建 | 2020 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 6 |  |  | 国土 | 7228
7019 | 地质灾害监测员岗位补助 | 大厂乡 | 二道河村 | 下二三组（大蛇腰） | 新建 | 2020 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 8 |  |  | 国土 | 7229
7020 | 地质灾害监测员岗位补助 | 大厂乡 | 二道河村 | 上二组（沙拉门） | 新建 | 2020 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 7 |  |  | 国土 | 7230
7021 | 地质灾害监测员岗位补助 | 大厂乡 | 二道河村 | 芹菜洼 | 新建 | 2020 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 5 |  |  | 国土 | 7231
7022 | 地质灾害监测员岗位补助 | 大厂乡 | 二道河村 | 郭家寨 | 新建 | 2020 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 9 |  |  | 国土 | 7232
7156 | 4.其他生态公益岗 | [22 empty] | 7366
7157 | 七、素质提升工程 |  |  |  | — | — | 人次 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 | 提高贫困户素质19926人次 | 素质提升脱贫 | — | 7367
7158 | （一）职业技能培训 |  |  |  | 新建 | — | 人次 | 0 | 职业技能培训 |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 7368
7172 | （二）转移就业培训 |  |  |  | 新建 | — | 人次 | 0 | 转移就业培训 |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 7382
7179 | （三）实用技术培训 |  |  |  | 新建 | — | 人次 | 0 | 实用技术培训 |  | 2019-01-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 7389
7183 | （四）致富带头人创业培训 |  |  |  | 新建 | — | 人次 | 0 | 致富带头人创业培训 |  | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  |  | 7394
7185 | （五）引导性技能培训 | [22 empty] | 7395
7186 | （六）通用语言培训 | [22 empty] | 7396
7187 | 八、贫困村振兴工程 |  |  |  | — | — | — | — |  |  |  |  | 700.21 | 0 | 90.82 | 609.39 |  | — | 1509 | 6024 | 实现贫困村退出目标 | 基础设施扶贫 | — | 7397
7188 | （一）村组道路建设 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 公里 | 3.942 | 通村路桥、生命防护工程等 |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 177.39 | 0 | 0 | 177.39 |  | 公益共享 | 249 | 972 |  |  | — | 7398
7445 | 小二线 | 大厂乡 | 二道河村 | 二道河 | 改扩建 | 2020 | 公里 | 3.942 | 该路涉及二道河村，路面拼宽1.0米，水泥混凝土预制块石路面。 | 177.39 |  |  | 177.39 |  |  | 177.39 | 行业部门资金 | 公益共享 | 249 | 972 |  |  | 交通 |  | 191-2552
7502 | （二）村组动力电改造 | [22 empty] | 7563
7503 | （三）饮水安全巩固提升 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 人 | 567 | 饮水安全 |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 9.02 | 0 | 9.02 | 0 |  | 公益共享 | 58 | 211 |  |  | — | 7564
7679 | 大厂乡二道河村二道河下一二三组农村饮水安全巩固提升工程 | 大厂乡 | 二道河村 | 二道河下一二三组 | 改扩建 | 2019 | 人 | 495 | 取水池，输水管道 | 16 |  |  | 7.79 |  | 7.79 |  | 行业部门资金 | 公益共享 | 55 | 199 |  |  | 水利 | 7748
7680 | 大厂乡二道河村二道河茶厂边寨子农村饮水安全巩固提升工程 | 大厂乡 | 二道河村 | 二道河茶厂边寨子 | 改扩建 | 2019 | 人 | 22 | 输、配水管道 | 1 |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 行业部门资金 | 公益共享 | 3 | 12 |  |  | 水利 | 7749
7681 | 大厂乡二道河村二道河小学农村饮水安全巩固提升工程 | 大厂乡 | 二道河村 | 二道河小学 | 改扩建 | 2019 | 人 | 50 | 取水池，输水管道 | 1.5 |  |  | 0.73 |  | 0.73 |  | 行业部门资金 | 公益共享 |  |  |  |  | 水利 | 7750
7782 | （四）小型农田水利设施 |  |  |  | — | — | — | — |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | — | 7832
7783 | 1.高标准农田建设 |  |  |  | 改扩建 | — | 项 | 0 | 高标准农田建设 |  | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | — | 7833
7786 | 2.农业灌溉设施建设 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 件 | 0 | 农业灌溉设施建设 |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | — | 7840
7787 | 灌溉沟渠 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 件 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | — | 7841
7823 | 坝塘 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 件 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | — | 7875
7831 | 其他 |  |  |  | 新建 | — | 件 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 |  |  |  |  | — | 7885
7834 | （五）村组通讯及网络建设 | [22 empty] | 7888
7835 | （六）村庄人居环境整治 |  |  |  | — | — | — | — |  |  |  |  | 274.8 | 0 | 72.8 | 202 |  | 公益共享 | 845 | 3487 |  |  | — | 7889
7836 | 1.村内道路硬化 |  |  |  | 新建 | — | 件 | 16 | 村内道路硬化 |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 210.2 | 0 | 52 | 158.2 |  | 公益共享 | 619 | 2511 |  |  | — | 7890
7960 | 大厂乡二道河村下一组至下三组水泥路面硬化项目（瓦厂至下一组转车场） | 大厂乡 | 二道河村 | 下二道河一、二、三组 | 新建 | 2019 | 件 | 1 | 水泥路面硬化0.54公里，平均宽3.5m，1890㎡及附属工程 | 32 |  |  | 32 |  | 32 |  | 整合涉农资金 | 公益共享 | 75 | 302 |  |  | 乡镇 | 8026
7961 | 大厂乡二道河村上三组块石路面硬化项目（清安岔路至上三组） | 大厂乡 | 二道河村 | 上二道河三组 | 新建 | 2019 | 件 | 1 | 块石路面硬化0.52公里，平均宽3m，1560㎡及附属工程 | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  | 整合涉农资金 | 公益共享 | 45 | 180 |  |  | 乡镇 | 8027
8133 | 大厂乡二道河村下一组至上四组杨世成至杨清亮家水泥路面硬化项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 下一组 | 新建 | 2020 | 件 | 1 | 20cm厚C20水泥路面硬化1条，长400米，800平方米及附属工程 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 | 整合涉农资金 | 公益共享 | 33 | 136 |  |  | 乡镇 |  | 191-2715
8134 | 大厂乡二道河村上二组公路至杨满元家块石路面硬化项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 上二组 | 新建 | 2020 | 件 | 1 | 块石路面硬化1条，长70米，105平方米及附属工程 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 | 整合涉农资金 | 公益共享 | 19 | 79 |  |  | 乡镇 |  | 191-2716
8135 | 大厂乡二道河村上三组郭云孝至郭兆现家门口块石路面硬化项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 上三组 | 新建 | 2020 | 件 | 1 | 块石路面硬化1条，长300米，450平方米及附属工程 | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 | 整合涉农资金 | 公益共享 | 26 | 109 |  |  | 乡镇 |  | 191-2717
8226 | 大厂乡二道河村下一组至下三组大青树脚至杨清张门口转小庙门口块石路面硬化项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 下一、二、三组 | 新建 | 2020 | 件 | 1 | 块石路面硬化1条，长350米，700平方米及附属工程 | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 | 整合涉农资金 | 公益共享 | 75 | 303 |  |  | 乡镇 |  | 191-2808
8227 | 大厂乡二道河村下三组大坡寨块石路面硬化项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 下三组 | 新建 | 2020 | 件 | 1 | 块石路面硬化1条，长220米，440平方米及附属工程 | 22 |  |  | 22 |  |  | 22 | 整合涉农资金 | 公益共享 | 29 | 113 |  |  | 乡镇 |  | 191-2809
8228 | 大厂乡二道河村上一、二组石板桥至招呼站块石路面硬化项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 上一、二组 | 新建 | 2020 | 件 | 1 | 块石路面硬化1条，长350米，700平方米及附属工程 | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 | 整合涉农资金 | 公益共享 | 44 | 180 |  |  | 乡镇 |  | 191-2810
8229 | 大厂乡二道河村上一组杨串荣家大门口道路附属工程 | 大厂乡 | 二道河村 | 上一组 | 新建 | 2020 | 件 | 1 | 支砌石方47.25m³ | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 整合涉农资金 | 公益共享 | 25 | 101 |  |  | 乡镇 |  | 191-2811
8230 | 大厂乡二道河村上一、二组转车场1个及附属工程 | 大厂乡 | 二道河村 | 上一、二组 | 新建 | 2020 | 件 | 1 | 转车场1个及附属工程 | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 | 整合涉农资金 | 公益共享 | 44 | 180 |  |  | 乡镇 |  | 191-2812
8231 | 大厂乡二道河村上一组公路至杨清信家脚块石路面硬化项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 上一组 | 新建 | 2020 | 件 | 1 | 块石路面硬化1条，长60米，120平方米及附属工程 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | 整合涉农资金 | 公益共享 | 25 | 101 |  |  | 乡镇 |  | 191-2813
8232 | 大厂乡二道河村上三组郭必贵岔路口道路附属工程 | 大厂乡 | 二道河村 | 上三组 | 新建 | 2020 | 件 | 1 | 支砌石方48.75m³ | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 整合涉农资金 | 公益共享 | 26 | 109 |  |  | 乡镇 |  | 191-2814
8233 | 大厂乡二道河村下一组杨发良家面前至鱼塘边道路附属工程 | 大厂乡 | 二道河村 | 下一组 | 新建 | 2020 | 件 | 1 | 支砌石方540m³ | 22 |  |  | 22 |  |  | 22 | 整合涉农资金 | 公益共享 | 33 | 136 |  |  | 乡镇 |  | 191-2815
8234 | 大厂乡二道河村下三组郭家巷水泥路面硬化项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 下三组 | 新建 | 2020 | 件 | 1 | 20cm厚C20水泥路面硬化1条，长20米，40平方米及附属工程 | 1.3 |  |  | 1.3 |  |  | 1.3 | 整合涉农资金 | 公益共享 | 29 | 113 |  |  | 乡镇 |  | 191-2816
8235 | 大厂乡二道河村上四组申家地入户道路水泥路面硬化项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 上四组 | 新建 | 2020 | 件 | 1 | 20cm厚C20水泥路面硬化1条，长250米，760平方米及附属工程 | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 | 整合涉农资金 | 公益共享 | 21 | 80 |  |  | 乡镇 |  | 191-2817
8236 | 大厂乡二道河村上一、二、三组学校至杨界坟到郭家寨原来老路水泥硬化 | 大厂乡 | 二道河村 | 上一、二、三组 | 新建 | 2020 | 件 | 1 | 20cm厚C20水泥路面硬化1条，长480米，960平方米及附属工程 | 13.4 |  |  | 13.4 |  |  | 13.4 | 整合涉农资金 | 公益共享 | 70 | 289 |  |  | 乡镇 |  | 191-2818
8352 | 2.垃圾处理 |  |  |  | 新建 | — | 件 | 0 | 垃圾处理设施 |  | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | — | 8123
8354 | 3.雨污设施 |  |  |  | 新建 | — | 件 | 8 | 排污沟等 |  | 2019-01-01 | 2020-12-01 | 43.8 | 0 | 0 | 43.8 |  | 公益共享 | 153 | 691 |  |  | — | 8193
8390 | 大厂乡二道河村上一组大蛇腰雨污排放沟渠建设项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 上二道河一组 | 新建 | 2020 | 件 | 1 | 新建三面排污排水沟渠一条320米。 | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 | 行业部门资金 | 公益共享 | 18 | 72 |  |  | 乡镇 | 8235
8391 | 大厂乡二道河村上二组雨污排放沟渠建设项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 上二道河一组 | 修缮 | 2020 | 件 | 1 | 新建三面排污排水沟渠一条。 | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 | 行业部门资金 | 公益共享 | 24 | 96 |  |  | 乡镇 | 8236
8392 | 大厂乡二道河村上三组雨污排放沟渠建设项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 上二道河三组 | 新建 | 2020 | 件 | 1 | 新建三面排污排水沟渠一条250米。 | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 | 行业部门资金 | 公益共享 | 19 | 79 |  |  | 乡镇 | 8237
8393 | 大厂乡二道河村上四组雨污排放沟渠建设项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 上二道河四组 | 新建 | 2020 | 件 | 1 | 新建三面排污排水沟渠二条。 | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 | 行业部门资金 | 公益共享 | 17 | 77 |  |  | 乡镇 | 8238
8394 | 大厂乡二道河村下一组雨污排放沟渠建设项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 下二道河一组 | 新建 | 2020 | 件 | 1 | 新建三面排污排水沟渠一条。 | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 | 行业部门资金 | 公益共享 | 19 | 88 |  |  | 乡镇 | 8239
8395 | 大厂乡二道河村下二组雨污排放沟渠建设项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 下二道河二组 | 新建 | 2020 | 件 | 1 | 新建三面排污排水沟渠一条240米。 | 4.8 |  |  | 4.8 |  |  | 4.8 | 行业部门资金 | 公益共享 | 21 | 94 |  |  | 乡镇 | 8240
8396 | 大厂乡二道河村下三组雨污排放沟渠建设项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 下二道河三组 | 新建 | 2020 | 件 | 1 | 新建三面排污排水沟渠一条260米。 | 5.2 |  |  | 5.2 |  |  | 5.2 | 行业部门资金 | 公益共享 | 17 | 86 |  |  | 乡镇 | 8241
8397 | 大厂乡二道河村二道河小学雨污排放沟渠建设项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 上二道河二组 | 新建 | 2020 | 件 | 1 | 新建三面排污排水沟渠一条160米。 | 3.2 |  |  | 3.2 |  |  | 3.2 | 行业部门资金 | 公益共享 | 18 | 99 |  |  | 乡镇 | 8242
8407 | 4.公厕建设 |  |  |  | 新建 | — | 个 | 0 | 公厕 |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | — | 8255
8432 | 5.太阳能路灯 |  |  |  | 新建 | — | 盏 | 0 | 太阳能路灯 |  | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | — | 8283
8436 | 6.贫困户人居环境综合整治 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 户 | 73 | 改善入住条件 |  | 2019-01-01 | 2020-12-01 | 20.8 | 0 | 20.8 | 0 |  | 入户项目 | 73 | 285 |  |  | — | 8294
8524 | 大厂乡二道河村上一组人居环境综合整治项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 上一组 | 改扩建 | 2019 | 户 | 10 | 贫困户人居环境综合提升 | 按一户一方案补助 |  |  | 2.86 |  | 2.86 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 10 | 38 |  |  | 乡镇 |  | 191-3023
8525 | 大厂乡二道河村上二组人居环境综合整治项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 上二组 | 改扩建 | 2019 | 户 | 7 | 贫困户人居环境综合提升 | 按一户一方案补助 |  |  | 1.89 |  | 1.89 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 7 | 27 |  |  | 乡镇 |  | 191-3024
8526 | 大厂乡二道河村上三组人居环境综合整治项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 上三组 | 改扩建 | 2019 | 户 | 14 | 贫困户人居环境综合提升 | 按一户一方案补助 |  |  | 2.97 |  | 2.97 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 14 | 58 |  |  | 乡镇 |  | 191-3025
8527 | 大厂乡二道河村上四组人居环境综合整治项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 上四组 | 改扩建 | 2019 | 户 | 4 | 贫困户人居环境综合提升 | 按一户一方案补助 |  |  | 1.3 |  | 1.3 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 4 | 11 |  |  | 乡镇 |  | 191-3026
8528 | 大厂乡二道河村下一组人居环境综合整治项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 下一组 | 改扩建 | 2019 | 户 | 9 | 贫困户人居环境综合提升 | 按一户一方案补助 |  |  | 3.37 |  | 3.37 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 9 | 39 |  |  | 乡镇 |  | 191-3027
8529 | 大厂乡二道河村下二组人居环境综合整治项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 下二组 | 改扩建 | 2019 | 户 | 3 | 贫困户人居环境综合提升 | 按一户一方案补助 |  |  | 0.72 |  | 0.72 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 9 |  |  | 乡镇 |  | 191-3028
8530 | 大厂乡二道河村下三组人居环境综合整治项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 下三组 | 改扩建 | 2019 | 户 | 10 | 贫困户人居环境综合提升 | 按一户一方案补助 |  |  | 2.89 |  | 2.89 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 10 | 33 |  |  | 乡镇 |  | 191-3029
8531 | 大厂乡二道河村上二组人居环境综合整治项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 上二组 | 改扩建 | 2019 | 户 | 1 | 贫困户人居环境综合提升 | 按一户一方案补助 |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇 |  | 191-3030
8532 | 大厂乡二道河村上三组人居环境综合整治项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 上三组 | 改扩建 | 2019 | 户 | 5 | 贫困户人居环境综合提升 | 按一户一方案补助 |  |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 5 | 22 |  |  | 乡镇 |  | 191-3031
8533 | 大厂乡二道河村上四组人居环境综合整治项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 上四组 | 改扩建 | 2019 | 户 | 6 | 贫困户人居环境综合提升 | 按一户一方案补助 |  |  | 1.8 |  | 1.8 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 6 | 30 |  |  | 乡镇 |  | 191-3032
8534 | 大厂乡二道河村下一组人居环境综合整治项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 下一组 | 改扩建 | 2019 | 户 | 3 | 贫困户人居环境综合提升 | 按一户一方案补助 |  |  | 0.9 |  | 0.9 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 9 |  |  | 乡镇 |  | 191-3033
8535 | 大厂乡二道河村下三组人居环境综合整治项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 下三组 | 改扩建 | 2019 | 户 | 1 | 贫困户人居环境综合提升 | 按一户一方案补助 |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 5 |  |  | 乡镇 |  | 191-3034
9027 | （七）广播电视村村通 |  |  |  | 新建 | — | 项 | 1 |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 50 | 0 | 0 | 50 |  |  | 166 | 672 |  |  |  | 9799
9032 | 大厂乡二道河村小喇叭工程 | 大厂乡 | 二道河村 |  | 新建 | 2020 | 项 | 1 | 小喇叭工程建设项目 | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 | 行业部门资金 | 公益共享 | 166 | 672 |  |  | 乡镇 |  | 191-3530
9033 | （八）党群科技文化场所建设 |  |  |  | 新建 | — | 个 | 3 |  |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 180 | 0 | 0 | 180 |  | 公益共享 | 116 | 479 |  |  | — | 9800
9067 | 大厂乡二道河村下一、二组文化活动室建设项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 下一、二组 | 新建 | 2020 | 个 | 1 | 新建文化活动室1个 | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 | 财政性资金 | 公益共享 | 46 | 190 |  |  | 乡镇 |  | 191-3531
9068 | 大厂乡二道河村上一、二组文化活动室建设项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 上一、二组 | 新建 | 2020 | 个 | 1 | 新建文化活动室1个 | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 | 财政性资金 | 公益共享 | 44 | 180 |  |  | 乡镇 |  | 191-3532
9069 | 大厂乡二道河村上三组文化活动室建设项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 上三组 | 新建 | 2020 | 个 | 1 | 新建文化活动室1个 | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 | 财政性资金 | 公益共享 | 26 | 109 |  |  | 乡镇 |  | 191-3533
9075 | （九）其它 |  |  |  | 新建 | — | — | — |  |  |  |  | 9 | 0 | 9 | 0 |  | 公益共享 | 75 | 203 |  |  | — | 9839
9076 | 1.体育设施 |  |  |  | 新建 | — | 件 | 1 | 健身设施 |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 9 | 0 | 9 | 0 |  | 公益共享 | 75 | 203 |  |  | — | 9840
9110 | 大厂乡二道河村下二道河篮球场建设项目 | 大厂乡 | 二道河村 | 下二道河自然村 | 新建 | 2019 | 个 | 1 | 新建篮球场1个 | 9 |  |  | 9 |  | 9 |  | 行业部门资金 | 公益共享 | 75 | 203 |  |  | 文体 |  | 191-3539
9126 | 2.农村书屋 |  |  |  | 扩改建 | — | 个 | 0 | 农村书屋 |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | — | 9874
9139 | 3.滑坡治理 |  |  |  | 新建 | — | 项 | 0 | 滑坡治理 |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | — | 9887
9193 | 4.美化亮化 |  |  |  | 新建 | — | — | 0 | 村庄美化 |  | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | — | 9943
9198 | 九、守边强基工程 |  |  |  | — | — | — | [16 empty] | 9950
9199 | （一）抵边自然村道路建设 | [22 empty] | 9951
9200 | （二）低边村组综合整治 | [22 empty] | 9952
9201 | （三）边民互市贸易设施建设 | [22 empty] | 9953
9202 | （四）护边员公益性岗位 | [22 empty] | 9954
9203 | 十、兜底保障工程 |  |  |  | — | — | — | — |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | 0 | 提升贫困人口社会保障条件 | 兜底保障脱贫 | — | 9955
9204 | （一）五保养老残疾人设施建设 |  |  |  | 新建 | — | 项 | 0 | 疗养院建设 |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | — | 9956
9206 | （二）妇女儿童保护设施建设 | [22 empty] | 9958
9207 | （三）无劳力兜底保障 |  |  |  | 新建 | — | 人 | [16 empty] | 9959
9208 | 1.五保户及孤寡老人救助 |  |  |  | 新建 | — | 人 | [16 empty] | 9960
9209 | 2.重度残疾人救助 |  |  |  | 新建 | — | 人 | [16 empty] | 10320
9210 | 3.重大疾病救助 |  |  |  | 新建 | — | 人 | [16 empty] | 10917
9211 | 十一、金融扶贫 |  |  |  | 新建 | — | 项 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 | 扶持贫困户发展产业，龙头企业带贫 | 金融扶持脱贫 | — | 11424
9212 | （一）小额信贷贴息 |  |  |  | 新建 | — | 项 | 0 | 小额信贷财政贴息 |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 11425
9216 | （二）扶贫龙头企业贴息 |  |  |  | 新建 | — | 项 | 0 | 龙头企业贴息 |  | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | [5 empty] | 11429
9218 | （三）农业保险（产业保险） | [22 empty] | 11430
9219 | （四）合作社贴息 | [22 empty] | 11431
9220 | （五）其他 | [22 empty] | 11432
9221 | 十二、社会帮扶 | [22 empty] | 11433
9222 | （一）上海对口帮扶项目 | [22 empty] | 11434
9223 | （二）企业帮扶项目（中色） | [22 empty] | 11435
9224 | （三）烟草集团帮扶阿昌族项目 | [22 empty] | 11436
9225 | （四）长江三峡集团对口帮扶项目 | [22 empty] | 11437