## 永安寨村明细表
总表
梁河县精准脱贫攻坚三年实施方案（2018—2020年）县级项目库——2019年第一次动态调整总明细
填报单位：大厂乡人民政府 审核：谢 华 填表人：李继涛 电话：13988226568 时间：2019.03.30 单位：万元
序号 | 项目类别及名称 | 乡镇 | 村委会 | 自然村（组） | 建设性质 | 建设年度 | 建设规模及内容 |  |  |  | 时间进度 |  | 资金投入规模（万元） |  |  |  | 资金筹措方式 | 入户项目/公益共享 | 贫困人口直接受益 |  | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 责任单位 | 备注
[7 empty] | 单位 | 规模 | 主要建设内容 | 补助标准 | 开工 时间 | 完工 时间 | 小计 | 分年度投入 |  |  |  |  | 户数 | 人数 |  |  |  | 项目原序号 | 新增项目序号
[14 empty] | 2018年 | 2019年 | 2020年
1 | 合 计 |  |  |  | — | — | — | — |  |  |  |  | 628.2129 | 153.36 | 215.6829 | 259.17 |  | — | — | — |  |  | — | 1
2 | 一、易地扶贫搬迁工程 |  |  |  | — | — | — | — |  |  |  |  | 86.8 | 66 | 20.8 | 0 |  | — | 9 | 40 |  |  | — | 2
3 | （一）易地扶贫搬迁建设 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 8 |  |  |  |  | 20.8 | 0 | 20.8 | 0 |  | 入户项目 | 2 | 8 | 完成三年行动计划 | 易地搬迁脱贫 | — | 3
4 | 1.分散搬迁 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 0 | 安居住房建设 |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 4
60 | 2.集中搬迁 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 8 | 安居住房建设 |  | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 20.8 | 0 | 20.8 | 0 |  | 入户项目 | 2 | 8 |  |  | — | 58
128 | 梁河县易地扶贫搬迁县城小区集中集中安置点民房建设 | 大厂乡 | 永安寨村 | 二组 | 新建 | 2019 | 人 | 3 | 民房建设 | 2.6 |  |  | 7.8 |  | 7.8 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 3 |  |  | 发改 | 128
158 | 梁河县易地扶贫搬迁县城小区集中集中安置点民房建设 | 大厂乡 | 永安寨村 | 花拉寨 | 新建 | 2019 | 人 | 5 | 民房建设 | 2.6 |  |  | 13 |  | 13 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 5 |  |  | 发改 |  | 191-0006
194 | （二）安置住房建设 |  |  |  | 新建 | — | 户 | [10 empty] | 入户项目 |  |  |  |  | — | 162
195 | （三）配套设施建设 |  |  |  | 新建 | — | 项 | 1 |  |  |  |  | 66 | 66 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 7 | 32 | 完成三年行动计划 | 易地搬迁脱贫 | — | 163
196 | 梁河县大厂乡永平村易地扶贫搬迁集中安置点建设项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 六组 | 新建 | 2018 | 项 | 1 | 基础设施及公共服务设施建设 | 全额补助 |  |  | 66 | 66 |  |  | 行业部门资金 | 公益共享 | 7 | 32 |  |  | 发改 | 164
215 | 二、产业就业扶贫工程 |  |  |  | — | — | — | — |  |  |  |  | 155.83 | 50 | 55.83 | 50 |  | — | 131 | 547 |  |  | — | 182
216 | （一）发展特色种植业 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 亩 | — |  |  |  |  | 5.23 | 0 | 5.23 | 0 |  | 入户项目 | 26 | 96 | 贫困户受益5445户 | 到户产业扶持脱贫 | — | 183
217 | 1.经济作物种植 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 亩 | 0 | 玉米、甘蔗、烤烟 |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 184
218 | 玉米 |  |  |  | 新建 | — | 亩 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 185
232 | 甘蔗 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 亩 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 202
833 | 烤烟 |  |  |  | 新建 | — | 亩 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 587
1200 | 2.经济林果种植 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 亩 | — | 茶叶、水果、蚕桑等 |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 5.23 | 0 | 5.23 | 0 |  | 入户项目 | 26 | 96 |  |  | — | 815
1201 | 茶叶 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 亩 | 18.2 |  |  |  |  | 0.91 | 0 | 0.91 | 0 |  | 入户项目 | 5 | 20 |  |  | — | 816
1277 | 大厂乡永安寨村二组茶叶种植项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 二组 | 新建 | 2019 | 亩 | 1.2 | 茶叶种植 | 0.05 |  |  | 0.06 |  | 0.06 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 5 |  |  | 乡镇 |  | 191-0640
1319 | 大厂乡永安寨村小牛场组老茶园改造项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 小牛场组 | 改扩建 | 2019 | 亩 | 3 | 老茶园改造 | 0.05 |  |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇 |  | 191-0682
1320 | 大厂乡永安寨村永二组老茶园改造项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 永二组 | 改扩建 | 2019 | 亩 | 8 | 老茶园改造 | 0.05 |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 8 |  |  | 乡镇 |  | 191-0683
1321 | 大厂乡永安寨村永五组老茶园改造项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 永五组 | 改扩建 | 2019 | 亩 | 6 | 老茶园改造 | 0.05 |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 3 |  |  | 乡镇 |  | 191-0684
1460 | 水果种植 |  |  |  | 新建 | — | 亩 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 1056
1528 | 香料种植 |  |  |  | 新建 | — | 亩 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 1100
1559 | 坚果种植 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 亩 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 1131
1596 | 蚕桑种植 |  |  |  | 新建 | — | 亩 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 1146
1661 | 其它经济林木 |  |  |  | 新建 | — | 株/亩 | — |  |  |  |  | 4.32 | 0 | 4.32 | 0 |  | 入户项目 | 21 | 76 |  |  | — | 1185
1713 | 大厂乡永安寨村二组香椿种植项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 二组 | 新建 | 2019 | 株 | 50 | 香椿种植 | 0.002 |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 2 |  |  | 乡镇 |  | 191-0928
1714 | 大厂乡永安寨村花拉寨香椿种植项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 花拉寨 | 新建 | 2019 | 株 | 450 | 香椿种植 | 0.002 |  |  | 0.9 |  | 0.9 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 12 |  |  | 乡镇 |  | 191-0929
1715 | 大厂乡永安寨村六组香椿种植项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 六组 | 新建 | 2019 | 株 | 150 | 香椿种植 | 0.002 |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 5 |  |  | 乡镇 |  | 191-0930
1716 | 大厂乡永安寨村四组香椿种植项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 四组 | 新建 | 2019 | 株 | 100 | 香椿种植 | 0.002 |  |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇 |  | 191-0931
1717 | 大厂乡永安寨村五组香椿种植项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 五组 | 新建 | 2019 | 株 | 150 | 香椿种植 | 0.002 |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 6 |  |  | 乡镇 |  | 191-0932
1732 | 大厂乡永安寨村二组棕包种植项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 二组 | 新建 | 2019 | 株 | 150 | 棕包种植 | 0.002 |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 7 |  |  | 乡镇 |  | 191-0947
1733 | 大厂乡永安寨村花拉寨棕包种植项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 花拉寨 | 新建 | 2019 | 株 | 200 | 棕包种植 | 0.002 |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 11 |  |  | 乡镇 |  | 191-0948
1734 | 大厂乡永安寨村六组棕包种植项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 六组 | 新建 | 2019 | 株 | 250 | 棕包种植 | 0.002 |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 8 |  |  | 乡镇 |  | 191-0949
1735 | 大厂乡永安寨村龙王井棕包种植项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 龙王井 | 新建 | 2019 | 株 | 60 | 棕包种植 | 0.002 |  |  | 0.12 |  | 0.12 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇 |  | 191-0950
1736 | 大厂乡永安寨村四组棕包种植项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 四组 | 新建 | 2019 | 株 | 400 | 棕包种植 | 0.002 |  |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 7 |  |  | 乡镇 |  | 191-0951
1737 | 大厂乡永安寨村五组棕包种植项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 五组 | 新建 | 2019 | 株 | 100 | 棕包种植 | 0.002 |  |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 6 |  |  | 乡镇 |  | 191-0952
1738 | 大厂乡永安寨村小牛场棕包种植项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 小牛场 | 新建 | 2019 | 株 | 100 | 棕包种植 | 0.002 |  |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇 |  | 191-0953
1752 | 3.中草药材种植 |  |  |  | 新建 | — | 亩 | 0 | 中药材 |  | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 1191
1769 | 4.其他作物种植 |  |  |  | 新建 | — | 亩/项 | — |  |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 1206
1770 | 易地搬迁户后续产业发展 |  |  |  | 新建 | — | 项 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 1207
1773 | 水稻种植 |  |  |  | 新建 | — | 亩 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 1210
1798 | 食用菌种植 |  |  |  | 新建 | — | 亩/项 | — |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 1234
1842 | 马铃薯种植 |  |  |  | 新建 | — | 亩 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 1247
1847 | 蔬菜种植 |  |  |  | 新建 | — | 亩 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 1252
1861 | （二）发展特色养殖业 |  |  |  | 新建 | — | — | — |  |  |  |  | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 |  | — | 2 | 9 | 贫困户受益4584户 | 到户产业扶持脱贫 | — | 1263
1862 | 1.养猪 |  |  |  | 新建 | — | 头 | 0 | 养猪 |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 1264
2718 | 2.养牛 |  |  |  | 新建 | — | 头 | 0 | 养牛 |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 1780
3264 | 3.养羊 |  |  |  | 新建 | — | 只 | 0 | 养羊 |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 2076
3343 | 4.养禽 |  |  |  | 新建 | — | 只/羽 | 0 | 养禽 |  | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 2118
3474 | 5.水产养殖 |  |  |  | 新建 | — | 亩 | 0 | 养鱼 |  | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 2196
3495 | 6.其他养殖 |  |  |  | 新建 | — | — | — | 养蜂、竹鼠等 |  | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 |  | 入户项目 | 2 | 9 |  |  | — | 2211
3496 | 养蜂 |  |  |  | 新建 | — | 群/窝 | 20 |  |  |  |  | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 |  | 入户项目 | 2 | 9 |  |  | — | 2212
3546 | 大厂乡永安寨村花拉寨养葫蜂项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 花拉寨 | 新建 | 2019 | 窝 | 20 | 养葫蜂 | 0.03 |  |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 9 |  |  | 乡镇 |  | 191-1823
3568 | 养骡 |  |  |  | 新建 | — | 匹 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 2232
3599 | 养驴 |  |  |  | 新建 | — | 头 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 2251
3611 | 竹鼠 |  |  |  | 新建 | — | 只 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 2256
3614 | （三）创新产业发展模式 |  |  |  | 新建 | — | 个 | 3 |  |  |  |  | 150 | 50 | 50 | 50 |  | — | 103 | 442 |  |  | — | 2258
3615 | 1.农产品加工储运服务业 |  |  |  | 新建 | — | 个 | 0 | 农产品加工储运服务 |  | 2019-01-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 | 带动9个乡镇贫困村、贫困户增收 | 资产收益扶贫 | — | 2259
3622 | 2.村级集体经济组织 |  |  |  | 新建 | — | 个 | 3 | 村集体经济扶持 |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 150 | 50 | 50 | 50 |  | 公益共享 | 103 | 442 | 村集体年收入5万元以上 | 资产收益扶贫 | — | 2266
3627 | 大厂乡永安寨村茶叶合作社建设项目 | 大厂乡 | 永安寨村 |  | 改扩建 | 2018 | 个 | 1 | 对原有厂房进行修缮，更新机械设备，提质增效。 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 上海帮扶资金 | 公益共享 |  |  |  |  | 乡镇 | 2271
3635 | 大厂乡永安寨村村集体经济扶持项目 | 大厂乡 | 永安寨村 |  | 新建 | 2019 | 个 | 1 | 盘活集体资产，开展生产经营活动 | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  | 行业部门资金 | 公益共享 |  |  |  |  | 乡镇 | 2285
3656 | 大厂乡永安寨村集贸市场综合提升项目 | 大厂乡 | 永安寨村 |  | 新建 | 2020 | 个 | 1 | 出租商铺建设 | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 | 行业部门资金 | 公益共享 | 103 | 442 |  |  | 乡镇 |  | 191-1869
3661 | 3.发展乡村旅游 |  |  |  | 新建 | — | 个 | [16 empty] | 2304
3662 | 4.发展扶贫车间 |  |  |  | 新建 | — | 个 | 0 | 蚕室等 |  | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 | 村集体年收入5万元以上 | 资产收益扶贫 | — | 2305
3690 | 5.光伏扶贫 |  |  |  | 新建 | — | 个 | 0 | 贫困村光伏电站 |  | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 | 村集体年收入5万元以上 | 资产收益扶贫 | — | 2309
3734 | 6.电商扶贫 |  |  |  | 新建 | — | 个 | 0 | 村级电商平台 |  | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 | 村集体年收入5万元以上 | 资产收益扶贫 | — | 2353
3736 | 7.资产收益扶贫 |  |  |  | 新建 | — | 个 | 0 | 铺面、作坊等 |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 | 扶持11户建档立卡户发展第三产业 | 到户产业扶持脱贫 | — | 2355
3747 | （四）参与龙头企业或新型经营主体 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | 0 | 带贫1347户以上 | 龙头企业或新型经营主体带贫 | — | 2366
3748 | 1.龙头企业 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 个 | 0 | 龙头企业扶持 |  | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | — | 2367
3758 | 2.农民专业合作社 |  |  |  | 改扩建 | — | 个 | 0 | 农民专业合作社扶持 |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 2375
3776 | 3.家庭农场 |  |  |  | 新建 | — | 个 | 0 | 家庭农场扶持 |  | 2019-01-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 2391
3787 | （五）转移就业 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 | 通过转移就业和公益性岗位促进贫困户增收17362户 | 社会扶持脱贫 | — | 2402
3788 | 1.省外转移就业 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 0 | 劳务输出 |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 2403
3792 | 2.省内县外就业 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 0 | 劳务输出 |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 2983
3799 | 3.县内转移就业 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 0 | 劳务输出 |  | 2019-01-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 3446
3802 | 4.县内城乡公益岗就业 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 0 | 城乡公益性岗位设置 |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 3942
3809 | （六）产业设施项目 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 条 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 | 产业基础设施得到改善，促进贫困村、贫困户增收 | 资产收益扶贫 | — | 3949
3810 | 1.产业基地道路建设 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 条 | 0 | 产业设施 |  | 2019-01-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | — | 3950
3824 | 2.产业基地灌溉设施 | [22 empty] | 3967
3825 | 三、农村危房改造工程 |  |  |  | 新建 | — | 户 | 27 |  |  |  |  | 39.12 | 9.72 | 29.4 | 0 |  | 入户项目 | 27 | 120 | 保障3039户贫困户住房达标 | 社会扶持脱贫 | — | 3968
3826 | （一）拆除重建设 |  |  |  | 新建 | — | 户 | 1 |  |  |  |  | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | — | 3969
3827 | 1.拆除重建 |  |  |  | 新建 | — | 户 | 1 | 农危改 |  | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | — | 3970
3935 | 大厂乡永安寨村龙王井组拆除重建项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 龙王井组 | 新建 | 2018 | 户 | 1 | 拆除重建 | 2.1 |  |  | 2.1 | 2.1 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 住建 |  | 191-1915
4016 | 2.因地质灾害搬迁避让（国土） |  |  |  | 新建 | — | 户 | 0 | 安置房建设 |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 4151
4020 | 3.未落实“补四”政策搬迁户补助 |  |  |  | 新建 | — | 户 | 0 | 兑付搬迁户补助 |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 4155
4152 | （二）加固改造 |  |  |  | 改扩建 | — | 户 | 16 | 农危改 |  | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 33.6 | 4.2 | 29.4 | 0 |  | 入户项目 | 16 | 68 |  |  | — | 4290
4264 | 大厂乡永安寨村永五组危房修缮加固项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 永五组 | 改扩建 | 2018 | 户 | 1 | 危房修缮加固 | 2.1 |  |  | 2.1 | 2.1 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 5 |  |  | 住建 | 4504
4265 | 大厂乡永安寨村永六组危房修缮加固项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 永六组 | 改扩建 | 2018 | 户 | 1 | 危房修缮加固 | 2.1 |  |  | 2.1 | 2.1 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 5 |  |  | 住建 | 4505
4459 | 大厂乡永安寨村永二组危房修缮加固项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 永二组 | 改扩建 | 2019 | 户 | 2 | 危房修缮加固 | 2.1 |  |  | 4.2 |  | 4.2 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 8 |  |  | 住建 |  | 191-2160
4460 | 大厂乡永安寨村永三组危房修缮加固项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 永三组 | 改扩建 | 2019 | 户 | 2 | 危房修缮加固 | 2.1 |  |  | 4.2 |  | 4.2 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 7 |  |  | 住建 |  | 191-2161
4461 | 大厂乡永安寨村永四组危房修缮加固项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 永四组 | 改扩建 | 2019 | 户 | 1 | 危房修缮加固 | 2.1 |  |  | 2.1 |  | 2.1 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 住建 |  | 191-2162
4462 | 大厂乡永安寨村永五组危房修缮加固项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 永五组 | 改扩建 | 2019 | 户 | 2 | 危房修缮加固 | 2.1 |  |  | 4.2 |  | 4.2 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 7 |  |  | 住建 |  | 191-2163
4463 | 大厂乡永安寨村永六组危房修缮加固项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 永六组 | 改扩建 | 2019 | 户 | 2 | 危房修缮加固 | 2.1 |  |  | 4.2 |  | 4.2 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 9 |  |  | 住建 |  | 191-2164
4464 | 大厂乡永安寨村龙王井组危房修缮加固项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 龙王井组 | 改扩建 | 2019 | 户 | 3 | 危房修缮加固 | 2.1 |  |  | 6.3 |  | 6.3 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 15 |  |  | 住建 |  | 191-2165
4465 | 大厂乡永安寨村花拉寨组危房修缮加固项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 花拉寨组 | 改扩建 | 2019 | 户 | 2 | 危房修缮加固 | 2.1 |  |  | 4.2 |  | 4.2 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 8 |  |  | 住建 |  | 191-2166
4566 | （三）无房户建房补助 |  |  |  | 新建 | — | 户 | 0 | 农危改 |  | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 4571
4602 | （四）避雨不遮风改造 |  |  |  | 改扩建 | — | 户 | 10 | 改善入住条件 |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 3.42 | 3.42 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 10 | 48 |  |  | — | 4603
4645 | 大厂乡永安寨村二组住房避雨不遮风改造项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 二组 | 改扩建 | 2018 | 户 | 1 | 住房避雨不遮风改造 | 按一户一方案补助 |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 5 |  |  | 乡镇 |  | 191-2313
4646 | 大厂乡永安寨村三组住房避雨不遮风改造项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 三组 | 改扩建 | 2018 | 户 | 3 | 住房避雨不遮风改造 | 按一户一方案补助 |  |  | 0.85 | 0.85 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 14 |  |  | 乡镇 |  | 191-2314
4647 | 大厂乡永安寨村永三组住房避雨不遮风改造项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 永三组 | 改扩建 | 2018 | 户 | 1 | 住房避雨不遮风改造 | 按一户一方案补助 |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 7 |  |  | 乡镇 |  | 191-2315
4648 | 大厂乡永安寨村永五组住房避雨不遮风改造项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 永五组 | 改扩建 | 2018 | 户 | 3 | 住房避雨不遮风改造 | 按一户一方案补助 |  |  | 1.52 | 1.52 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 14 |  |  | 乡镇 |  | 191-2316
4649 | 大厂乡永安寨村龙王井住房避雨不遮风改造项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 龙王井 | 改扩建 | 2018 | 户 | 2 | 住房避雨不遮风改造 | 按一户一方案补助 |  |  | 0.65 | 0.65 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 8 |  |  | 乡镇 |  | 191-2317
4743 | （五）非“四类”对象建房 | [22 empty] | 4613
4744 | 四、教育扶贫工程 |  |  |  | — | — | — | — |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |  |  | — | 4614
4745 | （一）村级学前教育 |  |  |  | 新建 | — | 项 | 0 | 教育基础设施 |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 | 教学条件得到改善，学前教育有保障 | 教育保障 | — | 4615
4747 | （二）村级义务教育 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 项 | 0 | 教育基础设施 |  | 2019-01-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 | 教学条件得到改善，义务教育有保障 | 教育保障 | — | 4624
4753 | （三）教育均衡发展 |  |  |  | 新建 | — | 个 | 0 | 教育基础设施 |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 | 教学条件得到改善 | 教育保障 | — | 4641
4759 | （四）梁河县脱贫攻坚产教融合发展实训基地建设项目 |  |  |  | 新建 | — | 个 | 0 | 教育基础设施 |  | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公益共享 | 0 | 0 | 教学条件得到改善 | 教育保障 | — | 4642
4761 | （五）职业教育 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 0 | 雨露计划补助 |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 | 资助贫困学生2496人次 | 教育保障 | — | 4678
4765 | （六）推普教育 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 0 | 教师培训 |  | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 | 提高普通话普及程度 | 教育保障 | — | 4686
4808 | （七）贫困户救助资助 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 | 资助贫困学生300人次 | 教育扶持脱贫 | — | 4698
4809 | 1.学前教育救助资助 |  |  |  | 新建 | — | 人
4810 | 2.高中教育救助资助 |  |  |  | 新建 | — | 人
4811 | 3.中等职业教育救助资助 |  |  |  | 新建 | — | 人
4812 | 4.高等教育救助资助 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 0 | 贫困大学生资助 |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 4939
4816 | 五、健康扶贫工程 |  |  |  | — | — | — | — |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | 0 | 提高医疗服务条件 | 医疗保障 | — | 4968
4817 | （一）村级卫生室建设 |  |  |  | 新建 | — | 个 | 0 | 医疗设施、设备 |  | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | — | 4969
4824 | （二）乡级卫生院建设 |  |  |  | 新建 | — | 所/个
4825 | （三）县级医院达标建设 |  |  |  | 新建 | — | 个 | 0 | 医疗设施、设备 |  | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | — | 4981
4828 | （四）医技人员培训 | [22 empty] | 4983
4829 | （五）家庭医生签约服务 |  |  |  | 新建 | — | 人次 | 0 | 家庭医生签约 |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 4984
4833 | （六）贫困户重大疾病救治 |  |  |  | 新建 | — | 人次
4834 | 1.9类15种重大疾病集中救治 |  |  |  | 新建 | — | 人次
4835 | 2.慢性病及地方特殊病救治 |  |  |  | 新建 | — | 人次
4836 | 3.其他重大疾病救治 |  |  |  | 新建 | — | 人次
4837 | 六、生态扶贫工程 |  |  |  | — | — | — | — |  |  |  |  | 29.3 | 7.64 | 18.26 | 3.4 |  | — | 371 | 1203 | 建档立卡户受益14479户 | 转移性增收脱贫 | — | 5050
4838 | （一）生态环境保护 |  |  |  | 改扩建 | — | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | [5 empty] | 5051
4839 | 1.生态公益林保护 | [22 empty] | 5052
4840 | 2.其他生态保护 |  |  |  | 改扩建 | — | 个 | 0 | 贫困林场厂房 |  | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | — | 5053
4845 | （二）生态植被修复 |  |  |  | — | — | — | — |  |  |  |  | 19.1 | 4.24 | 14.86 | 0 |  | — | 320 | 1020 |  |  | — | 5055
4846 | 1.退耕还林还草 |  |  |  | 新建 | — | 亩 | [10 empty] | 入户项目 |  |  |  |  | — | 5056
4847 | 2.清洁能源替代 |  |  |  | 新建 | — | 台/户 | 320 | 节柴灶、太阳能等 |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 19.1 | 4.24 | 14.86 | 0 |  | 入户项目 | 320 | 1020 |  |  | — | 5057
4848 | 省柴节煤炉灶 |  |  |  | 新建 | — | 台 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 5058
4866 | 太阳能热水器 |  |  |  | 新建 | — | 户 | 30 |  |  |  |  | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 |  | 入户项目 | 30 | 113 |  |  | — | 5076
4888 | 大厂乡永安寨村龙王井组太阳能热水器建设项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 龙王井组 | 新建 | 2019 | 户 | 6 | 太阳能热水器建设 | 0.25 |  |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 6 | 23 |  |  | 乡镇 | 5098
4889 | 大厂乡永安寨村花拉寨组太阳能热水器建设项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 花拉寨组 | 新建 | 2019 | 户 | 3 | 太阳能热水器建设 | 0.25 |  |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 12 |  |  | 乡镇 | 5099
4890 | 大厂乡永安寨村二组太阳能热水器建设项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 二组 | 新建 | 2019 | 户 | 7 | 太阳能热水器建设 | 0.25 |  |  | 1.75 |  | 1.75 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 7 | 21 |  |  | 乡镇 | 5100
4891 | 大厂乡永安寨村三组太阳能热水器建设项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 三组 | 新建 | 2019 | 户 | 3 | 太阳能热水器建设 | 0.25 |  |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 14 |  |  | 乡镇 | 5101
4892 | 大厂乡永安寨村小牛场组太阳能热水器建设项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 小牛场组 | 新建 | 2019 | 户 | 2 | 太阳能热水器建设 | 0.25 |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 5 |  |  | 乡镇 | 5102
4893 | 大厂乡永安寨村四组太阳能热水器建设项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 四组 | 新建 | 2019 | 户 | 1 | 太阳能热水器建设 | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 2 |  |  | 乡镇 | 5103
4894 | 大厂乡永安寨村五组太阳能热水器建设项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 五组 | 新建 | 2019 | 户 | 6 | 太阳能热水器建设 | 0.25 |  |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 6 | 29 |  |  | 乡镇 | 5104
4895 | 大厂乡永安寨村六组太阳能热水器建设项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 六组 | 新建 | 2019 | 户 | 2 | 太阳能热水器建设 | 0.25 |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 7 |  |  | 乡镇 | 5105
5470 | 空气能热水器 |  |  |  | 新建 | — | 户 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 5680
5472 | 以电代柴（电磁炉） |  |  |  | 新建 | — | 台 | 290 |  |  |  |  | 11.6 | 4.24 | 7.36 | 0 |  | 入户项目 | 290 | 907 |  |  | — | 5682
5481 | “以电代柴”（电磁炉） | 大厂乡 | 永安寨村 |  | 新建 | 2018 | 台 | 106 | 电磁炉建设 | 0.04 |  |  | 4.24 | 4.24 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 106 |  |  |  | 林业 | 5691
5491 | 大厂乡永安寨村龙王井组电磁炉建设项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 龙王井组 | 新建 | 2019 | 台 | 1 | 电磁炉建设 | 0.04 |  |  | 0.04 |  | 0.04 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 3 |  |  | 乡镇 | 5701
5492 | 大厂乡永安寨村五组电磁炉建设项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 五组 | 新建 | 2019 | 台 | 2 | 电磁炉建设 | 0.04 |  |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 6 |  |  | 乡镇 | 5702
5493 | 大厂乡永安寨村六组电磁炉建设项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 六组 | 新建 | 2019 | 台 | 1 | 电磁炉建设 | 0.04 |  |  | 0.04 |  | 0.04 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇 | 5703
5955 | 大厂乡永安寨村永安寨电磁炉建设项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 永安寨 | 新建 | 2019 | 台 | 180 | 电磁炉建设 | 400元/户 |  |  | 7.2 |  | 7.2 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 180 | 894 |  |  | 乡镇 | 6165
5969 | 3.组建扶贫造林合作社 | [22 empty] | 6179
5970 | （三）生态公益性岗位 |  |  |  | — | — | — | 51 |  |  |  |  | 10.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |  | — | 51 | 183 |  |  | — | 6180
5971 | 1.生态护林员 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 3 | 护林员岗位设置 |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 入户项目 | 3 | 3 |  |  | — | 6181
6061 | 生态护林员岗位补助 | 大厂乡 | 永安寨村 | 永安寨五组 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 聘请建档立卡贫困人口为生态护林员 | 1万元·人/年 |  |  | 1 | 1 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 林业 | 6271
6197 | 生态护林员岗位补助 | 大厂乡 | 永安寨村 | 永安寨五组 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 聘请建档立卡贫困人口为生态护林员 | 1万元·人/年 |  |  | 1 |  | 1 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 林业 | 6407
6333 | 生态护林员岗位补助 | 大厂乡 | 永安寨村 | 永安寨五组 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 聘请建档立卡贫困人口为生态护林员 | 1万元·人/年 |  |  | 1 |  |  | 1 | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 林业 | 6543
6380 | 2.河道管理员 | [22 empty] | 6590
6381 | 3.地质灾害监测员 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 48 | 地质灾害监测员岗位设置 |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 7.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  | 入户项目 | 48 | 180 |  |  | — | 6591
6494 | 地质灾害监测员岗位补助 | 大厂乡 | 永安寨村 | 小心田 | 新建 | 2018 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 9 |  |  | 国土 | 6704
6495 | 地质灾害监测员岗位补助 | 大厂乡 | 永安寨村 | 小牛厂 | 新建 | 2018 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 8 |  |  | 国土 | 6705
6496 | 地质灾害监测员岗位补助 | 大厂乡 | 永安寨村 | 三组（杞木洼） | 新建 | 2018 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 6 |  |  | 国土 | 6706
6497 | 地质灾害监测员岗位补助 | 大厂乡 | 永安寨村 | 花拉寨 | 新建 | 2018 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 8 |  |  | 国土 | 6707
6498 | 地质灾害监测员岗位补助 | 大厂乡 | 永安寨村 | 二组（大沟洼子上段） | 新建 | 2018 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 7 |  |  | 国土 | 6708
6499 | 地质灾害监测员岗位补助 | 大厂乡 | 永安寨村 | 董家港 | 新建 | 2018 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 5 |  |  | 国土 | 6709
6500 | 地质灾害监测员岗位补助 | 大厂乡 | 永安寨村 | 椿木单 | 新建 | 2018 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 9 |  |  | 国土 | 6710
6521 | 地质灾害监测员岗位补助 | 大厂乡 | 永安寨村 | 石桩山 | 新建 | 2018 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 8 |  |  | 国土 | 6731
6752 | 地质灾害监测员岗位补助 | 大厂乡 | 永安寨村 | 小心田 | 新建 | 2019 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 9 |  |  | 国土 | 6962
6753 | 地质灾害监测员岗位补助 | 大厂乡 | 永安寨村 | 小牛厂 | 新建 | 2019 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 8 |  |  | 国土 | 6963
6754 | 地质灾害监测员岗位补助 | 大厂乡 | 永安寨村 | 三组（杞木洼） | 新建 | 2019 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 6 |  |  | 国土 | 6964
6755 | 地质灾害监测员岗位补助 | 大厂乡 | 永安寨村 | 花拉寨 | 新建 | 2019 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 8 |  |  | 国土 | 6965
6756 | 地质灾害监测员岗位补助 | 大厂乡 | 永安寨村 | 二组（大沟洼子上段） | 新建 | 2019 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 7 |  |  | 国土 | 6966
6757 | 地质灾害监测员岗位补助 | 大厂乡 | 永安寨村 | 董家港 | 新建 | 2019 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 5 |  |  | 国土 | 6967
6758 | 地质灾害监测员岗位补助 | 大厂乡 | 永安寨村 | 椿木单 | 新建 | 2019 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 9 |  |  | 国土 | 6968
6779 | 地质灾害监测员岗位补助 | 大厂乡 | 永安寨村 | 石桩山 | 新建 | 2019 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 8 |  |  | 国土 | 6989
7010 | 地质灾害监测员岗位补助 | 大厂乡 | 永安寨村 | 小心田 | 新建 | 2020 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 9 |  |  | 国土 | 7220
7011 | 地质灾害监测员岗位补助 | 大厂乡 | 永安寨村 | 小牛厂 | 新建 | 2020 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 8 |  |  | 国土 | 7221
7012 | 地质灾害监测员岗位补助 | 大厂乡 | 永安寨村 | 三组（杞木洼） | 新建 | 2020 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 6 |  |  | 国土 | 7222
7013 | 地质灾害监测员岗位补助 | 大厂乡 | 永安寨村 | 花拉寨 | 新建 | 2020 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 8 |  |  | 国土 | 7223
7014 | 地质灾害监测员岗位补助 | 大厂乡 | 永安寨村 | 二组（大沟洼子上段） | 新建 | 2020 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 7 |  |  | 国土 | 7224
7015 | 地质灾害监测员岗位补助 | 大厂乡 | 永安寨村 | 董家港 | 新建 | 2020 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 5 |  |  | 国土 | 7225
7016 | 地质灾害监测员岗位补助 | 大厂乡 | 永安寨村 | 椿木单 | 新建 | 2020 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 9 |  |  | 国土 | 7226
7037 | 地质灾害监测员岗位补助 | 大厂乡 | 永安寨村 | 石桩山 | 新建 | 2020 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 8 |  |  | 国土 | 7247
7156 | 4.其他生态公益岗 | [22 empty] | 7366
7157 | 七、素质提升工程 |  |  |  | — | — | 人次 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 | 提高贫困户素质19926人次 | 素质提升脱贫 | — | 7367
7158 | （一）职业技能培训 |  |  |  | 新建 | — | 人次 | 0 | 职业技能培训 |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 7368
7172 | （二）转移就业培训 |  |  |  | 新建 | — | 人次 | 0 | 转移就业培训 |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 7382
7179 | （三）实用技术培训 |  |  |  | 新建 | — | 人次 | 0 | 实用技术培训 |  | 2019-01-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 7389
7183 | （四）致富带头人创业培训 |  |  |  | 新建 | — | 人次 | 0 | 致富带头人创业培训 |  | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  |  | 7394
7185 | （五）引导性技能培训 | [22 empty] | 7395
7186 | （六）通用语言培训 | [22 empty] | 7396
7187 | 八、贫困村振兴工程 |  |  |  | — | — | — | — |  |  |  |  | 317.1629 | 20 | 91.3929 | 205.77 |  | — | 1248 | 5263 | 实现贫困村退出目标 | 基础设施扶贫 | — | 7397
7188 | （一）村组道路建设 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 公里 | 1.506 | 通村路桥、生命防护工程等 |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 67.77 | 0 | 0 | 67.77 |  | 公益共享 | 156 | 578 |  |  | — | 7398
7448 | 小永线 | 大厂乡 | 永安寨村 | 永安寨 | 改扩建 | 2020 | 公里 | 1.506 | 该路涉及永安寨村，路面拼宽1.0米，水泥混凝土预制块石路面。 | 67.77 |  |  | 67.77 |  |  | 67.77 | 行业部门资金 | 公益共享 | 156 | 578 |  |  | 交通 |  | 191-2555
7502 | （二）村组动力电改造 | [22 empty] | 7563
7503 | （三）饮水安全巩固提升 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 人 | 895 | 饮水安全 |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 13.75 | 0 | 13.75 | 0 |  | 公益共享 | 74 | 300 |  |  | — | 7564
7676 | 大厂乡永安寨村小牛厂农村饮水安全巩固提升工程 | 大厂乡 | 永安寨村 | 小牛厂 | 改扩建 | 2019 | 人 | 60 | 输、配水管道 | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  | 行业部门资金 | 公益共享 | 6 | 25 |  |  | 水利 | 7745
7677 | 大厂乡永安寨村龙王井、花拉寨农村饮水安全巩固提升工程 | 大厂乡 | 永安寨村 | 龙王井、花拉寨 | 改扩建 | 2019 | 人 | 265 | 输、配水管道 | 8.2 |  |  | 3.99 |  | 3.99 |  | 行业部门资金 | 公益共享 | 22 | 97 |  |  | 水利 | 7746
7678 | 大厂乡永安寨村永安寨二三四五六组农村饮水安全巩固提升工程 | 大厂乡 | 永安寨村 | 永安寨二三四五六组 | 改扩建 | 2019 | 人 | 570 | 输、配水管道 | 18 |  |  | 8.76 |  | 8.76 |  | 行业部门资金 | 公益共享 | 46 | 178 |  |  | 水利 | 7747
7782 | （四）小型农田水利设施 |  |  |  | — | — | — | — |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | — | 7832
7783 | 1.高标准农田建设 |  |  |  | 改扩建 | — | 项 | 0 | 高标准农田建设 |  | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | — | 7833
7786 | 2.农业灌溉设施建设 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 件 | 0 | 农业灌溉设施建设 |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | — | 7840
7787 | 灌溉沟渠 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 件 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | — | 7841
7823 | 坝塘 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 件 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | — | 7875
7831 | 其他 |  |  |  | 新建 | — | 件 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 |  |  |  |  | — | 7885
7834 | （五）村组通讯及网络建设 | [22 empty] | 7888
7835 | （六）村庄人居环境整治 |  |  |  | — | — | — | — |  |  |  |  | 129.2929 | 0 | 41.2929 | 88 |  | 公益共享 | 773 | 3367 |  |  | — | 7889
7836 | 1.村内道路硬化 |  |  |  | 新建 | — | 件 | 21 | 村内道路硬化 |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 56.2 | 0 | 25 | 31.2 |  | 公益共享 | 317 | 1365 |  |  | — | 7890
7962 | 大厂乡永安寨村小牛场组水泥路面硬化项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 小牛场组 | 新建 | 2019 | 件 | 1 | 20cm厚C20水泥路硬化0.4公里，平均宽2m，800㎡及附属工程 | 25 |  |  | 25 |  | 25 |  | 整合涉农资金 | 公益共享 | 7 | 29 |  |  | 乡镇 | 8028
8102 | 大厂乡永安寨村龙王井组杨世早家边至杨恩宏家脚块石路面硬化项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 龙王井组 | 新建 | 2020 | 件 | 1 | 块石路面硬化1条，长100米，250平方米及附属工程 | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  | 2.5 | 整合涉农资金 | 公益共享 | 17 | 75 |  |  | 乡镇 |  | 191-2684
8103 | 大厂乡永安寨村龙王井组杨孝荣家门前至杨恩刚家前水泥路面硬化项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 龙王井组 | 新建 | 2020 | 件 | 1 | 20cm厚C20水泥路面硬化1条，长40米，80平方米及附属工程 | 0.9 |  |  | 0.9 |  |  | 0.9 | 整合涉农资金 | 公益共享 | 17 | 75 |  |  | 乡镇 |  | 191-2685
8104 | 大厂乡永安寨村龙王井组杨周荣猪圈至杨清荣家块石路面硬化项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 龙王井组 | 新建 | 2020 | 件 | 1 | 块石路面硬化1条，长50米，100平方米及附属工程 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 整合涉农资金 | 公益共享 | 17 | 75 |  |  | 乡镇 |  | 191-2686
8105 | 大厂乡永安寨村龙王井组茶厂至杨恩亮家前水泥路面硬化项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 龙王井组 | 新建 | 2020 | 件 | 1 | 20cm厚C20水泥路面硬化1条，长100米，200平方米及附属工程 | 2.2 |  |  | 2.2 |  |  | 2.2 | 整合涉农资金 | 公益共享 | 17 | 75 |  |  | 乡镇 |  | 191-2687
8106 | 大厂乡永安寨村龙王井组杨恩宏家门口至董树香家门口水泥路面硬化项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 龙王井组 | 新建 | 2020 | 件 | 1 | 20cm厚C20水泥路面硬化1条，长50米，100平方米及附属工程 | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 整合涉农资金 | 公益共享 | 17 | 75 |  |  | 乡镇 |  | 191-2688
8107 | 大厂乡永安寨村龙王井组杨恩钏家脚至花拉寨公路块石路面硬化项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 龙王井组 | 新建 | 2020 | 件 | 1 | 块石路面硬化1条，长150米，300平方米及附属工程 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | 整合涉农资金 | 公益共享 | 17 | 75 |  |  | 乡镇 |  | 191-2689
8108 | 大厂乡永安寨村龙王井组杨恩沛家路口至杨存荣家前水泥路面硬化项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 龙王井组 | 新建 | 2020 | 件 | 1 | 20cm厚C20水泥路面硬化1条，长40米，100平方米及附属工程 | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 整合涉农资金 | 公益共享 | 17 | 75 |  |  | 乡镇 |  | 191-2690
8109 | 大厂乡永安寨村花拉寨组杨恩尧至杨秋梅家水泥路面硬化项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 花拉寨组 | 新建 | 2020 | 件 | 1 | 20cm厚C20水泥路面硬化1条，长30米，60平方米及附属工程 | 0.7 |  |  | 0.7 |  |  | 0.7 | 整合涉农资金 | 公益共享 | 14 | 65 |  |  | 乡镇 |  | 191-2691
8110 | 大厂乡永安寨村花拉寨组吴泽达家门前至吴树芬家边水泥路面硬化项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 花拉寨组 | 新建 | 2020 | 件 | 1 | 20cm厚C20水泥路面硬化1条，长20米，50平方米及附属工程 | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 | 整合涉农资金 | 公益共享 | 14 | 65 |  |  | 乡镇 |  | 191-2692
8111 | 大厂乡永安寨村花拉寨组吴明香至杨恩周家面前水泥路面硬化项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 花拉寨组 | 新建 | 2020 | 件 | 1 | 20cm厚C20水泥路面硬化1条，长45米，90平方米及附属工程 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 整合涉农资金 | 公益共享 | 14 | 65 |  |  | 乡镇 |  | 191-2693
8112 | 大厂乡永安寨村永二组杨留元家至杨清标家及杨培元至杨清鹏家块石路面硬化项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 永二组 | 新建 | 2020 | 件 | 1 | 块石路面硬化1条，长60米，120平方米及附属工程 | 1.4 |  |  | 1.4 |  |  | 1.4 | 整合涉农资金 | 公益共享 | 20 | 75 |  |  | 乡镇 |  | 191-2694
8113 | 大厂乡永安寨村永三组董生济岔路至杨菊新水泥路面硬化项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 永三组 | 新建 | 2020 | 件 | 1 | 20cm厚C20水泥路面硬化1条，长20米，40平方米及附属工程 | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 整合涉农资金 | 公益共享 | 15 | 70 |  |  | 乡镇 |  | 191-2695
8114 | 大厂乡永安寨村永六组杨发芝至许赛香家门前水泥路面硬化项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 永六组 | 新建 | 2020 | 件 | 1 | 20cm厚C20水泥路面硬化1条，长50米，100平方米及附属工程 | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 整合涉农资金 | 公益共享 | 9 | 36 |  |  | 乡镇 |  | 191-2696
8115 | 大厂乡永安寨村二组杨清刚老家面前至杨清志家门前水泥路面硬化项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 永二组 | 新建 | 2020 | 件 | 1 | 20cm厚C20水泥路面硬化1条，长50米，125平方米及附属工程 | 1.4 |  |  | 1.4 |  |  | 1.4 | 整合涉农资金 | 公益共享 | 20 | 75 |  |  | 乡镇 |  | 191-2697
8116 | 大厂乡永安寨村龙王井杨恩钏、董必聪、杨世全入户道路水泥路面硬化项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 龙王井组 | 新建 | 2020 | 件 | 1 | 20cm厚C20水泥路面硬化1条，长110米，165平方米及附属工程 | 1.8 |  |  | 1.8 |  |  | 1.8 | 整合涉农资金 | 公益共享 | 17 | 75 |  |  | 乡镇 |  | 191-2698
8117 | 大厂乡永安寨村花拉寨吴大旺、吴大起、吴泽品入户道路水泥路面硬化项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 花拉寨组 | 新建 | 2020 | 件 | 1 | 20cm厚C20水泥路面硬化1条，长400米，600平方米及附属工程 | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  | 2.5 | 整合涉农资金 | 公益共享 | 14 | 65 |  |  | 乡镇 |  | 191-2699
8118 | 大厂乡永安寨村永二组杨保珍、杨相元入户道路水泥路面硬化项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 永二组 | 新建 | 2020 | 件 | 1 | 20cm厚C20水泥路面硬化1条，长40米，60平方米及附属工程 | 0.7 |  |  | 0.7 |  |  | 0.7 | 整合涉农资金 | 公益共享 | 20 | 75 |  |  | 乡镇 |  | 191-2700
8119 | 大厂乡永安寨村永三组董保满、董生府入户道路水泥路面硬化项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 永三组 | 新建 | 2020 | 件 | 1 | 20cm厚C20水泥路面硬化1条，长250米，375平方米及附属工程 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 整合涉农资金 | 公益共享 | 15 | 70 |  |  | 乡镇 |  | 191-2701
8120 | 大厂乡永安寨村永五组杨恩钦、杨恩高、杨恩福、杨世堂、杨凡荣、杨恩英、杨恩润入户道路水泥路面硬化项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 永五组 | 新建 | 2020 | 件 | 1 | 20cm厚C20水泥路面硬化1条，长600米，900平方米及附属工程 | 2.2 |  |  | 2.2 |  |  | 2.2 | 整合涉农资金 | 公益共享 | 10 | 39 |  |  | 乡镇 |  | 191-2702
8121 | 大厂乡永安寨村永六组杨恩年、杨恩自、杨恩茂、杨恩杏、杨定广入户道路水泥路面硬化项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 永六组 | 新建 | 2020 | 件 | 1 | 20cm厚C20水泥路面硬化1条，长1000米，1500平方米及附属工程 | 3.5 |  |  | 3.5 |  |  | 3.5 | 整合涉农资金 | 公益共享 | 9 | 36 |  |  | 乡镇 |  | 191-2703
8352 | 2.垃圾处理 |  |  |  | 新建 | — | 件 | 0 | 垃圾处理设施 |  | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | — | 8123
8354 | 3.雨污设施 |  |  |  | 新建 | — | 件 | 9 | 排污沟等 |  | 2019-01-01 | 2020-12-01 | 56.8 | 0 | 0 | 56.8 |  | 公益共享 | 413 | 1807 |  |  | — | 8193
8398 | 大厂乡永安寨村村级公路雨污排放沟渠建设项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 永安寨一组 | 新建 | 2020 | 件 | 1 | 新建三面排污排水沟渠一条1000米。 | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 | 行业部门资金 | 公益共享 | 18 | 95 |  |  | 乡镇 | 8243
8399 | 大厂乡永安寨村花拉寨组雨污排放沟渠建设项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 花拉寨组 | 新建 | 2020 | 件 | 1 | 新建三面排污排水沟渠一条。 | 9.2 |  |  | 9.2 |  |  | 9.2 | 行业部门资金 | 公益共享 | 13 | 58 |  |  | 乡镇 | 8244
8400 | 大厂乡永安寨村永二组雨污排放沟渠建设项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 永安寨二组 | 新建 | 2020 | 件 | 1 | 新建三面排污排水沟渠一条400米。 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 行业部门资金 | 公益共享 | 17 | 87 |  |  | 乡镇 | 8245
8401 | 大厂乡永安寨村小牛场组雨污排放沟渠建设项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 小牛场组 | 新建 | 2020 | 件 | 1 | 新建三面排污排水沟渠一条300米。 | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 | 行业部门资金 | 公益共享 | 7 | 29 |  |  | 乡镇 | 8246
8402 | 大厂乡赵老地村赵一组雨污排放沟渠建设项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 赵老地一组 | 新建 | 2020 | 件 | 1 | 新建三面排污排水沟渠一条100米。 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 行业部门资金 | 公益共享 | 28 | 100 |  |  | 乡镇 | 8247
8403 | 大厂乡赵老地村赵二组雨污排放沟渠建设项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 赵老地二组 | 新建 | 2020 | 件 | 1 | 新建三面排污排水沟渠二条300米。 | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 | 行业部门资金 | 公益共享 | 203 | 884 |  |  | 乡镇 | 8248
8404 | 大厂乡赵老地村赵六组雨污排放沟渠建设项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 赵老地六组 | 新建 | 2020 | 件 | 1 | 新建三面排污排水沟渠二条100米。 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 行业部门资金 | 公益共享 | 60 | 280 |  |  | 乡镇 | 8249
8405 | 大厂乡赵老地村赵五组雨污排放沟渠建设项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 赵老地五组 | 新建 | 2020 | 件 | 1 | 新建三面排污排水沟渠二条100米。 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 行业部门资金 | 公益共享 | 40 | 160 |  |  | 乡镇 | 8250
8406 | 大厂乡赵老地村荷花组雨污排放沟渠建设项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 荷花组 | 新建 | 2020 | 件 | 1 | 新建三面排污排水沟渠二条80米。 | 1.6 |  |  | 1.6 |  |  | 1.6 | 行业部门资金 | 公益共享 | 27 | 114 |  |  | 乡镇 | 8251
8407 | 4.公厕建设 |  |  |  | 新建 | — | 个 | 0 | 公厕 |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | — | 8255
8432 | 5.太阳能路灯 |  |  |  | 新建 | — | 盏 | 0 | 太阳能路灯 |  | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | — | 8283
8436 | 6.贫困户人居环境综合整治 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 户 | 43 | 改善入住条件 |  | 2019-01-01 | 2020-12-01 | 16.2929 | 0 | 16.2929 | 0 |  | 入户项目 | 43 | 195 |  |  | — | 8294
8499 | 大厂乡永安寨村小牛场组人居环境综合整治项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 小牛场组 | 改扩建 | 2019 | 户 | 3 | 贫困户人居环境综合提升 | 按一户一方案补助 |  |  | 1.15 |  | 1.15 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 11 |  |  | 乡镇 |  | 191-2998
8500 | 大厂乡永安寨村龙王井组人居环境综合整治项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 龙王井组 | 改扩建 | 2019 | 户 | 11 | 贫困户人居环境综合提升 | 按一户一方案补助 |  |  | 3.8 |  | 3.8 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 11 | 53 |  |  | 乡镇 |  | 191-2999
8501 | 大厂乡永安寨村花拉寨组人居环境综合整治项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 花拉寨组 | 改扩建 | 2019 | 户 | 5 | 贫困户人居环境综合提升 | 按一户一方案补助 |  |  | 1.8929 |  | 1.8929 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 5 | 23 |  |  | 乡镇 |  | 191-3000
8502 | 大厂乡永安寨村永二组人居环境综合整治项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 永二组 | 改扩建 | 2019 | 户 | 5 | 贫困户人居环境综合提升 | 按一户一方案补助 |  |  | 2.7 |  | 2.7 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 5 | 22 |  |  | 乡镇 |  | 191-3001
8503 | 大厂乡永安寨村永三组人居环境综合整治项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 永三组 | 改扩建 | 2019 | 户 | 6 | 贫困户人居环境综合提升 | 按一户一方案补助 |  |  | 2.02 |  | 2.02 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 6 | 32 |  |  | 乡镇 |  | 191-3002
8504 | 大厂乡永安寨村永四组人居环境综合整治项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 永四组 | 改扩建 | 2019 | 户 | 3 | 贫困户人居环境综合提升 | 按一户一方案补助 |  |  | 1.68 |  | 1.68 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 14 |  |  | 乡镇 |  | 191-3003
8505 | 大厂乡永安寨村永五组人居环境综合整治项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 永五组 | 改扩建 | 2019 | 户 | 6 | 贫困户人居环境综合提升 | 按一户一方案补助 |  |  | 1.07 |  | 1.07 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 6 | 24 |  |  | 乡镇 |  | 191-3004
8506 | 大厂乡永安寨村永六组人居环境综合整治项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 永六组 | 改扩建 | 2019 | 户 | 2 | 贫困户人居环境综合提升 | 按一户一方案补助 |  |  | 1.38 |  | 1.38 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 6 |  |  | 乡镇 |  | 191-3005
8507 | 大厂乡永安寨村永五组人居环境综合整治项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 永五组 | 改扩建 | 2019 | 户 | 2 | 贫困户人居环境综合提升 | 按一户一方案补助 |  |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 10 |  |  | 乡镇 |  | 191-3006
9027 | （七）广播电视村村通 |  |  |  | 新建 | — | 项 | 1 |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 50 | 0 | 0 | 50 |  |  | 103 | 442 |  |  |  | 9799
9030 | 大厂乡永安寨村小喇叭工程 | 大厂乡 | 永安寨村 |  | 新建 | 2020 | 项 | 1 | 小喇叭工程建设项目 | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 | 行业部门资金 | 公益共享 | 103 | 442 |  |  | 乡镇 |  | 191-3528
9033 | （八）党群科技文化场所建设 |  |  |  | 新建 | — | 个 | 1 |  |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 18 | 18 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 17 | 58 |  |  | — | 9800
9050 | 大厂乡永安寨村民小组活动场所建设 | 大厂乡 | 永安寨村 | 龙王井组 | 新建 | 2018 | 个 | 1 | 活动室建设补差资金 | 18 |  |  | 18 | 18 |  |  | 财政性资金 | 公益共享 | 17 | 58 |  |  | 财政 | 9821
9075 | （九）其它 |  |  |  | 新建 | — | — | — |  |  |  |  | 38.35 | 2 | 36.35 | 0 |  | 公益共享 | 125 | 518 |  |  | — | 9839
9076 | 1.体育设施 |  |  |  | 新建 | — | 件 | 1 | 健身设施 |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 103 | 428 |  |  | — | 9840
9083 | 大厂乡永安寨文化活动室文化设备购置项目 | 大厂乡 | 永安寨村 | 永安寨村 | 新建 | 2018 | 件 | 1 | 音响灯光设备1套 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 行业部门资金 | 公益共享 | 103 | 428 |  |  | 文体 | 9847
9126 | 2.农村书屋 |  |  |  | 扩改建 | — | 个 | 0 | 农村书屋 |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | — | 9874
9139 | 3.滑坡治理 |  |  |  | 新建 | — | 项 | 1 | 滑坡治理 |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 36.35 | 0 | 36.35 | 0 |  | 公益共享 | 22 | 90 |  |  | — | 9887
9142 | 云南省梁河县大厂乡易地扶贫搬迁点（永平村）小型地质灾害应急治理工程 | 大厂乡 | 永安寨村 | 永平村 | 新建 | 2019 | 项 | 1 | 挡墙等 | 36.35 |  |  | 36.35 |  | 36.35 |  | 行业部门资金 | 公益共享 | 22 | 90 |  |  | 国土 | 9892
9193 | 4.美化亮化 |  |  |  | 新建 | — | — | 0 | 村庄美化 |  | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | — | 9943
9198 | 九、守边强基工程 |  |  |  | — | — | — | [16 empty] | 9950
9199 | （一）抵边自然村道路建设 | [22 empty] | 9951
9200 | （二）低边村组综合整治 | [22 empty] | 9952
9201 | （三）边民互市贸易设施建设 | [22 empty] | 9953
9202 | （四）护边员公益性岗位 | [22 empty] | 9954
9203 | 十、兜底保障工程 |  |  |  | — | — | — | — |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | 0 | 提升贫困人口社会保障条件 | 兜底保障脱贫 | — | 9955
9204 | （一）五保养老残疾人设施建设 |  |  |  | 新建 | — | 项 | 0 | 疗养院建设 |  | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | — | 9956
9206 | （二）妇女儿童保护设施建设 | [22 empty] | 9958
9207 | （三）无劳力兜底保障 |  |  |  | 新建 | — | 人 | [16 empty] | 9959
9208 | 1.五保户及孤寡老人救助 |  |  |  | 新建 | — | 人 | [16 empty] | 9960
9209 | 2.重度残疾人救助 |  |  |  | 新建 | — | 人 | [16 empty] | 10320
9210 | 3.重大疾病救助 |  |  |  | 新建 | — | 人 | [16 empty] | 10917
9211 | 十一、金融扶贫 |  |  |  | 新建 | — | 项 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 | 扶持贫困户发展产业，龙头企业带贫 | 金融扶持脱贫 | — | 11424
9212 | （一）小额信贷贴息 |  |  |  | 新建 | — | 项 | 0 | 小额信贷财政贴息 |  | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | — | 11425
9216 | （二）扶贫龙头企业贴息 |  |  |  | 新建 | — | 项 | 0 | 龙头企业贴息 |  | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | [5 empty] | 11429
9218 | （三）农业保险（产业保险） | [22 empty] | 11430
9219 | （四）合作社贴息 | [22 empty] | 11431
9220 | （五）其他 | [22 empty] | 11432
9221 | 十二、社会帮扶 | [22 empty] | 11433
9222 | （一）上海对口帮扶项目 | [22 empty] | 11434
9223 | （二）企业帮扶项目（中色） | [22 empty] | 11435
9224 | （三）烟草集团帮扶阿昌族项目 | [22 empty] | 11436
9225 | （四）长江三峡集团对口帮扶项目 | [22 empty] | 11437