梁河县大厂乡大厂村2026年产业道路以工代赈项目

实施方案

建设单位：梁河县大厂乡人民政府

编制单位：中撰工程设计有限公司

2025年12月

目录

1.综合说明	1

1.1项目背景	1

1.2项目监管单位	2

1.3项目建设单位	2

1.4项目建设地点	2

1.5项目建设性质	2

1.6项目编制的依据	2

1.7项目组织实施方式	2

1.8项目预算投资及资金来源	3

1.9项目建设规模及内容	3

2.项目建设的必要性和可行性	4

2.1项目建设必要性	4

2.2项目建设的可行性	6

3.项目区基本情况	8

3.1项目所在乡基本情况	8

3.2项目所在村基本情况	8

3.3项目建设条件	9

4.项目设计方案	13

4.1设计依据	13

4.2项目设计方案	13

5.项目投资估算	26

5.1项目投资估算	26

5.2编制依据	26

5.3项目投资预算表	27

6.施工组织设计	30

6.1施工条件	30

6.2施工安排	30

7.项目用工需求和劳务报酬测算	31

7.1项目用工需求分析及劳务报酬测算	31

7.2项目用工来源分析	31

8.群众务工组织	32

8.1组织架构	32

8.2工作任务	33

8.3监督管理	35

9.劳务报酬发放	36

9.1劳务报酬发放标准	36

9.2劳务报酬发放方式	37

9.3劳务报酬发放监督管理	38

10.劳动技能培训	39

10.1培训对象	39

10.2培训内容	39

11.公益性岗位设置	40

11.1公益性岗位选择的对象条件	40

12.社会风险分析和环境影响分析	40

12.1社会风险分析	40

12.2环境影响分析	41

12.3项目环保措施	42

12.4环境影响评价结论	45

12.5碳达峰碳中和分析	46

13.招标方案	46

13.1项目投资情况	46

13.2项目招投标依据	46

13.3招标方式	46

14.实施效果分析	47

14.1社会效果分析	47

14.2经济效果分析	48

14.3生态效果分析	48

1.综合说明

## 1.1项目背景

受复杂就业形势的综合影响，梁河县大厂乡返乡农民工数量不断攀升，居民收入呈现下滑趋势，“三类”监测人员面临的返贫风险持续加大。尤其值得关注的是，梁河县大厂乡内存在着一批超过法定年龄却仍具备劳动能力的人群，因年龄因素难以外出务工，陷入“想干没处干”的艰难处境。通过摸底调查，大厂乡大厂村和二道河村共有六类重点人群有544人，包含返乡农民工务工人数233人，外资外贸相关企业失业返乡人员务工人数0人，家庭经济困难高校毕业生0人未就业退役军人务工人数2人，防止返贫监测对象务工人数1人，脱贫人口（含易地搬迁脱贫人口）务工人数308人。若不能妥善安置，不仅造成人力资源浪费，还会给社会稳定带来潜在压力，因此，创造更多就业岗位迫在眉睫。

为妥善安置村内富余劳动力，解决村民就业问题，梁河县大厂乡人民政府到大厂乡实地考察，发现大厂乡大厂村、二道河村原有的生产道路，路面为泥土路面，且路面坑洼不平、路面滑，通行条件差，村民出门经常是天晴一身灰，雨天一身泥。每年进入雨季时常出现塌方、山水冲断路面，路面泥泞，打滑无法通行，村民受常年的生产条件制约。

为从根本上解决大厂乡大厂村、二道河村经济社会发展的瓶颈问题，贯彻落实党中央、国务院关于以工代赈工作的部署要求，立足村内基础设施现状，坚持“先有群众，后有项目”的原则，梁河县大厂乡人民政府提出实施梁河县大厂乡大厂村2026年产业道路以工代赈项目，重点吸纳区域内企业失业人员、返乡农民工、家庭经济困难高校毕业生、未就业退役军人、脱贫人口（含易地搬迁脱贫人口）、防止返贫监测对象等“六类”重点群体，力求通过项目建设创造就近就业岗位，实现“赈济”与“发展”双效协同，助力共同富裕。

## 1.2项目主管单位：梁河县农业农村局

## 1.3项目建设单位：梁河县大厂乡人民政府

1.4项目建设地点：梁河县大厂乡大厂村、二道河村

## 1.5项目建设性质：新建

## 1.6项目编制的依据

1.《德宏州发展和改革委员会关于下达2026年以工代赈中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（提前批）投资计划的通知》（德发改投资〔2025〕335号）；

2.《德宏州财政局关于提前下达2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（德财农〔2025〕117号）；

3.《梁河县人民政府关于梁河县2026年中央省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目分配计划方案的批复》（梁政复〔2026〕10号）；

4.《梁河县财政局关于下达2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（梁财农〔2026〕2号）；

5.与业主方签订的设计合同；

6.现场调查及勘察资料；

## 7.业主方提供相关材料。

## 1.7项目组织实施方式

1.7.1组织实施方式：梁河县大厂乡人民政府组织实施。

1.7.2赈济模式：根据项目实际情况，本项目采用“农村公益性基础设施建设+劳务报酬发放+就业技能培训+公益性岗位设置”赈济模式。

## 1.8项目预算投资及资金来源

1.8.1项目估算总投资336.00万元，其中：建安工程费320.00万元，占总投资的95.24%；工程建设其他费12.80万元，占总投资的3.81%；预备费3.20万元，占总投资的0.95%。

1.8.2项目估算总投资336.00万元，资金来源为申请以工代赈专项资金320.00万元，地方自筹资金16.00万元，预计本项目可发放劳务报酬共计128.00万元，占以工代赈专项资金40.00%，人均增收1.00万元。

## 1.9项目建设规模及内容

位于云南省德宏州梁河县大厂乡大厂村、二道河村。项目路线共涉及两处，路线总长4.6公里。路基宽度3.0—3.5m，路面宽度2.5—3.0m，路面类型为20cm厚C30水泥砼路面。

生产道路改造项目：（1）浇筑C30混凝土路5条、长4.6千米，路面宽2.5—3.0米。其中：大厂村主路1长1.39千米，宽3.0米，大厂村主路2长1.332千米，宽3.0米；大厂村主路3长0.763千米，宽3.0米；二道河村主路1长1.034千米，宽3.0米；大厂村岔路1长0.093千米，宽2.5米。

- 新建C30混凝土边沟4条、长度为2573.09米，断面尺寸为0.4m×0.5m，底厚0.15米、靠路段沟帮厚0.3米、靠山面沟帮厚0.2米。其中：大厂村主路1新建C30混凝土边沟1条、长度为537.38 米；大厂村主路2新建C30混凝土边沟1条、长度为238.20 米；大厂村主路3新建C30混凝土边沟1条、长度为763.20 米；二道河村主路1新建C30混凝土边沟2条、长度为1034.31 米；

- （3）埋设圆管涵14道、长84米。其中：大厂村主路1埋设直径40cm圆管涵2道，总长12m；埋设直径60cm圆管涵2道，总长12m；大厂村主路2埋设直径60cm圆管涵4道，总长24m；大厂村主路3埋设直径60cm圆管涵1道，总长6m；二道河村主路1埋设直径60cm圆管涵5道，总长30m，（4）新建盖板涵一座（含M7.5浆砌石桥台两座、30cm厚钢筋混凝土板桥面、台帽）。

2.项目建设的必要性和可行性

## 2.1项目建设必要性

2.1.1项目通过以工代赈方式，组织农村群众参与工程建设获取劳务报酬，通过自身劳动获取报酬，解决就业需求。

以工代赈项目的建设是解决当地群众就业难题的必要举措。当前，梁河县大厂乡农村产业结构单一，非农就业岗位供给不足，农闲时段劳动力大量闲置，存在显著的结构性就业矛盾。该项目通过基础设施建设工程，可直接创造涵盖普工、技工等多类型的短期就业岗位，有效填补项目村就业缺口，缓解劳动力供需失衡问题。同时，项目严格遵循“优先吸纳外资外贸相关企业失业返乡人员、返乡农民工、家庭经济困难高校毕业生、未就业退役军人和脱贫人口（含易地搬迁脱贫人口）、防止返贫监测对象等重点群体”的原则，能够精准对接防返贫动态监测对象的就业需求，针对性解决低技能群体就业难题，为巩固拓展脱贫攻坚成果提供重要支撑。此外，施工过程中同步开展圆管涵等相关作业等技能培训，可提升劳动力市场竞争力，为后续产业发展储备本土化技能人才。

2.1.2项目的建设是解决农民就近就业，实现就业增收

项目建设地点位于梁河县大厂乡大厂村、二道河村，共有六类重点人群有544人，包含返乡农民工务工人数233人，外资外贸相关企业失业返乡人员务工人数0人，家庭经济困难高校毕业生0人，未就业退役军人务工人数2人，防止返贫监测对象务工人数1人，脱贫人口（含易地搬迁脱贫人口）务工人数308人。目前村组现状普遍存在区域就业承载力不足、村民中初高中及以下学历占比高、传统耕作技能与现代产业需求脱节、返乡农民工再就业困境、脱贫人口与老龄群体脆弱性加剧等诸多问题，加之村民外出务工意愿不高，就近就地参加务工的期盼越来越高，导致村内富余劳动力较多，农民失业已从单一经济问题演变为复合型社会风险。

梁河县大厂乡人民政府高度重视村内群众就业问题，坚持“先有群众、后有项目”原则，将群众就业需求与当地基础设施提升相结合，提出梁河县大厂乡2026年以工代赈项目，为当地困难群众提供就地就近就业机会，让他们通过参与到本项目的建设之中获取劳务报酬，从而激发当地群众的内生动力，实现就业增收。项目建设期间预计带动当地群众务工总人数128人，包含返乡农民工务工人数98人，外资外贸相关企业失业返乡人员务工人数0人，家庭经济困难高校毕业生0人未就业退役军人务工人数2人，防止返贫监测对象务工人数0人，脱贫人口（含易地搬迁脱贫人口）务工人数0人，其他农村低收入人口28人，共计发放劳务报酬128.00万元，实现人均增收约1.00万元，有效引导农村低收入人口克服“等靠要”思想，进一步增强农户依靠自身劳动实现增收致富的信心和决心，调动广大农民参与乡村振兴战略实施的积极性、主动性。

2.1.3项目的实施符合梁河县大厂乡农业现代化建设要求

发展农业基础设施建设，改善农业生产环境和提高综合生产能力，是构建现代农业产业体系的重要环节。加快转变农业发展方式，建设现代农业，是促进群众稳定增收的重要途径。“要想富，先修路。”农村道路是构建便捷通畅、高效、安全的交通运输体系的重要组成部分。而田间道路不仅是农业生产的“主动脉”，更是实现产业脱贫致富的“大通道”。

本项目位于梁河县大厂乡，全乡经济收入主要依靠发展农业，养殖生猪、肉牛及外出务工。项目区原有生产道路现状为毛路，无任何路基及铺沙面石，雨季道路泥泞湿滑再加雨水冲刷坑坑洼洼无法通行；旱季尘土飞扬，车辆及行人存在较大的安全隐患，给村民生产生活带来一定影响，拖慢了产业发展步伐。项目建成后将有效解决当地群众“行路难”“运输难”等问题，提高群众生产积极性，充分发挥道路的使用效益，带动当地产业的快速发展，促进项目区经济发展。推动传统农业向现代农业转型，真正实现农业增效、农民增收。

## 2.2项目建设的可行性

2.2.1群众反响度高、务工意愿强

本项目紧扣群众急难愁盼问题，属民心工程。通过“基础建设+就近就业”双轮驱动，改善当地群众的生产生活条件，且在项目建设过程中还提供劳动岗位，增加群众收入，区域群众积极配合，参与性高，愿意投工投劳参与建设，群众基础较好。

2.2.2项目施工难度小，用工需求大

本项目主要为新建道路工程。项目施工难度小，贯彻“能用人工尽量不用机械”的原则，用工需求量相应增大。根据劳务工程量测算结果，本项目在建设期内所需工种包括普工、砼工、模板工、测量工、工程机械司机、安装工、钢筋工等，预计用工5498工日。所需务工人员128人，其中：普工67人、砼工39人、模板工11人、测量工3人、工程机械司机6人、安装工1人、钢筋工1人。项目实施区域及周边拥有大量的人口和农村劳动力，用工人员方面能得到良好的保障。

2.2.3以工代赈工作积极主动，成效明显

梁河县深入贯彻落实中央、省、州关于以工代赈的工作要求，坚持群众参与、扶志扶智，坚持系统思维、部门联动。以农村基础设施建设为抓手，以农村劳动力特别是大厂乡区域内的企业失业人员、返乡农民工、家庭经济困难高校毕业生、未就业退役军人、脱贫人口（含易地搬迁脱贫人口）、防止返贫监测对象等“六类”重点群体为赈济对象，充分吸纳就业困难人员参与工程项目建设，充分拓展项目区劳动力就地就近就业增收渠道，不断增强脱贫人口增收致富内生动力和自我发展能力，提升人居环境，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴做出积极贡献。

2.2.4配套资金有保障，不增加地方隐性债务

项目估算总投资336.00万元，资金筹措方式为建议上级安排以工代赈专项资金320.00万元，地方自筹资金16.00万元，项目配套资金有保障，不会增加隐性债务。

2.2.5施工队伍有保障

项目的实施计划交由项目区本地施工队伍承接实施，本地施工队伍熟悉项目村山地过渡地形及气候特征，能精准适配施工环境；节省异地调配成本，便于高效对接本地建材资源；通晓当地民情与政策，沟通协调顺畅，可加速施工进度、降低矛盾风险。

- 项目区基本情况

- 3.1项目所在乡基本情况

大厂乡位于梁河县城东部，地处东经98°20'，北纬24°42'东接小厂乡，南至勐养镇，西连芒东镇，北邻九保阿昌族乡。乡人民政府驻地大厂街海拔1820米，距县城18千米。全乡东南高，西北低，最高海拔仙人垴2555.8米，最低海拔大花桥1400米，属亚热带季风气候，年平均温度13℃，最低温度0℃，年降雨量1400～2100毫米，年日照量2407小时。夏秋季节多云雾，适宜林木、茶叶生长。境内有勐科河、邦幸河流域。全乡林地面积3275.93公顷，森林面积2891.45公顷，森林蓄积量25.23万m3，森林覆盖率81.43%，主要以杂木、杉木、楸木为主，土壤以红壤、砂壤为主。全乡辖大厂、大生基、二道河、赵老地、永安寨5个村民委员会，22个自然村，54个村民小组。全乡国土面积36.16平方千米，全乡总户数2078户8919人。年末有耕地6334亩，其中：水田915亩，旱地5419亩，人均耕地0.71亩。

2024年全乡主要农业产量产值。有茶园面积13728亩，可采摘面积13728亩，产量977.5吨。牛存栏280头，出栏数207头，肉产量22.8吨；生猪期末存栏15060头，出栏6503头，肉产量617.8吨；有能繁母猪2177头，当年出售仔猪数32128头；羊期末存栏600头，出栏400头，肉产量8吨，家禽期末存栏21000只，出栏42116只，家禽肉产量63.2吨。

- 3.2项目所在村基本情况

3.2.1大厂村基本情况

大厂村委会距乡政府所在地0.5公里，距县城18公里，平均海拔1820米。属南亚热带季风气候，年降雨量1400—1700毫米，年平均气温15.2℃。土壤以黄壤土、赤黄土为主。林木以杂木为主，种植杉木、茶叶、西南桦、水冬瓜、核桃、棕包等。适合发展种植业和养殖业。全村辖5个自然村，16个村民小组。2024年末全村共有1065户3667人，主要以汉族为主。粮食总产量782吨，人均占有粮食220公斤。年末有耕地2119亩，其中：田172亩，旱地1947亩，人均耕地0.6亩，有茶园面积4168亩，人均1.17亩。

3.2.1二道河村基本情况

二道河村委会距乡政府所在地4.5公里，距县城21.5公里，平均海拔1800米。属南亚热带季风气候，年降雨量1400—1700毫米，年平均气温15.2℃。土壤以黄壤土、赤黄土为主。林木以杂木为主，种植杉木、茶叶、西南桦、水冬瓜、核桃、棕包等。适合发展种植业和养殖业。全村辖4个自然村，7个村民小组。2024年末全村共有252户1002人，主要以汉族为主。粮食总产量254吨，人均占有粮食247公斤。年末有耕地654亩，其中：水田291亩，旱地363亩，人均耕地0.64亩，有茶园面积1785亩，人均1.73亩。

- 3.3项目建设条件

3.3.1项目所在区域自然环境条件

项目区为梁河县大厂乡，位于县城东部，属南亚热带季风气候，对项目工期影响较小。

3.3.2交通运输

大厂乡整体交通路网格局初步建构，具备基本的交通运输条件。在项目施工期间，各种施工材料、机械设备均可运到建设地点。

3.3.3公用工程

项目区具备交通、水、电、通信、技术基础条件，建设所需的原材料砂、石料、水泥等资源丰富，能实现就地取材、就近运输、建设成本低，县城市场有钢材、水泥销售，运输方便、建设成本相对较低，价格适中，有利于项目建设。

3.3.4项目所在区域施工条件

根据该项目的建设内容，项目建设所需的主要材料为砂、砖、水泥等，上述这些材料均为常规品种，可在当地建材市场采购，市场价格合理，供应货源充足，能够满足工程建设和质量的需要，交通运输条件也十分便利。

3.3.5条件评价

该项目建设场地无滑坡、泥石流、矿产压覆等危险因素，且建设条件符合项目建设要求。工程建设各项基础条件较好，各项施工外部条件较为理想，可以正常施工。

4.项目设计方案

- 4.1设计依据

1.参照《乡村道路工程技术规范》（GBT 51224-2017）的有关规定进行。

2.参照路面设计年限10年，抗弯拉强度为C30混凝土路面。

3.路面结构设计采用HPDS2011软件进行辅助设计。

4.本工程路面采用20cm厚C30混凝土面层。

5.材料特性及技术要求。

- 4.2项目设计方案

- 4.2.1工程概况

硬化生产道路5条长4600米，路基宽度3.0—3.5米，路面宽2.5—3.0米，路面结构类型为20cm厚C30混凝土路。

大厂村主路1：线路全长1399.168米，路基宽度3.5米，路面宽3.0米，路面结构类型为20cm厚C30混凝土路；新建C30混凝土排水沟1条，长537.38 米，断面尺寸为0.4m×0.5m，底厚0.15米、靠路段沟帮厚0.3米、靠山面沟帮厚0.2米；安装DN40cm圆管涵2道，总长6米、安装DN60cm圆管涵2道，总长6米；新建盖板涵一座，桥面长度为5.5米，宽度为3.6米。（详见设计图及数量表）

大厂村主路2：线路全长1318.211米，路基宽度3.0米，路面宽2.5米，路面结构类型为20cm厚C30混凝土路面；新建C30混凝土排水沟1条，长238.20 米，断面尺寸为0.4m×0.5m，底厚0.15米、靠路段沟帮厚0.3米、靠山面沟帮厚0.2米；安装DN60cm圆管涵4道，总长24米。（详见设计图及数量表）

大厂村主路3：线路全长763.219米，路基宽度3.0米，路面宽2.5米，路面结构类型为20cm厚C30混凝土路面；新建C30混凝土排水沟1条，长763.20 米，断面尺寸为0.4m×0.5m，底厚0.15米、靠路段沟帮厚0.3米、靠山面沟帮厚0.2米；安装DN60cm圆管涵1道，总长6米。（详见设计图及数量表）

二道河村主路1：线路全长1034.31米，路基宽度3.0米，路面宽2.5米，路面结构类型为20cm厚C30混凝土路；新建C30混凝土排水沟1条，长1034.31米，沟断面尺寸为0.8x0.55米，沟底宽0.4米、内侧沟宽0.4米；安装DN60cm圆管涵5道，总长30米。（详见设计图及数量表）

大厂村岔路1：线路全长93.245米，路基宽度3.0米、路面宽2.5米，路面结构类型为20cm厚C30混凝土路。（详见设计图及数量表）

4.2.2生产道路路面设计及施工方法

- 1道路平面设计

生产道路路面均采用20cm厚C30混凝土面层。本断面道路均在土路基础上浇筑，纵坡按现状走向，局部在施工时调整。

- 2路面结构设计

（1）设计按等级外公路的有关规定进行；

（2）路面设计年限10年，设计水泥混凝土的强度等级C30。

（3）路面结构设计采用HPDS2011软件进行辅助设计。

（4）本工程路面采用20cm厚C30混凝土面层。

（5）材料特性及技术要求。

3道路横断面设计

道路路肩路面同宽2.5、3.0米，底层原有老路面夯实，铺设100mm厚砂砾石垫层，压实后铺设200mm厚C30水泥混凝土。

4道路纵断面设计

按行车条件、路面排水的要求，道路纵断面主要从以下几个因素考虑：

1）力求线形平顺，起伏和缓，保证行车安全，舒适与设计车速；

2）保证路基稳定，又尽可能减少土方工程量，降低工程造价；

3）保证与相交道路的顺适衔接；

4）满足各种控制点包括道路起终点，各交叉路口标高控制的要求；道路坡段长度、竖向半径、竖曲线长度、平纵组合等均满足规范要求。

5路基设计

填方路基压实度要求：0-0.8m不小于93%，0.8—1.5m不小于92%，1.5m以下不小于90%，零填及挖方段不小于93%。路基挖方边坡为1:1，填方边坡为1:1.5。路基填筑前清除表层不合格土，分层填筑，分层厚度不大于30cm，并按规定检验含水量和压实度，并做好施工记录。

6路面结构

本次为改造生产道路，路面设计轴线采用标准轴载BZZ-100。路面结构设计使用年限为10年。经核算，确定本次混凝土路面结构自上而下依次为：10cm厚砂砾石垫层，20cm厚C30混凝土面层。其中，面层材料采用道路硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥。水泥碎石底基层的材料要求、技术要求、施工要求、质量要求应严格按照相关规范规定及要求执行。

7路面板刻纹设计

1.混凝土面层板尺寸为3.0m×5m、4.0m×4m、5.0m×4m，面层板的长宽不宜超过1.35，特殊地段可适当调整板块长度；

2.纵缝与路线中线平行。在路面等宽的路段内或路面变宽路段的等宽部分，纵缝的间距和形式应保持一致，路面变宽段的加宽部分与等宽部分之间，以纵向施工缝隔开。

- 接缝板采用塑料泡沫橡胶板，填缝材料采用常温施工式的氯丁橡胶。接缝板和填缝材料的技术指标应符合相关的规定。

4）保证道路排水通畅，特别是道路交叉口不能积水；

5）满足各种控制点包括道路起终点，各交叉路口标高控制的要求；道路坡段长度、竖向半径、竖曲线长度、平纵组合等均满足规范要求。

8路基设计

填方路基压实度要求：0-0.8m不小于93%，0.8—1.5m不小于92%，1.5m以下不小于90%，零填及挖方段不小于93%。路基挖方边坡为1:1，填方边坡为1:1.5。路基填筑前清除表层不合格土，分层填筑，分层厚度不大于30cm，并按规定检验含水量和压实度，并做好施工记录。

9路面结构

本次为改造生产道路，路面设计轴线采用标准轴载BZZ-100。路面结构设计使用年限为10年。经核算，确定本次混凝土路面结构自上而下依次为：10cm厚砂砾石垫层，20cm厚C30混凝土面层。其中，面层材料采用道路硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥。水泥碎石底基层的材料要求、技术要求、施工要求、质量要求应严格按照相关规范规定及要求执行。

10路面板刻纹设计

1.混凝土面层板尺寸为3.0m×5m、4.0m×4m、5.0m×4m，面层板的长宽不宜超过1.35，特殊地段可适当调整板块长度；

2.纵缝与路线中线平行。在路面等宽的路段内或路面变宽路段的等宽部分，纵缝的间距和形式应保持一致，路面变宽段的加宽部分与等宽部分之间，以纵向施工缝隔开。

3.接缝板采用塑料泡沫橡胶板，填缝材料采用常温施工式的氯丁橡胶。接缝板和填缝材料的技术指标应符合相关的规定。

4.面板刻纹每30—45cm刻纹一道，每条槽沟宽0.3—0.5cm，槽沟深0.2—0.4cm，槽间距1.2—2.4cm，可根据工地实际情况及现有机械符合规范情况下适当调整。

11施工方案

a.施工目标

提高项目村道路的通行能力，改善道路状况，提高车辆通行效率，减少交通阻塞。提高项目村道路的安全性，在原土路进行改造、铺设反光标线等，提高夜间行车安全性。完善道路排水条件，加大排水设施设计，解决汛期村间道路积水问题。优化交通组织，设计合理的交通标志和标线，提高交通组织效率。

b.施工步骤

（1）道路勘测和设计；

（2）交通管理；

（3）道路改造；

（4）安全设施建设；

（5）道路排水设施改造。

c.施工周期

项目的道路施工的周期和费用根据实际道路情况而定。项目建设严格按照以工代赈重点支持方向，实施的内容为中小规模的生产道路，涉及3条，全长4.6公里，施工周期一般为6个月左右。

d.施工风险控制

在生产道路施工过程中，存在一定的风险。为了确保施工的顺利进行，需要采取以下措施进行风险控制；定期进行施工现场安全检查，确保施工过程中的安全；做好道路交通管理工作，确保施工区域的交通安全；做好施工前的勘测和设计工作，减少施工中的意外情况；做好与相关部门的沟通和协调工作，确保施工过程中的配合和支持。

5.施工质量保障

为了确保施工质量，需要做好以下工作：严格按照设计要求施工，确保施工质量达到预期效果；使用高质量的材料进行施工，提升道路使用寿命。

4.2.3水泥涵管设计及施工方法

1.工程概况

埋设圆管涵14道、长84米。大厂村主路1埋设直径40cm圆管涵2道，总长12m；埋设直径60cm圆管涵2道，长12m；大厂村主路2埋设直径60cm圆管涵4道，总长24m；大厂村主路3埋设直径60cm圆管涵1道，总长6m；二道河村主路1埋设直径60cm圆管涵5道，总长30m。

2.设计方案

1.材料：管节接头用M10砂浆，管基用M7.5浆砌片石，排水沟、一字墙用C20片石砼。

2.涵顶部填土及两侧回填土必须分层对称紧密夯实，密实度达到95%。

3.施工过程中，当管顶覆土小于0.5米时，严禁任何重型机械和车辆通过。

4.施工过程中，开挖的基础一律不得长期暴露，避免暴晒或雨水浸泡，软化地基。

5.本设计要求地基承载力等于或大于200KPa，若基础开挖后发现地基软弱，达不到要求，必须进行换土处理。

6.进出口为排水通畅需作适当开挖。

3施工方案

a.工艺流程

测量放线→基坑开挖→地基处理→基坑修整→基坑检验→铺设级配碎石垫层和现浇混凝土平基→安装管节→立模→现浇混凝土管座→接缝防水施工→竖井、出入口施工→防水层施工→检测试验→沟槽回填→交验

b.操作工艺

（1）基坑开挖及垫层施工

1）基坑放样：根据设计图纸和圆管涵的中心及纵、横轴线，用全站仪、钢尺进行基坑放样。基坑开挖前，应在纵横轴线上、基坑边桩以外设控制桩，每侧两个，供施工中随时校核放样用。

2）基坑开挖：基坑开挖前测量地面高程，控制开挖深度，开挖尺寸比圆管涵基础宽出50cm。基坑开挖用人工配合挖掘机进行，开挖至设计标高上20～30厘米时，改用人工清理至设计标高，整平后检查基坑平面尺寸、位置、标高是否符合图纸设计，并进行基底承载力试验，合格后进行下步工序。

3）垫层施工：

基坑开挖完成后，先进行垫层施工，分层回填级配碎石垫层并夯实，压实度满足规范和设计要求。级配碎石垫层应为压实的连续材料层，不得有离析现象。

（2）基础施工

1）基础放样

基坑挖好后，应重新放设涵洞的纵、横轴线，同时用全站仪、钢尺对基础平面尺寸进行准确的细部放样。并用水准仪按涵洞分节抄平，逐节设水平桩，控制基底和基顶标高。

2）混凝土管座：

所需混凝土采用商品混凝土，按施工图纸和技术规范的要求浇筑管座基础。管基分两次浇筑，先浇筑底下部分，注意预留管基厚度及安放管节坐浆混凝土2～3cm，待安放管节后再浇筑管底以上部分。混凝土浇筑应注意下列事项：

A.基坑内应设排水设施，在砼浇筑前，基坑底部不允许有积水。

B.砼浇注时由高处落下的高度不得超过2.0m，当浇注高度过高时，应采用导管和溜槽，并保持导管和溜槽干净，在使用过程中避免离析。

C.砼浇注时按水平法分层浇筑，插入式振捣器振捣，捣实厚度不得超过40cm，相邻两层砼浇注时间不得超出2小时，避免两层砼表面脱开。

D.振捣器插入砼或拔出时要慢，以免产生空洞，且要垂直地插入砼。振捣时间不宜过长或过短，以振捣处砼料出浆没有明显下沉和气泡冒出为宜。

E.在浇筑过程中，应经常检查模板和支架稳定，防止走模，发现问题应及时采取相应措施进行处理，确保砼施工质量。

F.工程的每一部分砼的浇筑日期、时间及浇筑条件都要保证有原始的施工记录，供监理工程师随时检查使用。

（3）钢筋混凝土圆管的预制

1）管节由监理工程师认可的预制厂制作。管节所用钢筋材质和结构与设计一致并满足规范要求。管节所用混凝土及原材料满足规范与设计要求。

2）钢筋混凝土圆管成品应符合下列要求

管节端面应平整并与其轴线垂直，斜交管涵进出水口管节的外端面应按斜交角进行处理，内外管壁应平直圆滑；如有蜂窝，每处面积不得大于30×30mm2，深度不得超过10mm，总面积不超过全面积的1%并不得露筋，蜂窝处应修补完善后方可使用。

（4）钢筋混凝土圆管的安装及浇筑剩余基础混凝土

安装管节采用人工配合吊机安装，安装时从下游开始，使接头面向上游，每节涵管应紧贴于基座上，使管节受力均匀；所有管节应按正确的轴线和图纸所示坡度敷设。敷设时应保证内壁齐平，管内清洁无脏物，无多余的砂浆及其它杂物。安装管节完成后，浇筑剩余基础混凝土。管节安装时应注意下列事项：

1）各管节应流水安装平顺，管节必须垫稳坐实，管道内不得遗留泥土等杂物。

2）管节沉降缝与基础沉降缝的端面必须严格一致，不得有犬牙交错现象，非沉降缝的管节接缝，应尽量顶紧。

3）圆管在运输、装卸过程中应防止碰撞，避免管节损坏或产生裂纹。

4）接缝宽度不大于10mm，并涂油毛毡两后用1:3钢丝网水泥砂浆抹底，形成密封层。

（5）沉降缝施工

涵洞洞身、洞身与端墙、翼墙、进出水口交接处必须设置沉降缝。具体设置位置视结构物和地基土的情况而定。

1）沉降缝设置

每隔4米设置一道沉降缝。沉降缝均垂直于洞身轴线，要求洞身、钢筋连同基础一同断开。

2）沉降缝的施工方法

沉降缝必须贯穿整个断面（包括基础）。沉降缝的施工，要求做到使缝两边的构造能自由沉降，又能严密防止水分渗漏。

沉降缝具体施工方法如下：

A.基础部分

基础沉降缝宽2厘米，采用沥青木板预留，沉降缝内用沥青麻絮填实，也可将沥青木板留下，作为防水之用。

B.涵身部分

涵身沉降缝宽1厘米，缝外侧以热沥青浸制的麻絮填塞，用直径2厘米麻绳绕沉降缝一周，外包四层沥青浸制麻布，用粗铅丝绑扎结实。

3）沉降缝的施工质量要求

沉降缝端面应整齐、方正，基础和涵身上下不得交错，应贯通，嵌塞物紧密填实。

（6）涵洞进出水口

圆管涵进出水口工程主要是浆砌片石，包括沟底铺砌和其他进出水口处理工程。

涵洞出入口的沟床应整理顺直，与上、下排水系统的连接应圆顺、稳固，保证流水顺畅，避免损害路堤。施工中应注意：

1）砂浆要严格按配合比拌和，标号不小于设计值，拌和时间不少于2min，拌和均匀。

2）砌筑时砌块错缝，坐浆挤缝，嵌紧后砂浆饱满无空洞现象。

3）外圈定位和转角处，选择形状方正、较大的片石，并长短相向与里层片石咬接。

4）较大的片石用于下层，砌筑时选择形状和尺寸较为合适的片石，敲除尖锐突出部分，不得用高于砂浆砌缝的小石块在下面支垫。

5）砌缝不大于2cm，且无干缝、死缝。

（7）反虹井井室施工

施工顺序：井室基础砼→井室砌砖→内、外抹灰→砼盖板安装

1）井室开槽、基坑验收合格后，即可按设计位置井室基础支模，浇筑砼前请监理对槽底和模板进行验收。

2）当混凝土基础验收后，抗压强度达到设计要求，基础面处理平整和洒水润湿后，严格按设计要求砌筑检查井。砖砌体的砌筑符合GB50203—98第4.1、4.2条的规定，采用M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖，井室砌砖先将井室尺寸用墨线弹在砼面上，然后摞底排砖，砂浆饱满度要达到80%以上。

3）工程所用主要材料，符合设计规定的种类和标号；砂浆随拌随用，常温下，在4小时内使用完毕；当气温低于5℃以下时，不进行砌筑施工。常温下砌砖，对所采用的普通烧结非黏土砖提前半至一天浇水湿润。

4）将墙身中心轴线放在基础上，并根据墙身中心轴线弹出纵横墙边线。

5）立皮数杆控制每皮砖砌筑的竖向尺寸，并使铺灰、砌砖的厚度均匀，保证砖皮水平。铺灰砌筑应横平竖直、砂浆饱满和厚薄均匀、上下错缝、内外搭砌、接槎牢固。随时用托线板检查墙身垂直度，用水平尺检查砖皮的水平度。圆形井砌筑时随时检测直径尺寸。

6）井室砌筑时同时安装踏步，位置应准确。踏步安装后，在砌筑砂浆未达到规定抗压强度前不得踩踏。

7）检查井接入圆管的管口与井内壁平齐，当接入管径大于300mm时，管顶砌砖加固，拱旋高应为125mm。

8）内、外墙均采用1:2防水砂浆抹面，厚度20mm。抹灰前应先将砖墙面清扫干净，划出灰缝，抹灰应按打底、抹面二次完成，表面应平整、密实，无裂缝。检查井施工完毕后经监理工程师检查验收合格后，方可进行下一道工序。

（8）反虹管闭水试验

管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格；沟槽内无积水，全部预留孔洞应封堵不得漏水时，可以开始进行闭水试验。

闭水试验需有监理单位、建设单位、施工单位共同参加进行管道带井闭水试验。

管道闭水试验控制点：所试验管段带井试验；管道及检查井外观质量验收合格，质检资料齐全；检查井内的注水试验水位，应为井段上游管内顶以上2m，注水过程中同时检查井身无渗水和严重洇水，再浸泡管线1～2天后进行闭水试验；将水灌至规定的水位，开始记录，对渗水量的测定时间应不少于30min，根据井内水面的下降值计算渗水量，渗水量不超过规定的允许渗水量即为合格。

（9）台背回填及涵洞填土

经检验证实圆管涵安装及接缝符合要求并且其砌体砂浆强度或混凝土强度达到设计强度的75%时，及时进行回填。台背填土按规范施工。台背回填材料采用级配碎石，锥坡填土与台背填土同时进行。

4.2.4盖板涵设计及施工方法

新建盖板涵一座，桥台采用M7.5浆砌石桥台，桥面为钢筋混凝土板。

- 1.盖板涵工程设计

在大厂村主路1新建盖板涵一座，桥台采用M7.5浆砌石砌筑，桥面为30cm厚钢筋混凝土板。工程量为土石方开挖96.8m³；M7.5浆砌石22.74立方米；C25混凝土10.3m³；C25钢筋混凝土防撞护栏1.0立方米；钢筋制作与安装1060kg。（详见设计图及数量表）

5.项目投资估算

5.1项目投资估算

项目估算总投资336.00万元，其中：建安工程费320.00万元，占总投资的95.24%；工程建设其他费12.80万元，占总投资的3.81%；预备费3.20万元，占总投资的0.95%。

项目申请以工代赈专项资金320万元，占项目总投资的95.24%。计划发放劳务报酬128.00万元（占以工代赈专项资金的40.00%）。

5.2编制依据

1.云南省交通运输厅2019年6月6日发布的《云南省公路工程建设项目估算概算预算编制办法补充规定》（云交建设〔2019〕34号），以下简称补充规定；

2.机械台班费按照交通运输部颁布的《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018）；

3.交通运输部2018年第86号公布的《公路工程预算定额》（JTG3832-2018）；

4.价格信息采用《德宏建筑经济信息》（2025年第12期）计算。

5.《梁河县大厂乡大厂村2026年产业道路以工代赈项目》施工设计图纸及相关资料；

6.根据《国家以工代赈管理办法》（2023年第57号令），以工代赈工程应坚守“赈”的初心，坚持扶志扶智、多劳多得、勤劳致富，鼓励引导群众通过诚实劳动实现增收致富、提高素质技能确保“赈”出实效，根据第28条之规定“能用人工尽量不用机械，能组织当地群众务工尽量不用专业施工队伍”的要求，编制本工程预算，希望建设单位，能够严格按照工程预算编制的内容，方式组织实施，最终达到以工代赈工程实施的目的。

7.同望WECOST公路工程造价管理系统（版本V11.1.1）辅助编制。

5.3项目投资预算表

| 总预算汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 估算价值（万元） |  |  | 技术经济指标 |  |  | 占总投资比例（%） | 备注 |
|  |  | 建筑工程费 | 设备及安装工程费 | 合计 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |
| 一 | 第一部分 工程费用 | 320.00 |  | 320.00 |  |  |  | 95.24% |  |
| （一） | 生产道路改造工程 | 315.27 |  | 315.27 |  |  |  |  |  |
| 1 | 生产道路改造 | 313.59 |  | 313.59 |  |  |  |  | 全长4.6千米 |
| 1.1 | 土石方工程 | 2.55 |  | 2.55 | m3 | 1700.00 | 15.00 |  |  |
| 1.2 | 砂砾石垫层 | 52.79 |  | 52.79 | ㎡ | 4799.00 | 110.00 |  |  |
| 1.3 | C30混凝土排水沟工程 | 43.85 |  | 43.85 | m3 | 756.00 | 580.00 |  |  |
| 1.4 | 20cm厚C30混凝土路面 | 214.40 |  | 214.40 | ㎡ | 13400.00 | 160.00 |  |  |
| 2 | 盖板涵 | 1.68 |  | 1.68 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | C30钢筋混凝土桥面 | 0.80 |  | 0.80 | m3 | 5.00 | 1600.00 |  |  |
| 2.2 | 盖板涵基础 | 0.88 |  | 0.88 | m3 | 5.50 | 1600.00 |  |  |
| （二） | 涵管 | 4.73 |  | 4.73 |  |  |  |  |  |
| 1 | ø400mm水泥涵管 | 0.48 |  | 0.48 | m | 12.00 | 400.00 |  |  |
| 1 | ø600mm水泥涵管 | 4.25 |  | 4.25 | m | 72.00 | 590.00 |  |  |
| 二 | 第二部分 工程建设其他费用 |  | 12.80 | 12.80 |  | 基数 | 费率 | 3.81% |  |
| 1 | 可行性研究报告编制费 |  | 2.18 | 2.18 |  | 320.00 | 0.68% |  |  |
| 2 | 工程设计费 |  | 5.50 | 5.50 |  | 320.00 | 1.72% |  |  |
| 3 | 工程监理费 |  | 3.20 | 3.20 |  | 320.00 | 1.00% |  |  |
| 4 | 工程造价咨询费 |  | 1.92 | 1.92 |  | 320.00 | 0.60% |  |  |
| 三 | 第三部分 预备费 |  | 3.20 | 3.20 |  |  |  | 0.95% |  |
| 1 | 基本预备费（1%） |  | 3.20 | 3.20 |  | 320.00 | 1% |  |  |
| 2 | 涨价预备费 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 三 | 总投资 | 320.00 | 16.00 | 336.00 |  |  |  | 100.00% |  |

6.施工组织设计

6.1施工条件

1.交通：项目区位于梁河县大厂乡大厂村、二道河村，有沥青路面公路从项目区穿过，连接项目区道路有混凝土路面通达项目建设点，交通较为便利。

2.本项目的主要建设内容为生产道路、混凝土边沟、挡土墙，主要以土方开挖、浇筑混凝土为主。

3.施工用水：项目区水资源丰富，村内供水能满足施工需求。

4.施工用电：项目区农村电网已全覆盖，工程用电选择在通10千伏范围内，由大厂乡人民政府协调乡供电所接入，生活用电可从农户搭接。

5.通讯网络：项目区移动、电信网络已全覆盖，通讯有保障。

6.本项目施工所用的钢筋、水泥从梁河县采购，碎石、沙子根据业主方提供可从县城购买，运距在18公里左右，质量和储量能满足设计要求。

6.2施工安排

根据项目建设规模及内容来看，本着先易后难工期来合理安排施工计划。

1.生产道路改造项目，主要是解决原有生产道路坑坑洼洼车辆无法通行的问题，计划工期180天，先施工排水设施及挡土墙→再进行施工路面，计划在7月底完工→由施工组织自检自查→报监理工程师复检→整理施工资料归档→组织初验→交付使用。

7.项目用工需求和劳务报酬测算

## 7.1项目用工需求分析及劳务报酬测算

根据劳务工程量测算结果，本项目在建设期内所需工种包括普工、砼工、模板工、测量工、工程机械司机、安装工、钢筋工、支砌工等，预计用工5498工日。其中：改造生产道路工程需工种包括普工、砼工、模板工、测量工、工程机械司机、安装工、支砌工等，拟用工5470工日。函板桥工程需工种包括普工、模板工、工程机械司机、测量工、砼工、钢筋工等，拟用工20工日。涵管工程需工种包括普工、安装工、工程机械司机、测量工等，拟用工8工日。

参照当地农民工平均收入水平，主要工种劳务报酬参照下列标准：普工180元/工日、砼工280元/工日、模板工300元/工日、测量工320元/工日、工程机械司机350元/工日、安装工260元/工日、钢筋工280元/工日、支砌工270元/工日。按照项目建设期人均务工43天计算，预计可带动当地农村劳动力128人，预计发放劳务报酬128.00万元，人均增收1.00万元，发放劳务报酬金额占上级安排以工代赈专项资金的比重为40.00%。

## 7.2项目用工来源分析

大厂村全村辖5个自然村，16个村民小组。全村共有1065户3667人；二道河村全村辖4个自然村，7个村民小组。2024年末全村共有252户1002人。项目所在区域劳动力供给充足。经初步摸底，预计带动当地群众务工总人数128人，包含返乡农民工务工人数98人，外资外贸相关企业失业返乡人员务工人数0人，家庭经济困难高校毕业生0人未就业退役军人务工人数2人，防止返贫监测对象务工人数0人，脱贫人口（含易地搬迁脱贫人口）务工人数0人，其他农村低收入人口28人。本项目的实施能够有效解决当地富余农村劳动力就地就近就业难题，助力当地农村低收入人口增收致富。

8.群众务工组织

## 8.1组织架构

8.1.1.乡级项目领导小组

为保证梁河县大厂乡2026年生产道路以工代赈项目的顺利实施，经乡党委、政府研究决定成立项目领导小组：

组  长：尹加庆  乡党委书记

李维新  乡党委副书记、乡长

副组长：瞿发龙  乡人大主席

张  敏  乡党委副书记（专抓政法工作）

杨方蕾  乡组织委员

石加磊  乡宣传委员、副乡长

张  露  副乡长

成  员：邵宗玉  乡综合行政执法队队长

尹受衔  乡综合保障和技术中心主任

王  钦  乡综合保障和技术中心工作人员

梁  嘉  乡党群服务中心工作人员

张  庭  乡综合保障和技术中心工作人员

李祖昌  乡综合保障和技术中心工作人员

杨总荣  乡综合保障和技术中心工作人员

李  苏  大厂村党总支书记、村委会主任

江于芹  大厂村驻村第一书记

杨永强  二道河村党总支书记、村委会主任

赵兴林  二道河村驻村第一书记

领导小组办公室设在乡规划办，负责对前期项目申报、立项阶段及项目的组织实施。定期对项目建设前期、中期、后期进行现场指导和管理，解决项目实施过程中遇到的各种困难问题。

8.1.2项目理事会

项目采用企业+当地群众建设的方式实施。梁河县大厂乡人民政府将在项目前期组织干部走访入户摸排劳动力情况，对有条件、有意愿参与项目的群众进行登记造册，分类整理有意愿参与的劳动者年龄、个人技能、岗位诉求、身体状况等信息。并根据群众就业岗位需求确定道路日常清洁、道路管护等需要大量劳动力的刚性项目建设需求，通过“培训+上岗”等方式，分层分类对务工群众开展劳动技能和安全生产培训，帮助务工群众掌握实际操作技能。

## 8.2工作任务

8.2.1政策宣传

通过村民代表会议、村广播、微信群、村公告等方式宣传以工代赈政策，介绍岗位需求、发布招工公告，让群众充分了解以工代赈项目的政策要求。

8.2.2摸底调查

通过会议、公示栏、招工公告和网络发布用工计划和用工信息，积极了解项目村及周边村群众务工需求。通过进村入户、村民群、朋友圈、张贴公示等方式对本村有意愿参加务工的群众进行摸底，并建立摸底台账。

项目采用企业+当地群众建设的方式实施。经初步摸底，预计带动当地群众务工总人数128人，包含返乡农民工务工人数98人，外资外贸相关企业失业返乡人员务工人数0人，家庭经济困难高校毕业生0人未就业退役军人务工人数2人，防止返贫监测对象务工人数0人，脱贫人口（含易地搬迁脱贫人口）务工人数0人，其他农村低收入人口28人。本项目的实施能够有效解决当地富余农村劳动力就地就近就业难题，助力当地农村低收入人口增收致富。

8.2.3招工公告

通过项目村村务公示栏发布招工公告，同时通过进村入户宣传、微信群等方式宣传招工信息，并做好人员信息登记，确保项目周边群众知晓招工公告。

8.2.4民主审议

村党支部召开村民代表大会集体审议拟参加务工群众人选名单，并落实岗位人选的务工时间、务工报酬、务工培训等，形成会议决议，在村务公开栏公示，公示时间不少于7天，接受群众监督。在项目工程建设过程中实行动态管理，村党支部根据工作需要召开支部会及时调整务工群众人选，并建立务工群众就业信息台账。

8.2.5签订协议

项目开工前项目业主与务工群众签订意向就业协议，明确务工岗位、务工时间、务工报酬、付款方式，以及技能培训等事项。

8.2.6培训计划

开展施工技术培训计划，项目开工前开展岗前培训（含安全教育、技术标准、施工技能、现场实操等内容），在项目施工过程中开展实践技能培训（含安全教育），项目结束后开展就业技能培训总结。

## 8.3监督管理

8.3.1项目公示

1.项目开工前公示。在项目村政务公开栏和村务公开栏分别进行项目公示。内容包括：项目名称、计划下达文号、项目投资、建设方式、建设地点、建设内容、建设期限、监督举报电话等。

2.施工公告。在项目实施期间应在施工现场发布施工公告。内容包括：项目名称、总投资及资金来源、建设规模及内容、技术标准、施工期限、项目业主及负责人、施工单位及负责人、监理（监督）单位、投诉电话等。

3.劳务报酬发放公示。项目实施期间，应在项目村村务公开栏对劳务报酬发放情况进行公示。内容包括：姓名、家庭住址、务工时间、发放金额、监督举报电话等。

4.项目建成后公示。项目业主单位要在项目点设立永久性公示牌，内容包括：项目名称、建设时间、资金投入、建设内容及规模、群众受益情况、项目主管单位、项目业主单位、运行管护责任主体、监督举报电话等信息。

8.3.2争议解决

因务工安排、劳务纠纷等发生争议，可自行协商或向大厂乡人民政府申请协调解决，还可向仲裁机构申请仲裁，也可以直接向人民法院提起诉讼。

8.3.3监督检查

全程督促指导劳务组织工作，积极协调发动大厂乡劳动力报名参加技能培训。乡政府联同县发改局加强督查，建立工作考评机制，实行调度、督促一体化。

# 9.劳务报酬发放

9.1劳务报酬发放标准

该项目共需务工人员128人，其中技术人员4人，机械操作手（含项目建设主材运输、搅拌机操作、装载机等必要机械人员）6人，支模、混凝土摊铺、收光磨面切割等技术工51人，材料转运、项目建设中路基平整、洒水养护、渠道混凝土浇筑等杂工67人，劳务报酬发放标准参考当地农民工工资水平确定，预计共发放劳务报酬128.00万元，占上级安排以工代赈专项资金320.00万元的40.00%。具体发放标准如下：

1.技术人员4人。其中：聘请道路测量技术人员3人，按320元/人/天计算，预计发放劳务报酬4.10万元；聘请安装工1人，按260元/人/天计算，预计发放劳务报酬0.18万元。

2.机械操作手6人。项目建设过程中必要的机械，共聘请搅拌机人员、运料车驾驶员、挖机操作员、铲车操作员6人，结合当地实际予以发放人工工资标准，按350元/人/天计算，预计发放劳务报酬9.17万元。

3.支木等技术工51人。共聘请支木、混凝土摊铺、收光磨面切割等技术工51人，预计发放劳务报酬62.03万元，其中：砼工39人，按280元/人/天计算，预计发放劳务报酬48.41万元；模板工11人，按300元/人/天计算，预计发放劳务报酬13.56万元；钢筋工1人，按280元/人/天计算，预计发放劳务报酬0.06万元。

4.其余小工67人。路基清理、平整、材料转运、养护、塘堰、渠道等浇筑等小工67人，按180元/人/天计算，预计发放劳务报酬52.52万元。

## 9.2劳务报酬发放方式

1.项目业主单位督促施工单位与务工群众签订用工合同（协议），合同（协议）中须明确务工岗位、务工时间和工资标准。

2.施工单位要根据务工考勤、包工计量和务工组织情况，按月形成群众务工台账，并根据务工台账形成月应发劳务报酬表。

3.月应发劳务报酬表须报项目业主单位审定后，在项目所在村村务公开栏和乡政务公开栏进行公示，公示期一般不少于7天，公示无异议后方可按程序发放。公示期间要做好影像资料留存，并确保照片清晰可见。

4.劳务报酬原则上由乡财政所通过银行转账形式发放，确需由项目实施单位直接发放的，由项目所在地村委会对形成劳务报酬发放表的相关材料（如：务工考勤、务工记录、包工计量等）进行审查，确认无误后，由施工单位通过群众本人银行卡或“一卡通”支付，并及时打印银行回单留存核对，发放周期最长不超过1个月。

5.施工单位须按规范模板建好劳务报酬发放台账，务工群众本人需在台账上签字并按手印确认。个别群众无法签字的，可委托他人代签，但须备注“××代”。

6.确需通过银行卡形式发放劳务报酬的，在做好台账登记的同时，还需填写收款确认单。领款单一式三份，由项目业主单位、施工单位、务

工群众本人各持一份，留存备查。

## 9.3劳务报酬发放监督管理

1.项目业主单位、监理单位和县级发展改革部门要加强项目监管，确保以工代赈项目劳务报酬发放公开、及时、足额，坚决防止拖欠克扣、弄虚作假等行为。严格禁止将租用务工群众车辆或机械设备等费用计入劳务报酬。

2.项目完工后，县级发展改革部门会同相关行业部门开展全面验收，要将劳务报酬发放情况作为重要验收内容，组织专业人员对群众务工台账、劳务报酬发放台账、银行转账凭证、收款确认单等进行核查，通过电话访问、入户访谈等方式对不少于50%的务工群众劳务报酬领取情况进行核实，并向业主单位出具书面验收结论。

3.对劳务报酬发放不到位、存在弄虚作假的一律不予验收通过。对虚报、冒领、挪用、骗取、贪污等违规违纪违法行为，应严肃追究相关责任人责任。

4.项目建成后，项目业主单位应在项目点设立永久性公示牌，明确体现群众受益情况。条件允许的，应将劳务报酬发放情况按“姓名+劳务报酬”的简要形式在公示牌背侧予以公示，永久性接受群众监督。

# 10.技能培训

- 10.1培训对象

大厂乡大厂村、二道河村户籍人口，或在大厂村、二道河村长期居住从事农村农业生产、具有劳动能力的居民，且有参加培训意愿的群众，重点安排项目村外资外贸相关企业失业返乡人员、返乡农民工、家庭经济困难高校毕业生、未就业退役军人和脱贫人口（含易地搬迁脱贫人口）、防止返贫监测对象等重点群体参与培训。该项目计划培训群众128人，包含返乡农民工务工人数98人，外资外贸相关企业失业返乡人员务工人数0人，家庭经济困难高校毕业生0人未就业退役军人务工人数2人，防止返贫监测对象务工人数0人，脱贫人口（含易地搬迁脱贫人口）务工人数0人，其他农村低收入人口28人。

## 10.2培训内容

针对项目所需的普工、砼工、模板工、测量工、安装工、工程机械司机、钢筋工等工种开展培训，主要培训内容为各工种的基本技术要领、操作规程等，使参训群众掌握一技之长，实现“零工变小工、小工变大工”的转变，从而增加务工收入，提高稳定就业能力，最终实现“培训一人、就业一人，致富一户”的目标。

# 11.公益性岗位设置

## 11.1公益性岗位安置情况

1.岗位人员选聘工作中，坚持公平公正的原则，通过村民会议、入户宣传等形式及时向相关企业失业人员、返乡农民工、家庭经济困难高校毕业生、未就业退役军人和脱贫人口（含易地搬迁脱贫人口）、防止返贫监测对象等重点群体宣传政策、推介公益性岗位及特殊岗位。该群体在知情、自愿的基础上，提出申请，经核查、评议、公示、政府备案等程序确定上岗人员。同时，制定各岗位具体职责、工作任务以及相应的管理制度和考核奖惩办法，加强在岗人员日常管理，确保岗位人员发挥作用。

2.公益性岗位管理坚持“政府指导、村级管理”的原则，行政村按需设岗，建立岗位救助、实名服务、动态监管长效机制。

# 12.社会风险分析和环境影响分析

## 12.1社会风险分析

1.本项目不会产生群众矛盾、宗教问题。项目建设不涉及拆迁安置补偿等问题，项目建设得到了县委、县政府等部门的大力支持，深受各利益群体的欢迎，社会风险很小。

社会风险分析表

| 序号 | 风险因素 | 持续时间 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移民安置问题 | 无 | 无 |
| 2 | 民族矛盾、宗教问题 | 无 | 无 |
| 3 | 弱势群体支持问题 | 无 | 无 |
| 4 | 受损补偿问题 | 无 | 无 |

2.项目实施与低收入群众就业有效结合，为当地困难群众、脱贫人口提供就业机会，通过参与本次项目建设获取劳务报酬，获得不低于128万元的经济收入，从而激发群众依靠劳动致富的内生动力，带动群众就地就近就业增收。项目建设，使项目区产业基础设施建设向前迈进了一大步，项目区优势明显，能体现的整体效应是非常大的。在社会效益方面还体现在对发展集体经济，减轻农民生活生产成本负担，促进乡村精神文明建设、维护社会稳定、密切联系群众关系起到至关重要的作用。

3.无论从项目相关的社会因素和社会影响，还是从项目建设的技术方案、施工组织等方面分析与评价，项目的建设虽然还有一些不利因素，但总的建设条件是成熟的，前期准备工作较完善，当地政府和村民持积极的态度，各项风险较小，项目是完全可以实施的。

## 12.2环境影响分析

1.大气环境质量的影响：施工期间，施工机械运作、运输及土石方开挖等过程均会产生一些粉尘、烟气，但施工期间所带来的粉尘只要采取适当的措施，其污染完全可降至最低限度，因项目建设造成的粉尘污染，随着施工期的结束而消失；对周围环境会产生短期影响，其影响范围较小，影响程度较轻。

本项目在运营期间，主要行驶车辆排放污染物中的CO和NO2对环境空气有一定的影响。

2.噪声：主要产生于施工期间，土方开挖、施工机械作业等均会产生噪声。不同施工阶段作业噪声限值由于施工机械数量、构成功能等的随机性，导致了噪声的随机、无规律性，为无组织不连续排放，道路施工中常用机械的声级值最大为90dB（A），比如履带或轮式装载机、平地机和沥青混凝土搅拌机等；噪声声级值为81-88dB（A）的机械为压路机、推土机、挖掘机、摊铺机、冲击式钻井机等；对靠近工程范围的农村居民点的日常生活有一定的影响。运营期噪声相对影响不大，主要是车辆发动机及轮胎与地面摩擦发出的声音。

3.振动环境质量：道路交通振动是指由于道路上行驶车辆的激振而产生的地面振动，因而道路交通振动很大程度上取决于道路结构和地质条件。道路交通激振引起道路两侧地面振动，会给人体、建筑、精密设备和文物等产生影响。振动在地面传播时，其振动强度随距离衰减较快。一般情况下，道路交通振动传至距路边30m左右便不会有太大的影响，传至50m便可安全。

4.固体废弃物：在建设期的固体废弃物主要为施工弃土石方和施工场地内的生活垃圾。弃土石方主要产生于土石方开挖过程中。所有弃方拟定远运到适当的地点集中堆弃，或尽量利用挖方进行回填，多余土方运送至弃土场进行堆放。弃方场地在弃方完成后将采取一定的生物防护设施。由于项目施工期长，同时进场的施工人员较多，因此会产生一定的生活垃圾。

运营期产生的固体废弃物主要为过往行人及车辆行驶过程中产生的废弃物及部分大型车辆物品运输过程中的撒漏及绿化带内自然凋落的植物。运营期间应做好环保管控，严禁各类废弃物流入道路中。

## 12.3项目环保措施

1.大气环境质量保护措施：建设期：根据《关于有效控制城市扬尘污染的通知》，为防止施工扬尘污染周围环境，采取如下措施：

（1）施工严格控制并逐步实行禁止在施工现场搅拌混凝土。施工现场周边应设置符合要求的围挡。施工车辆出入施工现场采取措施防止泥土带出现场。施工过程中堆放的渣土必须有防尘措施并及时清运；竣工后要及时清理和平整场地。

（2）装卸有粉尘的材料时，应洒水润湿和在仓库内进行。运送时应对易产生扬尘物质的车辆实行密闭运输，避免在运输过程中发生遗洒或泄漏。积极推行城市道路机械化清扫，提高机械化清扫率。

（3）装运土石方、垃圾及工程渣土的车辆，运土车上加盖篷布等措施，保证行驶途中不污染道路和环境。

（4）堆放渣土、砂石等易产生扬尘的物质，采取定时洒水以防止扬尘等措施。

（5）在进行建设时，设立工地围棚，以防止扬尘污染，同时防止拆迁时溅石等伤人，同时也防止落物伤人。

（6）及时硬化地面，若因其他原因而未做到的硬化部位，定期压实地面和洒水，减少灰尘对周围环境的污染。

（7）禁止在施工现场焚烧有毒、有害和有恶臭气味的物质。

2.噪声控制措施：本次建地附近大部分为空地，因此施工期产生的噪声对周围环境及村民造成的影响范围较小。但建设单位仍应严格控制夜间施工，确需施工时应报请环保局批准。

（1）施工单位和个人应采取环境噪声污染防治措施使施工作业向周围环境排放的噪声符合规定的施工场界噪声限值。

（2）施工作业排放噪声可能超过施工场界噪声限值的、施工单位和个人应在工程开工前十五日内向对该项目具有审批权的环境保护部门提出申报，说明工程项目名称、施工场所和施工期限、可能排放到施工场界的环境噪声强度和采用的防治措施。

（3）合理安排施工计划和施工机械设备组合。

（4）选择低噪声的工艺和施工方法。

运营期间，为减轻交通噪声，采取以下措施：一是种植绿化分隔带，能有效吸收道路噪声；二是保证路面施工质量，以减轻轮胎噪声。

3.振动环境质量控制措施：建设采用水泥混凝土路面设计，只要施工时严格按照规范要求作业，即可保证良好的路面平整度，可有效降低交通振动影响。路面硬化工程中重型车辆行驶时所产生的振动是由压路机，柴油机车等产生的振动影响。根据《环境影响评价手册》中提供资料，施工机械的振动见下表。

施工机械的振级单位：dB

| 设备 | 5M处 | 10M处 | 20M处 | 30M处 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 振动锤 | 75 | 67 | 48 | 44 |
| 压路机 | 58 | 53 | 50 | 48 |
| 柴油机车 | 62 | 58 | 54 | 51 |

由上表可知，上述施工机械的振动影响传到距振源10m远处时，即可符合《城市区域环境振动标准》中居民文教区的要求，更可满足交通干线道路两侧的要求。施工前施工单位应充分了解工程的振动情况，选择使用产生振动小的施工机械，同时考虑对机械采用防振装置。在施工中提高工程有关人员对振动的认识，缩短施工机械操作作业时间，合理分配和安排作业位置及时间。

4.固体废弃物保护措施：施工期固体废弃物成分较简单，但对数量较大的废弃物应及时清运，集中处理，并根据不同的成分采用不同的处理方式：

（1）对于建筑垃圾中的稳定成分，如碎砖瓦砾等，可与施工挖出的土石一起堆放或回填。

## （2）对于废油漆、涂料等成分，属于危险废物，可采用容器进行收集，并交予有资质的单位运输、处理、处置。

（3）对于由施工人员产生的较集中的生活垃圾，由于其中含有较多的易腐烂成分，采取分类收集的方法，防止雨水浸泡垃圾，产生渗滤液，影响周围大气环境。

（4）施工期间，运送散装材料的车辆，用篷布遮盖，以防物料洒落。

一是道路沿线树木花草产生的绿化垃圾较为分散，可采取定期人力清扫的方法加以定时收集、再送入收集车辆；二是对沿线污泥，应运至指定位置堆放；三是对机动车运输过程严加防范，以防撒漏。

## 12.4环境影响评价结论

通过对项目所在地及周围地区的环境质量现状进行实地调查和评价，对项目与相关法规及规划的相符性进行分析，对项目建设期及运营期对周围环境产生的影响程度，提出了相应的防治措施和相关建议。建设单位若能在建设中和建成后切实落实各项环境污染防治措施，落实“三同时”制度，加强环境监理，保证环保投资的投入，确保污染物达标排放，则本项目建成投入使用后，对环境的影响是可以接受的。

## 12.5碳达峰碳中和分析

本项目以道路建设为主，不属于高耗能、高排放运营项目，项目本身建设及运营过程中碳排放量较少，故不进行碳达峰碳中和分析。

# 13.招标方案

## 13.1项目投资情况

## 梁河县大厂乡大厂村2026年产业道路以工代赈项目，项目估算总投资336.00万元，其中：建安工程费320.00万元；工程建设其他费12.80万元；预备费3.20万元。项目实施过程中当地群众参与工程建设务工人数128人，预计发放劳务报酬128万元，占上级安排以工代赈专项资金的40%。

## 13.2项目招投标依据

## 严格按照《招投标法》及相关现行规定执行。

## 13.3招标方式

## 采用企业+当地群众建设的方式实施，不公开招投标，通过竞争性磋商的方式选取承包实施主体；招标方案如下：

| 名称 | 招标范围 |  | 招标 组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用招标方式 | 招标预算金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 政府采购 |  |  |  |
| 勘察 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 设计 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 建筑 | √ |  |  | √ |  | √ |  | 320 |  |
| 安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重要材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 情况说明：依据《中华人民共和国招标投标法》《云南省招标投标条例》等法律法规规定，项目设计、建筑工程、设备等进行依法招标，基本预备费以及其他二类费中的勘察费、可行性研究报告编制及评估费、建设单位管理费、工程监理费、招标代理服务费、施工图审查费、环境影响评价费、工程预算编制或审核费、清单编制或审核费、清单计价文件编制或审核费、全过程造价控制费、工程结算审核费、工程决算编审费、竣工图编制费、场地准备费及临时设施费、工程保险费等，根据国家有关招投标规定可以不进行招标，具体实施由项目单位按国家有关规定执行。 建设单位（盖章）： 2025年12月28日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 14.实施效果分析

## 14.1社会效果分析

公共基础设施建设的效益是隐形的，同时一次性投资较大，直接从经济利益上来评价并不明显，主要体现的是社会效益，体现的是大厂乡的文明、进步，体现的是可持续发展。

项目的实施可以改善农村生产生活条件；也可以改善各种生产要素流动条件，促进农民思想的转变，促进农业增效、农民增收。同时项目区所在地为大厂乡，由于农业基础设施建设尚不完善，道路两侧无排水沟，下雨时山水冲刷路面，致使路面坑坑洼洼，生产出行极为不便，严重制约当地经济发展。这一系列问题项目所在乡是不能完全解决的，需要一定的财力，而大厂乡的财力有限。虽然历届党委、政府都在尽心尽力为此而奔波劳碌，但都由于各种原因而未有结果。大厂乡经济发展滞后、农业基础设施薄弱，产业结构比较单一，区位优势较差，大部分村民难以外出务工，村内基础设施的薄弱影响产业的发展，未能给村民提供就业机会，这不仅影响了就业的增收，也严重影响了村民家庭的经济收入。且项目将以工代赈和低收入群众就业有效结合，为当地困难群众、建档立卡户及返乡待业人员提供就业机会，通过参与本次项目建设获取劳务报酬，获得不低于128.00万元的经济收入，从而激发群众依靠劳动致富的内生动力，有力带动项目实施地群众就业增收。

总之该工程的建设，使项目区基础设施建设向前迈进了一大步，使项目区的优势显现了，能体现的整体效应是非常大的。该工程对于发展集体经济，减轻农民生活生产成本负担，促进乡村精神文明建设、维护社会稳定都起到至关重要的作用。

## 14.2经济效果分析

本工程属于公益基础设施建设项目，生产道路、挡土墙、涵管的建设可拉动项目区经济建设，对促进大厂乡经济发展具有较大的推动力。投入的资金有利于拉动经济增长，消化部分农村剩余劳动力，增加农民收入，群众通过投工投劳能产生直接的经济效益，群众通过对本项目的建设能获取劳务报酬可观，经济效益明显。

## 14.3生态效果分析

项目建成后在一定程度上减轻水土流失量，可避免降雨量过大导致洪水泛滥产生的水质污染、环境恶化等严重危害。项目建成后，提升了梁河县大厂乡的基础设施，建立了良好的生态环境，有效地改善了周边群众的出行条件，人居环境得到整体提升，为人民群众提供了一个安全、优质、舒适的生产、生活环境，给农民群众带来了实际效益，其带动作用明显。本项目的实施将促进梁河县大厂乡社会主义新农村及和谐社会的建设。

附：1.生产道路项目施工图