## Sheet1
附件2
德宏州梁河县中央生态环境保护督察报告反馈问题整改进展情况汇总表
填报单位：梁河县人民政府 填报时间：2025年12月17日
问题编号 | 问题名称 | 整改实施主体 | 整改措施 | 完成时限 | 进展情况 | 完成情况
第二轮生态环境保护督察反馈问题
50—1 | 贯彻落实习近平总书记重要指示精神的自觉性和主动性不够 | 牵头单位：州委办公室、州人大办公室、州政府办公室 责任单位：各县市党委、人大和政府 | 1.州县两级党委、政府每半年至少研究部署一次生态文明建设和生态环境保护工作，把“绿水青山就是金山银山”的理念贯穿经济社会发展全过程各领域，坚持绿色发展，坚决扛起生态文明建设和生态环境保护的政治责任。 | 2022年底前 | 县委常委会专题研究部署生态文明建设和生态环境保护工作6次，县政府专题研究部署生态文明建设和生态环境保护工作7次（十八届人民政府第59次常务会、66次常务会，十九届人民政府第1次常务会、4次常务会、5次常务会、6次常务会、7次常务会），5月份召开了梁河县整改落实生态环境保护督察反馈问题、省州反馈生态环境隐患问题和大气污染防治工作推进会议，进一步强化生态文明建设和生态环境保护的政治责任。2021年10月20日梁河县委办公室、梁河县人民政府办公室印发了《梁河县贯彻落实云南省中央生态环境保护督察报告整改方案》（梁办发〔2021〕28号），明确了问题整改的指导思想、工作原则、整改目标、整改措施和组织保障，并制定了梁河县贯彻落实云南省中央生态环境保护督察报告整改措施清单。制定下发《梁河县人民政府督查室关于定期调度中央生态环保督察整改进度情况的通知》（梁政督通〔2021〕6号），加强了整改问题材料的报送工作。 | 已完成已销号
|  |  | 2.2021年底前，州县两级党委、政府分别召开一次专题民主生活会，认真对照习近平生态文明思想，检查反思存在问题，查找差距、剖析根源、明确方向，切实增强责任意识，忠诚践行“两个维护”。 | 2022年底前 | 我县按要求组织召开中央生态环境保护督察整改专题民主生活会（县委2022年1月26日召开，县政府2022年1月25日召开），认真对照习近平生态文明思想，检查反思存在问题，查找差距、剖析根源、明确整改方向，切实增强责任意识，忠诚践行“两个维护”，有力推进生态环境保护督察反馈问题的整改工作。 | 已完成已销号
|  |  | 3.把中央第八生态环境保护督察组交办的29件群众投诉举报问题整改作为当前一项重要政治任务，明确牵头单位和责任单位，由县市党委、政府负责落实整改到位。 | 2022年底前 | 我县把中央第八生态环境保护督察组交办的1件群众投诉举报问题（勐养镇自发性农田土壤改良作业）整改作为一项重要政治任务，明确牵头单位和责任单位，全力做好群众投诉举报问题的整改工作，该问题已于2021年5月10日整改完成。对问题进行了深刻反思，举一反三，立行立改长期坚持，坚决杜绝类似情况再次发生，并采取有力措施继续巩固好整改成果，确保群众投诉举报问题不反弹。 | 已完成已销号
50—4 | 部分“两高”行业产能控制不力，全省粗钢产能超出控制目标 | 牵头单位：州发展改革委（州能源局） 责任单位：各县市党委、人民政府 | 1.出台《德宏州2021年节能工作方案》，下达全州2021年能耗总量和强度双控目标任务，将2021年单位GDP能耗下降指标分解到各县市，压紧压实县市能耗双控目标责任，确保完成年度能耗双控目标任务。 | 2022年底前 | 梁河县2021年能源消费总量37.87万吨标准煤、单位 GDP能耗0.91吨标准煤/万元，2023年预计能源消费总量35.65万吨标准煤、单位 GDP能耗0.83吨标准煤/万元（前三季度能源消费总量27.63万吨标准煤、单位GDP能耗0.83吨标准煤/万元）。1—9月完成地区生产总值30.02亿元，同比增长2.7%，全县全社会能源消费量29.42万吨标准煤，去年同期29.25万吨标准煤，同比下降0.6%；单位GDP能耗0.98吨标准煤/万元，去年同期单位GDP能耗1吨标准煤/万元，下降2%。 | 已完成已销号
|  |  | 2.2021年10月底前，对有色金属冶炼、建材等行业存量、在建、拟建“两高”项目进行全面逐一梳理排查，对违法违规用能和排放行为依法给予坚决制止，并建立动态化清单管理机制。 | 2022年底前 | 梁河县“十四五”以来无新建和拟建高耗能高排放项目。有关部门加强联合检查和执法，坚决杜绝高能耗和过剩产能落地。对辖区内的能耗企业监控管理，降低能耗，提高能源利用率，积极推进淘汰落后产能工作，对重点行业使用淘汰类工艺技术装备及产能和重点行业“限制类”生产工艺技术装备进行了全面摸底排查，2家存量高耗能企业目前已完成重点用能单位能耗在线监测系统建设和数据调试。 | 已完成已销号
|  |  | 3.按照省工业和信息化厅统一部署要求，对全州5家工业企业开展节能诊断，挖掘企业节能潜力，推动规模以上工业增加值能耗、万元工业增加值能耗、万元工业增加值用水量持续下降，提高能源资源利用效率。 | 2022年底前 | 按照省工业和信息化厅统一部署要求，梁河县推进工业废水、废物的综合治理和回收再利用。加强对万鑫、中亚等2家用水大户废水循环利用监管，同时集中将硅微粉和硅渣进行回收利用，目前工业水循环利用率达到93%以上，硅渣回收利用率达到100%。引导技术创新驱动，为促进梁河县三家高耗能企业合理利用能源，提高能源利用效率，制定计划有序淘汰落后的电机设备。对万鑫、中粮决定对在寿命、役龄等方面都已度过其黄金周期，技术水平落后，在使用过程中节能性大大降低，已经不符合现行国家标准，不够发挥其自身生产效率的机电设备，依据高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录对已查出的高耗能落后设备按计划分批次进行淘汰。 | 已完成已销号
|  |  | 4.扎实开展年度节能和环保执法，对能耗和排放达不到国家强制标准的项目，依法责令限期整改；对逾期不整改或整改未达到要求，情节严重的，依法责令停业整改。积极推动有色、建材等行业节能低碳改造，推进变压器能效提升，加强工业企业节水能力提升建设。 | 2022年底前 | 2022年累计出动执法车辆110辆次，出动执法人员438人次，巡回检查各类排污单位110家次。收到各类环保投诉案件8件，调查处理8件，办结率为100%。严格落实污染源日常环境监管随机抽查机制。2022年在全县工业企业污染源中抽取了随机检查企业55家，其中重点污染源20家次，特殊监管企业12家次，一般污染源23家次。组织中粮梁河糖业有限公司对蔗渣开展燃烧值测定。2022年度蔗渣燃烧值较2021年大幅降低，燃烧值由1降为0.2921数值更加精确，能耗大幅度降低。制定年度节能监察计划，2022年我县除重点领域行业3家企业（万鑫硅业、中亚硅业、中粮梁河糖业）外，还对公共机构、酒店、商场超市、节能服务机构也进行了监督监察。收集单位上报节能监察计划表12家，其中金属硅产业2家、糖业1家、酒店3家、商超1家、教学机构4家、公共机构1家。结合德宏分时电价的执行，对辖区内农产品加工、保鲜、冷库储藏、烤烟房用户加大节能降本宣传，梁河供电局各供电所及供电服务及营销业务班积极与客户创建“客户服务微信工作群”，宣传分时电价执行规则，告知用户分时电价峰谷电价差价优势，积极推动用户项目改造，实现降低用户成本，节约高峰电力。 | 已完成已销号
|  |  | 5.加强项目立项审核把关，严格执行禁止新增钢铁产能规定。 | 2022年底前 | 经排查，梁河县无钢铁生产企业，今后将严格执行禁止新增钢铁产能规定，不会建设钢铁生产企业。 | 已完成已销号
50—8 | 全省城镇污水收集率目标值设置严重偏低，资金投入不足，整体进展滞后 | 牵头单位：州住房城乡建设局 责任单位：各县市党委、人民政府 | 1.加大资金投入，压实城市政府主体责任，分年度明确目标任务，加快污水管网改造建设，持续推进地级以上城市污水处理提质增效。 | 2025年底前 | 完成了城区管网排查，目前县城污水管网长度为64.250公里。正在推进城市污水管网完善和雨污分流改造工程，已完成总工程量90%。通过项目实施可基本消除城区管网空白区。 | 已完成已销号
|  |  | 2.按照“实事求是，既量力而行又尽力而为”的原则，拓宽资金筹措渠道，因地制宜积极推进县级城市和县城污水处理提质增效工作。 | 2025年底前 | 积极实施污水处理厂提升改造工程。项目计划总投资696.02万元，于2022年10月开工建设，于2023年10月12日完成工程质量验收并交付使用，对水体进行抽样，结果已达到一级A标。 | 已完成已销号
|  |  | 3.督促各地建立健全城镇污水提质增效资金投入机制，落实资金配套承诺。建立分析调度、督查通报、约谈预警等工作机制，确保全省城镇污水提质增效工作取得实效。 | 2025年底前 | 2021年至2024年上级下达污水管网任务14.1公里，实际完成18.14公里。截止目前2025年任务还未下达，但已经建设完成排水管网10公里。2019年至2023年完成了7个老旧小区的改造，实现了老旧小区雨污分流。目前建成区污水管网覆盖率达到86%，2024年底污水处理率已达到100%。 | 已完成已销号
50—14 | 云南省小水电生态流量方面问题整改不到位 | 牵头单位：州水利局 责任单位：各县市党委、人民政府 | 1. 2021年9月底前，制定出台《德宏州小水电站生态流量监管工作方案》。全面落实小水电站生态流量泄放地方政府领导责任、行业监管责任和电站业主主体责任“三个责任”，建立健全长效监管机制。 | 2022年底前 | 于2021年4月7日印发《梁河县小水电站生态流量监管工作方案》，按照方案要求全面落实小水电站生态流量泄放“三个责任”，2021年4月20日在政府网站公开小水电站生态流量泄放监管“三个责任人”落实情况，包括地方政府责任人、行业监管责任人、电站业主主体责任人姓名、单位、职务、联系方式，2021年4月30日完成各小水电站生态流量泄放处公示牌设置，接受社会监督，目前该项整改措施已全部落实完成。 | 已完成已销号
|  |  | 2. 2021年12月底前，组织各县市对有生态流量泄放要求的128座水电站进行全面排查，细化问题类型，制定整改措施，按照属地管理和分级负责原则，扎实抓好排查发现问题整改。 | 2022年底前 | 在平台监控的同时继续加强对各电站生态流量泄放的现场监督检查工作，2021年4月对全县11座水电站生态流量泄放情况进行了现场核查；2021年5月26日对全县小水电站生态流量泄放进行了“回头看”，发现问题的同时指出存在问题并责令整改；2021年8月至9月我县按照云南省水利厅制定的《中小水电站生态流量排查复核和问题整改工作方案》对11座运行的电站围绕生态流量核定、泄放设施、监测设备、信息传输、监管平台运行、监督管理等六个方面内容进行了现场复核；2021年9月10日我县召集电站方、设备运行维护方对发现的问题进行反馈，并限期整改；2021年10月按照上级要求制定《梁河县小水电清理整改“回头看”工作方案》并严格按照方案要求通过线上查看平台填报信息线下检查整改材料及到电站现场检查的方式全县正在运行的12座5万kW以下小水电站及1座中型电站，围绕综合评估分类、验收销号、“一站一策”方案、生态流量整改、焦点热点问题解决和监管平台运行等六个方面内容，逐站开展全面排查复核，共发现电站存在问题7个；2021年11月24日我县召集梁河县小水电清理整改领导小组成员单位、各水电站负责人、设备运行维护方参加整改“回头看”工作反馈会议，针对各水电站存在问题向各水电站下发了《梁河县小水电清理整改领导小组问题复核及清理整改“回头看”问题清单》逐站逐条落实问题整改，向电站负责人明确了整改要求、建议措施及整改时限。2021年以来，多次召开梁河县小水电生态流量达标整改工作会议，通报被省、州通报我县小水电站生态流量泄放不达标电站情况，对《云南省小水电站生态流量管理办法》《云南省小水电生态流量泄放设施故障报备管理的通知》相关法律法规进行系统学习，对小水电清理整改不达标问题处理进行了强调和要求。 | 已完成已销号
|  |  | 3.强化日常监管，实行月通报制度。各县市通过生态流量监管平台抽查和实地检查相结合加强对小水电生态流量泄放情况进行监管，对发现问题实行“一问题一清单”督促电站业主立行立改，确保落实整改到位。州级充分利用小水电站生态流量监管平台，做好在线监测数据统计分析，实行生态流量监管月通报制度，每月对全州小水电站生态流量泄放监管工作情况进行通报。 | 2022年底前 | 自生态流量监管平台运行以来，我县持续强化日常监督管理工作，在安排专人负责监管数据的同时，于手机端安装小水电生态流量监管平台，通过监测数据及监控设备随时掌握各电站生态流量泄放及设备运行情况，发现问题及时责令电站方进行整改，2021年以来，严格按照《中小水电站生态流量排查复核和问题整改工作方案》及《梁河县小水电清理整改“回头看”工作方案》多次到电站现场围绕生态流量核定、泄放设施、监测设备、信息传输、监管平台运行、监督管理等六个方面对电站生态流量泄放进行现场检查、抽查，强化监督管理，确保整改落实到位。2022年以来，省、州监管平台定期对全省、全州生态流量泄放不达标的水电站进行通报，对此我县严格按照《云南省小水电站生态流量管理办法（试行）》通过通报、约谈、下发问题清单、责令整改通知书等多种方式对电站生态流量泄放进行监督管理，逐站逐条落实问题整改，并多次召开梁河县小水电生态流量监管工作专题会，督促各电站按照要求严格落实生态流量泄放工作，发生设备故障导致生态流量不能上传的，按上级报备要求每天人工上报生态流量泄放情况。 | 已完成已销号
|  |  | 4.严格考核工作。州和县市将生态流量监督管理纳入河（湖）长制工作范围和考核内容，实施常态化管理，抓好日常监督检查，及时整改发现的问题。 | 2022年底前 | 2021年以来，我县制定了《梁河县小水电站生态流量泄放监管平台考核标准》，并严格按照《云南省小水电站生态流量管理办法》及《云南省水利厅关于对小水电站生态流量泄放设施及监测设备故障期间进行报备管理的通知》要求，对各小水电站生态流量泄放达标情况进行监督管理，每月严格要求被通报问题电站将存在问题整改落实到位，年底对全县电站生态流量泄放情况进行会议通报。2021年生态流量监督管理已纳入州对县河（湖）长制工作范围和考核内容，在考核过程中按照所在电站生态流量泄放不达标被通报次数进行扣分。 | 已完成已销号
50—26 | 全省现有城市生活污水处理能力与实际需求不相适应 | 牵头单位：州住房城乡建设局 责任单位：各县市党委、人民政府 | 1.加快瑞丽市姐告污水处理厂、弄岛污水处理厂工程建设进度，2022年6月30日前完工并投入运营。 | 2022年底前 | 严格按照省上《关于加快推进全省城镇污水处理设施提标改造工作的通知》和《云南省城镇污水处理提质增效三年行动实施方案（2019—2021年）》的要求，实施梁河县污水处理厂提升改造工程，使污水处理厂出水水质从《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级B标准，提标到一级A标准。梁河县污水处理厂提升改造工程，建设内容：新建中间水池以及二次提升泵房一座、新建网格絮凝池和斜板沉淀池一座、新建纤维转盘滤布滤池一座以及加药间一座；对老旧损坏设备进行更换。计划总投资696.02万元。项目于2022年10月完成了前期工作并开工建设，中间泵房及加药间、絮凝沉淀池、滤布滤池、储泥池、巴氏流量槽等主体已完工，项目已完成预验收。通过与设备方及施工方积极协调，目前已调试完成，对水体进行抽样，结果已达到一级A标。于2023年10月12日完成工程质量验收，交付使用。 | 已完成已销号
|  |  | 2.2021年12月底前，通过实施污水处理厂提质增效、提标改造工程，切实解决芒市第一污水处理厂、瑞丽市第一污水处理厂运行压力；2022年12月底前完成陇川县、盈江县、梁河县污水处理厂提质增效、提标改造工程，使全州污水处理厂日处理能力提高10%以上，建成区污水管网覆盖率达到98%以上。 | 2022年底前 | 梁河县2021年老旧小区改造项目改造2 个小区，37 户，11 栋，改造面积0.49 万平方米。供水管道305 米、污水管道275 米、雨水管道320 米，该项目全面推进已完成招标，进入施工阶段，项目施工完成100%，目前已进行竣工验收。梁河县污水处理厂2022年处理水量为:108.0097万吨，2023年处理水量为134.032万吨，较2022年处理水量增加26.0133万吨，全县污水处理量提高24.08%，建成区面积3.98平方公里，污水管网服务面积通过长期统计得到3.9平方公里，建成区污水管网覆盖率达到98%以上。 | 已完成已销号
50—27 | 城市生活污水集中收集率普遍偏低 | 牵头单位：州住房城乡建设局 责任单位：各县市党委、人民政府 | 1.压实城市政府主体责任，优化“一厂一策“实施方案，落实政府配套资金，积极争取国家专项支持，加快实施污水处理提质增效工程。 | 2025年底前 | 2021年至2024年上级下达管网任务14.1公里，实际完成18.14公里，超额完成目标任务。截止目前2025年任务还未下达，但已经建设完成排水管网10公里。 | 已完成未销号
|  |  | 2.督促指导各地统筹城市更新、老旧小区改造，整治污水管网破损漏损、错接混接、雨污混流等问题，全省每年新建、完善污水管网600公里，逐年提升污水集中收集率和进水浓度。 | 2025年底前 | 一是积极实施污水处理厂提升改造工程。项目总投资696.02万元，于2022年10月开工建设，于2023年10月12日完成工程质量验收并交付使用，对水体进行抽样，结果已达到一级A标。二是完成城区管网排查，目前县城污水管网长度为64.250公里。正在推进城市污水管网完善和雨污分流改造工程，已完成总工程量90%。通过项目实施可基本消除城区管网空白区。 | 已完成未销号
50—37 | 全省部分涉重金属废渣堆存点风险管控不到位 | 牵头单位：州生态环境局 责任单位：各县市党委、人民政府 | 1.各县市对全州10个涉重金属废渣堆存点开展环境风险隐患排查，对存在环境风险隐患的堆存点按照“一点一策”制定方案并开展整治，严格落实环境风险管控措施。 | 2023年底前 | 梁河县涉重金属废渣堆存点风险管控不到位的问题有梁河县光坪锡矿小回来尾矿库和梁河县云晞矿业有限责任公司来连尾矿库。梁河县云晞矿业有限责任公司来连尾矿库主要存在以下问题：一是地下水水质监测井设置不规范；二是突发环境事件应急预案备案超过三年未进行回顾性评估；三是未及时完善污染防治方案编制工作。梁河县光坪锡矿小回来尾矿库主要存在以下问题：未参照2020年长江经济带固废排查整改资料收集清单收集资料。 | 已完成已销号
|  |  | 2.进一步健全完善涉重金属行业环境监管执法长效机制，及时发现突出环境问题及风险隐患，严厉打击环境违法行为。 | 2023年底前 | 针对存在的问题，梁河县环境保护督察工作领导小组办公室制定下发《关于做好中央生态环境保护督察反馈涉重金属废渣堆存点风险管控不到位问题整改和验收销号相关工作的通知》（NO:2023002），梁河县光坪锡矿和梁河县云晞矿业有限责任公司对存在的问题在规定的时限内进行整改。目前，来连尾矿库地下水水质监测井设置已建设完成，已委托中介机构编制应急预案；两个尾矿库的地下水已委托监测公司进行采样监测，两个尾矿库的整改资料完善。 | 已完成已销号
50—39 | 云南省一些地区落实化肥、农药有关减量要求不严不实，减量成效不明显 | 牵头单位：州农业农村局 责任单位：各县市党委、人民政府 | 1.制定化肥农药减量工作方案。每年制定实施全州化肥农药减量化工作方案，指导各县市制定化肥农药减量化工作方案。加强重点产业化肥农药减量化工作。 | 2023年底前 | 分别于2021年、2022年、2023年制定农药、主要农作物化肥减量增效工作方案。 | 已完成已销号
|  |  | 2.开展化肥农药使用监测调查。合理布局化肥农药使用调查点，准确掌握全州化肥农药使用基本情况，科学分析化肥农药使用强度及存在的问题，为指导农民科学安全使用农药、高效使用肥料提供依据，进一步促进农药减量控害、肥料减量增效。 | 2023年底前 | 2021年建立完善了化肥、农药使用月报送制度，在全县完成211户农户施肥调查；2022年继续建立完善化肥、农药使用月报送制度，完成对全县6乡3镇75户农户的施肥调查；2023年持续建立完善化肥农药使用月报送制度，预计完成对全县6乡3镇120户农户的施肥调查，准确掌握全县化肥施用基本情况，科学分析化肥施用强度及存在问题。通过采取以上措施，2021年化肥施用36220吨同比减少133吨下降0.366%，农药使用138.08吨同比减少2.82吨下降2%，均达到上级考核指标。2022年化肥施用35754吨同比减少466吨下降1.29%，农药使用135.19吨同比减少2.89吨下降2.09%。截至2023年11月化肥施用31782吨同比减少656吨下降2.00%，农药使用125.1吨同比减少1.31吨下降1.04%。2023年预计全县化肥施用35038吨同比减少716吨下降2.00%，农药使用133.8吨同比减少1.39吨下降1.03%。我县化肥农药使用量持续实现负增长，化肥、农药减量整改工作成效明显。 | 已完成已销号
|  |  | 3.加强农资市场监管。严格执行《农药管理条例》、《农药经营许可管理办法》等规定，依法做好农药经营许可审批；加强对农药经营、使用日常检查，加大对无证经营、超范围经营、销售假冒伪劣农药、违规用药以及农药经营使用台账制度落实的执法和惩处力度。开展肥料农药质量监督抽查，强化市场执法监管，严厉打击违法违规行为。2021年，完成农药产品质量监督抽查50个，组织农药经营门店检查500家次以上。按照《肥料登记管理办法》规定，加强重点市场、重点企业、重点产品的日常检查。 | 2023年底前 | 我县2021年出动执法32批次121人次，完成甲氯菊酯、丙森锌、草甘膦铵盐、烯定虫胺、吡蚜酮、高效氯氟氰菊酯等10个农药产品的质量监督抽查，共检查化肥、农药门店和企业238个/家/次，制定印发了《梁河县农药市场专项整治行动方案（2021—2024年）》。2022年出动执法50批次365人次，共检查农药经营户144户次，抽查肥料经销商39户，与农药经营户签订《农药安全经营承诺书》68份，与农药使用者签订《农药安全使用承诺书》10份，填写《农药安全生产检查表》144份，发放粘贴《禁限用农药名录》《农药安全科学用药技术》等宣传资料146份。截至2023年10月底出动执法人员21批次70人次检查农药经营户104户次，签订农药安全经营承诺书74份，检查化肥农资54家次。 | 已完成已销号
|  |  | 4.推进化肥减量措施落实。加大新型高效肥料产品和水肥一体化措施的推广使用，提高肥料利用率。做实田间调查、取土化验、田间试验、配方发布等测土配方施肥基础工作，推进配方施肥入地。2021年，在全州5个县市建设省级测土配方施肥示范0.6万亩、辐射带动示范6万亩，到2023年，全州测土配方施肥技术覆盖率达到92%以上，实现化肥减量增效。 | 2023年底前 | 2021年在烤烟上推广水肥一体化施肥技术4.4万亩，在其它作物上改变单一施用化肥为重点推广复合肥及有机肥，通过水稻、玉米肥料利用率试验，化肥利用率达41.3%，比上级下达40%超1.3个百分点，同时，开展了水稻测土配方施肥示范0.1万亩，辐射带动示范面积1.1万亩。2022年在烤烟上推广水肥一体化施肥技术4.44万亩，该技术的推广，提高了化肥利用率，在梁河县芒东镇芒东村开展水稻测土配方施肥示范0.1万亩，带动面积1万亩，改变了单一施肥为复合配方施肥。2023年，在烤烟上推广水肥一体化施肥技术4.61万亩，不断提高化肥利用率，在芒东、勐养、河西开展水稻化肥减量增效“三新”配套施肥技术示范1.5万亩，不断优化施肥结构，推进种植绿肥、有机肥替代化肥、秸秆还田和沼液综合利用等措施落地，促进化肥减量增效。 | 已完成已销号
|  |  | 5.推进农药减量措施落实。建设自动化、智能化田间监测网点，提高重大病虫疫情监测预警的时效性和准确性。2021年，在全州5个县市建设4个智能虫情监测点。以草地贪夜蛾等重大病虫害为重点，大力推广绿色防控技术，推进绿色防控与统防统治融合，促进生物农药、低毒低风险推广应用，切实提升防控能力和水平。2021年，全州主要农作物绿色防控153万亩，统防统治88万亩。到2023年，全州主要农作物绿色防控覆盖率达到40%以上，统防统治覆盖率达到45%以上。 | 2023年底前 | 2021年全县共完成病虫害统防统治18.76万亩，统防统治覆盖率为45.77%，比上级下达指标45%超0.77个百分点；完成绿色防控面积16万亩，绿色防控覆盖率为36.64%，比上级下达指标36%超0.64个百分点，全县农药平均利用率41.21%，超上级下达指标41%的0.21个百分点。2022年在芒东镇芒东村开展智能虫情监测，做好全年虫情预测预报，指导大面积农业生产病虫防治，杜绝盲目用药，提高用药效果，采取统防统治、绿色防控等技术措施，全县完成主要农作物绿色防控面积20.9万亩，覆盖率达50.3%，完成统防统治面积17.64万亩，覆盖率达42%，农药利用率达41%。2023年在芒东镇芒东村持续开展智能虫情监测，做好全年虫情预测预报，指导大面积农业生产病虫防治，杜绝盲目用药，提高用药效果，通过采取统防统治、绿色防控等技术措施，预计全年推广完成农作物绿色防控面积40.99万亩，覆盖率53.71%，统防统治面积35万亩，覆盖率45.86%；农药利用率达41%以上。 | 已完成已销号
|  |  | 6.抓实化肥农药减量示范建设。2021年，在全州5个县市建设杂交稻旱种、冬马铃薯、鲜食玉米、大豆、晚秋粮食、蚕桑等作物省级绿色高质高效示范1.36万亩，推广绿色生产模式，实现化肥农药减量增效。 | 2023年底前 | 省级未下达梁河化肥农药减量示范建设指标。 | 已完成已销号
|  |  | 7.强化科学施肥用药宣传培训。通过发放化肥、农药减量明白纸，广泛宣传科学施肥、科学用药技术规范。举办科学施肥用药大讲堂，组织土肥、植保技术人员深入村社、农户及田间地头，围绕化肥、农药减量增效技术开展培训。2021年，组织开展科学安全用药培训40场次以上。到2023年，主要生产企业、专业合作社和种植大户科学安全施肥用药培训实现全覆盖。 | 2023年底前 | 2021年围绕化肥、农药减量增效技术开展培训11期次716人次。2022年借助农业项目的实施及入村开展的各类农业科技培训，对农户开展科学安全用药及农药包装废弃物回收培训16期次，培训1540人次，发放宣传资料4620份。2023年借助各类农业科技培训和进村下田行动，截至目前共培训6期次，500人次，发放科技宣传资料1000余份。 | 已完成已销号
50—41 | 云南省在大气污染防治方面盲目乐观，部分区域环境空气质量持续下降 | 牵头单位：州生态环境局 责任单位：各县市党委、人民政府 | 1.2021年9月底前，州人民政府出台德宏州大气污染防治联防联控实施方案，按程序规范制定大气污染防治责任追究及举报奖励办法； | 2022年底前 | 我县2021年印发《梁河县大气污染防治核查反馈问题整改方案》《梁河县大气污染防治专项行动实施方案》。 | 已完成已销号
|  |  | 2.公安部门负责统筹开展烟花爆竹禁限放综合治理； | 2022年底前 | 我县对1家烟花爆竹经营（批发）企业和32家烟花爆竹经营（零售）店负责人签订了梁河县烟花爆竹污染专项整治承诺书，检查烟花爆竹经营（批发）企业1家、检查烟花爆竹经营（零售）店32家，填写梁河县烟花爆竹污染治理执法检查记录33份，下发整改交办单4份，发现并督促整改问题8条。我县共督促淘汰报废黄标车和老旧车689 辆。 | 已完成已销号
|  |  | 3.工信科技部门负责推广使用新能源汽车，统筹推进高污染燃料禁燃区划定和管理，组织开展高污染燃料禁燃综合治理，督促工业企业做好大气污染防治工作； | 2022年底前 | 梁河县城市公交公司共有6辆新能源城市公交车，新能源出租车已投入3辆，全县建成公交车充电站1个、快充设备2台、快速充电桩11个，充电设备遍及全县9个乡镇。2021年发布《梁河县人民政府关于高污染燃料禁燃区的通告》《梁河县关于不燃放烟花爆竹的倡议书》，2022年5月23日发布《梁河县人民政府关于禁止燃放烟花爆竹的通告》。 | 已完成已销号
|  |  | 4.自然资源和规划部门负责统筹做好矿山扬尘整治，落实矿山生态修复治理。对城市规划区及周边国土储备用地、出让未开发及拆而未建的闲置土地，督促业主单位按标准进行围挡、覆盖或绿化； | 2022年底前 | 多次对辖区内17座矿山、3座尾矿库等进行巡查、检查，共开展矿山及尾矿库巡查84次，下发矿山大气污染防治专项整治行动通知9份。 | 已完成已销号
|  |  | 5.生态环境部门负责落实排污许可制，严格执行燃煤锅炉淘汰政策，强化工业企业执法监督检查，确保工业企业大气污染物达标排放。统筹开展重点行业（领域）挥发性有机物源头污染治理； | 2022年底前 | 我县2021年出动执法车辆355辆次执法人员1208人次巡回检查各类排污单位355家次，立案查处违法企业4家，淘汰燃煤锅炉1台，完成挥发性有机物排放企业排查并形成梁河县VOCs排放行业清单共涉及9家企业。2022年出动执法车辆217辆次执法人员856人次巡回检查各类排污单位217家次，强化工业企业执法监督检查，确保工业企业大气污染物达标排放。 | 已完成已销号
|  |  | 6.住房城乡建设部门负责统筹开展建筑、市政道路和城市居民小区扬尘综合治理，严格执行建筑施工工地“六个百分百”。对城市范围内裸露土地积极采取绿化补植、防尘覆盖等扬尘防治措施。加强城市渣土运输车辆防尘管控，推进道路清扫冲洗机械化作业，严禁城区范围内露天焚烧落叶、垃圾等造成区域性污染。督促城市生活垃圾发电厂做好大气污染防治工作； | 2022年底前 | 我县2021年11月以来，共检查在建工程项目共80项次，签订工地扬尘专项整治企业责任书、承诺书、个人承诺书15份，下达扬尘专项整治问题整改通知13份，扬尘专项治理企业登记15份。对大货车泄露、遗漏砂土行为教育261起，处罚55起。开展路域环境综合整治55余次，出动执法人员290余人次，现场整改450余次。2023年1月，出动25余人次、车辆8辆次清理卫生死角约215平方米、垃圾17余吨，清洗消杀环卫设施6次、出动40余人、车辆8余驾次、用水50余吨、清洗消毒垃圾桶及果皮箱300余只、消毒垃圾车辆50余辆次，每天收运处理垃圾约54吨，生活垃圾无害化处理率达100%，日清扫保洁面积约65万平方米，收集清运处理垃圾约1520吨，常态化开展道路洒水除尘工作。2022年乡镇开展“人民公路人民养”活动16次，清理裸露垃圾81处26吨，投入人工97人，机械20辆次，投入资金3.54万元。 | 已完成已销号
|  |  | 7.交通运输部门负责统筹高速公路、铁路以及国、省、县、乡级道路扬尘污染治理，对道路两侧裸露地进行绿化补植。加强渣土运输车辆执法监管，保持道路清洁。负责淘汰老旧柴油货车，加快推进机动车检验维修“I/M”制度； | 2022年底前 | 完成县、乡、村级道路养护共1050.82公里，清扫路面13241平方米，2022年我县继续延伸县级“美丽公路”示范创建工作，完成水勐线、五勐线公路15公里补植紫荆花苗8000株任务，通过在公路两侧栽种紫荆花、三角梅和攀缘植物，实现公路两边边坡全覆盖。 | 已完成已销号
|  |  | 8.农业农村部门负责统筹秸秆禁烧综合治理，组织完成各县市秸秆禁烧区划定，因地制宜推进秸秆综合利用，严防秸秆露天焚烧造成区域性污染，组织有关部门依法依规对在禁烧区进行秸秆焚烧人员进行处置； | 2022年底前 | 2022年来出动宣传车辆10辆次、工作人员68人次，开展现场宣传教育17场次，广播宣传7次时长233分钟，发放宣传资料2600余份。2021年来全县开展禁止露天焚烧农作物秸秆巡查、检查583次，出动巡查车辆530辆次、巡查人员1640人次，发现违法滥烧秸秆380起453人，及时制止、批评教育310起386人，行政处罚67起67人罚款35000元，移交村委会核实处理3起，通过加大巡查、处罚和教育力度，有效震慑、遏制违法滥烧秸秆行为。2021年全县秸秆资源量7.96万吨，可收集资源量6.72万吨，秸秆利用量5.91万吨利用率87.9%（其中肥料化利用量3.72万吨利用率55.4%，饲料化利用量2.12万吨利用率31.5%，能源化利用量0.07万吨利用率1%）。我县依托市场主体加大秸秆饲料化利用进程，现有农作物秸秆收贮加工企业5个，年收购秸秆资源量达3267吨（其中甘蔗秸秆1487吨、水稻秸秆630吨，玉米秸秆1150吨），有效促进综合利用水平。2022年全县秸秆综合利用量3.83万吨，利用率87.44%。 | 已完成已销号
|  |  | 9.市场监管部门负责统筹做好城区餐饮油烟综合治理，组织对空气质量敏感区域内餐饮行业开展多部门联合执法，推进餐饮行业安装油烟净化设施； | 2022年底前 | 我县172家产生餐饮油烟的餐饮服务单位全部安装了油烟净化设备，出动检查人员175人次检查指导餐饮经营服务单位428户次，出动执法车辆42辆次、执法人员145人次对建成区餐饮单位油烟联合执法52家。 | 已完成已销号
|  |  | 10.林草部门负责做好森林防火禁烧工作。加强森林防火综合排查治理，根据大气环境情势科学实施森林防火计划烧除； | 2022年底前 | 督促全县700余名护林员及乡、村、组干部群众设立临时防火检查卡，设立“防火码”卡口76个，安排人员209人，实行“扫码入山，出山销号”，据统计，入山扫码7498人次，车辆1095辆次；入山人员登记13821人次，收缴火种145具（个），巡山护林累计90816人次；设立防火检查站2个，值班值守6人；设立瞭望台7个，13人，实施全天候瞭望，形成了网格化管理的野外火源管护格局。全县建立总台账1册，分台账10册，全县摸排林区施工单位28家，并全面签订《林区施工单位安全管理责任书》。 | 已完成已销号
|  |  | 11.各县市党委、人民政府按照德宏州大气污染防治联防联控实施方案要求，严格落实空气质量预警和响应机制，有效推动大气污染防治城乡、县市联动； | 2022年底前 | 2021年以来9个乡镇对露天焚烧秸秆的违法行为处罚65起批评教育166人次罚款3.4万元。 | 已完成已销号
|  |  | 12.州直有关部门根据职能职责强化大气污染防治监督检查，对防治任务较重的县市开展重点督导帮扶，提升大气污染防治成效。 | 2022年底前 | 我县污染防治工作领导小组严格落实空气质量预警和响应机制，2021年县城环境空气质量优良天数比例98.9%，PM2.5年均浓度18ug/m3，2022年县城环境空气质量优良天数比例100%，PM2.5年均浓度13ug/m3，环境空气质量达到相关考核要求。 | 已完成已销号
50—42 | 云南省生物多样性受威胁，珍稀濒危物种保护任务重 | 牵头部门：州林草局 责任单位：各县市党委、人民政府 | 1.加强森林资源监督管理。2021年年底前初步建立森林资源动态监测预警体系，形成“天上看，地下核，及时督，即时查”工作体系；严格执行停止天然林商业性采伐政策，从严控制项目征占用天然林、调整保护级别等行为；修订印发《云南省林下种植林地利用规范》，明确林下种植的原则和范围，强化监测管理。 | 2025年底前 | 进一步加强天然林保护管理。1.加大执法监管。以全面落实林长制为抓手，扎实开展资源监管监测工作，筑牢天然林森林资源保护屏障。一是严格执行天然林商品性停伐工作，加强采伐全过程的指导监督管理，防止滥砍滥伐、超审批范围采伐的情况出现，全县未出现违规审批天然林采伐的情况。二是严格控制工程建设项目占用天然林，加强建设项目选址指导工作，依法依规避让天然林和单位蓄积量较高的林地。加强项目施工监管，防止项目超审批范围使用林地，野蛮施工造成的森林林地破坏。三是加大执法力度，结合森林督查、三个全覆盖、打击毁林专项行动等，核查国家、省级下达图斑2269个，涉及违法违规的依法进行查处，有效打击破坏天然林森林资源违法违规行为，通过整治，破坏天然林森林资源违法违规案件逐年降低。四是完成天然林数据监测核对工作，核实全县天然林小班共12692个，面积49840公顷，做到天然林数据底数清、情况明，为下步天然林区划管理打下坚实的基础。五是完成梁河县2022年至今草原基况监测调查，完成草班679个，0.57万亩，20个样地的外业核实调查、内业数据收集整理、数据录入工作。六是加大保护天然林自然资源和生物多样性力度，聘用704名护林员，以是否有火灾隐患、是否有盗伐林木、进山盗猎、采药现象为巡护重点，通过日常巡护进一步掌握天然林区内野生动植物种类分布的情况，为更好地保护天然林的安全奠定坚实基础。累计培训800余人次，日常巡护3500余人次。2.强化天然林保护基础设施规划建设。针对我县天然林区森林防火应急通道少、质量不高，管护站点不足等问题，积极开展天然林保护基础设施规划建设。编制梁河县天然林保护基础设施建设规划，按规划有序推进天然林基础设施建设项目。2021年以来建设森林防火通道项目26个，全长364.394公里，投资1.108亿元；天然林森林资源资源管护站点9个，投资324.28万元。随着新建防火公路和管护站点建成和投入使用，全县天然林保护基础设施不断完善，天然林资源管护效率和林分质量不断提高，天然林保护工作迈上新台阶。3.严格资金管理及使用。加强天然林资金的监督与使用，依法依规使用天然林补偿资金，实行天然林补偿到户资金使用公示制度，接受社会监督，做到天然林资金使用公开透明，积极对接落实天然林补偿到户资金和公共管护资金，及时发放天然林护林员工资和日常管护开支，完成天然林生态补偿资金兑付1166.2万元。 | 已完成已销号
|  |  | 2.加强珍稀濒危野生植物拯救保护。2021年年底前，文山、红河、怒江、临沧、保山、普洱等6州、市建立健全野生动植物保护联席会议制度，完善联合执法监管长效机制，组织开展专项行动，严厉打击违法采集、交易、利用野生三七、石斛等野生药用植物、兰科植物的行为；2025年年底前，提出受威胁的具体物种种类及其生境区域，制定有针对性的保护方案，采取就地、近地或迁地保护措施，确保受威胁物种得到有效保护；各地农业农村部门加强杜仲、三七、野生稻的种质资源保存，适当条件下进行野外回归，促进野外种群恢复。 | 2025年底前 | 持续开展珍稀濒危野生动物拯救。1.加强巡查巡护。聘请704名护林员，将监管、保护野生动物资源纳入巡山巡护的网格化管理监测重点任务，及时发现查处破坏野生动植物资源违法行为，形成全林区野生动物保护监测网，在源头遏制不法行为。2.落实监测任务。充分利用红外相机、保护地年度资源监测、日常巡护工作契机，积极开展野生动植物资源本底调查，努力摸清梁河野生动植物资源种类、分布情况、栖息场所等，建立野生动植物电子照片档案。累计安装红外相机300余台次，建设鸟类监测点3个，监测发现国家Ⅰ级重点保护野生动物彩鹮、黑鹳、黄胸鹀、菲氏叶猴、蜂猴、黑颈长尾雉等6种，国家Ⅱ级重点保护野生动物黑熊、熊猴、毛冠鹿、黄喉貂、短尾猴、豹猫、猕猴等55种；首次监测发现的国家重点保护野生动物赤尾噪鹛、短尾猴、熊猴等，在新华网、德宏融媒、葫芦丝之乡梁河等媒体平台宣传报道40余条次。记录到国家重点保护野生植物36种。就地挂牌保护珍稀植物3种12块，回归种植珍稀植物合果木、千果榄仁2种、550株。3.强化栖息地保护。做好野生动植物栖息地、集中分布地保护。整合优化云南梁河南底河国家湿地公园、梁河县勐科河流域水源林自然保护区2个自然保护，将保留价值不高、生物多样性贡献不大地块调出。整合优化方案已通过省、州审查报国家审批。扎实推进云南梁河南底河国家湿地公园试点建设，共整合投入资金12067.27万元。一是投入1336.6万元开展湿地公园建设前期准备工作及湿地保护与修复、管护用房建设、科普宣教设施安放、科研监测、生态公厕、生态步道建设等工作；二是投入3562.36万元开展南底河防洪治理、水毁恢复、小流域综合治理、生态岸线治理等工程及河道清理工作；三是投入6535.51万元开展南底河增殖放流、高标准农田建设、周边4乡镇无害化卫生户厕改建、沼气建设；农村人居环境治理、农村垃圾污及水治理工程；四是投入632.8万元开展湿地公园周边义务植树造林及金塔夜市夜间经济商业体等社区共建共享活动。2023年9月23日，通过国家林草局验收考察组验收考察。 | 已完成已销号
|  |  | 3.加强珍稀濒危野生动物及其栖息地保护。楚雄州、玉溪市重点实施绿孔雀及其栖息地保护，结合自然保护地整合优化，争取将绿孔雀主要集中分布区域纳入自然保护地范围，在保护地外的重要分布区域建立社区共管保护小区，保护、恢复和改善绿孔雀生存环境；实施绿孔雀人工繁育和野化放归，到2025年年底，全省绿孔雀种群数量较2020年增长20%。普洱市、西双版纳州加快推进亚洲象栖息地保护与修复，建设亚洲象固定栖息地，补充亚洲象食源，贯通迁移通道，保障亚洲象生存和发展的需要。 | 2025年底前 | 建立长效机制，持续开展专项整治活动。1.加强组织领导。县委把“野生动植物保护”工作纳入平安建设考核评价指标，作为全县各乡镇、各相关部门平安建设的考核内容之一；县政府建立了《野生动植物保护联席会议制度》，形成了县委县政府统筹安排，各相关部门按照职能职责协调配合的工作机制，坚决遏制破坏野生动植物违法犯罪高发态势，全力维护野生动植物资源安全。2.开展联合执法宣传行动。2021年-2024年来，联合公安、市场、农业农村等有关部门开展清风行动等打击破坏野生动植物资源联合执法宣传行动8次，《世界野生动植物日》等主题宣传活动20余场次，共计出动车辆280车次，出动宣传执法人员700余人次，检查农贸市场310个次、商场超市425个次；检查经营户2500户次，张贴宣传图谱600余套、禁止食用野生动物宣传牌60张；发放宣传图画3000余份，宣传小册子6000余本，悬挂野生动物保护宣传布标20次，在梁河电视台滚动播放梁河县境内野生动物图谱20天，80余次；通过新华网、德宏融媒、葫芦丝之乡梁河等媒体平台发布《关于严禁非法交易野生兰科等重点保护野生植物的告知书》等宣传信息40余条次。办结破坏野生动植物案件47起。 持续开展野生动物肇事公众责任保险补偿和野生动物收容救护。1.做好野生动物公众责任保险工作。认真做好野生动物肇事案件的登记管理及保险理赔监督。2021年-2024年，受理野生动物肇事案963起，理赔963起，补偿金额45.81万元，有效缓解了人与保护野生动物的矛盾冲突，促进我县生物多样性平稳发展。2.积极开展野生动物疫源疫病监测防控、野生动物救护工作。在野生动物栖息地布设监测样线、监测点5个，全年开展野生动物疫源疫病监测防控，完成云南梁河省级陆生野生动物疫源疫病监测站标准化建设，不断提升我县监测能力和水平，累计上报监测信息1050余条，采样送检监测样本430份。救护野生动物63只。 在保护的前提下依法依规逐步规范林下种植。一是通政策宣传，全县排查未发现违法违规开展林下种植的行为。二是按照省、州林草局工作部署，落实林下发展空间，依法依规开展林下种植。2024年投资280万元，实施林下经济示范基地建设项目1个：种植花椒330亩、实施草果提质增效400亩、建设林下经济农民实训基地1个。2025年计划投资638万元实施林下经济示范建设项目1个：种植花椒300亩、草果新植600亩、草果提质增效200亩、养殖胡蜂3850群。 | 已完成已销号
50—47 | 云南省历史遗留废弃露天矿山修复工作严重滞后 | 牵头部门：州自然资源和规划局 责任单位：各县市党委、人民政府 | 1.2021年年底前，完成历史遗留废弃露天矿山摸底核查，进一步摸清矿山底数、空间分布、损毁土地面积和权属、拟修复方向等基本情况。 | 2021年底前 | 一是我县2021年11月4日成立领导小组机构，明确各部门职能职责。二是我县2021年9月19日启动历史遗留矿山核查工作并完成自然资源部下发的98个图斑核查，2022年2月10日在梁河县人民政府网站上对11类历史遗留矿山（“无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山”）的认定进行了公告,通过梁河县历史遗留矿山核查工作，梁河县现确定需开展生态修复的历史遗留矿山共4个图斑，修复治理面积20288.87平方米。 | 已完成未销号
|  |  | 2.按照“一矿一策”原则，指导属地政府制定切实可行的治理方案，形成上下一致的历史遗留废弃露天矿山信息数据库，建立省级矿山生态修复项目库，为实施矿山生态修复规划、部署项目工程及完善矿山修复政策提供支撑。 | 2025年底前 | 于2021年10月份编制完成《梁河县历史遗留矿山生态修复实施方案》，并按照《实施方案》和“一矿一策”矿山生态修复台账，为我县严格按照“自然修复、绿化修复、工程治理”三种修复模式，利用新理论、新技术、新方法推进生态修复，做到降低修复投入，提高修复经济社会效益提供了技术保障。 | 已完成未销号
|  |  | 3.扎实开展基于云南实际的矿山生态修复模式研究，出台相关技术标准，确保矿山修复以自然恢复为主，修复模式科学合理，有据可依。 | 2025年底前 | 于2023年6月13日通过梁河县十九届人民政府第19次常务会议《请求帮助解决云南省梁河县历史遗留矿山生态修复资金》的议题，县人民政府于2023年6月30日以《梁河县人民政府关于同意〈云南省梁河县历史遗留矿山生态修复实施方案〉的批复》（梁政复〔2023〕126号）进行批复，同意实施，项目总投资65.31万元。 | 已完成未销号
|  |  | 4.分类分批有序推进全省历史遗留废弃露天矿山生态修复。2023年年底前，力争完成九大高原湖泊流域等重点区域历史遗留废弃露天矿山生态修复任务；2025年年底前全省历史遗留废弃露天矿山生态修复工作取得重大进展，未治理矿山数量大幅减少。 | 2025年底前 | 该修复项目于2024年6月7日完成招标工作，施工单位于6月16日进场施工，2025年4月15日4个图斑已完成整改。 | 已完成未销号
第三轮中央生态环境保护督察反馈问题
40-1 | 近年来，云南省生态环境保护工作取得较大成效，但对标习近平生态文明思想和习近平总书记重要指示批示精神，与云南省肩负的“努力成为我国生态文明建设排头兵”重要使命相比，与人民群众对美好生态环境的期盼相比，还存在一些差距。一些地方对自身特殊重要的生态地位认识不够，工作力度、责任落实层层递减，“等靠要”思想突出。一些部门落实生态环境保护“一岗双责”不到位，对职责范围内生态环境问题放任不管。一些干部不担当、不作为，遇到困难存在畏难情绪。 | 牵头单位：州委生态文明建设排头兵暨生态环境保护工作领导小组办公室 责任单位：各县市党委、人民政府 | 1.提高站位，提升水平。县级以上党委（党组）至少每半年召开1次会议，认真学习习近平生态文明思想、习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。适时召开州委生态文明建设排头兵暨生态环境保护工作领导小组会议，研究解决重大生态环境问题。由州委督查室、州政府督查室牵头组织，针对督察整改工作开展督导检查，切实提升生态环境保护工作水平。 | 2025年底前，并长期坚持 | 提高站位，提升水平。县委、县政府高度重视生态环境保护及生态环境保护督察反馈问题整改工作，制定印发《梁河县贯彻落实第三轮中央生态环境保护督察报告整改方案》，认真学习习近平生态文明思想、习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。截至目前，县委常委会学习研究生态环境保护相关工作3次，县政府常务会议学习研究生态环境保护相关工作5次。由县委督查室、县政府督查室牵头组织，针对督察整改工作开展督导检查，切实提升生态环境保护工作水平，开展大气污染防治工作督查1次。 | 已完成已销号
|  |  | 2.加强学习，强化认识。深入学习《中共中央 国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加强生态环境分区管控的意见》、《中共云南省委 云南省人民政府关于全面推进美丽云南建设的实施意见》、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于加强生态环境分区管控的实施意见》等文件，让广大党员干部深刻认识德宏重要的生态地位，不断强化锐意进取、担当有为的精神面貌，全面提升攻坚克难、化解风险的能力水平，切实加强生态环境等部门的能力建设，以拼搏精神和务实行动解决好突出生态环境问题。 | 2025年底前，并长期坚持 | 加强学习，强化认识。县人民政府46次常务会议，县政府主要领导传达学习习近平总书记在参加首都义务植树活动时的讲话精神和《中共中央、国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》《中共云南省委、云南省人民政府关于全面推进美丽云南建设的实施意见》等文件，不断增强广大党员干部深刻认识梁河重要的生态地位，不断强化锐意进取、担当有为的精神面貌，全面提升攻坚克难、化解风险的能力水平，切实加强生态环境等部门的能力建设，以拼搏精神和务实行动解决好突出生态环境问题。 | 已完成已销号
|  |  | 3.严格制度，担当作为。严格落实《德宏州州级有关部门和单位生态环境保护责任清单》、《关于推动职能部门做好生态环境保护工作的通知》，各行业主管部门必须按照“党政同责、一岗双责”的要求抓好生态环境保护工作。各级有关职能部门每年向同级党委和政府报告生态环境保护职责履行情况，承担重要生态环境保护职责的各级有关部门，于每年一季度前向同级党委和政府报告上年度本部门牵头负责的生态环境保护任务的落实情况。加强对生态环境保护目标完成情况、污染防治攻坚战成效考核结果的运用，相关结果作为对有关职能部门领导班子和领导干部实绩考评、奖惩任免的重要依据。对不担当、不作为、乱作为、整改工作推进不力的，依规依纪依法严肃追究责任。 | 2025年底前，并长期坚持 | 严格制度，担当作为。严格落实《关于推动职能部门做好生态环境保护工作的通知》（德环发〔2024〕22号）和《梁河县县级有关部门和单位生态环境保护责任清单》（梁办通〔2021〕47号），各行业主管部门按照“党政同责、一岗双责”的要求抓好生态环境保护工作，截至目前，生态环境、林业和草原、工业和商务科技、气象等部门专题汇报了生态环境方面工作，县委常委会议、县人民政府常务会议专题听取了2021年以来梁河县中央、省级生态环境保护督察报告反馈问题及群众举报件整改情况的汇报。2025年5月30日，县人民政府向县人大常委会报告了全县环境状况和环境保护目标任务完成情况。 | 已完成已销号
40-3 | 天然林毁坏问题突出。森林法规定，实行天然林全面保护制度，严格限制天然林采伐。2021年以来，全省森林处罚案件34005件，涉及林地8932公顷，其中天然林4516公顷。督察发现，仅临沧市临翔区蚂蚁堆乡就有5处共215亩天然林被盗伐。《天然林保护修复制度方案》明确，全面停止天然林商业性采伐。2020年12月，蚂蚁堆乡126亩天然林按人工林违规申报，临翔区林业和草原局把关不严，违规发放采伐许可证，导致159亩天然林被毁。2023年2月，省市两级林业和草原行政主管部门把关不严，予以同意将上述地块调出天然林范围。一些地方在天然林下种植咖啡、茶叶过程中，为了提高产量，采取围剥树皮等隐蔽性手段，造成林木死亡。抽查西双版纳州景洪市普文镇发现，15.9亩天然林被蚕食，63棵树根部树皮被围剥。 | 牵头部门：州林草局 责任单位：各县市党委、人民政府 | 1.结合林草卫片执法下发的疑似变化图斑，常态化开展违法违规用林整治专项行动，严厉打击毁坏天然林等违法行为。 | 2025年底前 | 开展森林督查。严格执行天然林商品性停伐工作，加强采伐全过程的指导监督管理，防止滥砍滥伐、超审批范围采伐的情况出现，全县未出现商品性采伐天然林的情况。2024年国家下发梁河县第1、2期森林督查及林草执法图斑368个，面积301.0763公顷，经排查违法图斑5个，面积1.2721公顷，涉及行政案件5起，目前全部查处整改完成，查处整改到位率100%，成果已上报林草执法系统，无重大典型破坏森林资源违法案件。 | 已完成已销号
|  |  | 2.2025年9月底前在天然林调查核实工作基础上，结合林草湿荒资源普查工作，对起源等属性因子进行调整，进一步摸清天然林资源底数，夯实森林资源管理基础，提高森林资源精准管理水平。 | 2025年底前 | 建立天然林数据库，科学划定天然林管护责任区，对天然林资源实施有效管护。根据2023年天然林调查核实成果，结合林草湿荒普查工作，将天然林调查核实成果融入到林草湿荒普查数据中，对天然林起源进行甄别和修改，现阶段林草湿荒普查成果数据已通过省州验收，上报到国家林草局审核。编制完成《梁河县森林资源统一管护县级实施方案》，通过州级审核，并按该实施方案开展森林资源管护工作，全县共聘用护林员704人，加强天然林巡护管护力度，确保森林资源安全。 | 已完成未销号
40-4 | 公益林管理仍有漏洞。《国家级公益林管理办法》《云南省公益林管理办法》明确，国有国家级、省级公益林原则上不得调出。但2021年以来，全省国有国家级公益林减少59.9万亩，其中调出11.8万亩；国有省级公益林减少112.1万亩，其中调出30.9万亩。临沧市黑惠江沿岸9000亩林地应划为国家级 公益林，南汀河周边9万余亩林地应划为省级公益林，均未划定。2020年以来，西双版纳州3.45万亩橡胶林被采伐后，违规改种波罗蜜、香蕉等作物。督察还发现，楚雄州金进商务公司姚兴村砂场等3家砂石场违法占用林地共117.8亩；保山市河湾光伏项目超范围使用省级公益林9.2亩，压埋省级公益林25.7亩；楚雄州柳树冲光伏项目超范围使用林地56.9亩，其中省级公益林14亩。普洱市澜沧县林业和草原局违规批准皆伐600亩思茅松。 | 牵头部门：州林草局 责任单位：各县市党委、人民政府 | 1.对全州国有国家级公益林、国有省级公益林进行调查核实，根据核实结果，及时向省林草局、省财政厅提交补入申请材料，按省级要求完成补入。 | 2026年底前 | 核对国有公益林的调整情况，及时调出与补入图斑。开展国家级公益权属为国有的补入事宜，根据整改要求，现已完成补入核实工作，符合条件补入面积270亩，补入成果已上报省林草局审核。 | 已完成已销号
|  |  | 2.严格按照《国家级公益林管理办法》《云南省公益林管理办法》，进一步加强公益林年度变更数据审核和公益林数据库管理，依法依规开展公益林管理工作。 | 2026年底前 | 严格按照国家、省级公益林管理办法规定开展公益林管理工作，完成国家级、省级公益林年度变更数据审核并上报省、州林草主管部门。编制《森林资源统一管护实施方案》明确公益林管护责任，不断加强对公益林森林资源巡护管护力度，公益林管理工作水平得到进一步提升。 | 达到序时进度
40-20 | 云南省污水垃圾治理工程三年行动方案明确，2023年底完成65座城市污水处理厂新改扩建任务，但17座至今未完成。曲靖市城南片区污水处理厂和两江口污水处理厂提标扩容工程、文山州广南县污水处理厂二期扩建项目均未按期建成投运。全省183座城市污水处理厂中，108座进水生化需氧量浓度低于100毫克/升，20座甚至低于50毫克/升。 | 牵头单位：州住房城乡建设局 责任单位：芒市、瑞丽市、盈江县、梁河县党委和人民政府 | 通过实施城市污水管网完善和雨污分流改造工程项目建设，到2027年底，梁河县污水处理厂进水生化需氧量浓度稳步提升，污水收集效能明显提高。。 | 2027年年底 | 一是督促污水厂做好厂区运营管理工作，定期查看污水处理厂是否做好在线监测等设施设备维护管理工作及相关台账资料收集、整理、归档。二是进水口监测瞬时数据出现COD浓度高至2000mg/l的情况，经住建局对管网进行大量的排查工作，于2024年4月4日发现德宏玖聚资源有限公司向市政管网排放污水及废弃物，并对其进行处罚。至目前污水处理厂未出现进水不稳定的情况。三是梁河县污水处理厂对2023年1、2月进水流量小于出水流量的情况进行分析比对，发现原用的流量计存在水量不满管以致出现数据异常的现象，导致发生进水流量少于出水流量的情况；梁河县污水处理厂2023年4月4日将原用的金普瑞电磁流量计更换为博克思电磁流量后流量统计已恢复正常。每月根据进水浓度及进水量进行分析研判、排查泵站管网是否坏损，及时整治。加强水质调度，按月调度污水处理厂进水浓度，根据进水浓度及时分析研判、排查整治。2025年8月5日对城区6个污水取水点进行采样检测。 | 达到序时进度
40-25 | 建筑垃圾破坏生态问题突出。固体废物污染环境防治法规定，县级以上地方人民政府应当制定建筑垃圾污染环境防治工作规划，工程施工单位应当编制建筑垃圾处理方案并报县级以上地方人民政府环境卫生主管部门备案。督察发现，云南省级和15个州市未制定相关规划。省住房和城乡建设厅对全省建筑垃圾产生、利用、处置等情况底数不清，缺乏常态化调度和监督管理机制。6个州市从未组织开展建筑垃圾处理方案备案工作。 | 牵头单位：州住房城乡建设局 责任单位：各县（市）党委、人民政府 | 1.排查摸清建筑垃圾产生、运输、处置的空间分布、体量变化等底数，建立全州建筑垃圾管理台账。2025年6月底前编制完成《德宏州建筑垃圾污染环境防治工作规划》。 | 2026年底前 | 一是2024年11月12日组织相关单位召开梁河县建筑垃圾堆放点选址推进会，会议决定梁河县建筑垃圾堆放点选址定在梁河县生活垃圾处理场原取土点。扎实开展房屋建筑与市政工程垃圾源头管控工作。通过强化组织领导，明确职责分工，建立了高效协同的工作机制，严格管控房屋建筑与市政工程在建工地建筑垃圾，监督施工单位、建设单位编制房屋建筑与市政工程建筑垃圾减量化方案，落实建筑垃圾减量化措施，积极推广建筑垃圾资源化利用技术，提高资源利用率。2024年12月4日出台《梁河县城市建筑垃圾管理实施方案》。 | 达到序时进度
|  |  | 2.指导督促工程施工单位编制建筑垃圾处置方案并报县级主管部门备案，确保新开工建设项目建筑垃圾处置方案备案全覆盖，规范全州建筑垃圾产生、收集、贮存、运输、利用、处置等工作。 | 2026年底前 | 二是目前全县在建项目共有12个，施工单位均编制了《施工现场建筑垃圾减量化专项方案》并报县住建局备案，下一步将督促已完成竣工验收的项目尽快进行备案。 | 达到序时进度
40-29 | 尾矿库生态修复不到位。《防范化解尾矿库安全风险工作方案》明确，停用时间超过3年的尾矿库，必须在1年内完成闭库治理并销号。云南省应急管理部门清单显示，全省应闭库而未闭库的尾矿库有33座，其中迪庆州塘浪顶尾矿库2010年停用，至今未完成闭库。督察发现，清单之外仍有一些尾矿库应闭库而未闭库，金沙矿业因民铜矿尾矿库距离金沙江仅80米，2019年停用后未按要求闭库。德钦三明鑫疆矿业尼仁铜矿尾矿库已闭库，但生态修复不到位，未建设截洪沟和拦石坝，约8000立方米废石露天堆放。德宏州盈江县博源矿产公司尾矿库基础坝距离大盈江160米，一直未办理建设用地审批手续，2022年在未经应急管理部门批准、未重新办理环评审批手续情况下违规改扩建。 | 牵头单位：州应急管理局 责任单位：盈江县、梁河县党委、人民政府 | 1.2025年5月底前完善梁河县云晞矿业有限责任公司吴家地尾矿库回采相关手续，依法依规进行回采利用。 | 2026年底 | 吴家地尾矿库回采问题被列入第三轮中央生态环境保护督察群众投诉举报交办件（编号X3YN202405260032），企业已对存在的问题进行了整改，并已取得了项目备案、林业用地审批、环评审批等手续，通过了州县的验收，2025年1月，省级验收组对反馈问题整改情况进行现场核查验收，认为达到整改目标要求，同意通过验收。2025年1月20日德宏州应急管理局根据企业申请下发了吴家地尾矿库锡矿尾矿回采安全生产许可证，企业已具备回采条件，目前，企业正在有序进行生产。 | 达到序时进度
填表说明：1.按照“有变化填报、无变化不填报”的原则，对照整改方案中的措施，逐条填报本月整改进展情况。 2.问题编号一栏中“40-1”的“40”指整改方案措施清单中的任务总数，“1”指第1项问题。 3.问题名称、整改措施、完成时限按照省级整改方案的内容填写。 4.进展情况对照整改措施逐条回应，内容尽可能精简，说清具体情况即可，原则上每条不超过2000字。工程类注明工程完成率、后续工程计划、阶段性目标任务完成情况；项目类注明项目总数、完成数、完成率、未完成 项目工作计划；资金类注明总投资金额、已投入资金量、后续资金保障形式等。 5.完成情况一栏，已达整改时限但未完成相关措施要求时勾选“未达时序进度”，其余按实际情况勾选。 6.对“未达时序进度”的分项措施，需在“进展情况”一栏单独填写未完成整改的原因、下步工作措施。 注：其余问题的调度填报除已有明确要求的之外，参照中央督察调度格式。问题完成整改（以完成验收销号为标准）后，需对该问题整改以来的情况全面总结归纳，形成完整的整改进展进行报送，并单独提请验收销号。验收销号完成后，该问题整改进展相关情况不再报送。