## 【封-3】概算总价
梁河县2019年第十一批中央统筹整合涉农资金九保乡村内道路建设项目 |  |  |  |  | 项目
概算总价
建设单位：
| 概算总价(小写)： | 490553 |  | 元
| (大写)： | 肆拾玖万零伍佰伍拾叁元整 |  | 元
编制单位：
（单位盖章）
法定代表人
或其授权人：
（签字或盖章）
编 制 人：
（造价人员签字盖执业资格章）

## 【】编制说明
编制说明
一、编制范围： (三) 路面工程 二、编制依据： 1.文件批复； 2.设计图纸： 3.《公路工程预算定额》（JTC/T B06-02-2007）; 4.《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTC B06-2007）； 5.《公路工程机械台班费用定额》（JTC B06-03-2007）； 6.《云南公路基本建设项目估算概算预算编制办法补充规定》（云交基建【2013】3号； 7.云南省交通运输厅关于调整云南省公路工程人工工日单价的通知； 8.交通运输部办公厅关于印发《公路工程营业税改增值税计价依据调整方案》的通 知（交办公路【2016】66号）； 9.云南省交通运输厅关于印发省公路基本建设项目估算概算预算编制办法补充规定“营改增”调整方案的通知（云交基建【2016】679号）； 10. 根据交通运输部《公路工程建设项目投资估算编制办法》（JTG 3820-2018）、《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）等（以下简称《部颁编制办法》），结合云南公路工程建设实际，制定本补充规定; 11.材料价格信息参考德宏梁河建筑经济信息2019年8月. 编制单位：云南龙腾工程造价咨询有限公司 编制日期：2019年9月

## 【01表】总概算表
总概算表
建设项目名称：梁河县2019年第十一批中央统筹整合涉农资金九保乡村内道路建设项目
编制范围：梁河县2019年第十一批中央统筹整合涉农资金九保乡村内道路建设项目 | [8 empty] | 第 1 页 | 共 1 页 | 01表
项 | 目 | 节 | 细目 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 概算金额（元） | 技术经济指标 | 各项费用比例(%) | 备注
|  |  |  | 第一部分 建筑安装工程费 | 公路公里 |  | 490553 |  | 100 | 建设项目路线总长度（主线长度）
二 |  |  |  | 路基工程 | km |  | 11421 |  | 2.33
| 2 |  |  | 挖方 | m3 |  | 11421
|  | 1 |  | 挖土方 | m3 |  | 11421
|  |  | 1 | 挖路基土方 | m3 | 1020 | 11421 | 11.20
三 |  |  |  | 路面工程 | km |  | 479131 |  | 97.67
| 1 |  |  | 路面垫层 | m2 |  | 50669
|  | 2 |  | 10cm砂砾垫层 | m2 | 2840 | 50669 | 17.84
| 6 |  |  | 水泥混凝土面层 | m2 |  | 428462
|  | 1 |  | 200mm厚C20混凝土路面 | m2 | 2840 | 311612 | 109.72
|  | 2 |  | 100mm厚C20混凝土路面 | m2 | 3353 | 116850 | 34.85
|  |  |  | 第二部分 设备及工具、器具购置费 | 公路公里
|  |  |  | 第三部分 工程建设其他费用 | 公路公里
|  |  |  | 第一、二、三部分费用合计 | 公路公里 |  | 490553 |  | 100
|  |  |  | 预备费 | 元
1 |  |  |  | 1.价差预备费 | 元
2 |  |  |  | 2.基本预备费 | 元 |  |  |  |  | 预算实行包干时列系数包干数
|  |  |  | 概算总金额 | 元 |  | 490553 |  | 100
|  |  |  | 其中：回收金额 | 元
|  |  |  | 公路基本造价 | 公路公里 |  | 490553 |  | 100
编制： | [6 empty] | 复核：

## 【08-2表】分项工程概算表
分项工程概算表
编制范围：梁河县2019年第十一批中央统筹整合涉农资金九保乡村内道路建设项目
工程名称：挖路基土方 | [12 empty] | 第 1 页 |  | 共 6 页 |  | 08-2表
序 号 | 工 程 项 目 |  |  |  |  | 挖掘机挖装土、石方 |  |  | 自卸汽车运土、石方 | [5 empty] | 合 计
| 工 程 细 目 |  |  |  |  | 1.0m3以内挖掘机挖装普通土 |  |  | 10t以内自卸汽车运土第一个1km
| 定 额 单 位 |  |  |  |  | 1000m3天然密实方 |  |  | 1000m3天然密实方
| 工 程 数 量 |  |  |  |  | 1.02 |  |  | 1.02
| 定 额 表 号 |  |  |  |  | 1～1～6～5 |  |  | 1～1～8～13
| 工料机名称 |  |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元)
1 | 人工 |  |  | 工日 | 90.18 | 14.7 | 14.994 | 1352 | [6 empty] | 14.994 | 1352
2 | 75kW以内履带式推土机 |  |  | 台班 | 780.99 | 0.44 | 0.449 | 351 | [6 empty] | 0.449 | 351
3 | 1.0m3履带式单斗挖掘机 |  |  | 台班 | 993.79 | 2.06 | 2.101 | 2088 | [6 empty] | 2.101 | 2088
4 | 10t以内自卸汽车 |  |  | 台班 | 688.38 |  |  |  | 7.66 | 7.813 | 5378 |  |  |  | 7.813 | 5378
5 | 定额基价 |  |  | 元 | 1 | 2466 | 2515 | 2515 | 3742 | 3817 | 3817 |  |  |  | 6332 | 6332
| 直接工程费 |  |  | 元 |  |  |  | 3791 |  |  | 5378 |  |  |  |  | 9169
| 其他工程费 |  | Ⅰ | 元 |  | 2.37 |  | 90 | 1.35 |  | 73 |  |  |  |  | 162
|  |  | Ⅱ | 元
| 间接费 | 规费 |  | 元 |  | 35.45 |  | 479 | 35.45 | [6 empty] | 479
|  | 企业管理费 |  | 元 |  | 2.93 |  | 114 | 1.42 |  | 77 |  |  |  |  | 191
| 利润及税金 |  |  | 元 |  | 5.000 / 9.000 |  | 620 | 5.000 / 9.000 |  | 799 |  |  |  |  | 1419
| 建筑安装工程费 |  |  | 元 |  |  |  | 5094 |  |  | 6327 |  |  |  |  | 11421
编制： | [11 empty] | 复核：
分项工程概算表
编制范围：梁河县2019年第十一批中央统筹整合涉农资金九保乡村内道路建设项目
工程名称：10cm砂砾垫层 | [12 empty] | 第 2 页 |  | 共 6 页 |  | 08-2表
序 号 | 工 程 项 目 |  |  |  |  | 路面垫层 | [8 empty] | 合 计
| 工 程 细 目 |  |  |  |  | 人工铺砂砾垫层压实厚度10cm
| 定 额 单 位 |  |  |  |  | 1000m2
| 工 程 数 量 |  |  |  |  | 2.84
| 定 额 表 号 |  |  |  |  | 2～1～1～2
| 工料机名称 |  |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元)
1 | 人工 |  |  | 工日 | 90.18 | 30.2 | 85.768 | 7735 | [6 empty] | 85.768 | 7735
2 | 水 |  |  | m3 | 0.6 | 19 | 53.96 | 32 | [6 empty] | 53.96 | 32
3 | 砂砾 |  |  | m3 | 56 | 191.25 | 543.15 | 30416 | [6 empty] | 543.15 | 30416
4 | 6～8t光轮压路机 |  |  | 台班 | 320.04 | 0.26 | 0.738 | 236 | [6 empty] | 0.738 | 236
5 | 12～15t光轮压路机 |  |  | 台班 | 517.93 | 0.51 | 1.448 | 750 | [6 empty] | 1.448 | 750
6 | 定额基价 |  |  | 元 | 1 | 7495 | 21286 | 21286 | [6 empty] | 21286 | 21286
| 直接工程费 |  |  | 元 |  |  |  | 39170 | [7 empty] | 39170
| 其他工程费 |  | Ⅰ | 元 |  | 3.29 |  | 1289 | [7 empty] | 1289
|  |  | Ⅱ | 元
| 间接费 | 规费 |  | 元 |  | 35.45 |  | 2742 | [7 empty] | 2742
|  | 企业管理费 |  | 元 |  | 2.97 |  | 1202 | [7 empty] | 1202
| 利润及税金 |  |  | 元 |  | 5.000 / 9.000 |  | 6267 | [7 empty] | 6267
| 建筑安装工程费 |  |  | 元 |  |  |  | 50669 | [7 empty] | 50669
编制： | [11 empty] | 复核：
分项工程概算表
编制范围：梁河县2019年第十一批中央统筹整合涉农资金九保乡村内道路建设项目
工程名称：200mm厚C20混凝土路面 | [12 empty] | 第 3 页 |  | 共 6 页 |  | 08-2表
序 号 | 工 程 项 目 |  |  |  |  | 普通混凝土 | [8 empty] | 合 计
| 工 程 细 目 |  |  |  |  | 人工铺筑混凝土路面厚度20cm
| 定 额 单 位 |  |  |  |  | 1000m2路面
| 工 程 数 量 |  |  |  |  | 2.84
| 定 额 表 号 |  |  |  |  | 2～2～13～1改
| 工料机名称 |  |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元)
1 | 人工 |  |  | 工日 | 90.18 | 299 | 849.16 | 76577 | [6 empty] | 849.16 | 76577
2 | 锯材木中板§＝19～35 |  |  | m3 | 1396.35 | 0.066 | 0.187 | 262 | [6 empty] | 0.187 | 262
3 | 光圆钢筋直径10～14mm |  |  | t | 4507 | 0.004 | 0.011 | 51 | [6 empty] | 0.011 | 51
4 | 型钢 |  |  | t | 4420 | 0.054 | 0.153 | 678 | [6 empty] | 0.153 | 678
5 | 32.5级水泥 |  |  | t | 398 | 60.792 | 172.649 | 68714 | [6 empty] | 172.649 | 68714
6 | 石油沥青 |  |  | t | 4960 | 0.099 | 0.281 | 1395 | [6 empty] | 0.281 | 1395
7 | 煤 |  |  | t | 234.51 | 0.02 | 0.057 | 13 | [6 empty] | 0.057 | 13
8 | 水 |  |  | m3 | 0.6 | 29 | 82.36 | 49 | [6 empty] | 82.36 | 49
9 | 中（粗）砂 |  |  | m3 | 80 | 99.96 | 283.886 | 22711 | [6 empty] | 283.886 | 22711
10 | 碎 石（4cm） |  |  | m3 | 105 | 171.36 | 486.662 | 51100 | [6 empty] | 486.662 | 51100
11 | 其他材料费 |  |  | 元 | 1 | 265.1 | 752.884 | 753 | [6 empty] | 752.884 | 753
12 | 电动混凝土真空吸水机组 |  |  | 台班 | 148.61 | 3.55 | 10.082 | 1498 | [6 empty] | 10.082 | 1498
13 | 电动混凝土切缝机 |  |  | 台班 | 211.15 | 3.43 | 9.741 | 2057 | [6 empty] | 9.741 | 2057
14 | 250L以内强制式混凝土搅拌机 |  |  | 台班 | 233.24 | 7.58 | 21.527 | 5021 | [6 empty] | 21.527 | 5021
15 | 4000L以内洒水汽车 |  |  | 台班 | 585.03 | 1.47 | 4.175 | 2442 | [6 empty] | 4.175 | 2442
16 | 小型机具使用费 |  |  | 元 | 1 | 257.1 | 730.164 | 730 | [6 empty] | 730.164 | 730
17 | 定额基价 |  |  | 元 | 1 | 49438 | 140404 | 140404 | [6 empty] | 140404 | 140404
编制： | [11 empty] | 复核：
分项工程概算表
编制范围：梁河县2019年第十一批中央统筹整合涉农资金九保乡村内道路建设项目
工程名称：200mm厚C20混凝土路面 | [12 empty] | 第 4 页 |  | 共 6 页 |  | 08-2表
序 号 | 工 程 项 目 |  |  |  |  | 普通混凝土 | [8 empty] | 合 计
| 工 程 细 目 |  |  |  |  | 人工铺筑混凝土路面厚度20cm
| 定 额 单 位 |  |  |  |  | 1000m2路面
| 工 程 数 量 |  |  |  |  | 2.84
| 定 额 表 号 |  |  |  |  | 2～2～13～1改
| 工料机名称 |  |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元)
| 直接工程费 |  |  | 元 |  |  |  | 234052 | [7 empty] | 234052
| 其他工程费 |  | Ⅰ | 元 |  | 3.37 |  | 7888 | [7 empty] | 7888
|  |  | Ⅱ | 元
| 间接费 | 规费 |  | 元 |  | 35.45 |  | 27147 | [7 empty] | 27147
|  | 企业管理费 |  | 元 |  | 1.85 |  | 4476 | [7 empty] | 4476
| 利润及税金 |  |  | 元 |  | 5.000 / 9.000 |  | 38050 | [7 empty] | 38050
| 建筑安装工程费 |  |  | 元 |  |  |  | 311612 | [7 empty] | 311612
编制： | [11 empty] | 复核：
分项工程概算表
编制范围：梁河县2019年第十一批中央统筹整合涉农资金九保乡村内道路建设项目
工程名称：100mm厚C20混凝土路面 | [12 empty] | 第 5 页 |  | 共 6 页 |  | 08-2表
序 号 | 工 程 项 目 |  |  |  |  | 普通混凝土 | [8 empty] | 合 计
| 工 程 细 目 |  |  |  |  | 人工铺筑混凝土路面厚度10cm
| 定 额 单 位 |  |  |  |  | 1000m2路面
| 工 程 数 量 |  |  |  |  | 3.353
| 定 额 表 号 |  |  |  |  | 2～2～13～1+2*～10.0,改
| 工料机名称 |  |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元)
1 | 人工(补1) |  |  | 工日 |  | 173 | 580.069 | [7 empty] | 580.069
2 | 锯材木中板§＝19～35 |  |  | m3 | 1396.35 | 0.036 | 0.121 | 169 | [6 empty] | 0.121 | 169
3 | 光圆钢筋直径10～14mm |  |  | t | 4507 | 0.004 | 0.013 | 60 | [6 empty] | 0.013 | 60
4 | 型钢 |  |  | t | 4420 | 0.024 | 0.08 | 356 | [6 empty] | 0.08 | 356
5 | 32.5级水泥 |  |  | t | 398 | 30.4 | 101.931 | 40569 | [6 empty] | 101.931 | 40569
6 | 石油沥青 |  |  | t | 4960 | 0.059 | 0.198 | 981 | [6 empty] | 0.198 | 981
7 | 煤 |  |  | t | 234.51 | 0.01 | 0.034 | 8 | [6 empty] | 0.034 | 8
8 | 水 |  |  | m3 | 0.6 | 19 | 63.707 | 38 | [6 empty] | 63.707 | 38
9 | 中（粗）砂 |  |  | m3 | 80 | 50 | 167.65 | 13412 | [6 empty] | 167.65 | 13412
10 | 碎 石（4cm） |  |  | m3 | 105 | 85.64 | 287.151 | 30151 | [6 empty] | 287.151 | 30151
11 | 其他材料费 |  |  | 元 | 1 | 227.1 | 761.466 | 761 | [6 empty] | 761.466 | 761
12 | 电动混凝土真空吸水机组 |  |  | 台班 | 148.61 | 3.55 | 11.903 | 1769 | [6 empty] | 11.903 | 1769
13 | 电动混凝土切缝机 |  |  | 台班 | 211.15 | 3.43 | 11.501 | 2428 | [6 empty] | 11.501 | 2428
14 | 250L以内强制式混凝土搅拌机 |  |  | 台班 | 233.24 | 3.78 | 12.674 | 2956 | [6 empty] | 12.674 | 2956
15 | 4000L以内洒水汽车 |  |  | 台班 | 585.03 | 1.47 | 4.929 | 2884 | [6 empty] | 4.929 | 2884
16 | 小型机具使用费 |  |  | 元 | 1 | 129.1 | 432.872 | 433 | [6 empty] | 432.872 | 433
17 | 定额基价 |  |  | 元 | 1 | 26662 | 89398 | 89398 | [6 empty] | 89398 | 89398
编制： | [11 empty] | 复核：
分项工程概算表
编制范围：梁河县2019年第十一批中央统筹整合涉农资金九保乡村内道路建设项目
工程名称：100mm厚C20混凝土路面 | [12 empty] | 第 6 页 |  | 共 6 页 |  | 08-2表
序 号 | 工 程 项 目 |  |  |  |  | 普通混凝土 | [8 empty] | 合 计
| 工 程 细 目 |  |  |  |  | 人工铺筑混凝土路面厚度10cm
| 定 额 单 位 |  |  |  |  | 1000m2路面
| 工 程 数 量 |  |  |  |  | 3.353
| 定 额 表 号 |  |  |  |  | 2～2～13～1+2*～10.0,改
| 工料机名称 |  |  | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元)
| 直接工程费 |  |  | 元 |  |  |  | 96975 | [7 empty] | 96975
| 其他工程费 |  | Ⅰ | 元 |  | 3.37 |  | 3268 | [7 empty] | 3268
|  |  | Ⅱ | 元
| 间接费 | 规费 |  | 元 |  | 35.45
|  | 企业管理费 |  | 元 |  | 1.85 |  | 1854 | [7 empty] | 1854
| 利润及税金 |  |  | 元 |  | 5.000 / 9.000 |  | 14753 | [7 empty] | 14753
| 建筑安装工程费 |  |  | 元 |  |  |  | 116850 | [7 empty] | 116850
编制： | [11 empty] | 复核：

## 【04表】其他工程费及间接费综合费率计算表
其他工程费及间接费综合费率计算表
建设项目名称：梁河县2019年第十一批中央统筹整合涉农资金九保乡村内道路建设项目
编制范围：梁河县2019年第十一批中央统筹整合涉农资金九保乡村内道路建设项目 | [20 empty] | 第 1 页 |  | 共 1 页 |  | 04表
序号 | 工程类别 | 其他工程费费率（％） | [12 empty] | 间接费费率（％）
|  | 冬季施工增加费 | 雨季施工增加费 | 夜间施工增加费 | 高原地区施工增加费 | 风沙地区施工增加费 | 沿海地区施工增加费 | 行车干扰工程施工增加费 | 安全及文明施工措施费 | 临时设施费 | 施工辅助费 | 工地转移费 | 综合费率 |  | 规费 | [5 empty] | 企业管理费
[15 empty] | 养老保险费 | 失业保险费 | 医疗保险费 | 住房公积金 | 工伤保险费 | 综合费率 | 基本费用 | 主副食运费补贴 | 职工探亲路费 | 职工取暖补贴 | 财务费用 | 综合费率
[13 empty] | Ⅰ | Ⅱ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
01 | 人工土方 |  | 0.310 | [5 empty] | 0.590 | 1.180 | 0.710 |  | 2.790 |  | 16.000 | 0.700 | 10.000 | 8.000 | 0.750 | 35.450 | 2.690 |  | 0.070 |  | 0.180 | 2.940
02 | 机械土方 |  | 0.320 | [5 empty] | 0.590 | 1.070 | 0.390 |  | 2.370 |  | 16.000 | 0.700 | 10.000 | 8.000 | 0.750 | 35.450 | 2.610 |  | 0.150 |  | 0.170 | 2.930
03 | 汽车运输 |  | 0.320 | [5 empty] | 0.210 | 0.690 | 0.130 |  | 1.350 |  | 16.000 | 0.700 | 10.000 | 8.000 | 0.750 | 35.450 | 1.150 |  | 0.100 |  | 0.170 | 1.420
04 | 人工石方 |  | 0.230 | [5 empty] | 0.590 | 1.200 | 0.680 |  | 2.700 |  | 16.000 | 0.700 | 10.000 | 8.000 | 0.750 | 35.450 | 2.760 |  | 0.070 |  | 0.180 | 3.010
05 | 机械石方 |  | 0.290 | [5 empty] | 0.590 | 1.480 | 0.370 |  | 2.730 |  | 16.000 | 0.700 | 10.000 | 8.000 | 0.750 | 35.450 | 2.620 |  | 0.150 |  | 0.160 | 2.930
06 | 高级路面 |  | 0.290 | [5 empty] | 1.000 | 1.440 | 0.640 |  | 3.370 |  | 16.000 | 0.700 | 10.000 | 8.000 | 0.750 | 35.450 | 1.530 |  | 0.100 |  | 0.220 | 1.850
07 | 其他路面 |  | 0.280 | [5 empty] | 1.020 | 1.400 | 0.590 |  | 3.290 |  | 16.000 | 0.700 | 10.000 | 8.000 | 0.750 | 35.450 | 2.620 |  | 0.110 |  | 0.240 | 2.970
08 | 构造物Ⅰ |  | 0.230 | [5 empty] | 0.720 | 1.910 | 1.040 |  | 3.900 |  | 16.000 | 0.700 | 10.000 | 8.000 | 0.750 | 35.450 | 3.550 |  | 0.200 |  | 0.300 | 4.050
09 | 构造物Ⅱ |  | 0.250 | [5 empty] | 0.780 | 2.340 | 1.250 |  | 4.620 |  | 16.000 | 0.700 | 10.000 | 8.000 | 0.750 | 35.450 | 4.420 |  | 0.240 |  | 0.320 | 4.980
10 | 构造物Ⅲ（一般） |  | 0.520 | [5 empty] | 1.570 | 4.360 | 2.420 |  | 8.870 |  | 16.000 | 0.700 | 10.000 | 8.000 | 0.750 | 35.450 | 7.830 |  | 0.390 |  | 0.660 | 8.880
10-1 | 构造物Ⅲ（室内管道） | [7 empty] | 1.570 | 4.360 | 2.420 |  | 8.350 |  | 16.000 | 0.700 | 10.000 | 8.000 | 0.750 | 35.450 | 7.830 |  | 0.390 |  | 0.660 | 8.880
10-2 | 构造物Ⅲ（安装工程） | [7 empty] | 0.785 | 4.360 | 2.420 |  | 7.565 |  | 16.000 | 0.700 | 10.000 | 8.000 | 0.750 | 35.450 | 7.830 |  | 0.390 |  | 0.660 | 8.880
11 | 技术复杂大桥 |  | 0.290 | [5 empty] | 0.860 | 2.920 | 1.680 |  | 5.750 |  | 16.000 | 0.700 | 10.000 | 8.000 | 0.750 | 35.450 | 4.720 |  | 0.200 |  | 0.460 | 5.380
12 | 隧道 | [7 empty] | 0.730 | 2.570 | 1.230 |  | 4.530 |  | 16.000 | 0.700 | 10.000 | 8.000 | 0.750 | 35.450 | 4.220 |  | 0.270 |  | 0.390 | 4.880
13 | 钢材及钢结构（一般） | [7 empty] | 0.530 | 1.860 | 0.450 |  | 2.840 |  | 16.000 | 0.700 | 10.000 | 8.000 | 0.750 | 35.450 | 1.940 |  | 0.110 |  | 0.380 | 2.430
13-1 | 钢材及钢结构（金属标志牌等） | [7 empty] | 0.530 | 1.860 | 0.450 |  | 2.840 |  | 16.000 | 0.700 | 10.000 | 8.000 | 0.750 | 35.450 | 1.940 |  | 0.110 |  | 0.380 | 2.430
编制： | [14 empty] | 复核：

## 【04_1表】其他工程费及间接费费用计算表
其他工程费及间接费费用计算表
建设项目名称：梁河县2019年第十一批中央统筹整合涉农资金九保乡村内道路建设项目
编制范围：梁河县2019年第十一批中央统筹整合涉农资金九保乡村内道路建设项目 | [19 empty] | 第 1 页 |  |  | 共 1 页 |  | 04_1表
序号 | 项目名称 | 其他工程费 | [12 empty] | 间接费
|  | 冬季施工增加费 | 雨季施工增加费 | 夜间施工增加费 | 高原地区施工增加费 | 风沙地区施工增加费 | 沿海地区施工增加费 | 行车干扰工程施工增加费 | 安全及文明施工措施费 | 临时设施费 | 施工辅助费 | 工地转移费 | 综合费用 |  | 规费 | [5 empty] | 企业管理费
[15 empty] | 养老保险费 | 失业保险费 | 医疗保险费 | 住房公积金 | 工伤保险费 | 综合费用 | 基本费用 | 主副食运费补贴 | 职工探亲路费 | 职工取暖补贴 | 财务费用 | 综合费用
[13 empty] | Ⅰ | Ⅱ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | 挖路基土方 |  | 29 | [5 empty] | 34 | 78 | 22 |  | 162 |  | 216 | 9 | 135 | 108 | 10 | 479 | 164 |  | 11 |  | 16 | 191
2 | 10cm砂砾垫层 |  | 110 | [5 empty] | 400 | 548 | 231 |  | 1289 |  | 1238 | 54 | 773 | 619 | 58 | 2742 | 1060 |  | 45 |  | 97 | 1202
3 | 200mm厚C20混凝土路面 |  | 679 | [5 empty] | 2341 | 3370 | 1498 |  | 7888 |  | 12252 | 536 | 7658 | 6126 | 574 | 27147 | 3702 |  | 242 |  | 532 | 4476
4 | 100mm厚C20混凝土路面 |  | 281 | [5 empty] | 970 | 1396 | 621 |  | 3268 | [7 empty] | 1534 |  | 100 |  | 221 | 1854
5 | 合计： |  | 1099 | [5 empty] | 3743 | 5393 | 2371 |  | 12607 |  | 13706 | 600 | 8566 | 6853 | 642 | 30368 | 6459 |  | 398 |  | 866 | 7723
编制： | [14 empty] | 复核：

## 【07表】人工、材料、机械台班单价汇总表
人工、材料、机械台班单价汇总表
建设项目名称：梁河县2019年第十一批中央统筹整合涉农资金九保乡村内道路建设项目
编制范围：梁河县2019年第十一批中央统筹整合涉农资金九保乡村内道路建设项目 | [10 empty] | 第 1 页 |  | 共 1 页 |  | 07表
序号 | 名称 | 单位 | 代号 | 预算单价 (元) | 备注 | 序号 |  | 名称 | 单位 | 代号 |  | 预算单价 (元) |  | 备注
1 | 人工(补1) | 工日 | 1 |  |  | 25 |  | 10t以内自卸汽车 | 台班 | 1386 |  | 688.38
2 | 人工 | 工日 | 1 | 90.18 |  | 26 |  | 4000L以内洒水汽车 | 台班 | 1404 |  | 585.03
3 | 机械工 | 工日 | 2 | 90.18 |  | 27 |  | 小型机具使用费 | 元 | 1998 |  | 1
4 | 锯材木中板§＝19～35 | m3 | 102 | 1396.35 |  | 28 |  | 定额基价 | 元 | 1999 |  | 1
5 | 光圆钢筋直径10～14mm | t | 111 | 4507
6 | 型钢 | t | 182 | 4420
7 | 32.5级水泥 | t | 832 | 398
8 | 石油沥青 | t | 851 | 4960
9 | 汽油 | kg | 862 | 8.33
10 | 柴油 | kg | 863 | 7.01
11 | 煤 | t | 864 | 234.51
12 | 电 | kw-h | 865 | 2.4
13 | 水 | m3 | 866 | 0.6
14 | 中（粗）砂 | m3 | 899 | 80
15 | 砂砾 | m3 | 902 | 56
16 | 碎 石（4cm） | m3 | 952 | 105
17 | 其他材料费 | 元 | 996 | 1
18 | 75kW以内履带式推土机 | 台班 | 1003 | 780.99
19 | 1.0m3履带式单斗挖掘机 | 台班 | 1035 | 993.79
20 | 6～8t光轮压路机 | 台班 | 1075 | 320.04
21 | 12～15t光轮压路机 | 台班 | 1078 | 517.93
22 | 电动混凝土真空吸水机组 | 台班 | 1239 | 148.61
23 | 电动混凝土切缝机 | 台班 | 1245 | 211.15
24 | 250L以内强制式混凝土搅拌机 | 台班 | 1272 | 233.24
编制： | [6 empty] | 复核：