云南省烟草专卖局（公司）帮扶梁河县九保阿昌族乡横路村2024年防返贫教育帮扶项目实施方案

云南省烟草专卖局（公司）2024年定点帮扶梁河县九保乡横路村防返贫教育帮扶项目资金使用计划5万元。结合横路村防返贫工作实际，着力化解因学返贫风险，制定本实施方案。

一、项目简介

（一）项目名称：云南省烟草专卖局（公司）帮扶梁河县九保乡2024年横路村防返贫教育帮扶项目。

（二）资金来源：云南省烟草专卖局（公司）2024年定点帮扶资金。

（三）资金规模：5万元。

二、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届历次全会和二十大精神，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心的发展思想，坚持共同富裕方向，将巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置，努力提升贫困地区自我发展能力，为全面建设社会主义现代化国家奠定坚实基础。

三、总体目标

防返贫教育帮扶项目覆盖横路村贫困家庭（脱贫户、三类对象、低保户）在读大学生（大专及以上），有效降低因学致贫概率。项目实施，对困难户教育保障起到较好的推动作用,有利于持续培育地方人才，促进乡村振兴。

四、项目组织领导机构

为加强项目实施的组织领导，成立项目实施领导小组。

组  长：尹行帮  九保阿昌族乡党委书记

赵兴卯  九保阿昌族乡乡长

副组长：朱现帅  九保阿昌族乡党委副书记（挂职）、横路村驻村第一书记

许 智   九保阿昌族乡武装部长（挂钩横路村）

成  员：赵雄刚  横路村党总支书记、主任

横路村村“两委”、驻村工作队队员

领导小组下设办公室在横路村村民委员会，由赵雄刚任办公室主任。工作人员由横路村村“两委”、驻村工作队队员组成，负责组织项目实施的各项工作。

五、资助对象和规模

（一）资助对象：2024年横路村贫困家庭（脱贫户、三类对象、低保户）在读大学生（大专及以上）。

（二）资助条件：在教育部高等教育学籍管理系统注册正式学籍的在校贫困大学生。

（三）资助规模、标准：10人，经审定合格的学生，每生一次性资助5000元。

六、方法流程

（一）按人申请。符合申报条件的学生，填写《云南省烟草专卖局（公司）家庭经济困难大学生助学金申请表》（以下简称《申请表》，见附件）。经本人签字按手印后交到所在村委会。

（二）逐级审核。《申请表》经村委会、乡政府逐级审核。《申请表》审核无误后，于10月20日前，将申请表原件交乡政府财务部门。

（三）会同评审：申报结束后，九保阿昌族乡人民政府、横路村村民委员会对提出申请的学生，根据学生家庭的收入来源、支出情况、存在困难等因素，进行评审，确定出拟资助名单。

（四）公示公告：学生所在乡镇、村委会将拟资助名单进行10天公示。公示无异议，则确定资助学生名单。

（五）发放方式：九保阿昌族乡人民政府根据确定资助学生名单，以资金补助的形式通过当地金融机构将资助资金统一拨付到学生提供的银行账户。

七、项目进度

（一）实施方案编制阶段

2024年9月10日前，由九保阿昌族乡人民政府进行项目实施方案编制，组织实施方案评审。评审通过后报县人民政府批复。

（二）申请、受理阶段

2024年9月20日前，广泛宣传资助政策，受理学生的资助申请。

（三）评审阶段

2024年9月30日前，由九保阿昌族乡人民政府牵头，对提出申请的学生，进行审核，确定出拟资助名单。

（四）公示公告阶段

2024年10月20日前，乡政府、村委会公示拟资助名单，公示无异议后确定资助学生名单。

（五）资金发放阶段

公示公告结束后，完成资金发放。

八、组织管理及职责

（一）项目管理单位

1.项目主管单位：县农业农村局

2.项目监管单位：县财政局

3.项目实施单位：九保阿昌族乡人民政府、横路村村民委员会

（二）管理职责

项目采取分级管理、分工负责、各项目相关单位要加强对项目的组织与领导，抓好项目的监督管理，落实责任制，确保项目的顺利实施。

（1）九保阿昌族乡政府：履行县政府职能，项目建设监督、检查、指导。

（2）九保阿昌族乡财务部门：负责对项目资金使用情况进行监督检查，跟踪问效，确保资金专款专用，并及时拨付资金。

（3）横路村村民委员会：①负责组织实施项目；②负责接收申报；③牵头进行申报学生的评审、确认；④负责补助资金兑付；⑤做好档案管理工作；⑥做好项目公示公告。

（4）横路村村民委员会：①负责资助项目的宣传工作，确保毕业生知晓补助政策，按规定申请资助，杜绝出现贫困学生不了解、不会申请资助的情况。②配合九保阿昌族乡政府进行申报学生的评审、确认。

八、帮扶效益

通过该项目的实施，将为受益的脱贫家庭、脱贫不稳定家庭、边缘易致贫家庭、突发严重困难家庭和其他家庭经济困难家庭减轻子女上学负担，让更多的贫困学子解除后顾之忧，安心学习，提高技能，增加就业机会，提高低收入家庭子女走入社会后用知识改变命运的能力，为低收入家庭逐步增加收入奠定基础。

九保阿昌族乡人民政府

2024年9月9日