德宏州梁河县九保阿昌族乡九保村

2018年边境县村级“四位一体”建设试点

项目实施方案

一、项目基本情况

（一）项目建设背景

根据《云南省财政厅关于深化农村综合改革开展村级“四位一体”建设试点工作的意见》（云财农改〔2016〕1号）及《梁河县关于组织开展2016年村级“四位一体”建设试点项目申报的通知》要求，围绕九保阿昌族乡“十三五”规划编制方案，总结我乡农村综合改革工作实践经验,进一步提升农村人居环境，增强农村经济社会发展活力，推进城乡基本公共服务均等化，加快建设“布局科学合理、服务功能完善、人居环境优美、村强民富和谐”的美丽宜居乡村，丰富农村综合改革内涵，完善改革内容，放大改革效应，九保阿昌族乡党委、政府经过召开专题会议，按照“渠道不乱、用途不变、各司其职”的原则，认真、细致研究，逐级筛选，决定在我乡九保村开展以“提升农村人居环境、扶持村级集体经济发展、提高农村公共服务水平、支持农村基层组织建设”为主的村级“四位一体”建设试点建设项目。

（二）项目所在乡镇基本情况

1.自然环境

九保阿昌族乡地处梁河县中部和西部，全乡被遮岛镇分为东、西两部分辖区。辖区东西最大距离18.9公里，南北最大距离26.25公里，总面积146平方公里。全乡地势东南高，西北低，地貌为二台坡地和坝子，森林覆盖率64%，境内最高点运河山，海拔2305米，最低点小木瓜寨，海拔1060米，平均海拔1637米。属南亚热带季风性气候，年平均温度18.4℃，无霜期329天，年平均降雨量1390毫米。

2.经济社会

九保阿昌族乡辖1个农村社区，5个村民委员会，39个自然村，67个村民小组。全乡总户数3933户，乡村总人口15691人，其中：阿昌族988户，3877人，占总人口的26%。横路村、丙盖村、勐科村为阿昌族聚居村。2017年末，全乡实有耕地面积22141亩，其中：水田10391亩，旱地11750亩，人均耕地1.42亩。2017年实现农村经济总收入17528万元，人均口粮398公斤，农民人均纯收入7808元。

3.历史人文

九保阿昌族乡有着悠久的历史文化底蕴。东汉永平十二年（公元69年）归入东汉版图。古名南宋、团山、蛮干、太平城。公元1289年置南甸路军民总管府，始为独立行政区驻地，九保古名自此开始。明洪武十五年（公元1382年）设南甸知州。明正统九年（公元1444年）升为南甸宣抚司。嘉庆年间建城垣，故又称南甸营、南甸园、南甸城之称。宣统三年（公元1911年），南甸城并入腾冲县，称九保，1956年划归梁河县管辖，1988年撤区建九保阿昌族乡。

公元四世纪的“蜀身毒道”即南方丝绸古路途经德宏，比北方丝绸之路早200多年。九保是古道上的必经之地，也是由腾冲七天入缅甸八莫的第一站（从腾冲出发第一晚住九保，七天后到达缅甸八莫，半个月一个来回）。古时九保马帮不断，店铺林立，商业发达，同时代表汉族传统的中原文化与边疆少数民族文化在这里激烈碰撞，形成了独特的人文环境，也孕育出了近代有名的辛亥革命将领、民国元老、爱国主义人士李根源等一批优秀的人才。

历史上的九保，群星璀璨，在李根源的影响下，人才辈出。先后有北伐英烈尹培源，倒袁抗倭赵保贤，护国军陆军少校曹之骅，循良州牧李润枝，倾家抗日赵宝忠，抗美援朝赵武臣等。为近现代史上的辛亥革命、讨袁运动、北伐战争、抗日战争、解放战争做出了积极的贡献。

4.党组织基本情况

九保阿昌族乡目前共有党组织53个，其中党委1个，党总支7个，党支部45个；机关党总支1个，机关党支部8个；农村党总支6个，农村党支部37个。目前共有党员751名，女党员222名，占党员总数的29.56%，35岁以下党员223名，占党员总数的29.69%；60岁以上的党员166名，占党员总数的22.10%。少数民族党员407名，占党员总数的54.19%，大专以上党员204名，占党员总数的27.16%，农村党员509名，离退休党员66名。目前共有预备党员15人，入党积极分子13人。

（三）项目所在村组基本情况

九保村（建档立卡贫困村）地处九保阿昌族乡中部，为乡政府驻地，距县城2公里。全村国土面积9.63平方公里。辖4个自然村16个村民小组，现有898户3716人，其中：阿昌族190人，占全村总人口的5.1%。共有耕地面积3951亩，其中：水田2972亩，旱地979亩，人均耕地1.07亩。2017年全村经济总收入5415万元，人均口粮385公斤，农民人均纯收入9561元，全村以商旅经济、莲藕、烤烟、甘蔗为主，以劳务经济、水产、畜牧、家禽养殖为辅。

全村共有党组织8个，其中党总支1个，党支部7个。目前共有党员141名，女党员40名，占党员总数的28.37%，35岁以下党员46名，占党员总数的32.62%；60岁以上的党员44名，占党员总数的31.21%。少数民族党员33名，占党员总数的23.40%，大专以上党员23名，占党员总数的16.31%。目前共有预备党员1人，入党积极分子1人。

九保自然村：九保自然村隶属九保村，地处九保村中部。其范围东至管家寨，南至丙盖村，西至囊滚河，北至大盈江。国土面积6平方公里。2017年末，总户数832户，总人口3160人。总面积为9.63平方公里，耕地面积：2119亩，农业以水稻、烤烟为主，经济来源以乡村旅游、烤烟、外出务工为主。

管家寨自然村：管家寨自然村隶属九保村，地处九保村北部。其范围东至丙岗，南至九保新村，西至大盈江，北至新沙坝。2016年末，总户数 65户，总人口257人，民族有傣族、汉族。总面积为1.68平方公里，耕地面积950亩，农业以莲藕为主，经济来源以外出务工为主。

新沙坝自然村：新沙坝自然村隶属九保村，地处九保村东部。其范围东至墩欠河，南至丙岗，西至糖厂，北至大盈江。2017年末，总户数110户，总人口480人，少数民族有80人，民族有汉族、傣族、阿昌族。总面积为1.07平方公里，农业以水稻、甘蔗为主，经济来源以外出务工为主。

老沙坝自然村：老沙坝自然村隶属九保村，地处九保村东部。其范围东至曩宋平山脚，南至新沙坝，西至大盈江，北至小蛮丙。2017年末，总户数108户，总人口513人，民族有傣族、阿昌族、汉族。总面积为1.63平方公里，耕地面积689亩，农业以水稻、烤烟为主，经济来源以外出务工为主。

二、项目建设依据

（一）《云南省财政厅关于深化农村综合改革开展村级“四位一体”建设试点工作的意见》（云财农改〔2016〕1号）；

（二）《中共德宏州委组织部 德宏州财政局关于下达村级“四位一体”建设试点资金的通知》；

（三）《梁河县关于组织开展2016年村级“四位一体”建设试点项目申报的通知》；

（四）九保阿昌族乡“十三五”规划。

三、项目建设内容

（一）规划说明

村级“四位一体”建设试点项目扶持资金针对性强、资金量大的特点能极大缓解全乡建设项目资金短缺的压力，所以，通过村级“四位一体”建设试点项目扶持资金改变试点村现状的迫切性和必要性愈发凸显，是全村乃至全乡群众目光聚集所在。在“四位一体”项目建设中，乡党委、政府依托我乡“十三五”规划编制，充分总结今年来实施阿昌族整乡推进整族帮扶项目经验，多次外出学习借鉴经验，加强与组织及项目部门汇报。在编制的过程中，按照“四位顾及，突出重点，整体提升”的原则进行规划，在提升人居环境中，转化群众对发展的愿望变成发展的动力，以项目资金抛砖引玉，撬动民间资本，鼓励全民参与；在扶持村集体经济中，突出重点，采取整合资源、盘活资产，探索股份合作新模式，确保资产不流失，资本不减少，村集体经济有增长；在提升公共服务水平中，回归为人民服务根本，完善农村公共服务体系建设；在基层组织建设中，重点围绕基层党建，切实加强党的阵地建设，发挥党组织战斗堡垒作用，党员先锋模范作用，突出以服务为主，加快服务型社区建设。

（二）建设内容

九保村2018年边境县村级“四位一体”建设试点项目总投资520万元，其中：“四位一体”项目财政奖补资金500万元，群众自筹20万元。具体分类如下：

1.提升农村人居环境

实施项目的目的：通过本次对九保村的发展进行科学规划，对村庄功能进行合理布局，提高九保村整治方案和整治措施，科学预测发展规模和建设用地，把旧村改造与古镇开发有机结合起来，以规划为龙头，以“四位一体”工程建设为载体，突出村容村貌整治，着力改善人居环境，科学有序推进社会主义新农村建设步伐，实现城乡一体化发展战略目标。

具体实施内容：

九保村街道美化、绿化、亮化工程建设。

（1）垃圾分类处理、回收体系建设；

（2）亮化及仿古式灯杆宣传栏建设；

（3）火山石特色花台建设；

（4）街道绿化建设；

（5）主巷道文化墙工程建设。

项目投资估算及资金筹措：

（1）资金估算依据。

a.按德宏州2015年版建设工程造价计价书；

b.结合当地市场及施工条件进行造价。

（2）项目投资共计73.5万元。

a. 火山石式花台建设66个，投入“四位一体”项目财政奖补资金19.8万元；

b.街道绿化100㎡，投入“四位一体”项目财政奖补资金3万元；
c.仿古式垃圾桶建设100个，投入“四位一体”项目财政奖补资金15万元；

d.整体式垃圾箱建设6个，投入“四位一体”项目财政奖补资金6万元；

e.可移动垃圾回收桶100个，投入“四位一体”项目财政奖补资金6万元；

f. 文化墙、及墙体改造175㎡，投入“四位一体”项目财政奖补资金14万元；
g.仿古式宣传牌制作150个，投入“四位一体”项目财政奖补资金9.7万元。

2.扶持村级集体经济发展

实施项目的目的：扶持村级集体经济发展是解决当前“三农”问题，建设发展村各项事业的一项重要工作，是增强基层组织凝聚力、战斗力和向心力的基础保障；目的是增加村级集体收入，壮大村级集体经济。

具体实施内容：

（1）九保村九保古镇综合服务楼，占地面积224㎡，建筑面积360㎡，采取仿古式建筑，产权归村集体所有，由村集体负责经营使用。建成后，临街商铺用于出租，预计每年稳定增加村集体收入4.8万元。

（2）九保村临街铺面改造提升工程，工程完工后用于出租预计每年稳定增加村集体收入7.2万元。

（3）入股九保民宿客栈50万元，参与九保古镇民宿客栈管理经营，采取股本分成的方式，预计每年稳定增加村集体收入4万元。同时，撬动项目资金3500万元，对九保古镇古旧建筑进行修复保护。

（4）扶持管家寨莲藕专业合作社种植九品香水莲20亩，总投资30万元，其中“四位一体”项目财政奖补资金投入10万元，群众自筹20万元，预计每年稳定增加村集体收入2万元。

项目投资估算及资金筹措

（1）资金估算依据。

a.按德宏州2015年版建设工程造价计价书；

b.结合当地市场及施工条件进行造价；

（2）项目投资共计302.4万元，其中：“四位一体”项目财政奖补资金282.4万元，群众自筹20万元。

a.九保古镇综合服务楼土建基础部分180㎡，投入“四位一体”项目财政奖补资金15.594万元。

b.九保古镇综合服务楼主体建筑工程及装修360㎡，投入“四位一体”项目财政奖补资金160.424万元。

c.综合服务楼外轮廓灯美化工程800m，投入“四位一体”项目财政奖补资金6.4万元。

d.九保村临街铺面改造提升，投入“四位一体”项目财政奖补资金40万元。

e.入股九保民宿客栈50万元，投入“四位一体”项项目财政奖补资金50万元。

f.扶持九保村管家寨莲藕种植专业合作社种植九品香水莲20亩，每亩投入1.5万元，共30万元，其中：“四位一体”项目财政奖补资金投入10万元，群众自筹20万元；项目投入资金作为种苗补助，参与经营管理。

3.提高农村公共服务水平

实施项目的目的：提高农村公共服务水平是进一步深化农村改革，推进基本公共服务向农村延伸，结合脱贫攻坚政策，推动农村文化繁荣发展，建立稳定的农村文化投入保障机制，尽快形成完备的农村公共文化服务体系。广泛开展群众性精神文明创建活动，倡导农民群众崇尚科学、诚信守法、抵制迷信、移风易俗，遵守公民基本道德规范，养成健康文明生活方式。

具体实施内容：

九保村大晒场文化活动场所建设。

项目投资估算及资金筹措

（1）资金估算依据。

a.按德宏州2015年版建设工程造价计价书；

b.结合当地市场及施工条件进行造价。

（2）项目投资共计111.1万元，其中投入“四位一体”项目财政奖补资金111.1万元。

a.建设大晒场文化活动室基础部分357㎡，投入“四位一体”项目财政奖补资金10万元。

b.建设大晒场文化活动场所地面硬化746 ㎡，投入“四位一体”项目财政奖补资金18.66万元。

c.建设大晒场文化活动场所主体工程357 ㎡，投入“四位一体”项目财政奖补资金50万元。

d.建设大晒场文化活动场所主楼装修及电器工程357㎡，投入“四位一体”项目财政奖补资金20万元。

e.建设大晒场文化活动场所花台及绿化工程44.4㎡，投入“四位一体”项目财政奖补资金4.44万元。

f.建设大晒场文化活动场所内部设施购买，投入“四位一体”项目财政奖补资金8万元。
4.支持农村基层组织建设

实施项目的目的：党的十九大报告中明确提出实施乡村振兴战略，强调党的基层组织是确保党的路线方针政策和决策部署贯彻落实的基础。以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，抓基层打基础，注重提升基层党组织组织力，发挥基层党组织领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒作用，助推乡村振兴战略顺利实施。

具体实施内容：

（1）九保村党总支标准化提升暨为民服务中心建设。
（2）产业发展及劳动技能培训
项目投资估算及资金筹措

（1）资金估算依据。

a.按德宏州2015年版建设工程造价计价书；

b.结合当地市场及施工条件进行造价。

（2）项目投资估算共计33万元，“四位一体”项目财政奖补资金33万元。

a.村党总支活动阵地及为民服务站提升400㎡，投入“四位一体”项目财政奖补资金15.62万元。

b.村党总支党建文化墙69.2㎡，投入“四位一体”项目财政奖补资金5.88万元。

c.相关设备购买，投入“四位一体”项目财政奖补资金6.5万元。

d.产业发展及劳动技能培训，投入“四位一体”项目财政奖补资金5万元。

四、投资估算和资金来源
（一）投资估算

德宏州梁河县九保阿昌族乡九保村“四位一体”项目

建设投资估算表

	序号
	工程名称
	单位
	工程量
	单价
（元）
	合计
（万元）
	“四位一体”项目投入
	群众自筹

	一、提升人居环境
	
	
	
	
	76.5
	73.5
	

	1.九保村九保古镇街道美化、绿化、亮化工程建设
	
	
	
	
	76.5
	73.5
	

	-1
	火山石式花台建设
	个
	66
	3000
	19.8
	19.8
	

	-2
	街面绿化
	㎡
	100
	300
	3
	3
	

	-3
	仿古式垃圾桶建设
	个
	100
	1500
	15
	15
	

	-4
	整体式垃圾箱建设
	个
	6
	10000
	6
	6
	

	-5
	可移动垃圾回收桶
	个
	100
	600
	6
	6
	

	-6
	仿古式宣传牌制作
	个
	150
	650
	9.7
	9.7
	

	-7
	文化墙、及墙体改造
	㎡
	175
	800
	14
	14
	

	二、扶持村集体经济发展
	
	
	
	
	302.4
	282.4
	20

	1.九保古镇综合服务楼
	
	
	
	
	182.4
	182.4
	

	-1
	基础分部
	㎡
	210
	420.7
	8.834
	8.834
	

	-2
	主体工程
	㎡
	420
	1808.6
	75.96
	75.96
	

	
	主体装修
	㎡
	420
	2043
	85.83
	85.83
	

	
	电气安装工程（强电）
	㎡
	420
	128
	5.376
	5.376
	

	-3
	综合服务楼彩灯制作
	m
	800
	80
	6.4
	6.4
	

	2.入股九保民宿客栈
	
	
	
	
	50
	50
	

	-1
	入股九保民宿客栈
	
	
	
	50
	50
	

	3.扶持管家寨莲藕专业合作社种植九品香水莲
	
	
	
	
	30
	10
	20

	-1
	3.扶持管家寨莲藕专业合作社种植九品香水莲
	亩
	20
	15000
	30
	10
	20

	4.九保村临街铺面改造提升
	
	
	
	
	40
	40
	

	-1
	临街铺面及老楼装修
	㎡
	401
	394
	15.8
	15.8
	

	-2
	地面硬化
	㎡
	543.8
	250
	13.6
	13.6
	

	-3
	回填土方
	m3
	307
	25
	0.765
	0.765
	

	-5
	M7.5浆砌块石
	m3
	52.8
	350
	1.85
	1.85
	

	-4
	卫生厕所建设
	
	
	
	8
	8
	

	
	三号化粪池
	个
	1
	8000
	0.8
	0.8
	

	
	厕所主体建筑
	㎡
	24
	1400
	3.36
	3.36
	

	
	电气安装工程（强电）
	㎡
	24
	128
	0.3
	0.3
	

	
	厕所装修
	㎡
	24
	1475
	3.54
	3.54
	

	三、提高农村公共服务水平
	
	
	
	
	111.1
	111.1
	

	1.九保村大晒场文化活动场所建设
	
	
	
	
	111.1
	111.1
	

	-1
	基础分部
	㎡
	357
	280
	10
	10
	

	-2
	地面硬化
	㎡
	746
	250
	18.66
	18.66
	

	-3
	主体工程
	㎡
	357
	1400.5
	50
	50
	

	-4
	装修及电器工程
	㎡
	357
	560.2
	20
	20
	

	-5
	花台及绿化
	㎡
	44.4
	1000
	4.44
	4.44
	

	-6
	内部设施购买
	详见附件一
	8
	8
	

	四、支持农村基层组织建设
	
	
	
	
	33
	33
	

	1.梁河县九保村党总支标准化建设
	
	
	
	
	28
	28
	

	-1
	村党总支活动阵地及为民服务站提升
	㎡
	400
	390.5
	15.62
	15.62
	

	-2
	村党总支党建文化墙
	㎡
	69.2
	850
	5.88
	5.88
	

	-3
	相关设备购买
	　详见附件二
	6.5
	6.5
	

	2.产业发展及劳动技能培训
	
	
	
	
	5
	5
	

	-1
	产业发展及劳动技能培训授课费
	人次
	10
	2000
	2
	2
	

	-2
	产业发展及劳动技能培训
	人次
	500
	60
	3
	3
	

	合计
	
	
	
	
	520
	500
	20


（二）资金来源
	序号
	项目类别
	名称
	“四位一体”项目财政奖补资金
	群众自筹
	总投资

	1
	提升人居环境
	九保村九保古镇街道美化、绿化、亮化工程建设
	73.5
	
	73.5



	3
	扶持村级集体经济发展
	九保古镇综合服务楼建设
	182.4
	
	302.4

	
	
	九保村临街铺面改造提升
	40
	
	

	
	
	扶持管家寨莲藕专业合作社种植九品香水莲
	10
	20
	

	
	
	入股九保民宿客栈参与古镇民宿客栈经营管理
	50
	
	

	4


	提高公共服务水平
	九保村大晒场文化活动室建设
	111.1
	
	111.1

	5
	支持农村基层组织建设
	九保村党总支标准化建设
	28
	
	33

	
	
	产业发展及劳动技能培训
	5
	
	

	7
	合计　
	　
	500
	20
	520


五、组织保障

（一）组织领导

德宏州梁河县九保阿昌族乡九保村

2018年边境县村级“四位一体”建设试点

项目领导小组人员名单

组  长：孙家本  乡党委书记

副组长：曹树良  乡党委委员、人大主席

梁昌才  乡党委副书记、乡长

成  员：杨健鹏  乡党委副书记

罗本统  乡党委委员、政法综治维稳副书记、

副乡长

李加文  乡党委委员、纪委书记

赵家柱  乡党委委员、武装部部长

黄湘江  乡党委委员、九保派出所所长

段必凯  乡党委委员、副乡长

闫  娜  乡党委委员、组织委员

赵仁宝  副乡长

王曾侃  副乡长（挂职）

管艳芳  副乡长（挂职）

赵仁满  乡司法所所长

1.领导小组下设办公室于九保阿昌族乡村镇规划中心，办公室主任由杨健鹏担任，工作人员从乡党政综合办、村镇规划中心抽调，负责处理日常事务和资料收集、上报。

2.领导小组的职责：一是督促落实项目建设计划的实施，制定相应的工作措施，为项目建设创造良好的条件和格局。二是建立有效的组织机构和协调机制，把完成项目建设纳入政府目标管理，加强协调领导，充分发挥政府的组织、协调功能，解决项目建设过程中的相关问题。三是建立有效的推进机制。广泛深入地开展调查研究，为各级决策提供科学依据，做到年初有布置、年中有检查、年底有总结，确保计划任务的全面实施。四是加强项目检查，及时掌握项目进展情况和资金使用情况，按时向上级报告项目执行情况。

3.领导小组目标管理责任制：层层落实责任制，实行乡、村、组分级负责、齐抓共管的机制，乡人民政府负责项目建设的指导、协调、监管工作；按照统一建设标准和要求，做好项目建设的技术指导、质量监管工作，做到分片包干、责任到人。对责任心不强、工作绩效不明显的单位，采取暂停项目实施、限期整改等处罚措施，确保项目的顺利实施。

                         中共九保阿昌族乡委员会

九保阿昌族乡人民政府 
                            2017年11月28日

九保阿昌族乡九保村委会九保自然村“四位一体”建设理事会成员名单

2017年12月3日，经九保阿昌族乡九保村委会九保自然村群众通过“一事一议”讨论决定，成立九保自然村“四位一体”建设项目理事会，参与“四位一体”项目建设的具体工作。成员名单如下：

理 事 长：尹以满  电话：18788216248

副理事长：何元寿  电话：15987571355

成    员：管能兴、李维光、许生留

理事会主要工作职责：

1.负责组织召开本村“四位一体”建设项目村级“一事一议”会议。

2.在项目实施工程中，负责各种矛盾纠纷调处，坚决做到矛盾不出村。

3.负责组织村民筹资、筹劳、并将资金使用情况向外公开。

4.负责监督质量及其他相关工作。

                    九保阿昌族乡九保村委会

                      2017年11月29日

（二）实施计划

项目建设预计在2018年内开始实施，建设周期为一年，预计2018年底进行验收，具体分段为：

第一阶段：2017年11月—2018年1月，项目规划及申报；

第二阶段：2018年2月—4月，项目批复、设计及招投标工作；

第三阶段：2018年5月—12月，项目实施；

第四阶段：2018年12月，组织验收。

（三）项目管理

根据《云南省村级公益事业建设一事一议财政奖补资金管理暂行办法》、《云南省村级公益事业建设一事一议财政奖补项目管理暂行办法》和云南省财政厅关于开展“四位一体”农村综合改革示范试点工作的文件精神，加强项目和资金的管理，规范工作程序和实施步骤，明确县、乡、村各级各部门工作职责，确保工作有章可循，有部门落实。对项目组织实施、目标要求、资金拨付等严格按规定执行，保证工作扎实有序地开展。

1.招标采购。项目实行招投标。严格按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章，组织对批复的项目进行招标。

2.施工管理。项目从土建、物资、设备采购、咨询服务、组织管理、监测评价、竣工验收，都要严格执行管理制度和办法。充分组织和动员农户和社会各界参与项目管理，实行项目建设监理监管、公示公告制度，接受社会监督，形成合力，保障项目区各项目标如期实现。

3.质量管理。“四位一体”工作各类项目的技术管理，在领导小组的统一领导下，由各职能部门具体负责，并责任到人，保证项目质量。

4.竣工验收。项目实施完成后，县政府组织县直相关部门先进行县级验收，进一步做好项目资料的收集和归档工作，查缺补漏，迎接省、州项目验收。项目建成后由九保乡人民政府对项目资产进行移交处理，并帮助项目点完善村规民约，健全后续管理措施办法，制定出操作性强的管理措施和方法，确保项目长期发挥效益。

（四）资金管理

根据《云南省财政厅关于深化农村综合改革开展村级“四位一体”建设试点工作的意见》（云财农改〔2016〕1号）《云南省村级公益事业建设一事一议财政奖补资金管理暂行办法》、《云南省村级公益事业建设一事一议财政奖补项目管理暂行办法》及《梁河县关于组织开展2016年村级“四位一体”建设试点项目申报的通知》文件精神，本次德宏州梁河县九保阿昌族乡九保村2018年边境县村级“四位一体”建设试点项目投入资金共计520万元，资金来源为财政奖补500万元，群众自筹20万元。项目资金严格实行乡 级报账制，专款专用、专人管理，统一调度。县级相关部门负责定期或不定期对资金使用情况进行监督检查，项目结束后由县审计局负责对整个项目资金使用情况进行审计，并向社会公示，确保资金的效益得到充分发挥。

六、效益分析

（一）建设目标
通过实施“四位一体”建设项目，逐步改善试点村缺乏资金，农业基础设施薄弱，农民的科学文化素质低，人畜饮水污染严重，社会保障体系不健全，人居环境水平较低，与全面建成小康社会的目标要求有差距等问题。切实加强党的领导，巩固党在边疆少数民族地区的建设，激发干群活力，凝聚发展正能量，提升农村人居环境，加强农村基础设施建设，增强人民群众幸福感，扶持壮大村级集体经济，提高公共服务的水平和能力，依托九保古镇旅游开发规划，发展乡村旅游、生态旅游，实现乡村振兴。

（二）经济效益

1.直接经济效益。通过项目实施，在各项投资的拉动下，项目区农民人均可支配收入（纯收入）年均增长率在12%以上，项目试点村九保村可经营管理临街商铺10间，平均每间商铺年化收益1.2万元，稳定增加村集体经济收入12万元；探索新形势下村级集体经济股份合作模式，入股九保民宿客栈参与古镇旅游开发及民俗管理，预计可实现年化收益4万元，同时撬动项目资金3500万元，对古镇古旧建筑进行修复保护；扶持九保村管家寨莲藕种植专业合作社种植九品香水莲20亩，助推农村产业化调整，预计实现产值30万元，村级集体经济增加2万元。

2.间接经济效益。通过项目实施，可解决九保村在发展村级集体经济资金短缺的问题、投资产业开发难的问题，可增加产业发展的市场竞争力，全面提高九保村的自我发展能力，使村集体收入有较大幅度的增长，解决部分农村剩余劳动力就业问题，推动区域经济的持续、健康、稳定发展，从根本上巩固发展成果，加快九保村九保古镇旅游开发，促进古镇历史文化研究及保护，丰富农村精神文明建设，全村经济、社会、文化等各项事业协调发展和全面进步。

（三）社会效益

随着农村经济社会的发展、城镇化的不断推进，发展村集体经济，增强基层党组织服务功能是党在农村的一贯政策，也是全面深化改革，巩固和完善农村基本经营制度，推进农村产业化经营，促进农民增收的有效途径。项目的实施，一是符合省、州、县补助发展壮大村级集体经济，增加村级集体经济收入的要求，符合我县实现全面建成小康社会的目标要求。二是必然带动产业发展项目区农民群众参与发展的热情。三是农民素质不断得到提高。一方面促进农民学科学、用技术的能力，另一方拓宽群众致富之路，开阔群众视野，提高群众品位，提升群众素养，在引导群众的发展生产中将起到举足轻重的作用。

（四）生态效益

通过项目实施，对九保村周边环境有明显的正影响。产业发展项目完全符合省、州、县提出的在发展产业方面加强对生态环境保护，坚守生态环境质量只能提升不能下降的绿色口号，确保产业发展项目管理向绿色、有机、生态化方向发展，为人民提供更多优质生态产品，推动形成绿色发展方式和生活方式，以“水清、地绿、园美、天蓝”为主题，以“优、精、巧、新”为着力点，实施全方位绿化，打造精品亮点，形成“村在绿中、绿在水中、人在园中”的产业效果。

七、工程管护

为了确保我乡“四位一体”项目建设工程发挥长期效益，克服“重建设、轻管理、重使用、轻养护”的问题，做到建管结合，落实管护主体和相关责任，特建立该管护制度。

（一）管理形式

经召开村民代表大会，决定在工程项目建成后，由本村党总支、村民小组长、妇女之家及老年协会负责清洁卫生、公共设施维护。

（二）管理方案

如有群众三次反映无人员到位，村委会及村民理事会就必须调查处理，要求管护人员迅速落实，对拒绝落实的，应立即更换管护人员。村民理事会定期检查管护情况，每半年向村委会汇报管护的情况，做到责任明确，落实到位。

（三）管理制度

工程项目竣工后，坚持“谁建设、谁受益、谁所有、谁管护”的原则，明确“四位一体”公益设施的所有权，落实管护责任主体。由村级组织负责对所有的工程进行全方位的管护、维护，保证工程正常、永久使用。另外必须经常检查，及时修补，保证长期完好地使用。

制定并认真落实奖惩制度。对项目设施有损坏的自然村、组、自然人要自觉及时维修，经检查后仍不整改，必须按照“村规民约”进行相应处罚。

（四）搞好项目建后的宣传工作

充分利用广播、墙报、黑板报等形式，对项目管护的重要性进行宣传，提高农民认识和管护自觉性，做到家喻户晓，形成人人爱工程、管工程的良好氛围，最大限度地提高项目设施的利用率。

八、示范性与创新性

开展以“提升农村人居环境、扶持村级集体经济发展、提高农村公共服务水平、支持农村基层组织建设”为主的村级“四位一体”试点建设项目的意义重在探索与创新、示范与带动，项目衍生的价值十分深远和丰富，主要表现在：

（一）提升基层党组织领导力，引领乡村振兴新航向。党的基层组织是政治组织，是农村各种组织和各项工作的领导核心。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，推动工作。引导广大基层党员增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“四个合格”，坚定不移在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，团结带领广大群众贯彻落实乡村振兴战略各项决策部署，汇集起实现乡村振兴战略的磅礴力量。坚持以党建引领新时代下的美丽乡村建设。充分发挥基层党组织在建设美丽乡村的示范、引领、辐射作用，充分挖掘红色文化旅游教育资源，形成党员教育培训与生态观光旅游相结合的乡村发展新业态。坚持以党建引领脱贫攻坚工作。精心选育基层党组织带头人，加强软弱涣散基层党组织的整顿转化，做好党员干部结对帮扶工作，充分发挥驻村扶贫工作队和驻村“第一书记”抓党建、帮增收、促发展的作用。注重扶贫与扶志、扶智相结合，积极运用农村党员干部现代远程教育、电视夜校等手段，开展脱贫技能和致富本领培训。通过发挥基层党组织在精准扶贫、精准脱贫中的政治优势和组织优势，打赢脱贫攻坚战，为乡村振兴筑牢基础。

（二）逐步形成政府主责，共享发展，统筹资源，促进均衡，完善制度，改革创新的农村公共服务体系。坚持以人民为中心的发展思想，坚持以社会主义核心价值观为引领，从解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题入手，以普惠性、保基本、均等化、可持续为方向，健全国家基本公共服务制度，完善服务项目和基本标准，强化公共资源投入保障，提高共建能力和共享水平，努力提升人民群众的获得感、公平感、安全感和幸福感，实现全体人民共同迈入全面小康社会。坚持农业农村优先发展，发挥政府有形之手的作用，推动公共资源向农业农村优先配置。加快推进农村义务教育均衡发展，结合党组织活动室、文化活动场所建设探索农村养老新渠道，突出绿色生态新风向，促进农业农村可持续发展。依托城乡结合地理优势，积极推进“县城—九保”融合发展，共享县城发展资源，优化产业配置，实现城市化建设与乡村发展的水乳交融。

（三）探索边疆少数民族地区村级集体经济壮大的新路子。发展集体经济是党中央在新的历史时期提出的重大历史任务，是坚持以科学发展观统领经济社会发展全局的重大举措，是我党“执政为民”的具体体现，也是我国经济平稳快速发展的客观要求。补助发展集体经济试点工作，带动性很强，具有十分深远的政治意义和现实意义。发展村级集体经济的模式：重点探索与创建各村在产业发展中，坚持一村一策、一村一业、一村一品，宜农则农、宜工则工、宜商则商、宜牧则牧、宜林则林，形成模式多元、形式多样、优势互补、协调发展的机制保证模式、城乡经济互补发展模式、多元主体共建模式、文化促进与民主管理模式。因此通过项目的实施，可以为全县乃至全省提供示范带动作用。

（四）总书记指出的，“中国要美，农村必须美”战略思想得到贯彻落实。切实把提升人居环境与推进农村综合治理、创建农村精神文明有机结合起来，不断拓展丰富美丽乡村建设的外延和内涵，增强美丽乡村建设的持续动力。一是加强农村综合治理。把农村社会综合治理作为推进美丽乡村建设的实际需要，制定完善《乡规民约》、《村规民约》等制度，增强农村居民法治观念。二是组织开展各类文体活动。发挥文化广场、文化活动室、活动演练、文化休闲、健身运动功能，积极组织开展各种有益的群众性文化活动，不断增强农民群众团结友善意识和文明和谐程度。三是促进邻里和睦、村风文明、民风淳朴。组织开展卫生管理评比、环境治理达标、精神文明创建、道德模范评选等活动，形成了全体村民建设美丽家园、爱护公共设施、保护人居环境、改变生活习惯的良好氛围。四是注重发挥群众的主体地位和作用。从群众最直接、最关注、最迫切的问题入手，从满足群众求美、求新、求幸福的愿望出发，最大限度地调动农民群众建设美丽家园的积极性、主动性和创造性，激发了广大农民群众广泛参与的热情。

附件一

九保村大晒场文化活动场所内部设施

购买清单

	序号
	项目
	单位
	单价

（元）
	数量
	总价

（万元）

	1
	课桌
	张
	600
	24
	1.44

	2
	椅子
	把
	150
	90
	1.35

	3
	旗杆、旗台
	套
	3000
	1
	0.3

	4
	文件柜
	个
	1200
	2
	0.24

	5
	书柜
	个
	1000
	2
	0.2

	6
	图书
	本
	20
	200
	0.4

	7
	电教室设备
	套
	8000
	1
	0.8

	8
	农村大喇叭广播系统
	套
	2200
	1
	0.22

	9
	制度牌
	个
	500
	6
	0.3

	10
	标识牌
	个
	960
	2
	0.192

	11
	电脑
	台
	5580
	1
	0.558

	12
	文体设施
	套
	20000
	1
	2

	合计
	
	
	
	
	8


附件二

九保村党总支及为民服务站相关设备

购买清单

	序号
	项目
	单位
	单价

（元）
	数量
	总价

（万元）

	1
	打印复印机一体机
	台
	28600
	1
	2.86

	2
	照相机
	台
	8000
	1
	0.8

	3
	电脑
	台
	5960
	1
	0.596

	4
	投影设备
	套
	9000
	1
	0.9

	5
	办公桌
	张
	1200
	4
	0.48

	6
	办公椅
	把
	300
	8
	0.24

	7
	文件柜
	个
	1200
	2
	0.24

	8
	标识牌
	个
	960
	4
	0.384

	合计
	
	
	
	
	6.5


附件三[image: image1.jpg]ALLIILEIITIILLT

e B Illnzzuull' 7
324 ////i/”mrnﬂnnﬂﬂ‘:%ﬁ”ﬁcgu.......,,.,.





九保古镇远眺

[image: image2.jpg]



九保古镇春节美食文化街活动

[image: image3.jpg]



美食街人山人海[image: image4.jpg]



垂涎欲滴的特色古镇美食

[image: image5.jpg]



民国元老李根源故居（一）

[image: image6.jpg]



民国元老李根源故居（一）

[image: image7.jpg]



滇西抗战三眼井狙击战遗址[image: image8.jpg]



太平古刹，保留有民国总统黎元洪的题词

[image: image9.png]



丰富的民族文化资源，阿昌族阿露窝罗节盛况

[image: image10.jpg]



丰富的民族文化资源，阿昌族织锦

[image: image11.jpg]



致富法宝烤烟产业

[image: image12.jpg]



甜蜜蜜的甘蔗产业

[image: image13.jpg]



传统的莲藕产业[image: image14.jpg]



丰收

[image: image15.jpg]



九保村九保古镇综合服务楼效果图

[image: image16.jpg]



街面绿化及文化墙体建设效果图

[image: image17.jpg]



正在建设的九保古镇街面青石板路面硬化工程

[image: image18.jpg]



已经建设完成的九保古镇生态环城水系工程



