## 10地方管国省道危桥
德宏州2020年第一批投资计划（地方管国省道危桥）
序号 | 项目所在行政区划名称 |  | 路线编码 | 路线名称 | 桥梁编码 | 桥梁名称 | 中心桩号 | 跨径组合 | 桥梁全长（延米） | 桥梁全宽（米） | 车购税资金 （万元） | 竣工验收 |  |  | 备注 | 计划完成时间 | 计划验收时间 | 计划完成投资
| 县市 | 乡镇 | [6 empty] | 163.5 | 26.2 | 815 | 时间 | 规模 | 投资
1 | 梁河县 | 芒东镇 | S23853312 | 界头-瑞丽(弄岛) | S238533122L0060 | 芒彦桥 | 263.567 | 4*10 | 56 | 11 | 234 |  | 54 |  | 准备招标 | 2020.08.30 | 2020.09.30 | 332
2 | 盈江县 |  | S33153312 | 昔马-新城 | S331533123L0010 | 昔马桥 | 0.419 | 3*20 | 71.5 | 6.7 | 465
3 | 瑞丽市 |  | S23853310 | 界头-瑞丽(弄岛) | S238533102L0120 | 色朋桥 | 410.678 | 1*8 | 36 | 8.5 | 116

## 14地方国省干线服务区
附件14
德宏州2020年第一批投资计划（地方国省干线服务区）
序号 | 项目所在行政区划名称 |  | 路线 编码 | 路线名称 | 中心桩号 | 服务设施名称 | 建设内容 | 计划总投资 （万元） | 其中（万元） |  | 竣工验收 |  |  | 备注 | 计划完成时间 | 计划验收时间 | 计划完成投资
| 县市 | 乡镇 | [6 empty] | 车购税补助 | 地方自筹 | 时间 | 规模 | 投资
合计 | [7 empty] | 450 | 225 | 225
1 | 盈江县 |  | S238 | 界头-瑞丽（弄岛） | K187+120 | 新城 | 停车区 | 90 | 45 | 45
2 | 梁河县 | 大厂乡 | S323 | 龙陵-芒市 | K80+900 | 遮岛 | 停车区 | 90 | 45 | 45 |  | 1400平方米 | 45 | 正在规划中 | 2020.08.30 | 2020.09.30 | 45
3 | 盈江县 |  | S238 | 界头-瑞丽（弄岛） | K162+489 | 芒章 | 停车区 | 90 | 45 | 45
4 | 盈江县 |  | S331 | 昔马-新城 | K84+880 | 户蚌 | 停车区 | 90 | 45 | 45
5 | 陇川县 |  | S238 | 界头-瑞丽（弄岛） | K338+834 | 景罕 | 停车区 | 90 | 45 | 45

## 16窄路基路面
德宏州2020年窄路面加宽项目
序号 | 项目所在行政区划名称 |  | 项目名称 | 路线编码 | 路线名称 | 起点桩号 | 起点名称 | 终点桩号 | 终点名称 | 路段里程 | 补助标准 | 路基宽度 | 路面宽度 | 车购税资金 | 竣工验收 |  |  | 备注
| 县市 | 乡镇 | [13 empty] | 规模 | 投资 | bar: 竣工验收
1 | 瑞丽市 |  | 瑞丽市弄岛至南端公路窄路面加宽工程 | XN93533102 | 弄岛至南端 | 0 | 弄岛 | 21.092 | 南端 | 21.092 | 13 | 6.5 | 3.5 | 274
2 | 芒市 |  | 芒市西山红丘河桥头至月亮湾线窄路面加宽工程 | Y164533103 | 西山红丘河桥头至月亮湾线 | 0 | 西山红丘河桥头 | 16 | 月亮湾村 | 16 | 13 | 4.5 | 3.5 | 208
3 | 梁河县 | 勐养镇 | 梁河县勐养至新华公路窄路面加宽工程 | XN74533122 | 勐养至新华公路 | 0 | 中营 | 22.092 | 杨柳洼 | 22.092 | 13 | 4.5 | 3.5 | 287 |  | 22.092 |  | 未开工、2020年9月完工
4 | 盈江县 |  | 盈江县双龙公路窄路面加宽工程 | Y042533123 | 双龙公路 | 0 | 姐坎 | 15.537 | 春花地 | 15.537 | 13 | 4.5 | 3.5 | 202
5 | 陇川县 |  | 陇川县邦瓦至沿江公路窄路面加宽工程 | XN53533124 | 邦瓦至沿江公路 | 0 | 邦瓦 | 20.335 | 沿江公路 | 20.335 | 13 | 6.5 | 3.5 | 264

## 17资源路旅游路产业路
序号 | 项目所在行政区划名称 |  | 项目名称 | 路线编码 | 路线名称 | 起点桩号 | 起点名称 | 终点桩号 | 终点名称 | 建设里程 | 改造后路面类型 | 改造后技术等级 | 补助标准 | 总投资 | 车购税补助资金 | 竣工验收 |  |  | 备注
| 县市 | 乡镇 | [13 empty] | 时间 | 规模 | 投资
1 | 瑞丽市 |  | 瑞丽市城子至姐相公路 | XN02533102 | 城子-姐相 | 4 | 城子 | 28 | 姐相 | 24 | 沥青混凝土 | 四级公路 | 160 | 4800 | 3840
2 | 瑞丽市 |  | 瑞丽市雷允至淘宝场公路 | XN06533102 | 雷允-淘宝场 | 0 | 雷允 | 4.2 | 淘宝场 | 4.2 | 沥青混凝土 | 四级公路 | 160 | 840 | 672
3 | 瑞丽市 |  | 瑞丽市允岗至新平公路 | X223533102 | 章瑞线 | 29.8 | 允岗 | 31.6 | 新平 | 1.8 | 沥青混凝土 | 四级公路 | 160 | 360 | 288
4 | 陇川县 |  | 陇川县章凤至景罕公路 | X214533124 | 章陇线 | 6.5 | 章凤 | 14.5 | 景罕 | 8 | 沥青混凝土 | 四级公路 | 160 | 1600 | 1280
5 | 陇川县 |  | 陇川县姐乌派出所至X214线公路 | XN96533124 | 姐乌派出所至X214线 | 0 | 姐乌派出所 | 3 | X214线 | 3 | 沥青混凝土 | 四级公路 | 160 | 600 | 480
6 | 梁河县 | 九保乡、大厂乡、小厂乡 | 梁河县遮岛至新华界公路 | XN27533122 | 大小厂线 | 17.8 | 遮岛镇 | 30 | 大厂乡 | 12.2 | 沥青混凝土 | 四级公路 | 160 | 2440 | 1952 |  | 12.2 |  | 续建，2020年6月完工
7 | 盈江县 |  | 盈江县新府村至弄色公路 | Y023533123 | 新府公路 | 0 | 新府村 | 3.4 | 弄色 | 3.4 | 水泥混凝土 | 四级公路 | 160 | 680 | 544
8 | 盈江县 |  | 盈江县太平镇至新弄坎公路 | Y031533123 | 璋西公路 | 0 | 太平镇 | 3.4 | 新弄坎 | 3.4 | 水泥混凝土 | 四级公路 | 160 | 680 | 544

## 18乡镇运输服务站
乡镇综合运输服务站
序号 | 项目所在行政区划名称 |  | 客运站名称 | 站级 | 建设性质 | 建设内容 | 建设年限 |  | 总投资（万元） | 补助资金（万元） | 竣工验收 |  |  | 备注
| 县市 | 乡镇 |  |  |  |  | 开工年 | 完工年 |  |  | 时间 | 规模 | 投资
1 | 芒市 |  | 五岔路乡客运站 | 五级 | 新建 | 建设规模为占地400平方米，建筑200平方米，主要建设内容包括站房120平方米，一处公厕，一处检车槽，混凝土场地硬化1200平方米 | 2020 | 2020 | 220 | 60

## 19“直过民族”
德宏州2020年直过民族项目明细
序号 | 项目所在行政区划名称 |  | 自然村编码 | 自然村名称 | 路线编码 | 路线名称 | 起点桩号 | 起点名称 | 终点桩号 | 终点名称 | 待建里程 | 车购税补助 （补助标准:25万/公里） | 竣工验收 |  |  | 备注
| 县市 | 乡镇 | [10 empty] | 时间 | 规模 | 投资
1 | 盈江县 |  | 533123205203003 | 鲁苗自然村 | V199533123 | 劈石公路高岩岔路-水瓦线公路岔口公路 | 0 | 劈石公路高岩岔路 | 17.19 | 水瓦线公路岔口 | 17.19 | 429.75 |  |  |  | 抵边
2 | 德宏州 |  | 533123201208006 | 芒蚌自然村 | V029533123 | 丙支线岔口-蛮蚌公路 | 0 | 丙支线岔口 | 0.261 | 蛮蚌 | 0.261 | 6.525
3 | 德宏州 |  | 533123201205001 | 户帕自然村 | V032533123 | 芒胆公路岔口-户帕公路 | 0 | 芒胆公路岔口 | 0.461 | 户帕 | 0.461 | 11.525
4 | 德宏州 |  | 533123102203001 | 上拉相自然村 | V155533123 | 岔江线-半坎公路 | 0 | 岔江线 | 0.289 | 半坎 | 0.289 | 7.225
5 | 德宏州 |  | 533123101207001 | 福新寨自然村 | V224533123 | 平卡公路岔口-福兴社公路 | 0 | 福兴社 | 0.314 | 福兴社公路 | 0.314 | 7.85
6 | 德宏州 |  | 533102103203003 | 雷允村民委员会喊板村民小组 | V094533102 | 喊板村公路 | 0 | 大沙河 | 3.393 | 喊板 | 3.393 | 84.825 |  |  |  | 抵边
7 | 德宏州 |  | 533102101207016 | 团结队村民委员会金坎村民小组 | V001533102 | 金坎村公路 | 0 | 金坎 | 1.605 | 金坎村 | 1.605 | 40.125 |  |  |  | 抵边
8 | 德宏州 |  | 533102101207015 | 团结队村民委员会项赛村民小组 | V003533102 | 项赛村公路 | 0 | 项赛村 | 0.991 | 项赛 | 0.991 | 24.775 |  |  |  | 抵边
9 | 德宏州 |  | 533102101204013 | 姐东村民委员会芒腮村民小组 | V141533102 | 芒腮村公路 | 0 | 瑞弄线 | 2.737 | 芒腮 | 2.737 | 68.425 |  |  |  | 抵边
10 | 德宏州 |  | 533102202203003 | 暖波村民委员会贺双村民小组 | V158533102 | 贺双村公路 | 0 | 贺双村出口 | 1.144 | 贺双 | 1.144 | 28.6 |  |  |  | 抵边
11 | 德宏州 |  | 533102101203002 | 姐勒村民委员会新平村民小组 | V055533102 | 新平村公路 | 0 | 新民 | 1.937 | 新平村 | 1.937 | 48.425
12 | 德宏州 |  | 533102101203007 | 姐勒村民委员会允岗村民小组 | V053533102 | 允岗村公路 | 0 | 允岗 | 1.798 | 允岗村 | 1.798 | 44.95
13 | 德宏州 |  | 533102101203004 | 姐勒村民委员会红光村民小组 | V057533102 | 红光村公路 | 0 | 红光出口 | 0.534 | 红光 | 0.534 | 13.35
14 | 德宏州 |  | 533102202202008 | 顺哈村民委员会巷弄村民小组 | V127533102 | 汉弄村公路 | 0 | 巷弄村入口 | 1.48 | 坝别 | 1.48 | 37
15 | 德宏州 |  | 533102202204006 | 俄罗村民委员会丙东村民小组 | V139533102 | 勐丙东村公路 | 0 | 丙东 | 1.671 | 哈允东 | 1.671 | 41.775
16 | 德宏州 |  | 533102103203010 | 雷允村民委员会蚌渺村民小组 | V092533102 | 蚌渺村公路 | 0 | 蚌渺 | 0.195 | 蚌渺村 | 0.195 | 4.875
17 | 德宏州 |  | 533102103203005 | 雷允村民委员会弄额村民小组 | V096533102 | 弄额村公路 | 0 | 弄额村 | 0.977 | 弄额 | 0.977 | 24.425
18 | 德宏州 |  | 533102202203005 | 暖波村民委员会南简村民小组 | V133533102 | 南简村公路 | 0 | 南简村 | 1.847 | 芒约 | 1.847 | 46.175
19 | 德宏州 |  | 533102101204002 | 姐东村民委员会大别二村民小组 | V099533102 | 大别二村公路 | 0 | 等贺 | 2.216 | 大别二 | 2.216 | 55.4
20 | 德宏州 |  | 533102101204009 | 姐东村民委员会大马村民小组 | V146533102 | 大马村公路 | 0 | 姐东 | 2 | 大马村 | 2 | 50
21 | 德宏州 |  | 533102101204011 | 姐东村民委员会广萨体村民小组 | V017533102 | 广体村公路 | 0 | 广体村 | 0.647 | 广体 | 0.647 | 16.175
22 | 德宏州 |  | 533102101204010 | 姐东村民委员会广允村民小组 | V044533102 | 广允村公路 | 0 | 姐相界 | 3.159 | 广允 | 3.159 | 78.975
23 | 德宏州 |  | 533102101203011 | 姐勒村民委员会芒良村民小组 | V075533102 | 芒良村公路 | 0 | 芒良 | 1.81 | 芒良村 | 1.81 | 45.25
24 | 德宏州 |  | 533102101203005 | 姐勒村民委员会允门村民小组 | V061533102 | 允闷村公路 | 0 | 允闷村 | 0.597 | 允闷 | 0.597 | 14.925
25 | 德宏州 |  | 533102101206001 | 勐力村民委员会白沙地村民小组 | V012533102 | 白沙地村公路 | 0 | 芒丙 | 0.8 | 白沙地 | 0.8 | 20
26 | 德宏州 |  | 533102101206005 | 勐力村民委员会库翁村民小组 | V010533102 | 库翁村公路 | 0 | 勐力 | 1.324 | 库翁 | 1.324 | 33.1
27 | 德宏州 |  | 533102101206004 | 勐力村民委员会云安村民小组 | V013533102 | 云安村公路 | 0 | 勐力 | 1.211 | 云安 | 1.211 | 30.275
28 | 德宏州 |  | 533102204201006 | 勐秀村民委员会雷门村民小组 | V030533102 | 雷门村公路 | 0 | 勐秀乡 | 8.666 | 雷闷村 | 8.666 | 216.65
29 | 德宏州 |  | 533103204201006 | 芒丙 | V276533103 | 茶地弯子至大坝干水田公路 | 0 | 岔地弯子 | 1.71 | 大坝干水田 | 1.71 | 42.75 |  |  |  | 抵边
30 | 德宏州 |  | 533103204201007 | 罗胡山 | V277533103 | 芒丙岔口至罗湖山公路 | 0 | 芒丙岔口 | 1.035 | 罗湖山 | 1.035 | 25.875 |  |  |  | 抵边
31 | 德宏州 |  | 533103204201004 | 老官寨 | V254533103 | 新关城至老官城公路 | 0 | 新关城 | 0.411 | 老官城 | 0.411 | 10.275 |  |  |  | 抵边
32 | 德宏州 |  | 533103102213003 | 新寨 | V284533103 | 帮达村委会至新寨公路 | 0 | 邦达村委会 | 1.68 | 新寨 | 1.68 | 42 |  |  |  | 抵边
33 | 德宏州 |  | 533103104201009 | 芒鑫村 | V005533103 | 河边坝至芒鑫公路 | 0 | 河边坝 | 1.125 | 国门 | 1.125 | 28.125 |  |  |  | 抵边
34 | 德宏州 |  | 533103104202006 | 吕英村 | V158533103 | 帕牙至吕英公路 | 0 | 帕牙村 | 18.492 | 吕英村 | 18.492 | 462.3 |  |  |  | 抵边
35 | 德宏州 |  | 533103101207011 | 干沟田 | V403533103 | 干沟田岔口至干沟田公路 | 0 | 干沟田岔口 | 1.027 | 干沟田 | 1.027 | 25.675
36 | 德宏州 |  | 533103103202010 | 新村 | C078533103 | 勐西线至勐稳新村公路 | 0 | 勐西线K22+500 | 1.773 | 勐稳新村 | 1.773 | 44.325
37 | 德宏州 |  | 533103203201006 | 新寨 | V319533103 | 回龙至西山中学公路 | 0 | 勐西线K53+100 | 1.25 | 西山中学 | 1.25 | 31.25
38 | 德宏州 |  | 533103203201007 | 跌撒 | Y310533103 | 西山跌撒公路 | 0 | 遮放跌撒 | 3.097 | 西山跌撒 | 3.097 | 77.425
39 | 德宏州 |  | 533103203201010 | 芒岗 | V327533103 | 红丘河桥至芒岗二社公路 | 0 | 红丘河桥 | 1.157 | 芒岗二社 | 1.157 | 28.925
40 | 德宏州 |  | 533103203202006 | 南苗 | V312533103 | 龙准角至南苗公路 | 0 | 龙准寨角 | 6.147 | 南苗 | 6.147 | 153.675
41 | 德宏州 |  | 533103206205002 | 石板景社 | C160533103 | 五西线K4+200至普公公路 | 0 | 五西线K4+200 | 3.231 | 普公 | 3.231 | 80.775
42 | 德宏州 |  | 533103206205003 | 新村 | C151533103 | 帕欠至横山公路 | 0 | 帕欠岔口 | 4.276 | 横山公路 | 4.276 | 106.9
43 | 德宏州 |  | 533103101208008 | 新桥 | X219533103 | 双新线 | 0 | 双坡 | 18 | 新桥 | 18 | 450
44 | 德宏州 |  | 533103101209010 | 土城 | C042533103 | 象滚塘酒场至平田线 | 0 | 酒场 | 7.677 | 平田村入口 | 7.677 | 191.925
45 | 德宏州 |  | 533103102207009 | 芒丙 | V203533103 | 弄坎小学至芒丙公路 | 0 | 弄坎小学 | 4.402 | 芒丙 | 4.402 | 110.05
46 | 德宏州 |  | 533103102207011 | 芒勒 | V201533103 | 河堤至芒勒公路 | 0 | 河堤 | 1.846 | 芒勒 | 1.846 | 46.15
47 | 德宏州 |  | 533103102207012 | 芒帕 | V200533103 | 河堤至芒帕公路 | 0 | 龙江 | 2.322 | 芒帕 | 2.322 | 58.05
48 | 德宏州 |  | 533103102207016 | 老板寨 | V204533103 | 户桑至小学公路 | 0 | 户桑 | 1.309 | 小学 | 1.309 | 32.725
49 | 德宏州 |  | 533103102207018 | 芒桑 | V206533103 | 龙江河提至弄坎村委会公路 | 0 | 龙江 | 3.795 | 芒桑 | 3.795 | 94.875
50 | 德宏州 |  | 533103102207019 | 弄坎 | V198533103 | 弄坎河堤公路 | 0 | 弄坎小桥 | 5.012 | 广母 | 5.012 | 125.3
51 | 德宏州 |  | 533103103202002 | 勐稳村二社 | V125533103 | 小平寨至勐稳村委会公路 | 0 | 小平寨（遮三路） | 1.953 | 遮三路 | 1.953 | 48.825
52 | 德宏州 |  | 533103103202007 | 朗碧河一社 | V112533103 | 郎碧河至花椒箐公路 | 0 | 茶厂（勐小线） | 3.695 | 朗碧河 | 3.695 | 92.375
53 | 德宏州 |  | 533103103202015 | 芒丙 | V118533103 | 芒丙岔口至马场对面公路 | 0 | 岔口 | 2.718 | 芒丙入口 | 2.718 | 67.95
54 | 德宏州 |  | 533103203204003 | 芒午 | V322533103 | 芒午新寨至月亮湾公路 | 0 | 芒午新寨 | 5.878 | 月亮湾 | 5.878 | 146.95
55 | 德宏州 |  | 533103203202005 | 龙准 | V309533103 | 龙准至邦角茶厂公路 | 0 | 龙准 | 3.707 | 邦角茶厂 | 3.707 | 92.675
56 | 德宏州 |  | 533103203204002 | 拱卡 | C144533103 | 先午至毛讲新寨公路 | 0 | 先午 | 10.156 | 毛讲新寨 | 10.156 | 253.9
57 | 德宏州 |  | 533103203205008 | 勐约坝 | V547533103 | 龙江东线公路 | 0 | 保起拱 | 14.192 | 勐约坝 | 14.192 | 354.8
58 | 德宏州 |  | 533103205204001 | 允欠一组 | V178533103 | 三台山乡允欠一社公路 | 0 | 老滇缅公路 | 4.51 | 允欠 | 4.51 | 112.75
59 | 德宏州 |  | 533103205204003 | 允欠三组 | V268533103 | 三台山乡允欠三组公路 | 0 | 老滇缅公路 | 4.434 | 允欠三组 | 4.434 | 110.85
60 | 德宏州 |  | 533103205204005 | 下芒岗 | V179533103 | 麦鹅坝至下芒岗公路 | 0 | 麦鹅坝 | 2.143 | 下芒岗 | 2.143 | 53.575
61 | 德宏州 |  | 533103205203009 | 卢姐萨 | V156533103 | 三岔口至卢姐萨公路 | 0 | 三岔口 | 1.009 | 卢姐萨 | 1.009 | 25.225
62 | 德宏州 |  | 533103206204003 | 弄龙 | V333533103 | 弄龙候车亭至弄龙公路 | 0 | 弄龙候车亭 | 5.37 | 硅石山 | 5.37 | 134.25
63 | 德宏州 |  | 533103101207010 | 洪池水 | C121533103 | 芦秀桥至红池水公路 | 0 | 芦秀桥 | 5.48 | 红池水 | 5.48 | 137
64 | 德宏州 |  | 533103101207007 | 回龙 | C046533103 | 烧酒寨至坝竹公路 | 0 | 小水井 | 5.298 | 坝竹 | 5.298 | 132.45
65 | 德宏州 |  | 533103102207021 | 贺焕 | C109533103 | 戛中江桥下段四公里至贺晃公路 | 0 | 戛中江桥下段四公里 | 2.567 | 贺晃 | 2.567 | 64.175
66 | 德宏州 |  | 533103102207020 | 芒棒 | V195533103 | 飘江游至芒棒公路 | 0 | 瑞丽江飘江游 | 3.351 | 芒棒 | 3.351 | 83.775
67 | 德宏州 |  | 533103102210001 | 团结 | V231533103 | 弄丘坝至团结公路 | 0 | 弄丘坝 | 5.609 | 团结 | 5.609 | 140.225
68 | 德宏州 |  | 533103102210009 | 新帕连 | V232533103 | 弄丘下寨至新帕连公路 | 0 | 弄丘下寨 | 3.651 | 新帕连 | 3.651 | 91.275
69 | 德宏州 |  | 533103205203008 | 出冬瓜四组 | V155533103 | 三台山博物馆至出冬瓜四组公路 | 0 | 三台乡博物馆 | 0.972 | 出冬瓜四组 | 0.972 | 24.3
70 | 德宏州 |  | 533103102207001 | 广相 | V197533103 | 允广河堤公路 | 0 | 芒丙 | 2.676 | 允广 | 2.676 | 66.9
71 | 德宏州 |  | 533103102207004 | 南么一组 | C209533103 | 龙江移民村至芒市大河公路 | 0 | 龙江移民村 | 3.104 | 芒市大河 | 3.104 | 77.6
72 | 德宏州 |  | 533103102208003 | 南蚌 | V244533103 | 南蚌至遮陇路老收费站公路 | 0 | G320 | 7.977 | 南蚌桥 | 7.977 | 199.425
73 | 德宏州 |  | 533103203201012 | 权么 | V318533103 | 权么青树至权么公路 | 0 | 权么青树 | 1.313 | 权么 | 1.313 | 32.825
74 | 德宏州 |  | 533103203202003 | 木艾 | V315533103 | 邦角三岔口至木艾公路 | 0 | 邦角三岔口 | 1.72 | 木艾 | 1.72 | 43
75 | 德宏州 |  | 533103203202004 | 茶山 | V314533103 | 茶山青树至赵拱公路 | 0 | 茶山青树 | 1.28 | 赵拱 | 1.28 | 32
76 | 德宏州 |  | 533103203204004 | 拱林一组 | V321533103 | 拱林一组候车亭至月亮湾公路 | 0 | 拱林一组候车亭 | 0.807 | 月亮湾 | 0.807 | 20.175
77 | 德宏州 |  | 533103203205001 | 河头 | V357533103 | 崩强线至红丘上寨公路 | 0 | 崩强线K3+260 | 1.056 | 红丘上寨 | 1.056 | 26.4
78 | 德宏州 |  | 533103203206004 | 买直 | V245533103 | 营盘村委会至帮本公路 | 0 | 营盘村委会 | 1.5 | 帮本 | 1.5 | 37.5
79 | 德宏州 |  | 533103206205006 | 茶山 | Y362533103 | 五岔路汤略至茶山公路 | 0 | 汤略岔路口 | 6.093 | 茶山 | 6.093 | 152.325
80 | 德宏州 |  | 533103206205009 | 禾健 | C150533103 | 石板村委会至普公公路 | 0 | 石板村委会 | 7.66 | 普公 | 7.66 | 191.5
81 | 德宏州 |  | 533103204201010 | 万马河 | V278533103 | 万马河至甘蔗坝公路 | 0 | 万马河 | 1.349 | 甘蔗坝1 | 1.349 | 33.725
82 | 德宏州 |  | 533103204205004 | 塔扇沟一组 | V239533103 | 塔扇沟至三四组公路 | 0 | 塔扇沟 | 0.851 | 三四组 | 0.851 | 21.275
83 | 德宏州 |  | 533103102210003 | 寸家上寨 | C161533103 | 弄丘路至寸家上寨公路 | 0 | 弄丘路K0+600 | 1.007 | 寸家上寨 | 1.007 | 25.175
84 | 德宏州 |  | 533103102210004 | 寸家坝寨 | C148533103 | 芒海路K7+900至寸家坝寨公路 | 0 | 芒海路K7+900 | 1.204 | 寸家寨子出口 | 1.204 | 30.1
85 | 德宏州 |  | 533103102210005 | 弄丘上寨 | C164533103 | 弄丘村委会至弄丘上寨公路 | 0 | 弄丘村委会 | 1.027 | 弄丘上寨 | 1.027 | 25.675
86 | 德宏州 |  | 533103102211002 | 芒东山二 | Y137533103 | 芒海路K21+000至芒东山线 | 0 | 芒海路K21+000 | 3.7 | 芒东山 | 3.7 | 92.5
87 | 德宏州 |  | 533103102211001 | 芒东山一 | V222533103 | 坚果基地至弄丽公路 | 0 | 弄丽 | 3.091 | 芒东山新村 | 3.091 | 77.275
88 | 德宏州 |  | 533103101208002 | 中寨 | V422533103 | 象滚塘至中寨公路 | 0 | 象滚塘 | 0.705 | 中寨 | 0.705 | 17.625
89 | 德宏州 |  | 533103101208003 | 外寨 | V421533103 | 象滚塘至外寨公路 | 0 | 象滚塘 | 0.804 | 外寨 | 0.804 | 20.1
90 | 德宏州 |  | 533103101208005 | 上下寨 | V420533103 | 余家寨岔口至上下寨公路 | 0 | 余家寨岔口 | 1.459 | 上下寨 | 1.459 | 36.475
91 | 德宏州 |  | 533103101208006 | 云象 | V427533103 | 拉满至芒常公路 | 0 | 拉满 | 1.46 | 芒常 | 1.46 | 36.5
92 | 德宏州 |  | 533103101207022 | 双红新村 | Y354533103 | 芒市镇利民新村公路 | 0 | 320国道K3530+900 | 4.046 | 利民新村 | 4.046 | 101.15
93 | 德宏州 |  | 533103101207018 | 双坡 | V405533103 | 双坡垭口至双坡公路 | 0 | 双坡垭口 | 0.884 | 双坡 | 0.884 | 22.1
94 | 德宏州 |  | 533103102213005 | 回黑 | C182533103 | 拉新至上回黑公路 | 0 | 拉新 | 1.836 | 上回黑 | 1.836 | 45.9
95 | 德宏州 |  | 533103102212002 | 木艾 | C147533103 | 芒海路K13+700至木艾公路 | 0 | 芒海路K13+700 | 0.982 | 木艾 | 0.982 | 24.55
96 | 德宏州 |  | 533103102211006 | 偏山寨 | V219533103 | 上翁角岔口至下翁角公路 | 0 | 上翁果岔口 | 1.294 | 下翁果 | 1.294 | 32.35
97 | 德宏州 |  | 533103102211005 | 下翁角 | C100533103 | 翁角至偏山寨公路 | 0 | 下翁角寨头 | 2.833 | 偏山寨 | 2.833 | 70.825
98 | 德宏州 |  | 533103102211003 | 芒东山三 | V221533103 | 遮放芒海路至弄丽公路 | 0 | 弄丽芒海路岔口 | 1.606 | 坚果山 | 1.606 | 40.15
99 | 德宏州 |  | 533103101205007 | 大坪子 | C119533103 | 大坪子公路 | 0 | 大坪子岔路口 | 1.761 | 大坪子 | 1.761 | 44.025
100 | 德宏州 |  | 533103101205008 | 长坪子 | C044533103 | 回贤长坪子公路 | 0 | 长坪子岔口 | 1.064 | 长坪子 | 1.064 | 26.6
101 | 德宏州 |  | 533103101205006 | 芒龙山 | C118533103 | 芒龙山公路 | 0 | 芒龙山岔口大青树 | 0.528 | 芒龙山 | 0.528 | 13.2
102 | 德宏州 |  | 533103101205009 | 半坡 | V399533103 | 回贤线至半坡公路 | 0 | 半坡岔口 | 0.973 | 半坡 | 0.973 | 24.325
103 | 德宏州 |  | 533103101205012 | 牛场 | V465533103 | 大笋林至回贤路公路 | 0 | 大笋林 | 4.324 | 回贤路 | 4.324 | 108.1
104 | 德宏州 |  | 533103101205015 | 黑鱼沟 | V464533103 | 黑鱼沟岔口至黑鱼沟公路 | 0 | 黑鱼沟岔口 | 2.238 | 黑鱼沟 | 2.238 | 55.95
105 | 德宏州 |  | 533103206206001 | 崃峨组 | V339533103 | 帕当坝至崃峨公路 | 0 | 帕当坝 | 5.389 | 崃峨岔口 | 5.389 | 134.725
106 | 德宏州 |  | 533103102207008 | 允广 | Y102533103 | 戛中桥头至允广线 | 0 | 戛中桥头 | 11.892 | 龙江大桥 | 12 | 300
107 | 德宏州 |  | 533103202202004 | 小新寨一组 | C170533103 | 河芒线K7+300至仙仁洞小新寨公路 | 0 | 河芒线K7+300 | 1.037 | 小新寨寨头 | 1.037 | 25.925
108 | 德宏州 |  | 533103202202005 | 小新寨二组 | V493533103 | 小新寨一组至仙人洞六组公路 | 0 | 小新寨一组 | 1.598 | 仙人洞六组 | 1.598 | 39.95
109 | 德宏州 |  | 533103105211009 | 平河八队 | V092533103 | 平河八队公路 | 0 | 平河岔口 | 5.515 | 八队三岔口 | 5.515 | 137.875
110 | 德宏州 |  | 533103202205004 | 花拉厂二村一组 | V367533103 | 芒茂至芒端公路 | 0 | 芒茂 | 1.136 | 芒端 | 1.136 | 28.4
111 | 梁河县 | 遮岛镇 | 533122101202005 | 李家田 | V005533122 | 尹家寨岔口至李家田公路 | 0 | 尹家寨岔口 | 0.316 | 李家田 | 0.316 | 8 |  | 0.316 |  | 未开工、2020年9月完工
112 | 梁河县 | 芒东镇 | 533122102203007 | 丙费 | V029533122 | 丙费至芒令公路 | 0 | 丙费 | 0.496 | 芒令 | 0.496 | 12 |  | 0.496 |  | 未开工、2020年9月完工
113 | 梁河县 | 勐养镇 | 533122103207001 | 帮歪 | V054533122 | 牛圈房至大岭干公路 | 0 | 牛圈房 | 0.355 | 大岭干 | 0.355 | 9 |  | 0.355 |  | 未开工、2020年9月完工
114 | 梁河县 | 勐养镇 | 533122103203008 | 芒坎 | V063533122 | 芒坎岔口至芒坎公路 | 0 | 芒坎岔口 | 0.2 | 芒坎 | 0.2 | 5 |  | 0.2 |  | 未开工、2020年9月完工
115 | 梁河县 | 九保乡 | 533122101202013 | 小松树第二村民小组 | V133533122 | 活动广场岔路口至广场 | 0 | 活动广场岔路口 | 0.134 | 广场 | 0.134 | 3 |  | 0.134 |  | 未开工、2020年9月完工
116 | 梁河县 | 芒东镇 | 533122102203010 | 芒令寨头 | V156533122 | 芒令小学至寨头公路 | 0 | 芒令小学 | 0.303 | 寨头 | 0.303 | 8 |  | 0.303 |  | 未开工、2020年9月完工
117 | 梁河县 | 勐养镇 | 533122103207006 | 帮歪寨头 | V176533122 | 寨头岔口至寨头公路 | 0 | 寨头岔口 | 0.361 | 寨头 | 0.361 | 9 |  | 0.361 |  | 未开工、2020年9月完工
118 | 梁河县 | 勐养镇 | 533122103207008 | 小岭干一寨 | V178533122 | 小岭干至联通塔公路 | 0 | 小岭干 | 0.84 | 联通塔 | 0.84 | 21 |  | 0.84 |  | 未开工、2020年9月完工
119 | 梁河县 | 勐养镇 | 533122204202010 | 大岭干 | V253533122 | 小箐至大岭干公路 | 0 | 小箐 | 1.558 | 大岭干 | 1.558 | 39 |  | 1.558 |  | 未开工、2020年9月完工
120 | 梁河县 | 九保乡 | 533122204206002 | 白路头 | V222533122 | 勐宋至锅底糖公路 | 0 | 勐宋 | 3.097 | 晒场 | 3.097 | 77 |  | 3.097 |  | 未开工、2020年9月完工
121 | 梁河县 | 九保乡 | 533122101202003 | 麻栗窝下寨 | V003533122 | 陡山地至麻梨窝下寨 | 0 | 陡山地 | 0.463 | 麻梨窝下寨 | 0.463 | 12 |  | 0.463 |  | 未开工、2020年9月完工
122 | 梁河县 | 九保乡 | 533122101202004 | 麻栗窝上寨 | V004533122 | 陡山地至麻栗窝上寨公路 | 0 | 陡山地 | 0.728 | 麻栗窝上寨 | 0.728 | 18 |  | 0.728 |  | 未开工、2020年9月完工
123 | 梁河县 | 九保乡 | 533122101202012 | 小松树第一村民小组 | V132533122 | 余发旺大门口至麻彩换大门口公路 | 0 | 余发旺大门口 | 0.207 | 麻彩换大门口 | 0.207 | 5 |  | 0.207 |  | 未开工、2020年9月完工
124 | 梁河县 | 勐养镇 | 533122103207007 | 小岭干 | V177533122 | 小岭干岔口至小岭干公路 | 0 | 小岭干岔口 | 0.147 | 小岭干 | 0.147 | 4 |  | 0.147 |  | 未开工、2020年9月完工
125 | 梁河县 | 九保乡 | 533122204202005 | 石岭干 | V225533122 | 沙坡至石岭干公路 | 0 | 沙坡 | 1.135 | 石岭干 | 1.135 | 28 |  | 1.135 |  | 未开工、2020年9月完工
126 | 梁河县 | 九保乡 | 533122204203002 | 麻栗山 | V211533122 | 麻栗山上寨至麻栗山下寨公路 | 0 | 麻栗山上寨 | 0.233 | 麻栗山下寨 | 0.233 | 6 |  | 0.233 |  | 未开工、2020年9月完工
127 | 梁河县 | 芒东镇 | 533122102212001 | 大滚塘 | V172533122 | 杞木寨小学岔口至杞木寨小学公路 | 0 | 杞木寨小学岔口 | 0.234 | 杞木寨小学 | 0.234 | 6 |  | 0.234 |  | 未开工、2020年9月完工
128 | 梁河县 | 芒东镇 | 533122102212005 | 长坡 | V047533122 | 长坡岔口至长坡公路 | 0 | 长坡岔口 | 1.96 | 长坡 | 1.96 | 49 |  | 1.96 |  | 未开工、2020年9月完工
129 | 梁河县 | 芒东镇 | 533122102212008 | 派来田 | V324533122 | 关山洼至派来田公路 | 0 | 关山洼 | 0.998 | 派来田 | 0.998 | 25 |  | 0.998 |  | 未开工、2020年9月完工
130 | 梁河县 | 芒东镇 | 533122102212009 | 汗坝洼 | V326533122 | 李家坟至汗坝洼公路 | 0 | 李家坟 | 0.972 | 汗坝洼 | 0.972 | 24 |  | 0.972 |  | 未开工、2020年9月完工
131 | 梁河县 | 芒东镇 | 533122102212010 | 小营盘 | V325533122 | 小营盘至庙岭干公路 | 0 | 小营盘 | 4.438 | 庙岭干 | 4.438 | 111 |  | 4.438 |  | 未开工、2020年9月完工
132 | 梁河县 | 芒东镇 | 533122102212011 | 三家村 | V327533122 | 三家村至毛田公路 | 0 | 三家村 | 0.725 | 毛田 | 0.725 | 18 |  | 0.725 |  | 未开工、2020年9月完工
133 | 梁河县 | 芒东镇 | 533122102212012 | 洼子田 | V328533122 | 干沟洼至洼子田公路 | 0 | 干沟洼 | 1.418 | 洼子田 | 1.418 | 35 |  | 1.418 |  | 未开工、2020年9月完工
134 | 梁河县 | 芒东镇 | 533122102212013 | 水井洼 | V299533122 | 杨柳棚至水井洼公路 | 0 | 杨柳棚 | 1.115 | 水井洼 | 1.115 | 28 |  | 1.115 |  | 未开工、2020年9月完工
135 | 梁河县 | 芒东镇 | 533122102212014 | 板桥洼 | V297533122 | 板桥洼地至羊角酸公路 | 0 | 板桥洼地 | 0.817 | 羊角酸 | 0.817 | 20 |  | 0.817 |  | 未开工、2020年9月完工
136 | 梁河县 | 芒东镇 | 533122102212016 | 粪箕弯 | V295533122 | 碾子房至粪箕弯公路 | 0 | 碾子房 | 3.675 | 粪箕弯 | 3.675 | 92 |  | 3.675 |  | 未开工、2020年9月完工
137 | 梁河县 | 芒东镇 | 533122102212017 | 埋港田 | V288533122 | 派来河至埋港田公路 | 0 | 派来河 | 2.824 | 埋港田 | 2.824 | 71 |  | 2.824 |  | 未开工、2020年9月完工
138 | 德宏州 |  | 533124101203001 | 拉丙第一村民小组 | C127533124 | S233线至芒拉路至拉丙新寨 | 0 | S233线至芒拉 | 2.909 | 拉丙新寨 | 2.909 | 72.725 |  |  |  | 未开工、2020年9月完工
139 | 德宏州 |  | 533124101203002 | 拉丙第二村民小组 | V046533124 | 芒拉线-拉丙二组 | 0 | 芒拉线 | 0.51 | 拉丙二组 | 0.51 | 12.75 |  |  |  | 抵边
140 | 德宏州 |  | 533124101204003 | 永兴第一村民小组 | V036533124 | 龙江-永兴一组 | 0 | 龙江 | 0.462 | 永兴一组 | 0.462 | 11.55 |  |  |  | 抵边
141 | 德宏州 |  | 533124101204004 | 永兴第二村民小组 | V037533124 | 永兴一队-永兴二队 | 0 | 永兴一队 | 1.407 | 永兴二队 | 1.407 | 35.175 |  |  |  | 抵边
142 | 德宏州 |  | 533124101205012 | 拉相第三村民小组 | V068533124 | 拉相第二村民小组-拉相第三村民小组 | 0 | 拉相第二村民小组 | 0.248 | 拉相第三村民小组 | 0.248 | 6.2 |  |  |  | 抵边
143 | 德宏州 |  | 533124101205013 | 丙午村民小组 | V064533124 | X229-丙午寨 | 0 | X229线 | 1.801 | 丙午寨 | 1.801 | 45.025 |  |  |  | 抵边
144 | 德宏州 |  | 533124101202012 | 来付村民小组 | V006533124 | 广丙村-瑞章老路 | 0 | 广丙村 | 1.714 | 瑞章老路 | 1.714 | 42.85 |  |  |  | 抵边
145 | 德宏州 |  | 533124101202006 | 芒弄村民小组 | V007533124 | 园丁小区—芒弄村 | 0 | 园丁小区 | 1.455 | 芒弄村 | 1.455 | 36.375 |  |  |  | 抵边
146 | 德宏州 |  | 533124101202008 | 南兰第二村民小组 | C028533124 | S233线至南兰 | 0 | S233线 | 3.36 | 南兰 | 3.36 | 84 |  |  |  | 抵边
147 | 德宏州 |  | 533124101204009 | 芒炳傣族村民小组 | V032533124 | 芒拉路-芒炳 | 0 | 芒拉路 | 3.57 | 芒炳 | 3.57 | 89.25 |  |  |  | 抵边
148 | 德宏州 |  | 533124101204010 | 芒炳汉族村民小组 | V042533124 | 芒炳路-芒炳汉社 | 0 | 芒炳路 | 1.33 | 芒炳汉社 | 1.33 | 33.25 |  |  |  | 抵边
149 | 德宏州 |  | 533124101205027 | 广宋村民小组 | V069533124 | 腊宛第二村民小组-新红村民小组 | 0 | 腊宛第二村民小组 | 2.264 | 新红村民小组 | 2.264 | 56.6 |  |  |  | 抵边
150 | 德宏州 |  | 533124101205009 | 拉勐汉族第二村民小组 | C009533124 | 迈扎央路至吕良路 | 0 | 迈扎央路 | 3.879 | 吕良路 | 3.879 | 96.975 |  |  |  | 抵边
151 | 德宏州 |  | 533124101204011 | 顺满第一村民小组 | C006533124 | 芒丙至顺满 | 0 | 芒丙 | 2.748 | 顺满 | 2.748 | 68.7 |  |  |  | 抵边
152 | 德宏州 |  | 533124101204006 | 芒拉第一村民小组 | V039533124 | 芒炳路-芒拉一组 | 0 | 芒炳路 | 1.066 | 芒拉一组 | 1.066 | 26.65 |  |  |  | 抵边
153 | 德宏州 |  | 533124101204007 | 芒拉第二村民小组 | V040533124 | 芒拉路-芒拉二社 | 0 | 芒拉路 | 1.244 | 芒拉二社 | 1.244 | 31.1 |  |  |  | 抵边
154 | 德宏州 |  | 533124101204008 | 芒拉汉族村民小组 | V038533124 | 芒拉汉社路 | 0 | 芒拉汉社入点 | 0.962 | 芒拉汉社出点 | 0.962 | 24.05 |  |  |  | 抵边
155 | 德宏州 |  | 533124101204013 | 贺门第一村民小组 | V033533124 | 芒拉路-顺满 | 0 | 芒拉路 | 3.38 | 顺满 | 3.38 | 84.5 |  |  |  | 抵边
156 | 德宏州 |  | 533124101204015 | 贺门第三村民小组 | V041533124 | 永胜路 | 0 | 永胜路入点 | 0.936 | 永胜路出点 | 0.936 | 23.4 |  |  |  | 抵边
157 | 德宏州 |  | 533124101205002 | 弄秀第一村民小组 | V073533124 | 弄摸村民小组-弄秀村民小组 | 0 | 弄摸村民小组 | 2.315 | 弄秀村 | 2.315 | 57.875 |  |  |  | 抵边
158 | 德宏州 |  | 533124101205014 | 翁朽第一村民小组 | V066533124 | Y237-翁朽村民小组 | 0 | Y237线 | 1.032 | 翁朽村民小组 | 1.032 | 25.8 |  |  |  | 抵边
159 | 德宏州 |  | 533124101202001 | 弄门第一村民小组 | V011533124 | 弄门二队—弄门一队路 | 0 | 弄门二队 | 0.442 | 弄门一队 | 0.442 | 11.05 |  |  |  | 抵边
160 | 德宏州 |  | 533124101202002 | 弄门第二村民小组 | V010533124 | 弄门五队—弄门二队路 | 0 | 弄门五队 | 0.539 | 弄门二队 | 0.539 | 13.475 |  |  |  | 抵边
161 | 德宏州 |  | 533124101202003 | 弄门第三村民小组 | V012533124 | 弄门三队岔口—弄门三队 | 0 | 弄门三队岔口 | 0.245 | 弄门三队 | 0.245 | 6.125 |  |  |  | 抵边
162 | 德宏州 |  | 533124101202005 | 弄门第五村民小组 | V009533124 | 弄门五队岔口—弄门五队 | 0 | 弄门五队岔口 | 0.312 | 弄门五队 | 0.312 | 7.8 |  |  |  | 抵边
163 | 德宏州 |  | 533124101203005 | 弄烘村民小组 | V051533124 | S320-弄烘村民小组 | 0 | S320国道 | 0.408 | 弄烘村民小组 | 0.408 | 10.2 |  |  |  | 抵边
164 | 德宏州 |  | 533124101203006 | 姐列村民小组 | V047533124 | S320-姐列村 | 0 | S320国道 | 0.605 | 姐列村 | 0.605 | 15.125 |  |  |  | 抵边
165 | 德宏州 |  | 533124101203007 | 拉影村民小组 | V048533124 | S320-拉影村 | 0 | S320国道 | 0.428 | 拉影村 | 0.428 | 10.7 |  |  |  | 抵边
166 | 德宏州 |  | 533124101203008 | 曼彦第一村民小组 | V425533124 | 姐列村道路 | 0 | 姐列村道路入点 | 0.274 | 姐列村道路出点 | 0.274 | 6.85 |  |  |  | 抵边
167 | 德宏州 |  | 533124101203009 | 曼彦第二村民小组 | V049533124 | S320-曼彦第二村民小组 | 0 | S320国道 | 0.29 | 曼彦第二村民小组 | 0.29 | 7.25 |  |  |  | 抵边
168 | 德宏州 |  | 533124101203012 | 迭撒第一村民小组 | V045533124 | S320-迭撒一组 | 0 | S320国道 | 0.814 | 迭撒一组 | 0.814 | 20.35 |  |  |  | 抵边
169 | 德宏州 |  | 533124101204002 | 弄沙第二村民小组 | V044533124 | 芒炳路-弄沙二组 | 0 | 芒炳路 | 0.964 | 弄沙二组 | 0.964 | 24.1 |  |  |  | 抵边
170 | 德宏州 |  | 533124101204016 | 永胜第一村民小组 | V034533124 | 永胜二队-永胜一队 | 0 | 永胜二队 | 0.697 | 永胜一队 | 0.697 | 17.425 |  |  |  | 抵边
171 | 德宏州 |  | 533124101205007 | 小街村民小组 | V067533124 | 丙午村民小组-小街村民小组 | 0 | 丙午村民小组 | 0.944 | 小街村民小组 | 0.944 | 23.6 |  |  |  | 抵边
172 | 德宏州 |  | 533124101205023 | 新寨第四村民小组 | V070533124 | 新寨第二村民小组-新寨第五村民小组 | 0 | 新寨第二村民小组 | 0.632 | 新寨第五村民小组 | 0.632 | 15.8 |  |  |  | 抵边
173 | 德宏州 |  | 533124102203003 | 龙安景颇族第一村民小组 | V183533124 | 龙安景颇族第一村民小组-Y237 | 0 | 龙安景颇族第一村民小组 | 0.285 | Y237线 | 0.285 | 7.125 |  |  |  | 抵边
174 | 德宏州 |  | 533124102203005 | 龙安汉族第一村民小组 | V184533124 | 龙安汉族第二村民小组-龙安汉族第一村民小组 | 0 | 龙安汉族第二村民小组 | 0.131 | 龙安汉族第一村民小组 | 0.131 | 3.275 |  |  |  | 抵边
175 | 德宏州 |  | 533124201211002 | 八官村民小组 | C070533124 | 平山路至八官寨 | 0 | 平山路 | 3.243 | 八官寨 | 3.243 | 81.075 |  |  |  | 抵边
176 | 德宏州 |  | 533124201211006 | 小海岛村民小组 | V397533124 | 平山路-小海岛 | 0 | 平山路 | 1.9 | 小海岛 | 1.9 | 47.5 |  |  |  | 抵边
177 | 德宏州 |  | 533124201207013 | 户那村民小组 | C034533124 | 户那至万明 | 0 | 户那 | 4.598 | 万明 | 4.598 | 114.95
178 | 德宏州 |  | 533124103204006 | 罕等村民小组 | V055533124 | Y244-罕等村民小组 | 0 | 用军社路 | 0.231 | 罕等村民小组 | 0.231 | 5.775
179 | 德宏州 |  | 533124103204012 | 拥军村民小组 | V059533124 | S234-拥军村民小组 | 0 | S234线 | 0.215 | 拥军村民小组 | 0.215 | 5.375
180 | 德宏州 |  | 533124101207022 | 弄保村民小组 | V079533124 | X214-英固村民小组 | 0 | X214线 | 0.465 | 英固村民小组 | 0.465 | 11.625
181 | 德宏州 |  | 533124103203006 | 下邓中第一村民小组 | V092533124 | 拥军社-红旗社 | 0 | 拥军社 | 3.101 | 红旗社 | 3.101 | 77.525
182 | 德宏州 |  | 533124103202017 | 贺蚌第一村民小组 | V099533124 | S320-贺蚌 | 0 | S320线 | 0.218 | 贺蚌 | 0.218 | 5.45
183 | 德宏州 |  | 533124103202006 | 下旦戈山村民小组 | V105533124 | S320-下旦戈山 | 0 | S320线 | 0.126 | 旦戈山 | 0.126 | 3.15
184 | 德宏州 |  | 533124103202002 | 红光第二村民小组 | V106533124 | S320-红光二社 | 0 | S320线 | 0.21 | 红光二社 | 0.21 | 5.25
185 | 德宏州 |  | 533124104204003 | 卡弄上村民小组 | V109533124 | 卡弄坝村民小组-卡弄上村民小组 | 0 | 卡弄坝村民小组 | 0.437 | 卡弄上村 | 0.437 | 10.925
186 | 德宏州 |  | 533124104208001 | 邦丙村民小组 | V135533124 | XN45-邦丙村民小组 | 0 | XN45线 | 0.283 | 邦丙村民小组 | 0.283 | 7.075
187 | 德宏州 |  | 533124104207003 | 瓦么村民小组 | V139533124 | Y345-瓦么村民小组 | 0 | Y345线 | 0.325 | 瓦么村民小组 | 0.325 | 8.125
188 | 德宏州 |  | 533124104206020 | 丙寅村民小组 | V144533124 | XN45-丙寅村民小组 | 0 | XN45线 | 0.413 | 丙寅村民小组 | 0.413 | 10.325
189 | 德宏州 |  | 533124104206017 | 弄璋村民小组 | V145533124 | XN45-弄璋村民小组 | 0 | XN45线 | 0.416 | 弄璋村民小组 | 0.416 | 10.4
190 | 德宏州 |  | 533124102205009 | 马鹿塘村民小组 | V172533124 | Y279-马鹿塘村民小组 | 0 | Y279线 | 0.249 | 马鹿塘村民小组 | 0.249 | 6.225
191 | 德宏州 |  | 533124102205011 | 广宋村民小组 | V173533124 | XN45-广宋村民小组 | 0 | XN45线 | 0.253 | 广宋村民小组 | 0.253 | 6.325
192 | 德宏州 |  | 533124102204001 | 弄贤第一村民小组 | V178533124 | XN45-弄贤第一村民小组 | 0 | XN45线 | 0.426 | 弄贤第一村民小组 | 0.426 | 10.65
193 | 德宏州 |  | 533124102204006 | 丁家寨村民小组 | V180533124 | 弄贤第五村民小组-丁家寨村民小组 | 0 | 弄贤第五村民小组 | 0.466 | 丁家寨村民小组 | 0.466 | 11.65
194 | 德宏州 |  | 533124102204005 | 弄贤第八村民小组 | V181533124 | Y231-弄贤第八村民小组 | 0 | Y231线 | 0.163 | 弄贤第八村民小组 | 0.163 | 4.075
195 | 德宏州 |  | 533124203202001 | 大寨村民小组 | V202533124 | XN90-大寨村民小组 | 0 | XN90线 | 0.348 | 大寨村民小组 | 0.348 | 8.7
196 | 德宏州 |  | 533124204204002 | 邦介村民小组 | V222533124 | Y281-邦介 | 0 | Y281线 | 0.299 | 邦介 | 0.299 | 7.475
197 | 德宏州 |  | 533124205201004 | 岳岛村民小组 | V232533124 | 章遮路—约岛 | 0 | 章遮路 | 0.363 | 约岛 | 0.363 | 9.075
198 | 德宏州 |  | 533124205204002 | 邦瓦中寨村民小组 | V248533124 | 邦瓦中寨-邦瓦路 | 0 | 邦瓦中寨 | 0.443 | 邦瓦路 | 0.443 | 11.075
199 | 德宏州 |  | 533124205205007 | 埋桑村民小组 | V249533124 | 沿江路-埋桑一组 | 0 | 沿江路 | 0.454 | 埋桑一组 | 0.454 | 11.35
200 | 德宏州 |  | 533124205204008 | 勐彪新寨村民小组 | V250533124 | 勐彪新寨-勐彪老寨 | 0 | 勐彪新寨 | 0.292 | 勐彪老寨 | 0.292 | 7.3
201 | 德宏州 |  | 533124103207008 | 石苗洞村民小组 | V280533124 | 汤掌-石苗洞 | 0 | 汤掌 | 0.479 | 石苗洞 | 0.479 | 11.975
202 | 德宏州 |  | 533124103206013 | 巴弄村民小组 | V284533124 | X214线—巴弄 | 0 | X214线 | 0.391 | 巴弄 | 0.391 | 9.775
203 | 德宏州 |  | 533124103206009 | 吕着村民小组 | V290533124 | 曼胆中学—吕着 | 0 | 曼胆中学 | 0.249 | 吕着 | 0.249 | 6.225
204 | 德宏州 |  | 533124103208011 | 广掌第三村民小组 | V294533124 | 老官寨—广掌三组 | 0 | 老官寨 | 0.388 | 广掌三组 | 0.388 | 9.7
205 | 德宏州 |  | 533124103208013 | 壮铅村民小组 | V300533124 | 陇门路—壮铅 | 0 | 陇门路 | 0.449 | 壮铅 | 0.449 | 11.225
206 | 德宏州 |  | 533124103208001 | 帮景村民小组 | V302533124 | 广帕路—帮景 | 0 | 广帕路 | 0.44 | 帮景 | 0.44 | 11
207 | 德宏州 |  | 533124103205002 | 弄巴汉族村民小组 | V304533124 | 景陇线—弄巴汉 | 0 | 景陇线 | 0.411 | 弄巴汉 | 0.411 | 10.275
208 | 德宏州 |  | 533124201202008 | 曼捧下寨村民小组 | V316533124 | 户撒环乡公路-曼捧下寨 | 0 | 户撒环乡公路 | 0.419 | 曼捧下寨 | 0.419 | 10.475
209 | 德宏州 |  | 533124201203006 | 腊姐大寨村民小组 | V324533124 | 环乡路-腊姐大寨 | 0 | 环乡路 | 0.398 | 腊姐大寨 | 0.398 | 9.95
210 | 德宏州 |  | 533124201203007 | 腊姐小寨村民小组 | V325533124 | 环乡路-腊姐小寨 | 0 | 环乡路 | 0.3 | 腊姐小寨 | 0.3 | 7.5
211 | 德宏州 |  | 533124201203005 | 户别村民小组 | V327533124 | 环乡路-户别 | 0 | 环乡路 | 0.189 | 户别 | 0.189 | 4.725
212 | 德宏州 |  | 533124201203004 | 芒告村民小组 | V328533124 | 姐来路-芒告 | 0 | 姐来路 | 0.412 | 芒告 | 0.412 | 10.3
213 | 德宏州 |  | 533124201203017 | 赖结村民小组 | V331533124 | 环乡路-赖结 | 0 | 环乡路 | 0.201 | 赖结 | 0.201 | 5.025
214 | 德宏州 |  | 533124201205009 | 老方村民小组 | V337533124 | 老方寨—新寨 | 0 | 老方寨 | 0.332 | 新寨 | 0.332 | 8.3
215 | 德宏州 |  | 533124201205010 | 汉族新寨村民小组 | V338533124 | 环乡路—新寨 | 0 | 环乡路 | 0.41 | 新寨 | 0.41 | 10.25
216 | 德宏州 |  | 533124201201002 | 芒统村民小组 | V347533124 | 万明—芒统 | 0 | 万明 | 0.409 | 芒统 | 0.409 | 10.225
217 | 德宏州 |  | 533124201201001 | 户南村民小组 | V348533124 | 芒统—户南 | 0 | 芒统 | 0.442 | 户南 | 0.442 | 11.05
218 | 德宏州 |  | 533124201201008 | 贺姐村民小组 | V350533124 | 项姐—贺姐 | 0 | 项姐 | 0.424 | 贺姐 | 0.424 | 10.6
219 | 德宏州 |  | 533124201204001 | 贺勐村民小组 | V352533124 | 环乡路—贺勐 | 0 | 环乡路 | 0.176 | 贺勐 | 0.176 | 4.4
220 | 德宏州 |  | 533124201204008 | 姐别村民小组 | V358533124 | 环乡路-姐别 | 0 | 环乡路 | 0.195 | 姐别 | 0.195 | 4.875
221 | 德宏州 |  | 533124201206004 | 户早村民小组 | V362533124 | 环乡路-户早 | 0 | 环乡路 | 0.387 | 户早 | 0.387 | 9.675
222 | 德宏州 |  | 533124201210011 | 帮寺村民小组 | V403533124 | 腾陇老路-帮诗 | 0 | 腾陇老路 | 0.363 | 帮诗 | 0.363 | 9.075
223 | 德宏州 |  | 533124202203004 | 丁家寨第二村民小组 | V409533124 | 春木洼路-丁家寨二组 | 0 | 春木洼路 | 0.23 | 丁家寨二组 | 0.23 | 5.75
224 | 德宏州 |  | 533124202201002 | 护国下寨村民小组 | V415533124 | 护国上寨-护国下寨 | 0 | 护国上寨 | 0.401 | 护国下寨 | 0.401 | 10.025
225 | 德宏州 |  | 533124202206001 | 杉木笼第一村民小组 | V418533124 | 杉木笼路-杉木笼一组 | 0 | 杉木笼路 | 0.28 | 杉木笼一组 | 0.28 | 7
226 | 德宏州 |  | 533124103204018 | 霸遍第二村民小组 | V432533124 | 曼允村道路2 | 0 | 曼允村道路2入点 | 0.416 | 曼允村道路2出点 | 0.416 | 10.4
227 | 德宏州 |  | 533124104201011 | 下麻栗坝村民小组 | V438533124 | XN28-下麻栗坝2 | 0 | XN28线 | 0.342 | 下麻栗坝2 | 0.342 | 8.55
228 | 德宏州 |  | 533124104207002 | 扎多村民小组 | V440533124 | 新山道路 | 0 | 新山道路入点 | 0.316 | 新山道路出点 | 0.316 | 7.9
229 | 德宏州 |  | 533124203206005 | 帮冷村民小组 | V442533124 | 帮冷村道路 | 0 | 帮冷村道路入点 | 0.364 | 帮冷村道路出点 | 0.364 | 9.1
230 | 德宏州 |  | 533124201205002 | 芒东下寨第一村民小组 | Y271533124 | 芒弄新寨至芒东 | 0 | 芒弄新寨 | 7.41 | 芒东 | 6.556 | 163.9
231 | 德宏州 |  | 533124204203002 | 岗巴中寨村民小组 | Y289533124 | 中邦线至岗巴村 | 0 | 中邦线 | 6.873 | 岗巴村 | 6.873 | 171.825
232 | 德宏州 |  | 533124102205010 | 帮弓坪子寨村民小组 | Y290533124 | 中邦路至邦湾村 | 0 | 中邦线K88+350 | 7.6 | 邦湾村 | 7.6 | 190
233 | 德宏州 |  | 533124204207002 | 龙塘田村民小组 | XN89533124 | 中邦路至邦角至潞盈路 | 0 | 中邦路 | 12.222 | 潞盈路 | 12.222 | 305.55
234 | 德宏州 |  | 533124104205006 | 广洞村民小组 | Y262533124 | 近引寨至邦瓦岭 | 0 | X214线 | 13.185 | 撒定村出点 | 9.451 | 236.275
235 | 德宏州 |  | 533124104203004 | 大新村民小组 | V134533124 | XN45-大新村民小组 | 0 | XN45线 | 0.344 | 大新村民小组 | 0.344 | 8.6
236 | 德宏州 |  | 533124101207011 | 费刚村民小组 | Y266533124 | X215线至户弄村 | 0 | 户弄村入点 | 9.013 | X215线 | 9.013 | 225.325
237 | 德宏州 |  | 533124204202002 | 那邦新寨村民小组 | Y256533124 | 中邦线至那邦村 | 0 | 中邦线 | 6.76 | 那邦村出点 | 6.76 | 169
238 | 德宏州 |  | 533124102203004 | 龙安景颇族第二村民小组 | Y237533124 | S233线至吕良公路 | 0 | S233线 | 14.016 | 吕良公路 | 14.016 | 350.4
239 | 德宏州 |  | 533124204208007 | 鱼塘山村民小组 | C126533124 | 中邦线至石碑一二社 | 0 | 鱼塘山路 | 10.255 | 潞盈路 | 10.255 | 256.375
240 | 德宏州 |  | 533124205204004 | 邦瓦下寨第二村民小组 | XN82533124 | 沿江公路至邦瓦 | 0 | 沿江公路 | 16.555 | 邦瓦 | 16.555 | 413.875
241 | 德宏州 |  | 533124204205010 | 双窝铺第二村民小组 | Y238533124 | 沿江公路至罗浪村主路 | 0 | 沿江公路 | 13.523 | 大牛寨 | 13.523 | 338.075

## 20撤并建制村通硬化路
撤并建制村项目
序号 | 项目所在行政区划名称 |  | 撤并建制村编码 | 撤并建制村名称 | 路线编码 | 路线名称 | 起点 | 终点 | 里程 | 车购税 | 竣工验收 |  |  | 备注
| 县市 | 乡镇 | [8 empty] | 时间 | 规模 | 投资
1 | 芒市 |  | 533103205202902 | 冷水沟村委会 | C194533103 | 三台山乡常兴寨至冷水沟公路 | 0 | 6.34 | 6.34 | 254
2 | 芒市 |  | 533103101209901 | 邦董村委会 | Y359533103 | 芒市镇河心场邦董公路 | 0 | 11.408 | 11.408 | 456
3 | 芒市 |  | 533103103205901 | 打水沟村民委员会 | C074533103 | 打水沟至芒牛坝公路 | 0 | 7.896 | 7.896 | 316
4 | 芒市 |  | 533103105210902 | 大香树村委会 | C007533103 | 葫芦口至大香树线 | 0 | 6.273 | 6.273 | 251
5 | 梁河县 | 平山乡 | 533122201206901 | 小杞木寨村民委员会 | Y222533122 | 小杞木寨公路 | 0 | 3.5 | 3.5 | 140 |  | 3.5 |  | 未开工、2020年9月完工
6 | 梁河县 | 芒东镇 | 533122102208901 | 上寨村民委员会 | C054533122 | 芒东小营盘公路 | 0 | 3.694 | 3.694 | 148 |  | 3.694 |  | 未开工、2020年9月完工
7 | 陇川县 |  | 533124203201901 | 寸景村民委员会 | C037533124 | 清平一寸景 | 2.4 | 9.089 | 6.689 | 268
8 | 陇川县 |  | 533124103204901 | 旧院村民委员会 | Y265533124 | 拉原—旧院 | 0 | 7.896 | 7.896 | 316

## 21县乡道安防工程
附件21
德宏州2020年第一批投资计划（县乡道安全生命防护工程计划）
序号 | 项目所在行政区划名称 |  | 路线编码 | 路线名称 | 路线总里程（KM) | 起点桩号 | 止点桩号 | 隐患里程(KM) | 总投资(万元） | 补助资金（万元） | 施工图批复文号 | 竣工验收 |  |  | 备注 | 计划完成时间 | 计划验收时间 | 计划完成投资
| 县市 | 乡镇 | [9 empty] | 时间 | 规模 | 投资
1 | 陇川县 |  | Y265533124 | 拉原至旧院 | 7.896 | 0 | 7.896 | 6 | 57 | 42 | [5 empty] | 2020.08.30 | 2020.09.30 | 332
2 | 陇川县 |  | Y248533124 | 梁陇路至寸景 | 5.238 | 0 | 5.238 | 4 | 38 | 28
3 | 陇川县 |  | XN96533124 | 姐乌派出所至X214 | 2.679 | 0 | 2.679 | 2 | 19 | 14
4 | 梁河县 | 曩宋乡 | Y008533122 | 大水平公路 | 3.906 | 0 | 3.906 | 3 | 28.5 | 21 |  |  | 3 |  | 准备招标 | 2020.08.30 | 2020.09.30 | 22
5 | 梁河县 | 芒东镇 | Y211533122 | 罗拱线 | 11.24 | 0 | 11.24 | 9 | 85.5 | 63 |  |  | 9 |  | 准备招标 | 2020.08.30 | 2020.09.30 | 64
6 | 梁河县 | 勐养镇 | Y216533122 | 路勐线 | 2.732 | 0 | 2.732 | 2 | 19 | 14 |  |  | 2 |  | 准备招标 | 2020.08.30 | 2020.09.30 | 15
7 | 梁河县 | 小厂乡 | Y217533122 | 三江线 | 5.167 | 0 | 5.167 | 4 | 44.65 | 28 |  |  | 4 |  | 准备招标 | 2020.08.30 | 2020.09.30 | 28
8 | 芒市 |  | XN58533103 | 风平至那目线 | 3.307 | 0 | 3.307 | 2.4 | 22.8 | 16.8
9 | 芒市 |  | XN69533103 | 弄么至坝么线 | 10.44 | 0 | 10.44 | 6.622 | 62.909 | 46.354
10 | 芒市 |  | Y101533103 | 轩岗至芹菜塘线 | 13.5 | 0 | 13.5 | 11.57 | 109.915 | 80.99
11 | 芒市 |  | Y102533103 | 戛中桥头至允广线 | 11.892 | 0 | 11.892 | 10.21 | 96.995 | 71.47
12 | 芒市 |  | Y112533103 | 拉怀桥至帕底线 | 18.863 | 0 | 18.863 | 15.95 | 151.525 | 111.65
13 | 芒市 |  | Y141533103 | 贺焕至帮解线 | 4.096 | 0 | 4.096 | 3.48 | 33.06 | 24.36
14 | 芒市 |  | Y151533103 | 三十六道水至允欠线 | 4.333 | 0 | 4.333 | 3.693 | 35.0835 | 25.851
15 | 芒市 |  | Y159533103 | 双坡至大水沟线 | 3.207 | 0 | 3.207 | 2.726 | 25.897 | 19.082
16 | 芒市 |  | Y164533103 | 西山红丘河桥头至月亮湾线 | 16 | 0 | 16 | 14.45 | 130.625 | 101.15
17 | 芒市 |  | Y258533103 | 三十六道水茶厂至拱岭线 | 4.482 | 0 | 4.482 | 3.91 | 37.145 | 27.37
18 | 芒市 |  | Y296533103 | 三台山乡上芒岗至勐么公路 | 9.186 | 0 | 9.186 | 7.8 | 74.1 | 54.6
19 | 芒市 |  | Y303533103 | 芒东村委会至红丘河公路 | 6.792 | 0 | 6.792 | 5.78 | 54.91 | 40.46
20 | 芒市 |  | Y357533103 | 木康至利民新村公路 | 7.009 | 0 | 7.009 | 6.04 | 57.38 | 42.28
21 | 芒市 |  | Y368533103 | 西山乡崩强至雷拉公路 | 8.455 | 0 | 8.455 | 7.218 | 68.571 | 50.526
22 | 芒市 |  | Y371533103 | 坝竹河桥至双坡公路 | 6.742 | 0 | 6.742 | 5.821 | 55.2995 | 40.747
23 | 芒市 |  | Y372533103 | 拱别至芒究公路 | 12.252 | 0 | 12.252 | 10.32 | 98.04 | 72.24
24 | 芒市 |  | Y111533103 | 厂河 | 0 | 10.362 | 10.362 | 8.01 | 76.095 | 56.07
25 | 盈江县 |  | XS09533123 | 昔铜公路 | 24.452 | 0 | 24.452 | 21 | 220.5 | 147
26 | 盈江县 |  | XS15533123 | 芒旧线 | 40.037 | 4 | 44.037 | 28.44 | 298.62 | 199.08
27 | 盈江县 |  | XS16533123 | 支那中寨-松山河电站公路 | 17.243 | 0 | 17.243 | 8 | 84 | 56
28 | 盈江县 |  | XN55533123 | 虎跳石线 | 5.569 | 0 | 5.569 | 4.2 | 44.1 | 29.4
29 | 盈江县 |  | Y459533123 | 板相公路 | 3.138 | 0 | 3.138 | 2.5 | 26.25 | 17.5
30 | 盈江县 |  | Y002533123 | 荒问公路 | 2.762 | 0 | 2.762 | 1.933 | 20.2965 | 13.531
31 | 盈江县 |  | Y009533123 | 合作公路 | 3.992 | 0 | 3.992 | 2.794 | 29.337 | 19.558
32 | 盈江县 |  | Y054533123 | 云台寺公路 | 5.461 | 0 | 5.461 | 3.823 | 40.1415 | 26.761
33 | 盈江县 |  | Y064533123 | 蚌林公路 | 2.003 | 0 | 2.003 | 1.402 | 14.721 | 9.814
34 | 盈江县 |  | Y065533123 | 王子树公路 | 3.462 | 0 | 3.462 | 2.423 | 25.4415 | 16.961
35 | 盈江县 |  | Y067533123 | 大无落公路 | 2.517 | 0 | 2.517 | 1.762 | 18.501 | 12.334
36 | 盈江县 |  | Y068533123 | 卡同公路 | 3.118 | 0 | 3.118 | 2.183 | 22.9215 | 15.281
37 | 盈江县 |  | Y280533123 | 盆都公路 | 2.219 | 0 | 2.219 | 1.553 | 16.3065 | 10.871
38 | 盈江县 |  | Y308533123 | 雷打树公路 | 4.32 | 0 | 4.32 | 3.024 | 31.752 | 21.168
39 | 盈江县 |  | Y399533123 | 邦别公路 | 3.031 | 0 | 3.031 | 2.122 | 22.281 | 14.854
40 | 盈江县 |  | Y420533123 | 板胆公路 | 10.616 | 0 | 10.616 | 8.493 | 89.1765 | 59.451
41 | 盈江县 |  | Y425533123 | 小黑脑公路 | 3.24 | 0 | 3.24 | 2.268 | 23.814 | 15.876
42 | 盈江县 |  | Y426533123 | 白石头公路 | 6.737 | 0 | 6.737 | 4.72 | 49.56 | 33.04
43 | 盈江县 |  | Y430533123 | 东棚洋公路 | 9.852 | 0 | 9.852 | 6.9 | 72.45 | 48.3
44 | 盈江县 |  | Y431533123 | 丙外公路 | 8.424 | 0 | 8.424 | 5.9 | 61.95 | 41.3
45 | 盈江县 |  | Y434533123 | 新和公路 | 5.428 | 0 | 5.428 | 3.8 | 39.9 | 26.6
46 | 盈江县 |  | Y440533123 | 南所坝公路 | 4.281 | 0 | 4.281 | 3 | 31.5 | 21
47 | 盈江县 |  | Y455533123 | 新朗公路 | 5.514 | 0 | 5.514 | 3.86 | 40.53 | 27.02
48 | 盈江县 |  | Y090533123 | 户达公路 | 3.854 | 0 | 3.854 | 3 | 31.5 | 21
49 | 盈江县 |  | Y394533123 | 杨家寨公路 | 5.5 | 0 | 5.5 | 3 | 31.5 | 21
50 | 盈江县 |  | Y446533123 | 六村公路 | 1.582 | 0 | 1.582 | 1.5 | 15.75 | 10.5
51 | 盈江县 |  | Y447533123 | 三村公路 | 1.453 | 0 | 1.453 | 1.4 | 14.7 | 9.8
52 | 盈江县 |  | Y436533123 | 等相公路 | 4.672 | 0 | 4.672 | 4 | 42 | 28
53 | 盈江县 |  | Y421533123 | 卡牙河公路 | 4.87 | 0 | 4.87 | 4 | 42 | 28

## 22县乡道危桥
县乡道危桥
序号 | 项目所在行政区划名称 |  | 桥梁名称 | 18年桥梁编码 | 建设性质 | 新建长度 | 新建宽度 | 预算总投资（万元） | 补助资金（万元） | 竣工验收 |  |  | 备注 | 计划完成时间 | 计划验收时间 | 计划完成投资
| 县市 | 乡镇 | [7 empty] | 时间 | 规模 | 投资
1 | 梁河县 | 平山乡 | 古城河桥 | XN32533122L0040 | 拆除重建 | 30 | 9.2 | 233.92 | 104.88 |  | 30 |  | 准备招标 | 2020.08.30 | 2020.09.30 | 178
2 | 梁河县 | 曩宋乡 | 象脑山桥 | XN32533122L0020 | 拆除重建 | 30 | 9.2 | 241.88 | 104.88 |  | 30 |  | 准备招标 | 2020.08.30 | 2020.09.30 | 174
5 | 瑞丽市 |  | 南端桥 | Y330533102L0010 | 拆除重建 | 10.5 | 8.5 | 56 | 33.915 |  |  |  |  | 2020.08.30 | 2020.09.30 | 15