梁河县滇皂荚良种推广示范基地

建设项目实施方案

梁河县林业和草原局

2022年5月

项目名称：梁河县滇皂荚良种推广示范基地建设项目

项目法人代表：段双宝（县林业和草原局局长）

编制单位：梁河县林业和草原局

技术负责人：周红明、饶万邦

编制人员：周红明、姚年昌

技术支撑单位：梁河县林业调查规划设计队

梁河县林业和草原局参加人员：

王玉锁、赵静、张彦愉、李晓芳、蔺应礼、唐永乐、杨双东、何明垄、晏照磊、张如才、宋庆仙、吴小魏、付倩、熊开伟、赵兴如、许平、杨荣嵘、思治明、李玲艳。

目录

一、项目背景	1

二、项目概况	1

三、建设内容	2

四、建设投资	2

五、组织管理	3

六、效益分析	5

# 一、项目背景

2021年梁河县林草局组织申报了云南省中央财政林业科技推广项目《滇皂荚良种技术推广示范项目》并获得批准。示范基地建设项目总资金100万元，其中：2021年下达资金70万元，主要用于良种繁育及示范基地基础设施建设，2022年下达资金30万元，主要用于示范基地建设、推广种植，为使项目顺利实施，在原上报《梁河县滇皂荚良种推广项目实施方案》的基础上，编制《梁河县滇皂荚良种推广示范基地建设项目实施方案》。

# 二、项目概况

# （一）资金来源：《梁河县财政局关于下达2022年中央财政林业改革发展资金的通知》（梁财综〔2022〕45号）,下达林业科技推广示范补助30万元。

（二）项目名称：梁河县滇皂荚良种推广示范基地建设项目

（三）项目实施单位：梁河县林业和草原局

（四）项目法人代表：段双宝

（五）单位地址：梁河县遮岛镇滨河路91号

（六）项目建设规模及地点：建设滇皂荚示范基地300亩，推广四旁种植及技术培训。示范基地位于芒东镇笋子洼大谷地，四旁种植选择全县海拔1000—1600米的适宜范围。

（七）项目建设期限：2022年1月—11月

# 三、建设内容

（一）按照项目技术方案，做好芒东镇笋子洼村大谷地300亩滇皂荚示范基地种植、病虫害、除草、浇水、施肥等抚育管理工作。

（二）推广滇皂荚四旁种植5000亩。

（三）做好滇皂荚生长习性及数据观测调查的相关工作。收集育苗、造林、浇水、施肥、技术培训等项目实施的相关工作图片资料和调查数据。

（四）组织开展造林、抚育管理技术培训500人次，印制《滇皂荚良种栽培技术手册》1000余册。开展滇皂荚四旁种植管理技术指导工作。

（五）用直径40cm以上营养袋，培育出圃规格为地径2cm以上，苗高1.5m以上的滇皂荚良种大苗1600株。

# 四、建设投资

项目建设总投资30万元。资金为2022年中央财政林业改革发展林业科技推广项目资金。具体详见投资计划表：

| 投资计划表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 一、滇皂荚示范基地建设 |  |  |  | 224000 |  |
| 1.补助到户 |  |  |  | 192000 |  |
| （1）滇皂荚示范基地种植补助 | 亩 | 300 | 90 | 27000 |  |
| （2）肥料补助 | 亩 | 300 | 350 | 105000 |  |
| （3）松土除草、日常管护补助 | 亩 | 300 | 200 | 60000 |  |
| 2.农药采购 |  |  |  | 12000 |  |
| （1）地虫灵 | 件 | 60 | 50 | 3000 |  |
| （2）噻虫嗪 | 袋 | 600 | 15 | 9000 |  |
| 3.滇皂荚调运费 |  |  |  | 10000 |  |
| 4.滇皂荚种植、修剪（薄膜、修枝剪）、监测等专用材料费 |  |  |  | 10000 |  |
| 二、技术培训及材料费 |  |  |  | 25000 |  |
| 1.技术培训 | 人/次 | 250 | 60 | 15000 |  |
| 2.印制《滇皂荚良种栽培技术手册》 | 册 | 1000 | 10 | 10000 |  |
| 三、调查监测、技术指导费 |  |  |  | 3000 |  |
| 四、良种壮苗培育 | 株 | 1600 | 30 | 48000 |  |
| 合计 |  |  |  | 300000 |  |

# 五、组织管理

（一）加强组织领导

为加快推进梁河县滇皂荚良种推广示范基地建设项目，切实发挥项目资金效益，建立健全责任机制，确保建设项目按时、按质顺利实施，经县林草局研究决定，成立项目实施领导小组：

组  长：段双宝  县林草局局长

副组长：杨世富  县林草局副局长

成  员：饶万邦  生态保护修复与改革发展股股长

姚年昌  项目办主任

何明垄  财务室负责人

蔺应礼  种苗站站长

尹兴竹  项目办副主任

周红明  生态保护修复与改革发展股工作人员

张彦愉  项目办工作人员

领导小组下设办公室于局项目办，办公室主任由杨世富同志兼任，副主任由饶万邦、姚年昌同志兼任，具体负责项目实施的监督及组织管理、并处理日常事务。

（二）项目资金管理

加强项目资金管理，严格按财政专项资金管理的各项规定执行，严格实行报账制度，专款专用，项目资金使用按要求进行公开、公示，接受广大干部群众的监督。

（三）项目档案管理

安排专人负责项目档案的收集、整理、归类、保管等工作。同时，按照项目建设档案管理的规定，保管好项目建设全过程的文件、文本、方案、图片、合同、验收、总结等材料，装订成册，建立卷宗，符合竣工验收条件，做到一个项目一套档案。

- 资金支付

按照财务管理制度要求，资金到账后，按照项目建设程序报批后支付，并监督完善相关报账手续。

- 项目验收

- 按照国家、省、州、县财政专项扶贫资金管理办法、财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法和项目建设相关规定，项目完工后，及时组织开展项目初步验收并做好审计结算工作，最终报请县人民政府竣工验收。

# 六、效益分析

（一）经济效益。带动农户104户，300亩示范基地预计8年后进入丰产期，按照每亩年产鲜荚1000kg，按鲜荚7元/kg计算，每亩产值7000元，300亩示范基地，年产值210万元，增加农户收入。

（二）社会效益。通过该项目的实施，对推动梁河县滇皂荚产业稳健发展，发挥品牌引领作用，开拓产品销售新路子，实现滇皂荚产业组织化、规模化、品牌化发展，促进乡村振兴具有重要意义。

（三）生态效益。实施该项目，能增加村寨绿化面积，有效促进乡村绿化事业。滇皂荚为豆科根瘤植物，有改良土壤，增加土壤肥力和保持水土等作用，对维护生态安全，促进森林梁河建设，经济繁荣发展有着重要意义。

梁河县林业和草原局

2022年5月16日