梁河县2022年度油茶提质增效项目

实施方案

梁河县林业和草原局

2022年10月

前  言

油茶油是一种高级食用油，实施油茶提质增效项目，提高油茶产量，是保障粮油生产的重要举措，“藏油于林”对于保障粮油安全具有重大意义。实施油茶产业提质增效项目，是促进我县油茶产业健康发展，助推实施乡村振兴战略的重要措施。

根据《德宏州林业和草原局关于下达2022年度林草重点计划任务的通知》（NO：053）、《德宏州财政局 德宏州林业和草原局关于下达2022年第二批中央财政林业改革发展资金（非直达资金部分）》（德财综2022〕62号）文件精神。我县结合实际，整合使用资金300万元用于开展油茶提质增效项目建设工作。县林草局及时组织县乡技术人员深入村寨，开展宣传工作，按照农户自愿的原则。由农户自愿报名，乡镇林业站审核把关，确定项目实施主体。

在作业设计过程中得到了州林草局的精心指导和项目实施乡镇林业站的大力支持，特别是专业技术员付出了辛勤劳动，在此一并表示衷心的感谢！

项目提要

项目名称：梁河县2022年油茶提质增效项目

项目建设单位：梁河县林业和草原局

项目建设单位负责人：段双宝（局长）

项目设计单位：梁河县林业和草原局

规模与布局：项目布局于全县7个乡镇，实施油茶提质增效5000亩。

投资测算：项目建设总投资300万元。

项目设计负责人：蚌灵翔（工程师）

项目编制：周红明（助理工程师）

外业技术指导：饶万邦（高级工程师）

参加设计调查人员：苏炳阳、吴小魏、张彦愉、闫自发、蔺应礼、王玉锁、杨双东、熊开伟、何明垄、晏照磊、张如才、宋庆仙、付倩、赵兴如、许平、杨荣嵘、李晓芳、赵静、唐永乐、周文芬、姚年昌、孙向廷、孙廷华、段如龙、陈贵玲、徐琼、张德区、孙韩廷、张奇才、闫凤仙

审  核：杨世富（副局长）

目    录

1 基本概况	1

1.1 地形地貌	1

1.2 气候条件	1

1.3 水文及土壤资源	2

1.4 森林植被资源	2

2 项目背景	4

2.1设计依据	4

2.2布局原则	5

2.3政策宣传	5

3  项目设计	5

3.1地块选择原则	5

3.2改造类型确定	5

3.3树种特性	6

4  组织实施	6

4.1实施方式	6

4.2项目布局及进度安排	7

4.3实施措施	7

4.4保障措施	9

5  投资概算及资金筹措	10

5.1项目概算主要技术经济指标	10

5.2单位面积投资概算	10

5.3项目投资概算	11

5.4建设总投资	12

6  效益估算	13

6.1 生态效益	13

6.2 经济效益	13

6.3社会效益	13

1 基本概况

1.1 地形地貌

梁河县地处云南省西部，位于德宏傣族景颇族自治州东北部，地理坐标介于东经98°06′～ 98°31′，北纬24°31′～ 24°58′之间。东北与腾冲县交界，东南与潞西市、龙陵县毗邻，西与盈江县接壤，西南与陇川县相连。县境南北最大纵距约49km，东西最大横距约45km，全县土地总面积113770hm2，，山区、半山区占全县总面积的87.8%。辖6乡3镇，全县总人口17万人，是一个多民族聚居的县，居住着汉、傣、景颇、阿昌、德昂、傈僳、佤等13个民族，少数民族人口占总人口的34.3％。

梁河县地貌分为中山、低山、台阶地、河谷平坝和火山锥熔岩地五个类型。境内山脉和平坝相间分布，大致呈东北—西南走向，主要河谷平坝有遮岛坝、萝卜坝、勐养坝等大坝子和勐蚌坝、曩鹅坝、勐陇坝、勐来坝等小坝子。

1.2 气候条件

梁河县气候概属亚热带湿润季风气候，具有低纬气候、季风气候、山原气候的特征。梁河县雨量充沛，气候温和，立体气候明显，并有多种多样的地形小气候，明显的气候特征是：春秋温暖、夏季湿热多雨、冬无严寒、干湿季分明、日照强烈、雨量充沛、温差变幅较小而日较差大。年均气温18.4℃，年均降雨量为1415.5毫米，相对湿度为79%，最高海拔为2672.8米，最低海拔为860米。梁河县雨季一般为5月～10月，11月至次年4月为干季年均日照时数2385.3h；有霜日少，无霜期长，始霜期多在12月，终霜期为2月，无霜期288a；盛行西南风，平均风速2.3 m/s。

1.3 水文及土壤资源

梁河县境内河流属伊洛瓦底江水系，境内沟壑交错，水网密布，全县境内大小河流78条，长678.9公里,主要河流有南底河、萝卜坝河、龙江、曩宋河、曩滚河5条河流，常称“两江一河”，大盈江、龙江为过境河，萝卜坝河为境内河，以及弄另水库、油竹坝水库等水文资源。且全县地热资源丰富，具有一定流量规模的温泉共有10处，主要分布于平山乡、曩宋乡、河西乡、遮岛镇、芒东镇、勐养镇，包括龙窝温泉、丙赛温泉、底养温泉、热水塘温泉等，其中以40℃-60℃的温泉居多。

梁河县境内地质构造复杂，成土母质种类多样，在地形、气候、生物等成土因素的作用下，形成的森林土壤有棕壤、黄棕壤、黄壤、红壤、赤红壤、石灰土六个土类，石灰土为非地带性土壤。森林土壤的垂直分布明显，从低到高，依次分布着赤红壤、红壤、黄壤、黄棕壤、棕壤。

1.4 森林植被资源

- 在云南植被区划上，梁河县北部地处亚热带常绿阔叶林区域，高原亚热带南部季风常绿阔叶林带，梁河、龙陵中山山原思茅栲、刺栲、截头石栎林亚区；南部地处热带季雨林、雨林区域，季风热带北缘季节雨林、半常绿季雨林地带，滇西南中山宽谷高榕、麻楝林亚区。由于地处过渡地带及复杂多样的地理条件，使得该地区具有植物种类繁多，植被类型多样的特点。据《梁河县高等植物名录》记载，梁河县有高等植物257科、1023属、2183种（含亚种、变种及变型）。

- 梁河县拥有良好的水土资源和气候条件，适宜多种植物生长，森林资源十分丰富，树木种类繁多，是一个天然物种基因库，森林植被类型为热带季雨林、阔叶和针叶林、暖温性阔叶林、温凉性阔叶林、凉性阔叶林五种森林植被类型。季风常绿阔叶林是梁河的森林代表类型，森林具有种类复杂、类型交错的过渡性地带植被特点。根据梁河县2020年森林资源主要指标监测结果，全县森林覆盖率达70.43%，全县林地面积为85738.9448hm2，其中：有林地面76584.2842hm2（其中，乔木林地面积 75031.2872hm2，竹林地面积1552.9970hm2 ），天然林面积 48727.0436 hm2。

- 1.5社会经济发展现状

- 梁河县2022年全县总人口17.2万人（常住人口为134268人），城镇人口为41936人，是一个多民族聚居的县，居住着汉、傣、景颇、阿昌、德昂、傈僳、佤等13个民族，少数民族人口占总人口的34.3%。五大世居少数民族都有自己的传统节日，其中傣族的泼水节、阿昌族的阿露窝罗节、景颇族的目脑纵歌节、德昂族的浇花节、傈僳族的阔时节最具特色。

- 梁河县是德宏州唯一没有边境线的边疆县，是以种植粮、蔗、茶和畜牧养殖为主的农业县。2021年，全县实现地区生产总值41.43亿元，同比增长3.0%；农林牧渔业总产值20.03亿元，同比增长6.9%；一般公共财政预算收入1.89亿元，同比增长2.4%；规模以上固定资产投资32.14亿元，增长12.1%；社会消费品零售总额13.73亿元，同比下降10.1%；城镇常住居民人均可支配收入30449元，同比增长5.8%，农村常住居民人均可支配收入11143元，同比增长7.4%。梁河历史悠久、物产丰富，有较好的可开发资源，是投资兴业、居家旅行的绝佳选择。

- 1.6梁河县油茶产业发展现状

- 油茶产业是我县重点发展的“两棵树”之一，近年来，我县通过整地清理，修枝整形、施肥、道路维护等油茶提质增效项目建设内容，改造提升了一批油茶示范基地，大力推动了我县油茶产业的发展。截止2021年底，全县油茶保存面积4万亩，挂果面积2万亩，主要种植品种有白花油茶（普通油茶）及腾冲红花油茶。2021年全县油茶干籽产量为680.6吨，茶油95吨，实现产值2880万元。2022年上半年油茶加工产量近60吨，产值约960万元。

- 2 项目背景

- 2.1设计依据

- 1.《德宏州林业和草原局关于下达2022年度林草重点计划任务的通知》（NO：053）

- 2.《德宏州财政局 德宏州林业和草原局关于下达2022年第二批中央财政林业改革发展资金（非直达资金部分）》（德财综2022〕62号）文件

3.《梁河县财政局关于下达2022年第二批中央财政林业改革发展资金（非直达资金部分）的通知》（梁财综【2022】87号）。

- 2.2布局原则

(1)谁实施补助谁原则。

(2)公开、自愿原则。

(3)统一规划、合理布局，相对集中原则。

- 2.3政策宣传

宣传时段：2022年7月—2022年10月。我局于2022年7月接到上级有关部门下达的油茶提质增效任务后及时将政策宣传到各乡镇林业站，再由护林员宣传到户。

- 3  项目设计

## 3.1地块选择原则

地块面积要求1亩以上连片，现造林保存率大于或等80%。项目实施地块要求土地权属清楚、无争议，项目实施主体明确。

## 3.2改造类型确定

根据梁河县油茶基地生产情况，确定四种改造类型，分别为：正常基地、过密基地、混交林改造、茶地套种。各种类型统计如下：

2022年油茶提质增效类型统计表

| 提质增效类型 | 提质增效面积 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 正常基地 | 2372.2 | 正常提质增效措施 |
| 过密基地 | 677.5 | 正常措施增加疏除过密油茶树 |
| 混交林改造 | 1012 | 正常措施增加伐除杂木 |
| 茶地套种 | 938.3 | 增加单株施肥量 |
| 总计 | 5000 |  |

## 3.3树种特性

油茶是山茶科茶属植物，属亚热带常绿小乔木，种子可榨油供食用。茶油色清味香、营养丰富、耐贮藏，是优质食用油;也可作为润滑油、防锈油用于工业，是一种适应性强、寿命长、油质好、适宜山地种植、不与农作物争土地的木本油料树种。在我县垂直分布1000-2000米，分布区年均气温17.5-19℃，大于或等于10℃的有效积温4500-6500℃，年降雨量为1000-1500毫米。对土壤要求不严，耐旱耐瘠薄，在PH4.5—6.5的红壤、砖红壤性红壤以及黄壤、黄红壤上均可生长，但油茶为深根树种，主根特别发达，故对土层厚度要求较严，一般需50厘米厚度以上，土层较薄、贫瘠则易引起植株早衰。播种后3—5年开花结实，10年后进入盛果期便大量结果，盛产期可达60—70年。油茶产业是我县的传统产业，在产业发展过程中，选择具有一定规模的优质本地资源，加大培植力度，以满足市场需求。

- 4  组织实施

- 4.1实施方式

结合梁河实际，本项目全部采用林农自主实施的方式进行，由林农严格按照油茶提质增效的技术措施自主开展提质建设。项目管理部门负责作业设计、技术培训、指导、检查验收等工作。在实项目的实施过程中，县林业和草原局专业技术人员，为全县油茶提质增效实施提供技术服务。

- 4.2项目布局及进度安排

- 项目布局全县7个乡镇,其中：大厂乡260亩；河西乡198亩；九保乡135.8亩；芒东镇534.7亩；曩宋乡540.3亩；平山乡3146.7亩；遮岛镇184.5亩，全县共计5000亩油茶提质增效。

政策宣传时间：2022年7-10月

实施时间：2022年11-12月

- 4.3实施措施

为统一技术标准，结合梁河县实际，2022年度油茶提质增效方式要求开展林地清理、开沟施肥、整形修剪、病虫害防治四项提质增效措施，确保油茶基地建设成效。

4.3.1林地清理

林地清理是传统的抚育管理方式，通过清除杂灌和其它林木，为油茶提供了充足的光照和良好的生长条件。

4.3.2 开沟施肥

在油茶树上延距油茶根0.5-1米处开挖施肥沟，深度20cm以上，长度1m以上；将0.5Kg复合肥（N:P:K比例为15：15：15）+0.5Kg普钙肥伴均后施入沟内，并用沟内细土拌均，回填土。每亩施复合肥50千克、普钙肥50千克。

4.3.3整形修剪

（1）整形修剪时期

11月上旬——12月下旬，即采收茶果后到春梢萌动前，此时树体进入休眠状态，所需养分和水分减少，树液流动缓慢，修剪口容易愈合。

（2）整形修剪步骤

修剪时一般先下后中上部、先冠内后冠外。

（3）整形修剪技术

- 油茶整形修剪是油茶植株定型成林的基础，目的是为了修枝整形，改善林内通风透光条件，培育良好的树形，迅速扩大树冠，为油茶高产打下基础。整形修剪必须要从定植当年的定干开始，逐年修剪可培养出最好的树形。主要的树形自然圆头形、自然开心形和疏散分层形。密度大于80株/亩的油茶地，直接疏除油茶树，将密度控制在60-80株/亩。剪除寄生草、交叉枝、病虫枝、拖地枝、过密枝，形成合理的结果树林结构。整形修剪时要注意，株与株枝条基本不相交，确保光能照到树杆，使其通风透光。

4.3.4病虫害防治

据调查，我国危害油茶的病虫害很多，虫害有10目300多种，病害有50多种，以及少量的寄生植物如桑寄生、槲寄生等。其中发生在油茶成林上的油茶炭疽病和软腐病、油茶幼苗时期的油茶根腐病等，危害很大，使油茶生产造成巨大损失。

梁河县油茶主要的病害有炭疽病、烟煤病 、软腐病、根腐病、毒蛾、象甲幼虫蚧壳虫、天牛等。油茶炭疽病、煤污病、软腐病在降雨多、湿润季节发生严重,象甲虫多栖息于密林。因此,应加强管护措施，营造有利于油茶生长发育的良好环境,以减少病源、虫源。在抓好土壤管理和改造林相、树体的同时,还要改善林地卫生环境。对于炭疽病发生严重且历年的发病株以及遭受织叶蛾（蛀茎虫）危害的枝条,要予以砍除并集中烧毁。油茶尺蠖以蛹、象甲虫以幼虫形态在土表越冬,冬季须深挖。施肥要注意用量及搭配,过多施氮肥易使油茶染病,适量搭配磷、钾肥可提高树体抗性。采用生物措施和药物防治相结合的方式进行综合防治，保护和培育黑缘瓢虫、大红瓢虫等天敌,能抑制介壳虫的繁衍。可利用寄生蜂、寄生蝇、菌类、鸟类、鸡等防治油茶尺蠖。全园喷洒波尔多液（生石灰：硫酸铜：水比例为1:1:200）或用代森锌、咪鲜胺等杀菌济防治油茶炭疽病的药液喷1次。

窗体顶端

窗体顶端

- 4.4保障措施

为保障该项目的顺利实施，林业和草原局领导亲自安排布置,并负责项目建设中重大问题的决策，协调处理有关事宜。项目实施过程中，抽调县乡林业专业技术人员深入山头地块规划、技术指导，为项目的实施提供了组织保障，确保项目按时按质按量实施完成。

4.4.1资金保障措施

项目资金严格按照梁河县整合资金管理执行，待县级组织验收合格后以594元/亩的标准补助到农户，外业人员按60元/天补助伙食费。

4.4.2技术保障措施

严格按方案组织实施，认真执行方案中的各项技术措施，切实抓好每一个工作环节，定期对油茶提质增效开展情况进行监督检查，确保项目建设质量，保证项目建设成效。

4.4.3组织保障措施

一是建立健全各项检查机制，确保项目按时按质实施。二是加强项目资金管理，严格按财政专项资金管理的各项规定执行，专款专用。三是建立健全档案管理。安排专人负责项目档案的收集、整理、归类、保管等工作。按照项目建设档案管理的规定，保管好项目建设全过程的各种文件资料。

# 5  投资概算及资金筹措

## 5.1项目概算主要技术经济指标

（1）国家专项投资单位指标:省级投资600元/亩。

（2）工价：100元/工日

## 5.2单位面积投资概算

投资预算到乡镇。详见下表：

表5-1  投资汇总表

| 乡镇 | 面积 | 投资构成（万元） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （亩） | 合计 | 财政资金 | 自筹资金 |  |
| 合计 | 5000 | 300 | 300 | 0 |  |
| 大厂乡 | 260 | 15.6 | 15.6 | 0 |  |
| 河西乡 | 198 | 11.88 | 11.88 | 0 |  |
| 九保乡 | 135.8 | 8.148 | 8.148 | 0 |  |
| 芒东镇 | 534.7 | 32.082 | 32.082 | 0 |  |
| 曩宋乡 | 540.3 | 32.418 | 32.418 | 0 |  |
| 平山乡 | 3146.7 | 188.802 | 188.802 | 0 |  |
| 遮岛镇 | 184.5 | 11.07 | 11.07 | 0 |  |

因油茶基地类型不同，需要的工时存在差异，故农户以劳折资未纳入测算。

表5-2    油茶提质增效单位投资模型

树种：油茶                                单位：元/亩.个工日

| 项 目 |  | 数量 | 单位 | 单价 | 用工量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 600 |
| 材料费 | 小计 |  |  |  |  | 344 |  |
|  | 1、肥料及农药 |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）复合肥 | 50 | 千克 | 4 |  | 200 |  |
|  | （2）普钙肥 | 50 | 千克 | 2 |  | 100 |  |
|  | （3）农药 |  |  |  |  | 44 |  |
| 劳务费 | 小计 |  |  |  | 2.5 | 250 |  |
|  | 1、整形修剪 | 1 | 个 | 100 | 1 | 100 |  |
|  | 2、除草 | 1 | 个 | 100 | 1 | 100 |  |
|  | 3、病虫害防治 | 0.5 | 个 | 100 | 0.5 | 50 |  |
| 间接 费 | 小计 |  |  |  |  | 6 |  |
|  | 1、外业规划 |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 2、技术指导 |  |  |  |  | 0.5 |  |
|  | 3、检查验收 |  |  |  |  | 0.5 |  |
|  | 4、培训费 |  |  |  |  | 3 |  |

## 5.3项目投资概算

5.3.1投资预算

根据本项目规划地块及树种，设计了实施树种单位投资模型。投资模型分别由材料费（肥料、农药）、劳务费（整形修剪、除草、病虫害防治等的工时费）、间接费（外业规划、技术培训、技术指导、检查验收等费用）三个部分组成，各部分投资预算是根据项目实施规模内容及各经济技术指标进行预算的。

5.3.2材料费

根据油茶提质增效单位投资模型和造林类型面积统计表，材料费172万元。占总投资的57.33%。其中：肥料投资150万元，占项目总投资的50%，农药投资22万元，占项目总投资的7.33%。

5.3.3劳务费

劳务费包括整形修剪、除草、病虫害防治，总用工量为1.25万个工日，每个工日按100元计，需劳务费125万元，占项目总投资的41.67%。其中：整形修剪0.5万个工作日，需要50万元；除草0.5万个工日，需50万元；打药0.25万个工日，需25万元。

5.3.4间接费

包括外业规划、技术培训、技术指导、检查验收等费用，共3万元，占项目总投资的1%。

## 5.4建设总投资

5.4.1资金筹措

总投资300万元，全部为省级投资，其中：材料费172万元，占总投资的57.33%；劳务费125万元，占总投资的41.67%，间接费3万元，占总投资的1%。

5.4.2资金管理与使用

严格资金管理，确保专款专用，确保项目资金安全、规范、有效使用，项目补助资金严格实行报账制管理和专项核算，控制使用资金。项目实施单位完成后，由县级统一组织验收，验收合格的按照594元/亩标准，采取银行系统兑付补助资金，外业工作经费及培训费3元/亩，按照外业出差管理及培训费管理规定列支。

# 6  效益估算

效益评价从生态、经济和社会三大效益的角度来进行评价。生态效益是指保土、蓄水、保肥等方面的价值；经济效益主要是项目建成后产生的经济效益；社会效益是指项目建设对当地及周边地域所起到的积极推动产业发展作用。

## 6.1 生态效益

经济林建设为人类生存提供良好的生态环境和大量的林副产品，它是一个自然和经济的综合体，起着防风固沙、保持水土、涵养水源、净化空气、美化环境等重要作用。生态效益是一种潜在的能力，它必须通过其它的媒介来反映，我们计算的生态效益更不是现实的价值，而是一种潜在的、人类生存发展所必须的价值。通过该项目的实施，可使油茶基地提前成林，在保持水土，涵养水源，抵御自然灾害等方面有着重要意义。

## 6.2 经济效益

通过该项目的实施，可提高油茶产业的科技贡献率、土地产出率、资源利用率，提质是手段，增效才是目，全面提升油茶产业化水平，促进林农增收，缓解油茶挂果时间慢带来的经济压力。

## 6.3社会效益

一是提高造林主体的经济收入，实现林农增收致富。二是投入大量的劳动力，为农村剩余劳动力创造了就业机会，扩大了农民就业门路和增收空间，促进农村剩余劳动力的有效转移和农民增收。三是通过接受培训，提高林农科技管理水平，提高林农素质，加快绿色产业的建设发展，促进社会、经济和生态协调持续发展。四是示范带动作用，通过项目的实施，可有效带动周边群众投身木本油料产业的积极性，推动油茶产业的发展。

总之，本项目的实施必将推动梁河县林草资源的合理开发利用，有利于调整林草产业结构。对夯实油茶产业基础，增加农民收入，促进全县油茶产业持续健康发展具有重大的意义。为进一步落实“绿水青山就是金山银山”的发展理念，提供有力有效的措施保障。

附表:

梁河县2022年度油茶质增效小班因子表

附图：

梁河县2022年度油茶提质增效项目位置图