## 附件1
附件1
梁河 县（市）山洪风险隐患排查整治台账
序号 | 风险隐患问题类别 | 发现问题 |  | 整改落实情况 |  |  |  |  | 县（市）级责任人
|  | 简要描述 | 总数（个） | 已完成整改（个） | 未完成整改（个） | 未完成整改原因（简要概述） | 整改完成时限（具体到月日） | 应急度汛措施（汛前无法整改完成的，填写措施） | 分管领导 | 责任股室 | 联系电话
一 | 监测系统方面 | 自动监测站网布局不合理；在线率低于90%，前置机工作不正常、未落实运维单位或责任人、未及时缴纳通讯费用等情况 | [6 empty] | 寸永伦 | 防办：蔡旭 | 15208801267
|  | 自动监测站点损坏、功能不正常、存在奇异值等情况 | 2 |  | 2 | 接收信号异常，正在更换 | 2023.5.4
二 | 监测预警平台方面 | 软硬件运行不正常，网络不通畅，备用电源未配备到位，平台未通过二级以上等保测评；水文气象信息未实现共享，未建立保护对象与周边区域站点关联关系；责任人及预警指标未更新、预警发布渠道不通畅，不具备预警信息社会化发布功能，未建立预警“叫应—反馈”机制；未落实运行维护单位，防汛值班人员不能熟练查询实时雨水情、监测站点到报情况、发布预警信息等情况 | [6 empty] | 寸永伦 | 防办：蔡旭 | 15208801267
三 | 群测群防体系方面 | 未建立五级“包保”责任制，防御职责不明确、责任人未及时更新；未编制或及时修订县、乡、村三级防御预案，未落实转移避险方案，落实安置地点、责任人等各项措施，预案可操作性不强，未开展演练等方面 | [6 empty] | 寸永伦 | 防办：蔡旭 | 15208801267
四 | 山区沟道风险隐患方面 | 未将排查出的跨沟道路桥涵阻塞壅水、河道泥石淤积等风险因素纳入山洪灾害危险区清单，未落实专人巡查盯守等 | [6 empty] | 寸永伦 | 防办：蔡旭 | 15208801267

## 表2
附件2
梁河县芒东镇山洪灾沟及临河危险区域房屋、人员排查登记表
行政区划 |  |  |  | 危险区单元 |  |  |  | 责任人 |  | 备注
序号 | 乡镇 | 村委会 | 村民小组 | 山洪沟或河道名称 | 风险类型 | 户数 | 人口数 | 村级联系人 | 受威胁区域联系人
1 | 芒东镇 | 那勐村 | 章巴小组 | 章巴小河 | 历史山洪 | 6 | 28 | 龚林国 | 亢发祥
2 | 芒东镇 | 那勐村 | 大树寨自然村 | 大树寨小河 | 历史山洪 | 9 | 43 | 克成武 | 龚旭政
3 | 芒东镇 | 那勐村 | 那勐自然村 | 放马场河 | 历史山洪 | 11 | 45 | 线光芹 | 曩天华
4 | 芒东镇 | 那勐村 | 来福小组 | 煤炭洼河 | 冲沟隐患 | 10 | 41 | 金美 | 孟威锦
5 | 芒东镇 | 芒东村 | 芒曹遮帽 | 芒曹小河 | 冲沟隐患 | 8 | 33 | 蚌绍成 | 蚌有济
6 | 芒东镇 | 芒东村 | 户东 | 户东小河 | 临河隐患 | 5 | 19 | 蚌绍成 | 蚌有进
7 | 芒东镇 | 芒东村 | 里掌 | 里掌 | 阻水隐患 | 2 | 8 | 蚌绍成 | 沙荣成
8 | 芒东镇 | 芒东村 | 汤家屯 | 汤家屯小河 | 历史山洪 | 1 | 7 | 蚌绍成 | 杨世友
9 | 芒东镇 | 邦别村 | 蚌摆二组 | 蚌摆小河 | 临河隐患 | 1 | 3 | 张细伟 | 马明龙
10 | 芒东镇 | 邦别村 | 芒蒙小组 | 芒蒙小河 | 历史山洪 | 31 | 146 | 张细伟 | 孔自权
11 | 芒东镇 | 翁冷村 | 翁冷 | 寨子头沟 | 冲沟隐患 | 2 | 5 | 钱学周 | 岳元亮
12 | 芒东镇 | 翁冷村 | 翁冷 | 翁冷市场许洪奎等7户山洪 | 冲沟隐患 | 7 | 23 | 张胜劳 | 冯主成
13 | 芒东镇 | 清平村 | 园河村 | 河道 | 冲沟隐患 | 2 | 11 | 李根聂 | 罗祥有
14 | 芒东镇 | 平坝村 | 平坝三组 | 大沟边（水沟头-小河边） | 历史山洪 | 4 | 16 | 董诗向 | 董诗向
15 | 芒东镇 | 小寨子村 | 清水河小组 | 清水河 | 临河隐患 | 16 | 85 | 罗盛荣 | 彭明华
16 | 芒东镇 | 小寨子村 | 陡坡小组 | 陡坡河 | 临河隐患 | 28 | 123 | 罗盛荣 | 杨世稳
17
18
19
20 | 合计 |  |  |  |  | 143 | 636
填表说明：1、户数：填写实际在危险区，发生山洪需要转移的家庭户数（单位：户），不在受威胁区域内的农户不计入；2.风险类型：从下拉菜单中选取；3、责任人：受威胁区域责任人，填写村级负责联系该威胁区域农户转移人员；3、请在备注中明确是否为特别危险区域。

## 各村上报名单
芒东镇山洪灾沟及临河危险区域人员名单
行政区划 |  |  |  | 危险区单元
序号 | 乡镇 | 村委会 | 村民小组 | 山洪沟或河道名称 | 风险类型 | 户主姓名 | 人口
1 | 芒东镇 | 邦别村 | 蚌摆二组 | 蚌摆小河 | 临河隐患 | 马明龙 | 3
2 | 芒东镇 | 邦别村 | 芒蒙小组 | 芒蒙小河 | 历史山洪 | 孔自贵 | 4
3 | 芒东镇 | 邦别村 | 芒蒙小组 | 芒蒙小河 | 历史山洪 | 孔自发 | 7
4 | 芒东镇 | 邦别村 | 芒蒙小组 | 芒蒙小河 | 历史山洪 | 孔自明 | 5
5 | 芒东镇 | 邦别村 | 芒蒙小组 | 芒蒙小河 | 历史山洪 | 李主荣 | 4
6 | 芒东镇 | 邦别村 | 芒蒙小组 | 芒蒙小河 | 历史山洪 | 李宽德 | 6
7 | 芒东镇 | 邦别村 | 芒蒙小组 | 芒蒙小河 | 历史山洪 | 杨世保 | 6
8 | 芒东镇 | 邦别村 | 芒蒙小组 | 芒蒙小河 | 历史山洪 | 杨世忠 | 5
9 | 芒东镇 | 邦别村 | 芒蒙小组 | 芒蒙小河 | 历史山洪 | 孔自有 | 6
10 | 芒东镇 | 邦别村 | 芒蒙小组 | 芒蒙小河 | 历史山洪 | 杨世亮 | 5
11 | 芒东镇 | 邦别村 | 芒蒙小组 | 芒蒙小河 | 历史山洪 | 孔自标 | 3
12 | 芒东镇 | 邦别村 | 芒蒙小组 | 芒蒙小河 | 历史山洪 | 雷菊春 | 2
13 | 芒东镇 | 邦别村 | 芒蒙小组 | 芒蒙小河 | 历史山洪 | 石文鸾 | 4
14 | 芒东镇 | 邦别村 | 芒蒙小组 | 芒蒙小河 | 历史山洪 | 莫荣鸾 | 2
15 | 芒东镇 | 邦别村 | 芒蒙小组 | 芒蒙小河 | 历史山洪 | 杨世政 | 5
16 | 芒东镇 | 邦别村 | 芒蒙小组 | 芒蒙小河 | 历史山洪 | 杨世龙 | 3
17 | 芒东镇 | 邦别村 | 芒蒙小组 | 芒蒙小河 | 历史山洪 | 克成云 | 6
18 | 芒东镇 | 邦别村 | 芒蒙小组 | 芒蒙小河 | 历史山洪 | 杨世贤 | 6
19 | 芒东镇 | 邦别村 | 芒蒙小组 | 芒蒙小河 | 历史山洪 | 孔云祥 | 6
20 | 芒东镇 | 邦别村 | 芒蒙小组 | 芒蒙小河 | 历史山洪 | 孔树晃 | 4
21 | 芒东镇 | 邦别村 | 芒蒙小组 | 芒蒙小河 | 历史山洪 | 杨绍保 | 6
22 | 芒东镇 | 邦别村 | 芒蒙小组 | 芒蒙小河 | 历史山洪 | 杨恩茂 | 6
23 | 芒东镇 | 邦别村 | 芒蒙小组 | 芒蒙小河 | 历史山洪 | 孔自权 | 6
24 | 芒东镇 | 邦别村 | 芒蒙小组 | 芒蒙小河 | 历史山洪 | 孔阳兴 | 5
25 | 芒东镇 | 邦别村 | 芒蒙小组 | 芒蒙小河 | 历史山洪 | 孔自全 | 7
26 | 芒东镇 | 邦别村 | 芒蒙小组 | 芒蒙小河 | 历史山洪 | 孔自云 | 4
27 | 芒东镇 | 邦别村 | 芒蒙小组 | 芒蒙小河 | 历史山洪 | 蚌小白 | 3
28 | 芒东镇 | 邦别村 | 芒蒙小组 | 芒蒙小河 | 历史山洪 | 孔自生 | 4
29 | 芒东镇 | 邦别村 | 芒蒙小组 | 芒蒙小河 | 历史山洪 | 杨恩和 | 4
30 | 芒东镇 | 邦别村 | 芒蒙小组 | 芒蒙小河 | 历史山洪 | 杨绍贤 | 6
31 | 芒东镇 | 邦别村 | 芒蒙小组 | 芒蒙小河 | 历史山洪 | 们华连 | 5
32 | 芒东镇 | 邦别村 | 芒蒙小组 | 芒蒙小河 | 历史山洪 | 蚌有金 | 1
33 | 芒东镇 | 清平村 | 圆河村 | 河道 | 冲沟隐患 | 李文金 | 6
34 | 芒东镇 | 清平村 | 圆河村 | 河道 | 冲沟隐患 | 罗祥有 | 5
35 | 芒东镇 | 芒东村 | 芒曹遮帽 | 芒曹小河 | 历史山洪 | 蚌德顺 | 3
36 | 芒东镇 | 芒东村 | 芒曹遮帽 | 芒曹小河 | 历史山洪 | 蚌有斌 | 4
37 | 芒东镇 | 芒东村 | 芒曹遮帽 | 芒曹小河 | 历史山洪 | 蚌有现 | 4
38 | 芒东镇 | 芒东村 | 芒曹遮帽 | 芒曹小河 | 历史山洪 | 蚌有济 | 9
39 | 芒东镇 | 芒东村 | 芒曹遮帽 | 芒曹小河 | 历史山洪 | 蚌有亮 | 2
40 | 芒东镇 | 芒东村 | 芒曹遮帽 | 芒曹小河 | 历史山洪 | 管国才 | 5
41 | 芒东镇 | 芒东村 | 芒曹遮帽 | 芒曹小河 | 历史山洪 | 线庆章 | 2
42 | 芒东镇 | 芒东村 | 芒曹遮帽 | 芒曹小河 | 历史山洪 | 蚌有进 | 4
43 | 芒东镇 | 芒东村 | 户东小组 | 户东小河 | 临河隐患 | 方天得 | 4
44 | 芒东镇 | 芒东村 | 户东小组 | 户东小河 | 临河隐患 | 蚌有生 | 6
45 | 芒东镇 | 芒东村 | 户东小组 | 户东小河 | 临河隐患 | 方天得 | 3
46 | 芒东镇 | 芒东村 | 户东小组 | 户东小河 | 临河隐患 | 方永高 | 3
47 | 芒东镇 | 芒东村 | 户东小组 | 户东小河 | 临河隐患 | 方世贤 | 3
48 | 芒东镇 | 芒东村 | 里掌 | 里掌小河 | 阻水隐患 | 称小兴 | 4
49 | 芒东镇 | 芒东村 | 里掌 | 里掌小河 | 阻水隐患 | 孔明位 | 4
50 | 芒东镇 | 芒东村 | 汤家屯 | 汤家屯小河 | 历史山洪 | 王艳芬 | 7
51 | 芒东镇 | 翁冷村 | 翁冷市场 | 丙那回林田 | 冲沟隐患 | 许洪奎 | 4
52 | 芒东镇 | 翁冷村 | 翁冷市场 | 丙那回林田 | 冲沟隐患 | 许洪祥 | 6
53 | 芒东镇 | 翁冷村 | 翁冷市场 | 丙那回林田 | 冲沟隐患 | 曩东亮 | 3
54 | 芒东镇 | 翁冷村 | 翁冷市场 | 丙那回林田 | 冲沟隐患 | 曹小珍 | 2
55 | 芒东镇 | 翁冷村 | 翁冷市场 | 丙那回林田 | 冲沟隐患 | 管小来 | 3
56 | 芒东镇 | 翁冷村 | 翁冷市场 | 丙那回林田 | 冲沟隐患 | 万平英 | 2
57 | 芒东镇 | 翁冷村 | 翁冷市场 | 丙那回林田 | 冲沟隐患 | 许连杰 | 3
58 | 芒东镇 | 翁冷村 | 翁冷二组 | 翁冷老电站 | 冲沟隐患 | 钱文和 | 3
59 | 芒东镇 | 翁冷村 | 翁冷二组 | 翁冷老电站 | 冲沟隐患 | 郭保爱 | 2
60 | 芒东镇 | 平坝村 | 平坝三组 | 大沟边 | 历史山洪 | 姚永信 | 4
61 | 芒东镇 | 平坝村 | 平坝三组 | 大沟边 | 历史山洪 | 李仲万 | 6
62 | 芒东镇 | 平坝村 | 平坝三组 | 大沟边 | 历史山洪 | 李树华 | 3
63 | 芒东镇 | 平坝村 | 平坝三组 | 大沟边 | 历史山洪 | 杨世佐 | 3
64 | 芒东镇 | 小寨子村 | 清水河小组 | 清水河 | 临河隐患 | 杨清存 | 5
65 | 芒东镇 | 小寨子村 | 清水河小组 | 清水河 | 临河隐患 | 杨从龙 | 4
66 | 芒东镇 | 小寨子村 | 清水河小组 | 清水河 | 临河隐患 | 杨清相 | 8
67 | 芒东镇 | 小寨子村 | 清水河小组 | 清水河 | 临河隐患 | 杨丽秋 | 6
68 | 芒东镇 | 小寨子村 | 清水河小组 | 清水河 | 临河隐患 | 杨从魁 | 5
69 | 芒东镇 | 小寨子村 | 清水河小组 | 清水河 | 临河隐患 | 雷时串 | 7
70 | 芒东镇 | 小寨子村 | 清水河小组 | 清水河 | 临河隐患 | 杨世未 | 3
71 | 芒东镇 | 小寨子村 | 清水河小组 | 清水河 | 临河隐患 | 杨荣葵 | 6
72 | 芒东镇 | 小寨子村 | 清水河小组 | 清水河 | 临河隐患 | 杨世相 | 3
73 | 芒东镇 | 小寨子村 | 清水河小组 | 清水河 | 临河隐患 | 陈朝杏 | 7
74 | 芒东镇 | 小寨子村 | 清水河小组 | 清水河 | 临河隐患 | 罗周荣 | 4
75 | 芒东镇 | 小寨子村 | 清水河小组 | 清水河 | 临河隐患 | 罗盛荣 | 4
76 | 芒东镇 | 小寨子村 | 清水河小组 | 清水河 | 临河隐患 | 彭明瑞 | 7
77 | 芒东镇 | 小寨子村 | 清水河小组 | 清水河 | 临河隐患 | 彭明佳 | 8
78 | 芒东镇 | 小寨子村 | 清水河小组 | 清水河 | 临河隐患 | 杨买修 | 3
79 | 芒东镇 | 小寨子村 | 清水河小组 | 清水河 | 临河隐患 | 杨恩庄 | 5
80 | 芒东镇 | 小寨子村 | 陡坡小组 | 陡坡河 | 临河隐患 | 姚永材 | 5
81 | 芒东镇 | 小寨子村 | 陡坡小组 | 陡坡河 | 临河隐患 | 廖文刚 | 5
82 | 芒东镇 | 小寨子村 | 陡坡小组 | 陡坡河 | 临河隐患 | 廖昌然 | 4
83 | 芒东镇 | 小寨子村 | 陡坡小组 | 陡坡河 | 临河隐患 | 姚永全 | 4
84 | 芒东镇 | 小寨子村 | 陡坡小组 | 陡坡河 | 临河隐患 | 杨世稳 | 4
85 | 芒东镇 | 小寨子村 | 陡坡小组 | 陡坡河 | 临河隐患 | 杨清达 | 3
86 | 芒东镇 | 小寨子村 | 陡坡小组 | 陡坡河 | 临河隐患 | 姚昌仁 | 5
87 | 芒东镇 | 小寨子村 | 陡坡小组 | 陡坡河 | 临河隐患 | 姚永济 | 3
88 | 芒东镇 | 小寨子村 | 陡坡小组 | 陡坡河 | 临河隐患 | 杨世宗 | 4
89 | 芒东镇 | 小寨子村 | 陡坡小组 | 陡坡河 | 临河隐患 | 罗有维 | 6
90 | 芒东镇 | 小寨子村 | 陡坡小组 | 陡坡河 | 临河隐患 | 杨世立 | 3
91 | 芒东镇 | 小寨子村 | 陡坡小组 | 陡坡河 | 临河隐患 | 杨世行 | 3
92 | 芒东镇 | 小寨子村 | 陡坡小组 | 陡坡河 | 临河隐患 | 姚永钦 | 3
93 | 芒东镇 | 小寨子村 | 陡坡小组 | 陡坡河 | 临河隐患 | 张正德 | 6
94 | 芒东镇 | 小寨子村 | 陡坡小组 | 陡坡河 | 临河隐患 | 杨清然 | 4
95 | 芒东镇 | 小寨子村 | 陡坡小组 | 陡坡河 | 临河隐患 | 杨清尧 | 5
96 | 芒东镇 | 小寨子村 | 陡坡小组 | 陡坡河 | 临河隐患 | 杨恩甲 | 4
97 | 芒东镇 | 小寨子村 | 陡坡小组 | 陡坡河 | 临河隐患 | 杨恩亮 | 5
98 | 芒东镇 | 小寨子村 | 陡坡小组 | 陡坡河 | 临河隐患 | 杨从达 | 6
99 | 芒东镇 | 小寨子村 | 陡坡小组 | 陡坡河 | 临河隐患 | 杨清良 | 3
100 | 芒东镇 | 小寨子村 | 陡坡小组 | 陡坡河 | 临河隐患 | 杨世来 | 4
101 | 芒东镇 | 小寨子村 | 陡坡小组 | 陡坡河 | 临河隐患 | 闫咪三 | 3
102 | 芒东镇 | 小寨子村 | 陡坡小组 | 陡坡河 | 临河隐患 | 李支清 | 6
103 | 芒东镇 | 小寨子村 | 陡坡小组 | 陡坡河 | 临河隐患 | 董保典 | 6
104 | 芒东镇 | 小寨子村 | 陡坡小组 | 陡坡河 | 临河隐患 | 杨世科 | 6
105 | 芒东镇 | 小寨子村 | 陡坡小组 | 陡坡河 | 临河隐患 | 杨荣满 | 3
106 | 芒东镇 | 小寨子村 | 陡坡小组 | 陡坡河 | 临河隐患 | 罗祥能 | 5
107 | 芒东镇 | 小寨子村 | 陡坡小组 | 陡坡河 | 临河隐患 | 杨所定 | 5
108 | 芒东 | 那勐 | 章巴小组 | 章巴小河 | 历史山洪 | 李仲存 | 7
109 | 芒东 | 那勐 | 章巴小组 | 章巴小河 | 历史山洪 | 李仲和 | 3
110 | 芒东 | 那勐 | 章巴小组 | 章巴小河 | 历史山洪 | 亢世权 | 7
111 | 芒东 | 那勐 | 章巴小组 | 章巴小河 | 历史山洪 | 亢世林 | 5
112 | 芒东 | 那勐 | 章巴小组 | 章巴小河 | 历史山洪 | 亢明光 | 2
113 | 芒东 | 那勐 | 章巴小组 | 章巴小河 | 历史山洪 | 冯德贵 | 4
114 | 芒东 | 那勐 | 大树寨自然村 | 大树寨小河 | 历史山洪 | 李方春 | 6
115 | 芒东 | 那勐 | 大树寨自然村 | 大树寨小河 | 历史山洪 | 郗保济 | 5
116 | 芒东 | 那勐 | 大树寨自然村 | 大树寨小河 | 历史山洪 | 龚礼政 | 5
117 | 芒东 | 那勐 | 大树寨自然村 | 大树寨小河 | 历史山洪 | 龚留政 | 2
118 | 芒东 | 那勐 | 大树寨自然村 | 大树寨小河 | 历史山洪 | 李方涛 | 7
119 | 芒东 | 那勐 | 大树寨自然村 | 大树寨小河 | 历史山洪 | 郗安明 | 3
120 | 芒东 | 那勐 | 大树寨自然村 | 大树寨小河 | 历史山洪 | 龚匡政 | 6
121 | 芒东 | 那勐 | 大树寨自然村 | 大树寨小河 | 历史山洪 | 思治华 | 6
122 | 芒东 | 那勐 | 大树寨自然村 | 大树寨小河 | 历史山洪 | 罗加宽 | 3
123 | 芒东 | 那勐 | 那勐自然村 | 放马场河 | 历史山洪 | 蒋恩永 | 6
124 | 芒东 | 那勐 | 那勐自然村 | 放马场河 | 历史山洪 | 李恩刚 | 3
125 | 芒东 | 那勐 | 那勐自然村 | 放马场河 | 历史山洪 | 曹明旺 | 4
126 | 芒东 | 那勐 | 那勐自然村 | 放马场河 | 历史山洪 | 李仲伟 | 4
127 | 芒东 | 那勐 | 那勐自然村 | 放马场河 | 历史山洪 | 龚旭政 | 4
128 | 芒东 | 那勐 | 那勐自然村 | 放马场河 | 历史山洪 | 龚保和 | 5
129 | 芒东 | 那勐 | 那勐自然村 | 放马场河 | 历史山洪 | 龚保法 | 4
130 | 芒东 | 那勐 | 那勐自然村 | 放马场河 | 历史山洪 | 曩天华 | 5
131 | 芒东 | 那勐 | 那勐自然村 | 放马场河 | 历史山洪 | 冯绍明 | 6
132 | 芒东 | 那勐 | 那勐自然村 | 放马场河 | 历史山洪 | 龚济华 | 2
133 | 芒东 | 那勐 | 那勐自然村 | 放马场河 | 历史山洪 | 刀保生 | 2
134 | 芒东 | 那勐 | 来福小组 | 煤炭洼河 | 冲沟隐患 | 罗大祥 | 4
135 | 芒东 | 那勐 | 来福小组 | 煤炭洼河 | 冲沟隐患 | 孟威文 | 4
136 | 芒东 | 那勐 | 来福小组 | 煤炭洼河 | 冲沟隐患 | 管能光 | 6
137 | 芒东 | 那勐 | 来福小组 | 煤炭洼河 | 冲沟隐患 | 刘永杰 | 4
138 | 芒东 | 那勐 | 来福小组 | 煤炭洼河 | 冲沟隐患 | 尹可军 | 3
139 | 芒东 | 那勐 | 来福小组 | 煤炭洼河 | 冲沟隐患 | 孟成娣 | 3
140 | 芒东 | 那勐 | 来福小组 | 煤炭洼河 | 冲沟隐患 | 卢富广 | 4
141 | 芒东 | 那勐 | 来福小组 | 煤炭洼河 | 冲沟隐患 | 孟威荣 | 5
142 | 芒东 | 那勐 | 来福小组 | 煤炭洼河 | 冲沟隐患 | 孟成荣 | 2
143 | 芒东 | 那勐 | 来福小组 | 煤炭洼河 | 冲沟隐患 | 孟成永 | 6
636