附:

梁河县2019年阿昌族烟草帮扶结余资金曩宋乡关璋村村内道路建设项目实施方案

曩宋阿昌族乡位于梁河县东北部，县城西南部。距县政府驻地遮岛镇10.7公里。国土面积111.22平方公里。全乡下辖曩宋、马茂、关璋、弄别、河东、龙营、瑞泉、芒东、芒林9个行政村，49个自然村，111个村民小组。2018年末，全乡总户数6825户，25974人，有汉、傣、阿昌、佤族等12个民族，少数民族人口7119人，占总人口的27.58%，其中阿昌族人口有 4432人，占总人口的17.06%。农业人口24308人，占总人口的93.6%。全乡主要收入来源有水稻、小麦、豆类、薯类、生姜、烤烟、甘蔗、茶叶、油菜、滇皂

荚、韭菜等,农村经济总收入23850万元。

梁河县2019年度阿昌族烟草帮扶结余资金关璋村村内道路建设项目总投资102.9万元，项目前期工作已完成，现将项目实施方案编制如下：

一、立项文件：《德宏州财政局关于下达专项资金的通知》（德财预〔2018〕557号、《梁河县脱贫攻坚指挥部关于下达梁河县2019年阿昌族烟草帮扶项目结余资金使用计划的通知》

二、项目名称：梁河县2019年阿昌族烟草帮扶结余资金关璋村村内道路建设项目

三、项目实施单位：曩宋阿昌族乡人民政府

四、项目实施法人代表：杨枝谨

项目实施负责人：胡广跃

项目具体负责人：杨流洋  纪敏  李智明

- 五、项目建设地点：关璋村委会辖区内

- 六、路面类型：混凝土路面、块石路面、及相关附属

七、项目主要建设内容、资金使用计划、资金来源

（一）资金使用计划：项目总投资102.9万元，其中：建安费98万元，占总投资的95%；工程建设其他费4.9万元，占总投资的5%（其中：烟草结余资金2万元，其他资金2.9万元）。

（二）主要建设内容：1.浇筑厚20CM C25混凝土路面2265.73㎡；2.块石路面1328.10㎡；3.土方开挖700m³；4.φ30混凝土管涵7节；5.φ40混凝土管涵54节；6.级配碎石垫层980m³；7.C20混凝土边沟及路沿112.69m³；8.栏杆170.00米；9.M7.5浆砌毛石907.95m³。

（三）资金来源：梁河县2019年度阿昌族烟草帮扶结余资金关璋村村内道路建设项目100万元，其他资金2.9万元。

（四）项目投资概算表：

（注：项目投资以甲乙双方签订合同价为准）

| 项目投资概算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 结 构 类 型 | 建筑面积 （㎡） | 费率 | 概算金额 （万元） | 备 注 |
| 一 | 建筑安装工程费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 村内道路工程建设 | 挡墙及路面铺设 |  |  | 98 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 98 |  |
| 二 | 工程建设及其它费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程监理服务费 |  |  | （一）*1.4% | 1.372 | 按双方协商价格 |
| 2 | 工程设计费 |  |  | （一）*1.8% | 1.764 | 按双方协商价格 |
| 3 | 工程造价咨询费 |  |  | （一）*0.5% | 0.49 | 包干价 |
| 4 | 审计费用 |  |  | 0.3% | 0.294 |  |
| 5 | 实体检测费用 |  |  | （一）*1% | 0.98 | 按双方协商价格 |
| 6 | 小计 |  |  |  | 4.9 |  |
| 三 | 预留资金 |  |  |  |  |  |
| 四 | 总投资 | （一＋二＋三） |  |  | 102.9 |  |

八、项目实施进度计划

（一）2019年4月完成项目的前期工作；

（二）项目计划于2019年4月底完成招标进场施工，2019年7月底完成项目建设；

（三）计划2019年8月全部建设完成交付使用。

九、资金支付方式

（一）项目的前期费用、工程监理费按合同约定进行支付；

（二）预付款拨付原则上不超过合同价款的30％；

（三）工程审计结算前支付的进度款不超过合同价款的80%；

（四）审计结算后，一次性支付审计结算认定价格剩余工程款，施工方缴纳3%质量保证金；

（五 ）工程竣工验收后一年，若无工程质量问题，经承包人提出申请，发包人复检无异议后不计利息退回3％质量保证金。

十、项目参建单位

（一）设计公司：根据《德宏州2019年政府集中采购目录及标准》采用委托具有道路交通设计资质的公司负责施工图设计工作。

因考虑项目前期费用不足及项目为村内零星散碎路段构成的特殊性，同时为节约扶贫资金成本。该项目设计深度参考交通部门的路基、路面设计规范，按照交通部门的施工图简易设计执行。需提供设计总说明、平面示意图、相关工程数量表和土石方、挡墙（平、纵、横）、涵洞、排水沟、路面等结构图并附施工图预算，不再进行项目的地质勘查工作。

（二）招投标代理公司：根据《德宏州2019年政府集中采购目录及标准》选取相应具有资质的招标代理公司。

（三）造价咨询公司：根据《德宏州2019年政府集中采购目录及标准》选取相应具有资质的造价咨询公司，开展造价的相关咨询服务及编制工程量清单及招标控制价等工作。

（四）施工单位：通过竞争性谈判的方式招投标后确定。

（五）实体检测单位：根据《德宏州2019年政府集中采购目录及标准》选取相应具有资质的实体检测单位。

（六）监理单位：根据《德宏州2019年政府集中采购目录及标准》选取相应具有资质的监理公司进行工程项目监理。

（七）审计单位：由上级部门确定。

十一、责任主体

（一）责任单位：梁河县脱贫攻坚指挥部社会帮扶办、梁河县曩宋阿昌族乡人民政府。

（二）具体责任人参照《梁河县2019年阿昌族帮扶项目结余资金使用计划的通知》及《中共梁河县委、县政府专题会议纪要》第1期。

十二、保障措施

（一）由梁河县脱贫攻坚指挥部社会帮扶办负责监督指导工作。

（二）梁河县曩宋阿昌族乡配合监理单位进行监管。

（三）项目完工后，县人民政府组织相关部门人员按程序进行项目验收工作。

十三、建成后效益分析

通过项目的实施，进一步解决了该区域444户，1664人群众行路难、子女上学、外出看病问题。极大地改变了项目区交通不便的状况，改善了村民的生产生活条件，加快了农业产业化和新农村建设步伐。进一步促进了村域经济的进一步发展，使生产资料和农副产品购销更加快捷，促进了农村经济的发展。大力拓宽了市场信息的传播渠道，使广大村民能够及时地掌握各类经济信息，有针对性地开展生产经营活动。强力推进道路交通基础设施的完善，对该区域的乡村旅游开发和二三产业的发展壮大起到积极的推进作用。有利于提高城镇化水平，有效提高村民生活水平，美化乡村形象，加快了乡村振兴不步伐，进一步巩固脱贫成效。

梁河县曩宋阿昌族乡人民政府

2019年4月29日