附件：

梁河县2019年度阿昌族烟草帮扶结余资金湾中一组村内道路建设项目实施方案

湾中一组自然村，属于芒东镇湾中村委会管辖。距离镇政府所在地14.8公里，全村有耕地面积300亩，其中水田125亩，旱地275亩。人均耕地1.16亩。国土总面积1.82平方公里，海拔1560米，年平均气温18.2℃，年降水量1686毫米，适宜种植草果、茶叶、甘蔗等农经作物，主要经济作物为茶叶种植。农户以传统的种养殖及外出务工经济为主要的经济来源。全村有农户56户，人口258人,2018年参加新农合258人，按照农民人均可支配收入低于2855元的贫困标准统计，全村有建档立卡贫困户14户55人。2018年末农民人均可支配收入5141元，人均有粮356公斤。

梁河县2019年度阿昌族烟草帮扶结余资金湾中一组村内道路建设项目总投资100万元（其中：工程直接费98万元，前期经费2万元），项目前期工作已完成，现将项目实施方案编制如下：

一、立项文件：《德宏州财政局关于下达专项资金的通知》（德财预〔2018〕557号）、《梁河县脱贫攻坚指挥部关于下达梁河县2019年阿昌族烟草帮扶项目结余资金使用计划的通知》。

二、项目名称：梁河县2019年阿昌族烟草帮扶结余资金湾中一组村内道路建设项目

三、项目实施单位：芒东镇人民政府

四、项目实施法人代表：孔 瑜

项目实施负责人：杨定旭

项目具体负责人：杨朝庚  王晓明

- 五、项目建设地点：湾中村委会湾中一组

- 六、路面类型：混凝土路面、块石路面

七、项目主要建设内容、资金使用计划、资金来源

（一）资金使用计划：项目总投资100万元，其中：工程直接费98万元，占总投资的98%；项目前期经费（设计费、预算费、审计费、实体检测费用、监理费）2万元，占总投资的2%。

- （二）主要建设内容：

- 1.200mm厚C25混凝土路面（含平均200mm基础整平压实）2240.9平方米，每平方米123元计划投入资金275630.7元；

- 2.C25混凝土边沟（含基础开挖及回填），36.4立方米每立方米550元计划投入资金20020元；

- 3.M7.5水泥砂浆砌石挡土墙（含挡墙挖土方及背坡回填），1497.1立方米每立方米370元计划投入资金553927元；

- 4.Φ300mm混凝土涵管（含土方开挖及回填）22节，每节150元计划投入资金3300元；

- 5.砂砾石垫层，277立方米每立方米80元，计划投入资金22160元；

- 6.开挖土方1103立方米每立方米12元，计划投入资金13236元；

- 7.块石路447.5平方米，每平方米205元，计划投入资金91737.5元；

- 以上内容合计投入资金980011.2元,直接费980011.2元，其他费20000元，共投入资金1000000元。

- 资金来源：梁河县2019年度阿昌族烟草帮扶结余资金

- 项目投资概算表：

（注：项目投资以甲乙双方签订合同价为准）

| 项目投资概算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位工程 | 单位 | 工程量 | 单价 （元） | 总价（元） |
| 1 | M7.5挡墙浆砌石方 | 立方米 | 1497.1 | 370 | 553927 |
| 2 | 土方开挖 | 平方米 | 1103 | 12 | 13236 |
| 3 | 块石路 | 平方米 | 447.5 | 205 | 91737.5 |
| 4 | C20砼水泥路面 | 平方米 | 2240.9 | 123 | 275630.7 |
| 5 | C20边沟 | 立方米 | 36.4 | 550 | 20020 |
| 6 | 30cm水泥管 | 节 | 22 | 150 | 3300 |
| 7 | 砂砾垫层 | 立方米 | 277 | 80 | 22160 |
| 8 | 项目前期费 |  |  | 2% | 20000 |
| 合计 |  |  |  |  | 1000011.2 |

八、项目实施进度计划

（一）2019年4月完成项目的前期工作；

（二）项目计划于2019年4月底完成招标进场施工，2019年8月底完成项目建设。

（三）计划2019年10月全部建设完成交付使用。

九、资金支付方式

（一）项目的前期费用、工程监理费按合同约定进行支付；

（二）预付款拨付原则上不超过合同价款的30％；

（三）工程审计结算前支付的进度款不超过合同价款的80%；

（四）审计结算后，一次性支付审计结算认定价格剩余工程款，施工方缴纳3%质量保证金；

（五 ）工程竣工验收后一年，若无工程质量问题，经承包人提出申请，发包人复检无异议后不计利息退回3％质量保证金。

十、项目参建单位

（一）设计公司：根据《德宏州2019年政府集中采购目录及标准》及九保阿昌族乡班子会议纪要，因时间紧，采用委托具有道路交通设计资质的公司负责施工图设计工作。

因考虑项目前期费用不足及项目为村内零星散碎路段构成的特殊性，同时为节约扶贫资金成本。该项目设计深度参考交通部门的路基、路面设计规范，按照交通部门的施工图简易设计执行。需提供设计总说明、平面示意图、相关工程数量表和土石方、挡墙（平、纵、横）、涵洞、排水沟、路面等结构图并附施工图预算，不再进行项目的地质勘查工作。

（二）招投标代理公司：根据招投标法和《德宏州2019年政府集中采购目录及标准》选取相应具有资质的招标代理公司。

（三）造价咨询公司：根据招投标法和《德宏州2019年政府集中采购目录及标准》选取相应具有资质的造价咨询公司。

（四）施工单位：根据招投标法，选取相应具有资质的施工单位组织实施。

（五）实体检测单位：根据招投标法和《德宏州2019年政府集中采购目录及标准》选取相应具有资质的实体检测单位,费用由承包人负责支付。

（六）监理单位：根据招投标法和《德宏州2019年政府集中采购目录及标准》选取相应具有资质的监理公司。

（七）审计单位：由上级部门确定。

十一、责任主体

（一）责任单位：梁河县脱贫攻坚指挥部社会帮扶办、梁河县芒东镇人民政府。

（二）具体责任人参照《梁河县2019年阿昌族帮扶项目结余资金使用计划的通知》及《中共梁河县委、县政府专题会议纪要》第1期。

十二、保障措施

（一）由梁河县脱贫攻坚指挥部社会帮扶办负责监督指导工作。

（二）梁河县芒东镇配合监理单位进行监管。

（三）项目完工后，县人民政府组织相关部门人员按程序进行项目验收工作。

十三、建成后效益分析

通过2019年阿昌族烟草帮扶结余资金湾中一组村内道路建设项目的实施，使群众生产生活得到彻底改善，群众生活水平明显提高，将会取得了良好的经济、社会和生态效益。

（一）社会效益

通过项目实施,可覆盖了56户，人口258人（其中建档立卡贫困户14户55人）100%的农户，解决自然村出行困难和精神文化生活缺乏问题，社会风气进一步得到好转。各项基础设施基本完善，生产生活水平得到明显提高。可使群众的生产生活条件、村容村貌和文化氛围得到很大改善，群众逐步走上富裕道路，对推进社会主义新农村建设和促进社会和谐稳定，不断提升群众的思想观念和创新发展思路有着极大的推动作用，社会效益明显。

（二）经济效益

通过2019年阿昌族烟草帮扶结余金湾中一组村内道路建设项目的实施，加强了项目村的基础设施建设，使群众生活环境进一步美化，农业产业迅猛发展，通过加强基础设施建设，改善生产、生活条件，大力发展特色产业，培育壮大养殖业，可增加农民的经济收入。到2019年末，户均增收2487元，人均增收540元，农民年人均纯收入可由2018年的5141元增加到5681元。为下一步芒东镇脱贫出列奠定了坚实的基础。

（三）生态效益

通过项目的实施，村内道路整洁明亮，村民出行、休闲娱乐有了保障，群众人居环境明显改善，生态资源得到充分利用、生态环境得到更好保护，生态效益大大提高。

（四）扶贫效益

- 通过项目实施,使湾中一组村内基础设施得到加强，生产、生活条件得以改善，贫困人口明显减少，卫生环境得以提升全村14户55人建档立卡贫困户与全镇同步脱贫出列。

总之，通过项目的实施，使群众生活环境进一步美化，农民人均收入稳步增长，群众生活水平明显提高；对我镇脱贫攻坚工作打下坚实基础。

芒东镇人民政府

2019年4月29日