附件：

梁河县2021年部分涉农整合资金调整方案

为快速推进2021年涉农整合项目建设进度，如期完成上级规定的资金拨付要求，确保衔接资金拨付率到90%以上、整合资金拨付率到80%以上。结合当前项目建设进度，经2021年12月8日上午县政府专题会议及2021年12月9日上午县委十二届第18次常委会会议研究同意，对2021年部分涉农整合资金进行调整。涉及调整资金项目的主要原因是受雨水季节、种植节令和疫情影响导致项目进度缓慢，无法按照既定要求完成。涉及调整项目共计5个，调减资金共计2353万元。（中央衔接资金1874万元、省级衔接资金479万元），具体调整方案如下：

一、调整梁河县新关璋生命茶园扶贫车间建设项目资金1400万元（2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金）（梁财农〔2021〕105号）。调减资金574万元，安排用于梁河县芒东镇杞木寨村、湾中村新寨坝田甘蔗“双高”基地建设项目，项目由县农业农村局组织实施。

二、调整梁河县芒东镇罗岗村生猪屠宰扶贫车间建设项目资金1187万元（2021年第二批省级财政专项扶贫资金）（梁财农〔2021〕104号）。调减资金479万元，其中：400万元安排用于梁河县勐养镇帮盖等4个村土地整治（补充耕地）项目，项目由县自然资源局组织实施；46万元安排用于梁河县遮岛镇弄么村农村公厕提升改造工程、33万元安排用于梁河县遮岛镇弄么村农村公厕建设项目，项目由遮岛镇人民政府组织实施。

三、调整德宏州梁河县曩宋乡关璋等2个村国土综合整治（农田提质改造）项目资金1000万元（2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金）（梁财农〔2021〕105号）。调减资金500万元，安排用于2021年梁河县小额信贷风险补偿金，项目由县乡村振兴局组织实施。

四、调整德宏州梁河县芒东镇洒坞村国土综合整治（农田提质改造）项目资金1200万元（2021年第一批中央财政专项扶贫资金300万元、2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金900万元）（梁财农〔2021〕105号）。调减资金500万元，安排用于2021年梁河县小额信贷风险补偿金，项目由县乡村振兴局组织实施。

五、调整梁河县河西乡丙赛乡村振兴示范村建设项目资金451.6万元（2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金）（梁财农〔2021〕105号）。调减资金300万元，安排用于梁河县“十三五”易地扶贫搬迁点综合服务设施建设项目（其中：芒东镇聚福村路面硬化及排水工程140项目万元、遮岛镇傈僳部落路面硬化及排水工程项目160万元），项目由县发改局组织实施。

梁河县财政局          梁河县乡村振兴局

2021年12月9日