梁河县2020年第二批中央专项扶贫少数民族发展资金芒东镇清平村、那勐村、芒东村、平坝村、联缘村等6条村内道路建设项目实施方案

梁河县芒东镇人民政府

2020年2月20日

目  录

一、基本情况......................................................................1

二、项目立项文件...............................................................4

- 二、项目名称.......................................................................4

三、项目实施单位................................................................4

四、项目实施法人代表.........................................................4

五、项目建设地点................................................................4

六、路面类型 .....................................................................4

七、项目主要建设内容、资金使用计划、资金来源...............4

八、项目实施进度计划........................................................6

九、项目参建单位................................................................7

十、责任主体.......................................................................8

十一、保障措施...................................................................8

十二、公示公告....................................................................8

十三、建成后效益分析.........................................................8

梁河县2020年第二批中央专项扶贫少数民族发展资金芒东镇清平村、那勐村、芒东村、平坝村、联缘村等6条村内道路建设项目实施方案

清平村委会磨石河自然村，属于山区，属于芒东镇清平村委会管辖，距离镇政府所在地3公里，全村国土总面积1.2平方公里，目前，有居民19户，人口85人，为汉族聚居村，2020年参加新农合85人，按照农民人均可支配收入低于3750元的贫困标准统计，全村有建档立卡贫困户1 户 4人。有耕地102亩，其中人均耕地1.2亩，2018年末农民人均可支配收入5641元，人均有粮270公斤，有林地320亩，海拔1050米，年平均气温18.2℃，年降水量1686毫米，适宜种植甘蔗、烤烟、甘蔗等农经作物，主要经济作物为烤烟种植。农户以传统的种养殖及外出务工经济为主要的经济来源。

那勐村委会红坡自然村，属于坝区，属于芒东镇那勐村委会管辖，距离镇政府所在地2公里，全村国土总面积2.6平方公里，目前，有居民61户，人口297人，为傣族聚居村，2020年参加新农合297人，按照农民人均可支配收入低于3750元的贫困标准统计，全村有建档立卡贫困户2户10人。有耕地 506亩，其中人均耕地1.7亩，2018年末农民人均可支配收入5560元，人均有粮290公斤，有林地400亩，海拔1050米，年平均气温18.6℃，年降水量1686毫米，适宜种植甘蔗、烤烟、甘蔗等农经作物，主要经济作物为烤烟种植。

那勐村委会印盒山自然村，属于坝区，属于芒东镇那勐村委会管辖，距离镇政府所在地1.5公里，全村国土总面积3.1平方公里，目前，有居民45户，人口212人，为傣族聚居村，2020年参加新农合212人，按照农民人均可支配收入低于3750元的贫困标准统计，全村有建档立卡贫困户 3户9人。有耕地 415亩，其中人均耕地1.66亩，2018年末农民人均可支配收入  元，人均有粮292公斤，有林地100亩，海拔1050米，年平均气温18.6℃，年降水量1686毫米，适宜种植甘蔗、烤烟、甘蔗等农经作物，主要经济作物为烤烟种植。

平坝村委会平坝自然村，属于山区，属于芒东镇平坝村委会管辖，距离镇政府所在地1.5公里，全村国土总面积3.1平方公里，目前，有居民168户，人口707人，为傣族聚居村，2020年参加新农合707人，按照农民人均可支配收入低于2855元的贫困标准统计，全村有建档立卡贫困户26户93人。有耕地 1175亩，其中人均耕地1.66亩，2018年末农民人均可支配收入5341元，人均有粮294公斤，有林地2543亩，海拔1050米，年平均气温18.6℃，年降水量1686毫米，适宜种植茶叶、草果等农经作物，主要经济作物为茶叶种植。农户以传统的种养殖及外出务工经济为主要的经济来源。

联缘村自然村，属于坝区，距离镇政府所在地1公里，全村国土总面积1.3平方公里，目前，有居民73户450 人，2020年参加新农合450人，按照农民人均可支配收入低于3750元的贫困标准统计，全村有建档立卡贫困户5户18人。有耕地   650亩，其中人均耕地1.4亩，2018年末农民人均可支配收入5841元，人均有粮280公斤，有林地1043亩，海拔1048米，年平均气温18.6℃，年降水量1686毫米，适宜种植甘蔗、烤烟、甘蔗等农经作物，主要经济作物为烤烟种植。农户以传统的种养殖及外出务工经济为主要的经济来源。

芒东村委会芒东自然村（1-8组），属于坝区，属于芒东镇芒东村委会管辖，位于政府驻地，全村国土总面积4平方公里，目前，有居民398户，人口1846人，为傣族聚居村，2020年参加新农合1844人，按照农民人均可支配收入低于3750元的贫困标准统计，全村有建档立卡贫困户2户9人。有耕地 2663亩，其中人均耕地1.44亩，2018年末农民人均可支配收入5341元，人均有粮294公斤，有林地2543亩，海拔1050米，年平均气温18.6℃，年降水量1686毫米，适宜种植甘蔗、烤烟、甘蔗等农经作物，主要经济作物为烤烟种植。

根据《梁河县人民政府关于同意2020年第一批次财政扶贫涉农资金分配方案的批复》（梁政复〔2020〕46号）、《梁河县财政局关于提前下达贫困县2020年第二批中央财政专项扶贫资金的通知》（梁财整合〔2020〕15号）文件，下达芒东镇2020年第二批中央专项扶贫少数民族发展资金村内道路建设资金1400000元，收到文件后我镇高度重视严格按照建设内容，及时组织力量编制梁河县2020年第二批中央专项扶贫少数民族发展资金芒东镇清平村、那勐村、芒东村、平坝村、联缘村等6条村内道路建设项目实施方案。项目总投资1400000元，项目前期工已完成，现将项目实施方案编制如下：

- 一、项目立项文件：《梁河县财政局关于提前下达贫困县2020年第二批中央财政专项扶贫资金的通知》（梁财整合〔2020〕15号）

二、项目名称：梁河县2020年第二批中央专项扶贫少数民族发展资金芒东镇清平村、那勐村、芒东村、平坝村、联缘村

等6条村内道路建设项目

三、项目实施单位：芒东镇人民政府

四、项目实施法人代表：孔 瑜

项目实施负责人：杨定旭

项目具体负责人：杨朝庚    王晓明   瞿祥明

五、项目建设地点：芒东自然村、清平磨石河、那勐印盒山、那勐红坡、平坝自然村、联缘村

六、路面类型：混凝土路面。

七、项目主要建设内容、资金使用计划、资金来源

（一）资金使用计划：项目总投资1400000元，其中：工程直接费1386000元，占总投资的99%；项目前期经费（设计费、预算费、审计费、监理费）14000元，占总投资的1%。

（二）主要建设内容：

1.200mm厚C25混凝土路面（含平均150mm基础整平压实）4278.4平方米，每平方米125元计划投入资金534800元；

2.土方开挖1290立方米，每立方米12元计划投入资金15480元；

3.150mm厚C25混凝土路面（含平均150mm基础整平压实）7591.23平方米，每平方米100元计划投入资金759123元；

4.M7.5浆砌片（块）石挡墙31.64立方米每立方米380元，计划投入资金12023.2元；

5.项目前期费14000元；

6.砂夹石垫层447.96立方米，每平方米80元计划投入资金38524.56元；

7.C20混凝土边沟19.5立方米，每立方米520，计划投入资金10140元；

8.腾冲石大块石路面201.2平方米，每平方米185元，计划投入资金37222元；

以上内容合计投入资金1400115.76元，直接费1386115.76元，其他费14000元。

资金来源：梁河县2020年第二批中央专项扶贫少数民族发展资金1400000元。

- （四）附件：项目投资概算表

| 2020年第二批中央专项扶贫资金—少数民族发展金（梁河县芒东镇村内道路建设项目） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位工程 | 单位 | 工程量 | 单价 | 单位 | 总价（元） |
| 1 | C25混凝土路面厚20cm | ㎡ | 4278.40 | 120.00 | 元/㎡ | 513408.00 |
| 2 | C25混凝土路面厚15cm | ㎡ | 7591.23 | 100.00 | 元/㎡ | 759123.00 |
| 3 | M7.5浆砌片（块）石挡墙 | m³ | 31.64 | 380.00 | 元/m³ | 12023.20 |
| 4 | 土方开挖 | m³ | 1290 | 12.00 | 元/m³ | 15480 |
| 5 | 砂夹石垫层 | m³ | 447.96 | 86.00 | 元/m³ | 38524.56 |
| 6 | C20混凝土边沟 | m³ | 19.50 | 530.00 | 元/m³ | 10335.00 |
| 7 | 腾冲石大块石路面 | ㎡ | 201.20 | 185.00 | 元/㎡ | 37222.00 |
| 8 | 合计 |  |  |  |  | 1386115.76 |
| 9 | 前期费用 | 总投资*1.0% |  |  |  | 14000.00 |
| 10 | 总计 |  |  |  |  | 1400115.76 |
| 说明：1、施工过程遇到特殊情况，根据现场实际情况做相对应调整； |  |  |  |  |  |  |
| 2、道路走向及坡度根据可现场进行相对应调整； |  |  |  |  |  |  |
| 3、挡土墙高度以挡墙基础开挖后实际高度为准； |  |  |  |  |  |  |
| 4、工程量以实际工程量为准。 |  |  |  |  |  |  |

八、项目实施进度计划

（一）2020年2月底完成项目的前期工作；

（二）项目计划于2020年3月底完成招标进场施工，2020年6月底完成项目建设。

（三）计划2020年6月全部建设完成交付使用。

（四）技术管理

在梁河县财政局、县扶贫办的指导下，具体技术管理选取有资质的监理公司负责，严格按照路基、路面及附属工程的设计规范管理，加强镇级、村组对项目建设施工的监督，确保工

程建设质量。

（五）资金管理

梁河县2020年第二批中央专项扶贫资金少数民族发展芒东

镇清平村、那勐村、芒东村、平坝村、联缘村等--6条村内道路建设项目资金，实行专人专账管理，实行项目实施单位报账。根据项目建设进度，乡镇可适当预拨工程款，预付款拨付原则上不超过合同价款的50％，待项目竣工结束，通过乡级验收后实行一次性结算，并报请县人民政府进行县级验收。工程竣工验收后一年，若无工程质量问题，经承包人提出申请，发包人复检无异议后不计利息退回3％质量保证金。

九、项目参建单位

（一）设计公司：根据《德宏州2019年政府集中采购目录及标准》及芒东镇班子会议纪要，因时间紧，采用委托具有道路交通设计资质的公司负责施工图设计工作。

因考虑项目前期费用不足及项目为村内零星散碎路段构成的特殊性，同时为节约扶贫资金成本。该项目设计深度参考交通部门的路基、路面设计规范，按照交通部门的施工图简易设计执行。需提供设计总说明、平面示意图、相关工程数量表和土石方、挡墙（平、纵、横）断面图、涵洞、排水沟、路面等结构图并附施工图及预算表，不再进行项目的地质勘查和审图工作。

（二）招投标代理公司：根据招投标法和《德宏州2019年政府集中采购目录及标准》选取相应具有资质的招标代理公司。

（三）造价咨询公司：根据招投标法和《德宏州2019年政府集中采购目录及标准》选取相应具有资质的造价咨询公司。

（四）施工单位：根据招投标法，选取相应具有资质的施工单位组织实施。

（五）监理单位：根据招投标法和《德宏州2019年政府集中采购目录及标准》选取相应具有资质的监理公司。

（六）审计单位：由上级部门确定。

十、责任主体

（一）责任单位：梁河县芒东镇人民政府。

十一、保障措施

（一）梁河县芒东镇配合监理单位进行监管。

（二）项目完工后，芒东镇人民政府组织相关部门人员按程序进行项目验收工作。

十二、公示公告

项目收到资金下达文件后，及时将文件在芒东镇门户网站进行公示，项目竣工验收后及时将资金使用及完成工程量进行公告并接受群众的监督，做到事前公示事后公告。

十三、建成后效益分析

通过梁河县2020年第二批中央专项扶贫资金少数民族发展

芒东镇清平村、那勐村、芒东村、平坝村、联缘村等--6条村内道路建设项目的实施,可覆盖那勐村委会印盒山组45 户212人（其中建档立卡贫困户3户9人）的农户、红坡组61户297人（其中建档立卡贫困户2户10人）的农户、磨石河组 19户 86人（其中建档立卡贫困户1户4人）的农户、平坝自然村168户707人（其中建档立卡贫困户3户9人）的农户、芒东自然村（1-8组）398户1864人（其中建档立卡贫困2户9人）联缘村73户450人的农户（其中建档立卡贫困5户18人），解决自然村出行困难的问题，社会风气进一步得到好转。各项基础设施基本完善，生产生活水平得到明显提高。可使群众的生产生活条件、村容村貌和文化氛围得到很大改善，群众逐步走上富裕道路，对推进社会主义新农村建设和促进社会和谐稳定，不断提升群众的思想观念和创新发展思路有着极大的推动作用，生态资源得到充分利用、生态环境得到更好保护，生态效益大大提高,为芒东镇脱贫出列奠定了坚实的基础。

总之，通过项目的实施，使群众生活环境进一步美化，农民人均收入稳步增长，群众生活水平明显提高；对我镇脱贫攻坚工作打下坚实基础。

梁河县芒东镇人民政府

2020年2月20日