2022年省级农业发展专项资金（肥料农药包装废弃物回收体系建设）项目实施方案
根据《德宏州财政局关于下达2022年省级农业发展专项资金的通知》(德财农〔2022〕50号)、《梁河县财政局关于下达2022年省级农业发展专项资金的通知》(梁财农〔2022〕114号)文件精神，下达肥料农药包装废弃物回收体系建设项目，项目资金30万元，结合梁河县实际，编制该实施方案。

一、基本情况

随着农药、化肥减量增效工作的开展，近年来，每年的农药使用总量都实现了零增长，在农药使用过程中都会产生农药包装废弃物，据初步统计，每年的产生量为9吨左右，对农药包装废弃物应进行回收处理，避免造成农业面源污染。

二、指导思想及编制依据

（一）指导思想。

坚持以科学发展观为指导，按照实施乡村振兴战略的总体要求，增强肥料农药使用主体环保意识，杜绝乱扔乱弃现象，进一步提高肥料农药包装废弃物回收率，形成肥料农药包装废弃物回收有效机制，提高农民群众对肥料农药包装废弃物造成的面源污染的认识，农业面源污染治理能力得到提高，农村农田生态环境得到有效改善。
（二）编制依据

1、《德宏州财政局关于下达2022年省级农业发展专项资金的通知》(德财农〔2022〕50号)。

2、《梁河县财政局关于下达2022年省级农业发展专项资金的通知》(梁财农〔2022〕114号)
三、建设内容及规模
(一）购置肥料农药包装废弃物收集箱25个（收集箱参数附后）配发给九个乡镇，其中：大厂乡2个、小厂乡2个、平山乡2个、曩宋乡3个、河西乡3个、遮岛镇3个、九保乡3个、芒东镇4个、勐养镇3个，让肥料农药使用者主动将包装废弃物放置收集箱。

（二）开展肥料农药包装废弃物回收宣传培训800人次。

（三）制作相关宣传资料15000份。

（四）安装宣传牌4块。

四、资金来源及使用计划

（一）资金来源：2022年省级农业生产发展资金。

资金使用计划

项目资金30万元，资金使用计划如下：

1、购置肥料农药包装废弃物收集箱25个，计划使用资金20万元。

2、开展肥料农药包装废弃物回收宣传培训800人次，计划使用资金4.8万元。

3、制作相关宣传资料15000份，计划使用资金3万元。
4、制作安装宣传牌4块，计划投入资金2.2万元。

五、实施时限及进度

（一）动员部署阶段（2022年6月—7月）：编写项目实施方案，并开展肥料农药包装废弃物回收的宣传动员工作，统一思想，深化认识，形成治理共识，为肥料农药包装废弃物回收项目的顺利实施营造良好的舆论环境。

（二）组织实施阶段（2022年8月-11月）：根据项目实施方案，按质按量完成项目实施方案的所有实施内容。

（三）总结完善阶段（2022年12月）：进行全面总结及验收工作。

六、组织管理

（一）组织机构

为保证项目的顺利实施，成立项目工作领导小组：

组  长：尹以乐   梁河县农业农村局局长

副组长：陈朝从   梁河县农业农村局副局长

成  员：尹必天    梁河县植保植检站站长

        杨丽江    梁河县植保植检站副站长

        杨丽秋    梁河县植保植检站副站长

        江益洲    梁河县植保植检站

        杨常品    梁河县植保植检站

        李发正    梁河县植保植检站

        张怀瑜    梁河县农业农村局财务室

        孙建萍    梁河县农业农村局财务室

领导小组下设办公室于植保植检站，办公室主任由尹必天兼任，负责业务指导、宣传培训、工作协调和监督管理等具体项目实施管理工作。

（二）加强项目资金管理。 严格执行《云南省省级财政专项资金管理暂行办法》，严格按照项目资金使用管理要求，规范操作，按照项目建设内容及财政资金支持环节使用，做到专款专用，严禁挤占、挪用、截留项目资金。

（三）项目的相关物资采购按照梁河县农业农村局内控管理制度进行。
七、技术措施

（一）广泛宣传发动，营造良好氛围。以“杜绝肥料农药包装废弃物污染，呵护生态环境”为主题，加强肥料农药包装废弃物回收工作的宣传，利用培训、发放宣传资料等多种形式，加强肥料农药包装废弃物乱丢乱弃危害性的宣传力度，积极引导群众做好肥料农药包装废弃物回收工作，营造全民参与农业生态环境保护的良好氛围。组织开展农药经营网点业主的宣传培训工作，建立投诉举报机制，强化社会监督。

（二）强化监督指导。工作领导小组要强化对肥料农药包装废弃物回收的监督指导，及时发现和解决实施过程中存在的问题，做到边示范、边总结、边完善、边提升，确保工作取得明显实效。

（三）严格执法。按照《农药管理条例》、《农药包装废弃物回收处置管理办法》，对不回收肥料农药包装废弃物的农药经营户和丢弃农药包装废弃物的农户，将根据相关规定进行处理。

八、效益分析

（一）社会效益 提高农民群众对肥料农药包装废弃物造成的面源污染的认识。
（二）生态效益 农业面源污染治理能力得到提高，农村农田生态环境得到有效改善。
 （三）可持续影响 进一步提高肥料农药包装废弃物回收率，形成肥料农药包装废弃物回收有效机制。
梁河县农业农村局

                     2022年6月28日

收集箱参数：

1.外形尺寸：2150×1450×1230±1

2.箱体容积：≥2m3
3.材质：冷轧Q195或DC03
4.箱体板厚度：底板≥1.8mm，侧板、顶板、前端板、尾门、投料门≥1.5mm
5.总质量：≥240KG
6.关键参数导轨外宽度：935±1
7.关键参数导轨底面至勾心高度：1015±1
8.关键参数勾心到锁箱位置中心水平距离：1712±1
9.关键参数导轨底部到箱体底部的距离（导入高度）：≥150
10.投料门形式：两侧各一个门，两边向上侧开
11.箱体侧板、前端板、尾门、投料门采用模具压制成型
12.箱体底部采用船型结构，封水高度大于50mm
13.箱体后端钢体定向轮，前端万向轮，要求承重≥400kg
14.后门密封条密封可靠，避免污水泄漏
15.投料门周边镶嵌条或者有防刮伤结构，避免伤人
16.箱体贴反光膜
PAGE  


