# 2022年省级农业发展专项资金

# （主要粮食作物（水稻）测土配方施肥）

# 项目实施方案

根据《德宏州财政局关于下达2022年省级农业发展专项资金的通知》（德财农〔2022〕50号）、《梁河县财政局关于下达2022年省级农业发展专项资金的通知》（梁财农〔2022〕 114号），下达我县主要粮食作物测土配方施肥示范0.1万亩，资金20万元。为了项目切实开展、扎实推进，稳定提高全县测土配方施肥技术覆盖率，强化配方肥推广应用，推进科学施肥技术进村入户到田，促进我县农业增产、农民增收、稳定粮食生产，结合我县粮食生产实际制定此方案。

- 基本情况

# 主要粮食作物测土配方施肥是建设社会主义新农村和促进乡村振兴、加速现代农业发展的一项基础性工作，是提高农业综合生产能力、提高肥料利用率、改变土壤理化性状、提高土壤肥力、保护农业生态环境的一项重要措施。我县自2008年开始开展测土配方施肥项目以来，持续在全县推广测土配方施肥技术，具有较好的项目实施基础。此项目选择芒东镇芒东村里掌一组、里掌二组、小碗3个小组中具有代表性、集中连片的1000亩稻田作为项目实施地，可以起到良好的示范作用和广泛宣传的效果。

# 二、指导思想及编制依据

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以实施乡村振兴战略为引领。按照转变农业生产发展方式的总体要求，坚持“增产、经济、环保”的施肥理念，紧紧围绕推广使用配方肥这个核心，开展宣传培训和农化服务新模式，切实推动施肥方式转变，提高配方肥使用率。

（二）编制依据

1.《德宏州财政局关于下达2022年省级农业发展专项资金的通知》（德财农〔2022〕50号）

2.《梁河县财政局关于下达2022年省级农业发展专项资金的通知》（梁财农〔2022〕114号）

# 三、目标任务和项目建设内容

## （一）目标任务

在梁河县芒东镇芒东村建立主要粮食作物（水稻）测土配方施肥示范0.1万亩，示范区测土配方施肥技术覆盖率达到95%以上，水稻每亩增产50千克以上。围绕测土配方施肥技术推广应用，开展技术培训，利用明白纸、广播、互联网等进行广泛宣传，营造科学施肥氛围。

- 主要建设内容

按照农业部《测土配方施肥技术规范》，主要围绕“测土、配方、配肥、供肥、施肥指导”五个环节在梁河县芒东镇芒东村开展水稻测土配方施肥示范0.1万亩。

- 物化补助。在项目示范区应用复合肥（配方肥）进行物化补助。

- 科技培训。在示范区开展测土配方施肥培训种植户300人次。

- 科学施肥示范。结合项目区土壤肥料和前作施肥水平拟采用“前控中促后补”施肥新方法，增施有机肥和硅肥做底肥，中等肥力田移栽后7-10天看苗酌情追施尿素2.5-5千克/亩做蘖肥（前作为冬马铃薯、甜玉米、烟叶田块不提倡施用）。拔节至孕穗期追施尿素5千克/亩做穗肥。抽穗末至灌浆期每亩施用500-600克磷酸二氢钾0.8%-1%溶液无人机叶面喷施。

- 设立展示牌、发放配方卡。在示范和试验区设立醒目的试验和示范展示牌，在全县发放配方卡2000份。

# 四、资金来源及资金使用计划

根据《梁河县财政局关于下达2022年省级农业发展专项资金的通知》（梁财农〔2022〕114号），下达2022年主要粮食作物测土配方施肥专项资金20万元，资金使用计划如下：

（一）物化补助。在项目示范区开展测土配方施肥示范0.1万亩，按照160元/亩的标准应用复合肥（配方肥）进行物化补助，计划使用资金16万元。

（二）科技培训。在示范区开展测土配方施肥培训种植户300人次，按照60元/人的标准进行伙食补助，计划使用资金1.8万元。

（三）设立展示牌、发放配方卡。在示范和试验区设立醒目的试验和示范展示牌，在全县发放配方卡2000份，培训资料2000份，计划使用资金2.2万元。

# 五、项目实施时限及进度

项目建设期为：2022年6月-2022年12月。

实施进度计划为：

1、2022年6月完成项目实施方案的申报。

2、2022年7月，完成宣传、动员工作，规划落实项目实施区域，开展测土配方施肥科技培训。

3、2022年8-9月，完成物资准备，完成招标采购及物资发放工作。在示范区开展测土配方施肥示范工作，田块上进行地块观测，跟踪项目技术应用效果，记录相关数据。

4、2022年10-11月，完成田间管理示范收获工作，做好实施效果监测和评价工作。

5、2022年12月，完成项目基础资料收集、迎接上级检查验收。

# 六、组织管理

（一）强化组织领导。为了保证项目的顺利实施，成立省级农业发展专项资金项目实施领导小组：

组  长：尹以乐     梁河县农业农村局局长

副组长：梁愿昌     梁河县农业农村局四级调研员

成  员：革安善     梁河县农业农村局科教股股长

李定阳     梁河县农业农村局办公室主任

何正村     梁河县农业农村局种植业股股长

李传伟     梁河县农业农村局项目办

张怀瑜     梁河县农业农村局财务室

尹必天     梁河县植保植检站站长

李朝开     梁河县农业技术推广中心主任

杨玺文     梁河县土壤肥料工作站副站长

曹连福     梁河县土壤肥料工作站副站长

罗安荣     梁河县土壤肥料工作站

范  琳     梁河县土壤肥料工作站

杨荣辉     梁河县土壤肥料工作站

黄帮全     芒东镇农业综合服务中心主任

领导小组下设办公室梁河县土壤肥料工作站，办公室主任由土肥站站长担任，主要负责上级领导调研检查，对示范供应的物化产品及补助标准等，予以公示并接受社会监督。

（二）强化技术指导。实行产学研合作、集成推广，成立由州土肥站站长为组长，县土肥站站长为副组长专家指导组，县农业局下属土肥、种植、植保等专业站所负责人和主要技术骨干为成员。组织培训和定期指导测土配方施肥技术推广过程中的关键技术问题。

（三）强化资金监管。按照《梁河县财政局关于下达2022年省级农业发展专项资金的通知》（梁财农〔2022〕114号）的有关规定，实行专账管理，做到专款专用。

（四）强化质量监督。对补助应用的物化产品，根据农业农村局的内控制度，抽调相关人员组成询价小组，在县域内随机抽取三家有合法经营权的销售商进行询价对比，合理确定供应商。在供货时并进行跟踪质量抽检，确保农业安全生产。

5、强化时序推进。及时将项目实施进展、效果、总结等报到相关主管部门。项目完成后及时组织验收。

## 七、技术措施

（一）施用有机肥技术。主要推广模式包括以沼渣沼液直接还田、畜禽粪便为原料制造商品有机肥，增施有机肥示范区耕层土壤有机质明显提高，提升耕地综合生产能力。

（二）秸秆还田综合技术。主要推广秸秆机械粉碎还田技术、秸秆免耕覆盖还田技术、秸秆留高茬还田技术和秸秆集中堆沤腐熟还田技术。测土配方施肥示范区秸秆还田率达到95%以上，完全杜绝秸秆焚烧现象。

（三）宣传绿肥种植技术。大力宣传推广粮油作物-绿肥套作生产模式，绿肥种植大田绿肥亩鲜草还田量达到1000公斤以上，可以减少化肥施用量10%以上。

（四）配方施肥技术

1.亩施农家肥500～1000千克，或亩施商品有机肥100～200千克。施肥标准：亩施氮肥（N）2～6千克，磷肥（P2O5）2～4千克，钾肥（K2O）4～6千克。  施肥原则：施好氮、磷肥，增施钾肥。氮肥：基肥40%，分蘖肥50%，穗肥10%。磷肥基肥100%.钾肥：基肥60%，穗肥40%。方法①每亩施尿素4～13千克、普通过磷酸钙12～25千克，硫酸钾8～12千克。 方法②亩施14:7:13复混肥30～40千克。

2.亩施农家肥500～1000千克，或亩施商品有机肥100～200千克，施肥标准：亩施氮肥（N）6～12千克，磷肥（P2O5）4～6千克，钾肥（K2O）2～4千克。 施肥原则：增施氮肥、磷肥，适量钾肥。氮肥：基肥40%，分蘖肥50%，穗肥10%。磷肥基肥100%.钾肥：基肥60%，穗肥40%.方法①每亩施尿素13～26千克、普通过磷酸钙25～37.5千克，硫酸钾4～8千克。方法②亩施10:10:5复混肥50～60千克。或者14:7:13复混肥40～50千克。

# 八、效益分析

## （一）经济效益

- 测土配方施肥实施后，增加土壤对水肥的保蓄能力，项目增产效果明显，水稻增产50公斤/亩以上，节本增效明显，经济效益显著。

- 社会效益

项目实施后，可带动周边测土配方施肥的推广应用，减少化肥使用量，提高项目区耕地地力质量与耕地环境质量，促进农业可持续发展；对基本农田保护、建立优质粮食作物生产基地、建设无公害农产品基地建设具有十分重要的作用。

## （三）生态效益

项目实施后，增加了土壤有机质，改善项目区耕地的土壤结构性状，增加土壤通透性，均衡土壤养分，提高土壤对养分的保蓄能力，提高化肥当季利用率，减少化肥施用量，有效控制农业面源污染，避免秸秆直接进行焚烧的简单处理方法，可以减少空气污染，改善当地空气质量。

梁河县农业农村局

2022年6月28日