梁河县农业农村局文件

梁农请〔2020〕71号                  签发人：杨荣富

梁河县农业农村局关于上报《梁河县烤房

维修维护及配套设施建设项目

实施方案》的请示

梁河县人民政府：

烤烟是梁河县的重要支柱产业之一，每年全县烤烟实现农业总产值在1.6亿元以上，实现烟叶税和增值税在5000万元以上。烤房是烤烟产业持续发展的重要基础设施，截止全县累计建设烤房2351座，随着烘烤年限的延长，烤房老化损毁情况突出，急需维修维护。根据《县委县政府专题会议纪要》（中共梁河县委会议纪要第4期）和《梁河县财政局关于下达第五批中央财政专项扶贫资金（贫困县）的通知》（梁财整合[2020]24号）文件精神，下达县农业农村局实施《梁河县烤房维修维护及配套设施建设项目》，项目资金1050万元，其中：项目建设直接费1039.5万元，项目管理费10.5万元。项目实施方案设计单位：四川星蓝德建筑设计有限公司。2020年7月18日，组织县级专家对《梁河县烤房维修维护及配套设施建设项目实施方案》进行了评审，经过不断优化，项目实施方案现已经专家组审核通过。现将项目实施方案呈报县人民政府，如无不妥，请审批实施！

一、项目建设地点

项目建设地点为遮岛镇、芒东镇、勐养镇、平山乡、小厂乡、九保乡、曩宋乡、河西乡，项目建设涉及8个乡镇41个村委会131个烤房点。

- 二、项目建设内容及规模

2020年重点对全县2100座烤房进行维修维护，并对烤房配套设施进行建设，其中：遮岛镇10座、芒东镇619座、勐养镇507座、平山乡62座、小厂乡43座、九保乡256座、曩宋乡411座、河西乡192座。

（一）全县烤房设备采购安装。更换耐火砖3068块、更换控制仪967个、更换风机电机155台、更换整套风机434套、更换大风机线570根、更换进风门330个、更换进风门电机1194台、更换烤房门167套、烤房门密封条17032米、更换后观察窗119个、更换前观察窗119个、更换鼓风机761个、更换炉条963套、更换炉门208个、更换灰坑门127个、更换排湿窗295套、更换排湿线848根、更换左设备清灰门129个、更换右设备清灰门144个、更换备用柴油发电机20台、更换配电室转向闸刀37个、配电室空气开关35个、更换传感线1070套、发电机电瓶42个、石棉线7065米、烤房开关（小空开）702个。

（二）烤房配套设施建设。地坪硬化16579平方米、更换编烟棚10181平方米、烤房防漏雨镀锌铁皮顶建设21580平方米、混凝土三面浇筑排水沟建设2000米，更换烤房群主电线29668.6米、烤房分电线16045米。

三、项目建设投资

该项目下达总资金1050万元，分项为：

（一）项目建设直接费1039.5万元，其中：烤房设备采购安装投入资金404.6万元，配套设施建设投入资金634.9万元。

（二）项目管理费10.5万元（项目总资金的1%），主要用于项目实施方案设计费、项目监理费及项目管理等相关费用支出。 不足部分由县财政解决。

投入各乡镇烤房维修维护及配套设施建设资金详见《梁河县烤房维修维护及配套设施建设项目实施方案》。

四、项目预期效益

一是能显著改善全县烟叶烘烤条件，有利于提高烟叶烘烤质量，提升烟农的优质烟等级率和经济收益。

二是通过项目实施，辐射带动42000亩烤烟烘烤服务，预计受益农户4062户16654人，其中：建档立卡户848户3731人。预计项目区烤烟平均亩产值3750元以上，预计带动全县烟农年实现烟叶收入1.57亿元以上，实现烟叶税3450万元以上，烟农户均烟叶收入3.8万元以上；预计建档立卡户烤烟亩均产值3700元以上，户均烟叶收入2.8万元以上。对促进项目区烟农增收、地方财税增长和进一步改善贫困农户的生产生活条件，巩固“两不愁”、“三保障”具有重要的现实意义。

当否，请批示。

附件：1.《梁河县烤房维修维护及配套设施建设项目实施方案》。

2.《梁河县烤房维修维护及配套设施建设项目实施方案评审意见》。

梁河县农业农村局

2020年8月20日

梁河县农业农村局                         2020年8月20日印