梁河县2019年度阿昌族烟草帮扶结余资金

河东村卫生室设备购置建设项目实施方案

曩宋阿昌族乡位于梁河县东北部，县城西南部。距县政府驻地遮岛镇10.7公里。国土面积111.22平方公里。全乡下辖曩宋、马茂、关璋、弄别、河东、龙营、瑞泉、芒东、芒林9个行政村，49个自然村，111个村民小组。2018年末，全乡总户数6825户，25974人，有汉、傣、阿昌、佤族等12个民族，少数民族人口7119人，占总人口的27.58%，其中阿昌族人口有 4432人，占总人口的17.06%。农业人口24308人，占总人口的93.6%。全乡主要收入来源有水稻、小麦、豆类、薯类、生姜、烤烟、甘蔗、茶叶、油菜、滇皂荚、韭菜等。农村经济总收入23850万元，农民人均纯收入8831元。

梁河县2019年度阿昌族烟草帮扶结余资金河东村卫生室设备购置建设项目总投资10万元，项目前期工作已完成，现将项目实施方案编制如下：

一、项目立项文件：《德宏州财政局关于下达专项资金的通知》（德财预〔2018〕557号）、《梁河县脱贫攻坚指挥部关于下达梁河县2019年阿昌族烟草帮扶项目结余资金使用计划的通知》。

二、项目名称：梁河县2019年阿昌族烟草帮扶结余资金河东村卫生室设备购置建设项目。

三、项目实施单位： 梁河县卫生健康局组织实施。

四、项目实施法人代表：肖俊。

五、项目实施负责人：张沛勇。

六、项目建设地点：孙家寨自然村。

七、项目主要建设内容、资金使用计划、资金来源

（一）资金使用计划：项目总投资10万元，其中：设备购置10万元，占总投资的100%。

（二）主要建设内容：卫生设备购置一批 。

（三）附：设备购置清单（注：设备购置以甲乙双方签订合同价为准）。

| 河东村卫生室设备购置项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 结构类型 | 数量 | 综合单价 | 概算金额（元） | 备注 |
| 1 | 办公桌椅 | 套 | 4 | 900 | 3600 |  |
| 2 | 电脑 | 台 | 4 | 4000 | 16000 |  |
| 4 | 输液床 | 张 | 10 | 1300 | 13000 |  |
| 5 | 输液沙发 | 套 | 10 | 950 | 9500 |  |
| 6 | 被褥床单枕头4件套 | 套 | 10 | 400 | 4000 |  |
| 8 | 药柜 | 个 | 6 | 3460 | 20760 |  |
| 9 | 治疗台 | 个 | 2 | 2200 | 4400 |  |
| 10 | 输液架 | 个 | 10 | 200 | 2000 |  |
| 12 | 台式血压表 | 台 | 2 | 170 | 340 |  |
| 13 | 电子血压表 | 台 | 2 | 600 | 1200 |  |
| 15 | 中频、电针治疗仪神灯 | 套 | 2 | 2600 | 5200 |  |
| 23 | 心电图机十二导联 | 台 | 1 | 14000 | 14000 |  |
| 24 | 尿分析仪 | 台 | 1 | 6000 | 6000 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 100000 |  |

（四）资金来源：梁河县2019年阿昌族帮扶结余资金10万元， 。

八、项目实施进度计划

（一）2019年5月完成项目的前期工作；

（二）项目计划于2019年6月完成设备购置安装并投入使用 。

九、资金支付方式

支付方式：项目的购置费用按合同约定进行支付。

（七）审计单位：由上级部门确定。

十、责任主体

责任单位：梁河县脱贫攻坚指挥部社会帮扶办、梁河县 卫生健康局。

十一、技术保障措施

（一）由梁河县脱贫攻坚指挥部社会帮扶办 按程序进行监督。

（二）梁河县卫健局项目办进行监管。

（三）项目完工后，县脱贫攻坚指挥部社会帮扶办、 县卫健局 负责组织相关人员按程序进行设备验收。

（四）根据实际情况，由梁河县领导小组负责组织验收人员，按计划进行项目总体验收工作。

十二、建成后效益分析

通过项目的实施，进一步解决了该区域837户3402人的就近就医需求，有效提高公共卫生服务质量及效率，人居环境得到提升，群众生产、生活条件得以改善，保护人民健康，维护社会稳定，促进经济发展，助力脱贫攻坚其社会效益十分显著。

梁河县卫生健康局

2019年5月13日