梁河县2019年度阿昌族烟草帮扶结余资金

弄别村卫生室建设项目实施方案

曩宋阿昌族乡位于梁河县东北部，县城西南部。距县政府驻地遮岛镇10.7公里。国土面积111.22平方公里。全乡下辖曩宋、马茂、关璋、弄别、河东、龙营、瑞泉、芒东、芒林9个行政村，49个自然村，111个村民小组。2018年末，全乡总户数6825户，25974人，有汉、傣、阿昌、佤族等12个民族，少数民族人口7119人，占总人口的27.58%，其中阿昌族人口有 4432人，占总人口的17.06%。农业人口24308人，占总人口的93.6%。全乡主要收入来源有水稻、小麦、豆类、薯类、生姜、烤烟、甘蔗、茶叶、油菜、滇皂荚、韭菜等。农村经济总收入23850万元，农民人均纯收入8831元。

梁河县2019年度阿昌族烟草帮扶结余资金弄别村卫生室建设项目总投资75万元，项目前期工作已完成，现将项目实施方案编制如下：

一、项目立项文件：《德宏州财政局关于下达专项资金的通知》（德财预〔2018〕557号）、《梁河县脱贫攻坚指挥部关于下达梁河县2019年阿昌族烟草帮扶项目结余资金使用计划的通知》。

二、项目名称：梁河县2019年阿昌族烟草帮扶结余资金弄别村卫生室建设项目。

三、项目实施单位： 梁河县卫生健康局组织实施。

四、项目实施法人代表：肖俊。

五、项目实施负责人：张沛勇

六、项目建设地点：上弄别自然村。

七、项目主要建设内容、资金使用计划、资金来源

（一）资金使用计划：项目总投资75万元，其中：建安费68.5万元，占总投资的91.3%；工程建设其他费1.5万元，占总投资的2%；设备配置5万元占总投资的6.7%。

（二）主要建设内容：.主要建设内容：二层框架结构卫生室一栋，建筑面积214.7平方米，含水电及一般装修；简易厨房一栋。

（三）附：项目投资概算表（注：项目投资以甲乙双方签订合同价为准）。

项目投资概算表

| 编号 | 项目名称 | 结 构 类 型 | 建筑面积 （㎡） | 费率 | 概算金额 （万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑安装工程费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 卫生室 | 框架 | 214.7 |  | 68.5 | 含水电及一般装修；简易厨房、围墙、地坪等。 |
| 2 | 小计 |  |  |  | 68.5 |  |
| 二 | 工程建设及其它费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地质勘察费 |  |  |  | 1.4 | 按双方约定价格 |
| 2 | 工程设计费 |  |  |  | 1.65 | 因前期费用不足，卫健局自筹资金解决 |
| 3 | 施工图审查费（含地勘、施工图审查） |  |  |  | 0.7 | 因前期费用不足，卫健局自筹资金解决 |
| 4 | 工程造价咨询费 |  |  |  | 0.4 | 因前期费用不足，卫健局自筹资金解决 |
| 5 | 工程监理服务费 |  |  |  | 1 | 因前期费用不足，卫健局自筹资金解决 |
| 6 | 工程实体检测费 |  |  |  | 0.8 | 因前期费用不足，卫健局自筹资金解决 |
| 7 | 地形图测绘 |  |  |  | 0.1 | 包干价 |
| 9 | 设备配置 |  |  |  | 5 |  |
| 10 | 小计 |  |  |  | 6.5 |  |
| 三 | 总投资 | （一）＋（二） |  |  | 75 |  |

（四）资金来源：梁河县2019年阿昌族帮扶结余资金75万元。

八、项目实施进度计划

（一）2019年5月完成项目的前期工作；

（二）项目计划于2019年6月完成招标进场施工，2019年8月底完成项目建设。

（三）计划2019年9月底完成项目结算及验收工作。

（四）计划2019年10月底全部建设完成交付使用。

九、资金支付方式

（一）项目的前期费用、工程监理费按合同约定进行支付。

（二）预付款拨付原则上不超过合同价款的30％。

（三）工程审计结算前支付的进度款不超过合同价款的80%。

（四）审计结算后，除预留5%的质量保证金外，剩余价款一次性支付至审计结算认定价格。

（五 ）工程竣工验收后一年，若无工程质量问题，经承包人提出申请，发包人复检无异议后不计利息退回5％质量保证金。

十、项目参建单位

（一）设计公司：根据《德宏州2019年政府集中采购目录及标准》，因时间紧，采用直接发包形式委托保山市科丹建筑设计有限公司 负责施工图设计工作。

（二）地勘公司：根据《德宏州2019年政府集中采购目录及标准》，直接委托云南天邺岩土工程有限公司 进行地质勘察工作。

（三）地勘审查公司：根据《德宏州2019年政府集中采购目录及标准》，因时间关系，直接委托云南省设计院集团勘察院有限公司对地勘报告进行审查工作。

（四）施工图审查公司：根据《德宏州2019年政府集中采购目录及标准》，因时间关系，直接委托德宏州建筑设计院有限责任公司进行施工图审查工作。

（五）测绘公司 ：根据《德宏州2019年政府集中采购目录及标准》，因时间关系，直接委托云南烨地科技公司梁河分公司进行1:500地形图测绘工作。

（六）招投标代理公司：根据《德宏州2019年政府集中采购目录及标准》，直接委托四川凯润建设项目管理有限责任公司开展招投标业务。

（七）造价咨询公司：根据《德宏州2019年政府集中采购目录及标准》，因时间关系，直接委托德宏州浩鑫工程造价咨询有限公司 开展造价的相关咨询服务及编制工程量清单及招标控制价等工作。

（八）施工单位：通过竞争性谈判的方式招投标后确定。

（九）实体检测单位：根据《德宏州2019年政府集中采购目录及标准》，直接委托德宏州姐告德鑫建筑工程质量检测有限公司 进行检测。

（十）监理单位：根据《德宏州2019年政府集中采购目录及标准》，直接委托昆明艺汇工程监理咨询有限公司 进行工程项目监理。

（七）审计单位：由上级部门确定。

十一、责任主体

责任单位：梁河县脱贫攻坚指挥部社会帮扶办、梁河县 卫生健康局。

十二、技术保障措施

（一）由梁河县脱贫攻坚指挥部社会帮扶办和梁河县住房和城乡建设局按程序进行监督。

（二）梁河县卫健局项目办配合监理单位进行监管。

（三）项目完工后，县脱贫攻坚指挥部社会帮扶办、县住房和城乡建设局、县卫健局负责组织相关人员按程序进行工程质量验收。

（四）根据实际情况，由梁河县领导小组负责组织验收人员，按计划进行项目总体验收工作。

十三、建成后效益分析

通过项目的实施，进一步解决了该区域389户1705人，其中建档立卡贫困户97户405人的就近就医需求，有效提高公共卫生服务质量及效率，人居环境得到提升，群众生产、生活条件得以改善，保护人民健康，维护社会稳定，促进经济发展，助力脱贫攻坚其社会效益十分显著。

附：《梁河县曩宋阿昌族乡弄别村卫生室建设项目设计实施方案》

《梁河县曩宋阿昌族乡弄别村卫生室建设项目工程造价预算表》

梁河县卫生健康局

2019年5月13日