梁河县2019年上海市对口帮扶云南省项目芒东镇笋子洼村、清平村、小寨子村卫生室建设项目实施方案

芒东镇位于梁河县城西部，东接大厂乡，南与勐养镇相邻，北与九保乡接壤，西与陇川县护国乡、盈江县油松岭相望。镇政府驻地芒东距梁河县城22公里，距州府芒市78公里，潞梁公路纵贯全境。全镇国土总面积231.7平方公里，辖13个村民委，78个自然村，132个村小组，全镇共有乡村户数7833户，34143人，境内居住着傣族、景颇族、阿昌族、傈僳族四种世居少数民族，民族人口占总人口的59.6%，人口密度为145人/平方公里，是全县最大的乡镇，也是一个典型的山坝结合乡镇。全镇实有耕地面积52817亩，其中：水田25896亩，旱地26921亩。2018年累计完成生产总值38043万元，人均可支配收入达到7680元。

梁河县2019年3个卫生室建设项目，总投资177万元。其中：芒东镇笋子洼村卫生室建设项目96.5万元、芒东镇清平村卫生室建设项目41.36万元、芒东镇小寨子村卫生室建设项目39.14万元。项目已完成前期准备工作，现将3个卫生室建设项目实施方案统一编制如下：

一、项目立项文件：云沪滇办〔2019〕4号、关于转发《2019年上海市对口帮扶云南省项目资金计划安排的函》的通知 、德宏州2019年上海市对口帮扶云南省项目资金计划安排表 。

二、项目名称：梁河县芒东镇笋子洼村、清平村、小寨子村卫生室建设项目 。

三、项目实施单位： 梁河县卫生健康局组织实施。

四、项目实施法人代表：肖俊。

五、项目实施负责人：张沛勇、莫自金。

六、项目建设地点：笋子洼村、清平村、小寨子村。

七、项目主要建设内容、资金使用计划、资金来源

梁河县2019年3个卫生室建设项目，总投资177万元。其中：芒东镇笋子洼村卫生室建设项目96.5万元、芒东镇清平村卫生室建设项目41.36万元、芒东镇小寨子村卫生室建设项目39.14万元。项目具体描述如下：

（一）梁河县芒东镇笋子洼村 卫生室建设项目

1. 项目总投资96.5万元，其中：建筑工程安装费84万元，占总投资的87%；工程建设其他费7.5万元，占总投资的7.8%；设备配置5万元占总投资的5.2%。

2.主要建设内容：二层框架结构卫生室一栋，建筑面积268.16平方米，含水电及一般装修；简易厨房一栋。

3.附：项目投资概算表（注：项目投资以甲乙双方签订合同价为准）。

项目投资概算表

| 编号 | 项目名称 | 结 构 类 型 | 建筑面积 （㎡） | 费率 | 概算金额 （万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑安装工程费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 卫生室 | 框架 | 268.16 |  | 84 | 含水电及一般装修；简易厨房、石档墙等。 |
| 2 | 小计 |  |  |  | 84 |  |
| 二 | 工程建设及其它费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地质勘察费 |  |  |  | 1.4 | 按双方约定价格 |
| 2 | 工程设计费 |  |  | （一）*3% | 2.52 | 按双方约定费率 |
| 3 | 施工图审查费（含地勘、施工图审查） |  |  |  | 0.8 | 按审图公司计算价格 |
| 4 | 工程造价咨询费 |  |  |  | 0.4 | 包干价 |
| 5 | 工程监理服务费 |  |  | （一）*1.5% | 1.26 |  |
| 6 | 工程实体检测费 |  |  |  | 1 | 包干价 |
| 7 | 地形图测绘 |  |  |  | 0.12 | 包干价 |
| 9 | 设备配置 |  |  |  | 5 |  |
| 10 | 小计 |  |  |  | 12.5 |  |
| 三 | 总投资 | （一）＋（二） |  |  | 96.5 |  |

（二）梁河县芒东镇清平村卫生室建设项目

1. 项目总投资41.36万元，其中：建筑工程安装费33万元，占总投资的79.8%；工程建设其他费4.36万元，占总投资的10.5%。设备配置4万元占总投资的9.7%。

2.主要建设内容：一层砖混结构卫生室一栋，建筑面积105.88平方米，含水电及一般装修；简易卫生间、洗澡间一栋。

3.附：项目投资概算表（注：项目投资以甲乙双方签订合同价为准）。

项目投资概算表

| 编号 | 项目名称 | 结 构 类 型 | 建筑面积 （㎡） | 费率 | 概算金额 （万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑安装工程费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 卫生室 | 砖混 | 105.88 |  | 33 | 含水电及一般装修；简易卫生间、洗澡间、厨房、地坪、围墙等。 |
| 2 | 小计 |  |  |  | 33 |  |
| 二 | 工程建设及其它费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地质勘察费 |  |  |  | 1.4 | 按双方约定价格 |
| 2 | 工程设计费 |  |  |  | 0.96 | 按双方约定费率 |
| 3 | 施工图审查费（含地勘、施工图审查） |  |  |  | 0.60 | 按审图公司计算价格 |
| 4 | 工程造价咨询费 |  |  |  | 0.3 | 包干价 |
| 5 | 工程监理服务费 |  |  |  | 0.5 | 包干价 |
| 6 | 工程实体检测费 |  |  |  | 0.6 | 包干价 |
| 8 | 设备配置 |  |  |  | 4 |  |
| 9 | 小计 |  |  |  | 8.36 |  |
| 三 | 总投资 | （一）＋（二） |  |  | 41.36 |  |

（三）梁河县芒东镇小寨子村卫生室建设项目

1. 项目总投资39.14万元，其中：建筑工程安装费30.82万元，占总投资的78.8%；工程建设其他费4.32万元，占总投资的11%。设备配置4万元占总投资的10.2%。

2.主要建设内容：一层砖混结构卫生室一栋，建筑面积105.88平方米，含水电及一般装修；简易卫生间、洗澡间一栋。

3.附：项目投资概算表（注：项目投资以甲乙双方签订合同价为准）。

项目投资概算表

| 编号 | 项目名称 | 结 构 类 型 | 建筑面积 （㎡） | 费率 | 概算金额 （万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑安装工程费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 卫生室 | 砖混 | 105.88 |  | 30.82 | 含水电及一般装修；简易卫生间、洗澡间、厨房、地坪、围墙等。 。 |
| 2 | 小计 |  |  |  | 30.82 |  |
| 二 | 工程建设及其它费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地质勘察费 |  |  |  | 1.4 | 按双方约定价格 |
| 2 | 工程设计费 |  |  |  | 0.92 | 按双方约定费率 |
| 3 | 施工图审查费（含地勘、施工图审查） |  |  |  | 0.60 | 按审图公司计算价格 |
| 4 | 工程造价咨询费 |  |  |  | 0.3 | 包干价 |
| 5 | 工程监理服务费 |  |  |  | 0.5 | 包干价 |
| 6 | 工程实体检测费 |  |  |  | 0.6 | 包干价 |
| 7 | 设备配置 |  |  |  | 4 |  |
| 8 | 小计 |  |  |  | 8.32 |  |
| 三 | 总投资 | （一）＋（二） |  |  | 39.14 |  |

（三）资金来源：项目总投资177万元，其中：梁河县2019年上海市对口帮扶云南省项目资金 150万元，其他财政资金27万元。

八、项目实施进度计划

（一）2019年5月完成项目的前期工作；

（二）项目计划于2019年6月完成招标进场施工，2019年8月底完成项目建设。

（三）计划2019年9月底完成项目结算及验收工作。

（四）计划2019年10月底全部建设完成交付使用。

九、资金支付方式

（一）项目的前期费用、工程监理费按合同约定进行支付。

（二）预付款拨付原则上不超过合同价款的30％。

（三）工程审计结算前支付的进度款不超过合同价款的80%。

（四）审计结算后，除预留5%的质量保证金外，剩余价款一次性支付至审计结算认定价格。

（五 ）工程竣工验收后一年，若无工程质量问题，经承包人提出申请，发包人复检无异议后不计利息退回5％质量保证金。

十、项目参建单位

（一）设计公司：根据《德宏州2019年政府集中采购目录及标准》，因时间紧，采用直接发包形式委托保山市科丹建筑设计有限公司 负责施工图设计工作。

（二）地勘公司 ：根据《德宏州2019年政府集中采购目录及标准》，直接委托云南天邺岩土工程有限公司 进行地质勘察工作。

（三）地勘审查公司 ：根据《德宏州2019年政府集中采购目录及标准》，因时间关系，直接委托云南省设计院集团勘察院有限公司对地勘报告进行审查工作。

（四）施工图审查 公司 ：根据《德宏州2019年政府集中采购目录及标准》，因时间关系，直接委托德宏州建筑设计院有限责任公司进行施工图审查 工作。

（五）测绘公司 ：根据《德宏州2019年政府集中采购目录及标准》，因时间关系，直接委托云南烨地科技公司梁河分公司进行1:500地形图测绘工作。

（六）招投标代理公司：根据《德宏州2019年政府集中采购目录及标准》，直接委托梁河骏腾招标有限公司开展招投标业务。

（七）造价咨询公司：根据《德宏州2019年政府集中采购目录及标准》，因时间关系，直接委托德宏州浩鑫工程造价咨询有限公司 开展造价的相关咨询服务及编制工程量清单及招标控制价等工作。

（八）施工单位：通过竞争性谈判的方式招投标后确定。

（九）实体检测单位：根据《德宏州2019年政府集中采购目录及标准》，直接委托德宏州姐告德鑫建筑工程质量检测有限公司 进行检测。

（十）监理单位：根据《德宏州2019年政府集中采购目录及标准》 ，直接委托昆明艺汇工程监理咨询有限公司 进行工程项目监理。

（十一）审计单位：由上级部门确定。

十一、责任主体

责任单位：梁河县脱贫攻坚指挥部社会帮扶办、梁河县 卫生健康局。

十二、技术保障措施

（一）由梁河县脱贫攻坚指挥部社会帮扶办和梁河县住房和城乡建设局按程序进行监督。

（二）梁河县卫健局项目办配合监理单位进行监管。

（三）项目完工后，县脱贫攻坚指挥部社会帮扶办、县住房和城乡建设局、县卫健局 负责组织相关人员按程序进行工程质量验收。

（四）根据实际情况，由梁河县领导小组负责组织验收人员，按计划进行项目总体验收工作。

十三、建成后效益分析

通过项目的实施，进一步解决了该区域1275户5441人，其中建档立卡贫困户196户794人的就近就医需求，有效提高公共卫生服务质量及效率，人居环境得到提升，群众生产、生活条件得以改善，保护人民健康，维护社会稳定，促进经济发展，助力脱贫攻坚其社会效益十分显著。

附：《梁河县芒东镇笋子洼村、清平村、小寨子村卫生室建设项目设计实施方案》

《梁河县芒东镇笋子洼村、清平村、小寨子村卫生室建设项目工程造价预算表》

梁河县卫生健康局

2019年4月26日