曩宋阿昌族乡2019年第一批建档立卡户劳动力

转移就业补助项目实施方案

根据《梁河县财政局关于提前下达贫困县2019年第一批中央财政专项扶贫资金的通知》（梁财整合﹝2019﹞8号）文件精神，曩宋乡党委、政府高度重视，结合我乡“十三五” 精准扶贫措施，紧紧围绕“两不愁、三保障” 的脱贫目标及时进行了安排部署，并安排工作人员进村入户开展摸底核查和宣传动员，为确保项目顺利实施，特制定项目实施方案如下：

一、基本情况

（一）乡情概况

1. 自然资源条件

曩宋阿昌族乡是全国仅有的三个阿昌族乡之一，是全国阿昌族聚居的主要地区，国土面积111.12平方公里，辖9个村民委员会，49个自然村，111个村民小组，耕地面积26938亩。

2.社会经济现状

曩宋阿昌族乡辖9个村民委员会，49个自然村，111个村民小组。2018年末全乡共有6825户，25974人，有汉、傣、阿昌、佤族等12个民族，少数民族人口7119人，占总人口的27.58%，其中，阿昌族人口4484人，占总人口的17.37%；农村经济总收入23850万元，农民人均纯收入8831元。

（二）贫困现状

全乡共有建档立卡贫困户1239户5027人，其中，2014-2018年已脱贫1113户4599人，未脱贫户126户428人，贫困发生率为1.7%。

（三）贫困原因

从以上统计可以看出，我乡贫困的主要原因有以下几点：

1.人多土地少。全乡有耕地总面积为26938亩，人均1.04亩，其中：水田16401亩，人均0.62亩，旱地10537亩，人均0.39亩。土地是农民生存的根本，土地少，生产粮食不足，严重制约农民的温饱问题。

2.群众文化素质有待提升。全乡贫困户文化素质程度偏低，运用科技知识的能力欠缺。

3.收入来源单一。目前，全乡贫困户经济收入主要靠烤烟、茶叶、仔猪养殖和外出打工为主。但由于自然资源和生产生活条件限制，缺乏资金及技术投入，信息闭塞，种养殖业发展缓慢，经济效益不高。而劳务输出方面，由于多数人缺乏技术，靠的是出卖苦力，部分务工时间短，收入不稳定，一年收入相对较低。

4.生产生活开支大。部分贫困家庭致贫原因为因学、因残、因病等，日常生活生产开销大。

二、指导思想及编制依据

- 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，牢固树立新发展理念，落实高质量发展的要求，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局；坚持以脱贫攻坚工作统领经济社会发展全局，坚持“政府主导、社会参与、自力更生、开发扶贫”的方针和“精准扶贫”的工作理论，创新扶贫开发思路，以实现共同富裕和构建和谐社会为目标，以贫困村、贫困户、贫困人口为工作对象，以增加贫困农户收入为目标，提高贫困人口自我发展能力，加快脱贫致富奔小康步伐。

（二）编制依据

本方案依据《梁河县财政局关于提前下达贫困县2019年第一批中央财政专项扶贫资金的通知》（梁财整合﹝2019﹞8号）文件精神进行编制。

- 总体目标、建设内容及规模

- 总体目标

通过项目的实施，引导建档立卡贫困户剩余劳动力外出务工为家庭增加收入来源，扩宽贫困建档立卡户就业机遇，为贫困群众增加家庭收入来源，解决区域性整体贫困户脱贫摘帽,并巩固脱贫户到2020年实现所有贫困人口脱贫消号，稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障，农民人均可支配收入增长幅度高于全国平均水平，基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平，解决区域性整体贫困的总体目标。

- 建设内容及规模

本项目共投入曩宋乡2019年第一批中央财政专项扶贫资金59.7317万元，计划扶持建档立卡户739人，具体建设内容和建设规模如下：

1.省外转移就业447人，计划投入财政专项扶贫资金补助资金47.1862万元（其中：生活补助447人，44.7万元；交通补助51人，2.4862万元）

2.省内州外转移就业88人，计划投入财政专项扶贫资金补助资金5.2815万元（其中：生活补助88人，5.28万元；交通补助1人，0.0015万元）

3.州内县外转移就业113人，计划投入财政专项扶贫资金补助资金4.534万元（其中：生活补助113人，4.52万元；交通补助2人，0.014万元）

4.县内转移就业91人，计划投入财政专项扶贫资金补助资金2.73万元（其中：生活补助91人，2.73万元）

四、建设期限和实施进度安排

（一）项目建设期限：项目建设期限为2019年4月29日—2019年12月31日。

（二）项目实施进度安排

第一阶段：4月29日—8月25日，为项目实施方案编制阶段。主要完成入户宣传、申请资料收集、逐级审核并编制上报项目实施方案。

第二阶段：8月26日—9月17日，为项目实施阶段。县人民政府对项目实施方案进行批复后，组织实施项目并完成乡级初验。

第三阶段：9月18日—9月30日，为项目收尾阶段。主要完成补助兑付和项目资料收集归档。

五、项目资金来源、支持环节及相关要求

（一）项目资金来源

该项目资金来源为：梁河县2019年第一批中央财政专项扶贫资金。资金来源文件依据为：《梁河县财政局关于提前下达贫困县2019年第一批中央财政专项扶贫资金的通知》（梁财整合﹝2019﹞8号）。

（二）财政专项扶贫资金支持环节

财政专项扶贫资金用于对符合条件的建档立卡户劳动力转移就业给予交通费补助。具体为：

1.补助对象：全乡建档立卡户中家庭成员2018年10月1日至2019年12月31日期间外出务工并在务工单位稳定就业三个月以上人员。

2.补助标准：

（1）省外转移就业：生活补助标准为1000元／人；交通补助标准以实名制交通票据报销，不超过500元／人。

（2）省内州外转移就业：生活补助标准为600元／人；交通补助标准以实名制交通票据报销，不超过200元／人。

（3）州内县外转移就业：生活补助标准为400元／人交通补助标准以实名制交通票据报销，不超过100元／人。

- 县内转移就业：生活补助标准为300元／人。

（三）补助资金申请、兑付

1、生活补助资金申请：符合补助条件的建档立卡贫困户，由外出务工人员本人填写《梁河县建档立卡户劳动力转移就业生活补贴申请表》交村委会和乡人民政府审核，同时提交以下证明材料：

①劳动合同或就业协议；未签订劳动合同或就业协议有公章的，由用人单位开具的稳定就业三个月收入证明、工资发放表、工资条或工资银行流水等复印件中的其中一种，必须加盖用人单位公章；无公章的由雇主出具收入证明或工资发放银行流水复印件（或经本人、雇主和帮扶责任人共同签字确认的领条）、雇主身份证复印件或与雇主合照；其他能证明稳定就业三个月的材料。②申请人身份证复印件及银行卡复印件,申请人本人没有银行卡或所持银行卡无法领取补助资金的，提交代领补助家庭成员的银行卡复印件。

2、交通补助资金申请：符合补助条件的建档立卡贫困户，由外出务工人员本人填写《梁河县建档立卡户劳动力转移就业交通补贴申请表》交村委会和乡人民政府审核，同时提交以下证明材料：

①劳动合同或就业协议；未签订劳动合同或就业协议有公章的，由用人单位开具的稳定就业三个月收入证明、工资发放表、工资条或工资银行流水等复印件中的其中一种，必须加盖用人单位公章；无公章的由雇主出具收入证明或工资发放银行流水复印件（或经本人、雇主和帮扶责任人共同签字确认的领条）、雇主身份证复印件或与雇主合照；其他能证明稳定就业三个月的材料。②申请人身份证复印件及银行卡复印件,申请人本人没有银行卡或所持银行卡无法领取补助资金的，提交代领补助家庭成员银行卡复印件。③实名制交通票据。

3、补助资金兑付：项目实行乡级报账制，经乡人民政府验收合格后，通过当地银行网点将补助资金发放到农户开立的银行账户，最终补助人数以实际发放人数为准，如有结余资金，用于2019年年建档立卡户劳动力转移就业补助。

六、组织管理及其它相关要求

（一) 管理及职责

1.管理

（1）项目主管单位：梁河县扶贫办

（2）资金监管单位：梁河县财政局

（3）行业主管部门：梁河县人力资源和社会保障局

（4）项目实施单位：曩宋阿昌族乡人民政府

2.职责

项目采取分级管理、分工负责制。各项目管理单位要加强对项目的组织与领导，抓好项目的监督管理，落实责任制，确保项目顺利实施。

- 梁河县扶贫办：履行县政府职能，组织项目实施方案审核，对项目建设进行监督、检查、指导。

（2）梁河县财政局：负责项目资金使用的监督检查，跟踪问效工作，确保资金专款专用并及时拨付项目资金。

（3）梁河县人力资源和社会保障局：指导乡镇开展宣传动员、摸底调查、审核等前期工作，督促乡镇按时完成项目建设和负责补助政策解答。

（4）曩宋阿昌族乡人民政府：①负责做好项目区群众的组织、宣传发动，确保项目批复后能够顺利实施；②负责编制项目实施方案、组织项目实施、项目初验、补助资金兑付及项目资料收集归档；③按上级主管部门要求及时报送项目进度报表。

（二）组织管理

为确保项目顺利推进，如期完成，成立曩宋阿昌族乡2018年建档立卡户劳动力转移就业补助项目工作领导小组，具体负责项目的实施及管理，领导小组人员名单如下：

组  长：杨枝谨   乡长              18988242349

副组长：赵玉洁   乡组织委员        13330453377

胡广跃   副乡长            18088218531

成  员：李加团   乡社保中心主任    13108820289

刘定多   乡社保中心工作人员 15987588666

张薇薇   乡财政所所长      13320458536

熊朝国   芒林村支书        13987020178

黄世应   曩宋村支书        13578280057

曹先刚   关璋村支书        13908824865

徐国孝   河东村支书        15208890313

王安平   瑞泉村支书        15108638081

尹帮崙   芒东村支书       15987581956

赵家考   弄别村支书       13578282439

尹安昌   龙营村支书       13988215946

寸永跃   马茂村支书       13988226562

领导小组下设办公室于社保办办公室，由刘定多同志负责处理日常事务。

（三）其它相关要求

（1）加强宣传引导

充分利用乡村各种会议、宣传单、宣传栏、互联网等媒体大力宣传就业扶贫工作目标任务、政策措施以及取得的成效，引导贫困劳动力、企业和社会各界积极参与，营造良好社会氛围。同时总结推广好的经验做法，树立贫困劳动力就业典型，发挥示范引领作用，调动贫困劳动力的主观能动性，激发贫困劳动力脱贫致富内生动力。

（2）做好项目档案管理

项目建设档案由项目实施单位全程收集并整理归档，项目建设完成后将项目档案包成书报县扶贫办备案，项目实施单位同时存档备查。

七、效益分析

（一）经济效益

通过项目的实施，可使项目区受益群众增加家庭收入来源，按照省外务工447人，每人每年务工10个月，现行每月务工收入3500元计算，预计每人可为家庭增加收入3.5万元；省内州外88人，每人每年务工10个月，现行每月务工收入3000元计算，预计每人可为家庭增加收入3万元；州内县外113人，每人每年务工10个月，现行每月务工收入2000元计算，预计每人可为家庭增加收入2万元。同时，通过项目扶持，为外出务工人员和贫困家庭减轻了经济负担，促进全县经济增涨。

（二）社会效益

通过项目的实施，带动周边农村剩余劳动力转移就业，有利于促进农村产业结构调整，减轻当地就业压力，使务工家庭长期受益，为农村培育新的经济增长点，加快项目区建档立卡贫困群众脱贫致富步伐，并使脱贫成果得到长期巩固。

（三）扶贫效益

通过项目实施，将使我乡建档立卡贫困户直接受益654人，加速当地经济社会发展速度，使人民生活水平进一步提高，逐渐消除贫困，稳定脱贫，有效控制返贫率，为实现贫困户“两不愁、三保障”和全县脱贫目标夯实了基础。

附件：曩宋阿昌族乡2019年建档立卡户劳动力转移就业补助花名册

曩宋阿昌族乡人民政府

2019年8月29日