附件

2023年梁河县大豆玉米带状复合种植示范推广项目

绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年梁河县大豆玉米带状复合种植示范推广项目
主管部门	梁河县农业农村局	实施单位	梁河县农业技术推广中心

项目资金

（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	36	36	0	10	0%	0
其中：当年财政拨款
—
—
上年结转资金
—
—
其他资金
—
—
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
实施大豆玉米带状复合种植1800亩，其中核心示范区102亩，实现“玉米基本不减产、增收一季大豆”为目标，玉米平均单产500公斤/亩，大豆平均单产70公斤/亩，实现新增大豆总产12.6万公斤以上。	完成大豆玉米带状复合种植1800亩，完成计划数的100%，共涉及4个乡镇14个村委会56个村民小组884户种植户，其中在勐养镇芒轩村委会棒良村完成核心示范区1个，面积102亩。经测产玉米平均单产501.65公斤/亩，大豆平均单产85.4公斤/亩，实现新增大豆总产15.37万公斤。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标	指标 1：大豆玉米带状复合种植面积（≥**亩）	1800	1800	10	10
指标 2：补助大豆种子（≥**公斤）	3600	3600	5	5
指标 3：补助玉米种子（≥**公斤）	2700	2700	5	5
指标 4：补助化肥（≥**公斤）	36000	36000	5	5
指标 5：补助农药（≥**瓶）	5400	5400	5	5
指标 6：制作核心标志牌（个）	1	1	2.5	2.5

质量指标	指标 1：开展技术培训人数（≥**人次）	500	905	2.5	2.5
指标 2：技术培训合格率（≥**%	90	100	2.5	2.5

时效指标	指标 1：项目完成及时率（≥**%）	100%	100%	2.5	2.5

成本指标	指标 1：大豆种子补助标准（**元/亩）	50	50	2.5	2.5
指标 2：玉米种子补助标准（**元/亩）	75	75	2.5	2.5
指标 3：化肥补助标准（**元/亩）	60	60	2.5	2.5
指标 4：农药补助标准（**元/亩）	15	15	2.5	2.5

效益指标	经济效益指标	指标 1：每亩增加收入（万元）	0.2048	0.2048	5	5
指标 2：玉米每亩增收（万元）	0.16	0.16	5	5
指标 3：大豆每亩增收（万元）	0.0448	0.0448	5	5
社会效益指标	指标 1：带动农户人数（≥**户）	866	866	5	5
指标 2：实现新增大豆总产（吨）	126	153.72	2.5	2.5
指标 3：项目收益满意度（≥**%）	85	95	2.5	2.5
生态效益指标	指标 1：降低群众发展产业的生产成本和劳动强度	100	100	2.5	2.5
指标 2：提升农业综合生产服务能力	100	100	2.5	2.5
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度（≥**%）	85	100	5	5
指标 2：采用新品种、新技术、新成果农户满意度（≥**%）	85	100	5	5
其他需要说明的事项
总分	100	90	（自评等级）
注：分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、受益对象满意度指标10%。