河西乡2019年建档立卡户劳动力

转移就业补助项目实施方案

根据《梁河县财政局关于提前下达贫困县2019年第一批中央财政专项扶贫资金的通知》（梁财整合﹝2019﹞8号）及梁政办发(2019)17号《梁河县2019年人社行业扶贫工作实施方案》文件精神，乡党委、政府高度重视，紧紧围绕实现贫困户“两不愁、三保障”的脱贫目标及时进行了安排部署，并安排工作人员进村入户进行宣传动员和开展摸底核查，为确保项目顺利实施，特制定项目实施方案如下：

一、基本情况

（一）乡情概况

河西乡位于县城西北部，地处东经98°18 ′25.9 ″，北纬24°51′19.7″，东北与曩宋阿昌族乡相连，东南与九保阿昌族乡、遮岛镇毗邻，西与九保阿昌族乡相连，西北与盈江县芒璋乡、新城乡，腾冲县中和镇为邻，因居大盈江西岸而得名，乡政府驻地邦读村，距县城6公里，境内有梁河县最高山峰海拔2672.8米，最低处为下芒别、红星寨海拔1030米，属南亚热带季风性气候，年平均温度18.8℃ ，无霜期289天，雨季5～9月，年降雨量1193毫米。2018年末，全乡实有耕地面积27904亩，其中：水田15118亩，旱地12786亩，人均耕地1.4亩，产业发展以种植业、养殖业为主。全乡农村经济总收入达23857万元。

全乡辖邦读、芒杏、芒陇、勐来、三锅疆、阳塘、光坪、来连8个行政村，55个自然村，94个村民小组，国土面积121.18平方公里，主要居住着汉、傣、阿昌、德昂、傈僳等13种民族。2018年底全乡共有5627户21133人，其中农业户数5226户19790人，共有在册建档立卡贫户898户3609人，已脱贫535户2240人，未脱贫363户1369人。

二、指导思想及编制依据

- 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，牢固树立新发展理念，落实高质量发展的要求，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局；坚持以脱贫攻坚工作统领经济社会发展全局，坚持“政府主导、社会参与、自力更生、开发扶贫”的方针和“精准扶贫”的工作理论，创新扶贫开发思路，以实现共同富裕和构建和谐社会为目标，以贫困村、贫困户、贫困人口为工作对象，以增加贫困农户收入为目标，提高贫困人口自我发展能力，加快脱贫致富奔小康步伐。

（二）编制依据

本方案依据《梁河县财政局关于提前下达贫困县2019年第一批中央财政专项扶贫资金的通知》（梁财整合﹝2019﹞8号）文件精神进行编制。

三、总体目标、建设内容及规模

（一）总体目标

通过项目的实施，引导建档立卡贫困户剩余劳动力外出务工为家庭增加收入来源，实现我乡到2019年末全县脱贫摘帽，到2020年稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障，农民人均可支配收入增长幅度高于全国平均水平，基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平，解决区域性整体贫困的总体目标。

- 建设内容及规模

本项目共投入梁河县2019年第一批中央财政专项扶贫资金522358.5元，计划扶持建档立卡户696人，具体建设内容和建设规模如下：

1.省外转移就业364人，其中：一次性生活补贴363300元，交通补助28832.5元，合计投入财政专项扶贫资金补助资金392348.5元；

2.省内州外转移就业55人，其中：一次性生活补贴33000元，交通补助1281元，合计投入财政专项扶贫资金补助资金34281元；

3.州内县外转移就业121人，其中：一次性生活补贴48900元，交通补助245元，合计投入财政专项扶贫资金补助资金49145元；

4.县内转移就业156人，计划投入财政专项扶贫资金补助资金46800元。

四、建设期限和实施进度安排

（一）项目建设期限：项目建设期限为2019年7月25日—2019年9月25日。

（二）项目实施进度安排

第一阶段：7月25日—8月23日，为项目实施方案编制阶段。各村完成入户宣传、申请资料收集、审核并根据审核结果编制上报项目实施方案。

第二阶段：8月24日—9月12日，为项目实施阶段。县人民政府对项目实施方案进行批复后，组织实施项目并完成乡级初验、初验结果公告。

第三阶段：9月13日—25日，为项目收尾阶段。主要完成补助兑付和项目资料收集归档。

五、项目资金来源、支持环节及相关要求

（一）项目资金来源

该项目资金来源为：梁河县2019年第一批中央财政专项扶贫资金。资金来源文件依据为：《梁河县财政局关于提前下达贫困县2019年第一批中央财政专项扶贫资金的通知》（梁财整合﹝2019﹞8号）。

（二）财政专项扶贫资金支持环节

财政专项扶贫资金用于对符合条件的建档立卡户劳动力转移就业给予一次性生活补贴、交通费补助。具体为：

1.补助对象：全乡建档立卡户中家庭成员2019年1月1日至2019年7月31日期间外出务工并在务工单位稳定就业三个月以上人员。

2.补助标准：

（1）省外转移就业补助标准为：一次性生活补贴1000元／人、交通补助500元/人；

（2）省内州外转移就业补助标准为：一次性生活补贴600元／人、交通补助200元/人；

（3）州内县外转移就业补助标准为：一次性生活补贴400元／人、交通补助100元/人；

（4）县内转移就业补助标准为：一次性生活补贴300元／人，县内无交通补助。

- 补助资金申请、兑付

1、补助资金申请：符合补助条件的建档立卡贫困户，由外出务工人员本人填写《梁河县建档立卡贫困劳动力转移就业生活补贴申请表》、《梁河县建档立卡贫困劳动力转移就业交通补助申请表》交村委会和乡人民政府审核，同时提交以下证明材料：

①生活补贴需提供材料：由用人单位开具的稳定就业三个月收入证明、工资发放表、工资条或工资银行流水等复印件中的其中一种，但必须加盖用人单位公章；对公章不清晰情况，由帮扶责任人签字确认，可申请补助；无公章的由雇主出具收入证明或工资发放银行流水复印件（或经本人、雇主和帮扶责任人共同签字确认的领条）、雇主身份证复印件或与雇主合照；其它能证明稳定就业三个月的材料。

②交通补助需提供材料：实名制交通票据，凭本人往返输出地与输入地之间实名交通票据在补助标准范围内申报补助，票据价格超过上限标准的按上限标准给予补助，低于上限标准的按照实际价格给予补助，每人每年可享受一次交通补助。

③申请人身份证复印件及银行卡复印件复印在同一张纸（银行卡需要农村信用社卡）。申请人本人没有银行卡或所持银行卡无法领取补助资金的，需提交代领补助家庭成员的身份证及银行卡复印件。

2、补助资金兑付：项目实行乡级报账制，经乡人民政府验收合格后，通过当地银行网点将补助资金发放到农户开立的银行账户，最终补助人数以实际发放人数为准。

3、凡符合申请条件，生活补贴和交通补助可同时申请。

4、申请材料必须齐全方可申报，表格元素必须全部填报齐全。单位公章必须清晰可见，申请表用人单位公章名称必须与收入证明公章一致。务工收入证明必须有2019年连续三个月稳定收入，其他务工月份必须如实填报。申请补助资金必须认真核对，符合标准（造成补助标准不符合，由挂钩干部自行负责）。

六、组织管理及其它相关要求

（一) 管理及职责

1.管理

（1）项目主管单位：梁河县扶贫办

（2）资金监管单位：梁河县财政局

（3）行业主管部门：梁河县人力资源和社会保障局

（4）项目实施单位：河西乡人民政府

2.职责

项目采取分级管理、分工负责制。各项目管理单位要加强对项目的组织与领导，抓好项目的监督管理，落实责任制，确保项目顺利实施。

- 梁河县扶贫办：履行县政府职能，组织项目实施方案审核，对项目建设进行监督、检查、指导。

（2）梁河县财政局：负责项目资金使用的监督检查，跟踪问效工作，确保资金专款专用并及时拨付项目资金。

（3）梁河县人力资源和社会保障局：指导乡镇开展宣传动员、摸底调查、审核等前期工作，督促乡镇按时完成项目建设和负责补助政策解答。

（4）河西乡人民政府：①负责做好项目区群众的组织、宣传发动，确保项目批复后能够顺利实施；②负责编制项目实施方案、组织项目实施、项目初验、补助资金兑付及项目资料收集归档；③按上级主管部门要求及时报送项目进度报表。

（二）组织管理

为确保项目顺利推进，如期完成，成立河西乡2019年建档立卡户劳动力转移就业补助项目工作领导小组，具体负责项目的实施及管理，领导小组人员名单如下：

组  长：杨恩国  乡人民政府乡长

副组长：王旭卿  乡人民政府副乡长

成  员：杨恩平  乡党委副书记

尹  宁  乡纪委书记

寸永案  乡派出所所长

魏雨珂  乡组织员

段振昌  乡宣传委员

刘付仰  乡政府副乡长

叶相达  乡武装部部长

徐开舜  乡司法所所长

段生山  乡党政综合办主任

李叶奖  乡扶贫办副主任

杜德川  乡项目办副主任

尹培雄  乡社保中心主任

龚明艳  乡财政所所长

尹可志  邦读村支书

徐  金  芒陇村主任

侯天维  芒杏村支书

李加富  三锅疆村支书

周廷泽  勐来村支书

吴朝党  阳塘村支书

尹可强  来连村支书

尹以浩  光坪村支书

领导小组下设办公室于乡社保办，办公室主任由王旭卿同志担任，办公室成员由尹培雄、李叶奖、尹受益组成，负责处理日常事务。

（三）其它相关要求

（1）加强宣传引导

充分利用乡村各种会议、宣传单、宣传栏、互联网等媒体大力宣传就业扶贫工作目标任务、政策措施以及取得的成效，引导贫困劳动力、企业和社会各界积极参与，营造良好社会氛围。同时总结推广好的经验做法，树立贫困劳动力就业典型，发挥示范引领作用，调动贫困劳动力的主观能动性，激发贫困劳动力脱贫致富内生动力。

（2）做好项目档案管理

项目建设档案由项目实施单位全程收集并整理归档，项目建设完成后将项目档案包成书报县扶贫办备案，项目实施单位同时存档备查。

七、效益分析

（一）经济效益

通过项目的实施，可使项目区受益群众增加家庭收入来源，按照省外务工364人，每人每年务工10个月，现行每月务工收入3500元计算，预计每人可为家庭增加收入1274万元；省内州外55人，每人每年务工10个月，现行每月务工收入3000元计算，预计每人可为家庭增加收入165万元；州内县外121人，每人每年务工10个月，现行每月务工收入2000元计算，预计每人可为家庭增加收入242万元；县内156人，每人每年务工10个月，现行每月务工收入1500元计算，预计每人可为家庭增加收入234万元。同时，通过项目扶持，为外出务工人员和贫困家庭减轻了经济负担，促进全县经济增涨。

（二）社会效益

通过项目的实施，带动周边农村剩余劳动力转移就业，有利于促进农村产业结构调整，减轻当地就业压力，使务工家庭长期受益，为农村培育新的经济增长点，加快项目区建档立卡贫困群众脱贫致富步伐，并使脱贫成果得到长期巩固。

（三）扶贫效益

通过项目实施，将使我乡建档立卡贫困户直接受益724人，加速当地经济社会发展速度，使人民生活水平进一步提高，逐渐消除贫困，稳定脱贫，有效控制返贫率，为实现贫困户“两不愁、三保障”和全县脱贫目标夯实了基础。

附件：河西乡2019年建档立卡户劳动力转移就业补助花名册

河西乡人民政府

2019年8月30日