附件2：

2022年中央农业生产发展资金（第二批）

（奶业振兴和畜牧业转型升级）

项目实施方案

根据《云南省财政厅关于下达2022年中央农业生产发展资金（第二批）的通知》（云财农[2022]102号）、《德宏州财政局关于下达2022年中央农业生产发展资金（第二批）的通知》（德财农[2022] 号）精神，下达项目补助资金17万元。为使项目切实开展、扎实推进，聚力推动我县畜牧业快速发展，加快我县畜牧产业转型升级，确保我县畜牧业有序发展，结合梁河县畜牧业生产实际，特制订本实施方案。

- 一、基本情况

2021年畜牧业产值稳定发展，全县畜牧业产值3.2069亿元；畜产品产量持续增加，全县肉奶蛋总产8899吨；畜牧业健康稳步发展，生猪存栏86655头，出栏68086头，肉牛存栏14220头，出栏7985头；家禽存栏254901只，出栏524598只；肉羊存栏11031只，出栏12227只。

二、指导思想及编制依据

（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以实施乡村振兴战略为引领。以推进畜牧业高质量发展为目标，大力发展生猪、肉牛，兼顾羊，稳定家禽，优化区域布局和要素组合，促进畜牧业转型升级，加快建成产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代畜牧业，为实施“乡村振兴战略”推进农业农村现代化奠定坚实基础。

（二）编制依据。

1.《德宏州财政局关于下达2022年中央农业生产发展资金（第二批）的通知》（德财农[2022]68号）

2.《梁河县财政局关于下达2022年中央农业生产发展资金（第二批）的通知》（梁财农[2022] 122号）

三、建设内容及规模

- （一）增设、改造冻改点

增设勐养镇、河西乡冻改点，改造芒东镇、九保乡冻改点。主要用于购买液氮罐5个、输精手套、外套、输精枪、输精管、钳子、漏斗等。

- 推广种植优质牧草。主要支持规模养殖场及养殖户种植优质饲草。购买一年生黑麦草草籽4吨,发放项目区养殖户。

- （三）推广饲喂复合牛羊舔砖。主要支持规模养殖场及养殖户使用复合牛羊舔砖。购买复合牛羊舔砖6吨，发放项目区养殖户。

四、资金来源及资金使用计划

（一）资金来源。2022年中央农业生产发展资金（第二批）。

（二）资金使用计划。

本项目共投入中央农业生产发展资金17万元，具体明细如下：

1.增设、改造冻改点，购买液氮罐5个、输精手套、外套、输精枪、输精管、钳子、漏斗等，计划使用资金1.88万元；

2.推广种植优质牧草，购买一年生黑麦草草籽4吨，计划使用资金12万元。

3.推广饲喂复合牛羊舔砖，购买复合牛羊舔砖6吨，计划使用资金3.12万元。

以上采购价格、数量均以实际采购价格、数量为准。

五、项目建设时限及进度

项目建设期为：2022年6月-2022年12月。具体建设计划为：

第一阶段：2022年6月，建立健全项目组织机构，成立项目建设领导小组及办公室，做好项目建设宣传及组织发动工作并编制上报项目实施方案。

第二阶段：2022年7月—2022年11月为项目实施阶段。

第三阶段：2022年12月，组织项目验收、拨付资金，收集整理项目资料。

- 组织管理

（一）组织机构

为保证项目的顺利实施，成立农业发展专项资金项目领导小组：

组  长：尹以乐    梁河县农业农村局局长

副组长：徐刚孺    梁河县农业农村局副局长

成  员：申爱华    梁河县畜牧站站长

许松芳    梁河县畜牧站副站长

钏助超    梁河县畜牧站副站长

杨世武    梁河县畜牧站

张怀瑜    梁河县农业农村局财务室

孙建萍    梁河县农业农村局财务室

领导小组下设办公室于梁河县畜牧站，办公室主任由申爱华兼任，负责处理日常事务和资料收集、上报。

（二）项目管理

1.项目单位职责

项目实施单位梁河县畜牧站。项目采取分级管理、分工负责制。实施单位要加强对项目的组织与领导，抓好项目的监督管理和项目实施，落实责任制，确保项目的顺利实施。

（1）负责编制项目实施方案、组织项目实施、项目验收及验收所需的相关资料收集；（2）负责做好项目区群众的组织、宣传发动，确保项目顺利实施。

2.资金兑付及相关要求：

项目实行报账制，项目实施完成后，经验收合格后，支付项目扶持资金。

（三）资金管理

加强资金管理，实行县级报账管理运行体制，项目实行报账制，项目实施完成后，由项目施工单位提出验收申请，项目验收合格后拨付资金。项目资金使用进行公开、公示，接受广大干部群众的监督。严格按财政专项资金管理的各项规定执行，严格实行报账管理，项目实施领导小组明确分工，指定专人管理，对项目建设和资金运行要全程跟踪监测，并按照项目活动公开资金使用情况。

（四）档案管理

项目实施过程中，要记录、收集、整理好各种档案材料，并且归类、立档，完整地保存起来，形成永久性材料。

- 技术措施

（一）推广牛冻精杂交改良技术

引进摩拉、尼里水牛冻精对本地水牛进行杂交改良，生产肉用、奶用型杂交水牛；引进西门塔尔、云岭牛冻精对本地黄牛进行杂交改良，生产肉用型黄牛。

（二）人工种草技术

大力推广种植全株青贮玉米、黑麦草等优质饲草，提高载畜量。

（三）推广饲喂复合牛羊舔砖

牛羊舔砖含有牛羊所需要的各种微量元素，改善牛羊健康状况,加快生长速度,增加牛羊抗病能力，提高经济效益。

八、效益分析

（一）社会效益

项目从当地实际情况出发，利用自身优势，发展畜禽养殖，促进畜牧业发展。通过该项目的实施，将推动畜牧业现代化进程，创造农民就业机会，优化农村经济结构，利于农村社会的稳定。项目还可带动当地种植业、餐饮业、运输业、副产品加工业，还将拉动食品工业的发展，社会效益十分明显。

（二）经济效益

通过项目的实施,冻精改良技术将得到有力提升和推广，促进我县牛品种纯种率和出栏量的增加；推广种植饲草0.3万亩，降低养殖成本，增加农民经济收入；同时，可带动使用蔗稍、玉米等秸秆类饲料，经济效益明显。

（三）生态效益

将秸秆与粪便的综合利用，减少大气污染，降低粪尿对环境的污染，促进种植业发展，为农村解决部分能源，保护生态环境等方面起到一定的作用。对保护土质资源，增加粮食供给，确保“米袋子”充足，优化农村生态环境具有重要意义。

梁河县农业农村局

2022年7月26日