2022年梁河县农业生产社会化服务

项目实施方案

联系人：雷景全

联系电话：15987585390

梁河县农业农村局编制

2022年 7 月 5 日

梁河县2022年农业生产社会化服务项目实施方案

根据《云南省农业农村厅办公室关于印发<云南省2022年农业生产社会化服务项目实施方案>的通知》文件要求，为提高项目资金的使用效益，组织实施好2022年中央财政支持农业生产社会化服务项目，推进我县农业社会化服务组织规模化、规范化和专业化发展，保障粮食生产安全，促进小农户和现代农业发展有机衔接，结合我县实际，特制定本方案。

一、基本情况

（一）农业生产发展情况

梁河县位于云南省西部、德宏州北部，国土面积1136.69平方公里，辖3镇6乡66个村（社区），总人口17.31万，土地确权面积31.85万亩。2021年全县粮食播种面积22.04万亩，7.43万吨，其中水稻种植面积10.8万亩，产量4.49万吨。粮食产业属于梁河县五大主导产业中受益面最广的一个产业，对于保障粮食安全和促进经济社会发展具有重要意义。截至2021年年底，全县农机总动力已达到11.75万千瓦，小型拖拉机1678台，联合收割机94台，水稻插秧机91台，全年完成机耕面积20.58万亩，机械收获面积10.39万亩，农业机械化综合水平达到52.8%。

（二）农业生产社会化服务发展情况

梁河县水稻种植面积10.8万亩，机耕、机收环节初步实现机械化，全县共发展农机专业合作社5个，农机大户32个，从业人员310人。全年完成机耕面积20.58万亩，机械收获面积10.39万亩，耕种收综合机械化水平达52.8%。目前，我县农机社会化服务仍处于初始阶段，农业生产社会化服务工作有待加强。因此，在全县实施农业生产社会化服务具有产业链广、服务面积大、服务农户众多等优势，对于提高全县农业综合效益和竞争力、促进农业绿色发展和资源可持续利用具有重大意义。

（三）承担该项目的优势

梁河县农业农村局作为农业农村主管部门，内设12个股室，下设15个事业单位，共有158人，拥有一支职责明确、技术过硬、服务优良的农业推广队伍。

县农机技术推广站拥有科技人员11名，其中：农机推广高级工程师6名，工程师2名，助理工程师3名。长期以来一直从事农机化新技术、新机具引进试验示范及推广工作，在技术试验示范及科技培训中积累了丰富的经验，多次承担省、州、县下达的各项科技推广项目，取得了显著成效。

县农业技术推广中心现有科技人员21人，其中推广研究员1人、高级农艺师6人、农艺师11人、助理农艺师3人，其他2人。主要负责全县粮食、蔬菜、果树、烟叶等生产、示范和推广工作，承担完成多项省、州、县各级农业科技项目，具有较好的科研、示范、推广人员队伍，工作业绩突出。

全县各乡镇均设立农业综合服务中心，各乡镇中心编制10左右人不等，涵盖农业技术推广、农业机械化技术推广等业务，具有健全的县乡两级科技推广网和相应的科技人员队伍，能够确保项目的顺利实施和完成。加之，近年来当地劳力成本大幅增长，农户对农业生产机械化接受度较高，一些实用的小微机械覆盖面广，大中型生产机械也不断丰富，为项目的实施奠定了良好的群众基础。

二、目标任务

2022年省级下达我县农业生产托管服务面积2万亩（按综合托管系数折算后的任务面积），项目资金200万元，服务小农户的资金或面积比例≥60%，新型经营主体和小农户对农业生产社会化服务的满意度≥80%。我县计划完成按综合托管系数折算任务面积10400.33亩，投入项目资金104万元，主要支持水稻品种，重点解决机收过程的关键环节、薄弱领域问题。通过项目的实施，使我县小散农户有效克服了关键环节的技术瓶颈，降低了生产风险和资金投入。同时，加快大宗农产品农业生产各环节社会化服务体系的构建，并通过项目的引导和监督，不断提高服务主体的服务标准，最终实现助推我县水稻的机械化、标准化、规模化进程的目标。

三、实施内容

1.实施水稻作物的植保飞防环节农业生产托管服务：实际服务面积28109亩（其中：芒东镇9760亩，勐养镇4200亩，九保阿昌族乡3500亩，曩宋阿昌族乡4100亩，河西乡6549亩），实施水稻杀虫、防病无人机飞防1次，单次服务费用37元/亩（含杀虫、防病农药），财政资金补助标准10元/亩。实施地点：芒东镇、勐养镇、九保阿昌族乡、曩宋阿昌族乡、河西乡。实施时间：2022年8月-9月。补助方式：直接兑付给服务组织。服务标准：在飞防过程中，做到不重喷、不漏喷，确保飞防效果。

2.实施水稻作物机械收获环节农业生产社会化服务，实际服务面积28109亩（其中：芒东镇9760亩，勐养镇4200亩，九保阿昌族乡3500亩，曩宋阿昌族乡4100亩，河西乡6549亩），实施水稻机械化收获服务一次，单次费用120元/亩（指导价，实际与市场为准），财政资金补助标准27元/亩。实施地点：芒东镇、勐养镇、九保阿昌族乡、曩宋阿昌族乡、河西乡。实施时间：2022年9月-10月。补助方式：直接兑付给服务组织。服务标准：参照《水稻联合收割机作业质量》（NY/T498-2002）标准执行，损失率≤3.5%，破碎率≤2.5%，含杂率≤2.5%，茎秆切碎合格率≥90%，收获后地表状况及割茬高度：割茬高度≤18cm、无漏割、地头、地边处理合理，污染情况：籽粒无污染、地块和茎秆中无明显污染。

汇总以上各子项目，全县共完成实际服务面积28109亩，按综合托管系数折算后完成任务面积10400.33亩，服务对象以小农户为主，小农户任务面积占比为60%以上。共投入财政资金104万元，计划于11月全部实施完毕。项目区的作业任务可根据实际作业情况进行相应调整。

四、实施流程

（一）优选服务组织。按照公开、公正、规范、择优原则，选择具有预期服务内容、服务能力相匹配的专业农业机械、设备和技术，在农民群众中享有良好的信誉，其所提供的服务在质量和价格方面受到农户认可和好评的服务组织作为项目实施主体。服务主体应具备以下条件：内部管理制度健全，财务管理规范，能够接受社会化服务行业管理部门的监督；有一定的社会化服务经验，原则上从事社会化服务达两年以上；拥有与其服务内容、服务能力乡匹配的专业农业机械、设备和其它能力；在农民群众中享有良好的信誉，其所提供的服务在质量和价格方面受到农户的认可和好评。经初步了解梁河县谷丰农业专业合作社具备相应条件，建议由梁河县谷丰农业专业合作社承担梁河县2022年农业生产社会化服务项目，最终按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、财政部74号令等有关规定进行采购，以采购结果为准。

（二）签订服务合同。在法律法规框架下，本着平等、自愿、有偿原则，项目实施的服务组织要与用户签订服务合同，明确服务区域、服务面积、服务内容、服务单价、作业时间、质量要求、验收标准、违规责任等，并交县农业农村局负责存档和检查落实。

（三）开展作业服务。服务主体按照服务合同要求提供相关服务。

（四）监督项目实施。梁河县农业农村局农业机械化技术推广站全过程监督好项目的实施的各个环节，并组织有关专家进行检查，检查合格后认真汇总好材料，及时把相关资料数据录入“中国农服平台”。

（五）检查验收。在项目实施植保飞防、机收的每一个环节作业服务结束后，服务机构要提供服务作业表及影像资料，内容包含每个小农户的姓名、服务面积、补助资金、完小农户的签字认可和电话号码等，由县农业农村局组织县财政局、项目涉及乡镇组成验收工作组，采取实地走访、电话随机抽查接受服务小农户的方式进行验收，对服务组织服务的行政村抽查接受服务小农户数量不少于6户，检查验收时作业核实单一定要有小农户签字认可的服务作业面积和补助金额，确保项目实施的真实性。验收结束后及时出具验收报告。

（六）兑付补助资金。验收结束后，及时整理有关资料，兑付补助资金。

（七）绩效评价。项目实施完成后，经检查合格后，对完成的项目进行绩效评价，主要包括绩效目标、效果分析等内容。

五、保障措施

（一）加强组织领导

为保证项目的顺利开展，在县人民政府的领导下，成立梁河县农业生产社会化服务项目工作领导小组，成员如下：

组  长：尹以乐 县农业农村局局长

副组长：雷景全 县农业农村局副局长

梁愿昌 县农业农村局四级调研员

成  员：龚景明 县农业农村局农机股股长

杨恩春 县农业农村局政策改革与农村经济股股长

谷铭城 县农机技术推广站站长

尹必天 县植保站站长

张怀瑜 财务室工作人员

岳元平 勐养镇农业服务中心主任

黄帮全 芒东镇农业服务中心主任

杨  洋 河西乡农业服务中心主任

李家伟 曩宋阿昌族乡农业服务中心主任

郭有宽 九保阿昌族乡农业服务中心主任

领导小组下设办公室，办公室设在县农业农村局，由雷景全同志兼任办公室主任，办公室成员为龚景明、杨恩春、谷铭城、尹必天等组成。具体负责项目工作统筹安排和协调工作，制定实施方案，明确目标任务、试点内容、支持环节和运行机制，开展项目技术指导，协调各乡镇人民政府做好项目落实和政策典型宣传工作，确保各项措施落实到位。

（二）强化督促指导

建立健全监督机制，明确分工，强化责任，扎实做好巡回督导和业务指导工作。要强化社会监督，公布举报电话，设置举报信箱，及时受理群众反映的问题。县农机技术推广站和项目区乡镇农业服务中心要及时掌握项目实施进展情况，推广先进典型做法，及时解决实施中的问题，推动行业规范管理，推进项目顺利实施。

（三）保障工作经费

由农业农村局统筹安排工作经费，主要用于培训服务、宣传引导、工作指导、服务地块、面积的选定、监督检查、组织验收、绩效考核、经验总结等产生的费用。

（四）严格资金管理

切实加强资金监管，及时掌握工作进度和资金使用情况，防止财政补助资金被截留、挪用。项目验收合格后，县级财政部门应及时兑付补助资金。确保补助资金专款专用，确保受益人最终是小农户。对验收不合格的项目任务不得兑付补助资金。对违规冒领补助资金、挪用或挤占资金等违规违法行为，要及时查处通报。

（五）做好服务宣传

项目工作领导小组要根据试点项目实施需要，会同乡镇、村及相关部门做好试点项目实施人员的技术培训和试点项目管理培训工作。利用各种媒体采取多种形式，广泛宣传引导小农户接受农业生产社会化服务。

六、有关材料

附件：1.梁河县农业生产社会化服务主体登记申请表

2.梁河县2022年农业生产社会化服务项目合同（梁河县农业农村局与服务组织签订）

3. 梁河县农业生产社会化服务农机安全责任书

4.梁河县农业生产社会化服务合同（到户）

5.梁河县2022年农业生产社会化服务项目作业表

6.梁河县2022年农业生产社会化服务项目作业量汇总表

7.县级验收表

8.梁河县2022年农业生产社会化服务项目绩效评价表(县级)

附件1

梁河县农业生产社会化服务主体登记申请表

年　　月　　日

| 承 接 主 体 | 名 称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地 址 |  |  |  |
|  | 负责人姓名 |  | 身份证号 |  |
|  |  |  | 电 话 |  |
|  | 人数（个） |  | 机械数量（台套） |  |
|  | 申请内容 | 年 月 日 |  |  |
| 县农业农村局 意 见 |  | 年 月 日 |  |  |
| 县财政局 意 见 |  | 年 月 日 |  |  |

附件2：

梁河县2022年农业生产社会化服务项目

合同

甲方：梁河县农业农村局

乙方：

甲方按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、财政部74号令等有关规定，确定乙方为甲方实施梁河县2022年农业生产社会化服务项目。根据有关政策规定，经双方平等友好协商，订立本合同。

一、服务内容

实施水稻作物的植保飞防、机械收获两个环节农业生产托管服务，其中：

一是水稻作物的植保飞防环节农业生产托管服务，服务面积28109亩（其中：芒东镇9760亩，勐养镇4200亩，九保阿昌族乡3500亩，曩宋阿昌族乡4100亩，河西乡6549亩），实施水稻杀虫、防病无人机飞防1次，单次服务费用37元/亩（含杀虫、防病农药），财政资金补助标准10元/亩。

实施水稻作物机械收获环节农业生产社会化服务，实际服务面积28109亩（其中：芒东镇9760亩，勐养镇4200亩，九保阿昌族乡3500亩，曩宋阿昌族乡4100亩，河西乡6549亩），实施水稻机械化收获服务一次，单次费用120元/亩（指导价，实际与市场为准），财政资金补助标准27元/亩。

甲方将梁河县芒东镇、勐养镇、九保阿昌族乡、曩宋阿昌族乡、河西乡项目区内的水稻作物的植保飞防、机械收获作业委托给乙方开展生产托管服务，并将服务过程中的相关资料（如：作业表、影像资料）规整后提交给甲方。甲方提供技术监督、指导等工作。

二、服务标准

1.植保飞防：在飞防过程中，做到不重喷、不漏喷，确保飞防效果。

农药应选取适宜当地水稻杀虫防病效果较好，且群众能够接受的农药，如防病农药选择：稻瘟灵、春雷霉素、戊唑醇等，杀虫农药选择：吡蚜酮、吡虫啉、噻嗪异丙威等。

2.机械收获：总损失率≤3.0%,破碎率≤1.5%,含杂率≤2.0%,谷草粉碎还田。根据农户合同签订面积、计划收获时间，按时按质按量完成收获。

三、服务期限

乙方根据农时需要和生产技术要求，在2022年8月至    2022年11月期间完成甲方委托的水稻植保飞防、机械收获两个环节农业生产托管服务。

四、服务费用

甲方委托乙方实施的梁河县2022年农业生产社会化服务项目水稻植保飞防28109亩、水稻机械收获28109亩，服务费用由乙方按照合同约定服务费用向农户全额收取（待甲方将财政补助资金兑付给乙方后再由乙方支付农户）或者由乙方按照合同约定服务费用扣减财政补助资金后差额向农户收取。乙方自负盈亏，财政资金补助由甲方直接兑付给乙方。（如乙方提供的服务无法按照上述方式计算服务费用，甲乙双方可根据实际服务过程中的具体情况协商约定服务费用。）

五、补助资金支付方式

乙方水稻植保飞防、机收各环节服务完毕后经甲方验收合格，甲方支付乙方财政补助资金，支付流程按照《梁河县2022年农业生产社会化服务项目实施方案》执行。

六、甲乙双方权利及义务

（一）甲方权利及义务

1、在梁河县2022年农业生产社会化服务项目实施过程中，甲方的财政补助重在培养服务组织，重点支持市场供给不足的农业生产关键和薄弱环节的服务，补助标准不影响当地服务价格的形成，不干扰农业服务市场正常运行，引导农业生产托管服务长期健康发展。

2、甲方有权查验、调查、核实乙方是否具备开展此项目实施条件的资质，并复印、收集乙方的相关证照以备查。

3、甲方所提供的梁河县2022年农业生产社会化服务项目乙方自愿参与，并按照甲方的要求按时报送相关文字材料、表格、照片等与项目有关材料。如有不配合的甲方有权终止此合同，并取消乙方项目实施资格。

4、甲方通过定期、不定期抽查、巡查的方式保障项目实施，如发现乙方与农户所签字确认的合同、统计表等材料与实际作业量不一致，存在签订虚假合同、虚假填报，套取农业生产社会化服务专项补贴资金的行为。一经发现或举报查实，除退还已领取的财政补助资金外，还应承担相关法律责任和后果，并取消乙方项目实施资格。

5、乙方按照甲方要求完成项目并报送相关材料后，甲方应按照单环节项目实施进度，组织开展项目验收，公示无异议后，按照实施面积有序兑付项目补助资金。

（二）乙方权利及义务

1、乙方作为社会化服务主体应具备以下条件：内部管理制度健全，财务管理规范，能够接受托管服务行业管理部门的监管；应有一定的托管服务经验；拥有与其服务内容、服务能力相匹配的专业农业机械、设备和其他能力；在农民群众中享有良好的信誉，其所提供的服务在质量和价格方面受到农户的认可和好评。

2、乙方在开展项目实施过程中有义务协助甲方主动开展项目宣传，告知接受服务的农户项目实施目的、流程。

3、乙方应按照甲方要求按时报送文字材料、表格、照片等与项目有关材料。

4、乙方应严格落实《梁河县农业生产社会化服务农机安全责任书》相关内容，合法、合规使用和操作农业机械，确保安全生产的前提下，做好农田服务。如在此次项目实施过程中出现农机安全事故，甲方不负任何责任。

5、乙方项目实施应达到甲方的标准：在飞防过程中，做到不重喷、不漏喷，确保飞防效果。总损失率≤3.0%,破碎率≤1.5%,含杂率≤2.0%,谷草粉碎还田。

6、乙方在实际服务过程中，要严格按照需提交的材料及时完成逐户的信息采集，如乙方不能按要求完成信息采集或信息采集不全、不真实，甲方有权取消乙方项目实施资格，不予验收服务项目。

七、违约责任

1、合同期内，如因国家政策变动、自然灾害等原因导致项目实施停滞，甲、乙双方均不承担违约责任。

2、甲、乙双方任何一方不履行义务或履行义务不符合约定的，应依法承担违约责任。

八、争议处理

甲乙双方发生争执，应协商解决。如协商不成，可以向梁河县人民法院提起诉讼。

九、其他事项

1、本合同自甲乙双方签字之日起生效。

2、未尽或须调整事宜经甲乙双方协商一致可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

3、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份。

甲方（签字盖章）：            乙方（签字盖章）：

年   月   日

附件3

梁河县农业生产社会化服务农机安全责任书

甲方：

乙方：

为了时刻警醒安全生产意识，预防农机安全事故，确保农机驾驶人和农户生命财产安全、劳动致富，促进我县经济发展，特签订《农机安全生产责任书》。

甲方责任：

1、及时向乙方宣传国家安全生产法律、法规、方针政策，宣传有关农机管理业务知识。

2、依法为机手办理农机监管相关业务。

乙方责任：

1、按时组织安全教育活动，学习安全生产法规和安全生产常识。

2、督促本合作社成员通过培训取得拖拉机驾驶证并在规定期限内换证及时办理落户手册，按时到监理机构进行年检。

3、认真维护、保养拖拉机，保持拖拉机经常的良好的安全技术性能，以确保安全生产。

4、严格遵守安全生产法规、服从管理，预防农机安全事故的发生。严禁酒后驾车、违法载人、客货混装、超载超速等违法行为，保证安全行车，杜绝重特大农机安全事故的发生。

5、守法经营，文明致富。

6、作业期间发生的农机事故责任由乙方负责。

本责任书自签订之日起生效，甲乙双方各持一份。双方均须认真遵守。

甲方（签字盖章）：乙方（签字盖章）：

年    月     日

附件:4

梁河县农业生产社会化服务合同

乡（镇）村组

合同编号：号

甲方（服务主体）：

乙方（服务对象）：

经协商，在平等互利、保证双方权益的基础上，甲方为乙方提供农业生产社会化服务。双方签订如下条款：

一、作业内容

2022年月日至月日，甲方向乙方提供下列社会化服务：

| 户名 | 托管田块详细地点 | 服务环节明细 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 机收 亩，单价 元，金额 元； 无人机飞防 亩，单价元，金额 元； 合计金额（大写） 万 仟佰 拾 元 角 分 （￥： ） |

二、作业费标准及结算方式

1.作业服务费标准按不高于市场平均价执行。

2.对作业面积有异议时，双方按照实际丈量作业面积计算。

三、双方的权利和义务

1.甲方应按照时间要求开展服务，依照操作规程作业，确保安全生产。

2.甲方应按照农艺要求保证作业质量，作业质量应当符合《实施方案》标准要求，或由甲乙双方协商确定作业标准。

3.为了保证甲方顺利开展作业，乙方应协调提供作业便利。

4.具体作业时间，由甲方同乙方具体商定。

5.作业期间发生的农机事故责任由甲方负责。

四、违约责任

1.任何一方违约所造成的损失，均由违约方负责赔偿。

2.因天气等不可抗力或者其他意外事件使得本合同无法履行的，可以解除本合同，双方不承担违约责任。

五、其他事宜

1.未尽事宜，甲、乙双方经协调一致可另签订补充协议，其法律效力等同本合同。

2.本合同一式两份，经甲、乙双方签字（盖章）后生效。甲方、乙方各执一份。

甲方（盖章）：                    负责人：

联系电话：

乙方（盖章）：                   负责人：

联系电话：

附件:5

| 梁河县2022年农业生产社会化服务项目作业表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡镇 村民委员会 村民小组 服务组织： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 农户姓名 | 身份证号 | 电话号码 | 服务面积（亩） | 服务内容 | 补助标准 （元/亩） | 补助金额 （元） | 作业时间 | 服务人员 | 农户签字 | 备注 |

| 附件:6 梁河县2022年农业生产社会化服务项目作业量汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 乡（镇） | 行政村名称 | 小组名称 | 服务内容 | 服务面积 （亩） | 补助标准 （元/亩） | 补助金额 （元） | 备注 |

| 附件:7 梁河县2022年农业生产社会化服务县级验收登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务组织名称： 法人代表： 联系电话： 单位：亩、元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 乡（镇） | 村委会 | 村民小组 | 农户姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 服务内容 | 服务面积 | 补助标准 | 补助金额 | 农户是否满意 | 农户签字 |
| 验收人员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件:8 梁河县2022年农业生产社会化服务项目绩效评价表(县级) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核指标 | 评分依据 | 标准分值 | 自评分值 | 审核得分 | 备注 |
| (一)制定方案(20分) | 县级制定本年度农业生产托管服务项目工作方案的完整性、规范性、可操作性。 | 20 |  |  |  |
| (二)组织实施 (50分) | 项目县开展政策宣传、项目培训的情况。 | 15 |  |  |  |
|  | 项目县开展工作指导、监督检查等项目管理的情况。 | 10 |  |  |  |
|  | 项目县公开、公平、公正择优选择农业生产托管服务主体情况和探索建立服务主体名录库的情况。 | 10 |  |  |  |
|  | 项目县研究制定符合当地实际的服务标准、服务规范和标准服务合同文本等规范性制度的情况。 | 5 |  |  |  |
|  | 项目县按照印发的工作方案及时向服务主体或农户拨付补助经费的情况。 | 10 |  |  |  |
| (三)项目绩效(30分) | 农业生产托管服务面积:项目县农业生产托管服务面积任务完成率，100%完成得10分，100%以下按比例扣分。 | 10 |  |  |  |
|  | 项目实施环节:项目经费是否主要用于朴助农业生产托管服务关键和薄弱环节，是否聚焦于当地的大宗农作物和特色产业。 | 10 |  |  |  |
|  | 项目服务对象:项目经费是否主要用于补助服务于小农户的农业生产托管服务，达到60%得10分，60%以下的酌情扣分。 | 10 |  |  |  |