[image: image1.png]


          

梁河县农业农村局文件

梁农请〔2022〕70号                  签发人：尹以乐

梁河县农业农村局关于上报《梁河县2021/2022年度蚕桑产业提质增效补助实施方案》的请示

县人民政府：
为促进梁河县蚕桑产业有序健康发展，顺利完成州下达梁河县2022/2023年度的蚕桑生产目标任务，持续提升蚕农发展蚕桑产业的信心和决心，根据《德宏州财政局关于下达2022年第一批民族地区转移支付资金的通知》（德财预发〔2022〕89号）文件精神，下达梁河县蚕桑产业提质增效补助资金20万元，农业农村局在去年实施蚕桑产业提质增效补助项目经验的基础上，结合今年梁河县蚕桑生产实际，制定了《梁河县农业农村局2021/2022年度蚕桑产业提质增效补助实施方案》，现将项目实施方案呈报县人民政府，请给予审批实施。

当否，请示。
附件：梁河县农业农村局2021/2022年度蚕桑产业提质增效补助实施方案
梁河县农业农村局
2022年12月14日
  梁河县农业农村局                         2022年12月14日印

梁河县农业农村局2021/2022年度蚕桑产业提质增效补助实施方案

为促进梁河县蚕桑产业增产增效，推动蚕桑产业稳步健康发展，根据《德宏州人民政府办公室关于德宏州2021-2022年度蚕桑生产工作的指导意见》（德政办发〔2021〕26号）文件和《德宏州财政局关于下达2022年第一批民族地区转移支付资金的通知》（德财预发〔2022〕89号）文件精神，安排梁河县提质增效补助资金20万元，结合梁河实际，特制定本补助方案。
一、项目实施背景及目标

截至2022年7月，全县实有桑园面积3138亩，梁河片区建有小蚕共育基地3个，每年可以共育小蚕5000张。有蚕茧烘烤站1座，今年共烘生蚕茧269.5吨（干茧110吨）。有片区基地经理2名，小蚕饲养人员6名，技术指导员5名。今年，全县共有养蚕户186户，基地完成小蚕共育13批次1421张，回收蚕茧13批次64.3吨，农户销售蚕茧收入276万元。由于部分农户种植后管理比较粗放、投入少，没有按照技术规范从事管理和养殖，导致广种薄收，亩收益不明显，产业发展推进比较困难。历年来梁河县种植的桑园多以杂交桑为主，经过几年的实践，种植的杂交桑虽然叶片多、长速快，种植成本相对低，但与嫁接桑相比叶子薄，采桑叶劳动力投入多，最好是杂交桑和嫁接桑各一半。经过去年实施提质增效补助项目的扶持，把一部分产出低的杂交桑园改接成嫁接桑园，对一部分种桑养蚕户进行示范创建，农户管理桑园的积极性明显提高，对巩固提升桑园面积起到了重要推动作用。

针对当前蚕桑产业比较效益不明显导致产业发展推进困难等实际情况，为进一步提高农户种植的积极性，必须继续改进相关的技术措施，提高单位面积收益，在产业的带动下实现增产增收。

二、补助办法

   （一）杂交桑园改造成嫁接桑园补助。采用优质嫁接桑品种枝条嫁接，每亩杂交桑嫁接头在900个以上，每亩嫁接改造补助800元，计划改造面积49亩，投入资金3.92万元。通过改良，把杂交桑园改造成绿色高产、优质高效的嫁接桑园。农户嫁接时所需的桑条由农户自行选购，嫁接人员由农户自行聘请，盈江中嘉农业发展有限公司基地经理和片区技术员提供技术指导。改造完成后，农业农村局抽调相关专家组成验收组进行实地验收，验收合格面积待资金拨到农业农村局后，按照每亩核定补助标准通过一折通直接兑付到农户的账户上。

（二）养殖示范户培育补助。通过典型引路法广泛培育示范户，相互学习借鉴典型经验，使农户学有榜样、干有标准，营造“比、学、干、超”的种桑养蚕良好氛围，不断提高养蚕效率，带动蚕桑产业标准化种植、规范化管理、科学化养殖。评定标准如下：

1、在日常的养殖中起到示范带头作用，服从技术员的指导和管理，桑园管理到位、养殖规范。
2、根据技术人员推荐及群众的反映情况，结合农户养殖张数和交售蚕茧数量综合筛选，公司提出初步推荐意见、乡镇和农业农村局审定。

3、原则上每年每亩养蚕2张以上，桑园管理和蚕桑养殖达到相关技术要求，产值每亩达4000以上。有较大发展潜力的农户可适当放宽标准，特殊情况由验收组研究决定。

4、原则上每户补助资金不超过5000元，实施面积164亩，每亩补助内容包括（蚕种款补助100元/张；物资款补助：金沙江尿素1袋130元，15:15:15复合肥1袋170元），物资折合每亩补助500元，预计创建示范户20户，拟补助资金8.2万元。

（三）示范基地建设。相对集中连片，种植标准，管理规范，无弃管桑园、养殖高效，群众发展产业积极性较高。计划实施高产连片桑园示范创建3片（羊叉田、马鹿塘片区、小县坝），面积394亩，在基地技术人员的指导下，实行标准化修剪、施肥、培土、病虫害防治等技术措施，以此提高单位面积收益，每亩补助200元（同等价值的复合肥1袋），验收合格后进行补助，计划投入补助资金7.88万元。
三、项目实施时间

（一）桑树嫁接改造及连片桑园示范创建，项目于2022年12月20日至2023年3月15日前完成。

（二）养蚕示范户培育时间2023年4月至11月前完成。

四、组织机构

为保障项目在计划的时间实施完成，达到预期目标，成立项目实施工作领导小组，名单如下：

组  长：梁愿昌  农业农村局副局长

副组长：岳元顺  平山乡人民政府副乡长

成  员：何正村  农业农村局种植业股股长
李根海  农业农村局负责蚕桑工作人员

张怀瑜  农业农村局财务负责人

杨开勇  平山乡农业服务中心主任

孙庭富  平山乡农业服务中心工作人员

王  建  中嘉公司驻平山基地经理

李经练  中嘉公司驻上河东基地经理
梁河县农业农村局具体负责实施，项目实施乡镇、盈江中嘉农业发展有限公司相关技术人员配合实施。
五、资金来源

    由德宏州农业农村局支持蚕桑产业发展提质增效资金20万元。
六、相关要求

（一）严格按照技术要求规范实施，并在原来的基础上亩增收5%。

（二）严格遵守相关工作纪律，坚持原则，严禁在项目实施中优亲厚友。

（三）严格遵守财经纪律，提高资金使用效率，做到专款专用，不截留挤占项目资金。

（四）如果嫁接户和预定户未达标，剩余资金将在其他嫁接改造完成验收农户和种植验收达标户中另行选定进行补助。
附件：1.示范户补助花名册(全县)

2.示范基地创建农户花名册（汇总表）

3.平山乡桑园嫁接改良统计表

梁河县农业农村局

2022年11月23日



