梁河县收入万元以下三类监测对象增收补助项目

实

施

方

案

编制单位：梁河县农业农村局

2023年6月7日

目  录

1. 基本情况........................................................3

2. 必要性............................................................4

3. 编制依据........................................................5

4. 项目概述........................................................5

5. 组织保障措施................................................7

6. 效益分析........................................................10

梁河县收入万元以下三类监测对象增收补助项目实施方案

- 为全面贯彻落实县委、县政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果工作部署，聚焦＂守底线、抓衔接、促振兴＂要求，全面开展脱贫人口和监测对象监测帮扶工作，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴工作，实现2023年底脱贫人口和监测对象人均1万元以下动态清零的目标。根据《梁河县人民政府关于2023年第二批中央财政衔接资金、收回2022年财政衔接结余资金、提前下达2023年中央财政林业改革发展等资金分配方案的批复》（梁政复〔2023〕96号）、《梁河县财政局关于下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（梁财农〔2023〕56号）文件精神，为项目顺利实施，特制定本方案。

- 一、基本情况

（一）梁河县县情

梁河县隶属于德宏傣族景颇族自治州，位于云南省西部，德宏州东北部，是德宏州唯一没有边境线的县，是一个集边疆、民族、山区于一体的农业县。自古以来就是“南方陆上丝绸之路”的必经之地，被称为德宏州的“北大门”。全县国土面积1136.69平方公里，山区占87.8%，辖9个乡镇、61个行政村、6个社区、720个村（居）民小组。全县总人口17.3万人，少数民族占37%，城镇化率32.17%。境内地热资源丰富，有17处温泉，水资源总量71.4亿立方米，蕴藏量为35万多千瓦/时，森林覆盖率70.43%，年平均气温18.4℃。2020年全县50个贫困村（含14个深度贫困村）全部脱贫出列，7931户31928人全部脱贫，“直过民族”和“人口较少民族”实现整族脱贫，综合贫困发生率从2014年的22.53%降为0。区域性整体贫困得到整体解决，困扰梁河千百年的绝对贫困问题得到历史性解决，全县各族人民与全国一道全面建成小康社会，经济发展、社会稳定、民族团结的良好局面正在形成。

- 收入万元以下监测对象情况

全县共有脱贫人口和监测对象共有8768户35056人，2023年人均纯收入计划增长18%，达17120元。2022年全县在系统中1万元以下监测对象共计728户2905人，占比8.33%。2023年一二季度人均纯收入6710元，共620户，其中：5000元以上有549户，占比88.55%；3000—5000元有67户，占比10.82%；小于3000元以下有4户，占比0.64%。

二、必要性

州委、州政府，县委、县政府明确提出2023年底要全面消除人均纯收入在1万元以下农户，稳步增加低收入群体收入，巩固“两不愁三保障”成果，坚决守住不发生规模性返贫的底线要求，梁河县人民政府高度重视，把1万元以下农户增加收入作为重点工作任务，要求一是提高政治担当抓落实。各乡镇和有关部门要认真贯彻落实上级工作要求，结合乡镇和部门实际，履行主体责任和行业帮扶责任，切实采取有效措施，圆满完成年度目标任务；二是推进“挂图作战”抓落实。为及时掌握重点人群监测帮扶工作推进情况，研判解决存在困难和问题，高质量、高标准全面完成年度各项工作目标，对重点监测帮扶对象实行“挂图作战”。各乡镇和有关单位要聚焦重点工作，凸显创新原则，定人定职责。为了实现2023年底脱贫人口和监测对象人均1万元以下动态清零的目标，实施《梁河县收入万元以下三类监测对象增收补助项目》是十分必要的。

- 三、编制依据

- 1.《梁河县人民政府关于2023年第二批中央财政衔接资金、收回2022年财政衔接结余资金、提前下达2023年中央财政林业改革发展等资金分配方案的批复》（梁政复〔2023〕96号）。

2.《梁河县财政局关于下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（梁财农〔2023〕56号）。

四、项目概述

(一）项目名称：梁河县收入万元以下三类监测对象增收补助项目

（二）项目性质：以奖代补

（三）实施地点：梁河县九个乡（镇）

（四）实施单位：梁河县九个乡（镇）人民政府

（五）项目主管单位：梁河县农业农村局、梁河县乡村振兴局

（六）项目实施内容：为实现2023年底脱贫人口和监测对象人均1万元以下动态清零的目标，项目通过委托九个乡镇人民政府以奖代补的方式，由农户自行购买，自行建设，乡级验收合格后按方案提供的标准进行奖补。项目建设主要内容：对全县有产业发展条件及发展意愿的收入万元以下三类监测对象进行生产奖补，预计奖补农户57户324人。

- 1.奖补资金分配：大厂乡11.8554万元，河西乡1.9795万元，九保乡5.2955万元，芒东镇6.0803万元，勐养镇7.822万元，曩宋乡6.6026万元，平山乡9.0759万元，小厂乡7.0518万元，遮岛镇4.237万元。

- 2.奖补对象：有产业发展条件及发展意愿的收入万元以下三类监测对象。

- 3.奖补内容：以养殖业为主，具体的养殖种类及数量由各乡（镇）根据实际需求确定，但奖补资金不能突破资金分配额度。

- 4.奖补标准：200kg以上肉牛，6000元/头；蜜蜂（葫芦蜂）300元/群；能繁母猪，2000元/头；25kg以上仔猪，500元/头；1月龄以上鸭苗，16元/只；1月龄以上鸡苗，12元/只。

（七）项目投资额：项目总投资60万元，为2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。

（八）项目实施计划：项目建设期为3个月，即：2023年6月—8月，具体实施计划为：

第一阶段：2023年6月完成项目实施方案编制、请示上报、批复等前期工作。

第二阶段：2023年7月完成采购、乡级验收工作。

第三阶段：2023年8月完成资料收集、资金拨付等后续工作。

五、组织保障措施

（一）管理及职责

项目采取分级管理、分工负责制。各项目相关单位要加强对项目的组织与领导，抓好项目的监督管理，落实责任制，确保项目的顺利实施。

项目主管单位：梁河县农业农村局、梁河县乡村振兴局。

- 项目实施单位：大厂乡人民政府、河西乡人民政府、九保阿昌族乡人民政府、芒东镇人民政府、勐养镇人民政府、曩宋阿昌族乡人民政府、平山乡人民政府、小厂乡人民政府、遮岛镇人民政府。

乡（镇）人民政府职责：一是做好2023年梁河县有产业发展条件及发展意愿的，收入万元以下三类监测对象的落实、上报、审核，组织乡级验收，同时提出资金兑付申请，收集整理上报项目实施资料等工作。二是负责项目的监管、跟踪，严防奖补对象虚报、套取、骗取、私分奖补资金。三是负责产业政策宣传，督促落实补助对象及时补栏。

县农业农村局、县乡村振兴局：组织项目实施方案的编制、负责《2023年梁河县收入万元以下三类监测对象增收补助项目》方案的审核评审工作，项目实施的技术指导、监督、检查及县级验收工作。

县财政局：负责做好项目资金的拨付及资金安全使用监管工作。

（二）组织机构

为确保项目顺利实施，成立《2023年梁河县收入万元以下三类监测对象增收补助项目》实施领导小组。

组  长：尹以乐  梁河县农业农村局局长

副组长：梁兆帆  梁河县乡村振兴局副局长

们从兴  勐养镇人民政府镇长

郝其林  芒东镇人民政府镇长

尹  宁  河西乡人民政府乡长

赵文浩  曩宋阿昌族乡人民政府乡长

赵兴卯  九保阿昌族乡人民政府乡长

李维新  大厂乡人民政府乡长

侯录奖  小厂乡人民政府乡长

赵家敏  平山乡人民政府乡长

廖  斌  遮岛镇人民政府镇长

成  员：徐刚孺  梁河县农业农村局副局长

王庆通  梁河县财政局副局长

寸  远  县农业农村局副局长

孙艳双  县农业农村局产业办主任

申爱华  县农业农村局畜牧站站长

领导小组办公室设在县农业农村局，办公室主任由尹以乐同志兼任，副主任由县农业农村局副局长徐刚孺、县乡村振兴局副局长梁兆帆兼任，成员由各乡（镇）人民政府、县农业农村局相关人员组成。

领导小组主要职责：贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府，州委、州政府，县委、县政府的工作要求，领导和统筹2023年梁河县收入万元以下三类监测对象增收补助设项目工作高效推进，研究协调项目推进中的重大事项。

领导小组办公室主要职责：负责领导小组日常工作，协调落实领导小组各项部署和议定事项，组织项目实施工作，统筹协调各有关部门，落实工作方案，组织开展督导评估，协调解决项目实施过程中的重大问题，完成领导小组交办的其他事项。

（三）奖补资金兑现及相关要求

1.由农户根据自身需求自行购买，但购买资金必须大于奖补资金并提供购买协议，同时乡（镇）人民政府做好跟踪、督查及后续发展工作。

- 2.购买标准：肉牛200kg以上；能繁母猪8月龄以上；仔猪25kg以上；鸡苗、鸭苗1月龄以上。

3.购买的畜禽必须由乡（镇）农业综合服务中心（畜牧兽医站）或村级兽医防疫员建立免疫档案，加挂动物标识。

4.各乡镇要成立项目验收领导小组，及时组织乡级验收，收集整理项目验收资料，待乡级验收通过后，提出资金奖补申请，由县级组织县级验收，验收通过后，兑付奖补资金。

5.收集资料：购买协议、免疫档案、项目实施图片、验收花名册、奖补对象的身份证、银行卡信息。

（四）资金管理

项目严格按照《梁河县人民政府办公室关于印发梁河县衔接推进乡村振兴补助资金管理办法的通知》（梁政办发〔2021〕78号）要求及相关规定进行资金拨付使用管理，全面推行公开公示制度，加强资金日常监管，提高资金使用效益。

（五）档案管理

项目实施过程中各乡（镇），要记录、收集、整理好各种档案材料，并且归类、立档，完整地保存起来，形成永久性材料并上报县农业农村局备案1份。

六、效益分析

（一）经济效益

通过项目实施，力争使全县57户324人以上收入万元以下三类监测对象人均纯收入达到10000元以上，从而实现2023年底脱贫人口和监测对象人均1万元以下动态清零的目标。

（二）社会效益

通过该项目的实施，可带动养殖业的发展。通过经济效益发挥作用，从而促进农村产业结构调整的步伐。培育经济增长点，加快收入万元以下三类监测对象脱贫致富步伐，有利于推进农村经济、社会的繁荣与稳定，促进社会主义新农村建设。

（三）生态效益

养殖业的发展可提供大量的有机肥料，能够改善土壤，提高农作物产量。

附件：梁河县收入万元以下三类监测对象增收补助花名册