芒东镇2019年第一批建档立卡户劳动力转移

就业补助项目实施方案

根据《梁河县财政局关于提前下达贫困县2019年第一批中央财政专项扶贫资金的通知》（梁财整合﹝2019﹞8号）文件精神，镇党委、政府高度重视，紧紧围绕实现贫困户“两不愁、三保障”的脱贫目标及时进行了安排部署，并安排工作人员进村入户进行宣传动员和开展摸底核查，为确保项目顺利实施，特制定项目实施方案如下：

一、基本情况

（一）镇情概况

芒东镇属典型的山坝结合乡镇，位于梁河县城西部，东接大厂乡，南与勐养镇相邻，北与九保乡接壤，西与陇川县护国乡、盈江县油松岭相望。镇政府驻地距梁河县城22公里，距州府芒镇78公里，潞梁公路纵贯全境。全镇国土总面积231.7平方公里，辖13个村民委，78个自然村，132个村小组，2018年末全镇共有乡村户数7833户，34143人，境内居住着傣族、景颇族、阿昌族、傈僳族四种世居少数民族是全县最大的乡镇，也是一个典型的山坝结合乡镇。全镇实有耕地面积52811亩，其中：水田25916亩，旱地26895亩。2018年累计完成生产总值38043万元，全镇农村常住居民人均可支配收入达到7680元。

（二）贫情状况

- 芒东镇是全县四个贫困乡镇之一，有8个贫困村（洒坞、笋子洼、小寨子、帮别、罗岗、翁冷、清平、平坝）其中深度贫困村2个（洒坞、笋子洼）。截至2019年11月，全镇现有建档立卡户1232户5054人，其中2014年-2018年已脱贫918户4007人（2014年脱贫82户379人，2015年脱贫72 户382人，2016年脱贫79户376人，2017年脱贫206户985 人，2018年脱贫479户1885人）；未脱贫314户1047人，贫困发生率将降至3.12%。2019年计划脱贫215户778人 ，预计贫困发生率下降至1.32%。实现整镇脱贫摘帽；2020年与全国全省同步全面建成小康社会。

二、指导思想及编制依据

- 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，牢固树立新发展理念，落实高质量发展的要求，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局；坚持以脱贫攻坚工作统领经济社会发展全局，坚持“政府主导、社会参与、自力更生、开发扶贫”的方针和“精准扶贫”的工作理论，创新扶贫开发思路，以实现共同富裕和构建和谐社会为目标，以贫困村、贫困户、贫困人口为工作对象，以增加贫困农户收入为目标，提高贫困人口自我发展能力，加快脱贫致富奔小康步伐。

（二）编制依据

本方案依据《梁河县财政局关于提前下达贫困县2019年第一批中央财政专项扶贫资金的通知》（梁财整合﹝2019﹞8号）文件精神进行编制。

三、总体目标、建设内容及规模

（一）总体目标

通过项目的实施，引导建档立卡贫困户剩余劳动力外出务工为家庭增加收入来源，实现我镇到2019年末全镇脱贫出列，到2020年稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障，农民人均可支配收入增长幅度高于全国平均水平，基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平，解决区域性整体贫困的总体目标。

- 建设内容及规模

本项目共投入梁河县2019年第一批中央财政专项扶贫资金11.7万元，第一批计划扶持建档立卡户98户128人，具体建设内容和建设规模如下：

1.省外转移就业生活补助72户,102人，计划投入财政专项扶贫资金补助资金10．2万元；交通补贴　9　户，9人，计划投入财政专项扶贫资金补助资金0．45万元

2.省内州外转移就业生活6户6人，计划投入财政专项扶贫资金补助资金0.36元；交通补贴　0　　户，0人，计划投入财政专项扶贫资金补助资金0元

3.州内县外转移就业生活补9户9人，计划投入财政专项扶贫资金补助资金0.36万元。交通补贴　　0　户，人，计划投入财政专项扶贫资金补助资金0元。

3.县内转移就业生活补11户11人，计划投入财政专项扶贫资金补助资金3300元。

四、建设期限和实施进度安排

（一）项目建设期限：项目建设期限为第一批截至8月23日，以前工资发放表、工资条、工资银行流水、用工单位出具证明，逐人核对，做到复印件清晰。

（二）项目实施进度安排

第一阶段：1月29日—3月4日，为项目实施方案编制阶段。主要完成入户宣传、申请资料收集、逐级审核、拟补助人员公示，并根据公示结果编制上报项目实施方案。

第二阶段：3月5日—25日，为项目实施阶段。县人民政府对项目实施方案进行批复后，组织实施项目并完成镇级初验、初验结果公告。

第三阶段：3月26日—9月30日，为项目收尾阶段。主要完成补助资金兑付和项目资料收集归档。

五、项目资金来源、支持环节及相关要求

（一）项目资金来源

该项目资金来源为：梁河县2019年第一批中央财政专项扶贫资金。资金来源文件依据为：《梁河县财政局关于提前下达贫困县2019年第一批中央财政专项扶贫资金的通知》（梁财整合﹝2019﹞8号）文。

（二）财政专项扶贫资金支持环节

财政专项扶贫资金用于对符合条件的建档立卡户劳动力转移就业给予生活补助和交通费补助。具体为：

1.补助对象：全镇建档立卡户中家庭成员2019年8月23日以前期间外出务工并在务工单位稳定就业三个月以上（含满3个月）人员。

2.补助标准：

（1）省外转移就业：生活补助标准为1000元／人交通补贴500元；

（2）省内州外转移就业：生活补助标准为600元／人，交通200元；

（3）州内县外转移就业：生活补助标准为400元／人，交通补贴100。

(4)县内生活补贴300元。

- 补助资金申请、兑付

1、补助资金申请：符合补助条件的建档立卡贫困户，由外出务工人员本人填写《梁河县建档立卡贫困劳动力转移就业补贴申请表》交村委会和镇人民政府审核，同时提交以下证明材料：

①由用人单位开具的稳定就业三个月收入证明、工资发放表、工资条、《劳动合同》或工资银行流水等印件中的其中一种，但必须加盖用人单位公章。交通补助，可用本人乘座飞机票、火车票或客车票复印件中的其中一种，不能提供的式为放弃。

②申请人身份证复印件及《云南省农村信用社联合社》卡复印件。申请人本人没有《云南省农村信用社联合社》卡，无法领取补助资金的，可提交代领补助家庭成员的身份证及《云南省农村信用社联合社》卡复印件，并由村民委出具关系证明。

- 补助资金兑付：项目实行镇级报账制，经镇人民政府验收合格后，通过当地信用社网点将补助资金发放到农户开立的信用账户，最终补助人数以实际发放人数为准，如有结余资金，用于第二批建档立卡户劳动力转移就业补助。

- 3、本年度对付方式分为二次。第一批2019年9月30日以前；第二批2019年10月31日一12月31日以前。

六、组织管理及其它相关要求

（一) 管理及职责

1.管理

（1）项目主管单位：梁河县扶贫办

（2）资金监管单位：梁河县财政局

（3）行业主管部门：梁河县人力资源和社会保障局

（4）项目实施单位：芒东镇人民政府

2.职责

项目采取分级管理、分工负责制。各项目管理单位要加强对项目的组织与领导，抓好项目的监督管理，落实责任制，确保项目顺利实施。

- 梁河县扶贫办：履行县政府职能，组织项目实施方案审核，对项目建设进行监督、检查、指导。

- （2）梁河县财政局：负责项目资金使用的监督检查，跟踪问效工作，确保资金专款专用并及时拨付项目资金。

（3）梁河县人力资源和社会保障局：指导乡镇开展宣传动员、摸底调查、审核等前期工作，督促乡镇按时完成项目建设和负责补助政策解答。

（4）芒东镇人民政府：①负责做好项目区群众的组织、宣传发动，确保项目批复后能够顺利实施；②负责编制项目实施方案、组织项目实施、项目初验、补助资金兑付及项目资料收集归档；③按上级主管部门要求及时报送项目进度报表。

（二）组织管理

为确保项目顺利推进，如期完成，成立芒东镇2019年建档立卡户劳动力转移就业补助项目工作领导小组，具体负责项目的实施及管理，领导小组人员名单如下：

组  长：孔  瑜 芒东镇人民政府镇长（13988272778）

副组长：杨  雨 芒东镇副镇长（15096981269）

成  员：杨世才 芒东镇劳动保障所所长（13988206993）

罗祥玲 芒东镇劳动保障所工作人员（18869217980）

孙家鹏 芒东镇财政所所长（15393923454）

彭安凤 项目办工作人员（15184926615）

孔连春 芒东村支书（13887875891）

杨绍茂 帮别村支书（13759200868）

雷春光 翁冷村支书（13578270459）

尚立文 罗岗村支书（15987583989）

龚应政 那勐村支书（15987571889）

蚌有仙 户那村副主任（13578205120）

寸时强 湾中村主任（18387520217）

徐立尚 杞木寨村支书（13759230130）

董保珍 平坝村支书（15368658029）

王昌林 笋子洼村支书（15208824394）

杨学杏 洒坞村主任（13887875718）

杨天祥 清平村支书（13887875225）

罗盛荣 小寨子村支书（13578253244）

领导小组下设办公室于镇社保办，办公室主任由杨世才同志担任，负责处理日常事务。

（三）其它相关要求

（1）加强宣传引导

充分利用乡村各种会议、宣传单、宣传栏、互联网等媒体大力宣传就业扶贫工作目标任务、政策措施以及取得的成效，引导贫困劳动力、企业和社会各界积极参与，营造良好社会氛围。同时总结推广好的经验做法，树立贫困劳动力就业典型，发挥示范引领作用，调动贫困劳动力的主观能动性，激发贫困劳动力脱贫致富内生动力。

（2）做好项目档案管理

项目建设档案由项目实施单位全程收集并整理归档，项目建设完成后将项目档案包成书报县扶贫办备案，项目实施单位同时存档备查。

七、效益分析

（一）经济效益

通过项目的实施，可使项目区受益群众增加家庭收入来源，按照省外转移就业102人，每人每年务工10个月，现行每月务工收入3000元计算，预计每人可为家庭增加收入3万元，共增加收入306万元；省内州外转移就业6人，每人每年务工10个月，现行每月务工收入600元计算，预计每人可为家庭增加收入0.6万元，共增加收入3.6万元；州内县外转移就业9人，每人每年务工10个月，现行每月务工收入400元计算，预计每人可为家庭增加收入0.36万元，共增加收入3.6万元。同时，通过项目扶持，为外出务工人员和贫困家庭减轻了经济负担，促进全县经济增涨。

（二）社会效益

通过项目的实施，带动周边农村剩余劳动力转移就业，有利于促进农村产业结构调整，减轻当地就业压力，使务工家庭长期受益，为农村培育新的经济增长点，加快项目区建档立卡贫困群众脱贫致富步伐，并使脱贫成果得到长期巩固。

（三）扶贫效益

通过项目实施，将使我镇建档立卡贫困户直接受益98户128人，加速当地经济社会发展速度，使人民生活水平进一步提高，逐渐消除贫困，稳定脱贫，有效控制返贫率，为实现贫困户“两不愁、三保障”和全县脱贫目标夯实了基础。

附件：芒东镇2019年第一建档立卡户劳动力转移就业补助花名册

芒东镇人民政府

2019年8月29日