## 平山乡
梁河县平山乡精准脱贫攻坚三年实施方案（2018—2020年）乡级“路线图”项目清单
填报单位：平山乡人民政府 时间：2018.7.1 单位：万元
序号 | 项目类别及名称 | 实施地点 | 建设性质 | 单位 | 规模 | 主要建设内容及补助标准 | 时间进度 |  | 资金投入规模（万元） |  |  |  | 筹资方式 | 贫困人口直接受益 |  | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 责任单位
[7 empty] | 开工时间 | 完工时间 | 小 计 | 分年度投入 |  |  |  | 户数 | 人数
[10 empty] | 2018年 | 2019年 | 2020年
| 合 计 |  |  | — | — | — |  |  | 9718.0046 | 5677.296 | 3108.9653 | 931.7433
1 | 一、易地扶贫搬迁工程 |  |  | — | — | — |  |  | 1593.93 | 1593.93 | 0 | 0 |  | 148 | 396
2 | （一）安置住房建设 |  |  | 户 | 85 |  |  |  | 422 | 422 |  |  |  | 85 | 130
3 | （二）配套设施建设 |  |  | 项 | 3 |  |  |  | 1171.93 | 1171.93 |  |  |  | 63 | 266
4 | 二、产业就业扶贫工程 |  |  | — | — | — |  |  | 2344.589 | 2189.627 | 83.924 | 71.038 |  | 2392 | 7753
5 | （一）发展特色种植业 |  |  | 亩 | 3393.8 |  |  |  | 108.739 | 30.317 | 45.134 | 33.288 |  | 501 | 1962
6 | （二）发展特色养殖业 |  |  | — | 1970 |  |  |  | 66.15 | 45.47 | 10.14 | 10.54 |  | 203 | 787
7 | （三）创新产业发展模式 |  |  | 个 | 6 |  |  |  | 2100 | 2100 |  |  |  | 1053 | 4228
8 | （四）转移就业 |  |  | 人 | 774 |  |  |  | 69.7 | 13.84 | 28.65 | 27.21 |  | 635 | 776
9 | （五）产业设施项目 |  |  | 项 |  |  |  |  | 0
10 | 三、农村危房改造工程 |  |  | 户 |  |  |  |  | 480.8 | 259.8 | 131 | 90 |  | 519 | 2115
11 | （一）撤除重建设 |  |  | 户 | 80 |  |  |  | 163.7 | 77.7 | 56 | 30 |  | 80 | 304
12 | （一）无房户建房补助 |  |  | 户 | 1 |  |  |  | 2.1 | 2.1 |  |  |  | 1 | 2
13 | （三）加固改造 |  |  | 户 | 132 |  |  |  | 223.2 | 88.2 | 75 | 60 |  | 132 | 506
14 | （四）避雨不遮风改造 |  |  | 户 | 306 |  |  |  | 91.8 | 91.8 |  |  |  | 306 | 1303
15 | 四、教育扶贫工程 |  |  | — | — | — |  |  | 403.05 | 100.5 | 151.25 | 151.3 |  | 1053 | 1861
16 | （一）村级学前教育 |  |  | 项 |  |  |  |  | 0
17 | （二）村级义务教育 |  |  | 项 |  |  |  |  | 0
18 | （三）职业教育 |  |  | 人 |  |  |  |  | 0
19 | （四）师资培训 |  |  | 人 |  |  |  |  | 0
20 | （五）推普教育 |  |  | 人 |  |  |  |  | 0
21 | （六）贫困户救助资助 |  |  | 人 | 1861 |  |  |  | 403.05 | 100.5 | 151.25 | 151.3 |  | 1053 | 1861
22 | 五、健康扶贫工程 |  |  | — | — | — |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | （一）村级卫生室建设 |  |  | 个 |  |  |  |  | 0
24 | （二）乡级卫生院建设 |  |  | 所 |  |  |  |  | 0
25 | （三）县级医院达标建设 |  |  | 个 |  |  |  |  | 0
26 | （四）医技人员培训 |  |  | 人次 |  |  |  |  | 0
27 | （五）贫困户重大疾病救治 |  |  | 人次 |  |  |  |  | 0
28 | 六、生态扶贫工程 |  |  | — | — | — |  |  | 182.5419 | 60.8473 | 60.8473 | 60.8473 |  | 2100 | 8322
29 | （一）生态环境保护 |  |  | 万亩 | 17.1795 |  |  |  | 113.1519 | 37.7173 | 37.7173 | 37.7173 |  | 1890 | 7560
30 | （二）生态植被修复 |  |  | — |  |  |  |  | 0
31 | （三）生态公益岗位 |  |  | 人 | 210 |  |  |  | 69.39 | 23.13 | 23.13 | 23.13 |  | 210 | 762
32 | 七、素质提升工程 |  |  | — | — | — |  |  | 189.06 | 63.07 | 63.07 | 62.92 |  | 1155 | 4330
33 | （一）职业技能培训 |  |  | 人次 | 102 |  |  |  | 65.28 | 21.76 | 21.76 | 21.76 |  | 102 | 102
34 | （二）引导性技能培训 |  |  | 人次 |  |  |  |  | 0
35 | （三）转移就业培训 |  |  | 人次 |  |  |  |  | 0
36 | （四）通用语言培训 |  |  | 人次 |  |  |  |  | 0
37 | （五）实用技术掊训 |  |  | 人次 | 4126 |  |  |  | 123.78 | 41.31 | 41.31 | 41.16 |  | 1053 | 4228
38 | （六）科普平台建设 |  |  | 个 |  |  |  |  | 0
39 | 八、贫困村振兴工程 |  |  | — | — | — |  |  | 4340.7957 | 1348.4357 | 2557.8 | 434.56 |  | 2965 | 11810
40 | （一）村组道路建设 |  |  | 公里 | 52.1736 |  |  |  | 3191.95 | 1230.65 | 1961.3 |  |  | 469 | 1884
41 | （二）村组动力电改造 |  |  | 公里 |  |  |  |  | 0
42 | （三）饮水安全巩固提升 |  |  | 人 | 5028 |  |  |  | 164.7957 | 83.7957 | 81 |  |  | 849 | 3341
43 | （四）小型农田水利设施 |  |  | — | 9 |  |  |  | 102 | 2 |  | 100 |  | 130 | 519
44 | （五）村组通讯及网络建设 |  |  | 个 |  |  |  |  | 0
45 | （六）村庄人居环境整治 |  |  | — | 249.061 |  |  |  | 656.5 |  | 485.5 | 171 |  | 1053 | 4228
46 | （七）广播电视村村通 |  |  | 项 |  |  |  |  | 0
47 | （八）党群科技文化场所建设 |  |  | 项 |  |  |  |  | 0
48 | （九）其它 |  |  | 项 | 13 |  |  |  | 225.55 | 31.99 | 30 | 163.56 |  | 464 | 1838
49 | 九、兜底保障工程 |  |  | — | — | — |  |  | 183.238 | 61.086 | 61.074 | 61.078 |  | 856 | 1258 | 0
50 | （一）五保养老残疾人设施建设 |  |  | 项 |  |  |  |  | 0
51 | （二）妇女儿童保护设施建设 |  |  | 项 |  |  |  |  | 0
52 | （三）无劳力兜底保障 |  |  | 人 | 1243 |  |  |  | 183.238 | 61.086 | 61.074 | 61.078 |  | 856 | 1258
53 | 十、金融扶贫 |  |  | — | — | — |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
54 | （一）小额信贷贴息 |  |  | 项 |  |  |  |  | 0
55 | （二）扶贫龙头企业贴息 |  |  | 个 |  |  |  |  | 0
56 | 十一、社会帮扶 |  |  | 项 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
57 | （一）东西部扶贫协作项目 |  |  | 项 |  |  |  |  | 0
58 | （二）企业帮扶项目 |  |  | 项 |  |  |  |  | 0