## 汇总表
梁河县平山乡核桃林村精准脱贫攻坚三年实施方案（2018—2020年）村级“施工图”汇总表
填报单位：梁河县平山乡核桃林村委会 村总支书记： 冯恩统 驻村工作队长：何俊 填表人： 何俊 电话： 填报时间：2018.12.5 单位：万元
序号 | 项目类别及名称 | 实施地点 | 建设性质 | 建设规模及内容 |  |  | 时间进度 |  | 资金投入规模（万元） |  |  |  | 筹资方式 | 贫困人口直接受益 |  | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 责任单位
|  |  |  | 单位 | 规模 | 主要建设内容 | 开工时间 | 完工时间 | 小计 | 分年度投入 |  |  |  | 户数 | 人数
[10 empty] | 2018年 | 2019年 | 2020年
| 合 计 |  | — | — | — |  |  |  | 1497.739 | 661.437 | 714.319 | 121.983 |  | — | —
1 | 一、易地扶贫搬迁工程 |  | — | — | — |  |  |  | 178.88 | 178.88 | 0 | 0 |  | 24 | 90 |  |  | —
2 | （一）易地扶贫搬迁建设 |  | 新建 | 人 | 8 | 民房建设 | 2018-01-01 | 2019-03-01 | 20.8 | 20.8 | 0 | 0 | 行业部门资金 | 2 | 8 |  |  | —
3 | （二）安置住房建设 |  | 新建 | 户 | [13 empty] | —
4 | （三）配套设施建设 |  | 新建 | 项 | 1 | 基础设施及公共服务设施建设 | 2018-01-01 | 2019-03-01 | 158.08 | 158.08 | 0 | 0 | 行业部门资金 | 22 | 82 | 完成三年行动计划 | 易地搬迁脱贫 | —
5 | 二、产业就业扶贫工程 |  | — | — | — |  |  |  | 514.4 | 387.51 | 13.55 | 113.34 |  | 334 | 748 |  |  | —
6 | （一）发展特色种植业 |  | 新建/改扩建 | 亩 | — |  |  |  | 44.81 | 29.29 | 7.79 | 7.73 |  | 111 | 396 |  |  | —
7 | 1.经济作物种植 |  | 新建/改扩建 | 亩 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
8 | 2.经济林果种植 |  | 新建/改扩建 | 亩 | 611 | 茶叶、桑树种植 | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 44.81 | 29.29 | 7.79 | 7.73 | 整合涉农资金 | 111 | 396 | 建档立卡户受益111户 | 产业扶持脱贫 | —
9 | 3.中草药材种植 |  | 新建 | 亩
10 | 4.其他作物种植 |  | 新建 | 亩/项 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
11 | （二）发展特色养殖业 |  | 新建 | — | — |  |  |  | 4.62 | 4.62 | 0 | 0 |  | 20 | 80 | 建档立卡户受益20户 | 产业扶持脱贫 | —
12 | 1.养猪 |  | 新建 | 头 | 41 | 能繁母猪、仔猪养殖 | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 4.22 | 4.22 | 0 | 0 | 整合涉农资金 | 19 | 76 | 扶持19户建档立卡户养猪 | 产业扶持脱贫 | —
13 | 2.养牛 |  | 新建 | 头 | 1 | 养牛 | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 整合涉农资金 | 1 | 4 | 扶持1户建档立卡户养牛 | 产业扶持脱贫 | —
14 | 3.养羊 |  | 新建 | 只 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
15 | 4.养禽 |  | 新建 | 只/羽 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
16 | 5.水产养殖 |  | 新建 | 亩 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
17 | 6.其他养殖 |  | 新建 | —
18 | （三）创新产业发展模式 |  | 新建 | 个 | 1 |  |  |  | 350 | 350 | 0 | 0 |  | 73 | 73 |  |  | —
19 | 1.农产品加工储运服务业 |  | 新建 | 个
20 | 2.村级集体经济组织 |  | 新建 | 个
21 | 3.发展乡村旅游 |  | 新建 | 个
22 | 4.发展扶贫车间 |  | 新建 | 个 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
23 | 5.光伏扶贫 |  | 新建 | 个 | 1 | 光伏电站 | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 350 | 350 | 0 | 0 | 整合涉农资金、社会帮扶资金 | 73 | 73 | 村集体年收入3万元以上，受益贫困户73户 | 资产收益扶贫 | —
24 | 6.电商扶贫 |  | 新建 | 个
25 | 7.资产收益扶贫 |  | 新建 | 个
26 | （四）参与龙头企业或新型经营主体 |  | 新建/改扩建 | 个 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
27 | 1.龙头企业 |  | 新建/改扩建 | 个
28 | 2.农民专业合作社 |  | 改扩建 | 个 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
29 | 3.家庭农场 |  | 新建 | 个 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
30 | （五）转移就业 |  | 新建 | 人 | 153 |  |  |  | 14.97 | 3.6 | 5.76 | 5.61 |  | 120 | 153 |  |  | —
31 | 1.省外转移就业 |  | 新建 | 人 | 51 | 省外务工交通费补助、境外 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 7.65 | 1.5 | 3.15 | 3 | 整合涉农资金 | 32 | 51 | 建档立卡户受益154户以上 | 产业扶持脱贫 | —
32 | 2.省内县外就业 |  | 新建 | 人 | 74 | 省内县外务工交通费补助 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 5.92 | 1.6 | 2.16 | 2.16 | 整合涉农资金 | 61 | 74 | 建档立卡户受益61户以上 | 产业扶持脱贫 | —
33 | 3.县内转移就业 |  | 新建 | 人 | 28 | 县内务工交通费补助 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1.4 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 整合涉农资金 | 27 | 28 | 建档立卡户受益27户以上 | 产业扶持脱贫 | —
34 | 4.县内城乡公益岗就业 |  | 新建 | 人
35 | （六）产业设施项目 |  | 新建/改扩建 | 条 | 1 |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 |  | 10 | 46 |  |  | —
36 | 1.产业基地道路建设 |  | 新建/改扩建 | 条 | 1 | 横梁子至邓家寨烤烟房道路硬化8公里 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 100 | 0 | 0 | 100 | 上海帮扶资金 | 10 | 46 | 产业基础设施得到改善，促进贫困村、贫困户增收 | 资产收益扶贫 | —
37 | 2.产业基地灌溉设施
38 | 三、农村危房改造工程 |  | 新建 | 户 | 40 |  |  |  | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 |  | 40 | 159 |  |  | —
39 | （一）拆除重建设 |  | 新建 | 户 | 9 | 拆除重建、补未享受到“补四”政策的易地搬迁户建房补助 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 17.1 | 17.1 | 0 | 0 | 行业部门资金、整合涉农资金 | 9 | 41 | 建档立卡户受益9户以上 | 社会扶持脱贫 | —
40 | （二）加固改造 |  | 改扩建 | 户 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
41 | （三）无房户建房补助 |  | 新建 | 户 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
42 | （四）避雨不遮风改造 |  | 改扩建 | 户 | 31 |  |  |  | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 |  | 31 | 118 |  |  | —
43 | （五）非“四类”对象建房
44 | 四、教育扶贫工程 |  | — | — | — |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
45 | （一）村级学前教育 |  | 新建 | 项 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
46 | （二）村级义务教育 |  | 新建/改扩建 | 项 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
47 | （三）教育均衡发展 |  | 新建 | 个 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
48 | （四）职业教育 |  | 新建 | 人
49 | （五）师资培训 |  | 新建 | 人
50 | （六）推普教育 |  | 新建 | 人
51 | （七）贫困户救助资助 |  | 新建 | 人 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
52 | 1.学前教育救助资助 |  | 新建 | 人 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
53 | 2.高中教育救助资助 |  | 新建 | 人 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
54 | 3.中等职业教育救助资助 |  | 新建 | 人 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
55 | 4.高等教育救助资助 |  | 新建 | 人 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
56 | 五、健康扶贫工程 |  | — | — | — |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
57 | （一）村级卫生室建设 |  | 新建 | 个
58 | （二）乡级卫生院建设 |  | 新建 | 所/个
59 | （三）县级医院达标建设 |  | 新建 | 个
60 | （四）医技人员培训
61 | （五）家庭医生签约服务 |  | 新建 | 人次
62 | （六）贫困户重大疾病救治 |  | 新建 | 人次 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
63 | 1.9类15种重大疾病集中救治 |  | 新建 | 人次
64 | 2.慢性病及地方特殊病救治 |  | 新建 | 人次
65 | 3.其他重大疾病救治 |  | 新建 | 人次 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
66 | 六、生态扶贫工程 |  | — | — | — |  |  |  | 31.83 | 3.6 | 24.63 | 3.6 |  | 153 | 556 |  |  | —
67 | （一）生态环境保护 |  | 改扩建 | 个
68 | 1.生态公益林保护
69 | 2.其他生态保护 |  | 改扩建 | 个
70 | （二）生态植被修复 |  | — | — | — |  |  |  | 21.03 | 0 | 21.03 | 0 |  | 132 | 499 | 建档立卡户受益132户 | 转移性增收脱贫 | —
71 | 1.退耕还林还草 |  | 新建 | 亩 | [13 empty] | —
72 | 2.清洁能源替代 |  | 新建 | 台/户 | 132 | 太阳能、电磁炉 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 21.03 | 0 | 21.03 | 0 | 整合涉农资金 | 132 | 499 | 建档立卡户受益132户 | 转移性增收脱贫 | —
73 | 3.组建扶贫造林合作社
74 | （三）生态公益岗位 |  | — | — | 21 |  |  |  | 10.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |  | 21 | 57 | 建档立卡户受益21户 | 转移性增收脱贫 | —
75 | 1.生态护林员 |  | 新建 | 人 | 9 | 聘请建档立卡贫困人口为生态护林员 | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 9 | 3 | 3 | 3 | 行业部门资金 | 9 | 9 | 建档立卡户受益9户 | 转移性增收脱贫 | —
76 | 2.河道管理员
77 | 3.地质灾害监测员 |  | 新建 | 人 | 12 | 地质灾害监测员 | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 行业部门资金 | 12 | 48 | 建档立卡户受益12户 | 转移性增收脱贫 | —
78 | 4.其他生态公益岗
79 | 七、素质提升工程 |  | — | 人次
80 | （一）职业技能培训 |  | 新建 | 人次
81 | （二）转移就业培训 |  | 新建 | 人次
82 | （三）实用技术培训 |  | 新建 | 人次
83 | （四）致富带头人创业培训
84 | （五）引导性技能培训
85 | （六）通用语言培训
86 | 八、贫困村振兴工程 |  | — | — | — |  |  |  | 731.1 | 60 | 671.1 | 0 |  | 562 | 2157 |  |  | —
87 | （一）村组道路建设 |  | 新建/改扩建 | 公里 | 4.277 | 道路硬化 | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 427.7 | 0 | 427.7 | 0 | 行业部门资金、整合涉农资金 | 0 | 0 | 完善通村公路 | 基础设施扶贫 | —
88 | （二）村组动力电改造
89 | （三）饮水安全巩固提升 |  | 新建/改扩建 | 人 | 3002 |  | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 101 | 58 | 43 | 0 | 行业部门资金 | 160 | 621 | 解决621人饮水安全 | 基础设施扶贫 | —
90 | （四）小型农田水利设施 |  | — | — | — |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
91 | 1.高标准农田建设 |  | 改扩建 | 项 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
92 | 2.农业灌溉设施建设 |  | 新建/改扩建 | 件 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
93 | （五）村组通讯及网络建设
94 | （六）村庄人居环境整治 |  | — | — | — |  |  |  | 200.4 | 0 | 200.4 | 0 |  | 270 | 1024 |  |  | —
95 | 1.村内道路硬化 |  | 新建 | 件 | 3 | 道路硬化 | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 155 | 0 | 155 | 0 | 整合涉农资金 | 187 | 713 | 改善村内道路23条 | 基础设施扶贫 | —
96 | 2.垃圾处理 |  | 新建 | 件 | 2 | 购买垃圾清运车 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 行业部门资金 | 0 | 0 |  |  | —
97 | 3.雨污设施 |  | 新建 | 件 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
98 | 4.公厕建设 |  | 新建 | 个 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
99 | 5.太阳能路灯 |  | 新建 | 盏 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
100 | 6.贫困户改厕改圈改院改厨 |  | 新建/改扩建 | 户 | 83 | 卫生厕改造、庭院硬化、厨房改造 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 36.3 | 0 | 36.3 | 0 | 整合涉农资金 | 83 | 311 | 建档立卡户受益83户 | 基础设施扶贫 | —
101 | （七）广播电视村村通 |  | 新建 | 项
102 | （八）党群科技文化场所建设 |  | 新建 | 个 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
103 | （九）其它 |  | 新建 | — | — | 体育设施、农村书屋、滑坡治理 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 2 | 2 | 0 | 0 | 行业部门资金 | 132 | 512 |  |  | —
104 | 九、守边强基工程 |  | — | —
105 | （一）抵边自然村道路建设
106 | （二）低边村组综合整治
107 | （三）边民互市贸易设施建设
108 | （四）护边员公益岗位
109 | 十、兜底保障工程 |  | — | — | — |  |  |  | 15.129 | 5.047 | 5.039 | 5.043 |  | 84 | 111 |  |  | —
110 | （一）五保养老残疾人设施建设 |  | 新建 | 项
111 | （二）妇女儿童保护设施建设
112 | （三）无劳力兜底保障 |  | 新建 | 人 | 111 |  |  |  | 15.129 | 5.047 | 5.039 | 5.043 |  | 84 | 111 | 建档立卡贫困人中受益111人 | 兜底保障脱贫 | —
113 | 1.五保户及孤寡老人救助 |  | 新建 | 人 | 30 | 五保户及孤寡老人救助 | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 2.1114 | 0.7038 | 0.7038 | 0.7038 | 行业部门资金 | 30 | 30 | 贫困人口救助30人 | 兜底保障脱贫 | —
114 | 2.重度残疾人救助 |  | 新建 | 人 | 27 | 重度残疾人救助 | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 0.144 | 0.052 | 0.044 | 0.048 | 行业部门资金 | 27 | 27 | 贫困人口救助27人 | 兜底保障脱贫 | —
115 | 3.重大疾病救助 |  | 新建 | 人 | 54 | 兜底保障补助救助 | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 12.8736 | 4.2912 | 4.2912 | 4.2912 | 行业部门资金 | 27 | 54 | 贫困人口救助54人 | 兜底保障脱贫 | —
116 | 十一、金融扶贫 |  | 新建 | 项
117 | （一）小额信贷贴息 |  | 新建 | 项
118 | （二）扶贫龙头企业贴息
119 | （三）农业保险（产业保险）
120 | (四）合作社贴息
121 | （五）其他
122 | 十二、社会帮扶
123 | （一）上海对口帮扶项目
124 | （二）企业帮扶项目（中色）
125 | （三）烟草集团帮扶阿昌族项目
126 | （四）长江三峡集团对口帮扶项目

## 核桃林村
梁河县平山乡核桃林村精准脱贫攻坚三年实施方案（2018—2020年）村级“施工图”项目清单
填报单位：梁河县平山乡核桃林村委会 村总支书记： 冯恩统 驻村工作队长：何俊 填表人： 何俊 电话： 填报时间：2018.12.5 单位：万元
序号 | 项目类别及名称 | 乡镇 | 村委会 | 自然村（组） | 建设性质 | 建设年度 | 建设规模及内容 |  |  |  | 资金投入规模（万元） |  |  |  | 资金筹措方式 | 入户项目/公益共享 | 贫困人口直接受益 |  | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 责任单位
[7 empty] | 单位 | 规模 | 主要建设内容 | 补助标准 | 小计 | 分年度投入 |  |  |  |  | 户数 | 人数
[12 empty] | 2018年 | 2019年 | 2020年
1 | 合 计 |  |  |  | — | — | — | — |  |  | 1497.739 | 661.437 | 714.319 | 121.983 |  | — | — | — |  |  | —
2 | 一、易地扶贫搬迁工程 |  |  |  | — | — | — | — |  |  | 178.88 | 178.88 | 0 | 0 |  | — | 24 | 90 |  |  | —
3 | （一）易地扶贫搬迁建设 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 8 |  |  | 20.8 | 20.8 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 2 | 8 |  |  | —
4 | 1.分散搬迁 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 8 |  |  | 20.8 | 20.8 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 2 | 8 | 完成三年行动计划 | 易地搬迁脱贫 | —
5 | 平山乡分散安置住房建设 | 平山乡 | 核桃林村 | 老寨子组 | 新建 | 2018 | 人 | 4 | 民房建设 | 2.6 | 10.4 | 10.4 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 发改
6 | 平山乡分散安置住房建设 | 平山乡 | 核桃林村 | 板厂一组 | 新建 | 2018 | 人 | 4 | 民房建设 | 2.6 | 10.4 | 10.4 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 发改
7 | 2.集中搬迁 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 | 完成三年行动计划 | 易地搬迁脱贫 | —
8 | （二）安置住房建设 |  |  |  | 新建 | — | 户 | [8 empty] | 入户项目 |  |  |  |  | —
9 | （三）配套设施建设 |  |  |  | 新建 | — | 项 | 1 |  |  | 158.08 | 158.08 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 22 | 82 | 完成三年行动计划 | 易地搬迁脱贫 | —
10 | 梁河县平山乡木瓜园易地扶贫搬迁集中安置点建设项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 板场 | 新建 | 2018 | 项 | 1 | 基础设施及公共服务设施建设 | 全额补助 | 158.08 | 158.08 |  |  | 行业部门资金 | 公益共享 | 22 | 82 |  |  | 发改
11 | 二、产业就业扶贫工程 |  |  |  | — | — | — | — |  |  | 514.4 | 387.51 | 13.55 | 113.34 |  | — | 334 | 748 |  |  | —
12 | （一）发展特色种植业 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 亩 | — |  |  | 44.81 | 29.29 | 7.79 | 7.73 |  | 入户项目 | 111 | 396 |  |  | —
13 | 1.经济作物种植 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 亩 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | —
14 | 玉米 |  |  |  | 新建 | — | 亩 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | —
15 | 甘蔗 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 亩 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | —
16 | 烤烟 |  |  |  | 新建 | — | 亩 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | —
17 | 2.经济林果种植 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 亩 | 611 |  |  | 44.81 | 29.29 | 7.79 | 7.73 |  | 入户项目 | 111 | 396 | 建档立卡户受益111户 | 产业扶持脱贫 | —
18 | 茶叶 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 亩 | 547 |  |  | 41.61 | 28.59 | 6.54 | 6.48 |  | 入户项目 | 104 | 383 | 扶持104户建档立卡户发展茶叶种植 | 产业扶持脱贫 | —
19 | 梁河县核桃林村高优生态茶园建设项目 | 平山乡 | 核桃林村 |  | 改扩建 | 2018 | 亩 | 330 | 土壤改良、茶园改造、病虫害防治、科技培训等 | 一般户：650元/亩； 贫困户：900元/亩。 | 28.59 | 28.59 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 21 | 87 |  |  | 农业
20 | 平山乡核桃林村板厂二组老茶园改造项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 板厂二组 | 改扩建 | 2019 | 亩 | 6.5 | 老茶园改造 | 0.06 | 0.39 |  | 0.39 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 4 | 12 |  |  | 乡镇
21 | 平山乡核桃林村板厂三组老茶园改造项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 板厂三组 | 改扩建 | 2019 | 亩 | 7 | 老茶园改造 | 0.06 | 0.42 |  | 0.42 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 11 |  |  | 乡镇
22 | 平山乡核桃林村板厂一组老茶园改造项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 板厂一组 | 改扩建 | 2019 | 亩 | 6 | 老茶园改造 | 0.06 | 0.36 |  | 0.36 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 11 |  |  | 乡镇
23 | 平山乡核桃林村横梁子组老茶园改造项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 横梁子组 | 改扩建 | 2019 | 亩 | 1 | 老茶园改造 | 0.06 | 0.06 |  | 0.06 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 5 |  |  | 乡镇
24 | 平山乡核桃林村苦竹林组老茶园改造项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 苦竹林组 | 改扩建 | 2019 | 亩 | 15 | 老茶园改造 | 0.06 | 0.9 |  | 0.9 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 5 | 17 |  |  | 乡镇
25 | 平山乡核桃林村老寨子组老茶园改造项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 老寨子组 | 改扩建 | 2019 | 亩 | 44 | 老茶园改造 | 0.06 | 2.64 |  | 2.64 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 14 | 51 |  |  | 乡镇
26 | 平山乡核桃林村清水塘组老茶园改造项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 清水塘组 | 改扩建 | 2019 | 亩 | 12 | 老茶园改造 | 0.06 | 0.72 |  | 0.72 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 4 | 13 |  |  | 乡镇
27 | 平山乡核桃林村杨家寨组老茶园改造项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 杨家寨组 | 改扩建 | 2019 | 亩 | 17.5 | 老茶园改造 | 0.06 | 1.05 |  | 1.05 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 8 | 29 |  |  | 乡镇
28 | 平山乡核桃林村板厂二组老茶园改造项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 板厂二组 | 改扩建 | 2020 | 亩 | 6.5 | 老茶园改造 | 0.06 | 0.39 |  |  | 0.39 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 4 | 12 |  |  | 乡镇
29 | 平山乡核桃林村板厂三组老茶园改造项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 板厂三组 | 改扩建 | 2020 | 亩 | 7 | 老茶园改造 | 0.06 | 0.42 |  |  | 0.42 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 11 |  |  | 乡镇
30 | 平山乡核桃林村板厂一组老茶园改造项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 板厂一组 | 改扩建 | 2020 | 亩 | 7 | 老茶园改造 | 0.06 | 0.42 |  |  | 0.42 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 11 |  |  | 乡镇
31 | 平山乡核桃林村横梁子组老茶园改造项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 横梁子组 | 改扩建 | 2020 | 亩 | 1 | 老茶园改造 | 0.06 | 0.06 |  |  | 0.06 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 5 |  |  | 乡镇
32 | 平山乡核桃林村苦竹林组老茶园改造项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 苦竹林组 | 改扩建 | 2020 | 亩 | 15 | 老茶园改造 | 0.06 | 0.9 |  |  | 0.9 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 5 | 17 |  |  | 乡镇
33 | 平山乡核桃林村老寨子组老茶园改造项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 老寨子组 | 改扩建 | 2020 | 亩 | 42 | 老茶园改造 | 0.06 | 2.52 |  |  | 2.52 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 13 | 49 |  |  | 乡镇
34 | 平山乡核桃林村清水塘组老茶园改造项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 清水塘组 | 改扩建 | 2020 | 亩 | 12 | 老茶园改造 | 0.06 | 0.72 |  |  | 0.72 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 4 | 13 |  |  | 乡镇
35 | 平山乡核桃林村杨家寨组老茶园改造项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 杨家寨组 | 改扩建 | 2020 | 亩 | 17.5 | 老茶园改造 | 0.06 | 1.05 |  |  | 1.05 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 8 | 29 |  |  | 乡镇
36 | 水果种植 |  |  |  | 新建 | — | 亩
37 | 香料种植 |  |  |  | 新建 | — | 亩 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | —
38 | 坚果种植 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 亩
39 | 蚕桑种植 |  |  |  | 新建 | — | 亩 | 64 |  |  | 3.2 | 0.7 | 1.25 | 1.25 |  | 入户项目 | 7 | 13 | 扶持7户建档立卡户发展蚕桑种植 | 产业扶持脱贫 | —
40 | 平山乡核桃林村杨家寨组桑树种植项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 杨家寨组 | 新建 | 2018 | 亩 | 14 | 桑树种植 | 0.05 | 0.7 | 0.7 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
41 | 平山乡核桃林村苦竹林组桑树种植项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 苦竹林组 | 新建 | 2019 | 亩 | 6 | 桑树种植 | 0.05 | 0.3 |  | 0.3 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 3 |  |  | 乡镇
42 | 平山乡核桃林村老寨子组桑树种植项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 老寨子组 | 新建 | 2019 | 亩 | 5 | 桑树种植 | 0.05 | 0.25 |  | 0.25 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 2 |  |  | 乡镇
43 | 平山乡核桃林村杨家寨组桑树种植项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 杨家寨组 | 新建 | 2019 | 亩 | 14 | 桑树种植 | 0.05 | 0.7 |  | 0.7 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
44 | 平山乡核桃林村苦竹林组桑树种植项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 苦竹林组 | 新建 | 2020 | 亩 | 6 | 桑树种植 | 0.05 | 0.3 |  |  | 0.3 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 3 |  |  | 乡镇
45 | 平山乡核桃林村老寨子组桑树种植项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 老寨子组 | 新建 | 2020 | 亩 | 5 | 桑树种植 | 0.05 | 0.25 |  |  | 0.25 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 2 |  |  | 乡镇
46 | 平山乡核桃林村杨家寨组桑树种植项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 杨家寨组 | 新建 | 2020 | 亩 | 14 | 桑树种植 | 0.05 | 0.7 |  |  | 0.7 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
47 | 其它经济林木 |  |  |  | 新建 | — | 亩
48 | 3.中草药材种植 |  |  |  | 新建 | — | 亩
49 | 4.其他作物种植 |  |  |  | 新建 | — | 亩/项 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | —
50 | 易地搬迁户后续产业发展 |  |  |  | 新建 | — | 项
51 | 水稻种植 |  |  |  | 新建 | — | 亩
52 | 食用菌种植 |  |  |  | 新建 | — | 亩 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | —
53 | 马铃薯种植 |  |  |  | 新建 | — | 亩
54 | 蔬菜种植 |  |  |  | 新建 | — | 亩 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | —
55 | （二）发展特色养殖业 |  |  |  | 新建 | — | — | — |  |  | 4.62 | 4.62 | 0 | 0 |  | — | 20 | 80 | 建档立卡户受益20户 | 产业扶持脱贫 | —
56 | 1.养猪 |  |  |  | 新建 | — | 头 | 41 |  |  | 4.22 | 4.22 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 19 | 76 | 扶持19户建档立卡户养猪 | 产业扶持脱贫 | —
57 | 平山乡核桃林村板厂一组能繁母猪养殖项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 板厂一组 | 新建 | 2018 | 头 | 2 | 能繁母猪养殖 | 0.12 | 0.24 | 0.24 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 5 |  |  | 乡镇
58 | 平山乡核桃林村板厂二组能繁母猪养殖项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 板厂二组 | 新建 | 2018 | 头 | 5 | 能繁母猪养殖 | 0.12 | 0.6 | 0.6 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 7 |  |  | 乡镇
59 | 平山乡核桃林村板厂三组能繁母猪养殖项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 板厂三组 | 新建 | 2018 | 头 | 4 | 能繁母猪养殖 | 0.12 | 0.48 | 0.48 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 7 |  |  | 乡镇
60 | 平山乡核桃林村横梁子组能繁母猪养殖项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 横梁子组 | 新建 | 2018 | 头 | 3 | 能繁母猪养殖 | 0.12 | 0.36 | 0.36 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 10 |  |  | 乡镇
61 | 平山乡核桃林村苦竹林组能繁母猪养殖项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 苦竹林组 | 新建 | 2018 | 头 | 3 | 能繁母猪养殖 | 0.12 | 0.36 | 0.36 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 8 |  |  | 乡镇
62 | 平山乡核桃林村老寨子组能繁母猪养殖项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 老寨子组 | 新建 | 2018 | 头 | 10 | 能繁母猪养殖 | 0.12 | 1.2 | 1.2 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 6 | 24 |  |  | 乡镇
63 | 平山乡核桃林村清水塘组能繁母猪养殖项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 清水塘组 | 新建 | 2018 | 头 | 2 | 能繁母猪养殖 | 0.12 | 0.24 | 0.24 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 2 |  |  | 乡镇
64 | 平山乡核桃林村杨家寨组能繁母猪养殖项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 杨家寨组 | 新建 | 2018 | 头 | 2 | 能繁母猪养殖 | 0.12 | 0.24 | 0.24 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇
65 | 平山乡核桃林村苦竹林组仔猪养殖项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 苦竹林组 | 新建 | 2018 | 头 | 5 | 仔猪养殖 | 0.05 | 0.25 | 0.25 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 5 |  |  | 乡镇
66 | 平山乡核桃林村老寨子组仔猪养殖项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 老寨子组 | 新建 | 2018 | 头 | 5 | 仔猪养殖 | 0.05 | 0.25 | 0.25 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇
67 | 2.养牛 |  |  |  | 新建 | — | 头 | 1 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 1 | 4 | 扶持1户建档立卡户养牛 | 产业扶持脱贫 | —
68 | 平山乡核桃林村老寨子组养牛项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 老寨子组 | 新建 | 2018 | 头 | 1 | 养牛 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇
69 | 3.养羊 |  |  |  | 新建 | — | 只 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | —
70 | 4.养禽 |  |  |  | 新建 | — | 只/羽 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | —
71 | 5.水产养殖 |  |  |  | 新建 | — | 亩 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | —
72 | 6.其他养殖 |  |  |  | 新建 | — | —
73 | 养蜂 |  |  |  | 新建 | — | 群
74 | 养骡 |  |  |  | 新建 | — | 匹
75 | 养驴 |  |  |  | 新建 | — | 头
76 | 竹鼠 |  |  |  | 新建 | — | 只
77 | （三）创新产业发展模式 |  |  |  | 新建 | — | 个 | 1 |  |  | 350 | 350 | 0 | 0 |  | — | 73 | 73 |  |  | —
78 | 1.农产品加工储运服务业 |  |  |  | 新建 | — | 个
79 | 2.村级集体经济组织 |  |  |  | 新建 | — | 个
80 | 3.发展乡村旅游 |  |  |  | 新建 | — | 个
81 | 4.发展扶贫车间 |  |  |  | 新建 | — | 个 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | —
82 | 5.光伏扶贫 |  |  |  | 新建 | — | 个 | 1 |  |  | 350 | 350 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 73 | 73 | 村集体年收入3万元以上，受益贫困户73户 | 资产收益扶贫 | —
83 | 梁河县第一批村级光伏电站建设项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 核桃林 | 新建 | 2018 | 个 | 1 | 第一批村级光伏电站建设 | 350 | 350 | 350 |  |  | 整合涉农资金、社会帮扶资金 | 公益共享 | 73 | 73 |  |  | 扶贫、发改
84 | 6.电商扶贫 |  |  |  | 新建 | — | 个
85 | 7.资产收益扶贫 |  |  |  | 新建 | — | 个
86 | （四）参与龙头企业或新型经营主体 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 个 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | 0 |  |  | —
87 | 1.龙头企业 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 个
88 | 2.农民专业合作社 |  |  |  | 改扩建 | — | 个 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | —
89 | 3.家庭农场 |  |  |  | 新建 | — | 个 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | —
90 | （五）转移就业 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 153 |  |  | 14.97 | 3.6 | 5.76 | 5.61 |  | 入户项目 | 120 | 153 |  |  | —
91 | 1.省外转移就业 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 51 |  |  | 7.65 | 1.5 | 3.15 | 3 |  | 入户项目 | 32 | 51 | 建档立卡户受益154户以上 | 产业扶持脱贫 | —
92 | 平山乡核桃林村板厂二组省外转移就业补助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 板厂二组 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 省外务工交通费补助 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
93 | 平山乡核桃林村苦竹林组省外转移就业补助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 苦竹林组 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 省外务工交通费补助 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
94 | 平山乡核桃林村老寨子组省外转移就业补助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 老寨子组 | 新建 | 2018 | 人 | 5 | 省外务工交通费补助 | 0.15 | 0.75 | 0.75 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 5 |  |  | 乡镇
95 | 平山乡核桃林村清水塘组省外转移就业补助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 清水塘组 | 新建 | 2018 | 人 | 2 | 省外务工交通费补助 | 0.15 | 0.3 | 0.3 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 2 |  |  | 乡镇
96 | 平山乡核桃林村杨家寨组省外转移就业补助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 杨家寨组 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 省外务工交通费补助 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
97 | 平山乡核桃林村横梁子组省外转移就业补助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 横梁子组 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 省外务工交通费补助 | 0.15 | 0.15 |  | 0.15 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
98 | 平山乡核桃林村横梁子组省外转移就业补助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 横梁子组 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 省外务工交通费补助 | 0.15 | 0.15 |  | 0.15 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
99 | 平山乡核桃林村老寨子组省外转移就业补助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 老寨子组 | 新建 | 2019 | 人 | 13 | 省外务工交通费补助 | 0.15 | 1.95 |  | 1.95 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 7 | 13 |  |  | 乡镇
100 | 平山乡核桃林村杨家寨组省外转移就业补助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 杨家寨组 | 新建 | 2019 | 人 | 6 | 省外务工交通费补助 | 0.15 | 0.9 |  | 0.9 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 4 | 6 |  |  | 乡镇
101 | 平山乡核桃林村横梁子组省外转移就业补助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 横梁子组 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 省外务工交通费补助 | 0.15 | 0.15 |  |  | 0.15 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
102 | 平山乡核桃林村老寨子组省外转移就业补助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 老寨子组 | 新建 | 2020 | 人 | 13 | 省外务工交通费补助 | 0.15 | 1.95 |  |  | 1.95 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 7 | 13 |  |  | 乡镇
103 | 平山乡核桃林村杨家寨组省外转移就业补助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 杨家寨组 | 新建 | 2020 | 人 | 6 | 省外务工交通费补助 | 0.15 | 0.9 |  |  | 0.9 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 4 | 6 |  |  | 乡镇
104 | 2.省内县外就业 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 74 |  |  | 5.92 | 1.6 | 2.16 | 2.16 |  | 入户项目 | 61 | 74 | 建档立卡户受益61户以上 | 产业扶持脱贫 | —
105 | 平山乡核桃林村板厂二组省内县外转移就业补助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 板厂二组 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 省内县外务工交通费补助 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
106 | 平山乡核桃林村板厂一组省内县外转移就业补助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 板厂一组 | 新建 | 2018 | 人 | 2 | 省内县外务工交通费补助 | 0.08 | 0.16 | 0.16 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 2 |  |  | 乡镇
107 | 平山乡核桃林村苦竹林组省内县外转移就业补助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 苦竹林组 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 省内县外务工交通费补助 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
108 | 平山乡核桃林村老寨子组省内县外转移就业补助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 老寨子组 | 新建 | 2018 | 人 | 6 | 省内县外务工交通费补助 | 0.08 | 0.48 | 0.48 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 6 |  |  | 乡镇
109 | 平山乡核桃林村清水塘组省内县外转移就业补助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 清水塘组 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 省内县外务工交通费补助 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
110 | 平山乡核桃林村杨家寨组省内县外转移就业补助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 杨家寨组 | 新建 | 2018 | 人 | 9 | 省内县外务工交通费补助 | 0.08 | 0.72 | 0.72 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 6 | 9 |  |  | 乡镇
111 | 平山乡核桃林村板厂二组省内县外转移就业补助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 板厂二组 | 新建 | 2019 | 人 | 3 | 省内县外务工交通费补助 | 0.08 | 0.24 |  | 0.24 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 3 |  |  | 乡镇
112 | 平山乡核桃林村板厂三组省内县外转移就业补助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 板厂三组 | 新建 | 2019 | 人 | 2 | 省内县外务工交通费补助 | 0.08 | 0.16 |  | 0.16 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 2 |  |  | 乡镇
113 | 平山乡核桃林村板厂一组省内县外转移就业补助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 板厂一组 | 新建 | 2019 | 人 | 3 | 省内县外务工交通费补助 | 0.08 | 0.24 |  | 0.24 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 3 |  |  | 乡镇
114 | 平山乡核桃林村老寨子组省内县外转移就业补助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 老寨子组 | 新建 | 2019 | 人 | 9 | 省内县外务工交通费补助 | 0.08 | 0.72 |  | 0.72 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 9 | 9 |  |  | 乡镇
115 | 平山乡核桃林村清水塘组省内县外转移就业补助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 清水塘组 | 新建 | 2019 | 人 | 3 | 省内县外务工交通费补助 | 0.08 | 0.24 |  | 0.24 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 3 |  |  | 乡镇
116 | 平山乡核桃林村杨家寨组省内县外转移就业补助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 杨家寨组 | 新建 | 2019 | 人 | 7 | 省内县外务工交通费补助 | 0.08 | 0.56 |  | 0.56 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 6 | 7 |  |  | 乡镇
117 | 平山乡核桃林村板厂二组省内县外转移就业补助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 板厂二组 | 新建 | 2020 | 人 | 3 | 省内县外务工交通费补助 | 0.08 | 0.24 |  |  | 0.24 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 3 |  |  | 乡镇
118 | 平山乡核桃林村板厂三组省内县外转移就业补助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 板厂三组 | 新建 | 2020 | 人 | 2 | 省内县外务工交通费补助 | 0.08 | 0.16 |  |  | 0.16 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 2 |  |  | 乡镇
119 | 平山乡核桃林村板厂一组省内县外转移就业补助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 板厂一组 | 新建 | 2020 | 人 | 3 | 省内县外务工交通费补助 | 0.08 | 0.24 |  |  | 0.24 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 3 |  |  | 乡镇
120 | 平山乡核桃林村老寨子组省内县外转移就业补助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 老寨子组 | 新建 | 2020 | 人 | 9 | 省内县外务工交通费补助 | 0.08 | 0.72 |  |  | 0.72 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 9 | 9 |  |  | 乡镇
121 | 平山乡核桃林村清水塘组省内县外转移就业补助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 清水塘组 | 新建 | 2020 | 人 | 3 | 省内县外务工交通费补助 | 0.08 | 0.24 |  |  | 0.24 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 3 |  |  | 乡镇
122 | 平山乡核桃林村杨家寨组省内县外转移就业补助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 杨家寨组 | 新建 | 2020 | 人 | 7 | 省内县外务工交通费补助 | 0.08 | 0.56 |  |  | 0.56 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 6 | 7 |  |  | 乡镇
123 | 3.县内转移就业 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 28 |  |  | 1.4 | 0.5 | 0.45 | 0.45 |  | 入户项目 | 27 | 28 | 建档立卡户受益27户以上 | 产业扶持脱贫 | —
124 | 平山乡核桃林村老寨子组县内转移就业补助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 老寨子组 | 新建 | 2018 | 人 | 6 | 县内务工交通费补助 | 0.05 | 0.3 | 0.3 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 5 | 6 |  |  | 乡镇
125 | 平山乡核桃林村清水塘组县内转移就业补助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 清水塘组 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 县内务工交通费补助 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
126 | 平山乡核桃林村杨家寨组县内转移就业补助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 杨家寨组 | 新建 | 2018 | 人 | 3 | 县内务工交通费补助 | 0.05 | 0.15 | 0.15 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 3 |  |  | 乡镇
127 | 平山乡核桃林村板厂三组县内转移就业补助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 板厂三组 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 县内务工交通费补助 | 0.05 | 0.05 |  | 0.05 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
128 | 平山乡核桃林村横梁子组县内转移就业补助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 横梁子组 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 县内务工交通费补助 | 0.05 | 0.05 |  | 0.05 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
129 | 平山乡核桃林村横梁子组县内转移就业补助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 横梁子组 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 县内务工交通费补助 | 0.05 | 0.05 |  | 0.05 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
130 | 平山乡核桃林村老寨子组县内转移就业补助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 老寨子组 | 新建 | 2019 | 人 | 3 | 县内务工交通费补助 | 0.05 | 0.15 |  | 0.15 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 3 |  |  | 乡镇
131 | 平山乡核桃林村清水塘组县内转移就业补助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 清水塘组 | 新建 | 2019 | 人 | 2 | 县内务工交通费补助 | 0.05 | 0.1 |  | 0.1 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 2 |  |  | 乡镇
132 | 平山乡核桃林村杨家寨组县内转移就业补助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 杨家寨组 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 县内务工交通费补助 | 0.05 | 0.05 |  | 0.05 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
133 | 平山乡核桃林村板厂三组县内转移就业补助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 板厂三组 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 县内务工交通费补助 | 0.05 | 0.05 |  |  | 0.05 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
134 | 平山乡核桃林村横梁子组县内转移就业补助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 横梁子组 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 县内务工交通费补助 | 0.05 | 0.05 |  |  | 0.05 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
135 | 平山乡核桃林村横梁子组县内转移就业补助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 横梁子组 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 县内务工交通费补助 | 0.05 | 0.05 |  |  | 0.05 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
136 | 平山乡核桃林村老寨子组县内转移就业补助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 老寨子组 | 新建 | 2020 | 人 | 3 | 县内务工交通费补助 | 0.05 | 0.15 |  |  | 0.15 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 3 |  |  | 乡镇
137 | 平山乡核桃林村清水塘组县内转移就业补助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 清水塘组 | 新建 | 2020 | 人 | 2 | 县内务工交通费补助 | 0.05 | 0.1 |  |  | 0.1 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 2 |  |  | 乡镇
138 | 平山乡核桃林村杨家寨组县内转移就业补助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 杨家寨组 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 县内务工交通费补助 | 0.05 | 0.05 |  |  | 0.05 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
139 | 4.县内城乡公益岗就业 |  |  |  | 新建 | — | 人
140 | （六）产业设施项目 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 条 | 1 |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 |  | 公益共享 | 10 | 46 |  |  | —
141 | 1.产业基地道路建设 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 条 | 1 |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 |  | 公益共享 | 10 | 46 | 产业基础设施得到改善，促进贫困村、贫困户增收 | 资产收益扶贫 | —
142 | 平山乡核桃林村横梁子改扩建横梁子至邓家寨道路项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 横梁子组 | 改扩建 | 2020 | 条 | 1 | 横梁子至邓家寨烤烟房道路硬化8公里 | 100 | 100 |  |  | 100 | 上海帮扶资金 | 公益共享 | 10 | 46 |  |  | 农业
143 | 2.产业基地灌溉设施
144 | 三、农村危房改造工程 |  |  |  | 新建 | — | 户 | 40 |  |  | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 40 | 159 |  |  | —
145 | （一）拆除重建设 |  |  |  | 新建 | — | 户 | 9 |  |  | 17.1 | 17.1 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 9 | 41 | 建档立卡户受益9户以上 | 社会扶持脱贫 | —
146 | 1.拆除重建 |  |  |  | 新建 | — | 户 | 1 |  |  | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 1 | 4 | 解决贫困户住房1户以上 | 社会扶持脱贫 | —
147 | 平山乡核桃林村清水塘拆除重建项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 清水塘 | 新建 | 2018 | 户 | 1 | 拆除重建 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 住建
148 | 2.因地质灾害搬迁避让（国土） |  |  |  | 新建 | — | 户
149 | 3.未落实“补四”政策搬迁户补助 |  |  |  | 新建 | — | 户 | 8 |  |  | 15 | 15 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 8 | 37 | 解决贫困户住房8户 | 社会扶持脱贫 | —
150 | 未落实补四政策搬迁户补助 | 平山乡 | 核桃林村 | 横梁子组 | 新建 | 2018 | 户 | 3 | 补未享受到“补四”政策的易地搬迁户建房补助 | 按差补助 | 6 | 6 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 16 |  |  | 乡镇
151 | 未落实补四政策搬迁户补助 | 平山乡 | 核桃林村 | 老寨子组 | 新建 | 2018 | 户 | 2 | 补未享受到“补四”政策的易地搬迁户建房补助 | 按差补助 | 4 | 4 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 9 |  |  | 乡镇
152 | 未落实补四政策搬迁户补助 | 平山乡 | 核桃林村 | 清水塘组 | 新建 | 2018 | 户 | 1 | 补未享受到“补四”政策的易地搬迁户建房补助 | 按差补助 | 2 | 2 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇
153 | 未落实补四政策搬迁户补助 | 平山乡 | 核桃林村 | 板厂一组 | 新建 | 2018 | 户 | 1 | 补未享受到“补四”政策的易地搬迁户建房补助 | 按差补助 | 1 | 1 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 5 |  |  | 乡镇
154 | 未落实补四政策搬迁户补助 | 平山乡 | 核桃林村 | 板厂三组 | 新建 | 2018 | 户 | 1 | 补未享受到“补四”政策的易地搬迁户建房补助 | 按差补助 | 2 | 2 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 3 |  |  | 乡镇
155 | （二）加固改造 |  |  |  | 改扩建 | — | 户 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | —
156 | （三）无房户建房补助 |  |  |  | 新建 | — | 户 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | —
157 | （四）避雨不遮风改造 |  |  |  | 改扩建 | — | 户 | 31 |  |  | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 31 | 118 |  |  | —
158 | 平山乡核桃林村板厂二组避雨不遮风房屋改造项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 板厂二组 | 改扩建 | 2018 | 户 | 6 | 避雨不遮风房屋改造 | 0.3 | 1.8 | 1.8 |  |  | 整合涉农资金、社会捐赠资金 | 入户项目 | 6 | 17
159 | 平山乡核桃林村板厂三组避雨不遮风房屋改造项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 板厂三组 | 改扩建 | 2018 | 户 | 3 | 避雨不遮风房屋改造 | 0.3 | 0.9 | 0.9 |  |  | 整合涉农资金、社会捐赠资金 | 入户项目 | 3 | 9
160 | 平山乡核桃林村横梁子组避雨不遮风房屋改造项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 横梁子组 | 改扩建 | 2018 | 户 | 5 | 避雨不遮风房屋改造 | 0.3 | 1.5 | 1.5 |  |  | 整合涉农资金、社会捐赠资金 | 入户项目 | 5 | 24
161 | 平山乡核桃林村苦竹林组避雨不遮风房屋改造项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 苦竹林组 | 改扩建 | 2018 | 户 | 4 | 避雨不遮风房屋改造 | 0.3 | 1.2 | 1.2 |  |  | 整合涉农资金、社会捐赠资金 | 入户项目 | 4 | 17
162 | 平山乡核桃林村老寨子组避雨不遮风房屋改造项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 老寨子组 | 改扩建 | 2018 | 户 | 6 | 避雨不遮风房屋改造 | 0.3 | 1.8 | 1.8 |  |  | 整合涉农资金、社会捐赠资金 | 入户项目 | 6 | 22
163 | 平山乡核桃林村清水塘避雨不遮风房屋改造项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 清水塘组 | 改扩建 | 2018 | 户 | 1 | 避雨不遮风房屋改造 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 整合涉农资金、社会捐赠资金 | 入户项目 | 1 | 3
164 | 平山乡核桃林村杨家寨避雨不遮风房屋改造项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 杨家寨组 | 改扩建 | 2018 | 户 | 6 | 避雨不遮风房屋改造 | 0.3 | 1.8 | 1.8 |  |  | 整合涉农资金、社会捐赠资金 | 入户项目 | 6 | 26
165 | （五）非“四类”对象建房
166 | 四、教育扶贫工程 |  |  |  | — | — | — | — |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | 0 |  |  | —
167 | （一）村级学前教育 |  |  |  | 新建 | — | 项 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | —
168 | （二）村级义务教育 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 项 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | —
169 | （三）教育均衡发展 |  |  |  | 新建 | — | 个 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | —
170 | （四）职业教育 |  |  |  | 新建 | — | 人
171 | （五）师资培训 |  |  |  | 新建 | — | 人
172 | （六）推普教育 |  |  |  | 新建 | — | 人
173 | （七）贫困户救助资助 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | —
174 | 1.学前教育救助资助 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | —
175 | 2.高中教育救助资助 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | —
176 | 3.中等职业教育救助资助 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | —
177 | 4.高等教育救助资助 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | —
178 | 五、健康扶贫工程 |  |  |  | — | — | — | — |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | 0 |  |  | —
179 | （一）村级卫生室建设 |  |  |  | 新建 | — | 个
180 | （二）乡级卫生院建设 |  |  |  | 新建 | — | 所/个
181 | （三）县级医院达标建设 |  |  |  | 新建 | — | 个
182 | （四）医技人员培训
183 | （五）家庭医生签约服务 |  |  |  | 新建 | — | 人次
184 | （六）贫困户重大疾病救治 |  |  |  | 新建 | — | 人次 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | —
185 | 1.9类15种重大疾病集中救治 |  |  |  | 新建 | — | 人次
186 | 2.慢性病及地方特殊病救治 |  |  |  | 新建 | — | 人次
187 | 3.其他重大疾病救治 |  |  |  | 新建 | — | 人次 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | —
188 | 六、生态扶贫工程 |  |  |  | — | — | — | — |  |  | 31.83 | 3.6 | 24.63 | 3.6 |  | — | 153 | 556 |  |  | —
189 | （一）生态环境保护 |  |  |  | 改扩建 | — | 个
190 | 1.生态公益林保护
191 | 2.其他生态保护 |  |  |  | 改扩建 | — | 个
192 | （二）生态植被修复 |  |  |  | — | — | — | — |  |  | 21.03 | 0 | 21.03 | 0 |  | — | 132 | 499 | 建档立卡户受益132户 | 转移性增收脱贫 | —
193 | 1.退耕还林还草 |  |  |  | 新建 | — | 亩 | [8 empty] | 入户项目 |  |  |  |  | —
194 | 2.清洁能源替代 |  |  |  | 新建 | — | 台/户 | 132 |  |  | 21.03 | 0 | 21.03 | 0 |  | 入户项目 | 132 | 499 | 建档立卡户受益132户 | 转移性增收脱贫 | —
195 | 省柴节煤炉灶 |  |  |  | 新建 | — | 台
196 | 太阳能热水器 |  |  |  | 新建 | — | 户 | 75 |  |  | 18.75 | 0 | 18.75 | 0 |  | 入户项目 | 75 | 278 |  |  | —
197 | 平山乡核桃林村杨家寨组太阳能热水器建设项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 杨家寨组 | 新建 | 2019 | 户 | 22 | 太阳能热水器建设 | 0.25 | 5.5 |  | 5.5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 22 | 80 |  |  | 林业
198 | 平山乡核桃林村清水塘组太阳能热水器建设项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 清水塘组 | 新建 | 2019 | 户 | 11 | 太阳能热水器建设 | 0.25 | 2.75 |  | 2.75 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 11 | 37 |  |  | 林业
199 | 平山乡核桃林村老寨子组太阳能热水器建设项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 老寨子组 | 新建 | 2019 | 户 | 26 | 太阳能热水器建设 | 0.25 | 6.5 |  | 6.5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 26 | 103 |  |  | 林业
200 | 平山乡核桃林村苦竹林组太阳能热水器建设项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 苦竹林组 | 新建 | 2019 | 户 | 10 | 太阳能热水器建设 | 0.25 | 2.5 |  | 2.5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 10 | 36 |  |  | 林业
201 | 平山乡核桃林村横梁子组太阳能热水器建设项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 横梁子组 | 新建 | 2019 | 户 | 4 | 太阳能热水器建设 | 0.25 | 1 |  | 1 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 4 | 17 |  |  | 林业
202 | 平山乡核桃林村板厂自然村太阳能热水器建设项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 板厂自然村 | 新建 | 2019 | 户 | 2 | 太阳能热水器建设 | 0.25 | 0.5 |  | 0.5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 5 |  |  | 林业
203 | 空气能热水器 |  |  |  | 新建 | — | 户
204 | 以电代柴（电磁炉） |  |  |  | 新建 | — | 台 | 57 |  |  | 2.28 | 0 | 2.28 | 0 |  | 入户项目 | 57 | 221 |  |  | —
205 | 平山乡核桃林村杨家寨组电磁炉建设项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 杨家寨组 | 新建 | 2019 | 台 | 8 | 电磁炉建设 | 0.04 | 0.32 |  | 0.32 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 8 | 26 |  |  | 林业
206 | 平山乡核桃林村清水塘组电磁炉建设项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 清水塘组 | 新建 | 2019 | 台 | 7 | 电磁炉建设 | 0.04 | 0.28 |  | 0.28 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 7 | 25 |  |  | 林业
207 | 平山乡核桃林村老寨子组电磁炉建设项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 老寨子组 | 新建 | 2019 | 台 | 27 | 电磁炉建设 | 0.04 | 1.08 |  | 1.08 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 27 | 108 |  |  | 林业
208 | 平山乡核桃林村苦竹林组电磁炉建设项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 苦竹林组 | 新建 | 2019 | 台 | 4 | 电磁炉建设 | 0.04 | 0.16 |  | 0.16 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 4 | 14 |  |  | 林业
209 | 平山乡核桃林村横梁子组电磁炉建设项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 横梁子组 | 新建 | 2019 | 台 | 9 | 电磁炉建设 | 0.04 | 0.36 |  | 0.36 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 9 | 43 |  |  | 林业
210 | 平山乡核桃林村板厂自然村电磁炉建设项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 板厂自然村 | 新建 | 2019 | 台 | 2 | 电磁炉建设 | 0.04 | 0.08 |  | 0.08 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 5 |  |  | 林业
211 | 3.组建扶贫造林合作社
212 | （三）生态公益岗位 |  |  |  | — | — | — | 21 |  |  | 10.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |  | — | 21 | 57 | 建档立卡户受益21户 | 转移性增收脱贫 | —
213 | 1.生态护林员 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 9 |  |  | 9 | 3 | 3 | 3 |  | 入户项目 | 9 | 9 | 建档立卡户受益9户 | 转移性增收脱贫 | —
214 | 生态护林员岗位补助 | 平山乡 | 核桃林村 | 老寨子组 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 聘请建档立卡贫困人口为生态护林员 | 1万元·人/年 | 1 | 1 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 林业
215 | 生态护林员岗位补助 | 平山乡 | 核桃林村 | 清水塘组 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 聘请建档立卡贫困人口为生态护林员 | 1万元·人/年 | 1 | 1 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 林业
216 | 生态护林员岗位补助 | 平山乡 | 核桃林村 | 杨家寨组 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 聘请建档立卡贫困人口为生态护林员 | 1万元·人/年 | 1 | 1 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 林业
217 | 生态护林员岗位补助 | 平山乡 | 核桃林村 | 老寨子组 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 聘请建档立卡贫困人口为生态护林员 | 1万元·人/年 | 1 |  | 1 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 林业
218 | 生态护林员岗位补助 | 平山乡 | 核桃林村 | 清水塘组 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 聘请建档立卡贫困人口为生态护林员 | 1万元·人/年 | 1 |  | 1 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 林业
219 | 生态护林员岗位补助 | 平山乡 | 核桃林村 | 杨家寨组 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 聘请建档立卡贫困人口为生态护林员 | 1万元·人/年 | 1 |  | 1 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 林业
220 | 生态护林员岗位补助 | 平山乡 | 核桃林村 | 老寨子组 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 聘请建档立卡贫困人口为生态护林员 | 1万元·人/年 | 1 |  |  | 1 | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 林业
221 | 生态护林员岗位补助 | 平山乡 | 核桃林村 | 清水塘组 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 聘请建档立卡贫困人口为生态护林员 | 1万元·人/年 | 1 |  |  | 1 | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 林业
222 | 生态护林员岗位补助 | 平山乡 | 核桃林村 | 杨家寨组 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 聘请建档立卡贫困人口为生态护林员 | 1万元·人/年 | 1 |  |  | 1 | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 林业
223 | 2.河道管理员
224 | 3.地质灾害监测员 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 12 |  |  | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 入户项目 | 12 | 48 | 建档立卡户受益12户 | 转移性增收脱贫 | —
225 | 地质灾害监测员岗位补助 | 平山乡 | 核桃林村 | 老寨子 | 新建 | 2018 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.3 | 0.3 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 8 |  |  | 国土
226 | 地质灾害监测员岗位补助 | 平山乡 | 核桃林村 | 清水塘 | 新建 | 2018 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.3 | 0.3 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 8 |  |  | 国土
227 | 地质灾害监测员岗位补助 | 平山乡 | 核桃林村 | 老寨子 | 新建 | 2019 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.3 |  | 0.3 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 8 |  |  | 国土
228 | 地质灾害监测员岗位补助 | 平山乡 | 核桃林村 | 清水塘 | 新建 | 2019 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.3 |  | 0.3 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 8 |  |  | 国土
229 | 地质灾害监测员岗位补助 | 平山乡 | 核桃林村 | 老寨子 | 新建 | 2020 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.3 |  |  | 0.3 | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 8 |  |  | 国土
230 | 地质灾害监测员岗位补助 | 平山乡 | 核桃林村 | 清水塘 | 新建 | 2020 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.3 |  |  | 0.3 | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 8 |  |  | 国土
231 | 4.其他生态公益岗
232 | 七、素质提升工程 |  |  |  | — | — | 人次
233 | （一）职业技能培训 |  |  |  | 新建 | — | 人次
234 | （二）转移就业培训 |  |  |  | 新建 | — | 人次
235 | （三）实用技术培训 |  |  |  | 新建 | — | 人次
236 | （四）致富带头人创业培训
237 | （五）引导性技能培训
238 | （六）通用语言培训
239 | 八、贫困村振兴工程 |  |  |  | — | — | — | — |  |  | 731.1 | 60 | 671.1 | 0 |  | — | 562 | 2157 |  |  | —
240 | （一）村组道路建设 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 公里 | 4.277 |  |  | 427.7 | 0 | 427.7 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 | 完善通村公路 | 基础设施扶贫 | —
241 | 梁河县平山乡核桃林村苦竹林通畅工程 | 平山乡 | 核桃林村 | 苦竹林 | 改扩建 | 2019 | 公里 | 4.277 | 路基宽4.5m，路面宽4.5m，水泥混凝土路面。 | 427.7 | 427.7 |  | 427.7 |  | 整合涉农资金 | 公益共享 |  |  |  |  | 交通
242 | （二）村组动力电改造
243 | （三）饮水安全巩固提升 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 人 | 3002 |  |  | 101 | 58 | 43 | 0 |  | 公益共享 | 160 | 621 | 解决621人饮水安全 | 基础设施扶贫 | —
244 | 平山乡核桃林村梁子街饮水安全巩固提升工程 | 平山乡 | 核桃林村 | 梁子街 | 改扩建 | 2018 | 人 | 540 | 净水处理、输水、配水管道 | 18 | 18 | 18 |  |  | 行业部门资金 | 公益共享 | 10 | 40 |  |  | 水利
245 | 平山乡核桃林村板厂饮水安全巩固提升工程 | 平山乡 | 核桃林村 | 板厂 | 改扩建 | 2018 | 人 | 446 | 净水处理、输水、配水管道 | 15 | 15 | 15 |  |  | 行业部门资金 | 公益共享 | 39 | 162 |  |  | 水利
246 | 平山乡核桃林村老寨子饮水安全巩固提升工程 | 平山乡 | 核桃林村 | 老寨子 | 改扩建 | 2018 | 人 | 214 | 取水池，输水管道 | 10 | 10 | 10 |  |  | 行业部门资金 | 公益共享 | 30 | 102 |  |  | 水利
247 | 平山乡核桃林村安乐寨饮水安全巩固提升工程 | 平山乡 | 核桃林村 | 安乐寨 | 改扩建 | 2018 | 人 | 434 | 取水池，蓄水池、输水管道 | 15 | 15 | 15 |  |  | 行业部门资金 | 公益共享 | 32 | 115 |  |  | 水利
248 | 平山乡核桃林村板厂饮水安全巩固提升工程 | 平山乡 | 核桃林村 | 板厂 | 改扩建 | 2019 | 人 | 548 | 输、配水管道 | 17 | 17 |  | 17 |  | 行业部门资金 | 公益共享 | 39 | 162 |  |  | 水利
249 | 平山乡核桃林村梁子街饮水安全巩固提升工程 | 平山乡 | 核桃林村 | 梁子街 | 改扩建 | 2019 | 人 | 520 | 取水池，输、配水管道 | 16 | 16 |  | 16 |  | 行业部门资金 | 公益共享 | 10 | 40 |  |  | 水利
250 | 平山乡核桃林村梁子街小学饮水安全巩固提升工程 | 平山乡 | 核桃林村 | 梁子街小学 | 改扩建 | 2019 | 人 | 300 | 取水池，输、配水管道 | 10 | 10 |  | 10 |  | 行业部门资金 | 公益共享 |  |  |  |  | 水利
251 | （四）小型农田水利设施 |  |  |  | — | — | — | — |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | —
252 | 1.高标准农田建设 |  |  |  | 改扩建 | — | 项 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | —
253 | 2.农业灌溉设施建设 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 件 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | —
254 | 灌溉沟渠 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 件 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | —
255 | 坝塘 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 件
256 | 其他 |  |  |  | 新建 | — | 件
257 | （五）村组通讯及网络建设
258 | （六）村庄人居环境整治 |  |  |  | — | — | — | — |  |  | 200.4 | 0 | 200.4 | 0 |  | 公益共享 | 270 | 1024 |  |  | —
259 | 1.村内道路硬化 |  |  |  | 新建 | — | 件 | 3 |  |  | 155 | 0 | 155 | 0 |  | 公益共享 | 187 | 713 | 改善村内道路23条 | 基础设施扶贫 | —
260 | 平山乡核桃林村委会杨家寨内道路硬化建设项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 杨家寨 | 新建 | 2019 | 件 | 1 | 计划建设核桃林贫困村杨家寨自然村计划建设村内主干道4条长1500米，平均宽3米，C20砼硬化5000㎡，及挡土墙、排水沟等其他附属设施建设 | 75 | 75 |  | 75 |  | 上海帮扶资金 | 公益共享 | 27 | 103 |  |  | 乡镇
261 | 平山乡核桃林村委会梁子街内道路硬化建设项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 梁子街 | 新建 | 2019 | 件 | 1 | 计划建设梁子街自然村建设村内硬化250米20cm厚C20砼硬化1000㎡，15cm厚C20砼硬化600㎡，及挡土墙、排水沟渠等其他附属设施建设 | 20 | 20 |  | 20 |  | 上海帮扶资金 | 公益共享 | 132 | 505 |  |  | 乡镇
262 | 梁河县平山乡核桃林村杨家寨组村内道路建设项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 杨家寨组 | 新建 | 2019 | 件 | 1 | 杨家寨新村400米，石场寨300米，杨家弯子300米大生基800米水泥路等 | 60 | 60 |  | 60 |  | 整合涉农资金 | 公益共享 | 28 | 105 |  |  | 乡镇
263 | 2.垃圾处理 |  |  |  | 新建 | — | 件 | 2 |  |  | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | —
264 | 梁河县平山乡核桃林村购置垃圾清运车辆项目 | 平山乡 | 核桃林村 |  | 新建 | 2019 | 件 | 1 | 购买垃圾清运车1辆 | 8.5 | 8.5 |  | 8.5 |  | 行业部门资金 | 公益共享 |  |  |  |  | 住建
265 | 梁河县平山乡核桃林村购置垃圾收集箱项目 | 平山乡 | 核桃林村 |  | 新建 | 2019 | 件 | 1 | 购买垃圾清运车12辆 | 0.6 | 0.6 |  | 0.6 |  | 行业部门资金 | 公益共享 |  |  |  |  | 住建
266 | 3.雨污设施 |  |  |  | 新建 | — | 件 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | —
267 | 4.公厕建设 |  |  |  | 新建 | — | 个 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | —
268 | 5.太阳能路灯 |  |  |  | 新建 | — | 盏 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | —
269 | 6.贫困户改厕改圈改院改厨 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 户 | 83 |  |  | 36.3 | 0 | 36.3 | 0 |  | 入户项目 | 83 | 311 | 建档立卡户受益83户 | 基础设施扶贫 | —
270 | 改厕 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 户 | 52 |  |  | 26 | 0 | 26 | 0 |  | 入户项目 | 52 | 204 | 改善52户建档立卡户人居条件 | 基础设施扶贫 | —
271 | 平山乡核桃林村板厂一组卫生厕所改造项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 板厂一组 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 3 | 卫生厕改造 | 0.5 | 1.5 |  | 1.5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 11 |  |  | 乡镇
272 | 平山乡核桃林村板厂二组卫生厕所改造项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 板厂二组 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 9 | 卫生厕改造 | 0.5 | 4.5 |  | 4.5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 9 | 29 |  |  | 乡镇
273 | 平山乡核桃林村板厂三组卫生厕所改造项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 板厂三组 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 7 | 卫生厕改造 | 0.5 | 3.5 |  | 3.5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 7 | 29 |  |  | 乡镇
274 | 平山乡核桃林村横梁子组卫生厕所改造项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 横梁子 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 4 | 卫生厕改造 | 0.5 | 2 |  | 2 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 4 | 18 |  |  | 乡镇
275 | 平山乡核桃林村苦竹林组卫生厕所改造项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 苦竹林 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 5 | 卫生厕改造 | 0.5 | 2.5 |  | 2.5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 5 | 21 |  |  | 乡镇
276 | 平山乡核桃林村老寨子组卫生厕所改造项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 老寨子 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 8 | 卫生厕改造 | 0.5 | 4 |  | 4 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 8 | 27 |  |  | 乡镇
277 | 平山乡核桃林村清水塘组卫生厕所改造项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 清水塘 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 5 | 卫生厕改造 | 0.5 | 2.5 |  | 2.5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 5 | 20 |  |  | 乡镇
278 | 平山乡核桃林村杨家寨组卫生厕所改造项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 杨家寨 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 11 | 卫生厕改造 | 0.5 | 5.5 |  | 5.5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 11 | 49 |  |  | 乡镇
279 | 改院 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 户 | 5 |  |  | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 |  | 入户项目 | 5 | 22 | 改善5户建档立卡户人居条件 | 基础设施扶贫 | —
280 | 平山乡核桃林村板厂二组院子改造项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 板厂二组 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 2 | 庭院硬化 | 0.5 | 1 |  | 1 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 6 |  |  | 乡镇
281 | 平山乡核桃林村板厂三组院子改造项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 板厂三组 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 2 | 庭院硬化 | 0.5 | 1 |  | 1 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 12 |  |  | 乡镇
282 | 平山乡核桃林村杨家寨组院子改造项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 杨家寨 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 1 | 庭院硬化 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇
283 | 改圈 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 户 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | —
284 | 改厨 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 户 | 26 |  |  | 7.8 | 0 | 7.8 | 0 |  | 入户项目 | 26 | 85 | 改善26户建档立卡户人居条件 | 基础设施扶贫 | —
285 | 平山乡核桃林村杨家寨组厨房改造项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 杨家寨组 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 9 | 厨房改造 | 0.3 | 2.7 |  | 2.7 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 9 | 29 |  |  | 乡镇
286 | 平山乡核桃林村清水塘组厨房改造项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 清水塘组 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 1 | 厨房改造 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
287 | 平山乡核桃林村老寨子组厨房改造项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 老寨子组 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 0 | 厨房改造 | 0.3 | 0 |  | 0 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | 乡镇
288 | 平山乡核桃林村苦竹林组厨房改造项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 苦竹林组 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 9 | 厨房改造 | 0.3 | 2.7 |  | 2.7 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 9 | 33 |  |  | 乡镇
289 | 平山乡核桃林村横梁子组厨房改造项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 横梁子组 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 1 | 厨房改造 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 2 |  |  | 乡镇
290 | 平山乡核桃林村板厂自然村厨房改造项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 板厂自然村 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 6 | 厨房改造 | 0.3 | 1.8 |  | 1.8 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 6 | 20 |  |  | 乡镇
291 | （七）广播电视村村通 |  |  |  | 新建 | — | 项
292 | （八）党群科技文化场所建设 |  |  |  | 新建 | — | 个 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | —
293 | （九）其它 |  |  |  | 新建 | — | — | — |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 132 | 512 |  |  | —
294 | 1.体育设施 |  |  |  | 新建 | — | 件 | 1 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 132 | 512 | 建设村体育设施1件 | 基础设施扶贫 | —
295 | 平山乡核桃林村文化活动室文化设备购置项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 核桃林村 | 新建 | 2018 | 件 | 1 | 音响灯光设备1套 | 2 | 2 | 2 |  |  | 行业部门资金 | 公益共享 | 132 | 512 |  |  | 文体
296 | 2.农村书屋 |  |  |  | 扩改建 | — | 个 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | —
297 | 3.滑坡治理 |  |  |  | 新建 | — | 项 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | —
298 | 4.美化亮化 |  |  |  | 新建 | — | —
299 | 九、守边强基工程 |  |  |  | — | — | —
300 | （一）抵边自然村道路建设
301 | （二）低边村组综合整治
302 | （三）边民互市贸易设施建设
303 | （四）护边员公益岗位
304 | 十、兜底保障工程 |  |  |  | — | — | — | — |  |  | 15.129 | 5.047 | 5.039 | 5.043 |  | — | 84 | 111 |  |  | —
305 | （一）五保养老残疾人设施建设 |  |  |  | 新建 | — | 项
306 | （二）妇女儿童保护设施建设
307 | （三）无劳力兜底保障 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 111 |  |  | 15.129 | 5.047 | 5.039 | 5.043 |  | 入户项目 | 84 | 111 | 建档立卡贫困人中受益111人 | 兜底保障脱贫 | —
308 | 1.五保户及孤寡老人救助 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 30 |  |  | 2.1114 | 0.7038 | 0.7038 | 0.7038 |  | 入户项目 | 30 | 30 | 贫困人口救助30人 | 兜底保障脱贫 | —
309 | 平山乡核桃林村板厂二组五保户补助 | 平山乡 | 核桃林村 | 板厂二组 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 五保户补助 | 0.046 | 0.046 | 0.046 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
310 | 平山乡核桃林村苦竹林组五保户补助 | 平山乡 | 核桃林村 | 苦竹林 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 五保户补助 | 0.046 | 0.046 | 0.046 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
311 | 平山乡核桃林村清水塘组五保户补助 | 平山乡 | 核桃林村 | 清水塘 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 五保户补助 | 0.046 | 0.046 | 0.046 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
312 | 平山乡核桃林村杨家寨组五保户补助 | 平山乡 | 核桃林村 | 杨家寨 | 新建 | 2018 | 人 | 3 | 五保户补助 | 0.046 | 0.138 | 0.138 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 3 | 3 |  |  | 民政
313 | 平山乡核桃林村民委员会杨家寨组孤儿救助 | 平山乡 | 核桃林村 | 杨家寨组 | 新建 | 2018 | 人 | 2 | 孤儿救助 | 2138.82 | 0.2139 | 0.2139 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 2 |  |  | 民政
314 | 平山乡核桃林村民委员会清水塘组孤儿救助 | 平山乡 | 核桃林村 | 清水塘组 | 新建 | 2018 | 人 | 2 | 孤儿救助 | 2138.82 | 0.2139 | 0.2139 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 2 |  |  | 民政
315 | 平山乡核桃林村板厂二组五保户补助 | 平山乡 | 核桃林村 | 板厂二组 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 五保户补助 | 0.046 | 0.046 |  | 0.046 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
316 | 平山乡核桃林村苦竹林组五保户补助 | 平山乡 | 核桃林村 | 苦竹林 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 五保户补助 | 0.046 | 0.046 |  | 0.046 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
317 | 平山乡核桃林村清水塘组五保户补助 | 平山乡 | 核桃林村 | 清水塘 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 五保户补助 | 0.046 | 0.046 |  | 0.046 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
318 | 平山乡核桃林村杨家寨组五保户补助 | 平山乡 | 核桃林村 | 杨家寨 | 新建 | 2019 | 人 | 3 | 五保户补助 | 0.046 | 0.138 |  | 0.138 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 3 | 3 |  |  | 民政
319 | 平山乡核桃林村民委员会杨家寨组孤儿救助 | 平山乡 | 核桃林村 | 杨家寨组 | 新建 | 2019 | 人 | 2 | 孤儿救助 | 2138.82 | 0.2139 |  | 0.2139 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 2 |  |  | 民政
320 | 平山乡核桃林村民委员会清水塘组孤儿救助 | 平山乡 | 核桃林村 | 清水塘组 | 新建 | 2019 | 人 | 2 | 孤儿救助 | 2138.82 | 0.2139 |  | 0.2139 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 2 |  |  | 民政
321 | 平山乡核桃林村板厂二组五保户补助 | 平山乡 | 核桃林村 | 板厂二组 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 五保户补助 | 0.046 | 0.046 |  |  | 0.046 | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
322 | 平山乡核桃林村苦竹林组五保户补助 | 平山乡 | 核桃林村 | 苦竹林 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 五保户补助 | 0.046 | 0.046 |  |  | 0.046 | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
323 | 平山乡核桃林村清水塘组五保户补助 | 平山乡 | 核桃林村 | 清水塘 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 五保户补助 | 0.046 | 0.046 |  |  | 0.046 | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
324 | 平山乡核桃林村杨家寨组五保户补助 | 平山乡 | 核桃林村 | 杨家寨 | 新建 | 2020 | 人 | 3 | 五保户补助 | 0.046 | 0.138 |  |  | 0.138 | 行业部门资金 | 入户项目 | 3 | 3 |  |  | 民政
325 | 平山乡核桃林村民委员会杨家寨组孤儿救助 | 平山乡 | 核桃林村 | 杨家寨组 | 新建 | 2020 | 人 | 2 | 孤儿救助 | 2138.82 | 0.2139 |  |  | 0.2139 | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 2 |  |  | 民政
326 | 平山乡核桃林村民委员会清水塘组孤儿救助 | 平山乡 | 核桃林村 | 清水塘组 | 新建 | 2020 | 人 | 2 | 孤儿救助 | 2138.82 | 0.2139 |  |  | 0.2139 | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 2 |  |  | 民政
327 | 2.重度残疾人救助 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 27 |  |  | 0.144 | 0.052 | 0.044 | 0.048 |  | 入户项目 | 27 | 27 | 贫困人口救助27人 | 兜底保障脱贫 | —
328 | 平山乡核桃林村板厂三组重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 板厂三组 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 重度残疾人救助 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
329 | 平山乡核桃林村横梁子重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 横梁子 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 重度残疾人救助 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
330 | 平山乡核桃林村苦竹林重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 苦竹林 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 重度残疾人救助 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
331 | 平山乡核桃林村苦竹林重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 苦竹林 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 重度残疾人救助 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
332 | 平山乡核桃林村老寨子重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 老寨子 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 重度残疾人救助 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
333 | 平山乡核桃林村清水塘重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 清水塘 | 新建 | 2018 | 人 | 3 | 重度残疾人救助 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 3 | 3 |  |  | 民政
334 | 平山乡核桃林村杨家寨重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 杨家寨 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 重度残疾人救助 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
335 | 平山乡核桃林村板厂三组重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 板厂三组 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 重度残疾人救助 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
336 | 平山乡核桃林村横梁子重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 横梁子 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 重度残疾人救助 | 0.004 | 0.004 |  | 0.004 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
337 | 平山乡核桃林村苦竹林重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 苦竹林 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 重度残疾人救助 | 0.007 | 0.007 |  | 0.007 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
338 | 平山乡核桃林村苦竹林重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 苦竹林 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 重度残疾人救助 | 0.004 | 0.004 |  | 0.004 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
339 | 平山乡核桃林村老寨子重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 老寨子 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 重度残疾人救助 | 0.004 | 0.004 |  | 0.004 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
340 | 平山乡核桃林村清水塘重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 清水塘 | 新建 | 2019 | 人 | 3 | 重度残疾人救助 | 0.018 | 0.018 |  | 0.018 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 3 | 3 |  |  | 民政
341 | 平山乡核桃林村杨家寨重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 杨家寨 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 重度残疾人救助 | 0.007 | 0.007 |  | 0.007 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
342 | 平山乡核桃林村板厂三组重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 板厂三组 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 重度残疾人救助 | 0.004 | 0.004 |  |  | 0.004 | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
343 | 平山乡核桃林村横梁子重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 横梁子 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 重度残疾人救助 | 0.004 | 0.004 |  |  | 0.004 | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
344 | 平山乡核桃林村苦竹林重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 苦竹林 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 重度残疾人救助 | 0.007 | 0.007 |  |  | 0.007 | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
345 | 平山乡核桃林村苦竹林重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 苦竹林 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 重度残疾人救助 | 0.004 | 0.004 |  |  | 0.004 | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
346 | 平山乡核桃林村老寨子重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 老寨子 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 重度残疾人救助 | 0.004 | 0.004 |  |  | 0.004 | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
347 | 平山乡核桃林村清水塘重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 清水塘 | 新建 | 2020 | 人 | 3 | 重度残疾人救助 | 0.018 | 0.018 |  |  | 0.018 | 行业部门资金 | 入户项目 | 3 | 3 |  |  | 民政
348 | 平山乡核桃林村杨家寨重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 杨家寨 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 重度残疾人救助 | 0.007 | 0.007 |  |  | 0.007 | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
349 | 3.重大疾病救助 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 54 |  |  | 12.8736 | 4.2912 | 4.2912 | 4.2912 |  | 入户项目 | 27 | 54 | 贫困人口救助54人 | 兜底保障脱贫 | —
350 | 平山乡核桃林村板厂三组兜底保障补助救助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 板厂三组 | 新建 | 2018 | 人 | 3 | 兜底保障补助救助 | 0.2064 | 0.6192 | 0.6192 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 3 |  |  | 民政
351 | 平山乡核桃林村板厂一组兜底保障补助救助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 板厂一组 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 兜底保障补助救助 | 0.2064 | 0.2064 | 0.2064 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
352 | 平山乡核桃林村老寨子组兜底保障补助救助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 老寨子组 | 新建 | 2018 | 人 | 6 | 兜底保障补助救助 | 0.2064 | 1.2384 | 1.2384 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 6 |  |  | 民政
353 | 平山乡核桃林村清水塘组兜底保障补助救助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 清水塘组 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 兜底保障补助救助 | 0.2784 | 0.2784 | 0.2784 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
354 | 平山乡核桃林村杨家寨组兜底保障补助救助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 杨家寨组 | 新建 | 2018 | 人 | 7 | 兜底保障补助救助 | 0.2784 | 1.9488 | 1.9488 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 4 | 7 |  |  | 民政
355 | 平山乡核桃林村板厂三组兜底保障补助救助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 板厂三组 | 新建 | 2019 | 人 | 3 | 兜底保障补助救助 | 0.2064 | 0.6192 |  | 0.6192 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 3 |  |  | 民政
356 | 平山乡核桃林村板厂一组兜底保障补助救助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 板厂一组 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 兜底保障补助救助 | 0.2064 | 0.2064 |  | 0.2064 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
357 | 平山乡核桃林村老寨子组兜底保障补助救助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 老寨子组 | 新建 | 2019 | 人 | 6 | 兜底保障补助救助 | 0.2064 | 1.2384 |  | 1.2384 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 6 |  |  | 民政
358 | 平山乡核桃林村清水塘组兜底保障补助救助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 清水塘组 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 兜底保障补助救助 | 0.2784 | 0.2784 |  | 0.2784 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
359 | 平山乡核桃林村杨家寨组兜底保障补助救助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 杨家寨组 | 新建 | 2019 | 人 | 7 | 兜底保障补助救助 | 0.2784 | 1.9488 |  | 1.9488 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 4 | 7 |  |  | 民政
360 | 平山乡核桃林村板厂三组兜底保障补助救助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 板厂三组 | 新建 | 2020 | 人 | 3 | 兜底保障补助救助 | 0.2064 | 0.6192 |  |  | 0.6192 | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 3 |  |  | 民政
361 | 平山乡核桃林村板厂一组兜底保障补助救助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 板厂一组 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 兜底保障补助救助 | 0.2064 | 0.2064 |  |  | 0.2064 | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
362 | 平山乡核桃林村老寨子组兜底保障补助救助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 老寨子组 | 新建 | 2020 | 人 | 6 | 兜底保障补助救助 | 0.2064 | 1.2384 |  |  | 1.2384 | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 6 |  |  | 民政
363 | 平山乡核桃林村清水塘组兜底保障补助救助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 清水塘组 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 兜底保障补助救助 | 0.2784 | 0.2784 |  |  | 0.2784 | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
364 | 平山乡核桃林村杨家寨组兜底保障补助救助项目 | 平山乡 | 核桃林村 | 杨家寨组 | 新建 | 2020 | 人 | 7 | 兜底保障补助救助 | 0.2784 | 1.9488 |  |  | 1.9488 | 行业部门资金 | 入户项目 | 4 | 7 |  |  | 民政
365 | 十一、金融扶贫 |  |  |  | 新建 | — | 项
366 | （一）小额信贷贴息 |  |  |  | 新建 | — | 项
367 | （二）扶贫龙头企业贴息
368 | （三）农业保险（产业保险）
369 | (四）合作社贴息
370 | （五）其他
371 | 十二、社会帮扶
372 | （一）上海对口帮扶项目
373 | （二）企业帮扶项目（中色）
374 | （三）烟草集团帮扶阿昌族项目
375 | （四）长江三峡集团对口帮扶项目