## 汇总表
梁河县平山乡小园子村精准脱贫攻坚三年实施方案（2018—2020年）村级“施工图”汇总表
填报单位：梁河县平山乡小园子村委会 村总支书记： 瞿发山 驻村工作队长：赵兴祥 填表人： 尹以梅 电话： 填报时间：2018.12.5 单位：万元
序号 | 项目类别及名称 | 实施地点 | 建设性质 | 建设规模及内容 |  |  | 时间进度 |  | 资金投入规模（万元） |  |  |  | 筹资方式 | 贫困人口直接受益 |  | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 责任单位
|  |  |  | 单位 | 规模 | 主要建设内容 | 开工时间 | 完工时间 | 小计 | 分年度投入 |  |  |  | 户数 | 人数
[10 empty] | 2018年 | 2019年 | 2020年
| 合 计 |  | — | — | — |  |  |  | 1589.6947 | 684.2849 | 843.2549 | 62.1549 |  | — | —
1 | 一、易地扶贫搬迁工程 |  | — | — | — |  |  |  | 23.4 | 23.4 | 0 | 0 |  | 2 | 9 |  |  | —
2 | （一）易地扶贫搬迁建设 |  | 新建 | 人 | 9 | 民房建设 | 2018-01-01 | 2019-03-01 | 23.4 | 23.4 | 0 | 0 | 行业部门资金 | 2 | 9 |  |  | —
3 | （二）安置住房建设 |  | 新建 | 户 | [13 empty] | —
4 | （三）配套设施建设 |  | 新建 | 项 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
5 | 二、产业就业扶贫工程 |  | — | — | — |  |  |  | 521.6 | 358.45 | 159.01 | 4.14 |  | 210 | 526 |  |  | —
6 | （一）发展特色种植业 |  | 新建/改扩建 | 亩 | — |  |  |  | 10.31 | 3.1 | 4.24 | 2.97 |  | 41 | 161 |  |  | —
7 | 1.经济作物种植 |  | 新建/改扩建 | 亩 | 82 | 烤烟、甘蔗、玉米种植 | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 2.84 | 1.15 | 1.27 | 0.42 | 整合涉农资金 | 12 | 47 | 建档立卡户受益12户 | 产业扶持脱贫 | —
8 | 2.经济林果种植 |  | 新建/改扩建 | 亩 | 124 | 茶叶、草果、桑树种植 | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 7.07 | 1.55 | 2.97 | 2.55 | 整合涉农资金 | 28 | 111 | 建档立卡户受益28户 | 产业扶持脱贫 | —
9 | 3.中草药材种植 |  | 新建 | 亩
10 | 4.其他作物种植 |  | 新建 | 亩/项 | 2 | 食用菌、蔬菜种植 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 整合涉农资金 | 1 | 3 | 建档立卡户受益1户 | 产业扶持脱贫 | —
11 | （二）发展特色养殖业 |  | 新建 | — | — |  |  |  | 6.55 | 5.35 | 0.4 | 0.8 |  | 21 | 72 | 建档立卡户受益21户 | 产业扶持脱贫 | —
12 | 1.养猪 |  | 新建 | 头 | 81 | 能繁母猪、仔猪养殖 | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 4.75 | 4.75 | 0 | 0 | 整合涉农资金 | 15 | 49 | 扶持15户建档立卡户养猪 | 产业扶持脱贫 | —
13 | 2.养牛 |  | 新建 | 头 | 4 | 养牛 | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 整合涉农资金 | 4 | 15 | 扶持4户建档立卡户养牛 | 产业扶持脱贫 | —
14 | 3.养羊 |  | 新建 | 只 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
15 | 4.养禽 |  | 新建 | 只/羽 | 100 | 养鸡 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 整合涉农资金 | 2 | 8 | 扶持2户建档立卡户养禽 | 产业扶持脱贫 | —
16 | 5.水产养殖 |  | 新建 | 亩 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
17 | 6.其他养殖 |  | 新建 | —
18 | （三）创新产业发展模式 |  | 新建 | 个 | 2 |  |  |  | 494 | 350 | 144 | 0 |  | 128 | 248 |  |  | —
19 | 1.农产品加工储运服务业 |  | 新建 | 个
20 | 2.村级集体经济组织 |  | 新建 | 个
21 | 3.发展乡村旅游 |  | 新建 | 个
22 | 4.发展扶贫车间 |  | 新建 | 个 | 1 | 标准养蚕示范园建设 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 144 | 0 | 144 | 0 | 上海帮扶资金 | 48 | 168 | 村集体年收入3万元以上，带动贫困户48户以上 | 资产收益扶贫 | —
23 | 5.光伏扶贫 |  | 新建 | 个 | 1 | 光伏电站 | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 350 | 350 | 0 | 0 | 整合涉农资金、社会帮扶资金 | 80 | 80 | 村集体年收入3万元以上，受益贫困户80户 | 资产收益扶贫 | —
24 | 6.电商扶贫 |  | 新建 | 个
25 | 7.资产收益扶贫 |  | 新建 | 个
26 | （四）参与龙头企业或新型经营主体 |  | 新建/改扩建 | 个 | 1 |  |  |  | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | 35 |  |  | —
27 | 1.龙头企业 |  | 新建/改扩建 | 个
28 | 2.农民专业合作社 |  | 改扩建 | 个 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
29 | 3.家庭农场 |  | 新建 | 个 | 1 | 猪舍建设 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 10 | 0 | 10 | 0 | 整合涉农资金 | 10 | 35 | 扶持家庭农场建设1个，带动贫困户增收10户 | 资产收益扶贫 | —
30 | （五）转移就业 |  | 新建 | 人 | 10 |  |  |  | 0.74 | 0 | 0.37 | 0.37 |  | 10 | 10 |  |  | —
31 | 1.省外转移就业 |  | 新建 | 人 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
32 | 2.省内县外就业 |  | 新建 | 人 | 8 | 省内县外务工交通费补助 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0.64 | 0 | 0.32 | 0.32 | 整合涉农资金 | 8 | 8 | 建档立卡户受益8户以上 | 产业扶持脱贫 | —
33 | 3.县内转移就业 |  | 新建 | 人 | 2 | 县内务工交通费补助 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.05 | 整合涉农资金 | 2 | 2 | 建档立卡户受益2户以上 | 产业扶持脱贫 | —
34 | 4.县内城乡公益岗就业 |  | 新建 | 人
35 | （六）产业设施项目 |  | 新建/改扩建 | 条 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
36 | 1.产业基地道路建设 |  | 新建/改扩建 | 条 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
37 | 2.产业基地灌溉设施
38 | 三、农村危房改造工程 |  | 新建 | 户 | 7 |  |  |  | 28.8 | 28.8 | 0 | 0 |  | 7 | 27 |  |  | —
39 | （一）拆除重建设 |  | 新建 | 户 | 4 | 拆除重建、补未享受到“补四”政策的易地搬迁户建房补助 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 8.3 | 8.3 | 0 | 0 | 行业部门资金、整合涉农资金 | 4 | 16 | 建档立卡户受益4户以上 | 社会扶持脱贫 | —
40 | （二）加固改造 |  | 改扩建 | 户 | 3 | 危房修缮加固 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 行业部门资金 | 3 | 11 | 解决贫困户住房3户以上 | 社会扶持脱贫 | —
41 | （三）无房户建房补助 |  | 新建 | 户 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
42 | （四）避雨不遮风改造 |  | 改扩建 | 户 | 54 | 避雨不遮风改造 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 16 | 16 | 0 | 0 | 整合涉农资金、社会捐赠资金 | 54 | 214 |  |  | —
43 | （五）非“四类”对象建房
44 | 四、教育扶贫工程 |  | — | — | — |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
45 | （一）村级学前教育 |  | 新建 | 项 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
46 | （二）村级义务教育 |  | 新建/改扩建 | 项 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
47 | （三）教育均衡发展 |  | 新建 | 个 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
48 | （四）职业教育 |  | 新建 | 人
49 | （五）师资培训 |  | 新建 | 人
50 | （六）推普教育 |  | 新建 | 人
51 | （七）贫困户救助资助 |  | 新建 | 人 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
52 | 1.学前教育救助资助 |  | 新建 | 人 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
53 | 2.高中教育救助资助 |  | 新建 | 人 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
54 | 3.中等职业教育救助资助 |  | 新建 | 人 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
55 | 4.高等教育救助资助 |  | 新建 | 人 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
56 | 五、健康扶贫工程 |  | — | — | — |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
57 | （一）村级卫生室建设 |  | 新建 | 个
58 | （二）乡级卫生院建设 |  | 新建 | 所/个
59 | （三）县级医院达标建设 |  | 新建 | 个
60 | （四）医技人员培训
61 | （五）家庭医生签约服务 |  | 新建 | 人次
62 | （六）贫困户重大疾病救治 |  | 新建 | 人次 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
63 | 1.9类15种重大疾病集中救治 |  | 新建 | 人次
64 | 2.慢性病及地方特殊病救治 |  | 新建 | 人次
65 | 3.其他重大疾病救治 |  | 新建 | 人次 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
66 | 六、生态扶贫工程 |  | — | — | — |  |  |  | 27.48 | 3.9 | 19.68 | 3.9 |  | 117 | 390 |  |  | —
67 | （一）生态环境保护 |  | 改扩建 | 个
68 | 1.生态公益林保护
69 | 2.其他生态保护 |  | 改扩建 | 个
70 | （二）生态植被修复 |  | — | — | — |  |  |  | 15.78 | 0 | 15.78 | 0 |  | 90 | 318 | 建档立卡户受益90户 | 转移性增收脱贫 | —
71 | 1.退耕还林还草 |  | 新建 | 亩 | [13 empty] | —
72 | 2.清洁能源替代 |  | 新建 | 台/户 | 90 | 太阳能、电磁炉 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 15.78 | 0 | 15.78 | 0 | 整合涉农资金 | 90 | 318 | 建档立卡户受益90户 | 转移性增收脱贫 | —
73 | 3.组建扶贫造林合作社
74 | （三）生态公益岗位 |  | — | — | 27 |  |  |  | 11.7 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |  | 27 | 72 | 建档立卡户受益72户 | 转移性增收脱贫 | —
75 | 1.生态护林员 |  | 新建 | 人 | 9 | 聘请建档立卡贫困人口为生态护林员 | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 9 | 3 | 3 | 3 | 行业部门资金 | 9 | 9 | 建档立卡户受益9户 | 转移性增收脱贫 | —
76 | 2.河道管理员
77 | 3.地质灾害监测员 |  | 新建 | 人 | 18 | 地质灾害监测员 | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 2.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 行业部门资金 | 18 | 63 | 建档立卡户受益18户 | 转移性增收脱贫 | —
78 | 4.其他生态公益岗
79 | 七、素质提升工程 |  | — | 人次
80 | （一）职业技能培训 |  | 新建 | 人次
81 | （二）转移就业培训 |  | 新建 | 人次
82 | （三）实用技术培训 |  | 新建 | 人次
83 | （四）致富带头人创业培训
84 | （五）引导性技能培训
85 | （六）通用语言培训
86 | 八、贫困村振兴工程 |  | — | — | — |  |  |  | 961.07 | 260.62 | 655.45 | 45 |  | 774 | 2952 |  |  | —
87 | （一）村组道路建设 |  | 新建/改扩建 | 公里 | 19.754 | 道路硬化 | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 636.05 | 232.5 | 403.55 | 0 | 行业部门资金、整合涉农资金 | 154 | 604 | 完善通村公路 | 基础设施扶贫 | —
88 | （二）村组动力电改造
89 | （三）饮水安全巩固提升 |  | 新建/改扩建 | 人 | 559 |  | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 30.9 | 27.4 | 3.5 | 0 | 行业部门资金 | 31 | 121 | 解决121人饮水安全 | 基础设施扶贫 | —
90 | （四）小型农田水利设施 |  | — | — | — |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
91 | 1.高标准农田建设 |  | 改扩建 | 项 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
92 | 2.农业灌溉设施建设 |  | 新建/改扩建 | 件 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
93 | （五）村组通讯及网络建设
94 | （六）村庄人居环境整治 |  | — | — | — |  |  |  | 285.4 | 0 | 240.4 | 45 |  | 449 | 1673 |  |  | —
95 | 1.村内道路硬化 |  | 新建 | 件 | 6 | 道路硬化 | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 146 | 0 | 101 | 45 | 整合涉农资金 | 144 | 585 | 改善村内道路6条 | 基础设施扶贫 | —
96 | 2.垃圾处理 |  | 新建 | 件 | 2 | 购买垃圾清运车 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 | 行业部门资金 | 0 | 0 | 治理村内环境 | 基础设施扶贫 | —
97 | 3.雨污设施 |  | 新建 | 件 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
98 | 4.公厕建设 |  | 新建 | 个 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
99 | 5.太阳能路灯 |  | 新建 | 盏 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
100 | 6.贫困户改厕改圈改院改厨 |  | 新建/改扩建 | 户 | 305 | 卫生厕改造、庭院硬化、厨房改造 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 130.3 | 0 | 130.3 | 0 | 整合涉农资金 | 305 | 1088 | 建档立卡户受益305户 | 基础设施扶贫 | —
101 | （七）广播电视村村通 |  | 新建 | 项
102 | （八）党群科技文化场所建设 |  | 新建 | 个 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
103 | （九）其它 |  | 新建 | — | — | 体育设施、农村书屋、滑坡治理 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 8.72 | 0.72 | 8 | 0 | 行业部门资金 | 140 | 554 |  |  | —
104 | 九、守边强基工程 |  | — | —
105 | （一）抵边自然村道路建设
106 | （二）低边村组综合整治
107 | （三）边民互市贸易设施建设
108 | （四）护边员公益岗位
109 | 十、兜底保障工程 |  | — | — | — |  |  |  | 27.3447 | 9.1149 | 9.1149 | 9.1149 |  | 144 | 204 |  |  | —
110 | （一）五保养老残疾人设施建设 |  | 新建 | 项
111 | （二）妇女儿童保护设施建设
112 | （三）无劳力兜底保障 |  | 新建 | 人 | 201 |  |  |  | 27.3447 | 9.1149 | 9.1149 | 9.1149 |  | 144 | 204 | 建档立卡贫困人中受益204人 | 兜底保障脱贫 | —
113 | 1.五保户及孤寡老人救助 |  | 新建 | 人 | 30 | 五保户及孤寡老人救助 | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 1.8837 | 0.6279 | 0.6279 | 0.6279 | 行业部门资金 | 30 | 33 | 贫困人口救助33人 | 兜底保障脱贫 | —
114 | 2.重度残疾人救助 |  | 新建 | 人 | 81 | 重度残疾人救助 | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 0.405 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 行业部门资金 | 81 | 81 | 贫困人口救助81人 | 兜底保障脱贫 | —
115 | 3.重大疾病救助 |  | 新建 | 人 | 90 | 兜底保障补助救助 | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 25.056 | 8.352 | 8.352 | 8.352 | 行业部门资金 | 33 | 90 | 贫困人口救助90人 | 兜底保障脱贫 | —
116 | 十一、金融扶贫 |  | 新建 | 项
117 | （一）小额信贷贴息 |  | 新建 | 项
118 | （二）扶贫龙头企业贴息
119 | （三）农业保险（产业保险）
120 | (四）合作社贴息
121 | （五）其他
122 | 十二、社会帮扶
123 | （一）上海对口帮扶项目
124 | （二）企业帮扶项目（中色）
125 | （三）烟草集团帮扶阿昌族项目
126 | （四）长江三峡集团对口帮扶项目

## 小园子村
梁河县平山乡小园子村精准脱贫攻坚三年实施方案（2018—2020年）村级“施工图”项目清单
填报单位：梁河县平山乡小园子村委会 村总支书记： 瞿发山 驻村工作队长：赵兴祥 填表人： 尹以梅 电话： 填报时间：2018.12.5 单位：万元
序号 | 项目类别及名称 | 乡镇 | 村委会 | 自然村（组） | 建设性质 | 建设年度 | 建设规模及内容 |  |  |  | 资金投入规模（万元） |  |  |  | 资金筹措方式 | 入户项目/公益共享 | 贫困人口直接受益 |  | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 责任单位
[7 empty] | 单位 | 规模 | 主要建设内容 | 补助标准 | 小计 | 分年度投入 |  |  |  |  | 户数 | 人数
[12 empty] | 2018年 | 2019年 | 2020年
1 | 合 计 |  |  |  | — | — | — | — |  |  | 1589.8947 | 684.4849 | 843.2549 | 62.1549 |  | — | — | — |  |  | —
2 | 一、易地扶贫搬迁工程 |  |  |  | — | — | — | — |  |  | 23.4 | 23.4 | 0 | 0 |  | — | 2 | 9 |  |  | —
3 | （一）易地扶贫搬迁建设 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 9 |  |  | 23.4 | 23.4 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 2 | 9 |  |  | —
4 | 1.分散搬迁 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 4 |  |  | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 1 | 4 | 完成三年行动计划 | 易地搬迁脱贫 | —
5 | 平山乡分散安置住房建设 | 平山乡 | 小园子村 | 安乐寨 | 新建 | 2018 | 人 | 4 | 民房建设 | 2.6 | 10.4 | 10.4 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 发改
6 | 2.集中搬迁 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 5 |  |  | 13 | 13 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 1 | 5 | 完成三年行动计划 | 易地搬迁脱贫 | —
7 | 梁河县傈僳部落易地扶贫搬迁集中安置点民房建设 | 平山乡 | 小园子村 | 大建组 | 新建 | 2018 | 人 | 5 | 民房建设 | 2.6 | 13 | 13 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 5 |  |  | 发改
8 | （二）安置住房建设 |  |  |  | 新建 | — | 户 | [8 empty] | 入户项目 |  |  |  |  | —
9 | （三）配套设施建设 |  |  |  | 新建 | — | 项 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | —
10 | 二、产业就业扶贫工程 |  |  |  | — | — | — | — |  |  | 521.6 | 358.45 | 159.01 | 4.14 |  | — | 210 | 526 |  |  | —
11 | （一）发展特色种植业 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 亩 | — |  |  | 10.31 | 3.1 | 4.24 | 2.97 |  | 入户项目 | 41 | 161 |  |  | —
12 | 1.经济作物种植 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 亩 | 82 |  |  | 2.84 | 1.15 | 1.27 | 0.42 |  | 入户项目 | 12 | 47 | 建档立卡户受益12户 | 产业扶持脱贫 | —
13 | 玉米 |  |  |  | 新建 | — | 亩 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | —
14 | 甘蔗 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 亩 | 70 |  |  | 2.24 | 1.15 | 0.87 | 0.22 |  | 入户项目 | 9 | 37 | 扶持9户建档立卡户发展甘蔗种植 | 产业扶持脱贫 | —
15 | 平山乡小园子村大园子组新种甘蔗项目 | 平山乡 | 小园子村 | 大园子组 | 新建 | 2018 | 亩 | 13 | 新种甘蔗 | 0.05 | 0.65 | 0.65 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇
16 | 平山乡小园子村熊洞组新种甘蔗项目 | 平山乡 | 小园子村 | 熊洞组 | 新建 | 2018 | 亩 | 10 | 新种甘蔗 | 0.05 | 0.5 | 0.5 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 3 |  |  | 乡镇
17 | 平山乡小园子村大园子组新种甘蔗项目 | 平山乡 | 小园子村 | 大园子组 | 新建 | 2019 | 亩 | 5 | 新种甘蔗 | 0.05 | 0.25 |  | 0.25 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 9 |  |  | 乡镇
18 | 平山乡小园子村大园子组宿根甘蔗提质增效项目 | 平山乡 | 小园子村 | 大园子组 | 改扩建 | 2019 | 亩 | 6 | 宿根甘蔗提质增效 | 0.02 | 0.12 |  | 0.12 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 9 |  |  | 乡镇
19 | 平山乡小园子村熊洞组宿根甘蔗提质增效项目 | 平山乡 | 小园子村 | 熊洞组 | 改扩建 | 2019 | 亩 | 25 | 宿根甘蔗提质增效 | 0.02 | 0.5 |  | 0.5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 3 |  |  | 乡镇
20 | 平山乡小园子村大园子组宿根甘蔗提质增效项目 | 平山乡 | 小园子村 | 大园子组 | 改扩建 | 2020 | 亩 | 11 | 宿根甘蔗提质增效 | 0.02 | 0.22 |  |  | 0.22 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 9 |  |  | 乡镇
21 | 烤烟 |  |  |  | 新建 | — | 亩 | 12 |  |  | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | 入户项目 | 3 | 10 | 扶持10户建档立卡户发展烤烟种植 | 产业扶持脱贫 | —
22 | 平山乡小园子村荆竹林一组烤烟种植项目 | 平山乡 | 小园子村 | 荆竹林一组 | 新建 | 2019 | 亩 | 8 | 烤烟种植 | 0.05 | 0.4 |  | 0.4 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 7 |  |  | 乡镇
23 | 平山乡小园子村荆竹林一组烤烟种植项目 | 平山乡 | 小园子村 | 荆竹林一组 | 新建 | 2020 | 亩 | 4 | 烤烟种植 | 0.05 | 0.2 |  |  | 0.2 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 3 |  |  | 乡镇
24 | 2.经济林果种植 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 亩 | 124 |  |  | 7.07 | 1.55 | 2.97 | 2.55 |  | 入户项目 | 28 | 111 | 建档立卡户受益28户 | 产业扶持脱贫 | —
25 | 茶叶 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 亩 | 87 |  |  | 5.22 | 0 | 2.67 | 2.55 |  | 入户项目 | 22 | 86 | 扶持22户建档立卡户发展茶叶种植 | 产业扶持脱贫 | —
26 | 平山乡小园子村安乐寨组老茶园改造项目 | 平山乡 | 小园子村 | 安乐寨组 | 改扩建 | 2019 | 亩 | 17 | 老茶园改造 | 0.06 | 1.02 |  | 1.02 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 5 | 20 |  |  | 乡镇
27 | 平山乡小园子村大建组老茶园改造项目 | 平山乡 | 小园子村 | 大建组 | 改扩建 | 2019 | 亩 | 11.5 | 老茶园改造 | 0.06 | 0.69 |  | 0.69 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 11 |  |  | 乡镇
28 | 平山乡小园子村荆竹林二组老茶园改造项目 | 平山乡 | 小园子村 | 荆竹林二组 | 改扩建 | 2019 | 亩 | 10 | 老茶园改造 | 0.06 | 0.6 |  | 0.6 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇
29 | 平山乡小园子村熊洞组老茶园改造项目 | 平山乡 | 小园子村 | 熊洞组 | 改扩建 | 2019 | 亩 | 6 | 老茶园改造 | 0.06 | 0.36 |  | 0.36 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 5 |  |  | 乡镇
30 | 平山乡小园子村安乐寨组老茶园改造项目 | 平山乡 | 小园子村 | 安乐寨组 | 改扩建 | 2020 | 亩 | 17 | 老茶园改造 | 0.06 | 1.02 |  |  | 1.02 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 5 | 20 |  |  | 乡镇
31 | 平山乡小园子村大建组老茶园改造项目 | 平山乡 | 小园子村 | 大建组 | 改扩建 | 2020 | 亩 | 9.5 | 老茶园改造 | 0.06 | 0.57 |  |  | 0.57 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 10 |  |  | 乡镇
32 | 平山乡小园子村荆竹林二组老茶园改造项目 | 平山乡 | 小园子村 | 荆竹林二组 | 改扩建 | 2020 | 亩 | 10 | 老茶园改造 | 0.06 | 0.6 |  |  | 0.6 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇
33 | 平山乡小园子村荆竹林一组老茶园改造项目 | 平山乡 | 小园子村 | 荆竹林一组 | 改扩建 | 2020 | 亩 | 4 | 老茶园改造 | 0.06 | 0.24 |  |  | 0.24 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 7 |  |  | 乡镇
34 | 平山乡小园子村熊洞组老茶园改造项目 | 平山乡 | 小园子村 | 熊洞组 | 改扩建 | 2020 | 亩 | 2 | 老茶园改造 | 0.06 | 0.12 |  |  | 0.12 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 5 |  |  | 乡镇
35 | 水果种植 |  |  |  | 新建 | — | 亩
36 | 香料种植 |  |  |  | 新建 | — | 亩 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | —
37 | 坚果种植 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 亩
38 | 蚕桑种植 |  |  |  | 新建 | — | 亩 | 37 |  |  | 1.85 | 1.55 | 0.3 | 0 |  | 入户项目 | 6 | 25 | 扶持6户建档立卡户发展蚕桑种植 | 产业扶持脱贫 | —
39 | 平山乡小园子村安乐寨组桑树种植项目 | 平山乡 | 小园子村 | 安乐寨组 | 新建 | 2018 | 亩 | 18 | 桑树种植 | 0.05 | 0.9 | 0.9 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 9 |  |  | 乡镇
40 | 平山乡小园子村荆竹林一组桑树种植项目 | 平山乡 | 小园子村 | 荆竹林一组 | 新建 | 2018 | 亩 | 8 | 桑树种植 | 0.05 | 0.4 | 0.4 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇
41 | 平山乡小园子村荆竹林一组桑树种植项目 | 平山乡 | 小园子村 | 荆竹林一组 | 新建 | 2018 | 亩 | 5 | 桑树种植 | 0.05 | 0.25 | 0.25 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇
42 | 平山乡小园子村安乐寨组桑树种植项目 | 平山乡 | 小园子村 | 安乐寨组 | 新建 | 2019 | 亩 | 3 | 桑树种植 | 0.05 | 0.15 |  | 0.15 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇
43 | 平山乡小园子村大园子组桑树种植项目 | 平山乡 | 小园子村 | 大园子组 | 新建 | 2019 | 亩 | 3 | 桑树种植 | 0.05 | 0.15 |  | 0.15 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇
44 | 其它经济林木 |  |  |  | 新建 | — | 亩
45 | 3.中草药材种植 |  |  |  | 新建 | — | 亩
46 | 4.其他作物种植 |  |  |  | 新建 | — | 亩/项 | 2 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 1 | 3 | 建档立卡户受益1户 | 产业扶持脱贫 | —
47 | 易地搬迁户后续产业发展 |  |  |  | 新建 | — | 项
48 | 水稻种植 |  |  |  | 新建 | — | 亩
49 | 食用菌种植 |  |  |  | 新建 | — | 亩 | 2 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 1 | 3 | 扶持1户建档立卡户发展食用菌种植 | 产业扶持脱贫 | —
50 | 平山乡小园子村荆竹林一组姬松茸种植项目 | 平山乡 | 小园子村 | 荆竹林一组 | 新建 | 2018 | 亩 | 2 | 姬松茸种植 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 3 |  |  | 乡镇
51 | 马铃薯种植 |  |  |  | 新建 | — | 亩
52 | 蔬菜种植 |  |  |  | 新建 | — | 亩 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | —
53 | （二）发展特色养殖业 |  |  |  | 新建 | — | — | — |  |  | 6.55 | 5.35 | 0.4 | 0.8 |  | — | 21 | 72 | 建档立卡户受益21户 | 产业扶持脱贫 | —
54 | 1.养猪 |  |  |  | 新建 | — | 头 | 81 |  |  | 4.75 | 4.75 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 15 | 49 | 扶持15户建档立卡户养猪 | 产业扶持脱贫 | —
55 | 平山乡小园子村安乐寨组能繁母猪养殖项目 | 平山乡 | 小园子村 | 安乐寨组 | 新建 | 2018 | 头 | 3 | 能繁母猪养殖 | 0.12 | 0.36 | 0.36 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇
56 | 平山乡小园子村荆竹林二组能繁母猪养殖项目 | 平山乡 | 小园子村 | 荆竹林二组 | 新建 | 2018 | 头 | 2 | 能繁母猪养殖 | 0.12 | 0.24 | 0.24 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇
57 | 平山乡小园子村荃麻河组能繁母猪养殖项目 | 平山乡 | 小园子村 | 荃麻河组 | 新建 | 2018 | 头 | 3 | 能繁母猪养殖 | 0.12 | 0.36 | 0.36 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 3 |  |  | 乡镇
58 | 平山乡小园子村小园子组能繁母猪养殖项目 | 平山乡 | 小园子村 | 小园子组 | 新建 | 2018 | 头 | 2 | 能繁母猪养殖 | 0.12 | 0.24 | 0.24 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇
59 | 平山乡小园子村安乐寨组仔猪养殖项目 | 平山乡 | 小园子村 | 安乐寨组 | 新建 | 2018 | 头 | 11 | 仔猪养殖 | 0.05 | 0.55 | 0.55 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 6 |  |  | 乡镇
60 | 平山乡小园子村大建组仔猪养殖项目 | 平山乡 | 小园子村 | 大建组 | 新建 | 2018 | 头 | 30 | 仔猪养殖 | 0.05 | 1.5 | 1.5 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 4 | 12 |  |  | 乡镇
61 | 平山乡小园子村荆竹林二组仔猪养殖项目 | 平山乡 | 小园子村 | 荆竹林二组 | 新建 | 2018 | 头 | 13 | 仔猪养殖 | 0.05 | 0.65 | 0.65 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 8 |  |  | 乡镇
62 | 平山乡小园子村荃麻河组仔猪养殖项目 | 平山乡 | 小园子村 | 荃麻河组 | 新建 | 2018 | 头 | 7 | 仔猪养殖 | 0.05 | 0.35 | 0.35 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 2 |  |  | 乡镇
63 | 平山乡小园子村熊洞组仔猪养殖项目 | 平山乡 | 小园子村 | 熊洞组 | 新建 | 2018 | 头 | 10 | 仔猪养殖 | 0.05 | 0.5 | 0.5 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 6 |  |  | 乡镇
64 | 2.养牛 |  |  |  | 新建 | — | 头 | 4 |  |  | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.8 |  | 入户项目 | 4 | 15 | 扶持4户建档立卡户养牛 | 产业扶持脱贫 | —
65 | 平山乡小园子村熊洞组养牛项目 | 平山乡 | 小园子村 | 熊洞组 | 新建 | 2018 | 头 | 1 | 养牛 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇
66 | 平山乡小园子村熊洞组养牛项目 | 平山乡 | 小园子村 | 熊洞组 | 新建 | 2019 | 头 | 1 | 养牛 | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇
67 | 平山乡小园子村熊洞组养牛项目 | 平山乡 | 小园子村 | 熊洞组 | 新建 | 2020 | 头 | 2 | 养牛 | 0.4 | 0.8 |  |  | 0.8 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 7 |  |  | 乡镇
68 | 3.养羊 |  |  |  | 新建 | — | 只 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | —
69 | 4.养禽 |  |  |  | 新建 | — | 只/羽 | 100 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 2 | 8 | 扶持2户建档立卡户养禽 | 产业扶持脱贫 | —
70 | 平山乡小园子村荃麻河组养鸡项目 | 平山乡 | 小园子村 | 荃麻河组 | 新建 | 2018 | 羽 | 50 | 养鸡 | 0.002 | 0.1 | 0.1 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 6 |  |  | 乡镇
71 | 平山乡小园子村熊洞组养鸡项目 | 平山乡 | 小园子村 | 熊洞组 | 新建 | 2018 | 羽 | 50 | 养鸡 | 0.002 | 0.1 | 0.1 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 2 |  |  | 乡镇
72 | 5.水产养殖 |  |  |  | 新建 | — | 亩 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | —
73 | 6.其他养殖 |  |  |  | 新建 | — | —
74 | 养蜂 |  |  |  | 新建 | — | 群
75 | 养骡 |  |  |  | 新建 | — | 匹
76 | 养驴 |  |  |  | 新建 | — | 头
77 | 竹鼠 |  |  |  | 新建 | — | 只
78 | （三）创新产业发展模式 |  |  |  | 新建 | — | 个 | 2 |  |  | 494 | 350 | 144 | 0 |  | — | 128 | 248 |  |  | —
79 | 1.农产品加工储运服务业 |  |  |  | 新建 | — | 个
80 | 2.村级集体经济组织 |  |  |  | 新建 | — | 个
81 | 3.发展乡村旅游 |  |  |  | 新建 | — | 个
82 | 4.发展扶贫车间 |  |  |  | 新建 | — | 个 | 1 |  |  | 144 | 0 | 144 | 0 |  | 公益共享 | 48 | 168 | 村集体年收入3万元以上，带动贫困户48户以上 | 资产收益扶贫 | —
83 | 梁河县平山乡小园子村标准养蚕示范园建设项目 | 平山乡 | 小园子村 |  | 新建 | 2019 | 个 | 1 | 在小园子村建设小蚕棚80间，每间1.35万元，种植标准化桑园300亩，新修田间桑园道路1条2500千米(沙石路，含桥涵建设)，平均宽2.5米，建设桑园基地人畜饮水工程1件，其它附属工程。 | 144 | 144 |  | 144 |  | 上海帮扶资金 | 入户项目 | 48 | 168 |  |  | 农业
84 | 5.光伏扶贫 |  |  |  | 新建 | — | 个 | 1 |  |  | 350 | 350 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 80 | 80 | 村集体年收入3万元以上，受益贫困户80户 | 资产收益扶贫 | —
85 | 梁河县第一批村级光伏电站建设项目 | 平山乡 | 小园子村 | 小园子 | 新建 | 2018 | 个 | 1 | 第一批村级光伏电站建设 | 350 | 350 | 350 |  |  | 整合涉农资金、社会帮扶资金 | 公益共享 | 80 | 80 |  |  | 扶贫、发改
86 | 6.电商扶贫 |  |  |  | 新建 | — | 个
87 | 7.资产收益扶贫 |  |  |  | 新建 | — | 个
88 | （四）参与龙头企业或新型经营主体 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 个 | 1 |  |  | 10 | 0 | 10 | 0 |  | — | 10 | 35 |  |  | —
89 | 1.龙头企业 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 个
90 | 2.农民专业合作社 |  |  |  | 改扩建 | — | 个 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | —
91 | 3.家庭农场 |  |  |  | 新建 | — | 个 | 1 |  |  | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 入户项目 | 10 | 35 | 扶持家庭农场建设1个，带动贫困户增收10户 | 资产收益扶贫 | —
92 | 梁河县那烈河黑山羊养殖家庭农场 | 平山乡 | 小园子村 | 荆竹林 | 新建 | 2019 | 个 | 1 | 圈舍建设 | 10 | 10 |  | 10 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 10 | 35 |  |  | 农业
93 | （五）转移就业 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 10 |  |  | 0.74 | 0 | 0.37 | 0.37 |  | 入户项目 | 10 | 10 |  |  | —
94 | 1.省外转移就业 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | —
95 | 2.省内县外就业 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 8 |  |  | 0.64 | 0 | 0.32 | 0.32 |  | 入户项目 | 8 | 8 | 建档立卡户受益8户以上 | 产业扶持脱贫 | —
96 | 平山乡小园子村安乐寨组省内县外转移就业补助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 安乐寨组 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 省内县外务工交通费补助 | 0.08 | 0.08 |  | 0.08 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
97 | 平山乡小园子村大建组省内县外转移就业补助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 大建组 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 省内县外务工交通费补助 | 0.08 | 0.08 |  | 0.08 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
98 | 平山乡小园子村荆竹林二组省内县外转移就业补助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 荆竹林二组 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 省内县外务工交通费补助 | 0.08 | 0.08 |  | 0.08 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
99 | 平山乡小园子村熊洞组省内县外转移就业补助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 熊洞组 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 省内县外务工交通费补助 | 0.08 | 0.08 |  | 0.08 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
100 | 平山乡小园子村安乐寨组省内县外转移就业补助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 安乐寨组 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 省内县外务工交通费补助 | 0.08 | 0.08 |  |  | 0.08 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
101 | 平山乡小园子村大建组省内县外转移就业补助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 大建组 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 省内县外务工交通费补助 | 0.08 | 0.08 |  |  | 0.08 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
102 | 平山乡小园子村荆竹林二组省内县外转移就业补助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 荆竹林二组 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 省内县外务工交通费补助 | 0.08 | 0.08 |  |  | 0.08 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
103 | 平山乡小园子村熊洞组省内县外转移就业补助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 熊洞组 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 省内县外务工交通费补助 | 0.08 | 0.08 |  |  | 0.08 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
104 | 3.县内转移就业 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 2 |  |  | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.05 |  | 入户项目 | 2 | 2 | 建档立卡户受益2户以上 | 产业扶持脱贫 | —
105 | 平山乡小园子村荆竹林二组县内转移就业补助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 荆竹林二组 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 县内务工交通费补助 | 0.05 | 0.05 |  | 0.05 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
106 | 平山乡小园子村荆竹林二组县内转移就业补助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 荆竹林二组 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 县内务工交通费补助 | 0.05 | 0.05 |  |  | 0.05 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
107 | 4.县内城乡公益岗就业 |  |  |  | 新建 | — | 人
108 | （六）产业设施项目 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 条 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | —
109 | 1.产业基地道路建设 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 条 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | —
110 | 2.产业基地灌溉设施
111 | 三、农村危房改造工程 |  |  |  | 新建 | — | 户 | 61 |  |  | 29 | 29 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 61 | 241 |  |  | —
112 | （一）拆除重建设 |  |  |  | 新建 | — | 户 | 4 |  |  | 8.3 | 8.3 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 4 | 16 | 建档立卡户受益4户以上 | 社会扶持脱贫 | —
113 | 1.拆除重建 |  |  |  | 新建 | — | 户 | 3 |  |  | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 3 | 12 | 解决贫困户住房3户以上 | 社会扶持脱贫 | —
114 | 平山乡小园子村安乐寨拆除重建项目 | 平山乡 | 小园子村 | 安乐寨 | 新建 | 2018 | 户 | 2 | 拆除重建 | 2.1 | 4.2 | 4.2 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 8 |  |  | 住建
115 | 平山乡小园子村小园子组拆除重建项目 | 平山乡 | 小园子村 | 小园子组 | 新建 | 2018 | 户 | 1 | 拆除重建 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 住建
116 | 2.因地质灾害搬迁避让（国土） |  |  |  | 新建 | — | 户
117 | 3.未落实“补四”政策搬迁户补助 |  |  |  | 新建 | — | 户 | 1 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 1 | 4 | 解决贫困户住房1户 | 社会扶持脱贫 | —
118 | 未落实补四政策搬迁户补助 | 平山乡 | 小园子村 | 荆竹林二组 | 新建 | 2018 | 户 | 1 | 补未享受到“补四”政策的易地搬迁户建房补助 | 按差补助 | 2 | 2 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇
119 | （二）加固改造 |  |  |  | 改扩建 | — | 户 | 3 |  |  | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 3 | 11 | 解决贫困户住房3户以上 | 社会扶持脱贫 | —
120 | 平山乡小园子村大建组危房修缮加固项目 | 平山乡 | 小园子村 | 大建组 | 改扩建 | 2018 | 户 | 1 | 危房修缮加固 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 住建
121 | 平山乡小园子村大园子危房修缮加固项目 | 平山乡 | 小园子村 | 大园子组 | 改扩建 | 2018 | 户 | 1 | 危房修缮加固 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 5 |  |  | 住建
122 | 平山乡小园子村荆竹林二组危房修缮加固项目 | 平山乡 | 小园子村 | 荆竹林二组 | 改扩建 | 2018 | 户 | 1 | 危房修缮加固 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 2 |  |  | 住建
123 | （三）无房户建房补助 |  |  |  | 新建 | — | 户 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | —
124 | （四）避雨不遮风改造 |  |  |  | 改扩建 | — | 户 | 54 |  |  | 16.2 | 16.2 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 54 | 214 |  |  | —
125 | 平山乡小园子村安乐寨组避雨不遮风房屋改造项目 | 平山乡 | 小园子村 | 安乐寨组 | 改扩建 | 2018 | 户 | 19 | 避雨不遮风房屋改造 | 0.3 | 5.7 | 5.7 |  |  | 整合涉农资金、社会捐赠资金 | 入户项目 | 19 | 81
126 | 平山乡小园子村池子山避雨不遮风房屋改造项目 | 平山乡 | 小园子村 | 池子山组 | 改扩建 | 2018 | 户 | 1 | 避雨不遮风房屋改造 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 整合涉农资金、社会捐赠资金 | 入户项目 | 1 | 4
127 | 平山乡小园子村大建组避雨不遮风房屋改造项目 | 平山乡 | 小园子村 | 大建组 | 改扩建 | 2018 | 户 | 6 | 避雨不遮风房屋改造 | 0.3 | 1.8 | 1.8 |  |  | 整合涉农资金、社会捐赠资金 | 入户项目 | 6 | 27
128 | 平山乡小园子村大园子组避雨不遮风房屋改造项目 | 平山乡 | 小园子村 | 大园子组 | 改扩建 | 2018 | 户 | 3 | 避雨不遮风房屋改造 | 0.3 | 0.9 | 0.9 |  |  | 整合涉农资金、社会捐赠资金 | 入户项目 | 3 | 13
129 | 平山乡小园子村荆竹林二组避雨不遮风房屋改造项目 | 平山乡 | 小园子村 | 荆竹林二组 | 改扩建 | 2018 | 户 | 4 | 避雨不遮风房屋改造 | 0.3 | 1.2 | 1.2 |  |  | 整合涉农资金、社会捐赠资金 | 入户项目 | 4 | 14
130 | 平山乡小园子村荆竹林一组避雨不遮风房屋改造项目 | 平山乡 | 小园子村 | 荆竹林一组 | 改扩建 | 2018 | 户 | 7 | 避雨不遮风房屋改造 | 0.3 | 2.1 | 2.1 |  |  | 整合涉农资金、社会捐赠资金 | 入户项目 | 7 | 23
131 | 平山乡小园子村荃麻河组避雨不遮风房屋改造项目 | 平山乡 | 小园子村 | 荃麻河组 | 改扩建 | 2018 | 户 | 6 | 避雨不遮风房屋改造 | 0.3 | 1.8 | 1.8 |  |  | 整合涉农资金、社会捐赠资金 | 入户项目 | 6 | 22
132 | 平山乡小园子村小园子组避雨不遮风房屋改造项目 | 平山乡 | 小园子村 | 小园子组 | 改扩建 | 2018 | 户 | 5 | 避雨不遮风房屋改造 | 0.3 | 1.5 | 1.5 |  |  | 整合涉农资金、社会捐赠资金 | 入户项目 | 5 | 20
133 | 平山乡小园子村熊洞组避雨不遮风房屋改造项目 | 平山乡 | 小园子村 | 熊洞组 | 改扩建 | 2018 | 户 | 3 | 避雨不遮风房屋改造 | 0.3 | 0.9 | 0.9 |  |  | 整合涉农资金、社会捐赠资金 | 入户项目 | 3 | 10
134 | （五）非“四类”对象建房
135 | 四、教育扶贫工程 |  |  |  | — | — | — | — |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | 0 |  |  | —
136 | （一）村级学前教育 |  |  |  | 新建 | — | 项 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | —
137 | （二）村级义务教育 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 项 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | —
138 | （三）教育均衡发展 |  |  |  | 新建 | — | 个 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | —
139 | （四）职业教育 |  |  |  | 新建 | — | 人
140 | （五）师资培训 |  |  |  | 新建 | — | 人
141 | （六）推普教育 |  |  |  | 新建 | — | 人
142 | （七）贫困户救助资助 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | —
143 | 1.学前教育救助资助 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | —
144 | 2.高中教育救助资助 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | —
145 | 3.中等职业教育救助资助 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | —
146 | 4.高等教育救助资助 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | —
147 | 五、健康扶贫工程 |  |  |  | — | — | — | — |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | 0 |  |  | —
148 | （一）村级卫生室建设 |  |  |  | 新建 | — | 个
149 | （二）乡级卫生院建设 |  |  |  | 新建 | — | 所/个
150 | （三）县级医院达标建设 |  |  |  | 新建 | — | 个
151 | （四）医技人员培训
152 | （五）家庭医生签约服务 |  |  |  | 新建 | — | 人次
153 | （六）贫困户重大疾病救治 |  |  |  | 新建 | — | 人次 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | —
154 | 1.9类15种重大疾病集中救治 |  |  |  | 新建 | — | 人次
155 | 2.慢性病及地方特殊病救治 |  |  |  | 新建 | — | 人次
156 | 3.其他重大疾病救治 |  |  |  | 新建 | — | 人次 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | —
157 | 六、生态扶贫工程 |  |  |  | — | — | — | — |  |  | 27.48 | 3.9 | 19.68 | 3.9 |  | — | 117 | 390 |  |  | —
158 | （一）生态环境保护 |  |  |  | 改扩建 | — | 个
159 | 1.生态公益林保护
160 | 2.其他生态保护 |  |  |  | 改扩建 | — | 个
161 | （二）生态植被修复 |  |  |  | — | — | — | — |  |  | 15.78 | 0 | 15.78 | 0 |  | — | 90 | 318 | 建档立卡户受益90户 | 转移性增收脱贫 | —
162 | 1.退耕还林还草 |  |  |  | 新建 | — | 亩 | [8 empty] | 入户项目 |  |  |  |  | —
163 | 2.清洁能源替代 |  |  |  | 新建 | — | 台/户 | 90 |  |  | 15.78 | 0 | 15.78 | 0 |  | 入户项目 | 90 | 318 | 建档立卡户受益90户 | 转移性增收脱贫 | —
164 | 省柴节煤炉灶 |  |  |  | 新建 | — | 台
165 | 太阳能热水器 |  |  |  | 新建 | — | 户 | 58 |  |  | 14.5 | 0 | 14.5 | 0 |  | 入户项目 | 58 | 206 |  |  | —
166 | 平山乡小园子村安乐寨组太阳能热水器建设项目 | 平山乡 | 小园子村 | 安乐寨组 | 新建 | 2019 | 户 | 13 | 太阳能热水器建设 | 0.25 | 3.25 |  | 3.25 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 13 | 46 |  |  | 林业
167 | 平山乡小园子村池子山组太阳能热水器建设项目 | 平山乡 | 小园子村 | 池子山组 | 新建 | 2019 | 户 | 1 | 太阳能热水器建设 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 2 |  |  | 林业
168 | 平山乡小园子村大建组太阳能热水器建设项目 | 平山乡 | 小园子村 | 大建组 | 新建 | 2019 | 户 | 6 | 太阳能热水器建设 | 0.25 | 1.5 |  | 1.5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 6 | 25 |  |  | 林业
169 | 平山乡小园子村大园子组太阳能热水器建设项目 | 平山乡 | 小园子村 | 大园子组 | 新建 | 2019 | 户 | 2 | 太阳能热水器建设 | 0.25 | 0.5 |  | 0.5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 10 |  |  | 林业
170 | 平山乡小园子村荆竹林二组太阳能热水器建设项目 | 平山乡 | 小园子村 | 荆竹林二组 | 新建 | 2019 | 户 | 4 | 太阳能热水器建设 | 0.25 | 1 |  | 1 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 4 | 12 |  |  | 林业
171 | 平山乡小园子村荆竹林一组太阳能热水器建设项目 | 平山乡 | 小园子村 | 荆竹林一组 | 新建 | 2019 | 户 | 10 | 太阳能热水器建设 | 0.25 | 2.5 |  | 2.5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 10 | 34 |  |  | 林业
172 | 平山乡小园子村荃麻河组太阳能热水器建设项目 | 平山乡 | 小园子村 | 荃麻河组 | 新建 | 2019 | 户 | 13 | 太阳能热水器建设 | 0.25 | 3.25 |  | 3.25 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 13 | 48 |  |  | 林业
173 | 平山乡小园子村小园子组太阳能热水器建设项目 | 平山乡 | 小园子村 | 小园子组 | 新建 | 2019 | 户 | 6 | 太阳能热水器建设 | 0.25 | 1.5 |  | 1.5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 6 | 20 |  |  | 林业
174 | 平山乡小园子村熊洞组太阳能热水器建设项目 | 平山乡 | 小园子村 | 熊洞组 | 新建 | 2019 | 户 | 3 | 太阳能热水器建设 | 0.25 | 0.75 |  | 0.75 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 9 |  |  | 林业
175 | 空气能热水器 |  |  |  | 新建 | — | 户
176 | 以电代柴（电磁炉） |  |  |  | 新建 | — | 台 | 32 |  |  | 1.28 | 0 | 1.28 | 0 |  | 入户项目 | 32 | 112 |  |  | —
177 | 平山乡小园子村安乐寨组电磁炉建设项目 | 平山乡 | 小园子村 | 安乐寨组 | 新建 | 2019 | 台 | 8 | 电磁炉建设 | 0.04 | 0.32 |  | 0.32 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 8 | 26 |  |  | 林业
178 | 平山乡小园子村池子山组电磁炉建设项目 | 平山乡 | 小园子村 | 池子山组 | 新建 | 2019 | 台 | 1 | 电磁炉建设 | 0.04 | 0.04 |  | 0.04 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 2 |  |  | 林业
179 | 平山乡小园子村大建组电磁炉建设项目 | 平山乡 | 小园子村 | 大建组 | 新建 | 2019 | 台 | 7 | 电磁炉建设 | 0.04 | 0.28 |  | 0.28 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 7 | 28 |  |  | 林业
180 | 平山乡小园子村大园子组电磁炉建设项目 | 平山乡 | 小园子村 | 大园子组 | 新建 | 2019 | 台 | 3 | 电磁炉建设 | 0.04 | 0.12 |  | 0.12 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 15 |  |  | 林业
181 | 平山乡小园子村荆竹林二组电磁炉建设项目 | 平山乡 | 小园子村 | 荆竹林二组 | 新建 | 2019 | 台 | 2 | 电磁炉建设 | 0.04 | 0.08 |  | 0.08 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 5 |  |  | 林业
182 | 平山乡小园子村荆竹林一组电磁炉建设项目 | 平山乡 | 小园子村 | 荆竹林一组 | 新建 | 2019 | 台 | 3 | 电磁炉建设 | 0.04 | 0.12 |  | 0.12 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 8 |  |  | 林业
183 | 平山乡小园子村荃麻河组电磁炉建设项目 | 平山乡 | 小园子村 | 荃麻河组 | 新建 | 2019 | 台 | 3 | 电磁炉建设 | 0.04 | 0.12 |  | 0.12 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 11 |  |  | 林业
184 | 平山乡小园子村小园子组电磁炉建设项目 | 平山乡 | 小园子村 | 小园子组 | 新建 | 2019 | 台 | 4 | 电磁炉建设 | 0.04 | 0.16 |  | 0.16 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 4 | 13 |  |  | 林业
185 | 平山乡小园子村熊洞组电磁炉建设项目 | 平山乡 | 小园子村 | 熊洞组 | 新建 | 2019 | 台 | 1 | 电磁炉建设 | 0.04 | 0.04 |  | 0.04 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 林业
186 | 3.组建扶贫造林合作社
187 | （三）生态公益岗位 |  |  |  | — | — | — | 27 |  |  | 11.7 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |  | — | 27 | 72 | 建档立卡户受益72户 | 转移性增收脱贫 | —
188 | 1.生态护林员 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 9 |  |  | 9 | 3 | 3 | 3 |  | 入户项目 | 9 | 9 | 建档立卡户受益9户 | 转移性增收脱贫 | —
189 | 生态护林员岗位补助 | 平山乡 | 小园子村 | 尺子山组 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 聘请建档立卡贫困人口为生态护林员 | 1万元·人/年 | 1 | 1 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 林业
190 | 生态护林员岗位补助 | 平山乡 | 小园子村 | 熊洞组 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 聘请建档立卡贫困人口为生态护林员 | 1万元·人/年 | 1 | 1 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 林业
191 | 生态护林员岗位补助 | 平山乡 | 小园子村 | 大建组 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 聘请建档立卡贫困人口为生态护林员 | 1万元·人/年 | 1 | 1 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 林业
192 | 生态护林员岗位补助 | 平山乡 | 小园子村 | 尺子山组 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 聘请建档立卡贫困人口为生态护林员 | 1万元·人/年 | 1 |  | 1 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 林业
193 | 生态护林员岗位补助 | 平山乡 | 小园子村 | 熊洞组 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 聘请建档立卡贫困人口为生态护林员 | 1万元·人/年 | 1 |  | 1 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 林业
194 | 生态护林员岗位补助 | 平山乡 | 小园子村 | 大建组 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 聘请建档立卡贫困人口为生态护林员 | 1万元·人/年 | 1 |  | 1 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 林业
195 | 生态护林员岗位补助 | 平山乡 | 小园子村 | 尺子山组 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 聘请建档立卡贫困人口为生态护林员 | 1万元·人/年 | 1 |  |  | 1 | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 林业
196 | 生态护林员岗位补助 | 平山乡 | 小园子村 | 熊洞组 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 聘请建档立卡贫困人口为生态护林员 | 1万元·人/年 | 1 |  |  | 1 | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 林业
197 | 生态护林员岗位补助 | 平山乡 | 小园子村 | 大建组 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 聘请建档立卡贫困人口为生态护林员 | 1万元·人/年 | 1 |  |  | 1 | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 林业
198 | 2.河道管理员
199 | 3.地质灾害监测员 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 18 |  |  | 2.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | 入户项目 | 18 | 63 | 建档立卡户受益18户 | 转移性增收脱贫 | —
200 | 地质灾害监测员岗位补助 | 平山乡 | 小园子村 | 大建中山 | 新建 | 2018 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.3 | 0.3 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 7 |  |  | 国土
201 | 地质灾害监测员岗位补助 | 平山乡 | 小园子村 | 荃麻河烂田 | 新建 | 2018 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.3 | 0.3 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 5 |  |  | 国土
202 | 地质灾害监测员岗位补助 | 平山乡 | 小园子村 | 荆竹林 | 新建 | 2018 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.3 | 0.3 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 9 |  |  | 国土
203 | 地质灾害监测员岗位补助 | 平山乡 | 小园子村 | 大建中山 | 新建 | 2019 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.3 |  | 0.3 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 7 |  |  | 国土
204 | 地质灾害监测员岗位补助 | 平山乡 | 小园子村 | 荃麻河烂田 | 新建 | 2019 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.3 |  | 0.3 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 5 |  |  | 国土
205 | 地质灾害监测员岗位补助 | 平山乡 | 小园子村 | 荆竹林 | 新建 | 2019 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.3 |  | 0.3 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 9 |  |  | 国土
206 | 地质灾害监测员岗位补助 | 平山乡 | 小园子村 | 大建中山 | 新建 | 2020 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.3 |  |  | 0.3 | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 7 |  |  | 国土
207 | 地质灾害监测员岗位补助 | 平山乡 | 小园子村 | 荃麻河烂田 | 新建 | 2020 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.3 |  |  | 0.3 | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 5 |  |  | 国土
208 | 地质灾害监测员岗位补助 | 平山乡 | 小园子村 | 荆竹林 | 新建 | 2020 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.3 |  |  | 0.3 | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 9 |  |  | 国土
209 | 4.其他生态公益岗
210 | 七、素质提升工程 |  |  |  | — | — | 人次
211 | （一）职业技能培训 |  |  |  | 新建 | — | 人次
212 | （二）转移就业培训 |  |  |  | 新建 | — | 人次
213 | （三）实用技术培训 |  |  |  | 新建 | — | 人次
214 | （四）致富带头人创业培训
215 | （五）引导性技能培训
216 | （六）通用语言培训
217 | 八、贫困村振兴工程 |  |  |  | — | — | — | — |  |  | 961.07 | 260.62 | 655.45 | 45 |  | — | 774 | 2952 |  |  | —
218 | （一）村组道路建设 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 公里 | 19.754 |  |  | 636.05 | 232.5 | 403.55 | 0 |  | 公益共享 | 154 | 604 | 完善通村公路 | 基础设施扶贫 | —
219 | 梁河县大建村村民委员会通畅工程 | 平山乡 | 小园子村 | 大建 | 改扩建 | 2018 | 公里 | 3 | 路基宽4.5m，路面宽4.5m，水泥混凝土预制块路面。 | 232.5 | 232.5 | 232.5 |  |  | 行业部门资金 | 公益共享 | 19 | 73 |  |  | 交通
220 | 梁河县平山乡小园子村荃麻河通畅工程 | 平山乡 | 小园子村 | 荃麻河 | 改扩建 | 2019 | 公里 | 2.854 | 路基宽4.5m，路面宽4.5m，水泥混凝土路面。 | 285.4 | 285.4 |  | 285.4 |  | 整合涉农资金 | 公益共享 |  |  |  |  | 交通
221 | 那池线 | 平山乡 | 小园子村 | 小园子 | 改扩建 | 2019 | 公里 | 13.9 | 危险路段设置警示墙、警示墩 | 118.15 | 118.15 |  | 118.15 |  | 行业部门资金 | 公益共享 | 135 | 531 |  |  | 交通
222 | （二）村组动力电改造
223 | （三）饮水安全巩固提升 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 人 | 559 |  |  | 30.9 | 27.4 | 3.5 | 0 |  | 公益共享 | 31 | 121 | 解决121人饮水安全 | 基础设施扶贫 | —
224 | 平山乡小园子村池子山饮水安全巩固提升工程 | 平山乡 | 小园子村 | 池子山 | 改扩建 | 2018 | 人 | 69 | 取水池，蓄水池、输水、配水管道 | 15 | 15 | 15 |  |  | 行业部门资金 | 公益共享 | 5 | 19 |  |  | 水利
225 | 平山乡小园子村荃麻河饮水安全巩固提升工程 | 平山乡 | 小园子村 | 荃麻河 | 改扩建 | 2018 | 人 | 380 | 净水处理 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |  |  | 行业部门资金 | 公益共享 | 26 | 102 |  |  | 水利
226 | 平山乡小园子村小园子小学饮水安全巩固提升工程 | 平山乡 | 小园子村 | 小园子小学 | 改扩建 | 2019 | 人 | 110 | 取水池，输、配水管道 | 3.5 | 3.5 |  | 3.5 |  | 行业部门资金 | 公益共享 |  |  |  |  | 水利
227 | （四）小型农田水利设施 |  |  |  | — | — | — | — |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | —
228 | 1.高标准农田建设 |  |  |  | 改扩建 | — | 项 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | —
229 | 2.农业灌溉设施建设 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 件 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | —
230 | 灌溉沟渠 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 件 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | —
231 | 坝塘 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 件
232 | 其他 |  |  |  | 新建 | — | 件
233 | （五）村组通讯及网络建设
234 | （六）村庄人居环境整治 |  |  |  | — | — | — | — |  |  | 285.4 | 0 | 240.4 | 45 |  | 公益共享 | 449 | 1673 |  |  | —
235 | 1.村内道路硬化 |  |  |  | 新建 | — | 件 | 6 |  |  | 146 | 0 | 101 | 45 |  | 公益共享 | 144 | 585 | 改善村内道路6条 | 基础设施扶贫 | —
236 | 平山乡小园子村委会建平村村内道路硬化建设项目 | 平山乡 | 小园子村 | 建平村 | 新建 | 2019 | 件 | 1 | 计划建设建平自然村村内道路长800米，平均宽3米，共2500平方米，及挡土墙、排水沟等附属设施。 | 41 | 41 |  | 41 |  | 上海帮扶资金 | 公益共享 | 1 | 2 |  |  | 乡镇
237 | 梁河县平山乡小园子村安乐寨组村内道路建设项目 | 平山乡 | 小园子村 | 安乐寨组 | 新建 | 2019 | 件 | 1 | 崩崩脑 宽3米水泥路及附属工程 | 30 | 30 |  | 30 |  | 整合涉农资金 | 公益共享 | 33 | 137 |  |  | 乡镇
238 | 梁河县平山乡小园子村荃麻河组村内道路建设项目 | 平山乡 | 小园子村 | 荃麻河组 | 新建 | 2019 | 件 | 1 | 水泥硬化 277米X2.5米 烂田路 | 15 | 15 |  | 15 |  | 整合涉农资金 | 公益共享 | 22 | 86 |  |  | 乡镇
239 | 梁河县平山乡小园子村荃麻河组村内道路建设项目 | 平山乡 | 小园子村 | 荃麻河组 | 新建 | 2019 | 件 | 1 | 水泥硬化 220米X2.5米 老寨子路 | 15 | 15 |  | 15 |  | 整合涉农资金 | 公益共享 | 22 | 86 |  |  | 乡镇
240 | 梁河县平山乡小园子村安乐寨组村内道路建设项目 | 平山乡 | 小园子村 | 安乐寨组 | 新建 | 2020 | 件 | 1 | 杨家坡头道路硬化0.46公里， 宽3米，水泥路 | 20 | 20 |  |  | 20 | 整合涉农资金 | 公益共享 | 33 | 137 |  |  | 乡镇
241 | 梁河县平山乡小园子村安乐寨组村内道路建设项目 | 平山乡 | 小园子村 | 安乐寨组 | 新建 | 2020 | 件 | 1 | 杨场地道路硬化0.55公里， 宽2.5米，水泥路 | 25 | 25 |  |  | 25 | 整合涉农资金 | 公益共享 | 33 | 137 |  |  | 乡镇
242 | 2.垃圾处理 |  |  |  | 新建 | — | 件 | 2 |  |  | 9.1 | 0 | 9.1 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 | 治理村内环境 | 基础设施扶贫 | —
243 | 梁河县平山乡小园子村购置垃圾清运车辆项目 | 平山乡 | 小园子村 |  | 新建 | 2019 | 件 | 1 | 购买垃圾清运车1辆 | 8.5 | 8.5 |  | 8.5 |  | 行业部门资金 | 公益共享 |  |  |  |  | 住建
244 | 梁河县平山乡小园子村购置垃圾收集箱项目 | 平山乡 | 小园子村 |  | 新建 | 2019 | 件 | 1 | 购买垃圾清运车12辆 | 0.6 | 0.6 |  | 0.6 |  | 行业部门资金 | 公益共享 |  |  |  |  | 住建
245 | 3.雨污设施 |  |  |  | 新建 | — | 件 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | —
246 | 4.公厕建设 |  |  |  | 新建 | — | 个 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | —
247 | 5.太阳能路灯 |  |  |  | 新建 | — | 盏 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | —
248 | 6.贫困户改厕改圈改院改厨 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 户 | 305 |  |  | 130.3 | 0 | 130.3 | 0 |  | 入户项目 | 305 | 1088 | 建档立卡户受益305户 | 基础设施扶贫 | —
249 | 改厕 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 户 | 118 |  |  | 59 | 0 | 59 | 0 |  | 入户项目 | 118 | 377 | 改善816户建档立卡户人居条件 | 基础设施扶贫 | —
250 | 平山乡小园子村安乐寨组卫生厕所改造项目 | 平山乡 | 小园子村 | 安乐寨 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 28 | 卫生厕改造 | 0.5 | 14 |  | 14 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 28 | 35 |  |  | 乡镇
251 | 平山乡小园子村池子山组卫生厕所改造项目 | 平山乡 | 小园子村 | 池子山 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 5 | 卫生厕改造 | 0.5 | 2.5 |  | 2.5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 5 | 21 |  |  | 乡镇
252 | 平山乡小园子村大建组卫生厕所改造项目 | 平山乡 | 小园子村 | 大建 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 18 | 卫生厕改造 | 0.5 | 9 |  | 9 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 18 | 67 |  |  | 乡镇
253 | 平山乡小园子村大园子组卫生厕所改造项目 | 平山乡 | 小园子村 | 大园子 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 9 | 卫生厕改造 | 0.5 | 4.5 |  | 4.5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 9 | 41 |  |  | 乡镇
254 | 平山乡小园子村荆竹林一组卫生厕所改造项目 | 平山乡 | 小园子村 | 荆竹林一组 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 11 | 卫生厕改造 | 0.5 | 5.5 |  | 5.5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 11 | 37 |  |  | 乡镇
255 | 平山乡小园子村荆竹林二组卫生厕所改造项目 | 平山乡 | 小园子村 | 荆竹林二组 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 12 | 卫生厕改造 | 0.5 | 6 |  | 6 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 12 | 46 |  |  | 乡镇
256 | 平山乡小园子村荃麻河组卫生厕所改造项目 | 平山乡 | 小园子村 | 荃麻河 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 20 | 卫生厕改造 | 0.5 | 10 |  | 10 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 20 | 74 |  |  | 乡镇
257 | 平山乡小园子村小园子组卫生厕所改造项目 | 平山乡 | 小园子村 | 小园子 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 9 | 卫生厕改造 | 0.5 | 4.5 |  | 4.5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 9 | 35 |  |  | 乡镇
258 | 平山乡小园子村熊洞组卫生厕所改造项目 | 平山乡 | 小园子村 | 熊洞 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 6 | 卫生厕改造 | 0.5 | 3 |  | 3 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 6 | 21 |  |  | 乡镇
259 | 改院 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 户 | 76 |  |  | 38 | 0 | 38 | 0 |  | 入户项目 | 76 | 290 | 改善439户建档立卡户人居条件 | 基础设施扶贫 | —
260 | 平山乡小园子村安乐寨组院子改造项目 | 平山乡 | 小园子村 | 安乐寨 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 16 | 庭院硬化 | 0.5 | 8 |  | 8 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 16 | 61 |  |  | 乡镇
261 | 平山乡小园子村池子山组院子改造项目 | 平山乡 | 小园子村 | 池子山 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 2 | 庭院硬化 | 0.5 | 1 |  | 1 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 6 |  |  | 乡镇
262 | 平山乡小园子村大建组院子改造项目 | 平山乡 | 小园子村 | 大建 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 14 | 庭院硬化 | 0.5 | 7 |  | 7 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 14 | 56 |  |  | 乡镇
263 | 平山乡小园子村大园子组院子改造项目 | 平山乡 | 小园子村 | 大园子 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 4 | 庭院硬化 | 0.5 | 2 |  | 2 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 4 | 20 |  |  | 乡镇
264 | 平山乡小园子村荆竹林一组院子改造项目 | 平山乡 | 小园子村 | 荆竹林一组 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 10 | 庭院硬化 | 0.5 | 5 |  | 5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 10 | 33 |  |  | 乡镇
265 | 平山乡小园子村荆竹林二组院子改造项目 | 平山乡 | 小园子村 | 荆竹林二组 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 8 | 庭院硬化 | 0.5 | 4 |  | 4 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 8 | 31 |  |  | 乡镇
266 | 平山乡小园子村荃麻河组院子改造项目 | 平山乡 | 小园子村 | 荃麻河 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 10 | 庭院硬化 | 0.5 | 5 |  | 5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 10 | 40 |  |  | 乡镇
267 | 平山乡小园子村小园子组院子改造项目 | 平山乡 | 小园子村 | 小园子 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 7 | 庭院硬化 | 0.5 | 3.5 |  | 3.5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 7 | 26 |  |  | 乡镇
268 | 平山乡小园子村熊洞组院子改造项目 | 平山乡 | 小园子村 | 熊洞 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 5 | 庭院硬化 | 0.5 | 2.5 |  | 2.5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 5 | 17 |  |  | 乡镇
269 | 改圈 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 户 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | —
270 | 改厨 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 户 | 111 |  |  | 33.3 | 0 | 33.3 | 0 |  | 入户项目 | 111 | 421 | 改善322户建档立卡户人居条件 | 基础设施扶贫 | —
271 | 平山乡小园子村安乐寨组厨房改造项目 | 平山乡 | 小园子村 | 安乐寨组 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 27 | 厨房改造 | 0.3 | 8.1 |  | 8.1 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 27 | 106 |  |  | 乡镇
272 | 平山乡小园子村池子山组厨房改造项目 | 平山乡 | 小园子村 | 池子山组 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 1 | 厨房改造 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 2 |  |  | 乡镇
273 | 平山乡小园子村大建组厨房改造项目 | 平山乡 | 小园子村 | 大建组 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 17 | 厨房改造 | 0.3 | 5.1 |  | 5.1 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 17 | 66 |  |  | 乡镇
274 | 平山乡小园子村大园子组厨房改造项目 | 平山乡 | 小园子村 | 大园子组 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 9 | 厨房改造 | 0.3 | 2.7 |  | 2.7 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 9 | 41 |  |  | 乡镇
275 | 平山乡小园子村荆竹林二组厨房改造项目 | 平山乡 | 小园子村 | 荆竹林二组 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 12 | 厨房改造 | 0.3 | 3.6 |  | 3.6 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 12 | 43 |  |  | 乡镇
276 | 平山乡小园子村荆竹林一组厨房改造项目 | 平山乡 | 小园子村 | 荆竹林一组 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 15 | 厨房改造 | 0.3 | 4.5 |  | 4.5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 15 | 51 |  |  | 乡镇
277 | 平山乡小园子村荃麻河组厨房改造项目 | 平山乡 | 小园子村 | 荃麻河组 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 17 | 厨房改造 | 0.3 | 5.1 |  | 5.1 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 17 | 65 |  |  | 乡镇
278 | 平山乡小园子村小园子组厨房改造项目 | 平山乡 | 小园子村 | 小园子组 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 8 | 厨房改造 | 0.3 | 2.4 |  | 2.4 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 8 | 29 |  |  | 乡镇
279 | 平山乡小园子村熊洞组厨房改造项目 | 平山乡 | 小园子村 | 熊洞组 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 5 | 厨房改造 | 0.3 | 1.5 |  | 1.5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 5 | 18 |  |  | 乡镇
280 | （七）广播电视村村通 |  |  |  | 新建 | — | 项
281 | （八）党群科技文化场所建设 |  |  |  | 新建 | — | 个 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | —
282 | （九）其它 |  |  |  | 新建 | — | — | — |  |  | 8.72 | 0.72 | 8 | 0 |  | 公益共享 | 140 | 554 |  |  | —
283 | 1.体育设施 |  |  |  | 新建 | — | 件 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | —
284 | 2.农村书屋 |  |  |  | 扩改建 | — | 个 | 1 |  |  | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 135 | 531 | 实现村级有农村书屋 | 基础设施扶贫 | —
285 | 平山乡小园子村农家书屋建设项目 | 平山乡 | 小园子村 | 小园子村 | 新建 | 2018 | 个 | 1 | 新建农家书屋 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |  |  | 行业部门资金 | 公益共享 | 135 | 531 |  |  | 文体
286 | 3.滑坡治理 |  |  |  | 新建 | — | 项 | 1 |  |  | 8 | 0 | 8 | 0 |  | 公益共享 | 5 | 23 | 完成滑坡治理1件 | 基础设施扶贫 | —
287 | 云南省梁河县平山乡小园子村委会大建村民小组不稳定斜坡应急治理工程 | 平山乡 | 小园子村 | 大建 | 新建 | 2019 | 项 | 1 | 挡土墙 | 8 | 8 |  | 8 |  | 行业部门资金 | 公益共享 | 5 | 23 |  |  | 国土
288 | 4.美化亮化 |  |  |  | 新建 | — | —
289 | 九、守边强基工程 |  |  |  | — | — | —
290 | （一）抵边自然村道路建设
291 | （二）低边村组综合整治
292 | （三）边民互市贸易设施建设
293 | （四）护边员公益岗位
294 | 十、兜底保障工程 |  |  |  | — | — | — | — |  |  | 27.3447 | 9.1149 | 9.1149 | 9.1149 |  | — | 144 | 204 |  |  | —
295 | （一）五保养老残疾人设施建设 |  |  |  | 新建 | — | 项
296 | （二）妇女儿童保护设施建设
297 | （三）无劳力兜底保障 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 201 |  |  | 27.3447 | 9.1149 | 9.1149 | 9.1149 |  | 入户项目 | 144 | 204 | 建档立卡贫困人中受益204人 | 兜底保障脱贫 | —
298 | 1.五保户及孤寡老人救助 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 30 |  |  | 1.8837 | 0.6279 | 0.6279 | 0.6279 |  | 入户项目 | 30 | 33 | 贫困人口救助33人 | 兜底保障脱贫 | —
299 | 平山乡小园子村安乐寨组五保户补助 | 平山乡 | 小园子村 | 安乐寨 | 新建 | 2018 | 人 | 2 | 五保户补助 | 0.046 | 0.092 | 0.092 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 2 |  |  | 民政
300 | 平山乡小园子村池子山组五保户补助 | 平山乡 | 小园子村 | 池子山 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 五保户补助 | 0.046 | 0.046 | 0.046 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
301 | 平山乡小园子村大建组五保户补助 | 平山乡 | 小园子村 | 大建 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 五保户补助 | 0.046 | 0.046 | 0.046 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
302 | 平山乡小园子村大园子组五保户补助 | 平山乡 | 小园子村 | 大园子 | 新建 | 2018 | 人 | 2 | 五保户补助 | 0.046 | 0.092 | 0.092 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 2 |  |  | 民政
303 | 平山乡小园子村荃麻河组五保户补助 | 平山乡 | 小园子村 | 荃麻河 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 五保户补助 | 0.046 | 0.046 | 0.046 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
304 | 平山乡小园子村小元子组五保户补助 | 平山乡 | 小园子村 | 小园子 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 五保户补助 | 0.046 | 0.046 | 0.046 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
305 | 平山乡小园子村熊洞组五保户补助 | 平山乡 | 小园子村 | 熊洞 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 五保户补助 | 0.046 | 0.046 | 0.046 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
306 | 平山乡小园子村民委员会安乐寨组孤儿救助 | 平山乡 | 小园子村 | 安乐寨组 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 孤儿救助 | 2138.82 | 0.2139 | 0.2139 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 2 |  |  | 民政
307 | 平山乡小园子村安乐寨组五保户补助 | 平山乡 | 小园子村 | 安乐寨 | 新建 | 2019 | 人 | 2 | 五保户补助 | 0.046 | 0.092 |  | 0.092 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 2 |  |  | 民政
308 | 平山乡小园子村池子山组五保户补助 | 平山乡 | 小园子村 | 池子山 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 五保户补助 | 0.046 | 0.046 |  | 0.046 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
309 | 平山乡小园子村大建组五保户补助 | 平山乡 | 小园子村 | 大建 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 五保户补助 | 0.046 | 0.046 |  | 0.046 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
310 | 平山乡小园子村大园子组五保户补助 | 平山乡 | 小园子村 | 大园子 | 新建 | 2019 | 人 | 2 | 五保户补助 | 0.046 | 0.092 |  | 0.092 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 2 |  |  | 民政
311 | 平山乡小园子村荃麻河组五保户补助 | 平山乡 | 小园子村 | 荃麻河 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 五保户补助 | 0.046 | 0.046 |  | 0.046 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
312 | 平山乡小园子村小元子组五保户补助 | 平山乡 | 小园子村 | 小园子 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 五保户补助 | 0.046 | 0.046 |  | 0.046 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
313 | 平山乡小园子村熊洞组五保户补助 | 平山乡 | 小园子村 | 熊洞 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 五保户补助 | 0.046 | 0.046 |  | 0.046 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
314 | 平山乡小园子村民委员会安乐寨组孤儿救助 | 平山乡 | 小园子村 | 安乐寨组 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 孤儿救助 | 2138.82 | 0.2139 |  | 0.2139 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 2 |  |  | 民政
315 | 平山乡小园子村安乐寨组五保户补助 | 平山乡 | 小园子村 | 安乐寨 | 新建 | 2020 | 人 | 2 | 五保户补助 | 0.046 | 0.092 |  |  | 0.092 | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 2 |  |  | 民政
316 | 平山乡小园子村池子山组五保户补助 | 平山乡 | 小园子村 | 池子山 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 五保户补助 | 0.046 | 0.046 |  |  | 0.046 | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
317 | 平山乡小园子村大建组五保户补助 | 平山乡 | 小园子村 | 大建 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 五保户补助 | 0.046 | 0.046 |  |  | 0.046 | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
318 | 平山乡小园子村大园子组五保户补助 | 平山乡 | 小园子村 | 大园子 | 新建 | 2020 | 人 | 2 | 五保户补助 | 0.046 | 0.092 |  |  | 0.092 | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 2 |  |  | 民政
319 | 平山乡小园子村荃麻河组五保户补助 | 平山乡 | 小园子村 | 荃麻河 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 五保户补助 | 0.046 | 0.046 |  |  | 0.046 | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
320 | 平山乡小园子村小元子组五保户补助 | 平山乡 | 小园子村 | 小园子 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 五保户补助 | 0.046 | 0.046 |  |  | 0.046 | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
321 | 平山乡小园子村熊洞组五保户补助 | 平山乡 | 小园子村 | 熊洞 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 五保户补助 | 0.046 | 0.046 |  |  | 0.046 | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
322 | 平山乡小园子村民委员会安乐寨组孤儿救助 | 平山乡 | 小园子村 | 安乐寨组 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 孤儿救助 | 2138.82 | 0.2139 |  |  | 0.2139 | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 2 |  |  | 民政
323 | 2.重度残疾人救助 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 81 |  |  | 0.405 | 0.135 | 0.135 | 0.135 |  | 入户项目 | 81 | 81 | 贫困人口救助81人 | 兜底保障脱贫 | —
324 | 平山乡小园子村安乐寨重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 安乐寨 | 新建 | 2018 | 人 | 3 | 重度残疾人救助 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 3 | 3 |  |  | 民政
325 | 平山乡小园子村大建重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 大建 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 重度残疾人救助 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
326 | 平山乡小园子村大建重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 大建 | 新建 | 2018 | 人 | 5 | 重度残疾人救助 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 5 | 5 |  |  | 民政
327 | 平山乡小园子村大园子重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 大园子 | 新建 | 2018 | 人 | 2 | 重度残疾人救助 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 2 |  |  | 民政
328 | 平山乡小园子村大园子重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 大园子 | 新建 | 2018 | 人 | 3 | 重度残疾人救助 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 3 | 3 |  |  | 民政
329 | 平山乡小园子村荆竹林二组重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 荆竹林二组 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 重度残疾人救助 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
330 | 平山乡小园子村荆竹林二组重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 荆竹林二组 | 新建 | 2018 | 人 | 2 | 重度残疾人救助 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 2 |  |  | 民政
331 | 平山乡小园子村荆竹林一组重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 荆竹林一组 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 重度残疾人救助 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
332 | 平山乡小园子村荆竹林一组重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 荆竹林一组 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 重度残疾人救助 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
333 | 平山乡小园子村荃麻河重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 荃麻河 | 新建 | 2018 | 人 | 2 | 重度残疾人救助 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 2 |  |  | 民政
334 | 平山乡小园子村荃麻河重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 荃麻河 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 重度残疾人救助 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
335 | 平山乡小园子村小园子重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 小园子 | 新建 | 2018 | 人 | 3 | 重度残疾人救助 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 3 | 3 |  |  | 民政
336 | 平山乡小园子村熊洞重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 熊洞 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 重度残疾人救助 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
337 | 平山乡小园子村清水塘组重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 清水塘组 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 重度残疾人救助 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
338 | 平山乡小园子村安乐寨重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 安乐寨 | 新建 | 2019 | 人 | 3 | 重度残疾人救助 | 0.012 | 0.012 |  | 0.012 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 3 | 3 |  |  | 民政
339 | 平山乡小园子村大建重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 大建 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 重度残疾人救助 | 0.007 | 0.007 |  | 0.007 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
340 | 平山乡小园子村大建重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 大建 | 新建 | 2019 | 人 | 5 | 重度残疾人救助 | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 5 | 5 |  |  | 民政
341 | 平山乡小园子村大园子重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 大园子 | 新建 | 2019 | 人 | 2 | 重度残疾人救助 | 0.014 | 0.014 |  | 0.014 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 2 |  |  | 民政
342 | 平山乡小园子村大园子重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 大园子 | 新建 | 2019 | 人 | 3 | 重度残疾人救助 | 0.012 | 0.012 |  | 0.012 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 3 | 3 |  |  | 民政
343 | 平山乡小园子村荆竹林二组重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 荆竹林二组 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 重度残疾人救助 | 0.007 | 0.007 |  | 0.007 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
344 | 平山乡小园子村荆竹林二组重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 荆竹林二组 | 新建 | 2019 | 人 | 2 | 重度残疾人救助 | 0.008 | 0.008 |  | 0.008 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 2 |  |  | 民政
345 | 平山乡小园子村荆竹林一组重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 荆竹林一组 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 重度残疾人救助 | 0.004 | 0.004 |  | 0.004 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
346 | 平山乡小园子村荆竹林一组重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 荆竹林一组 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 重度残疾人救助 | 0.007 | 0.007 |  | 0.007 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
347 | 平山乡小园子村荃麻河重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 荃麻河 | 新建 | 2019 | 人 | 2 | 重度残疾人救助 | 0.014 | 0.014 |  | 0.014 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 2 |  |  | 民政
348 | 平山乡小园子村荃麻河重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 荃麻河 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 重度残疾人救助 | 0.004 | 0.004 |  | 0.004 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
349 | 平山乡小园子村小园子重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 小园子 | 新建 | 2019 | 人 | 3 | 重度残疾人救助 | 0.012 | 0.012 |  | 0.012 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 3 | 3 |  |  | 民政
350 | 平山乡小园子村熊洞重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 熊洞 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 重度残疾人救助 | 0.007 | 0.007 |  | 0.007 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
351 | 平山乡小园子村清水塘组重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 清水塘组 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 重度残疾人救助 | 0.007 | 0.007 |  | 0.007 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
352 | 平山乡小园子村安乐寨重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 安乐寨 | 新建 | 2020 | 人 | 3 | 重度残疾人救助 | 0.012 | 0.012 |  |  | 0.012 | 行业部门资金 | 入户项目 | 3 | 3 |  |  | 民政
353 | 平山乡小园子村大建重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 大建 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 重度残疾人救助 | 0.007 | 0.007 |  |  | 0.007 | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
354 | 平山乡小园子村大建重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 大建 | 新建 | 2020 | 人 | 5 | 重度残疾人救助 | 0.02 | 0.02 |  |  | 0.02 | 行业部门资金 | 入户项目 | 5 | 5 |  |  | 民政
355 | 平山乡小园子村大园子重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 大园子 | 新建 | 2020 | 人 | 2 | 重度残疾人救助 | 0.014 | 0.014 |  |  | 0.014 | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 2 |  |  | 民政
356 | 平山乡小园子村大园子重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 大园子 | 新建 | 2020 | 人 | 3 | 重度残疾人救助 | 0.012 | 0.012 |  |  | 0.012 | 行业部门资金 | 入户项目 | 3 | 3 |  |  | 民政
357 | 平山乡小园子村荆竹林二组重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 荆竹林二组 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 重度残疾人救助 | 0.007 | 0.007 |  |  | 0.007 | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
358 | 平山乡小园子村荆竹林二组重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 荆竹林二组 | 新建 | 2020 | 人 | 2 | 重度残疾人救助 | 0.008 | 0.008 |  |  | 0.008 | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 2 |  |  | 民政
359 | 平山乡小园子村荆竹林一组重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 荆竹林一组 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 重度残疾人救助 | 0.004 | 0.004 |  |  | 0.004 | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
360 | 平山乡小园子村荆竹林一组重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 荆竹林一组 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 重度残疾人救助 | 0.007 | 0.007 |  |  | 0.007 | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
361 | 平山乡小园子村荃麻河重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 荃麻河 | 新建 | 2020 | 人 | 2 | 重度残疾人救助 | 0.014 | 0.014 |  |  | 0.014 | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 2 |  |  | 民政
362 | 平山乡小园子村荃麻河重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 荃麻河 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 重度残疾人救助 | 0.004 | 0.004 |  |  | 0.004 | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
363 | 平山乡小园子村小园子重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 小园子 | 新建 | 2020 | 人 | 3 | 重度残疾人救助 | 0.012 | 0.012 |  |  | 0.012 | 行业部门资金 | 入户项目 | 3 | 3 |  |  | 民政
364 | 平山乡小园子村熊洞重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 熊洞 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 重度残疾人救助 | 0.007 | 0.007 |  |  | 0.007 | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
365 | 平山乡小园子村清水塘组重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 清水塘组 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 重度残疾人救助 | 0.007 | 0.007 |  |  | 0.007 | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
366 | 3.重大疾病救助 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 90 |  |  | 25.056 | 8.352 | 8.352 | 8.352 |  | 入户项目 | 33 | 90 | 贫困人口救助90人 | 兜底保障脱贫 | —
367 | 平山乡小园子村安乐寨组兜底保障补助救助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 安乐寨组 | 新建 | 2018 | 人 | 6 | 兜底保障补助救助 | 0.2784 | 1.6704 | 1.6704 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 3 | 6 |  |  | 民政
368 | 平山乡小园子村大建组兜底保障补助救助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 大建组 | 新建 | 2018 | 人 | 10 | 兜底保障补助救助 | 0.2784 | 2.784 | 2.784 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 4 | 10 |  |  | 民政
369 | 平山乡小园子村荆竹林二组兜底保障补助救助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 荆竹林二组 | 新建 | 2018 | 人 | 2 | 兜底保障补助救助 | 0.2784 | 0.5568 | 0.5568 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 2 |  |  | 民政
370 | 平山乡小园子村荃麻河组兜底保障补助救助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 荃麻河组 | 新建 | 2018 | 人 | 8 | 兜底保障补助救助 | 0.2784 | 2.2272 | 2.2272 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 8 |  |  | 民政
371 | 平山乡小园子村小园子组兜底保障补助救助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 小园子组 | 新建 | 2018 | 人 | 4 | 兜底保障补助救助 | 0.2784 | 1.1136 | 1.1136 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 民政
372 | 平山乡小园子村安乐寨组兜底保障补助救助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 安乐寨组 | 新建 | 2019 | 人 | 6 | 兜底保障补助救助 | 0.2784 | 1.6704 |  | 1.6704 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 3 | 6 |  |  | 民政
373 | 平山乡小园子村大建组兜底保障补助救助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 大建组 | 新建 | 2019 | 人 | 10 | 兜底保障补助救助 | 0.2784 | 2.784 |  | 2.784 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 4 | 10 |  |  | 民政
374 | 平山乡小园子村荆竹林二组兜底保障补助救助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 荆竹林二组 | 新建 | 2019 | 人 | 2 | 兜底保障补助救助 | 0.2784 | 0.5568 |  | 0.5568 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 2 |  |  | 民政
375 | 平山乡小园子村荃麻河组兜底保障补助救助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 荃麻河组 | 新建 | 2019 | 人 | 8 | 兜底保障补助救助 | 0.2784 | 2.2272 |  | 2.2272 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 8 |  |  | 民政
376 | 平山乡小园子村小园子组兜底保障补助救助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 小园子组 | 新建 | 2019 | 人 | 4 | 兜底保障补助救助 | 0.2784 | 1.1136 |  | 1.1136 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 民政
377 | 平山乡小园子村安乐寨组兜底保障补助救助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 安乐寨组 | 新建 | 2020 | 人 | 6 | 兜底保障补助救助 | 0.2784 | 1.6704 |  |  | 1.6704 | 行业部门资金 | 入户项目 | 3 | 6 |  |  | 民政
378 | 平山乡小园子村大建组兜底保障补助救助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 大建组 | 新建 | 2020 | 人 | 10 | 兜底保障补助救助 | 0.2784 | 2.784 |  |  | 2.784 | 行业部门资金 | 入户项目 | 4 | 10 |  |  | 民政
379 | 平山乡小园子村荆竹林二组兜底保障补助救助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 荆竹林二组 | 新建 | 2020 | 人 | 2 | 兜底保障补助救助 | 0.2784 | 0.5568 |  |  | 0.5568 | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 2 |  |  | 民政
380 | 平山乡小园子村荃麻河组兜底保障补助救助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 荃麻河组 | 新建 | 2020 | 人 | 8 | 兜底保障补助救助 | 0.2784 | 2.2272 |  |  | 2.2272 | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 8 |  |  | 民政
381 | 平山乡小园子村小园子组兜底保障补助救助项目 | 平山乡 | 小园子村 | 小园子组 | 新建 | 2020 | 人 | 4 | 兜底保障补助救助 | 0.2784 | 1.1136 |  |  | 1.1136 | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 民政
382 | 十一、金融扶贫 |  |  |  | 新建 | — | 项
383 | （一）小额信贷贴息 |  |  |  | 新建 | — | 项
384 | （二）扶贫龙头企业贴息
385 | （三）农业保险（产业保险）
386 | (四）合作社贴息
387 | （五）其他
388 | 十二、社会帮扶
389 | （一）上海对口帮扶项目
390 | （二）企业帮扶项目（中色）
391 | （三）烟草集团帮扶阿昌族项目
392 | （四）长江三峡集团对口帮扶项目