梁河县2019年第三批中央统筹整合涉农资金平山乡建档立卡户产业扶持项目

实施方案

根据《梁河县财政局关于下达2019年第三批中央统筹整合涉农资金的通知》（梁财整合〔2019〕6号）文件精神，为加快平山乡农业产业开发，提升贫困地区农业科技含量和促进农业产业化、高优化发展；促进平山乡农村产业结构调整，培育新的农村经济增长点，增强造血功能，加快贫困人口脱贫致富进程，促进社会主义新农村建设，下达2019年第三批中央统筹整合涉农资金到户产业项目212万元。结合平山乡“十三五” 精准扶贫规划，特制定本实施方案：

一、基本情况

（一）自然资源条件

平山乡位于梁河县城东北部，距县城32公里，国土面积122平方公里，东北部与腾冲市腾越镇、清水乡接壤，东南面与腾冲市新华乡、蒲川乡相连，西南与小厂乡相连，西北部与曩宋乡毗邻，最高海拔2281米（大尖山尖山寺），最低海拔1300米（帮外自然村），乡政府驻地平山村委会海拔1620米, 平均海拔1750米；地势走向为东、南、北三面高，西面低，主要呈平坝、小丘陵和山地三种分布，属南亚热带季风气候，最高气温33.8℃，最低气温-1.7℃，平均气温18.4℃，平均降雨量1666.7毫米，无霜期228天，冬暖夏凉，气候宜人。

- 社会经济现状

- 2018年末，平山乡农村经济总收入18594万元，农民人均纯收入6662元。其中，农业收入5903万元，占农村经济总收入的31.75%，是农村经济的重要组成部分，是农民家庭收入的主要来源。全乡有耕地面积18659亩，其中水田8519亩、旱地10140亩，人均耕地1.03亩。全乡森林面积145170亩，森林覆盖率达70.89%，全乡实属一个天然的氧吧。

- （三）贫困现状

平山乡土地少人口多，生产粮食不足，又受自然环境的制约，平山多年来一直偏重传统的农业耕作模式，以种植业为主，而且种植结构单一，生产方式落后, 产业结构不合理，缺少优势产业和特色产品。当地农民多为分散生产，农田基础设施差，沟渠配套率低，机耕困难，投资大，且生产自救和抗灾能力低下，产量和效益较低，市场化水平不高，产业结构调整和自我发展能力较弱，导致经济发展滞后，农民增收渠道狭窄。 全乡辖平山、天宝、勐蚌、核桃林、小园子、上河东6个村委会，49个自然村，81个村民小组。2018年末，全乡共有4557户，18050人，其中：农业人口17154人，占全乡总人口95.04%，居住有汉、傣、景颇、傈僳、阿昌、佤、白等多种民族，全乡共有建档立卡贫困户1069户4279人。

目前，多数农户的经济收入主要靠茶叶、生猪育肥养殖和外出打工等，但是由于自然资源和生产生活条件较差，缺乏资金投入，生产技术落后，信息闭塞，农民依赖思想严重，种植业、养殖业发展缓慢，经济效益不高，农民收入偏低。多数人会选择出卖苦力，外出打工，但能带给家里的现金收入也很少，不能从根本上解决贫困。

二、指导思想及编制依据

（一）指导思想

以《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》和各级党委政府打赢脱贫攻坚战的决定为指导。2018年实现平山乡3个贫困村脱贫摘帽，2019年预计脱贫摘帽3个贫困村并继续巩固脱贫，到2020年，稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障。实现农民人均可支配收入增长幅度高于全国平均水平，基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平。确保全乡现行标准下农村贫困人口实现脱贫销号，解决区域性整体贫困。

（二）编制依据

根据《梁河县财政局关于下达2019年第三批中央统筹整合涉农资金的通知》（梁财整合〔2019〕6号）文件精神及结合平山乡实际，围绕指标要求确保2014至2018五年建档立卡脱贫户及2019年预脱贫户基本解决农村贫困人口住房、行路、饮水、上学、就医、吃穿、养老保障等问题，真正达到“两不愁三保障”目标。2019年第三批中央统筹整合涉农资金到户项目212万元，主要用于产业发展。

三、总体目标、建设内容及规模

- 总体目标围绕平山乡“十三五”扶贫开发项目覆盖较少贫困农村，以平山乡贫困情况为依据，通过实施建档立卡贫困户产业扶贫项目，稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿，有安全稳固住房，教育、医疗有保障。实现农民人均可支配收入增长高于全国平均水平，基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平。确保2014-2018年脱贫户巩固提升,现行标准下166户546人实现脱贫，解决区域性整体贫困户脱贫摘帽，到2020年实现所有贫困人口脱贫销号。

- 建设内容及规模

- 大腾公司协议养猪11户46头；

- 仔猪养殖284户2018头；

3.养殖能繁母猪20户45头；

4.养殖肉牛118户125头；

5.养殖山羊13户73只；

6.养殖鸡9户780羽；

7.建造养蚕室39户1776.5平方米；

8.种桑78户418.5亩.其中，嫁接桑种植4户7亩，杂交桑种植74户411.5亩；

9.姬松茸种植1户1棚；

10.甘蔗提质增效50户375.05亩；

11.改造老茶园42户189.5亩；

12.茶叶新种14户52亩；

13.滇皂荚种植3户260株；

14.白花油茶新种1户7亩，提质增效8户52.5亩；

15.重楼种植1户2亩；

16.核桃种植1户5亩；

17.池塘养鱼3户3亩；

18.养鸭3户550只；

19.葡萄种植1户1.5亩；

20.养骡子1户1头；

21.养毛驴1户1头。

四、项目建设时限及进度

项目建设期为：2019年4月-2019年10月，具体建设计划为：

第一阶段：2019年4月，建立健全项目组织机构，成立项目建设领导小组及办公室；做好项目建设宣传及组织发动工作。

第二阶段：2019年4月-2019年5月编制上报项目实施方案

第三阶段：2019年5月－2019年10月为项目实施阶段。

第四阶段：2019年10月，项目验收、收集整理项目资料，组织做好项目总结。

五、资金筹措来源

（一）资金来源

根据《梁河县财政局关于下达2019年第三批中央统筹整合涉农资金的通知》（梁财整合〔2019〕6号）文件，下达项目资金212万元，用于产业发展。

（二）资金用途

资金主要用途为产业发展补助。

1.扶持方式

为巩固脱贫攻坚工作，增加贫困人口人均纯收入，结合现有脱贫户现状、市场情况及人口确定补助资金。按质、按量完成所申报数量，方可享受补助资金，具体由农户自行实施，实施结束后，由县、乡组织相关人员按照相关验收标准进行验收，验收合格后直接补助资金到农户的方式。但与梁河县大腾农业科技有限公司签约生猪育肥项目，公司提供仔猪、一头仔猪一包饲料、疫苗等服务，项目实施完成后补助资金补助到户后由农户付款给公司。

2.补助标准

补助标准如下：

- 生猪育肥46（头），补助标准1000元／头，主要与梁河县大腾农业科技有限公司签约养殖，补助款用于支付仔猪款、饲料款、疫苗款、运输款等款项。

- 仔猪养殖2018（头），补助标准500元/头，用于购买仔猪，若有结余用作饲料补助。

- 养殖能繁母猪45（头），补助标准1200元／头。

- 养殖牛125（头），补助标准3000元／头。

- 鸡780(羽)，补助标准10元／只。

- 山羊73(只)，补助标准800元／只。

- 建设蚕室1776.5(平方米)，补助标准60元/平方米。

- 桑树种植418.5(亩)。其中，杂交桑种植，补助标准500元／亩；嫁接桑种植7亩，补助标准800元/亩，用于种苗补助。

- 扶持建档立卡户2019年甘蔗提质增效375.05（亩），补助标准200元／亩，主要用于化肥和农药补助。

- 姬松茸种植1(棚)，补助标准5000元／棚，用于种苗及物资补助。

- 老茶园改造189.5(亩)，补助标准500元／亩，用于农资补助。

- 新种茶叶52（亩），补助标准500元/亩，用于种苗补助。

- 滇皂荚种植260株，补助标准20元/株，用于种苗补助。

- 白花油茶新种7亩，补助标准500元/亩；提质增效52.5亩，补助标准200元/亩，新种用于种苗补助，提质增效用于农资补助。

- 重楼种植2（亩），补助标准1000元/亩，用于种苗及物资补助。

- 核桃种植5（亩），补助标准200元/亩，用于种苗及物资补助。

- 池塘养鱼3（亩），补助标准4800元/亩，用于鱼苗补助。

- 养鸭550只（只），补助标准10元/只，用于种苗补助。

- 葡萄种植1.5（亩），补助标准2000元/亩，用于种苗及物资补助。

- 养殖骡子1（头），补助标准3000元/头，用于购买成本补助。

- 养殖毛驴1（头），补助标准3000元/头，用于购买成本补助。

六、组织管理

（一）项目单位管理及职责

项目采取分级管理、分工负责制。各项目相关单位要加强对项目的组织与领导，抓好项目的监督管理，落实责任制，确保项目的顺利实施。

1.县扶贫办：负责指导项目的规划、审核，项目实施的监督、检查、协调、指导，协助县人民政府组织县级验收。

2.县财政局：负责项目资金使用的监督、检查、跟踪问效工作，及时拨付项目资金。

3.梁河县农业农村局、梁河县平山乡人民政府：负责编制项目实施方案、组织项目实施、项目验收及验收所需的相关资料收集；负责做好项目区群众的组织、宣传发动，确保项目顺利实施；负责对项目区养殖户进行科技推广，技术培训、消毒药品、疫苗等技术保障工作，并做好各种养殖项目消毒及免疫、挂牌等工作；④乡、村干部及技术人员做好到户项目的落实及相关表册的填报、统计，建立养殖及免疫档案等工作，确保项目按期、按质、按量完成实施。

（二）组织机构

1.成立产业项目领导小组

为保证平山乡2018年产业项目顺利实施，成立梁河县平山乡产业项目领导小组：

组  长：周德旭

副组长：尹以奇  段胜珠

成  员：赵家敏  蔺海霞  赵仁厅  尹本国  寸得先

许  智  罗仁宾  杨家和  曹树珍  段正品

张天茂  李艾华  瞿发山  王大济  闫信教

冯恩统  瞿生维  杨锁荣  孙廷富 王启远

杨开勇  罗加伦  赵  怡  杨荣准  杨明陵

技术顾问：杨开勇（种植）高级农艺师

杨锁荣（养殖）高级兽医师

2.领导小组的职责：一是督促落实项目建设计划的实施，制定相应的工作措施，为项目建设创造良好的条件和格局。二是建立有效的组织机构和协调机制，把完成项目建设纳入政府目标管理，加强协调领导，充分发挥政府的组织、协调功能，解决项目建设过程中的相关问题。三是建立有效的推进机制。广泛深入地开展调查研究，及时了解市场动态，为各级决策提供科学依据，做到年初有布置、年中有检查、年底有总结，确保计划任务的全面实施。四是加强项目检查，及时掌握项目进展情况和资金使用情况，按时向上级报告项目执行情况。

3.领导小组目标管理责任制

层层落实责任制，实行乡、村、组分级负责、齐抓共管的机制，乡扶贫办负责项目建设的指导、协调、监管工作；按照统一建设标准和要求，做好项目建设的技术指导、质量监管工作，做到分片包干、责任到人。对责任心不强、工作绩效不明显的单位，采取暂停项目实施、限期整改等处罚措施，确保项目的顺利实施。

（三）补助资金兑现及相关要求

项目严格按照县人民政府批复后的方案实施。

- 梁河县大腾农业科技有限公司签约养殖的猪种及附属条件由公司提供为准。

2.要有购买协议或其他证明材料；

3.要及时注射疫苗，佩戴耳标耳识；

4.要签订持续养殖协议，饲养时间要求不低于2年；原则上不允许代养，因特殊情况确需代养的必须签订代养协议。

5.必须具备相应的饲养条件，如猪舍、牛舍、鸡舍等。

6.养殖其他要求：

（1）家畜品种：由农户根据当地实际，结合自身发展条件，自行选择。

（2）体重和年龄要求。生猪：仔猪要求在25kg以上，能繁母猪、种公猪要求50kg以上。草食畜：肉牛、毛驴、骡子要求在6月龄以上，肉羊要求在25kg以上。家禽：必须是脱温苗。

7.桑树种植，由农户与平山小蚕供养基地对接，购买由基地提供的桑苗进行种植。

8.农户自行建设蚕室。

9.其他种苗及物资、农资由农户自行购买实施。

10补助资金兑现到户时，农户需提信用社银行卡号，要求到户姓名与身份证、信用社银行账户姓名要一致。

11项目经验收后，依据验收结果，按补助标准兑现补助资金，到户花名册和补助资金以验收合格的到户名册及补助资金为准。

（四）资金管理

加强资金管理，实行“专款专用”、“专账管理”，资金的兑付方式为项目实施结束后凭验收合格的到户名册及补助资金，由农业农村局将资金打入农户提供的银行卡号中，资金使用还将进行公开、公示，接受广大干部群众的监督，对项目建设和资金运行进行全程跟踪监测。

（五）档案管理

项目实施过程中，要记录、收集、整理好各种档案材料，并且归类、立档，完整地保存起来，形成永久性材料。

- 技术规范

1.项目区域选择：

在平山乡辖区的上河东村、天宝村、平山村、小园子村、核桃林村、勐蚌村6个行政村中，选择建档立卡贫困户为项目对象进行扶持。

2.养殖业

①品种选择

家畜品种：由农户根据当地实际，结合自身发展条件，自行选择。

②养殖技术规范

牛（骡子、毛驴、羊）的饲养管理：日粮以青绿饲料和青贮料为主，优质干草为基础，并补充适当精料。对刚购入的架子牛（骡子、毛驴、羊）要实施过渡阶段饲养（预试期），采用精料与粗料拌匀后让牛自由采食；精料量逐渐增加到2千克，尽快完成过渡期。肉羊饲养以放牧为主，放牧一般早出晚归，放牧时间要尽量延长，同时经常补饲补盐。

生猪的饲养管理要点：（1）母猪：应加强对后备母猪和空怀母猪的饲养管理，促使其早发情，早配种，饲养中除必需的精料外，还需饲喂大量的青绿多叶饲料，使之达到七八成膘。对初产母猪采用“步步高”的饲养方式；对体况好的经产母猪，采取“前粗后精”的饲养方式；对体况弱的经产母猪采用“抓两头带中间”的饲养方式，对妊娠母猪严禁鞭打、惊吓，严禁饲喂霉变饲料。适时断奶，一般为30—42天，对哺乳母猪的饲养可采用“前精后粗”或“一贯加强”的饲养方式，适当补充蛋白饲料，多喂一些优质的青绿多汁饲料。

（2）育肥猪：一般采用“直线育肥”的饲养方式，自由采食，饲料配比要科学，一是购买全价配合饲料饲喂，二是购买浓缩料（预混料）与自有的饲料配比饲喂。在饲养过程中除高淀粉类饲料要熟化外，其他一律采用生喂，同时要适时出栏。

鸡（鸭）的饲养管理：A放养密度：放养密度按宜稀不宜密的原则，一般每亩林地放养200—300羽，每群1000—1500只为宜，采用全进全出制，“开食”点要多，少量多次，以保证所有雏鸡能同时吃到雏鸡料。选择符合雏鸡生长发育所需的雏鸡料，全天供给充足清洁的饮水。雏鸡育成后转入放养区，采用自由采食与人工补饲相结合的方式饲养。白天让鸡充分自由采食青草、树叶、种子、昆虫等自然食料，不足部分用玉米、谷物、小麦、米糠等直接饲喂或用几种原粮混合饲喂。放养初期的小鸡，每天补饲4次，中大鸡每天补饲2—3次，吃净喂饱为止。

鱼的养殖管理：池塘的条件。1、建造鱼塘必要有充足的水源和良好的水质。水源充足就可以在天旱，水中缺氧或水质被污染时及时采取加水或换水措施。良好的水质要求溶氧高，酸碱度适中，不含有毒物质。2、土质和底质。一般鱼塘多半是挖土建筑而成的，土壤与水直接接触，故对水质的影响很大。建塘的土质，以壤土最好，粘土次之，砂土最差。3、面积和水深。鱼塘的大小和深浅，与鱼产量的高低有非常密切的关系。俗话说：“塘宽水深养大鱼”，这是因为水体越大，越接近自然环境，变化越小;反之，变化则大，水质容易恶化，对鱼类生产不利。4、每亩投放鱼苗300公斤。

③疫病防控：

（1）定期驱虫和消毒：买卖家畜前后要将圈舍清扫干净，并进行全面消毒，可采用2%烧碱或10%石灰乳喷洒消毒，圈舍要保持干燥、通风、透气；对新购买的畜禽要进行一次驱虫，包括体内外寄生虫，在饲养过程中要根据实际情况适时驱虫。

（2）做好免疫工作：生猪要做好猪瘟、猪蓝耳病、猪口蹄疫的免疫工作，牛要做好口蹄疫、牛出败的免疫工作，羊要做好口蹄疫、小反刍兽疫的免疫工作，家禽要做好禽流感、鸡新城疫、禽霍乱的免疫工作，同时要积极配合做好春秋两季集中免疫工作。

（3）养殖废弃物处理：一是做好病死畜禽无害化处理工作，一般采取挖坑深埋或锅炉焚烧等方式进行无害化处理。二是收集处理好畜禽粪污，可采用堆肥、肥水等方式还田利用。

3.种植业

①老茶园改造及新种技术

新种：1、园地选择，必须适宜种茶，地势平缓，坡度小于25度，土层深厚、土质疏松肥沃、排水性良好的耕地或荒地。2、茶地的开垦，（1）开垦时间：必须于茶苗定植前一个月开垦结束（即5月底前），方可确保茶苗定植后不会出现吊根或烧苗现象。（2）开垦方式、规格及要求：开梯、开沟规格为梯面宽4-4.5尺、种植沟槽深×宽为60×50厘米，开垦前必须清除恶性杂草、树木、石块等，开垦时必须先开梯后开沟，平地拉直线开沟，坡地按等高水平线开梯开沟，自下而上逐级开挖，生土翻出、表土回沟，一年生杂草、表土和树木细小枝叶等可直接深埋入沟槽中，结合开垦有条件的可每亩埋施50公斤的三元高效复合肥或1000-1500公斤的农家肥。3、茶苗定植：（1）种植时间：必须在芒种至小暑节令（6—7月）完成，此时雨水充沛，土壤湿润，茶苗栽下后容易成活。（2）茶苗选择：因地制宜，选择适宜种植的、经济价值高的有性系或无性系良种茶苗，苗高20cm以上，且植株健壮、根系发达、无病虫危害。（3）种植方式和密度：以单行单株条栽为主，株距1-1.2尺（33-40cm），每亩定植1500株左右。（4）茶苗定植：茶苗移栽必须沿种植沟定植，先除草、碎土和平整好梯面，使梯面略显外高内低，定植时一定要让根系与土壤紧密接触，使根系舒展，切忌出现弯根、吊根现象。无性苗的移栽必须严格按步骤进行：平梯→开挖定植穴→栽苗→定型修剪；营养钵茶苗移栽一定要撕开钵底和钵壁。4、茶苗定植后的抚育管理，茶苗定植后当年的管理核心要点是做好保苗、护苗工作，确保茶苗的成活率。新植茶园一律严禁套种玉米、杉木等高杆作物或林木；必须严防山水冲刷或牲畜损害，及时做好浅耕除草，防治草害和土壤开裂；必须定期不定期地随时注意查看茶苗的成长及地上、地下害虫的发生发展情况，并及时进行防治；必须做好茶苗肥培和茶园行间铺草覆盖，做好保湿抗旱及防霜、防冻等。

老茶园改造：（1）土壤改良：顺茶行内侧开挖深×宽规格为40×50cm的一条肥槽沟，把园内杂草、茶树修剪枝叶等，混合50 公斤/亩的三元高效茶叶专用复合肥或1000—1500kg/亩的有机复混堆肥（油枯、农家肥、秸秆或山野杂草）埋施于沟中，从而，对茶树根系进行改造更新，对茶园土壤营养和理化性状进行全面的肥培改良，培养茶树旺盛根系、大力增强茶树树势。（2）树冠改良：因树制宜，对茶树树体进行一次全面的深、重修剪改造更新，一般修剪高度基本控制在距地皮40—60cm为度，剪除茶树的病虫枝、瘦弱枝和枯衰枝，彻底清除茶树上孳生的各种寄生草和病虫，并将带病带虫枝烧毁，从而，全面加强茶树树体更新改造和培养出“高产、优质、高效”型的茶园树势、树冠。（3）园林园貌改良：一方面是对茶树缺株断行的用2—3年生良种茶苗进行重新补植，确保每亩茶园茶树有效株数达1500株以上；对种质较差茶树进行清除或嫁接换种；对种植不尽规范合理茶园进行重新规划垦植建设等，从而全面加强茶园旺盛植株和树群树势的创建。另一方面是加强茶园覆荫树和防护林带等园林生态建设，清除园区内高大恶性杂木，每亩可零星保留7-8株优质良木作遮阴树，优化区域生态环境状况。（4）茶园“三改”后的管理：茶园改造改良后必须坚持以资源优势为依托，按照“科技化、标准化、生态化和高优化”的生产管理要求，及时加强做好茶园土肥管理、中耕除草、肥培、病虫害防治及鲜叶分级采摘等，从而，不断提升和获取茶园高产、优质、高效的收益。（5）茶园“三改”时间：春茶结束，5-8月份进行为宜。

②姬松茸种植管理

1.1菇房场地的选择菇房场地选择在保湿性能强、通风宽敞，交通方便，有堆料发酵场所，靠近水源的空地、耕地均可，水源不好的地方不能选。

1.2菇房的建盖规格正规菇房为每棚栽培面积330平方米，规格为9.5×1.8米有四个栽培架，中间两架六层，边架各，每层菇床规格为1.5x10米，共22层330平方米。菇房的大小对产量的影响不太大，可以根据地型建盖不同规格的菇房，但菇房不宜过长、过小，以免影响升温，菇床宽必须是1.5米。

菇房要建成大拱棚形，菇房内要搭建床架和留出入门。

附：两种规格的内部搭建方法如图：

1.3备料330平方米菇棚需稻草及甘蔗叶1000千克、甘蔗渣3000千克、干牛粪3000千克、杂木屑500千克、尿素80千克、普钙100千克、钙镁磷50千克、石膏粉300千克、石灰粉100千克、大竹70棵黑竹270棵、铁丝75千克。不同规格的菇棚，栽培料数量根据栽培面积而定，一般每平方米栽培料总量25千克左右。

1.4科学堆料

工艺流程：预堆→建堆（即第一次发酵）→翻堆→进房一二次发酵→播种。在12月30日以前备好原材料，打好菇房，准备好复土材料，1月中旬至2月底以前堆料，争取在4月底以前出菇。

1.4.1顶堆的方法将所用的草类铡断成40—60厘米后，全部抖松撒在空地上并边喷水边脚踩促使草类吸足水分。将所用粪类经敲碎后与木屑拌均并调节水分至65％，经验检测是抓一把粪类捏紧指缝间有水纹面不滴为宜。石膏粉、过磷酸钙分别筛好敲碎备用。

1.4.2准备建堆将筛细后石膏粉、尿素、过磷酸钙与钙镁分别混合拌均备用。宽度3米左右（包括人行道），栽培面积是195或330平方米的长度按10x2或10x3计算。培养料堆高是7层草6层粪6层蔗渣，为了堆料均匀，将所用草料按7份，蔗渣按6份，粪类按6份分均。先将1份草料均匀的铺在所用的堆料规格范围内，再将备好的石膏粉＋尿素均匀地撒在草面上，将1份的牛粪均匀的撒在草面上，再将已拌好的过磷酸钙＋钙镁磷撒在粪面上，最后撒上蔗渣，以此方法直至堆完为止。在堆高的同时要注意四周垂直，堆最后一层草堆时要呈龟背型。堆料时加水的方法是：底层草面不加水，第二层草面加少水，比如第二层加100斤水，第三层加130斤水，第四层加180斤水，第五层加230斤，第六层加230斤，顶层加100斤，当然这是供参考数，实际的用水量要根据当天堆料的天气，根据技术人员的安排决定下水量。粪面不加水。草料占比例多的可按比例适当增加水量，否则相反。堆料应当天堆完，经4天的发酵后，就要准备翻堆。建堆或翻堆后，充分利用空余时间做好人工养土备用。

1.4.3翻堆的方法正常情况下，建堆后第四天堆温可达68－72℃，翻堆的原则是上下里外对翻，此次翻堆可使粪草混合均匀，促使均匀发酵。因此，在翻堆前必须把堆的外围30厘米左右的厚度，也就是未发酵的生料层先耙下来堆放在旁边空地，翻完堆后将生料回入熟料中央。同时要根据翻堆的天气和发酵料的干湿情况再决定加水量。总之，这次翻堆的含水量如是晴天应控制在68％左右，如是雨天应控制在65％左右。翻堆后经过3天时间的发酵即可准备进床。

1.4.4进床的方法将外围20厘米的培养料先挖下来堆放在旁边空地上待用。将80％的石灰粉撒在中间堆的表面，混合均匀后，搬进床架，主要的注意事项：一是为了减少培养料的不必要浪费，准备三块编织布（可用编织袋加工），其中一块是1.5米宽，另外两块宽度为0.7米，长度根据通道的长度而定，分别铺在底层和两边通道，进床结束后将掉在编织布上的培养料回收放在发酵层的床面；二是底层不放料，从第二层开给进料，顶层用第一点要求的外围20厘米较干的培养料上20％的石灰粉，拌均匀后进到顶层，因为二次发酵的水蒸气的凝固水会滴在顶层，用此做法是调节顶层培养料偏湿的举措之一，以此方法直进床完毕；三是进床后将四周的塑料薄膜密封，并做好二次发酵用的蒸气灶和明火灶。

1.4.5二次发酵

二次发酵升温的方法主要有：干热加温法、湿热加温法、干湿加温法、干湿热结合加温法。二次发酵由温度控制分三个阶段：第一是升温阶段，温度升至60－62℃保持20小时后，在菇房两头分别放高35厘米宽40厘米、高45厘米宽50厘米的两个洞，将菇房内的臭气往外排出；第二阶段为保温期当温度降至48℃时，将两个通风洞堵住，控制火カ，保持在48－52℃，6天即可停止烧火；第三阶段为降温阶段，温度下降至45℃时，就要打开天窗（每条通道开3个）使温度下降至30℃，这时就要进行翻格，分床匀料，整平料面。其具体的发酵方法是：

1.4.5.1将聚乙烯菌筒一头扎在油桶口上，另一头拉到菇房里的顶端，要考虑相对均匀，此时可结合烧火加蒸气直至菌筒有点膨胀时，用12号的自行车钢丝磨尖在菌筒朝上的方向每隔10厘米刺一个洞，使蒸气在菇房内均匀蒸发，温度较快的上升至60度，保持20小时后在菇房的两头放两个洞，洞的规格为：下面的洞高35厘米，宽40厘米；上面的洞的规格是宽50厘米，高45厘米，使其菇房内的臭气往外排出，同时随着蒸气的排出温度也随着下降到48℃时两个洞再密封，温度很快就会回升到52℃，这时应控制火力，把温度控制在48－52℃保持6天，二次发酵的任务完成。

1.4.5.2如温度达不到以上要求要马上查找原因，及时解决问题，想方设法二次发酵要达到目的。

1.4.5.3二次发酵结束后，让菇房内的温度降到35℃时，可在中间通道的顶端总长10米，在5米处，同时也要在通道中间如通道的宽度是70厘米，应在35厘米的中心点，向四周划出直径40厘米的方洞，掀开薄膜让菇房的温度往外排，直至降到23—28℃时，把洞密封。室外自然温度如低于20℃时，菇房内的温度就要控制在28℃或室外温度在28℃时菇房内的温度应控制在23℃，其目的是调节好温度，给菌丝生长创造有利的环境条件，并马上进入翻格准备播种。

经过发酵的培养料呈深咖啡色，无氨气和臭味，稍有弹性，堆料柔软，有白色放线菌菌丝，PH7.0－7.5，含水量65％左右手握指缝中有水纹，不能滴下水。

1.4.6翻格的方法及要求经几天的二次发酵后，一是培养料会造成板结；二是顶层的培养料过湿，下层的培养料偏干。针对排除以上问题要对培养料进行翻松也叫翻格，同时要做到：一是干湿均匀，顶层与下层的培养料对调混合等；二是粪草混合均匀：三是厚度均匀；四是松度均匀；五是床面呈龟背型要平衡。

1.4.7播种的方法及要求

1.4.7.1麦粒菌种袋子未解开之前先挪松麦粒菌种后倒出，如有几个麦粒连在一起结成团的菌种要松开，根据各层不同的菌种量分别装放。

1.4.7.2播种要求是如374袋与22层相除，平均每层17袋，按底层多播菌种上层少播种的方法。播种时要自上而下：15、15、16、17、18、19袋依次增加播种量，要求播种几次撒均匀。此方法的目的是调节菌丝生长的速度，按照正常的管理上下层之间的温度，湿度都有区别，所以用此方法调节。

1.4.8菌丝生长期管理分光照管理和温度管理，姬松茸的菌丝生长不需要光线，光线对菌丝生长有抑制作用，因此播种后要加强菇房的密封，保持黑暗。

1.4.8.1菌丝生长最适宜的温度是24一26℃。如温度高于27℃，应在早上或晚上（根据温度适时调整）放气。

1.4.8.2温度低于24℃原则上不通气，但经几天没有通气顶上塑料薄膜内会积水，并滴在顶层床面，这样会严重影响菌丝生长这时必须在中午温度最高时进行通气。

1.4.8.3菌丝生长前期通气以顶上放气为主，后期以顶上、边窗结合通气的方法。

1.4.8.4播种后要密封几天，这时把菇房温度控制在24－26℃，待每个麦粒菌种的菌丝萌发到一厘米长时，逐天将天窗割开，进行排气，促使菌丝吃料。

1.4.85天窗的划洞第一天划中间巷的三个洞，第二天割中间左右的两条巷六个洞，第三天割两边两条巷六个洞。

1.49覆土的要求及方法

1.4.9.1播种后约经20天左右的管理，菌丝可全部长到底，可覆第一次土，待菌丝90％成熟后，方可覆第二次土。

1.4.9.2覆土的总厚度是4－4.5厘米厚左右。

1.4.9.3土的规格是粗土大约2.5厘米，细土约1－1.5厘米，形状顺其自然。

1.4.9.4复土的原则是粗土不见料，细土不见粗，粗土厚约2．5－3厘米，细土1－1.5厘米。注意覆土太薄没有产量，覆土太厚不长菇，小菇长在土面会死菇。

1.5出菇管理

1.5.1温度管理姬松茸出菇最适宜温度是18－23℃，高于25℃就要开窗通风换气。

1.5.2湿度调节子实体生长期间，培养料和土壤要保持湿润状态，一般保持培养料含水量为58％。当培养料偏干时，要及时喷水湿润土壤。但菇蕾长至3厘米时，严禁喷水，防止幼小菇蕾长成畸形。

1.5.3空气管理  姬松茸属好氧性真菌，长菇期间要加强通风换气，保持菇房内空气新鲜。

1.5.4光照管理子实体的生长在有散射阳光充足的条件下，才能健康生长，因此在开始长小菇时，菇房四周要保持适当的草被厚度，使光线散射入房内。

1.5.5水分的管理  根据姬松茸的特性，覆土后的菇房，只要有足够的氧气，让其菌丝自然的横向生长，直至长到土面后10－15天时间准备打出菇水，出菇水土层湿度的理论的数据是16－18％，但实际要根据不同的土质，不同的通风条件，决定喷水量的多少。喷水的原则是干干湿湿，这样管理有利于保持菌丝生长，长出质量好，产量高的产品，有利于菇农的效益和产品的质量竞争。

1.6加强病虫害防治

姬松茸有抗杂菌的能力，一般情况下不受杂菌侵害，关键是要十分注意通风换气，勿使菇房内或畦床面长期过湿。杂菌和病虫害，一般在覆土前后发现，刚出现时可用喷灯灼烧。如菇房内发现蝇、螨虫、线虫等，可用锐劲特药物杀灭（锐劲特是食用菌注册的专用农药）。

次年以后菇房栽培料易发生绿霉菌，绿菌主要发生在没有发菌的菌块和未经彻底消毒的材料及尚未清除的死菇上，酸性和湿度较大的环境中容易孳生绿霉菌，其孢子在空中传播快，繁衍迅猛，处理不及时，将损失惨重。一旦发生绿霉菌，可采用以下几种方法进行防治：

1.6.1降低菇房温度和湿度，加大通风量，并用草木灰覆压霉菌处，防止霉菌孢子飞扬传播。

1.6.2先用3％的来苏儿溶液或3％的甲醛溶液室内喷熏，再用1％的高锰酸钾溶液清洗霉菌处。

1.6.3在霉菌处撒上高锰酸钾颗粒后，喷水于霉菌外围。

1.6.4取生石灰9份、多菌灵1份与适量水合洗刷霉菌处。

1.6.5用5％的石灰水浸泡霉菌，待霉菌消失后排除石灰水，补上新料。

1.6.6在菌处涂刷95％的酒精或煤油点火烧掉，然后挖除，填补新料。

1.6.7用3％的来苏儿溶液喷洒霉菌处，洗擦工具后将霉菌挖掉，每挖1次将工具洗擦1次，挖除后填补培养料和菌种。此法可彻底根治晚期霉菌。

1.7 适时采收

姬松茸的采菇时间直接影响到菇的产量和商品价值。采菇过早影响产量，采菇过晚影响质量，所以采菇时一定要按要求进行。姬松茸的子实体在高温下很容易开散，因此每天必须采收多次，当子实体长到菌盖边缘将要离开而又未离开菌柄，仍然包裹成球形时，即可采收。绝对不能使菌盖离开菌柄，若离开菌柄过熟采收，菌褶会变黑，降低商品价值。

姬松茸生产的原材料主要是农副产品的下脚料，如稻草、蔗叶、甘蔗渣、山草、牛粪等。只要投入部分资金和劳力，就能产出较好的经济效益，而种菇后的下脚料又是一种很好的有机肥料，所以发展姬松茸是一个变废为宝、综合利用的好项目。

- ③桑园规划和栽植技术

桑园规划：尽量选择坡度小（不超过25度，超过25度的要开成梯田）、土层较厚，排灌方便，适当集中，便于交通运输的地块。

土地的整理：在秋季或者冬季进行栽种，土壤还有一定水分，深耕深度在25cm—30cm,栽植前耙平地块，做到墒平土细。开挖种植沟，开挖成沟宽0.45m，沟深0.45m，开种植沟的深土放朝一边，表熟土放另一边，栽桑树苗时先用表熟土埋桑树根系，然后用深层土填平，桑沟走向因田块而定，走向要便于通风。

栽植密度与形式：栽植密度范围为嫁接桑1000株/亩、杂交桑2500株/亩。栽植形式：一般行距1.0—1.2m，株距0.35—0.4m。如果栽植过密，通风透光性较差、叶质差、容易发生病虫害等。

品种选择:我县栽植的桑品种主要由公司提供种苗，目前种植品种主要有：（杂交桑）粤桑、桂优，（嫁接桑）强桑1号、农桑14号。

栽植时期与深度:冬春栽植为较好，桑苗处于休眠状态，便于运输储存，只要不被风吹日晒，在阴凉的地方存放10天桑苗不会损坏。栽植时，埋入土中10—15cm，干旱缺水的地块要稍微深一些。每亩使用农家肥100担以上，复合肥40kg/亩,底肥上盖6—10cm的表土，避免底肥与桑根直接接触，以免肥料蒸热发酵烧伤根系。

栽后管理:桑苗栽植后，按照树形养成高低，剪去苗稍，间作或者套种以低杆作物为宜。疏通排灌沟，以便及时排水灌水。此外到六月份要做好检查苗成活率及补缺工作。栽好见新芽时，打一次40%乐果乳剂：对刺吸式口器害虫效果显著。具内吸、触杀作用，残效期短。防治对象：桑蓟马、桑粉虱、桑瘿蚊、桑叶蝉、朱砂叶螨(红蜘蛛)等。常用浓度与安全间隔期：1000倍液3天。注意：遇碱，受热易分解失效。对鳞翅目害虫效果差。做到及时清除桑园杂草，保持桑树有充足的养分。

蚕室搭建技术:一般选择地势相对较高，交通便利，土地较为平整的地块，通风、干燥、向阳，远离畜禽等污染源。棚室建好后能够容易调节和保持室内适宜的温湿度，便于通风换气，室内光线均匀良好，能够彻底清洗和消毒。（1)大棚大小：大棚宽6--6.5米,长度12米—20米，一个大棚面积最好70-140平方米左右，实用面积在40-100平方米，每批饲养1-2张蚕。(2)操作路：设计4条操作路，每条0.4-0.5米左右，方便喂蚕操作。(3)蚕畦：每个大棚设计3个蚕畦，蚕畦1.4—1.6米。(4)门：大棚两头中间各留一个门，便于桑叶进入，便于通风。(5)大棚四周：用水泥块或土垒高40厘米高的围墙，防阳光直射，防蚕儿受到动物危害，防雨水进入。(6)立柱：大棚内设立三排立柱，中间一排，两边各一排，立柱每3米一根，便于挂自动上蔟架。(7）棚顶：棚顶设计5层，底层用聚乙烯地膜，第二层是草帘或稻草、麦秸等厚度要达到15-20厘米，达到不透光的标准，防止热辐射，第三层用8丝的聚乙烯薄膜，第4层用和薄膜一样大小的毛毡，最上面用水泥和胶加水混合成稀释液均匀喷或涂在喷湿的棚顶毛毡上面。（8）四周：棚的四周用不低于1.5--2米的遮阳网固定好。防止太阳直射，防苍蝇、防鼠、蛤蟆、鸟等。（9）棚内地面要高出外面20厘米，地面上铺地膜，上面再铺10—20厘米三合土（粘土+沙+石灰）拌匀、耙平、夯实。（10）设计5-10平方米贮桑室。（11）扎自动上蔟架：按照立柱宽度扎自动上蔟架，长度一般3米左右，自动上蔟架宽1.3米。同时要建“地火龙”或者“闷炉带油烟排毒管”加温设备。平时注意关闭蚕室门，做到隔离作用，门口建消毒池。

④重楼种植技术

选地整地 选择地势较高，排水良好的林下空地或坡地、旱地，土质为富含腐殖质的腐殖土或酸性红壤土，作为重楼种植基地。 
    育苗 种子繁殖：①苗床 种子苗床要选择地势较高，排水良好，土质为富含有机质、蔽荫较好（透光率20%）的林下空地或坡地，旱地则要搭3～4层遮荫网。选择晴天，田块较干时翻耕，翻耕15厘米左右，翻耕时将土块碾碎，并捡去石块和杂草，平整作畦。畦面宽120厘米，沟宽30厘米，沟深25厘米，沟要畅通，利于排水。  ②选种和种子处理 选饱满，成熟，无病害、霉变和损伤的千粒重为40～70克的重楼种子，将其与干净的细砂以2∶1混合，搓擦除去外种皮，洗净，并用500倍的多菌灵浸种1小时，埋入湿砂中，20℃处理4个月后，等重楼种子生根后播种，在此期间要注意保湿。 ③播种育苗 处理过的种子可进行点播和条播，也可进行散播。播入腐殖土和细砂（2∶1）中，种子上要覆盖1.5～2厘米薄土层，再盖一层细碎草以保水分，这样既利于小苗出土，又利于子叶脱壳保证出苗率。在此期间要保持苗床湿润、荫蔽的环境；避免土壤的板结、干燥和过度日照。一般3～4个月出苗。 
    切割繁殖：在冬季，将无病害、形态正常的重楼地下茎按两个节 （约2厘米）切割，不能过短否则出苗过细或不出苗，伤口用草木灰处理。带顶芽的切块可直接到大田栽种。不带顶芽的切块按株行距为7×7厘米栽种，种植后覆盖碎草或腐殖土保湿（土壤湿度为65%），并保持荫蔽环境。 
    移栽 种子苗在出苗3年后移栽，株行距为15×20厘米。带顶芽的切块按株行距为15×20厘米栽种，不带顶芽的切块，在第二年冬天不定芽已经形成时挖出，按株行距为20×30厘米栽种。移栽后覆盖碎草或腐殖土保湿，保持荫蔽环境。移栽时间宜在冬季，地上茎倒苗后，根茎休眠时，移栽过程中注意保护顶芽和须根不受损伤。 
    ⑤宿根甘蔗提质增效技术

宿根蔗管理：1、铲蔸 ;蔗园清理结束后及时进行铲蔸（机械铲蔸），方法与大田生产宿根铲蔸方法相同。2、施足肥料及农药，肥料、农药的用量和方法与新植蔗相同。3、盖膜，宿根盖膜与新植植相同。

清洁田园措施：甘蔗生产中使用的农药、肥料、地膜，必须符合国家标准，农药、肥料、地膜包装及废弃物按要求集中处理。

⑥葡萄种植技术

葡萄种植：定植前施腐熟的基肥，覆土压实后浇足定根水，覆土深度到长根外，地上部分有3～4个芽眼。 施肥：（1）施优质农家肥50公斤—100公斤、尿素0.3公斤、过磷酸钙0.8公斤。施入的基肥要用土掺和，然后覆土。葡萄需肥量大，在冬季落叶或萌芽前施基肥；追肥第一次在开花前施用；（2）追催芽肥：在芽眼开始膨大、气温稳定在10℃时，追施肥：按植株大小，在根端附近开深30厘米—40厘米、宽30厘米的浅沟，将肥混土埋入沟里，施后要浇水、覆土。（3）幼果生长初期，以氮肥为主，适当施过磷酸钙和草木灰；（4）果实开始着色时，以磷钾肥为主。合理浇水施基肥后，浇1次水，使肥料渗入下层，以利葡萄的根系吸收；（5）控制肥水：一般在花前花后1周内，不宜浇水，待果坐稳后，方可浇大水，施大肥，以促进果实生长。多雨季节，会造成肥力流失。应据地块肥力流失情况和葡萄长势，酌加肥量，以“少吃多餐”方式，少施、勤施。 （6）及时松土，增加土壤通透性：  大雨、暴雨之后，会使葡萄园中地表板结，致使葡萄根系缺氧，抗性降低，容易感病。要在雨季前较深地中耕一次。雨季要抓紧雨天间隙中耕，以增加土壤通透性。（7）清理副梢，以利通风透光：多雨季节，葡萄最易徒长，副梢发生率甚高。要及时摘心，抹去副梢。对新梢过多的植株，要疏除一部分，以利通风透光。定梢：把生长过密、发育不良的枝条尽早抹除，留强壮枝条，这样才能长出大粒葡萄。摘心应在花序以上长出4 —8片叶时进行。摘心后，除顶端副梢留3—4片叶反复摘心外，其余副梢留1片叶摘心。 疏花、疏果：葡萄新梢摘心有技巧：葡萄新梢必须摘心。通过摘心，可节省新梢生长所需的大量养分，促进叶片增厚、花芽饱满。这对提高葡萄的坐果率、产量和品质至关重要。现将做法简介如下。摘心时间。对结果新梢，一般在盛花前3--5天摘心，最晚在初花期进行。对落花落果比较严重的品种，可在花前8-10天摘心。凡第一次摘心后，叶片达不到所需数量的新梢，待长出副梢； 除卷须：卷须不但消耗营养，而且会带来许多病害：一年生苗除去卷须后应及时绑缚，使植株直立生长。用大拇指粗的竹竿在距苗根部15厘米处插入地下15厘米深，将新梢绑在上面。绑缚时要使新梢分布均匀，绑绳在新梢上挽成宽松的活结，要给新梢增粗留有余地，另一端绑缚在拉丝上。在两年生苗及多年生苗的新梢长60厘米左右时，对新梢进行弓形绑缚。即将新梢拉平，使果穗处于新梢的最高处，并将新梢按顺序和一定的距离绑到架面上。这样利于通风、透光，并防止果枝被大风吹断。 疏穗：花序显现后，根据葡萄蔓的负载量，尽早疏穗。延长蔓保留1～2穗，结果枝一律保留单穗，弱枝不留果穗。对又长出的二次和三次果穗要及时疏除。

⑦白花油茶种植及提质增效技术

- 白花油茶种植：1、地块选择，海拔1000-2400m，土层厚度要求较严，一般需50厘米厚度以上，土层较薄、贫瘠则易引起植株早衰。2、苗木选择，生长旺盛，根系发达，没有病虫害和机械损伤，质量达到《云南省油茶苗木质量暂行标准》Ⅰ级、Ⅱ级苗标准，苗龄2年以上，嫁接容器培育。3、开梯、打塘，梯面宽3米，梯平面不低于1米，打塘规格40×40×40㎝。4、种植密度，株行距，3×3m，74株/亩。5、栽植，6月下旬至7月下旬定植。每亩施农家肥210㎏、尿素3.5Kg、复合肥50Kg 。

- 白花油茶提质增效：1、地块选择，选择地理和自然资源条件优异，群众基础较好，提质空间大，地块相对集中连片，且油茶基地内没有种植高密度高大林木，林农积极性高、发展信心强和迫切希望实施油茶提质增效的农户。2、中耕除草及施肥，清除树冠内杂草，在树冠内开挖深20-40cm，宽20-40cm放射状施肥沟2至4条，将杂草埋于钩内，将复合肥40kg+硼砂4kg/亩施于杂草上面，再用土进行覆盖。3、整形修剪，一是剪除油茶树的病虫枝、瘦弱枝和枯衰枝，彻底清除油茶树上孳生的各种寄生草和病虫，并将带病带虫枝烧毁；二是结合整体林相，进行修枝整形，对陡长枝进行回缩，使其东南西北四个方向冠幅基本一致，提高林木整齐程度；三是剪除部分交叉枝、下垂枝及过密的内堂枝，改善内堂通风透光条件。4、林业有害生物防治，因油茶基地树势较弱，易感势病虫害，严重影响林木生和结实，甚至造成整株死亡。同时林间会孳生微甘菊等有害生物，需结合实地情况进行常规防治。

⑧核桃种植管理

- （1）地块选择：海拔：1400-2300m，坡度（5°-25°），坡位（下-上部）， 坡向（阳坡、半阳坡）。

- （2）林地清理及整地方式：造林前对地块进行全面清理、整地，有利于改善土壤营养条件，方便造林施工，提高造林质量。根据项目建设要求，造林整地均采用块状整地方式进行整地，整地时表土、心土分开堆放。整地规格： 80cm×80cm×80cm、造林前1-2个月内完成整地。

- （3）苗木选择：根据云南省主要造林树种苗木地方标准（DB53/062－2006），核桃苗选择本地优良母树培育的I、Ⅱ级苗。（1）苗龄为1.2（1.2）－1.2年生I级苗根径D>1.3cm，苗高H>60cm，根系长L>20cm，＞5cmI级侧根数15根以上；Ⅱ级苗根径D：1-1.3cm，苗高H：40-60cm，根系长L>10cm，＞5cmI级侧根数8根以上。（2）苗龄为0.4－1.2（1.6）年生I级苗根径D>1.2cm，苗高H>40cm，根系长L>20cm，＞5cmI级侧根数8根以上；Ⅱ级苗根径D：1-1.2cm。

- （4）种植密度：株行距，8m×8m，10株/亩，采用品字形配置方式。

- （5）栽植：当年9—12月或次年1—2月。⑩滇皂荚种植技术。

- ⑨滇皂荚种植管理

- （1）地块选择：选择地理和自然资源条件优异，群众基础较好，提质空间大，示范带动性强的地块；林农积极性高、发展信心强和迫切希望实施滇皂荚种植的农户。

- （2）整地要求：要求带状整地或块状整地。打塘规格0.8米×0.8米×0.6米。块状整地要求清除方圆1m内杂草，堆放于一角，打塘时将表土与心土分开堆放，塘打好后将杂草埋入塘底，将0.5kg复合肥撒在杂草上，先回入心土，再回表土，回土略高于地面。

- （3）种植密度：每亩种植10株，四旁零星种植，以株折亩（株行距不得小于8米×8米标准规格，小于标准规格的按实际面积测算）。

- （4）苗木选择：确保项目用苗质量和数量，苗木出圃标准需达到云南省地方苗木标准（DB53/62-2006）。苗木出圃标准:嫁接苗[0.6（1.8）-0],I级苗地径≥0.6cm，苗高≥30cm；II级苗地径0.6＞D≥0.4cm，苗高30＞H≥20cm; 嫁接苗[1.2（2.4）-0]I级苗地径≥0.8cm，苗高≥40cm；II级苗地径0.8＞D≥0.6cm，苗高40＞H≥30cm。

- （5）种植时间及要求：种植时间根据种苗生长情况选择冬季造林与雨季造林两次进行。冬季造林要浇足定根水。在打好塘的正中心挖一小穴，将苗植于塘中央，回土压实。

- （6）病虫害防治：滇皂荚种植后新稍蚜虫危害严重，根据发生情况用吡虫啉进行防治。连片皂荚园会出现天牛危害及鼠害，要注意防治。

八、效益分析

（一） 经济效益：项目建成后，年出栏商品猪2064头，按每头2000元计算，合计增加收入412.8万元，扣除综合成本247.68万元，农民新增收入165.12万元；年出栏生猪仔猪344头，按每头300元计算，合计增加收入10.32万元，扣除综合成本3.44万元，农民新增收入6.88万元；年出栏商品牛125头，按每头6000元计算，合计增加收入75万元，扣除综合成本37.5万元，农民新增收入37.5万元。甘蔗375.05亩，年产量1125.15吨，每吨按现行价420元计算，合计增加收入47.2563万元，扣除综合成本16.877万元，农民新增收入30.3793万元；年出栏商品羊73只，按每头1200元计算，合计增加收入8.76万元，扣除综合成本5.84万元，农民新增收入万2.92元；年出商品鸡780只，按每只60元计算，合计增加收入4.68万元，扣除综合成本1.56万元，农民新增收入3.12万元；年出成鸭550只，按每只80元计算，合计增加收入4.4万元，扣除综合成本2.2万元，农民新增收入2.2万元；年出售鱼1800斤，按每头10元计算，合计增加收入1.8万元，扣除综合成本1.44万元，农民新增收入0.36万元；桑树418.5亩，按每亩2300元计算，合计增加收入96.255万元，扣除综合成本33.48万元，农民新增收入62.775万元；姬松茸1棚，按每棚45000元计算，合计增加收入45000元，扣除综合成本23000元，农民新增收入2.2万元；葡萄年产5600斤。按每斤8元计算，合计增加收入4.48万元，扣除综合成本3000元，农民新增收4.18万元 ；茶叶241.5亩，每亩2000元，合计增加收入4.83万元；骡子及毛驴主要用于搬运，根据市场调查，一头毛驴或骡子加一人平均一天250元。

（二）社会效益：通过该项目的实施，扶持建档立卡贫困户986户，使养殖户起到示范作用辐射带动周边4000多户群众发展生猪养殖业，可带动种植、加工、运输、等行业的发展。项目建成后可提供986个就业岗位，解决986户3451人的温饱问题，通过经济效益发挥作用，从而促进农村产业结构调整的步伐。培育经济增长点，加快山区贫困群众脱贫致富步伐，有利于推进农村经济、社会的繁荣与稳定，促进社会主义新农村建设。

（三）生态效益：养猪、羊、牛等畜牧的发展可提供大量的有机肥料，能够改善土壤，提高农作物产量。沼气的应用减少木柴的砍伐，减少木柴燃烧对空气的污染，对环境保护和农业的可持续发展具有十分重要的意义。

(四)扶贫效益：通过实施建档立卡贫困户产业扶贫项目，稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿，有安全稳固住房，教育、医疗有保障。实现农民人均可支配收入增长高于全国平均水平，基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平。确保现行标准下166户546人实现脱贫，解决区域性整体贫困户脱贫摘帽，并巩固脱贫户，到2020年实现所有贫困人口脱贫销号。加速当地经济社会发展速度，使人民生活水平进一步提高，改善贫困户的基本生产生活条件，对有效控制返贫率，实现人人有饭吃、有衣穿、有水喝、有生活用电，适龄儿童有学上，有病能就医，稳定解决温饱，逐渐消除贫困，为实现小康和建设社会主义新农村创造条件的总体目标。

附：平山乡2019年建档立卡户到户产业持项目补助花名册

梁河县农业农村局

平山乡人民政府

2019年4月29日