
梁河县2019年第一批中央财政专项扶贫资金

平山乡建档立卡户产业扶持项目

实施方案
根据《梁河县财政局关于提前下达贫困县2019年第一批中央财政专项扶贫资金的通知》（梁财整合〔2019〕8号）文件精神，为加快平山乡农业产业开发，提升贫困地区农业科技含量和促进农业产业化、高优化发展，促进农村产业结构调整，培育新的农村经济增长点，增强造血功能，加快贫困人口脱贫致富进程，建设社会主义新农村，下达我乡2019年第一批中央财政专项扶贫资金发展产业20万元。结合平山乡“十三五” 精准扶贫规划，特制定本实施方案：
一、基本情况
（一）自然资源条件

平山乡位于梁河县城东北部，距县城32公里，国土面积122平方公里，东北部与腾冲市腾越镇、清水乡接壤，东南面与腾冲市新华乡、蒲川乡相连，西南与小厂乡相连，西北部与曩宋乡毗邻，最高海拔2281米（大尖山尖山寺），最低海拔1300米（帮外自然村），乡政府驻地平山村委会海拔1620米, 平均海拔1750米；地势走向为东、南、北三面高，西面低，主要呈平坝、小丘陵和山地三种分布，属南亚热带季风气候，最高气温33.8℃，最低气温-1.7℃，平均气温18.4℃，平均降雨量1666.7毫米，无霜期228天，冬暖夏凉，气候宜人。

社会经济现状

2018年末，平山乡农村经济总收入18594万元，农民人均纯收入6662元。其中，农业收入5903万元，占农村经济总收入的31.75%，是农村经济的重要组成部分，是农民家庭收入的主要来源。全乡有耕地面积18659亩，其中水田8519亩、旱地10140亩，人均耕地1.03亩。全乡森林面积145170亩，森林覆盖率达70.89%，全乡实属一个天然的氧吧。

（三）贫困现状

平山乡土地少人口多，生产粮食不足，又受自然环境的制约，平山多年来一直偏重传统的农业耕作模式，以种植业为主，而且种植结构单一，生产方式落后, 产业结构不合理，缺少优势产业和特色产品。当地农民多为分散生产，农田基础设施差，沟渠配套率低，机耕困难，投资大，且生产自救和抗灾能力低下，产量和效益较低，市场化水平不高，产业结构调整和自我发展能力较弱，导致经济发展滞后，农民增收渠道狭窄。 全乡辖平山、天宝、勐蚌、核桃林、小园子、上河东6个村委会，49个自然村，81个村民小组。2018年末，全乡共有4557户，18050人，其中：农业人口17154人，占全乡总人口95.04%，居住有汉、傣、景颇、傈僳、阿昌、佤、白等多种民族，全乡共有建档立卡贫困户1069户4279人。
目前，多数农户的经济收入主要靠茶叶、生猪育肥养殖和外出打工等，但是由于自然资源和生产生活条件较差，缺乏资金投入，生产技术落后，信息闭塞，农民依赖思想严重，种植业、养殖业发展缓慢，经济效益不高，农民收入偏低。多数人会选择出卖苦力，外出打工，但能带给家里的现金收入也很少，不能从根本上解决贫困。

二、指导思想及编制依据
（一）指导思想

以《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》和各级党委政府打赢脱贫攻坚战的决定为指导。2018年实现平山乡3个贫困村脱贫摘帽，2019年预计脱贫摘帽3个贫困村并继续巩固脱贫，到2020年，稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障。实现农民人均可支配收入增长幅度高于全国平均水平，基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平。确保全乡现行标准下农村贫困人口实现脱贫销号，解决区域性整体贫困。

（二）编制依据
根据《梁河县财政局关于提前下达贫困县2019年第一批中央财政专项扶贫资金的通知》（梁财整合〔2019〕8号）文件精神及结合我乡实际，围绕指标要求确保2014至2018五年建档立卡脱贫户及2019年预脱贫户基本解决农村贫困人口住房、行路、饮水、上学、就医、吃穿、养老保障等问题，真正达到“两不愁三保障”目标。共下达平山乡2019年度第一批中央财政专项扶贫资金20万元，主要用于产业发展。
总体目标、建设内容及规模

总体目标围绕平山乡“十三五”扶贫开发项目覆盖较少贫困农村，以平山乡贫困情况为依据，通过实施建档立卡贫困户产业扶贫项目，稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿，有安全稳固住房，教育、医疗有保障。实现农民人均可支配收入增长高于全国平均水平，基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平。确保2014-2018年脱贫户巩固提升,现行标准下166户546人实现脱贫，解决区域性整体贫困户脱贫摘帽，到2020年实现所有贫困人口脱贫销号。
建设内容及规模
1.新种甘蔗26户137.1亩；

2.烤烟种植25户179亩；

3.甘蔗提质增效1户19.75亩；
4.西番莲种植3户15亩；

5.蜜蜂养殖2户14窝；

6.棕包种植2户300株；

7.改圈项目1户1项。

四、项目建设时限及进度

项目建设期为：2019年4月-2019年10月，具体建设计划为：

第一阶段：2019年4月，建立健全项目组织机构，成立项目建设领导小组及办公室；做好项目建设宣传及组织发动工作。

第二阶段：2019年4月编制上报项目实施方案

第三阶段：2019年5月－2019年10月为项目实施阶段。

第四阶段：2019年10月，项目验收、收集整理项目资料，组织做好项目总结。
五、资金筹措来源

（一）资金来源
《梁河县财政局关于提前下达贫困县2019年第一批中央财政专项扶贫资金的通知》（梁财整合〔2019〕8号）文件下达平山乡第一批中央财政专项扶贫资金20万元，用于产业发展。

（二）资金用途
梁河县平山乡2019年产业扶持项目，投入财政专项扶贫资金20万元用于产业发展。
1.扶持方式   

为巩固脱贫攻坚工作，增加贫困人口人均纯收入，结合现有脱贫户现状、市场情况及人口确定补助资金。按质、按量完成所申报数量，方可享受补助资金，具体由农户自行实施，实施结束后，由乡人民政府组织相关人员按照相关验收标准进行验收，验收合格后按合格情况将资金兑付给农户。但改圈项目主要为人畜分离改造新圈，由施工队实施，实施结算后根据验收单补助给农户，又由农户兑付给施工队。

2.补助标准

   补助标准如下：

新种甘蔗137.1（亩），补助标准500元／亩，用于甘蔗种及运费补助。
烤烟种植179（亩），补助标准500元／亩，用于烟苗及物资补助。
甘蔗提质增效19.75（亩），补助标准200元/亩，主要用于化肥和农药补助。
西番莲种植15（亩），补助标准1000元/亩，用于种苗及物资补助。
蜜蜂养殖14（窝），补助标准500元/窝，用于蜂群和蜂箱补助。
棕包种植300（株），补助标准20元/株，用于种苗及物资补助。
猪圈改造1（相），补助标准以具体实施工程量为准，计划概算资金为10000元。
 六、组织管理
（一）项目单位管理及职责
项目采取分级管理、分工负责制。各项目相关单位要加强对项目的组织与领导，抓好项目的监督管理，落实责任制，确保项目的顺利实施。

1.县扶贫办：负责指导项目的规划、审核，项目实施的监督、检查、协调、指导，协助县人民政府组织县级验收。

2.县财政局：负责项目资金使用的监督、检查、跟踪问效工作，及时拨付项目资金。

3.梁河县平山乡人民政府：(负责编制项目实施方案、组织项目实施、项目验收及验收所需的相关资料收集；(负责做好项目区群众的组织、宣传发动，确保项目顺利实施；(邀请县农业局技术人员对项目区种植户进行科技推广，技术培训等工作；④乡、村干部及技术人员做好到户项目的落实及相关表册的填报、统计，确保项目按期、按质、按量完成实施。

4.县农业农村局：负责产业扶贫工作，做好产业项目评审、技术跟踪服务工作。
（二）组织机构
1.成立产业项目领导小组

为保证平山乡2019年产业项目顺利实施，成立梁河县平山乡产业项目领导小组：

组  长：周德旭   

副组长：段胜珠   

成  员：赵家敏  蔺海霞  赵仁厅  尹本国  寸得先 

        许  智  孙廷富  杨荣胜  杨孝禄  赵  怡

 杨开勇  罗加伦  瞿发山  闫信教  李艾华 

瞿生维  冯恩统   王大济  杨荣准   

技术顾问：杨开勇（种植）农业综合服务中心主任
          孙廷富（种植）甘蔗专干  

2.领导小组的职责：一是督促项目建设计划的制定，制定相应的工作措施，为项目建设创造良好的条件。二是建立有效的组织机构和协调机制，把完成项目建设纳入政府目标管理，加强协调领导，充分发挥政府的组织、协调功能，解决项目建设过程中的相关问题。三是建立有效的推进机制。广泛深入地开展调查研究，及时了解甘蔗、烤烟等市场动态，为各级决策提供科学依据，做到年初有布置、年中有检查、年底有总结，确保计划任务的全面落实。四是加强项目检查，及时掌握项目进展情况和资金使用情况，按时向上级报告项目执行情况。

3.领导小组目标管理责任制

层层落实责任制，实行乡、村、组分级负责、齐抓共管的机制，乡扶贫办负责项目建设的指导、协调、监管工作；按照统一建设标准和要求，做好项目建设的技术指导、质量监管工作，做到分片包干、责任到人。对责任心不强、工作绩效不明显的单位或个人，采取暂停项目实施、限期整改等措施，确保项目的顺利实施。
（三）补助资金兑现及相关要求
产业项目严格按照县人民政府批复后的方案实施。

1.扶持建档立卡户2019年春蔗种植。

2.烤烟种植，烟苗及物资主要由烟草公司提供。

3.改圈项目由施工队实施，按验收工程量结算。

4.其他种苗及物资由农户自行选择当地适用品种完成项目实施。
5.补助资金兑现到户时，农户需提交信用社银行卡号，要求到户姓名与身份证、信用社银行账户姓名要一致。

6.项目经乡人民政府验收后，依据验收结果，按补助标准兑现补助资金，到户花名册和补助资金以验收合格的到户名册及补助资金为准。

（四）资金管理

加强资金管理，实行“三专一统一”（专人、专户、专账、统一实行乡级报账）管理运行体制，项目资金使用进行公开、公示，接受广大干部群众的监督。对扶贫项目资金严格按财政扶贫资金管理的各项规定执行，严格实行报账管理，村、组项目实施要成立领导小组，明确分工，指定专人管理，对项目建设和资金运行要全程跟踪监测，并按照项目实施公开资金使用情况。

（五）档案管理

项目实施过程中，要记录、收集、整理好各种档案材料，并且归类、立档，完整地保存起来，形成永久性材料。
技术规范

 1.项目区域选择：

在平山乡辖区的上河东村、天宝村、平山村、小园子村、核桃林村、勐蚌村6个行政村中，选择建档立卡贫困户为项目对象进行扶持。

2.养殖业
①品种选择：

蜜蜂养殖选择当地常养蜜蜂品种。

②养殖技术规范
蜜蜂养殖：因为蜂箱长期露天放置，风吹、雨淋、日晒，蜜蜂在蜂箱里生活抚育蜂子，贮存饲料，所以蜂箱的结构必须符合蜂的生活习性，尺寸应标准统一，结构要坚固耐用。制造蜂箱的木料应选用坚实、质轻、不易变形的木材，而且要充分干燥。北方应多以白松、椴木、桐木制造，南方以杉木制造。蜜蜂养殖春季非常管理非常重要，养蜂同样一年之计在于春。春天是蜜蜂生产繁殖期。所以，做好春季管理尤为重要。春季管理的主要任务就是供给充足饲料，加强管理，发现问题并及时处理。春季蜜蜂管理要注意加强保暖，防止蜂螨。应经常巡视发现问题，每半个月掏出死蜂。如果发现有蜂脾残渣堆积，应及时开盖检查，一般这种情况是有老鼠，及时更换被老鼠咬坏的蜂脾。春天飞出的蜜蜂需要良好正常的排便。正常的排便像高粱米粒或线条。如果蜜蜂肚子肿胀，趴在巢前排泄并有稀点，说明蜂群的饲料不良或者受潮，应及时更换。春天，蜜蜂飞出越多说明蜂群越强、越健康。如果蜂箱很少有蜜蜂飞出，则应快速检查，及时处理。应选择天气状况良好，至少在8℃以上气温的中午开箱检查。
3.种植业      

①甘蔗高产栽培技术措施

新植蔗：1、深耕细耙及开沟 ,种植蔗田选择土层深厚、土壤肥力中等、排灌方便、土壤通透性好、有机质含量丰富的沙壤土（PH值在5.5-6.0之间）。采用大型农机深梨细耙，深度不低于30cm，整地必须达到田平、土细，并挖掘排灌水沟，沟深50-60cm，确保排灌畅通，做到旱能灌、涝能排。蔗沟采用机械开沟，行距100㎝，沟深40 cm，沟宽35 cm。2、选用良种，选择省州甘科所新选育高产、高糖 、宿根性好的品种：云蔗05/51、云蔗05/49、云蔗08/1609、柳城03/182、柳城05/136等。3、砍种及种苗处理，甘蔗种砍成双芽苗，上部节间占2/3、下部节间站1/3，然后用5%的石灰水醮刀口，防止因干旱种苗感染赤腐病或阴雨潮湿感染凤梨病。4、抓住节令、适时下种，推广冬植和早春植，亩用蔗种量1000㎏（8000-10000芽），采用三角对空下，种水田蔗3月30日种植结束，旱地蔗4月30日结束。5、推广配方施肥技术：（1）施促底肥，亩用甘蔗专用复合肥50㎏、尿素10㎏、防地下害虫农药4㎏（杀丹.毒死蜱），防螟虫农药科得拉2㎏，防叶面害虫农药25%噻虫嗪40g、10%吡虫啉20g，混合施于沟底；然后清沟潮土盖种10-15 cm；盖膜：用甘蔗专用除草剂封草，盖膜时地膜紧贴沟面拉紧、用细土压紧压实。(2)追施苗肥，亩用甘蔗专用复合肥50㎏、尿素20㎏，并培土提高肥效利用率。（3）重施攻茎肥，亩用甘蔗专用复合肥50㎏、尿素20㎏，并高培土提高肥效利用率和防止倒伏。6、及时排涝和防治病虫草害，6至10月高温高湿是甘蔗生长旺盛期，同时也是涝害和病虫草害高发期，应及时做好蔗田排水和病虫草害综合防治工作。7、甘蔗收砍，采用快锄低砍收获，砍蔗结束后及时清理蔗园，清理蔗叶蔗稍。
宿根蔗管理：1、铲蔸 ;蔗园清理结束后及时进行铲蔸（机械铲蔸），方法与大田生产宿根铲蔸方法相同。2、施足肥料及农药，肥料、农药的用量和方法与新植蔗相同。3、盖膜，宿根盖膜与新植植相同。

清洁田园措施：甘蔗生产中使用的农药、肥料、地膜，必须符合国家标准，农药、肥料、地膜包装及废弃物按要求集中处理。

②梁河县烤烟栽培技术要点

田块选择：选择海拔在1400米以下，能排能灌，灌排自如，土质要求沙壤土或壤土种烟。

品种选择：品种根据云南香料烟有限责任公司要求进行安排，目前以KRK26、云烟87为主。

节令安排：育苗：海拔1000米以下地区于11月1日-11月15日播种，海拔1000米以上地区于11月10日-11月25日播种。 

移栽：海拔1000米以下地区于1月1-15日移栽，海拔1000米以上地区于1月15-30日移栽。

育苗管理：烤烟育苗采取业主承包、工厂化漂浮育苗、集中供苗的管理运行模式。 
大田整理：烤烟生产期间用水主要靠田间灌溉提供，田块整理必须做到土细田平整，必须杜绝田块高低不平的情况出现。 
种植规格：行距110厘米，株距50-55厘米，每亩1100-1200株。 
大田施肥量及施肥方法：一是每亩大田施肥量：烟草专用复合肥（10：10:29）50公斤,钙镁磷肥25公斤,氮磷钾肥(15:30)20公斤,硫酸钾10公斤,优力硼锌肥0.2公斤。二是施肥方法：底肥,每亩用钙镁磷肥25公斤、复合肥25公斤;追肥,一般追肥3-4次,移栽肥(第一次肥)：移栽时每亩用复合肥5公斤调成肥水进行浇施,浇肥水后,要及时浇清水冲洗烟苗,防止产生肥害;提苗肥(第二次肥)：移栽后7天,每亩用氮钾肥15公斤、优力硼锌肥0.2公斤兑水浇施。提苗肥施用后15天左右灌水一次(浇潮土除外)，灌水后3～5天追施第三次肥（结合破膜、除草、培土进行），每亩用复合肥20公斤、硫酸钾10公斤、氮钾肥5公斤。最后视苗情适当追施偏心肥（第四次肥），所有追肥必须在移栽后40天内全部施用完成，否则烟叶落黄困难，烟叶质量无法保证。
大田管理：一是根据土壤水分状况适时浇水、灌水。移栽时要浇好活棵水，移栽后25-30天，如出现干旱缺水，要根据土壤墒情及时浇水或灌水，确保烟苗正常生长；灌水不能淹过墒面，灌跑马水，严禁长时间泡水；霜冻严重的地区，重霜期前要注意灌水防霜；地下水位较高、土壤较细的田块以浇水为主；跨山田以灌水为主。二是加强病虫草防控，早预防、治早、治小。三是级时封顶打杈、化学抑芽，减少养分消耗，增加单叶重；四是成熟采摘，不养过熟烟叶，不抢采不熟烟叶。

烟叶烘烤、分级与保管：分类编烟、排队入炉、科学烘烤，烘烤出炉烟叶及时分级保管，防晒、控潮，防止烟叶变色、霉变降级损失。

③综包种植管理

苗木选择：棕苞树苗需要2年，移栽后到第一次剥棕脚需6年左右。

种植要求：一般每亩可种植120棵，株行距2×3m，整地规格：60×60×60c种植时间6-8月
④西番莲种植技术
西番莲为蔓性果树，枝蔓延长，亩种70左右；单线篱式栽培行距1.7－1.8米，株距3.5－4米为宜，亩植100株左右。栽植方法 按预定种植的行株距，挖宽60厘米，深20－30厘米的定植沟，先放入混合好的堆肥或其它土杂肥，同时每株加用复合肥，然后起墩种植，定植成活后，应随时将腋芽摘除，只留主蔓的顶芽，并将蔓绑在支柱上，使植株尽快攀上棚架。搭设棚架百香果栽培期间必须设置棚架，以便管理、采收。棚架的搭设有多种形式，目前以水平型棚架和单线篱式架为主，品种不限。

4.改圈项目

    主要改造人畜分离情况，具体工程量为：1.旧房子拆除1项概算为1800元；2.18匹行条，概算为120元/匹，总为2160元；3.石棉瓦60㎡，概算为28元/㎡共1680元；4.空心砖2100块，6.5元/块，概算为13650元；5.素混基础13m³，500元/m³,概算为6500元；6.6cm厚水泥地坪硬化120㎡，52元/㎡，概算为6240元；7.铁门2道共1500元；8.调平零工15个，120元/个，共2160元。该项目总概算为35690元，其中专项产业发展资金计划投入10000元，用于人畜分离猪圈、牛圈改造；人居环境提升资金投入20690元；帮扶单位资金帮扶5000元。

八、效益分析

（一） 经济效益：项目建成后，甘蔗137.1亩，年产量411吨，每吨按现行价420元计算，合计增加收入17.262万元，扣除综合成本6.165万元，农民新增收入11.097万元；烤烟179亩，每亩按4500元计算，合计增加收入80.55万元，扣除综合成本26.85万元，农民新增收入53.7万元；蜜蜂14窝，一窝一年产蜂蜜30斤，共产蜂蜜420斤，一斤100元，新增收入4.2万元。
（二）社会效益：通过该项目的实施，扶持建档立卡贫困户66户，使种植户起到示范作用辐射带动2018年末，全乡共4557户，18050人。其中，建档立卡贫困户1069户4279人，贫困面比较大。且土地是农民生存的根本，周边4000多户群众发展种甘蔗、种桑，可带动种植、加工、运输、等行业的发展。项目建成后可提供66个就业岗位，解决66户274人的贫困问题，通过经济效益发挥作用，从而促进农村产业结构调整的步伐。培育经济增长点，加快山区贫困群众脱贫致富步伐，有利于推进农村经济、社会的繁荣与稳定，促进社会主义新农村建设。

（三）生态效益：种植业的发展有利于土地管理利用，减少浪费，能够改善土壤，提高农作物产量。甘蔗叶可做燃料、饲料，可减少木柴的砍伐和破坏，对环境保护和农业的可持续发展具有十分重要的意义。

(四)扶贫效益：通过实施建档立卡贫困户产业扶贫项目，稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿，有安全稳固住房，教育、医疗有保障。实现农民人均可支配收入增长高于全国平均水平，基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平。确保现行标准下166户546人实现脱贫，解决区域性整体贫困户脱贫摘帽，并巩固脱贫户，到2020年实现所有贫困人口脱贫销号。加速当地经济社会发展速度，使人民生活水平进一步提高，改善贫困户的基本生产生活条件，对有效控制返贫率，实现人人有饭吃、有衣穿、有水喝、有生活用电，适龄儿童有学上，有病能就医，稳定解决温饱，逐渐消除贫困，为实现小康和建设社会主义新农村创造条件的总体目标。
附：1.梁河县2019年第一批中央财政专项扶贫资金平山乡建档立卡户产业扶持项目规模及资金计划表

2.梁河县2019年第一批中央财政专项扶贫资金平山乡建档立卡户产业扶持项目补助花名册

                       平山乡人民政府                                                                            

2019年4月29日    

1
1

