## 汇总表
梁河县平山乡平山村精准脱贫攻坚三年实施方案（2018—2020年）村级“施工图”汇总表
填报单位：梁河县平山乡平山村委会 村总支书记： 王大济 驻村工作队长：李明 填表人： 杨升勐 电话： 填报时间：2018.12.5 单位：万元
序号 | 项目类别及名称 | 实施地点 | 建设性质 | 建设规模及内容 |  |  | 时间进度 |  | 资金投入规模（万元） |  |  |  | 筹资方式 | 贫困人口直接受益 |  | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 责任单位
|  |  |  | 单位 | 规模 | 主要建设内容 | 开工时间 | 完工时间 | 小计 | 分年度投入 |  |  |  | 户数 | 人数
[10 empty] | 2018年 | 2019年 | 2020年
| 合 计 |  | — | — | — |  |  |  | 2697.705 | 1022.735 | 1652.605 | 22.365 |  | — | —
1 | 一、易地扶贫搬迁工程 |  | — | — | — |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
2 | （一）易地扶贫搬迁建设 |  | 新建 | 人 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
3 | （二）安置住房建设 |  | 新建 | 户 | [13 empty] | —
4 | （三）配套设施建设 |  | 新建 | 项 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
5 | 二、产业就业扶贫工程 |  | — | — | — |  |  |  | 372.42 | 356.01 | 8.82 | 7.59 |  | 188 | 373 |  |  | —
6 | （一）发展特色种植业 |  | 新建/改扩建 | 亩 | — |  |  |  | 15.09 | 2.48 | 6.81 | 5.8 |  | 54 | 215 |  |  | —
7 | 1.经济作物种植 |  | 新建/改扩建 | 亩 | 22 | 烤烟、甘蔗、玉米种植 | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 0.86 | 0.4 | 0.3 | 0.16 | 整合涉农资金 | 5 | 22 | 建档立卡户受益5户 | 产业扶持脱贫 | —
8 | 2.经济林果种植 |  | 新建/改扩建 | 亩 | 232 | 茶叶、草果、桑树种植 | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 13.83 | 1.68 | 6.51 | 5.64 | 整合涉农资金 | 48 | 187 | 建档立卡户受益48户 | 产业扶持脱贫 | —
9 | 3.中草药材种植 |  | 新建 | 亩
10 | 4.其他作物种植 |  | 新建 | 亩/项 | 2 | 食用菌、蔬菜种植 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 整合涉农资金 | 1 | 6 | 建档立卡户受益1户 | 产业扶持脱贫 | —
11 | （二）发展特色养殖业 |  | 新建 | — | — |  |  |  | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 |  | 6 | 25 | 建档立卡户受益25户 | 产业扶持脱贫 | —
12 | 1.养猪 |  | 新建 | 头 | 50 | 能繁母猪、仔猪养殖 | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 整合涉农资金 | 5 | 19 | 扶持5户建档立卡户养猪 | 产业扶持脱贫 | —
13 | 2.养牛 |  | 新建 | 头 | 1 | 养牛 | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 整合涉农资金 | 1 | 6 | 扶持1户建档立卡户养牛 | 产业扶持脱贫 | —
14 | 3.养羊 |  | 新建 | 只 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
15 | 4.养禽 |  | 新建 | 只/羽 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
16 | 5.水产养殖 |  | 新建 | 亩 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
17 | 6.其他养殖 |  | 新建 | —
18 | （三）创新产业发展模式 |  | 新建 | 个 | 1 |  |  |  | 350 | 350 | 0 | 0 |  | 72 | 72 |  |  | —
19 | 1.农产品加工储运服务业 |  | 新建 | 个
20 | 2.村级集体经济组织 |  | 新建 | 个
21 | 3.发展乡村旅游 |  | 新建 | 个
22 | 4.发展扶贫车间 |  | 新建 | 个 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
23 | 5.光伏扶贫 |  | 新建 | 个 | 1 | 光伏电站 | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 350 | 350 | 0 | 0 | 整合涉农资金、社会帮扶资金 | 72 | 72 | 村集体年收入3万元以上，受益贫困户460户 | 资产收益扶贫 | —
24 | 6.电商扶贫 |  | 新建 | 个
25 | 7.资产收益扶贫 |  | 新建 | 个
26 | （四）参与龙头企业或新型经营主体 |  | 新建/改扩建 | 个 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
27 | 1.龙头企业 |  | 新建/改扩建 | 个
28 | 2.农民专业合作社 |  | 改扩建 | 个 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
29 | 3.家庭农场 |  | 新建 | 个 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
30 | （五）转移就业 |  | 新建 | 人 | 61 |  |  |  | 4.43 | 0.63 | 2.01 | 1.79 |  | 56 | 61 |  |  | —
31 | 1.省外转移就业 |  | 新建 | 人 | 6 | 省外务工交通费补助、境外 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.3 | 整合涉农资金 | 6 | 6 | 建档立卡户受益6户以上 | 产业扶持脱贫 | —
32 | 2.省内县外就业 |  | 新建 | 人 | 26 | 省内县外务工交通费补助 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 2.08 | 0.08 | 0.96 | 1.04 | 整合涉农资金 | 23 | 26 | 建档立卡户受益23户以上 | 产业扶持脱贫 | —
33 | 3.县内转移就业 |  | 新建 | 人 | 29 | 县内务工交通费补助 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1.45 | 0.55 | 0.45 | 0.45 | 整合涉农资金 | 27 | 29 | 建档立卡户受益27户以上 | 产业扶持脱贫 | —
34 | 4.县内城乡公益岗就业 |  | 新建 | 人
35 | （六）产业设施项目 |  | 新建/改扩建 | 条 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
36 | 1.产业基地道路建设 |  | 新建/改扩建 | 条 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
37 | 2.产业基地灌溉设施
38 | 三、农村危房改造工程 |  | 新建 | 户 | 60 |  |  |  | 27.5 | 27.5 | 0 | 0 |  | 60 | 230 |  |  | —
39 | （一）拆除重建设 |  | 新建 | 户 | 4 | 拆除重建、补未享受到“补四”政策的易地搬迁户建房补助 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 7 | 7 | 0 | 0 | 行业部门资金、整合涉农资金 | 4 | 17 | 建档立卡户受益4户以上 | 社会扶持脱贫 | —
40 | （二）加固改造 |  | 改扩建 | 户 | 2 | 危房修缮加固 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 行业部门资金 | 2 | 7 | 解决贫困户住房2户以上 | 社会扶持脱贫 | —
41 | （三）无房户建房补助 |  | 新建 | 户 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
42 | （四）避雨不遮风改造 |  | 改扩建 | 户 | 54 | 避雨不遮风房屋改造 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 16 | 16 | 0 | 0 | 整合涉农资金、社会帮扶资金 | 54 | 206 |  |  | —
43 | （五）非“四类”对象建房
44 | 四、教育扶贫工程 |  | — | — | — |  |  |  | 646.97 | 0 | 646.97 | 0 |  | 335 | 580 |  |  | —
45 | （一）村级学前教育 |  | 新建 | 项 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
46 | （二）村级义务教育 |  | 新建/改扩建 | 项 | 1 | 新建综合楼 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 148.9 | 0 | 148.9 | 0 | 行业部门资金 | 80 | 150 | 教学条件得到改善，义务教育有保障 | 教育保障 | —
47 | （三）教育均衡发展 |  | 新建 | 个 | 2 | 建设教师周转宿舍、学生宿舍、厕所 | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 498.07 | 0 | 498.07 | 0 | 行业部门资金 | 255 | 430 | 教学条件得到改善 | 教育保障 | —
48 | （四）职业教育 |  | 新建 | 人
49 | （五）师资培训 |  | 新建 | 人
50 | （六）推普教育 |  | 新建 | 人
51 | （七）贫困户救助资助 |  | 新建 | 人 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
52 | 1.学前教育救助资助 |  | 新建 | 人 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
53 | 2.高中教育救助资助 |  | 新建 | 人 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
54 | 3.中等职业教育救助资助 |  | 新建 | 人 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
55 | 4.高等教育救助资助 |  | 新建 | 人 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
56 | 五、健康扶贫工程 |  | — | — | — |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
57 | （一）村级卫生室建设 |  | 新建 | 个
58 | （二）乡级卫生院建设 |  | 新建 | 所/个
59 | （三）县级医院达标建设 |  | 新建 | 个
60 | （四）医技人员培训
61 | （五）家庭医生签约服务 |  | 新建 | 人次
62 | （六）贫困户重大疾病救治 |  | 新建 | 人次 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
63 | 1.9类15种重大疾病集中救治 |  | 新建 | 人次
64 | 2.慢性病及地方特殊病救治 |  | 新建 | 人次
65 | 3.其他重大疾病救治 |  | 新建 | 人次 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
66 | 六、生态扶贫工程 |  | — | — | — |  |  |  | 22.74 | 3.6 | 15.54 | 3.6 |  | 99 | 343 |  |  | —
67 | （一）生态环境保护 |  | 改扩建 | 个
68 | 1.生态公益林保护
69 | 2.其他生态保护 |  | 改扩建 | 个
70 | （二）生态植被修复 |  | — | — | — |  |  |  | 11.94 | 0 | 11.94 | 0 |  | 78 | 298 | 建档立卡户受益78户 | 转移性增收脱贫 | —
71 | 1.退耕还林还草 |  | 新建 | 亩 | [13 empty] | —
72 | 2.清洁能源替代 |  | 新建 | 台/户 | 78 | 太阳能、电磁炉 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 11.94 | 0 | 11.94 | 0 | 整合涉农资金 | 78 | 298 | 建档立卡户受益78户 | 转移性增收脱贫 | —
73 | 3.组建扶贫造林合作社
74 | （三）生态公益性岗位 |  | — | — | 21 |  |  |  | 10.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |  | 21 | 45 | 建档立卡户受益21户 | 转移性增收脱贫 | —
75 | 1.生态护林员 |  | 新建 | 人 | 9 | 聘请建档立卡贫困人口为生态护林员 | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 9 | 3 | 3 | 3 | 行业部门资金 | 9 | 9 | 建档立卡户受益9户 | 转移性增收脱贫 | —
76 | 2.河道管理员
77 | 3.地质灾害监测员 |  | 新建 | 人 | 12 | 地质灾害监测员 | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 行业部门资金 | 12 | 36 | 建档立卡户受益12户 | 转移性增收脱贫 | —
78 | 4.其他生态公益岗
79 | 七、素质提升工程 |  | — | 人次
80 | （一）职业技能培训 |  | 新建 | 人次
81 | （二）转移就业培训 |  | 新建 | 人次
82 | （三）实用技术培训 |  | 新建 | 人次
83 | （四）致富带头人创业培训
84 | （五）引导性技能培训
85 | （六）通用语言培训
86 | 八、贫困村振兴工程 |  | — | — | — |  |  |  | 1624.55 | 634.45 | 980.1 | 10 |  | 567 | 2167 |  |  | —
87 | （一）村组道路建设 |  | 新建/改扩建 | 公里 | 17.183 | 道路硬化 | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 1185.95 | 585.95 | 600 | 0 | 行业部门资金、整合涉农资金 | 16 | 62 | 完善通村公路 | 基础设施扶贫 | —
88 | （二）村组动力电改造
89 | （三）饮水安全巩固提升 |  | 新建/改扩建 | 人 | 2355 |  | 2018-01-01 | 2019-12-01 | 129.5 | 41.5 | 88 | 0 | 行业部门资金 | 213 | 798 | 解决798人饮水安全 | 基础设施扶贫 | —
90 | （四）小型农田水利设施 |  | — | — | — |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
91 | 1.高标准农田建设 |  | 改扩建 | 项 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | —
92 | 2.农业灌溉设施建设 |  | 新建/改扩建 | 件 | 1 | 水浇地水池维修养护 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 2 | 2 | 0 | 0 | 行业部门资金 | 0 | 0 | 改善各乡镇农业灌溉条件 | 基础设施扶贫 | —
93 | （五）村组通讯及网络建设
94 | （六）村庄人居环境整治 |  | — | — | — |  |  |  | 302.1 | 0 | 292.1 | 10 |  | 218 | 834 |  |  | —
95 | 1.村内道路硬化 |  | 新建 | 件 | 5 | 道路硬化 | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 100 | 0 | 90 | 10 | 整合涉农资金 | 59 | 228 | 改善村内道路5条 | 基础设施扶贫 | —
96 | 2.垃圾处理 |  | 新建 | 件 | 1 | 购买垃圾清运车 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 行业部门资金 | 0 | 0 | 治理村内环境 | 基础设施扶贫 | —
97 | 3.雨污设施 |  | 新建 | 件 | 1 | 雨污沟渠修缮 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 6 | 0 | 6 | 0 | 行业部门资金 | 0 | 0 | 治理村内环境 | 基础设施扶贫 | —
98 | 4.公厕建设 |  | 新建 | 个 | 2 | 公厕2个 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 50 | 0 | 50 | 0 | 行业部门资金 | 0 | 0 | 治理村内环境 | 基础设施扶贫 | —
99 | 5.太阳能路灯 |  | 新建 | 盏 | 120 | 太阳能景观路灯 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 72 | 0 | 72 | 0 | 行业部门资金 | 0 | 0 | 村庄照明得到改善 | 基础设施扶贫 | —
100 | 6.贫困户改厕改圈改院改厨 |  | 新建/改扩建 | 户 | 159 | 卫生厕改造、庭院硬化、厨房改造 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 73.5 | 0 | 73.5 | 0 | 整合涉农资金 | 159 | 606 | 建档立卡户受益159户 | 基础设施扶贫 | —
101 | （七）广播电视村村通 |  | 新建 | 项
102 | （八）党群科技文化场所建设 |  | 新建 | 个 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | —
103 | （九）其它 |  | 新建 | — | — | 体育设施、农村书屋、滑坡治理 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 5 | 5 | 0 | 0 | 行业部门资金 | 120 | 473 |  |  | —
104 | 九、守边强基工程 |  | — | —
105 | （一）抵边自然村道路建设
106 | （二）低边村组综合整治
107 | （三）边民互市贸易设施建设
108 | （四）护边员公益性岗位
109 | 十、兜底保障工程 |  | — | — | — |  |  |  | 3.525 | 1.175 | 1.175 | 1.175 |  | 81 | 87 |  |  | —
110 | （一）五保养老残疾人设施建设 |  | 新建 | 项
111 | （二）妇女儿童保护设施建设
112 | （三）无劳力兜底保障 |  | 新建 | 人 | 81 |  |  |  | 3.525 | 1.175 | 1.175 | 1.175 |  | 81 | 87 | 建档立卡贫困人中受益87人 | 兜底保障脱贫 | —
113 | 1.五保户及孤寡老人救助 |  | 新建 | 人 | 33 | 五保户及孤寡老人救助 | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 2.7078 | 0.9026 | 0.9026 | 0.9026 | 行业部门资金 | 33 | 39 | 贫困人口救助39人 | 兜底保障脱贫 | —
114 | 2.重度残疾人救助 |  | 新建 | 人 | 45 | 重度残疾人救助 | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 0.198 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 行业部门资金 | 45 | 45 | 贫困人口救助45人 | 兜底保障脱贫 | —
115 | 3.重大疾病救助 |  | 新建 | 人 | 3 | 兜底保障补助救助 | 2018-01-01 | 2020-12-01 | 0.6192 | 0.2064 | 0.2064 | 0.2064 | 行业部门资金 | 3 | 3 | 贫困人口救助3人 | 兜底保障脱贫 | —
116 | 十一、金融扶贫 |  | 新建 | 项
117 | （一）小额信贷贴息 |  | 新建 | 项
118 | （二）扶贫龙头企业贴息
119 | （三）农业保险（产业保险）
120 | (四）合作社贴息
121 | （五）其他
122 | 十二、社会帮扶
123 | （一）上海对口帮扶项目
124 | （二）企业帮扶项目（中色）
125 | （三）烟草集团帮扶阿昌族项目
126 | （四）长江三峡集团对口帮扶项目

## 平山村
梁河县平山乡平山村精准脱贫攻坚三年实施方案（2018—2020年）村级“施工图”项目清单
填报单位：梁河县平山乡平山村委会 村总支书记： 王大济 驻村工作队长：李明 填表人： 杨升勐 电话： 填报时间：2018.12.5 单位：万元
序号 | 项目类别及名称 | 乡镇 | 村委会 | 自然村（组） | 建设性质 | 建设年度 | 建设规模及内容 |  |  |  | 资金投入规模（万元） |  |  |  | 资金筹措方式 | 入户项目/公益共享 | 贫困人口直接受益 |  | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 责任单位
[7 empty] | 单位 | 规模 | 主要建设内容 | 补助标准 | 小计 | 分年度投入 |  |  |  |  | 户数 | 人数
[12 empty] | 2018年 | 2019年 | 2020年
1 | 合 计 |  |  |  | — | — | — | — |  |  | 2697.905 | 1022.935 | 1652.605 | 22.365 |  | — | — | — |  |  | —
2 | 一、易地扶贫搬迁工程 |  |  |  | — | — | — | — |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | 0 |  |  | —
3 | （一）易地扶贫搬迁建设 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | —
4 | 1.分散搬迁 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | —
5 | 2.集中搬迁 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | —
6 | （二）安置住房建设 |  |  |  | 新建 | — | 户 | [8 empty] | 入户项目 |  |  |  |  | —
7 | （三）配套设施建设 |  |  |  | 新建 | — | 项 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | —
8 | 二、产业就业扶贫工程 |  |  |  | — | — | — | — |  |  | 372.42 | 356.01 | 8.82 | 7.59 |  | — | 188 | 373 |  |  | —
9 | （一）发展特色种植业 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 亩 | — |  |  | 15.09 | 2.48 | 6.81 | 5.8 |  | 入户项目 | 54 | 215 |  |  | —
10 | 1.经济作物种植 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 亩 | 22 |  |  | 0.86 | 0.4 | 0.3 | 0.16 |  | 入户项目 | 5 | 22 | 建档立卡户受益5户 | 产业扶持脱贫 | —
11 | 玉米 |  |  |  | 新建 | — | 亩 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | —
12 | 甘蔗 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 亩 | 22 |  |  | 0.86 | 0.4 | 0.3 | 0.16 |  | 入户项目 | 5 | 22 | 扶持5户建档立卡户发展甘蔗种植 | 产业扶持脱贫 | —
13 | 平山乡平山村帮外组新种甘蔗项目 | 平山乡 | 平山村 | 帮外组 | 新建 | 2018 | 亩 | 8 | 新种甘蔗 | 0.05 | 0.4 | 0.4 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 6 |  |  | 乡镇
14 | 平山乡平山村帮外组新种甘蔗项目 | 平山乡 | 平山村 | 帮外组 | 新建 | 2019 | 亩 | 4 | 新种甘蔗 | 0.05 | 0.2 |  | 0.2 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 6 |  |  | 乡镇
15 | 平山乡平山村平山一组新种甘蔗项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山一组 | 新建 | 2019 | 亩 | 2 | 新种甘蔗 | 0.05 | 0.1 |  | 0.1 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 2 |  |  | 乡镇
16 | 平山乡平山村帮外组宿根甘蔗提质增效项目 | 平山乡 | 平山村 | 帮外组 | 改扩建 | 2020 | 亩 | 6 | 宿根甘蔗提质增效 | 0.02 | 0.12 |  |  | 0.12 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 6 |  |  | 乡镇
17 | 平山乡平山村平山一组宿根甘蔗提质增效项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山一组 | 改扩建 | 2020 | 亩 | 2 | 宿根甘蔗提质增效 | 0.02 | 0.04 |  |  | 0.04 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 2 |  |  | 乡镇
18 | 烤烟 |  |  |  | 新建 | — | 亩 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | —
19 | 2.经济林果种植 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 亩 | 232 |  |  | 13.83 | 1.68 | 6.51 | 5.64 |  | 入户项目 | 48 | 187 | 建档立卡户受益48户 | 产业扶持脱贫 | —
20 | 茶叶 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 亩 | 217 |  |  | 13.08 | 1.68 | 5.76 | 5.64 |  | 入户项目 | 47 | 181 | 扶持47户建档立卡户发展茶叶种植 | 产业扶持脱贫 | —
21 | 平山乡平山村坝哈组老茶园改造项目 | 平山乡 | 平山村 | 坝哈组 | 改扩建 | 2018 | 亩 | 14 | 老茶园改造 | 0.06 | 0.84 | 0.84 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 9 |  |  | 乡镇
22 | 平山乡平山村平山二组老茶园改造项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山二组 | 改扩建 | 2018 | 亩 | 4 | 老茶园改造 | 0.06 | 0.24 | 0.24 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 3 |  |  | 乡镇
23 | 平山乡平山村平山一组老茶园改造项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山一组 | 改扩建 | 2018 | 亩 | 6 | 老茶园改造 | 0.06 | 0.36 | 0.36 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 9 |  |  | 乡镇
24 | 平山乡平山村平山一组新种茶叶项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山一组 | 新建 | 2018 | 亩 | 3 | 新种茶叶 | 0.08 | 0.24 | 0.24 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇
25 | 平山乡平山村坝哈组老茶园改造项目 | 平山乡 | 平山村 | 坝哈组 | 改扩建 | 2019 | 亩 | 34 | 老茶园改造 | 0.06 | 2.04 |  | 2.04 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 4 | 16 |  |  | 乡镇
26 | 平山乡平山村帮外组老茶园改造项目 | 平山乡 | 平山村 | 帮外组 | 改扩建 | 2019 | 亩 | 6 | 老茶园改造 | 0.06 | 0.36 |  | 0.36 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
27 | 平山乡平山村帮朗组老茶园改造项目 | 平山乡 | 平山村 | 帮朗组 | 改扩建 | 2019 | 亩 | 4 | 老茶园改造 | 0.06 | 0.24 |  | 0.24 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 3 |  |  | 乡镇
28 | 平山乡平山村岭干寨组老茶园改造项目 | 平山乡 | 平山村 | 岭干寨组 | 改扩建 | 2019 | 亩 | 32 | 老茶园改造 | 0.06 | 1.92 |  | 1.92 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 6 | 26 |  |  | 乡镇
29 | 平山乡平山村平山二组老茶园改造项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山二组 | 改扩建 | 2019 | 亩 | 5 | 老茶园改造 | 0.06 | 0.3 |  | 0.3 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 7 |  |  | 乡镇
30 | 平山乡平山村平山四组老茶园改造项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山四组 | 改扩建 | 2019 | 亩 | 5 | 老茶园改造 | 0.06 | 0.3 |  | 0.3 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 14 |  |  | 乡镇
31 | 平山乡平山村平山一组老茶园改造项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山一组 | 改扩建 | 2019 | 亩 | 10 | 老茶园改造 | 0.06 | 0.6 |  | 0.6 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 4 | 13 |  |  | 乡镇
32 | 平山乡平山村坝哈组老茶园改造项目 | 平山乡 | 平山村 | 坝哈组 | 改扩建 | 2020 | 亩 | 34 | 老茶园改造 | 0.06 | 2.04 |  |  | 2.04 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 4 | 16 |  |  | 乡镇
33 | 平山乡平山村帮外组老茶园改造项目 | 平山乡 | 平山村 | 帮外组 | 改扩建 | 2020 | 亩 | 6 | 老茶园改造 | 0.06 | 0.36 |  |  | 0.36 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
34 | 平山乡平山村帮朗组老茶园改造项目 | 平山乡 | 平山村 | 帮朗组 | 改扩建 | 2020 | 亩 | 4 | 老茶园改造 | 0.06 | 0.24 |  |  | 0.24 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 3 |  |  | 乡镇
35 | 平山乡平山村岭干寨组老茶园改造项目 | 平山乡 | 平山村 | 岭干寨组 | 改扩建 | 2020 | 亩 | 30 | 老茶园改造 | 0.06 | 1.8 |  |  | 1.8 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 5 | 22 |  |  | 乡镇
36 | 平山乡平山村平山二组老茶园改造项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山二组 | 改扩建 | 2020 | 亩 | 5 | 老茶园改造 | 0.06 | 0.3 |  |  | 0.3 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 7 |  |  | 乡镇
37 | 平山乡平山村平山四组老茶园改造项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山四组 | 改扩建 | 2020 | 亩 | 5 | 老茶园改造 | 0.06 | 0.3 |  |  | 0.3 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 14 |  |  | 乡镇
38 | 平山乡平山村平山一组老茶园改造项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山一组 | 改扩建 | 2020 | 亩 | 10 | 老茶园改造 | 0.06 | 0.6 |  |  | 0.6 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 4 | 13 |  |  | 乡镇
39 | 水果种植 |  |  |  | 新建 | — | 亩
40 | 香料种植 |  |  |  | 新建 | — | 亩 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | —
41 | 坚果种植 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 亩
42 | 蚕桑种植 |  |  |  | 新建 | — | 亩 | 15 |  |  | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 |  | 入户项目 | 1 | 6 | 扶持1户建档立卡户发展蚕桑种植 | 产业扶持脱贫 | —
43 | 平山乡平山村岭干寨组桑树种植项目 | 平山乡 | 平山村 | 岭干寨组 | 新建 | 2019 | 亩 | 15 | 桑树种植 | 0.05 | 0.75 |  | 0.75 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 6 |  |  | 乡镇
44 | 其它经济林木 |  |  |  | 新建 | — | 亩
45 | 3.中草药材种植 |  |  |  | 新建 | — | 亩
46 | 4.其他作物种植 |  |  |  | 新建 | — | 亩/项 | 2 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 1 | 6 | 建档立卡户受益1户 | 产业扶持脱贫 | —
47 | 易地搬迁户后续产业发展 |  |  |  | 新建 | — | 项
48 | 水稻种植 |  |  |  | 新建 | — | 亩
49 | 食用菌种植 |  |  |  | 新建 | — | 亩 | 2 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 1 | 6 | 扶持1户建档立卡户发展食用菌种植 | 产业扶持脱贫 | —
50 | 平山乡平山村岭干寨组姬松茸种植项目 | 平山乡 | 平山村 | 岭干寨组 | 新建 | 2018 | 亩 | 2 | 姬松茸种植 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 6 |  |  | 乡镇
51 | 马铃薯种植 |  |  |  | 新建 | — | 亩
52 | 蔬菜种植 |  |  |  | 新建 | — | 亩 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | —
53 | （二）发展特色养殖业 |  |  |  | 新建 | — | — | — |  |  | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 |  | — | 6 | 25 | 建档立卡户受益25户 | 产业扶持脱贫 | —
54 | 1.养猪 |  |  |  | 新建 | — | 头 | 50 |  |  | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 5 | 19 | 扶持5户建档立卡户养猪 | 产业扶持脱贫 | —
55 | 平山乡平山村坝哈组仔猪养殖项目 | 平山乡 | 平山村 | 坝哈组 | 新建 | 2018 | 头 | 10 | 仔猪养殖 | 0.05 | 0.5 | 0.5 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇
56 | 平山乡平山村岭干寨组仔猪养殖项目 | 平山乡 | 平山村 | 岭干寨组 | 新建 | 2018 | 头 | 30 | 仔猪养殖 | 0.05 | 1.5 | 1.5 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 12 |  |  | 乡镇
57 | 平山乡平山村坝哈组仔猪养殖项目 | 平山乡 | 平山村 | 坝哈组 | 新建 | 2018 | 头 | 10 | 仔猪养殖 | 0.05 | 0.5 | 0.5 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 3 |  |  | 乡镇
58 | 2.养牛 |  |  |  | 新建 | — | 头 | 1 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 1 | 6 | 扶持1户建档立卡户养牛 | 产业扶持脱贫 | —
59 | 平山乡平山村坝哈组养牛项目 | 平山乡 | 平山村 | 坝哈组 | 新建 | 2018 | 头 | 1 | 养牛 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 6 |  |  | 乡镇
60 | 3.养羊 |  |  |  | 新建 | — | 只 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | —
61 | 4.养禽 |  |  |  | 新建 | — | 只/羽 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | —
62 | 5.水产养殖 |  |  |  | 新建 | — | 亩 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | —
63 | 6.其他养殖 |  |  |  | 新建 | — | —
64 | 养蜂 |  |  |  | 新建 | — | 群
65 | 养骡 |  |  |  | 新建 | — | 匹
66 | 养驴 |  |  |  | 新建 | — | 头
67 | 竹鼠 |  |  |  | 新建 | — | 只
68 | （三）创新产业发展模式 |  |  |  | 新建 | — | 个 | 1 |  |  | 350 | 350 | 0 | 0 |  | — | 72 | 72 |  |  | —
69 | 1.农产品加工储运服务业 |  |  |  | 新建 | — | 个
70 | 2.村级集体经济组织 |  |  |  | 新建 | — | 个
71 | 3.发展乡村旅游 |  |  |  | 新建 | — | 个
72 | 4.发展扶贫车间 |  |  |  | 新建 | — | 个 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | —
73 | 5.光伏扶贫 |  |  |  | 新建 | — | 个 | 1 |  |  | 350 | 350 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 72 | 72 | 村集体年收入3万元以上，受益贫困户460户 | 资产收益扶贫 | —
74 | 梁河县第一批村级光伏电站建设项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山 | 新建 | 2018 | 个 | 1 | 第一批村级光伏电站建设 | 350 | 350 | 350 |  |  | 整合涉农资金、社会帮扶资金 | 公益共享 | 72 | 72 |  |  | 扶贫、发改
75 | 6.电商扶贫 |  |  |  | 新建 | — | 个
76 | 7.资产收益扶贫 |  |  |  | 新建 | — | 个
77 | （四）参与龙头企业或新型经营主体 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 个 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | 0 |  |  | —
78 | 1.龙头企业 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 个
79 | 2.农民专业合作社 |  |  |  | 改扩建 | — | 个 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | —
80 | 3.家庭农场 |  |  |  | 新建 | — | 个 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | —
81 | （五）转移就业 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 61 |  |  | 4.43 | 0.63 | 2.01 | 1.79 |  | 入户项目 | 56 | 61 |  |  | —
82 | 1.省外转移就业 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 6 |  |  | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | 入户项目 | 6 | 6 | 建档立卡户受益6户以上 | 产业扶持脱贫 | —
83 | 平山乡平山村坝哈组省外转移就业补助项目 | 平山乡 | 平山村 | 坝哈组 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 省外务工交通费补助 | 0.15 | 0.15 |  | 0.15 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
84 | 平山乡平山村坝哈组省外转移就业补助项目 | 平山乡 | 平山村 | 坝哈组 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 省外务工交通费补助 | 0.15 | 0.15 |  | 0.15 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
85 | 平山乡平山村平山二组省外转移就业补助项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山二组 | 新建 | 2019 | 人 | 2 | 省外务工交通费补助 | 0.15 | 0.3 |  | 0.3 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 2 |  |  | 乡镇
86 | 平山乡平山村平山二组省外转移就业补助项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山二组 | 新建 | 2020 | 人 | 2 | 省外务工交通费补助 | 0.15 | 0.3 |  |  | 0.3 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 2 |  |  | 乡镇
87 | 2.省内县外就业 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 26 |  |  | 2.08 | 0.08 | 0.96 | 1.04 |  | 入户项目 | 23 | 26 | 建档立卡户受益23户以上 | 产业扶持脱贫 | —
88 | 平山乡平山村帮朗组省内县外转移就业补助项目 | 平山乡 | 平山村 | 帮朗组 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 省内县外务工交通费补助 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
89 | 平山乡平山村岭干寨组省内县外转移就业补助项目 | 平山乡 | 平山村 | 岭干寨组 | 新建 | 2019 | 人 | 2 | 省内县外务工交通费补助 | 0.08 | 0.16 |  | 0.16 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 2 |  |  | 乡镇
90 | 平山乡平山村平山二组省内县外转移就业补助项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山二组 | 新建 | 2019 | 人 | 3 | 省内县外务工交通费补助 | 0.08 | 0.24 |  | 0.24 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 3 |  |  | 乡镇
91 | 平山乡平山村平山三组省内县外转移就业补助项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山三组 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 省内县外务工交通费补助 | 0.08 | 0.08 |  | 0.08 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
92 | 平山乡平山村平山四组省内县外转移就业补助项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山四组 | 新建 | 2019 | 人 | 2 | 省内县外务工交通费补助 | 0.08 | 0.16 |  | 0.16 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 2 |  |  | 乡镇
93 | 平山乡平山村平山一组省内县外转移就业补助项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山一组 | 新建 | 2019 | 人 | 4 | 省内县外务工交通费补助 | 0.08 | 0.32 |  | 0.32 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 4 |  |  | 乡镇
94 | 平山乡平山村岭干寨组省内县外转移就业补助项目 | 平山乡 | 平山村 | 岭干寨组 | 新建 | 2020 | 人 | 2 | 省内县外务工交通费补助 | 0.08 | 0.16 |  |  | 0.16 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 2 |  |  | 乡镇
95 | 平山乡平山村平山二组省内县外转移就业补助项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山二组 | 新建 | 2020 | 人 | 3 | 省内县外务工交通费补助 | 0.08 | 0.24 |  |  | 0.24 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 3 |  |  | 乡镇
96 | 平山乡平山村平山三组省内县外转移就业补助项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山三组 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 省内县外务工交通费补助 | 0.08 | 0.08 |  |  | 0.08 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
97 | 平山乡平山村平山四组省内县外转移就业补助项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山四组 | 新建 | 2020 | 人 | 2 | 省内县外务工交通费补助 | 0.08 | 0.16 |  |  | 0.16 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 2 |  |  | 乡镇
98 | 平山乡平山村平山一组省内县外转移就业补助项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山一组 | 新建 | 2020 | 人 | 5 | 省内县外务工交通费补助 | 0.08 | 0.4 |  |  | 0.4 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 5 |  |  | 乡镇
99 | 3.县内转移就业 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 29 |  |  | 1.45 | 0.55 | 0.45 | 0.45 |  | 入户项目 | 27 | 29 | 建档立卡户受益27户以上 | 产业扶持脱贫 | —
100 | 平山乡平山村坝哈组县内转移就业补助项目 | 平山乡 | 平山村 | 坝哈组 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 县内务工交通费补助 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
101 | 平山乡平山村岭干寨组县内转移就业补助项目 | 平山乡 | 平山村 | 岭干寨组 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 县内务工交通费补助 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
102 | 平山乡平山村平山一组县内转移就业补助项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山一组 | 新建 | 2018 | 人 | 7 | 县内务工交通费补助 | 0.05 | 0.35 | 0.35 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 5 | 7 |  |  | 乡镇
103 | 平山乡平山村平山二组县内转移就业补助项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山二组 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 县内务工交通费补助 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
104 | 平山乡平山村平山四组县内转移就业补助项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山四组 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 县内务工交通费补助 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
105 | 平山乡平山村岭干寨组县内转移就业补助项目 | 平山乡 | 平山村 | 岭干寨组 | 新建 | 2019 | 人 | 3 | 县内务工交通费补助 | 0.05 | 0.15 |  | 0.15 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 3 |  |  | 乡镇
106 | 平山乡平山村平山二组县内转移就业补助项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山二组 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 县内务工交通费补助 | 0.05 | 0.05 |  | 0.05 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
107 | 平山乡平山村平山四组县内转移就业补助项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山四组 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 县内务工交通费补助 | 0.05 | 0.05 |  | 0.05 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
108 | 平山乡平山村平山一组县内转移就业补助项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山一组 | 新建 | 2019 | 人 | 4 | 县内务工交通费补助 | 0.05 | 0.2 |  | 0.2 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 4 | 4 |  |  | 乡镇
109 | 平山乡平山村岭干寨组县内转移就业补助项目 | 平山乡 | 平山村 | 岭干寨组 | 新建 | 2020 | 人 | 3 | 县内务工交通费补助 | 0.05 | 0.15 |  |  | 0.15 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 3 |  |  | 乡镇
110 | 平山乡平山村平山二组县内转移就业补助项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山二组 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 县内务工交通费补助 | 0.05 | 0.05 |  |  | 0.05 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
111 | 平山乡平山村平山四组县内转移就业补助项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山四组 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 县内务工交通费补助 | 0.05 | 0.05 |  |  | 0.05 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
112 | 平山乡平山村平山一组县内转移就业补助项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山一组 | 新建 | 2020 | 人 | 4 | 县内务工交通费补助 | 0.05 | 0.2 |  |  | 0.2 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 4 | 4 |  |  | 乡镇
113 | 4.县内城乡公益岗就业 |  |  |  | 新建 | — | 人
114 | （六）产业设施项目 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 条 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | —
115 | 1.产业基地道路建设 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 条 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | —
116 | 2.产业基地灌溉设施
117 | 三、农村危房改造工程 |  |  |  | 新建 | — | 户 | 60 |  |  | 27.7 | 27.7 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 60 | 230 |  |  | —
118 | （一）拆除重建设 |  |  |  | 新建 | — | 户 | 4 |  |  | 7 | 7 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 4 | 17 | 建档立卡户受益4户以上 | 社会扶持脱贫 | —
119 | 1.拆除重建 |  |  |  | 新建 | — | 户 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | —
120 | 2.因地质灾害搬迁避让（国土） |  |  |  | 新建 | — | 户
121 | 3.未落实“补四”政策搬迁户补助 |  |  |  | 新建 | — | 户 | 4 |  |  | 7 | 7 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 4 | 17 | 解决贫困户住房4户 | 社会扶持脱贫 | —
122 | 未落实补四政策搬迁户补助 | 平山乡 | 平山村 | 平山二组 | 新建 | 2018 | 户 | 2 | 补未享受到“补四”政策的易地搬迁户建房补助 | 按差补助 | 3 | 3 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 8 |  |  | 乡镇
123 | 未落实补四政策搬迁户补助 | 平山乡 | 平山村 | 平山四组 | 新建 | 2018 | 户 | 1 | 补未享受到“补四”政策的易地搬迁户建房补助 | 按差补助 | 2 | 2 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇
124 | 未落实补四政策搬迁户补助 | 平山乡 | 平山村 | 帮朗组 | 新建 | 2018 | 户 | 1 | 补未享受到“补四”政策的易地搬迁户建房补助 | 按差补助 | 2 | 2 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 5 |  |  | 乡镇
125 | （二）加固改造 |  |  |  | 改扩建 | — | 户 | 2 |  |  | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 2 | 7 | 解决贫困户住房2户以上 | 社会扶持脱贫 | —
126 | 平山乡平山村邦朗组危房修缮加固项目 | 平山乡 | 平山村 | 邦朗组 | 改扩建 | 2018 | 户 | 1 | 危房修缮加固 | 1.5 | 3 | 3 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 3 |  |  | 住建
127 | 平山乡平山村平山村二组危房修缮加固项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山村二组 | 改扩建 | 2018 | 户 | 1 | 危房修缮加固 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 住建
128 | （三）无房户建房补助 |  |  |  | 新建 | — | 户 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | —
129 | （四）避雨不遮风改造 |  |  |  | 改扩建 | — | 户 | 54 |  |  | 16.2 | 16.2 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 54 | 206 |  |  | —
130 | 平山乡平山村坝哈组避雨不遮风房屋改造项目 | 平山乡 | 平山村 | 坝哈组 | 改扩建 | 2018 | 户 | 6 | 避雨不遮风房屋改造 | 0.3 | 1.8 | 1.8 |  |  | 整合涉农资金、社会捐赠资金 | 入户项目 | 6 | 17
131 | 平山乡平山村帮朗组避雨不遮风房屋改造项目 | 平山乡 | 平山村 | 帮朗组 | 改扩建 | 2018 | 户 | 4 | 避雨不遮风房屋改造 | 0.3 | 1.2 | 1.2 |  |  | 整合涉农资金、社会捐赠资金 | 入户项目 | 4 | 13
132 | 平山乡平山村帮外组避雨不遮风房屋改造项目 | 平山乡 | 平山村 | 帮外组 | 改扩建 | 2018 | 户 | 6 | 避雨不遮风房屋改造 | 0.3 | 1.8 | 1.8 |  |  | 整合涉农资金、社会捐赠资金 | 入户项目 | 6 | 27
133 | 平山乡平山村岭干寨避雨不遮风房屋改造项目 | 平山乡 | 平山村 | 岭干寨组 | 改扩建 | 2018 | 户 | 6 | 避雨不遮风房屋改造 | 0.3 | 1.8 | 1.8 |  |  | 整合涉农资金、社会捐赠资金 | 入户项目 | 6 | 25
134 | 平山乡平山村平山二组避雨不遮风房屋改造项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山二组 | 改扩建 | 2018 | 户 | 6 | 避雨不遮风房屋改造 | 0.3 | 1.8 | 1.8 |  |  | 整合涉农资金、社会捐赠资金 | 入户项目 | 6 | 20
135 | 平山乡平山村平山三组避雨不遮风房屋改造项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山三组 | 改扩建 | 2018 | 户 | 4 | 避雨不遮风房屋改造 | 0.3 | 1.2 | 1.2 |  |  | 整合涉农资金、社会捐赠资金 | 入户项目 | 4 | 18
136 | 平山乡平山村平山四组避雨不遮风房屋改造项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山四组 | 改扩建 | 2018 | 户 | 11 | 避雨不遮风房屋改造 | 0.3 | 3.3 | 3.3 |  |  | 整合涉农资金、社会捐赠资金 | 入户项目 | 11 | 41
137 | 平山乡平山村平山一组避雨不遮风房屋改造项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山一组 | 改扩建 | 2018 | 户 | 11 | 避雨不遮风房屋改造 | 0.3 | 3.3 | 3.3 |  |  | 整合涉农资金、社会捐赠资金 | 入户项目 | 11 | 45
138 | （五）非“四类”对象建房
139 | 四、教育扶贫工程 |  |  |  | — | — | — | — |  |  | 646.97 | 0 | 646.97 | 0 |  | — | 335 | 580 |  |  | —
140 | （一）村级学前教育 |  |  |  | 新建 | — | 项 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | —
141 | （二）村级义务教育 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 项 | 1 |  |  | 148.9 | 0 | 148.9 | 0 |  | 公益共享 | 80 | 150 | 教学条件得到改善，义务教育有保障 | 教育保障 | —
142 | 梁河县平山乡中心小学 | 平山乡 | 平山村 | 平山村 | 新建 | 2019 | 项 | 1 | 新建综合楼660平方米及附属工程 | 148.9 | 148.9 |  | 148.9 |  | 行业部门资金 | 公益共享 | 80 | 150 |  |  | 教育
143 | （三）教育均衡发展 |  |  |  | 新建 | — | 个 | 2 |  |  | 498.07 | 0 | 498.07 | 0 |  | 公益共享 | 255 | 430 | 教学条件得到改善 | 教育保障 | —
144 | 梁河县平山乡中心小学 | 平山乡 | 平山村 | 平山村 | 新建 | 2019 | 个 | 1 | 建设运动场 | 53.07 | 53.07 |  | 53.07 |  | 行业部门资金 | 公益共享 | 80 | 150 |  |  | 教育
145 | 梁河县平山乡中学 | 平山乡 | 平山村 | 平山村 | 新建 | 2019 | 个 | 1 | 建设学生宿舍1630平方米及运动场 | 445 | 445 |  | 445 |  | 行业部门资金 | 公益共享 | 175 | 280 |  |  | 教育
146 | （四）职业教育 |  |  |  | 新建 | — | 人
147 | （五）师资培训 |  |  |  | 新建 | — | 人
148 | （六）推普教育 |  |  |  | 新建 | — | 人
149 | （七）贫困户救助资助 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | —
150 | 1.学前教育救助资助 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | —
151 | 2.高中教育救助资助 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | —
152 | 3.中等职业教育救助资助 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | —
153 | 4.高等教育救助资助 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | —
154 | 五、健康扶贫工程 |  |  |  | — | — | — | — |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | 0 |  |  | —
155 | （一）村级卫生室建设 |  |  |  | 新建 | — | 个
156 | （二）乡级卫生院建设 |  |  |  | 新建 | — | 所/个
157 | （三）县级医院达标建设 |  |  |  | 新建 | — | 个
158 | （四）医技人员培训
159 | （五）家庭医生签约服务 |  |  |  | 新建 | — | 人次
160 | （六）贫困户重大疾病救治 |  |  |  | 新建 | — | 人次 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | —
161 | 1.9类15种重大疾病集中救治 |  |  |  | 新建 | — | 人次
162 | 2.慢性病及地方特殊病救治 |  |  |  | 新建 | — | 人次
163 | 3.其他重大疾病救治 |  |  |  | 新建 | — | 人次 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | —
164 | 六、生态扶贫工程 |  |  |  | — | — | — | — |  |  | 22.74 | 3.6 | 15.54 | 3.6 |  | — | 99 | 343 |  |  | —
165 | （一）生态环境保护 |  |  |  | 改扩建 | — | 个
166 | 1.生态公益林保护
167 | 2.其他生态保护 |  |  |  | 改扩建 | — | 个
168 | （二）生态植被修复 |  |  |  | — | — | — | — |  |  | 11.94 | 0 | 11.94 | 0 |  | — | 78 | 298 | 建档立卡户受益78户 | 转移性增收脱贫 | —
169 | 1.退耕还林还草 |  |  |  | 新建 | — | 亩 | [8 empty] | 入户项目 |  |  |  |  | —
170 | 2.清洁能源替代 |  |  |  | 新建 | — | 台/户 | 78 |  |  | 11.94 | 0 | 11.94 | 0 |  | 入户项目 | 78 | 298 | 建档立卡户受益78户 | 转移性增收脱贫 | —
171 | 省柴节煤炉灶 |  |  |  | 新建 | — | 台
172 | 太阳能热水器 |  |  |  | 新建 | — | 户 | 42 |  |  | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 |  | 入户项目 | 42 | 165 |  |  | —
173 | 平山平山村坝哈组太阳能热水器建设项目 | 平山乡 | 平山村 | 坝哈组 | 新建 | 2019 | 户 | 5 | 太阳能热水器建设 | 0.25 | 1.25 |  | 1.25 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 5 | 20 |  |  | 林业
174 | 平山平山村岺干寨组太阳能热水器建设项目 | 平山乡 | 平山村 | 岺干寨组 | 新建 | 2019 | 户 | 6 | 太阳能热水器建设 | 0.25 | 1.5 |  | 1.5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 6 | 28 |  |  | 林业
175 | 平山平山村平山三组太阳能热水器建设项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山三组 | 新建 | 2019 | 户 | 4 | 太阳能热水器建设 | 0.25 | 1 |  | 1 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 4 | 18 |  |  | 林业
176 | 平山乡平山村帮外组太阳能热水器建设项目 | 平山乡 | 平山村 | 帮外组 | 新建 | 2019 | 户 | 1 | 太阳能热水器建设 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 3 |  |  | 林业
177 | 平山乡平山村帮郎组太阳能热水器建设项目 | 平山乡 | 平山村 | 帮郎组 | 新建 | 2019 | 户 | 7 | 太阳能热水器建设 | 0.25 | 1.75 |  | 1.75 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 7 | 22 |  |  | 林业
178 | 平山乡平山村平山二组太阳能热水器建设项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山二组 | 新建 | 2019 | 户 | 11 | 太阳能热水器建设 | 0.25 | 2.75 |  | 2.75 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 11 | 39 |  |  | 林业
179 | 平山乡平山村平山四组太阳能热水器建设项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山四组 | 新建 | 2019 | 户 | 5 | 太阳能热水器建设 | 0.25 | 1.25 |  | 1.25 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 5 | 22 |  |  | 林业
180 | 平山乡平山村平山一组太阳能热水器建设项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山一组 | 新建 | 2019 | 户 | 3 | 太阳能热水器建设 | 0.25 | 0.75 |  | 0.75 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 13 |  |  | 林业
181 | 空气能热水器 |  |  |  | 新建 | — | 户
182 | 以电代柴（电磁炉） |  |  |  | 新建 | — | 台 | 36 |  |  | 1.44 | 0 | 1.44 | 0 |  | 入户项目 | 36 | 133 |  |  | —
183 | 平山平山村坝哈组电磁炉建设项目 | 平山乡 | 平山村 | 坝哈组 | 新建 | 2019 | 台 | 4 | 电磁炉建设 | 0.04 | 0.16 |  | 0.16 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 4 | 13 |  |  | 林业
184 | 平山平山村岺干寨组电磁炉建设项目 | 平山乡 | 平山村 | 岺干寨组 | 新建 | 2019 | 台 | 4 | 电磁炉建设 | 0.04 | 0.16 |  | 0.16 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 4 | 18 |  |  | 林业
185 | 平山平山村平山三组电磁炉建设项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山三组 | 新建 | 2019 | 台 | 5 | 电磁炉建设 | 0.04 | 0.2 |  | 0.2 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 5 | 21 |  |  | 林业
186 | 平山乡平山村帮郎组电磁炉建设项目 | 平山乡 | 平山村 | 帮郎组 | 新建 | 2019 | 台 | 5 | 电磁炉建设 | 0.04 | 0.2 |  | 0.2 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 5 | 15 |  |  | 林业
187 | 平山乡平山村平山二组电磁炉建设项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山二组 | 新建 | 2019 | 台 | 8 | 电磁炉建设 | 0.04 | 0.32 |  | 0.32 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 8 | 25 |  |  | 林业
188 | 平山乡平山村平山四组电磁炉建设项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山四组 | 新建 | 2019 | 台 | 5 | 电磁炉建设 | 0.04 | 0.2 |  | 0.2 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 5 | 22 |  |  | 林业
189 | 平山乡平山村平山一组电磁炉建设项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山一组 | 新建 | 2019 | 台 | 5 | 电磁炉建设 | 0.04 | 0.2 |  | 0.2 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 5 | 19 |  |  | 林业
190 | 3.组建扶贫造林合作社
191 | （三）生态公益性岗位 |  |  |  | — | — | — | 21 |  |  | 10.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |  | — | 21 | 45 | 建档立卡户受益21户 | 转移性增收脱贫 | —
192 | 1.生态护林员 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 9 |  |  | 9 | 3 | 3 | 3 |  | 入户项目 | 9 | 9 | 建档立卡户受益9户 | 转移性增收脱贫 | —
193 | 生态护林员岗位补助 | 平山乡 | 平山村 | 坝哈组 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 聘请建档立卡贫困人口为生态护林员 | 1万元·人/年 | 1 | 1 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 林业
194 | 生态护林员岗位补助 | 平山乡 | 平山村 | 平山四组 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 聘请建档立卡贫困人口为生态护林员 | 1万元·人/年 | 1 | 1 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 林业
195 | 生态护林员岗位补助 | 平山乡 | 平山村 | 邦朗组 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 聘请建档立卡贫困人口为生态护林员 | 1万元·人/年 | 1 | 1 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 林业
196 | 生态护林员岗位补助 | 平山乡 | 平山村 | 坝哈组 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 聘请建档立卡贫困人口为生态护林员 | 1万元·人/年 | 1 |  | 1 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 林业
197 | 生态护林员岗位补助 | 平山乡 | 平山村 | 平山四组 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 聘请建档立卡贫困人口为生态护林员 | 1万元·人/年 | 1 |  | 1 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 林业
198 | 生态护林员岗位补助 | 平山乡 | 平山村 | 邦朗组 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 聘请建档立卡贫困人口为生态护林员 | 1万元·人/年 | 1 |  | 1 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 林业
199 | 生态护林员岗位补助 | 平山乡 | 平山村 | 坝哈组 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 聘请建档立卡贫困人口为生态护林员 | 1万元·人/年 | 1 |  |  | 1 | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 林业
200 | 生态护林员岗位补助 | 平山乡 | 平山村 | 平山四组 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 聘请建档立卡贫困人口为生态护林员 | 1万元·人/年 | 1 |  |  | 1 | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 林业
201 | 生态护林员岗位补助 | 平山乡 | 平山村 | 邦朗组 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 聘请建档立卡贫困人口为生态护林员 | 1万元·人/年 | 1 |  |  | 1 | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 林业
202 | 2.河道管理员
203 | 3.地质灾害监测员 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 12 |  |  | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 入户项目 | 12 | 36 | 建档立卡户受益12户 | 转移性增收脱贫 | —
204 | 地质灾害监测员岗位补助 | 平山乡 | 平山村 | 帮外 | 新建 | 2018 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.3 | 0.3 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 7 |  |  | 国土
205 | 地质灾害监测员岗位补助 | 平山乡 | 平山村 | 平山石场 | 新建 | 2018 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.3 | 0.3 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 5 |  |  | 国土
206 | 地质灾害监测员岗位补助 | 平山乡 | 平山村 | 帮外 | 新建 | 2019 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.3 |  | 0.3 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 7 |  |  | 国土
207 | 地质灾害监测员岗位补助 | 平山乡 | 平山村 | 平山石场 | 新建 | 2019 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.3 |  | 0.3 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 5 |  |  | 国土
208 | 地质灾害监测员岗位补助 | 平山乡 | 平山村 | 帮外 | 新建 | 2020 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.3 |  |  | 0.3 | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 7 |  |  | 国土
209 | 地质灾害监测员岗位补助 | 平山乡 | 平山村 | 平山石场 | 新建 | 2020 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.3 |  |  | 0.3 | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 5 |  |  | 国土
210 | 4.其他生态公益岗
211 | 七、素质提升工程 |  |  |  | — | — | 人次
212 | （一）职业技能培训 |  |  |  | 新建 | — | 人次
213 | （二）转移就业培训 |  |  |  | 新建 | — | 人次
214 | （三）实用技术培训 |  |  |  | 新建 | — | 人次
215 | （四）致富带头人创业培训
216 | （五）引导性技能培训
217 | （六）通用语言培训
218 | 八、贫困村振兴工程 |  |  |  | — | — | — | — |  |  | 1624.55 | 634.45 | 980.1 | 10 |  | — | 567 | 2167 |  |  | —
219 | （一）村组道路建设 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 公里 | 17.183 |  |  | 1185.95 | 585.95 | 600 | 0 |  | 公益共享 | 16 | 62 | 完善通村公路 | 基础设施扶贫 | —
220 | 平邦线 | 平山乡 | 平山村 | 帮朗 | 改扩建 | 2018 | 公里 | 5.4 | 危险路段设置警示墙、警示墩 | 35.05 | 35.05 | 35.05 |  |  | 行业部门资金 | 公益共享 | 10 | 33 |  |  | 交通
221 | 梁河县岭干寨村民委员会通畅工程 | 平山乡 | 平山村 | 岭干寨 | 改扩建 | 2018 | 公里 | 5.783 | 路基宽4.5m，路面宽4.5m，水泥混凝土预制块路面。 | 550.9 | 550.9 | 550.9 |  |  | 行业部门资金 | 公益共享 | 6 | 29 |  |  | 交通
222 | 梁河县平山乡平山村帮朗通畅工程 | 平山乡 | 平山村 | 帮朗 | 改扩建 | 2019 | 公里 | 6 | 路基宽4.5m，路面宽4.5m，水泥混凝土路面。 | 600 | 600 |  | 600 |  | 整合涉农资金 | 公益共享 |  |  |  |  | 交通
223 | （二）村组动力电改造
224 | （三）饮水安全巩固提升 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 人 | 2355 |  |  | 129.5 | 41.5 | 88 | 0 |  | 公益共享 | 213 | 798 | 解决798人饮水安全 | 基础设施扶贫 | —
225 | 平山乡平山村平山村一、三、四组饮水安全巩固提升工程 | 平山乡 | 平山村 | 平山村一、三、四组 | 改扩建 | 2018 | 人 | 847 | 净水处理、输水、配水管道 | 41.5 | 41.5 | 41.5 |  |  | 行业部门资金 | 公益共享 | 56 | 203 |  |  | 水利
226 | 平山乡平山村平山村饮水安全巩固提升工程 | 平山乡 | 平山村 | 平山村 | 改扩建 | 2019 | 人 | 1202 | 配水管道 | 38 | 38 |  | 38 |  | 行业部门资金 | 公益共享 | 81 | 289 |  |  | 水利
227 | 梁河县平山乡平山村内四组人畜饮水提升工程项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山自然村 | 改扩建 | 2019 | 人 | 306 | 管道加固20公里。管网改造（全村）10公里 | 50 | 50 |  | 50 |  | 行业部门资金 | 公益共享 | 76 | 306 |  |  | 水利
228 | （四）小型农田水利设施 |  |  |  | — | — | — | — |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | —
229 | 1.高标准农田建设 |  |  |  | 改扩建 | — | 项 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | —
230 | 2.农业灌溉设施建设 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 件 | 1 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 | 改善各乡镇农业灌溉条件 | 基础设施扶贫 | —
231 | 灌溉沟渠 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 件 | 1 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | —
232 | 平山乡水浇地水池维修养护 | 平山乡 | 平山村 | 平山村 | 改扩建 | 2018 | 件 | 1 | 灌溉面积0.1万亩，水池修复 | 2 | 2 | 2 |  |  | 行业部门资金 | 公益共享 |  |  |  |  | 水利
233 | 坝塘 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 件
234 | 其他 |  |  |  | 新建 | — | 件
235 | （五）村组通讯及网络建设
236 | （六）村庄人居环境整治 |  |  |  | — | — | — | — |  |  | 302.1 | 0 | 292.1 | 10 |  | 公益共享 | 218 | 834 |  |  | —
237 | 1.村内道路硬化 |  |  |  | 新建 | — | 件 | 5 |  |  | 100 | 0 | 90 | 10 |  | 公益共享 | 59 | 228 | 改善村内道路5条 | 基础设施扶贫 | —
238 | 平山乡平山村坝哈村内道路硬化建设项目 | 平山乡 | 平山村 | 坝哈 | 新建 | 2019 | 件 | 1 | 计划建设平山村坝哈建设村内主干道2条，岔道25条，共长666.6米，平均宽3米，C20砼硬化2000㎡，及其他附属设施建设。 | 30 | 30 |  | 30 |  | 上海帮扶资金 | 公益共享 | 12 | 41 |  |  | 乡镇
239 | 平山乡平山村帮朗村内道路硬化建设项目 | 平山乡 | 平山村 | 帮朗 | 新建 | 2019 | 件 | 1 | 计划建设村内主干道1条200米，平均宽4米，20cm厚C20砼硬化800㎡，岔道8条15cm厚C20砼硬化600㎡，及挡土墙、排水沟渠等其他附属设施建设。 | 20 | 20 |  | 20 |  | 上海帮扶资金 | 公益共享 | 10 | 33 |  |  | 乡镇
240 | 平山乡平山村岭干寨村内道路硬化建设项目 | 平山乡 | 平山村 | 岭干寨 | 新建 | 2019 | 件 | 1 | 计划建设村内主干道6条，岔道4条，C20砼硬化1250㎡，及挡土墙、排水沟其他附属设施建设。 | 20 | 20 |  | 20 |  | 上海帮扶资金 | 公益共享 | 12 | 55 |  |  | 乡镇
241 | 梁河县平山乡平山村坝哈组村内道路建设项目 | 平山乡 | 平山村 | 坝哈组 | 新建 | 2019 | 件 | 1 | 挡墙四段全长55米， 村内到户道路硬化1200米。 | 20 | 20 |  | 20 |  | 整合涉农资金 | 公益共享 | 13 | 43 |  |  | 乡镇
242 | 梁河县平山乡平山村岭干寨村内道路建设项目 | 平山乡 | 平山村 | 岭干寨组 | 改扩建 | 2020 | 件 | 1 | 支砌挡墙0.19公里 | 10 | 10 |  |  | 10 | 整合涉农资金 | 公益共享 | 12 | 56 |  |  | 乡镇
243 | 2.垃圾处理 |  |  |  | 新建 | — | 件 | 1 |  |  | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 | 治理村内环境 | 基础设施扶贫 | —
244 | 梁河县平山乡平山村购置垃圾收集箱项目 | 平山乡 | 平山村 |  | 新建 | 2019 | 件 | 1 | 购买垃圾清运车10辆 | 0.6 | 0.6 |  | 0.6 |  | 行业部门资金 | 公益共享 |  |  |  |  | 住建
245 | 3.雨污设施 |  |  |  | 新建 | — | 件 | 1 |  |  | 6 | 0 | 6 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 | 治理村内环境 | 基础设施扶贫 | —
246 | 梁河县平山乡平山村雨污沟渠修缮项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山自然村 | 新建 | 2019 | 件 | 1 | 雨污沟渠修缮5条1214米 | 6 | 6 |  | 6 |  | 行业部门资金 | 公益共享 |  |  |  |  | 住建
247 | 4.公厕建设 |  |  |  | 新建 | — | 个 | 2 |  |  | 50 | 0 | 50 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 | 治理村内环境 | 基础设施扶贫 | —
248 | 梁河县平山乡平山村公测建设项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山自然村 | 新建 | 2019 | 个 | 2 | 公厕2个 | 50 | 50 |  | 50 |  | 行业部门资金 | 公益共享 |  |  |  |  | 住建
249 | 5.太阳能路灯 |  |  |  | 新建 | — | 盏 | 120 |  |  | 72 | 0 | 72 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 | 村庄照明得到改善 | 基础设施扶贫 | —
250 | 梁河县平山乡平山村太阳能景观路灯安装项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山自然村 | 新建 | 2019 | 盏 | 120 | 太阳能景观路灯 | 0.6 | 72 |  | 72 |  | 行业部门资金 | 公益共享 |  |  |  |  | 住建
251 | 6.贫困户改厕改圈改院改厨 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 户 | 159 |  |  | 73.5 | 0 | 73.5 | 0 |  | 入户项目 | 159 | 606 | 建档立卡户受益159户 | 基础设施扶贫 | —
252 | 改厕 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 户 | 87 |  |  | 43.5 | 0 | 43.5 | 0 |  | 入户项目 | 87 | 338 | 改善87户建档立卡户人居条件 | 基础设施扶贫 | —
253 | 平山乡平山村坝哈组卫生厕所改造项目 | 平山乡 | 平山村 | 坝哈 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 7 | 卫生厕改造 | 0.5 | 3.5 |  | 3.5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 7 | 21 |  |  | 乡镇
254 | 平山乡平山村帮外组卫生厕所改造项目 | 平山乡 | 平山村 | 帮外 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 8 | 卫生厕改造 | 0.5 | 4 |  | 4 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 8 | 32 |  |  | 乡镇
255 | 平山乡平山村帮朗组卫生厕所改造项目 | 平山乡 | 平山村 | 帮郎 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 7 | 卫生厕改造 | 0.5 | 3.5 |  | 3.5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 7 | 24 |  |  | 乡镇
256 | 平山乡平山从岭干寨组卫生厕所改造项目 | 平山乡 | 平山村 | 岭干寨 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 9 | 卫生厕改造 | 0.5 | 4.5 |  | 4.5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 9 | 42 |  |  | 乡镇
257 | 平山乡平山从村平山一组卫生厕所改造项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山一组 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 18 | 卫生厕改造 | 0.5 | 9 |  | 9 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 18 | 72 |  |  | 乡镇
258 | 平山乡平山从村平山二组卫生厕所改造项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山二组 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 20 | 卫生厕改造 | 0.5 | 10 |  | 10 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 20 | 71 |  |  | 乡镇
259 | 平山乡平山从村平山三组卫生厕所改造项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山三组 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 8 | 卫生厕改造 | 0.5 | 4 |  | 4 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 8 | 34 |  |  | 乡镇
260 | 平山乡平山从村平山四组卫生厕所改造项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山四组 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 10 | 卫生厕改造 | 0.5 | 5 |  | 5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 10 | 42 |  |  | 乡镇
261 | 改院 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 户 | 42 |  |  | 21 | 0 | 21 | 0 |  | 入户项目 | 42 | 150 | 改善45户建档立卡户人居条件 | 基础设施扶贫 | —
262 | 平山乡平山村坝哈组院子改造项目 | 平山乡 | 平山村 | 坝哈 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 4 | 庭院硬化 | 0.5 | 2 |  | 2 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 4 | 11 |  |  | 乡镇
263 | 平山乡平山村帮外组院子改造项目 | 平山乡 | 平山村 | 帮外 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 4 | 庭院硬化 | 0.5 | 2 |  | 2 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 4 | 13 |  |  | 乡镇
264 | 平山乡平山村帮朗组院子改造项目 | 平山乡 | 平山村 | 帮郎 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 3 | 庭院硬化 | 0.5 | 1.5 |  | 1.5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 10 |  |  | 乡镇
265 | 平山乡平山从岭干寨组院子改造项目 | 平山乡 | 平山村 | 岭干寨 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 4 | 庭院硬化 | 0.5 | 2 |  | 2 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 4 | 14 |  |  | 乡镇
266 | 平山乡平山从村平山一组院子改造项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山一组 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 11 | 庭院硬化 | 0.5 | 5.5 |  | 5.5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 11 | 46 |  |  | 乡镇
267 | 平山乡平山从村平山二组院子改造项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山二组 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 7 | 庭院硬化 | 0.5 | 3.5 |  | 3.5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 7 | 21 |  |  | 乡镇
268 | 平山乡平山从村平山三组院子改造项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山三组 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 5 | 庭院硬化 | 0.5 | 2.5 |  | 2.5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 5 | 21 |  |  | 乡镇
269 | 平山乡平山从村平山四组院子改造项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山四组 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 4 | 庭院硬化 | 0.5 | 2 |  | 2 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 4 | 14 |  |  | 乡镇
270 | 改圈 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 户 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 0 | 0 |  |  | —
271 | 改厨 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 户 | 30 |  |  | 9 | 0 | 9 | 0 |  | 入户项目 | 30 | 118 | 改善30户建档立卡户人居条件 | 基础设施扶贫 | —
272 | 平山平山村坝哈组厨房改造项目 | 平山乡 | 平山村 | 坝哈组 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 2 | 厨房改造 | 0.3 | 0.6 |  | 0.6 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 5 |  |  | 乡镇
273 | 平山平山村岺干寨组厨房改造项目 | 平山乡 | 平山村 | 岺干寨组 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 5 | 厨房改造 | 0.3 | 1.5 |  | 1.5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 5 | 22 |  |  | 乡镇
274 | 平山平山村平山三组厨房改造项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山三组 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 2 | 厨房改造 | 0.3 | 0.6 |  | 0.6 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 8 |  |  | 乡镇
275 | 平山乡平山村帮外组厨房改造项目 | 平山乡 | 平山村 | 帮外组 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 1 | 厨房改造 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 6 |  |  | 乡镇
276 | 平山乡平山村帮郎组厨房改造项目 | 平山乡 | 平山村 | 帮郎组 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 2 | 厨房改造 | 0.3 | 0.6 |  | 0.6 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 5 |  |  | 乡镇
277 | 平山乡平山村平山二组厨房改造项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山二组 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 6 | 厨房改造 | 0.3 | 1.8 |  | 1.8 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 6 | 23 |  |  | 乡镇
278 | 平山乡平山村平山四组厨房改造项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山四组 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 6 | 厨房改造 | 0.3 | 1.8 |  | 1.8 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 6 | 23 |  |  | 乡镇
279 | 平山乡平山村平山一组厨房改造项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山一组 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 6 | 厨房改造 | 0.3 | 1.8 |  | 1.8 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 6 | 26 |  |  | 乡镇
280 | （七）广播电视村村通 |  |  |  | 新建 | — | 项
281 | （八）党群科技文化场所建设 |  |  |  | 新建 | — | 个 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | —
282 | （九）其它 |  |  |  | 新建 | — | — | — |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 120 | 473 |  |  | —
283 | 1.体育设施 |  |  |  | 新建 | — | 件 | 1 |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 120 | 473 | 建设村体育设施1件 | 基础设施扶贫 | —
284 | 梁河县平山乡平山村安装健身路径 | 平山乡 | 平山村 | 平山 | 新建 | 2018 | 件 | 1 | 安装健身路径1套 | 5 | 5 | 5 |  |  | 行业部门资金 | 公益共享 | 120 | 473 |  |  | 文体
285 | 2.农村书屋 |  |  |  | 扩改建 | — | 个 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | —
286 | 3.滑坡治理 |  |  |  | 新建 | — | 项 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | —
287 | 4.美化亮化 |  |  |  | 新建 | — | —
288 | 九、守边强基工程 |  |  |  | — | — | —
289 | （一）抵边自然村道路建设
290 | （二）低边村组综合整治
291 | （三）边民互市贸易设施建设
292 | （四）护边员公益性岗位
293 | 十、兜底保障工程 |  |  |  | — | — | — | — |  |  | 3.525 | 1.175 | 1.175 | 1.175 |  | — | 81 | 87 |  |  | —
294 | （一）五保养老残疾人设施建设 |  |  |  | 新建 | — | 项
295 | （二）妇女儿童保护设施建设
296 | （三）无劳力兜底保障 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 81 |  |  | 3.525 | 1.175 | 1.175 | 1.175 |  | 入户项目 | 81 | 87 | 建档立卡贫困人中受益87人 | 兜底保障脱贫 | —
297 | 1.五保户及孤寡老人救助 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 33 |  |  | 2.7078 | 0.9026 | 0.9026 | 0.9026 |  | 入户项目 | 33 | 39 | 贫困人口救助39人 | 兜底保障脱贫 | —
298 | 平山乡平山村坝哈组五保户补助 | 平山乡 | 平山村 | 坝哈 | 新建 | 2018 | 人 | 2 | 五保户补助 | 0.046 | 0.092 | 0.092 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 2 |  |  | 民政
299 | 平山乡平山村坝哈组五保户补助 | 平山乡 | 平山村 | 坝哈 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 五保户补助 | 0.046 | 0.046 | 0.046 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
300 | 平山乡平山村帮外组五保户补助 | 平山乡 | 平山村 | 帮外 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 五保户补助 | 0.046 | 0.046 | 0.046 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
301 | 平山乡平山村岭干寨组五保户补助 | 平山乡 | 平山村 | 岭干寨 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 五保户补助 | 0.046 | 0.046 | 0.046 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
302 | 平山乡平山村平山二组五保户补助 | 平山乡 | 平山村 | 平山二组 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 五保户补助 | 0.046 | 0.046 | 0.046 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
303 | 平山乡平山村平山一组五保户补助 | 平山乡 | 平山村 | 平山一组 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 五保户补助 | 0.046 | 0.046 | 0.046 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
304 | 平山乡平山村平山四组五保户补助 | 平山乡 | 平山村 | 平山四组 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 五保户补助 | 0.046 | 0.046 | 0.046 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
305 | 平山乡平山村民委员会坝哈组孤儿救助 | 平山乡 | 平山村 | 坝哈组 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 孤儿救助 | 1069.41 | 0.1069 | 0.1069 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
306 | 平山乡平山村民委员会帮朗组孤儿救助 | 平山乡 | 平山村 | 帮朗组 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 孤儿救助 | 1069.41 | 0.1069 | 0.1069 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
307 | 平山乡平山村民委员会平山二组孤儿救助 | 平山乡 | 平山村 | 平山二组 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 孤儿救助 | 3208.23 | 0.3208 | 0.3208 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 3 |  |  | 民政
308 | 平山乡平山村坝哈组五保户补助 | 平山乡 | 平山村 | 坝哈 | 新建 | 2019 | 人 | 2 | 五保户补助 | 0.046 | 0.092 |  | 0.092 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 2 |  |  | 民政
309 | 平山乡平山村坝哈组五保户补助 | 平山乡 | 平山村 | 坝哈 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 五保户补助 | 0.046 | 0.046 |  | 0.046 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
310 | 平山乡平山村帮外组五保户补助 | 平山乡 | 平山村 | 帮外 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 五保户补助 | 0.046 | 0.046 |  | 0.046 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
311 | 平山乡平山村岭干寨组五保户补助 | 平山乡 | 平山村 | 岭干寨 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 五保户补助 | 0.046 | 0.046 |  | 0.046 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
312 | 平山乡平山村平山二组五保户补助 | 平山乡 | 平山村 | 平山二组 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 五保户补助 | 0.046 | 0.046 |  | 0.046 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
313 | 平山乡平山村平山一组五保户补助 | 平山乡 | 平山村 | 平山一组 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 五保户补助 | 0.046 | 0.046 |  | 0.046 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
314 | 平山乡平山村平山四组五保户补助 | 平山乡 | 平山村 | 平山四组 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 五保户补助 | 0.046 | 0.046 |  | 0.046 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
315 | 平山乡平山村民委员会坝哈组孤儿救助 | 平山乡 | 平山村 | 坝哈组 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 孤儿救助 | 1069.41 | 0.1069 |  | 0.1069 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
316 | 平山乡平山村民委员会帮朗组孤儿救助 | 平山乡 | 平山村 | 帮朗组 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 孤儿救助 | 1069.41 | 0.1069 |  | 0.1069 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
317 | 平山乡平山村民委员会平山二组孤儿救助 | 平山乡 | 平山村 | 平山二组 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 孤儿救助 | 3208.23 | 0.3208 |  | 0.3208 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 3 |  |  | 民政
318 | 平山乡平山村坝哈组五保户补助 | 平山乡 | 平山村 | 坝哈 | 新建 | 2020 | 人 | 2 | 五保户补助 | 0.046 | 0.092 |  |  | 0.092 | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 2 |  |  | 民政
319 | 平山乡平山村坝哈组五保户补助 | 平山乡 | 平山村 | 坝哈 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 五保户补助 | 0.046 | 0.046 |  |  | 0.046 | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
320 | 平山乡平山村帮外组五保户补助 | 平山乡 | 平山村 | 帮外 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 五保户补助 | 0.046 | 0.046 |  |  | 0.046 | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
321 | 平山乡平山村岭干寨组五保户补助 | 平山乡 | 平山村 | 岭干寨 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 五保户补助 | 0.046 | 0.046 |  |  | 0.046 | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
322 | 平山乡平山村平山二组五保户补助 | 平山乡 | 平山村 | 平山二组 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 五保户补助 | 0.046 | 0.046 |  |  | 0.046 | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
323 | 平山乡平山村平山一组五保户补助 | 平山乡 | 平山村 | 平山一组 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 五保户补助 | 0.046 | 0.046 |  |  | 0.046 | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
324 | 平山乡平山村平山四组五保户补助 | 平山乡 | 平山村 | 平山四组 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 五保户补助 | 0.046 | 0.046 |  |  | 0.046 | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
325 | 平山乡平山村民委员会坝哈组孤儿救助 | 平山乡 | 平山村 | 坝哈组 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 孤儿救助 | 1069.41 | 0.1069 |  |  | 0.1069 | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
326 | 平山乡平山村民委员会帮朗组孤儿救助 | 平山乡 | 平山村 | 帮朗组 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 孤儿救助 | 1069.41 | 0.1069 |  |  | 0.1069 | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
327 | 平山乡平山村民委员会平山二组孤儿救助 | 平山乡 | 平山村 | 平山二组 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 孤儿救助 | 3208.23 | 0.3208 |  |  | 0.3208 | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 3 |  |  | 民政
328 | 2.重度残疾人救助 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 45 |  |  | 0.198 | 0.066 | 0.066 | 0.066 |  | 入户项目 | 45 | 45 | 贫困人口救助45人 | 兜底保障脱贫 | —
329 | 平山乡平山村帮郎重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 平山村 | 帮郎 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 重度残疾人救助 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
330 | 平山乡平山村帮郎重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 平山村 | 帮郎 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 重度残疾人救助 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
331 | 平山乡平山村平山二组重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山二组 | 新建 | 2018 | 人 | 5 | 重度残疾人救助 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 5 | 5 |  |  | 民政
332 | 平山乡平山村平山三组重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山三组 | 新建 | 2018 | 人 | 2 | 重度残疾人救助 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 2 |  |  | 民政
333 | 平山乡平山村平山四组重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山四组 | 新建 | 2018 | 人 | 2 | 重度残疾人救助 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 2 |  |  | 民政
334 | 平山乡平山村平山一组重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山一组 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 重度残疾人救助 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
335 | 平山乡平山村平山一组重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山一组 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 重度残疾人救助 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
336 | 平山乡平山村岭干寨重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 平山村 | 岭干寨 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 重度残疾人救助 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
337 | 平山乡平山村平山四组重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山四组 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 重度残疾人救助 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
338 | 平山乡平山村帮郎重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 平山村 | 帮郎 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 重度残疾人救助 | 0.004 | 0.004 |  | 0.004 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
339 | 平山乡平山村帮郎重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 平山村 | 帮郎 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 重度残疾人救助 | 0.007 | 0.007 |  | 0.007 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
340 | 平山乡平山村平山二组重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山二组 | 新建 | 2019 | 人 | 5 | 重度残疾人救助 | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 5 | 5 |  |  | 民政
341 | 平山乡平山村平山三组重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山三组 | 新建 | 2019 | 人 | 2 | 重度残疾人救助 | 0.008 | 0.008 |  | 0.008 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 2 |  |  | 民政
342 | 平山乡平山村平山四组重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山四组 | 新建 | 2019 | 人 | 2 | 重度残疾人救助 | 0.008 | 0.008 |  | 0.008 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 2 |  |  | 民政
343 | 平山乡平山村平山一组重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山一组 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 重度残疾人救助 | 0.004 | 0.004 |  | 0.004 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
344 | 平山乡平山村平山一组重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山一组 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 重度残疾人救助 | 0.007 | 0.007 |  | 0.007 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
345 | 平山乡平山村岭干寨重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 平山村 | 岭干寨 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 重度残疾人救助 | 0.004 | 0.004 |  | 0.004 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
346 | 平山乡平山村平山四组重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山四组 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 重度残疾人救助 | 0.004 | 0.004 |  | 0.004 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
347 | 平山乡平山村帮郎重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 平山村 | 帮郎 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 重度残疾人救助 | 0.004 | 0.004 |  |  | 0.004 | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
348 | 平山乡平山村帮郎重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 平山村 | 帮郎 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 重度残疾人救助 | 0.007 | 0.007 |  |  | 0.007 | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
349 | 平山乡平山村平山二组重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山二组 | 新建 | 2020 | 人 | 5 | 重度残疾人救助 | 0.02 | 0.02 |  |  | 0.02 | 行业部门资金 | 入户项目 | 5 | 5 |  |  | 民政
350 | 平山乡平山村平山三组重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山三组 | 新建 | 2020 | 人 | 2 | 重度残疾人救助 | 0.008 | 0.008 |  |  | 0.008 | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 2 |  |  | 民政
351 | 平山乡平山村平山四组重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山四组 | 新建 | 2020 | 人 | 2 | 重度残疾人救助 | 0.008 | 0.008 |  |  | 0.008 | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 2 |  |  | 民政
352 | 平山乡平山村平山一组重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山一组 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 重度残疾人救助 | 0.004 | 0.004 |  |  | 0.004 | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
353 | 平山乡平山村平山一组重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山一组 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 重度残疾人救助 | 0.007 | 0.007 |  |  | 0.007 | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
354 | 平山乡平山村岭干寨重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 平山村 | 岭干寨 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 重度残疾人救助 | 0.004 | 0.004 |  |  | 0.004 | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
355 | 平山乡平山村平山四组重度残疾人救助项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山四组 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 重度残疾人救助 | 0.004 | 0.004 |  |  | 0.004 | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
356 | 3.重大疾病救助 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 3 |  |  | 0.6192 | 0.2064 | 0.2064 | 0.2064 |  | 入户项目 | 3 | 3 | 贫困人口救助3人 | 兜底保障脱贫 | —
357 | 平山乡平山村平山二组兜底保障补助救助项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山二组 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 兜底保障补助救助 | 0.2064 | 0.2064 | 0.2064 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
358 | 平山乡平山村平山二组兜底保障补助救助项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山二组 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 兜底保障补助救助 | 0.2064 | 0.2064 |  | 0.2064 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
359 | 平山乡平山村平山二组兜底保障补助救助项目 | 平山乡 | 平山村 | 平山二组 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 兜底保障补助救助 | 0.2064 | 0.2064 |  |  | 0.2064 | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
360 | 十一、金融扶贫 |  |  |  | 新建 | — | 项
361 | （一）小额信贷贴息 |  |  |  | 新建 | — | 项
362 | （二）扶贫龙头企业贴息
363 | （三）农业保险（产业保险）
364 | (四）合作社贴息
365 | （五）其他
366 | 十二、社会帮扶
367 | （一）上海对口帮扶项目
368 | （二）企业帮扶项目（中色）
369 | （三）烟草集团帮扶阿昌族项目
370 | （四）长江三峡集团对口帮扶项目