梁河县2025年上海援滇专项资金劳务协作项目

（青浦班）

实

施

方

案

编制单位：梁河县职业高级中学

2025年5月29日

目  录

1. 基本情况….....…….....…….....…….....…….....…….......3

2. 必要性........….....…....…….....…….....…...…….....….....3

3. 编制依据.....….....…....…….....…….....…...…….....…....3

4. 项目概述 .....….....…....…….....…….....…...…….....…..4

5. 组织保障措施.....….....…....…….....…….....…...…….....5

6. 效益分析.....….....…....…….....…….....…...…….....……6

梁河县2025年上海援滇专项资金劳务协作项目（青浦班）实施方案

根据《梁河县财政局关于下达2025年上海援滇专项资金（省对下）的通知》(梁财农〔2025〕38号)文件通知，下达梁河县职业高级中学劳务协作项目资金10万元，用于购置教学设备、器材，实训室维修改造及文化建设，印制招生宣传简章及拍摄宣传片。

- 一、基本情况

梁河县职业高级中学是梁河县唯一一所公办职业高级中学。2015年9月学校新校区选址遮岛镇弄么村谢家坡，占地126.42亩，校舍建设规模6.5万平方米，概算投资约4.56亿元。学校于2022年8月30日正式投入使用。

青浦班于2019年开始开班，至2024年累计合作11个班274人，其中9个班级216人已到上海青浦区实习就业。目前上海青浦班在校2个班级学生54人，在上海青浦区上海竺碟餐饮有限公司实习29人，2026年计划安排1个班级到上海青浦区实习。

二、必要性

梁河县2024年上海援滇专项资金劳务协作项目（青浦班）的实施，能够提升学校办学水平，改善学生实习实训条件，解决学校实训设备条件不足的难题。

三、编制依据

《梁河县财政局关于下达2025年上海援滇专项资金（省对下）的通知》(梁财农〔2025〕38号)

四、项目概述

（一）项目名称：梁河县2025年上海援滇专项资金劳务协作项目（青浦班）

（二）项目性质：改造及购置

（三）实施地点：梁河县职业高级中学

（四）建设单位：梁河县职业高级中学

（五）项目主管单位：梁河县人力资源和社会保障局

（六）项目资金管理单位：梁河县财政局

（七）项目实施内容：

- 1.购置烹饪实训室设备；

2.印制招生宣传简章及拍摄招生宣传片；

3.改造汽修实训室；

4.实训室文化建设（展板制作）。

（八）资金来源和资金使用情况

1.资金来源：上海援滇专项资金。

2.资金使用情况：项目投入资金10万元，其中：购置烹饪实训室设备，计划投入资金3.3万元，其中采购0.55万元，三方询价2.75万元；印制招生宣传简章2500份及拍摄招生宣传片1部，计划投入资金2万元；改造汽修实训室1个，计划投入资金3.5万元；实训室文化建设，计划投入资金1.2万元。

（九）项目实施计划

- 2025年6月—10月内实施完成，建设期限为5个月。具体进度安排如下：

- 第一阶段：2025年6月：编制上报项目实施方案、评审、完善、报批阶段；

- 第二阶段：2025年7月—8月：组织项目实施；

- 第三阶段：2025年9月：收集归档项目资料；

第四阶段：2025年10月上旬部门初步验收；

第五阶段：2025年10月中下旬县级验收。

五、组织保障措施

（一）组织领导

为保障项目顺利实施，加速推进力度，成立项目实施领导小组，具体负责项目实施与管理。

组  长：何国栋  梁河县职业高级中学党支部书记、校长

副组长：杨清达  梁河县职业高级中学支部副书记、副校长

余丽蓉  梁河县职业高级中学副校长

梁彦洪  梁河县职业高级中学副校长

成  员：瞿建祥  梁河县职业高级中学教务主任

杨荣校  梁河县职业高级中学总务主任

钏兴昌  梁河县职业高级中学招生就业办主任

赵仁乐  梁河县职业高级中学报账员

领导小组下设办公室，办公室主任由钏兴昌兼任。领导小组的工作职责：严格按照项目批复负责项目实施的监督及组织管理，领导小组办公室负责处理日常事务。

- （二）资金管理，加强监督

项目资金严格按照《云南省财政厅 云南省东西部协作和对口支援工作领导小组办公室关于印发 云南省沪滇扶贫协作领导小组办公室关于印发<上海援滇专项资金管理办法>的通知》（云财农〔2022〕282号）执行，实行国库集中支付，项目资金使用进行公开、公示，接受社会监督。

- （三）明确目标责任，加强相互协作

1.招生就业办：负责前期规划、项目方案编制，印制招生宣传简章和协调拍摄宣传片。

2.总务处：负责烹饪设备采购、汽修实训室改造。

3.教务处：负责实训室文化建设内容及实施

4.财务室：负责资金管理、拨付及档案管理。

- 各职能部门在项目实施过程中，要加强协作，密切配合，确保项目顺利实施。

六、效益分析

（一）经济效益

项目建成将实现青浦班的学生招得来、留得住、学得好，到青浦实习就业后，能胜任、在得住、企业满意、学生家长满意，每年输送至上海青浦区实习就业20至30人，提升学生实习就业岗位薪资1000元/人均，增加家庭收入1万元以上。

（二）社会效益

- 1.项目建成，进一步改善梁河县职业高级中学办学条件，提升学校人才培养效能和劳务协作水平，可长期惠及学校学生技能培训，每年培训学生50至100人。

- 2.提升青浦班学生专业技能技术水平及综合素质能力，增加学生就业创业能力。

- 3.改善梁河县职业高级中学职业技能培训软硬件设施情况，培养更多高素质技术技能技术人才、能工巧匠，加强技能型人才输出。此项目将助力巩固脱贫攻坚成果，为当地乡村振兴提供技术型人才支撑。

- 梁河县职业高级中学

- 2025年5月29日