梁河县跨省州务工交通补助项目
 
 
实
 
施
 
方
 
案
 
 
 
 
 
 
编制单位：梁河县人力资源和社会保障局
2025年1月
 
 

目  录
1.基本情况                                    3
2.指导思想                                    3
3.编制依据                                    4
4.总体目标、建设内容及规模                    4
5.扶持期限和实施进度安排                      5
6.项目资金来源及相关要求                      6
7.组织管理                                    7
8.效益分析                                    9
梁河县跨省州务工交通补助项目实施方案
根据《梁河县人民政府关于同意梁河县提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划分配方案的批复》（梁政复〔2024〕268号）和《梁河县财政局关于下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（梁财农〔2025〕2号）文件精神，紧紧围绕脱贫户“稳就业、促增收”的总目标，认真组织，做好摸底核查工作，为确保项目顺利实施，特制定项目实施方案如下：
一、基本情况
梁河县位于云南省西部，德宏州东北部，全县国土面积1136.69平方公里，辖6乡3镇，有62个村委会、5个社区、674个村民小组，全县总人口17万人。辖区内居住着汉、傣、阿昌、景颇、德昂、傈僳等13个民族，少数民族人口占总人口的35.5%。是一个以种植粮、蔗、茶、烤烟和畜牧养殖为主的农业县，是德宏州唯一没有边境线的边疆县，人多地少，山大坝小、生态脆弱、交通不便、资源匮乏是发展面临的主要困难，发展滞后、发展不充分是最大的县情。梁河县2012年被国务院扶贫办认定为国家扶贫开发工作重点县，2020年底全县脱贫出列50个贫困村，减贫7931户31928人，全县实现脱贫摘帽。
二、指导思想
认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署。持续做好稳就业、促增收，实现农民人均可支配收入增长幅度高于全国平均水平，基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平，巩固脱贫攻坚成果。
三、编制依据
本方案依据《梁河县人民政府关于同意梁河县提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划分配方案的批复》（梁政复〔2024〕268 号）、《梁河县财政局关于下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（梁财农〔2025〕2号）相关文件精神进行编制。
四、总体目标、建设内容及规模
（一）总体目标
通过项目的实施，引导脱贫人口及监测对象3000人，外出务工为家庭增加收入来源，为巩固脱贫攻坚成果、全面建成小康社会做出贡献。
（二）补助对象及规模
1.补助对象
跨省务工且稳定就业3个月以上的脱贫人口及监测对象。
2.补助规模
根据《梁河县财政局关于下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（梁财农〔2025〕2号）资金投入300万元，补助标准：省外务工一次性交通补助1000元/人，扶持人数计划3000人。其中：
曩宋乡计划补贴660人，资金66万元；
河西乡计划补贴420人，资金42万元；
芒东镇计划补贴570人，资金57万元；
平山乡计划补贴290人，资金29万元；
大厂乡计划补贴300人，资金30万元；
九保乡计划补贴180人，资金18万元；
勐养镇计划补贴350人，资金35万元；
小厂乡计划补贴100人，资金10万元；
遮岛镇计划补贴130人，资金13万元。
以上项目资金以实际补助人数和实际支出为准，根据各乡镇工作进度，可以在全县指标计划内相互调整。
五、扶持期限和实施进度安排
（一）项目实施年限：2025年1—12月。
（二）项目实施进度安排
项目建设以实施方案批复为依据，计划在2025年1月—12月内实施完成，建设期限为12个月，具体进度安排如下：
1.2025年1月15日—3月5日：开展摸底核查，编制上报项目实施方案、评审、完善、报批等阶段；
2.2025年3月6日—12月31日：组织实施项目；
3.2026年1月1日—1月31日：进行项目验收、收集归档项目资料。
六、项目资金来源及相关要求
（一）项目资金来源
梁河县跨省州务工交通补助项目共投入中央财政衔接资金300万元，资金来源为：《梁河县财政局关于下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（梁财〔2025〕2号。
（二）补助资金兑付相关要求
1.申请人员需提供身份证复印件、社保卡复印件和以下任何1项证明材料即可申报一次性交通补助：
（1）务工证明（尽量使用附件1模板）；
（2）劳动合同（协议）；
（3）当年3个月的银行工资流水单；
（4）城镇企业职工养老保险参保证明等材料。
（5）以上四种证明材料均不能提供的，需提供当年3个月工资截图和第三方协助证明材料。
2.村“两委”干部、驻村工作队员核实务工情况，填报汇总“梁河县2025年跨省州务工交通补助明细表”（附件2）并上报乡政府。
3.乡政府初步筛查补助材料，将符合条件的人员材料及明细表提交到县人力资源和社会保障局。
4.县人力资源和社会保障局将乡镇上报的明细表，在全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统进行人员身份（是否属于脱贫劳动力或监测对象）甄别，甄别后录入云南省公共就业服务平台，并在政府门户网站公示5个工作日。公示期满后，通过“一卡通”发放补贴。
5.县农业农村部门负责发放资金的保障工作，协调从衔接推进乡村振兴补助资金中优先列支，确保符合申报条件人员的一次性交通补助资金及时足额兑现。
七、组织管理
（一）加强组织领导
为保证梁河县跨省州务工交通补助项目顺利实施，经局党委研究决定成立项目实施领导小组：
组  长：杨  丽  县人社局局长
副组长：龚冬良  县人社局副局长
成  员：岳宽迈  县人社局就业中心主任
余明江  芒东镇社会保障服务中心主任
        赵兴习  大厂乡社会保障服务中心主任
        尹金莎  平山乡社会保障服务中心主任
        李加琪  勐养镇社会保障服务中心主任
        赵曹玉  河西乡社会保障服务中心主任
        杨欣欣  曩宋乡社会保障服务中心主任
        刘晓庆  九保乡社会保障服务中心主任
        尹汨瑕  遮岛镇社会保障服务中心主任
        刘贵承  小厂乡社会保障服务中心主任
领导小组下设办公室于就业中心，办公室主任由龚冬良同志兼任，办公室人员由岳宽迈、张林春组成。领导小组的主要工作：严格按照项目批复负责项目实施的监督及组织管理，领导小组办公室负责处理日常事务。就业中心负责项目前期的规划、项目方案的编制、项目实施过程的监督管理。
（二）资金管理
补助资金使用管理将严格按照《加强中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见》云财规〔2024〕10号执行，实行专账核算、专款专用，项目资金使用进行公开、公示，接受广大干部群众的监督。
（三）项目管理
（1）县农业农村局：对项目实施进度进行督导，并指导项目实施方案的编制、项目实施方案的评审及相关技术服务指导，并做好项目实施的监督检查。
（2）县财政局：负责项目资金使用的监督、检查、跟踪问效工作，做到专款专用并及时拨付。
（3）县人社局：履行好项目实施单位的职能职责，编制项目实施方案上报县人民政府审批后，严格按项目实施方案及相关规定要求进行组织开展实施。制定各项工作措施，落实项目相关工作，收集全部项目资料归档备查，按时上报项目实施执行情况。
（4）各乡（镇）人民政府：各乡（镇）负责相关材料的收集及报送。
（四）档案管理
项目建设档案由项目实施单位进行全程收集归档，项目建设完成后进行存档管理。
八、效益分析
（一）经济效益
通过项目的实施，可使省外务工3000人，每人每年务工3个月，按现行务工每月4000元计算，合计增加收入3240万元。同时通过补贴，减轻了外出务工人员的车船费开支，为脱贫人口及监测对象减轻了负担。
（二）社会效益
通过项目的实施，可带动农村经济产业的发展。同时使脱贫人口及监测对象3000人，长期受益，从而促进乡村振兴产业结构调整的步伐，培育经济增长点，加快项目区乡村振兴发展。
（三）扶贫效益
通过外出务工奖补项目实施后，将使我县脱贫人口及监测对象3000人受益，加速当地经济社会发展速度，使人民生活水平进一步提高，改善脱贫人口及监测对象的基本生产生活条件，有效控制返贫率，实现稳就业、促增收总体目标，为乡村振兴发展提供了有力的政策保障。
附件：1.务工证明

2.梁河县2025年跨省州务工交通补助明细表
PAGE  


