云南省 德宏州 梁河县
曩宋弄坵农村饮水及灌溉
水源工程
实施方案
[image: image30.png]PERER ()

10000
220

210

180

150

120

o001

1000

00501 02

200100 50

05 1 2

s m K S S A S 2R

20 10

SEe (%)

2~REFAR

0 20 50 100200
B o
502 035 45
125 062 45

1000





云南保山市万润水利电力勘测设计有限公司
（原云南省保山市水利电力勘测设计院）
2020年2月
责任表

批   准：普恩茂

核   定：朱绍益

审   查：王迎斌

校   核：董建忠、邹志忠
编   写：董建忠、张成武、杨晓江、段建聪、李 超、杨国荣

目  录

- 1 -

目  录

- 1 -

1.
综合说明

- 1 -

1.1.
工程概况

- 1 -

1.2.
水文

- 4 -

1.3.
地质

- 5 -

1.4.
工程任务及规模

- 5 -

1.5.
工程布置与建筑物及金属结构

- 6 -

1.6.
施工组织设计

- 7 -

1.7.
环境保护

- 7 -

1.8.
水土保持

- 8 -

1.9.
工程建设征地与移民安置

- 8 -

1.10.
设计概算

- 8 -

1.11.
结论及建议

- 9 -

2.
水文

- 9 -

2.1.
流域概况

- 13 -

2.2.
基本资料

- 19 -

2.3.
降水分析

- 21 -

2.4.
径流分析

- 24 -

2.5.
洪水分析

- 33 -

2.6.
蒸发

- 35 -

3.
工程地质

- 35 -

3.1.
工程概况

- 35 -

3.2.
区域地质

- 37 -

3.3.
水库区工程地质条件

- 39 -

3.4.
坝址区工程地质

- 41 -

3.5.
天然建筑材料

- 41 -

3.6.
地质勘察结论及建议

- 43 -

4.
工程任务和规模

- 43 -

4.1.
概况

- 44 -

4.2.
工程建设任务

- 44 -

4.3.
农灌需水量分析

- 44 -

4.4.
农村生活需水量分析

- 46 -

5.
工程布置与建筑物及金属结构

- 46 -

5.1.
设计依据

- 47 -

5.2.
工程等级和标准

- 47 -

5.3.
建筑物型式

- 48 -

5.4.
工程总布置

- 48 -

5.5.
建筑物设计

- 58 -

5.6.
工程量汇总

- 60 -

6.
施工组织设计

- 60 -

6.1.
建筑材料及水、电、通信供应条件

- 60 -

6.2.
施工导流

- 61 -

6.3.
主体工程施工

- 64 -

6.4.
施工工厂设施

- 65 -

6.5.
施工交通

- 65 -

6.6.
施工总体布置及场地选择

- 66 -

6.7.
工期计划

- 67 -

7.
环境保护

- 67 -

7.1.
环境保护措施

- 69 -

7.2.
环境保护投资概算

- 69 -

7.3.
结论与要求

- 70 -

8.
水土保持

- 70 -

8.1.
占地及防治责任范围

- 70 -

8.2.
土石方平衡分析

- 72 -

8.3.
水土流失防治分区和总体布局

- 73 -

8.4.
弃渣场区水土保持防治措施

- 75 -

8.5.
其他区域水保措施

- 76 -

8.6.
水土保持投资概算

- 78 -

8.7.
附图

- 79 -

9.
工程建设征地与移民安置

- 79 -

9.1.
建设征地及影响范围

- 80 -

9.2.
项目建设征地实物指标调查

- 84 -

9.3.
移民安置

- 86 -

9.4.
后期扶持规划

- 88 -

9.5.
建设征地区移民安置投资概算

- 90 -

9.6.
结论和建议

- 90 -

9.7.
附件及附图

- 91 -

10.
实施方案概算

- 91 -

10.1.
编制原则及依据

- 95 -

10.2.
实施方案概算

- 103 -

10.3.
水保及环境工程

- 106 -

10.4.
其他附表

- 112 -

10.5.
单价分析表




工程特性表
	梁河县曩宋乡弄坵坝塘特性表

	序号
	名      称
	单 位
	数量
	备 注

	一
	水文
	　
	　
	　

	1
	流域面积
	km2
	3.88
	　

	2
	多年平均年径流量
	万m3
	233.1
	　

	3
	设计洪水
	　
	
	　

	　
	设计洪峰流量
	m3/s
	30.0
	　P=5%

	　
	校核洪峰流量
	m3/s
	40.8
	　P=1%

	　
	设计洪水洪量（24h）
	万m3
	36.0
	　P=5%

	　
	校核洪水洪量（24h）
	万m3
	46.5
	　P=1%

	5
	蒸发
	　
	
	　

	　
	水面蒸发
	mm
	1135.1
	　

	　
	蒸发增损
	mm
	186.7
	　

	二
	工程规模
	　
	
	　

	1
	弄坵坝塘
	　
	　
	　

	①
	特征水位
	　
	　
	　

	　
	校核洪水位
	m
	1289.51
	　

	　
	设计洪水位
	m
	1289.23
	　

	　
	正常蓄水位
	m
	1288.00
	　

	　
	死水位
	m
	1275.90
	　

	②
	容积
	　
	　
	　

	　
	总库容
	m3
	41987
	　

	　
	正常蓄水位以下库容
	m3
	28264
	　

	　
	调节库容
	m3
	27085
	　

	　
	死库容
	m3
	1279
	　

	2
	输水工程
	　
	　
	　

	　
	DN250钢管道
	m
	44.00
	平距（斜长）

	三
	工程效益
	　
	　
	　

	1
	灌溉面积
	万亩
	0.07
	　

	　
	保证率
	　
	80%
	　

	　
	年引水总量
	万m3
	28.5
	　

	2
	供水人口
	万人
	0.095
	

	
	保证率
	　
	95%
	

	
	年供水总量
	万m3
	7.0
	

	四
	淹没及工程占地
	　
	　
	　

	1
	工程永久占地
	亩
	34.0
	　包括淹没及枢纽区

	2
	工程临时占地
	亩
	15.28
	　

	五
	主要建筑物
	　
	　
	　

	1
	弄坵坝塘
	　
	　
	　

	　
	坝型
	　
	混凝土重力坝
	　

	　
	坝顶高程
	m
	1290.05
	　

	　
	最大坝高
	m
	17.15
	　

	　
	坝轴线长
	m
	44.85
	　

	　
	坝顶宽
	m
	3.0
	　

	　
	溢流坝段长
	m
	11.4
	　

	　
	冲沙闸
	m
	1.0×1.0
	宽×高

	2
	输水工程
	　
	　
	　

	　
	DN250输水热镀锌钢管
	m
	44
	平距（斜长）

	　
	进口管轴高程
	m
	1279.00
	　

	六
	金属结构和辅材

	1
	弄坵坝塘钢闸门

	　
	冲沙闸1.0×1.0
	套
	1
	　

	2
	DN250输水热镀锌钢管
	长44m，管壁厚度6mm，重量1.59t

	　
	管道阀门
	闸阀2个

	七
	施工期
	　
	　
	　

	　
	总工期
	月
	5
	　

	　
	准备期
	月
	1
	　

	　
	主体工程施工期
	月
	3
	　

	　
	完建期
	月
	1
	　

	八
	经济指标
	　
	　
	　

	　
	总投资
	万元
	628.72
	　


综合说明
工程概况
梁河县位于云南省德宏州东北部。其北部、东部与腾冲县接壤，东南部与保山市龙陵县交界，南部与芒市、陇川县相接，西部与盈江县毗连。县境南北纵距49km，东西最大横距45km，国土面积1159km2，全县辖七乡三镇（曩宋阿昌族乡、九保阿昌族乡、河西乡、杞木寨乡、小厂乡、大厂乡、平山乡、芒东镇、勐养镇和遮岛镇）。县政府驻地遮岛镇距州府芒市114km，距省会昆明675km。

拟建的梁河县曩宋弄坵农村饮水及灌溉工程（以下简称：弄坵坝塘）位于梁河县曩宋乡关璋村委会弄坵自然村，地处大盈江水系南底河—曩宋河—公众箐下游，坝址海拔1275m，地理坐标为东经98°25′15″，北纬24°53′10″。坝塘坝址距曩宋乡政府10km，距梁河县城22km。公众箐河属大盈江左岸二级支流，发源于腾冲清水乡大寨山南坡，坝址海拔1274.88m，控制径流面积4km2。

根据河道库盆及地质条件，本工程在弄坵村公众箐下游新建弄坵坝塘，坝型为混凝土重力坝，功能为弄坵村、牛场地村的农业灌溉和农村人畜饮水供水。经调节计算。坝塘正常蓄水位为1288.0m，设计洪水位为1289.23m，校核洪水位为1289.51m，坝顶高程1290.05m，最大坝高17.15m，总库容为41987m3，正常蓄水位以下库容28264m3，死库容1279 m3。由于坝塘径流面积及产水量较大，能满足用水要求，坝塘可灌溉面积为700亩，供水人口为951人，大小牲畜2063头。
水文

水文气象
工程区位于云南省西部，地处低纬高原，受西南季风影响和高黎贡山屏障的阻截作用，形成南亚热带季风气候，其明显特点是：一、四季不分明，雨量充沛；最热月平均气温为27.8℃，最冷月平均气温为3.7℃，多年年平均降水量为1371.1毫米。二、立体气候明显；热量随海拔升高而减少，递减率平均为0.56℃／100米，降雨量随海拔升高而增加，垂直递增率约为47.6毫米／100米。三、冬季寒冷天数少，春夏季时间长；全年有25天左右的冬季，120天左右的夏季，220天左右的春秋季。四、日照时数长，积温热能丰富；多年日照数平均为2335小时，多年年平均积温为6621.2℃。五、汛枯期降水量差异大；每年11月至次年4月降雨量仅占全年降雨量的13.4%，5月至10月降雨量占全年降雨量的86.6%，其中6～8月占全年降雨量的55.4%。

邻近的梁河气象站实测资料统计的气象特征值为：多年平均气温17.8℃，最高月平均气温27.8℃，最低月平均气温3.7℃，极端最高气温35.5℃，极端最低气温-1.7℃，全年日照时数2335小时，多年年平均积温为6621.2℃，相对湿度78.9%，多年平均降水量1371.1mm，实测最大一日降水量142.3mm，多年平均蒸发量1804mm（20cm蒸发皿观测值），实测多年平均风速2.4m/s，多年平均最大风速12.5m/s，全年盛行西南风、其次为南风，7月份为最强劲的西南风。

流域内的径流来源于降水，径流量的年际、年内变化情势及其空间分布与降雨量基本一致。经分析，坝塘径流区多年平均径流深约为600mm，年径流变差系数Cv约为0.22，但年内分配极不均匀，枯季（12～次年5月）来水量较少，仅占年径流的26%左右；最枯径流常出现在3～5月，占年径流的11%左右；汛期6～11月来水量较多，占年径流的74%左右；其中7、8、9、10四个月为径流的最丰时期，占年径流的58%左右。

洪水均由暴雨形成，发生时间与暴雨相对应，一场暴雨笼罩面积小，历时短，多为单一的非连续性暴雨，多发生在6～10月份。由于流域面积较小，河流较短，河道比降大，属典型的山区性小河流，故其洪水具有历时短、洪量相对集中、过程陡涨陡落等明显的山区性小流域洪水的一般特性，一次洪水历时在1天左右。

基本资料

梁河水文站收集到新站2007～2015年共9年的实测降水、流量和泥沙整编成果。

腾冲水文站本次收集到1954年～2015年共62年的实测降水和流量整编成果。
花园专用站本次收集到2007年8月12日～2011年12月31日共52个月的降水、流量资料整编成果。

系列长度已满足规范要求，具有较好代表性。根据代表性分析，结合各站点的实测水文资料年限，降水和径流分析的计算系列。

水文成果
一、径流

区域内的径流主要来源于降水，根据梁河站实测径流资料分析：多年平均产水模数89.5万m3/km2。枯期为12～次年5月，径流约占全年总量的26%；最枯径流常出现在2～4月，约占全年总量的11%，尤以3、4月为最枯；汛期为6～11月，径流量约占全年总量的74%；最大径流常出现在7～10月，约占全年总量的58%，尤以8月为最大。

二、洪水

弄坵坝塘无实测洪水资料，邻近也没有合适的参证站可选，故设计洪水按《云南省暴雨洪水查算图表》（1992年）方法推求，暴雨统计参数采用《云南省暴雨统计参数图集》（2007年）查图值。
根据云南省暴雨气候区划，设计区域属滇西南多暴雨区，暴雨受西南暖湿气流的影响，主要由冷锋低槽、冷锋切变及孟加拉湾低压等天气系统造成，其暴雨具有明显季节性。暴雨主要发生在6～10月，其中尤以6、7、8三个月出现最多；受地形、水汽输送等条件的影响，暴雨笼罩范围小，多以单点暴雨为主，暴雨时空分布不均。据腾冲气象站61年实测暴雨资料统计：历年最大一日暴雨发生在1992年10月14日，降雨量为94.7mm，最大24小时暴雨发生在2004年5月18日，降雨量为99.1mm。

洪水均由暴雨形成，地区分布及发生时间与暴雨基本一致。洪水多发生于6～9月，少数年份发生在5月或10月。一般情况，发生全流域大暴雨的机率较小，多为区域性的洪水。设计区域处于山区，流域面积较小，河流短，河道比降大，属典型的山区性小河流。洪水具有陡涨陡落、单峰尖瘦、峰高量小、历时短的特点。一次洪水历时在1天左右。
弄坵坝塘址设计洪水过程表
	时间T
(t)
	P=0.5%
	P=1%
	P=5%
	P=10%
	P=20%

	洪峰(m3/s)
	45.2
	40.8
	30.0
	25.0
	19.7

	24小时洪量(万m3)
	50.6
	46.5
	36.0
	29.9
	24.1


地质

区域地质

工程区处于“青、藏、滇、缅、印”巨型“歹”字型构造的西支中段与经向构造体系的复合部位，属腾冲～梁河弧型构造带，由一组弧形断裂及有成生联系的火山岩、岩浆岩及变质岩组成。弧形构造带内主干断裂为压扭性，但连续性差，多被张、张扭性断裂切错，尤其在南北两段，北东向与北西向两组断裂配套组成棋盘格式构造。据区域地质资料，南北向构造带与弧形构造带具有多期活动性，挽近时期活动性仍然比较明显，尤其弧形构造带更为强烈。工程区属于梁河地热异常带，故区内温泉出露较多。据《中国地震动参数区划图》（GB18306—2015），工程区地震动峰值加速度为0.20g，地震动参数反应谱特征周期为0.45s，相应基本烈度为Ⅷ度。 

库区工程地质

弄坵坝塘工程蓄水规模小，库岸山体宽厚，无低邻谷，地质调查分水岭山坡多处见有高于正常蓄水位小泉点，分水岭地下水位高，地下水分水岭与地表分水岭一致。库区地质构造不发育，也未发现导水性断裂贯穿库区。库区及分水岭山体分布地层主要第三系中新统南林组（N1n），以灰白～深灰色砾岩、砂砾岩、砂岩、泥质粉砂岩为主，局部夹碳质泥岩及褐煤薄层，除地表风化层外，其阻水性较好。因此库区不存在渗漏问题。
库区上游地形多为缓坡至斜坡，不良物理地质现象不发育，回水区库岸为陡坡，普遍出露强风化砾岩，属岩质边坡，地质评价较稳定。库岸基本稳定。

坝址区工程地质

坝址两岸为地形完整陡坡，地形坡度30°～65°。地表残坡积层较薄，厚度一般小于0.5m，坝基岩石为砾岩，厚层状，基岩出露较好，河谷底部多为弱风化，两岸多为强风化，岩层面产状：153°∠33°，倾向左岸偏下游，坝基节理裂隙不发育，仅局部发育，节理产状250°∠70°，100°∠65°，对边坡稳定无不利影响，坝基边坡稳定性好。强~弱风化砾岩力学强度较高，可满足混凝土重力低坝建基要求。

根据工程经验，坝基表层岩体，一般属中等透水岩体，坝基岩体清基开挖和爆破影响，也会产生部分节理裂隙的松弛现象，建议筑坝前对坝基进行固结灌浆处理。

天然建筑材料
弄坵坝塘所需天然建筑材料主要有砂料和石料（块石、碎石），根据地质调查，工程区附近较缺乏，需外购。块石和碎石外购料场选择为邻近腾冲市石头山料场。至水库运输距离60km

水库所用砂料建议到盈江县采购，盈江砂质量优良，满足设计要求。至水库运输距离60km。
工程任务及规模

弄坵坝塘工程建设任务为弄坵村、牛场地村的农业灌溉和农村人畜饮水供水，灌溉面积为700亩，供水人口为951人，大小牲畜2063头。经计算，年可供水量为35.5万m3。

弄坵坝塘规模
根据河道库盆及地质条件，本工程在弄坵村公众箐下游新建弄坵坝塘，坝型为埋石混凝土重力坝，功能为弄坵村、牛场地村的农业灌溉和农村人畜饮水供水。经调节计算，坝塘正常蓄水位为1288.0m，设计洪水位为1289.23m，校核洪水位为1289.51m，坝顶高程1290.05m，最大坝高17.15m，总库容为41987m3，正常蓄水位以下库容28264m3，死库容1279 m3。由于坝塘径流面积及产水量较大，能满足用水要求，坝塘可灌溉面积为700亩，供水人口为951人，大小牲畜2063头。
工程布置与建筑物及金属结构

弄坵坝塘

（一）工程总体布置

弄坵坝塘为混凝土重力坝。设置3.0m宽的人行桥，坝顶宽3.0m，溢流坝段分为两跨，单跨跨度5.0m，溢流坝间设置两个桥墩宽度1.40m桥两侧设置围栏；重力坝最大坝高17.15m，坝顶总长44.85m。主要由非溢流坝段、溢流坝段和冲沙闸室组成。

沿坝顶边缘设置护栏，护栏高1.15m。
（二）坝体分缝、排水及基础垫层
坝体根据不同的坝体高度和功能分2道横缝，横缝位于里程0+018.08、里程0+036.23，根据坝体横缝分3个坝段。
输水工程

弄坵坝塘的输水工程输水管道从重力坝取水，接入已建管道，管材采用热镀锌钢管，管道外径Dw250mm，管壁厚度为6mm。管道连接方式为法兰连接。
施工组织设计

施工导流

弄坵坝塘为混凝土重力坝，导流方式为全断面施工导流。由于河床狭窄，施工面狭窄，由施工围堰挡水，采用预制混凝土管直径1.0m，基坑开挖段采用直径1.0m塑料软管35m管道将洪水泄入新建坝体下游，进行新建坝体高程1277.00m以下坝体的施工。然后由具备过水条件的冲砂孔泄洪，进行高程1277.00m以上坝体的施工，一个枯期完成施工。
其具体施工程序为：

第一阶段：由施工围堰拦洪，管道泄洪，完成高程1277.00m以下坝体浇筑施工。

第二阶段：由具备过流条件的冲沙孔泄洪，进行高程1277.00m以上坝体施工。
    弄坵农村饮水及灌溉水源工程重力坝施工导流特性

	施工 导流 时段
	标准
	洪峰流 量
	下泄流 量
	挡水建 筑物
	导流泄水 建筑物
	　

	
	P(%)
	m³/s
	m³/s
	/
	/
	备注

	一期
	枯期
	5.1
	5.1
	围堰
	原河床
	　

	
	p=20%
	
	
	
	
	

	二期
	枯期
	5.1
	2.04
	新建坝 体
	冲砂涵洞+ 导流明渠
	　

	
	p=20%
	
	
	
	
	


施工工期

工程建设全过程可划分为工程筹建期、工程准备期、主体工程施工期和工程完建期，工程施工总工期为工程准备期、主体工程施工期和工程完建期三个阶段。根据该工程所在地洪水特点，为使各项工程能安排在最有利的条件下施工，在充分考虑当地建材供应及劳动力供应情况下，计划总工期为5个月，为11月中旬至次年的4月中旬进行安全施工，其中施工准备期1个月，主体工程施工期3个月，工程完建期1个月。

环境保护

梁河县曩宋乡弄坵坝塘建设施工期所产生的诸多环境问题在采取相应措施后，能有效地降低对周围环境的影响，处理措施是可行的。只要建设方认真落实好各项生态保护和污染防治措施，认真按照水土保持防治方案进行治理，保证治污资金到位，认真执行建设项目“三同时”规定，就一定能把该项目建设所带来的环境问题减少到最低程度，从环境保护的角度看，该项目的建设是可行的。
弄坵坝塘环境保护投资按主体工程一至四部分建安工程费的0.5%计列，经计算，梁河县曩宋乡弄坵坝塘环境保护投资2.14万元。
水土保持
项目建设区包括重力坝工程区、道路工程区、施工辅助设施区和存弃渣场区。
道路工程区包括永久道路和临时道路。

施工辅助设施区包括项目施工占地范围。

存弃渣场区包括设置的1个存弃渣场。本工程不涉及料场，所需要建筑材料为外购，外购部分不在防治责任范围内。
梁河县曩宋乡弄坵坝塘水土保持投资按主体单价，不足部分按水土保持单价计算。经计算，梁河县曩宋乡弄坵坝塘水土保持投资12.63万元，其中工程措施费5.60万元，植物措施费5.05万元，临时措施费1.37万元，独立费用0.24万元，预备费0.37万元。
工程建设征地与移民安置

弄坵坝塘工程建设征地总面积49.28亩，其中：永久征地总面积34.0亩，临时征地总面积15.28亩。
淹没区：永久占地面积为11.74亩。其中：耕地4.98亩（水田3.78亩，旱地1.20亩）；水域及水利设施用地0.80亩（河流）；林地5.96亩（有林地）。
枢纽工程总占地37.54亩。永久占地面积为22.26亩。其中：耕地2亩（旱地）；水域及水利设施用地0.3亩（河流水面）；林地19.96亩（有林地）。
临时占地面积为15.28亩。其中：耕地2.25亩（旱地）；林地13.03亩（有林地）。
设计概算

根据2019年12月价格水平按水总（2014）429号、云水规计（2016）171号文及相关规定编制，德宏州梁河县弄坵坝塘工程坝高17.15m方案总投资为628.72万元。
结论及建议
结论

（1）根据河道库盆及地质条件，本工程在弄坵村公众箐下游新建弄坵坝塘，坝型为混凝土重力坝，功能为弄坵村、牛场地村的农业灌溉和农村人畜饮水供水。     

重力坝最大坝高17.15m，坝顶宽3.0m，总库容41987m3，调蓄库容28264m3。根据2019年12月价格水平，弄坵坝塘实施方案总投资为628.72万元。

由于坝塘径流面积及产水量较大，能满足用水要求，坝塘可灌溉面积为700亩，供水人口为951人，大小牲畜2063头。
建议

建议尽早开展工程建设相关工作，以便工程能以尽早实施，尽早发挥水库应有的效益。
水文

流域概况

自然地理

梁河县位于云南省德宏州东北部。其北部、东部与腾冲县接壤，东南部与保山市龙陵县交界，南部与芒市、陇川县相接，西部与盈江县毗连。县境南北纵距49km，东西最大横距45km，国土面积1159km2，全县辖七乡三镇（曩宋阿昌族乡、九保阿昌族乡、河西乡、杞木寨乡、小厂乡、大厂乡、平山乡、芒东镇、勐养镇和遮岛镇）。县政府驻地遮岛镇距州府芒市114km，距省会昆明675km。

梁河县有中山、低山、火山锥、台阶地、河谷平坝五种地貌类型。全境被瘌痢山、芒鼓山、江东山三大山脉及大盈江、龙江两大水系所分割，形成了两山夹一坝的地貌。境内地势由北向南渐低，最高点是北部海拔2672.8m的瘌痢山顶，最低点是南部海拔860m的勐养镇老芒东。

曩宋阿昌族乡位于梁河县东北部，是一个阿昌族、汉族、傣族、景颇族聚居的多民族乡。辖曩宋、关璋、弄别、龙营、马茂、河东、瑞泉、芒东、芒林9个村委会。全乡国土面积111.22km2，地处南甸坝子上部，南底河两岸，海拔在1070m至2049m之间，最高薄刀岭，海拔2490m，最低小芒丙村，海拔1070m，垂直高差1420m。境内适宜水稻、甘蔗、蔬菜等多种粮经作物生长，是梁河县的粮食主产区，又是全省重要的滇皂荚交易场所。乡政府驻曩宋，距县城11.7km，距州府芒市125km。

拟建的弄坵坝塘位于梁河县曩宋乡关璋村委会弄坵自然村，地处大盈江水系南底河—曩宋河—公众箐下游，坝址海拔1275m，地理坐标为东经98°25′15″，北纬24°53′10″。坝塘坝址距曩宋乡政府10km，距梁河县城22km。

河流水系

大盈江为伊洛瓦底江上游支流，发源于高黎贡山南麓，上游主干称为槟榔江，左支名为南底河（也称为大盈江），在旧城镇下拉相村交汇后称大盈江，沿西南向流经旧城、岗勐、平原、莲花山、弄璋、太平、芒允、姐冒等乡镇，过虎跳石峡谷，沿边界于南奔江口流出国境纳入伊洛瓦底江。国内全长204.5km，流域面积5860km2。

南底河古称安乐河，属大盈江左岸支流，发源于保山市腾冲县北海乡的叫鸡山山麓，河源海拔约2050m。主河道走向大致由东北流向西南，沿途经过花园村、杜家湾、打苴街、邓家寨、龙门村、大竹园等村寨后进入腾冲县城；后继续自东北向西南流，途经和顺镇及荷花乡后与右岸较大支流明朗河及南箐河交汇流出腾冲地界，进入德宏州梁河县境内；然后流经梁河县的囊宋和遮岛，在下拉相附近与由北向南奔腾而来的槟榔江汇合后汇入大盈江。南底河径流面积1763km2，主河道全长92.6km，平均比降7.53%。按当地习惯称谓，下游段称为南底河（梁河县境内也称为大盈江），中游段称为叠水河（腾冲县城至明朗河交汇口），上游段称为沙河（打苴街至县城），源头段称为打苴河（打苴街以上）。

曩宋河为南底河左岸支流，发源于腾冲县牛角山附近，河源海拔约2150m。主河道走向先由西向东、后转为由北向南，沿途经过腾冲县的哨上、荒田、勐连、栗柴坝；然后转为东北至西南向，途经董家寨后在麻栗坪附近进入梁河境内，流经澡塘、勐蚌后，流向转为东南至西北，又途经邦浪、邦外、大坪子等地后，在曩宋西南侧汇入南底河。曩宋河径流面积241.5km2，主河道全长44km。

公众箐为曩宋河右岸支流，发源于象脑山，河源海拔1912.3m。主河道大致自北向南途经野鸭塘后，由东向西蜿蜒而下，约1.5km后又转向自北向南，流经弄坵、牛场地后，汇曩宋河。公众箐总径流面积5.06km2，主河道长4.7km。

拟建的弄坵坝塘位于公众箐下游，坝址以上主河道长3.17km，河道平均比降124.3‰，控制径流面积3.88km2。坝址以上流域近似呈扇形，水系主要由干流和右岸两条较大支流组成，呈“山”字形，流域形状系数0.386。流域地势东高西低，北高于南，最高点位于流域东北部的象脑山，峰顶海拔1912.3m，最低点为坝塘坝址处，海拔1275m，流域平均海拔1556m。区域水系及水文站网分布见图2-1，坝塘径流区水系见图2-2。

[image: image1.png]A LRSS CE GRED L
BEEE: ZRRUTARAHEHIMETRAR

WEBRS : 5300406

HBME : 20209 05H20H

B BETTUHRENEPEN: TRBEFHX (TRER. &) s TRBELIE GOUERE
. TRME. 1T8) 2% ATk (KhEd (SHKEE. 3%) ) 2% ahink (Fa T
B, BRTE) A% KT (HR. WhhR. A8%h) A% KATE OKERA- SHEK. #
BHS) 28R

ZREEFNRY #2019 10 ALaEHHE

RALETRS : 2202090004970 HA &K : FEMRA R RRFHRHLAKERK
BT M WHE




图2-1    区域水系及水文站网分布见图
[image: image19.png]EaNl A NG
@ 4 S ¥
yiAs W% 2 - L s
©® /ft\/\ = ’;/'H*H-H . REALH
e R 1 £y e ]
~.~. /| wonn 1\, NN
——| 7 7
= ok ¢
JV/ B2 # K X i
B | mEkE S \ B Qe
op, &
i = kT f INNS
. ¥
i 1RE |7 A
0 WE 5 R o
\ i
A I %
4N <
(- HA®
o N o 4 i B4 ]
X S © .
7 -\ / 5 KMk
AR
Y
g\ N M @ A ﬁ}, m
' RARESD )
| N | T OF 17 1
15\® ) oy ZEHERY Y Ak
= / ® o b
/ 4 p X, ‘
‘ . =N
N / SO BRARE L, 0
O ‘ 5 ¥ 5 Al o ARy
A ; OFiF: i i o 4
N A AIO LR
. \/, % ;l:l
> \ 7' a \ i ]
e e k //\/\
7 I~ LR _ P .
) Prx ) @ik
ﬂﬁ@ \
P4 N O
BAARS OF 1IN \ ? ,
| — s s b
A @?ﬁw " H %‘/ﬂ \,\‘\ .
: =
— @, - « :
| 4
2 ) ® AR ATy OF g2 N
_ N Bl
i it ® — ™ \
O /
‘ ®
A / g A8




图2-2    弄坵坝塘径流区水系图

水文气象

工程区位于云南省西部，地处低纬高原，受西南季风影响和高黎贡山屏障的阻截作用，形成南亚热带季风气候，其明显特点是：一、四季不分明，雨量充沛；最热月平均气温为27.8℃，最冷月平均气温为3.7℃，多年年平均降水量为1371.1毫米。二、立体气候明显；热量随海拔升高而减少，递减率平均为0.56℃／100米，降雨量随海拔升高而增加，垂直递增率约为47.6毫米／100米。三、冬季寒冷天数少，春夏季时间长；全年有25天左右的冬季，120天左右的夏季，220天左右的春秋季。四、日照时数长，积温热能丰富；多年日照数平均为2335小时，多年年平均积温为6621.2℃。五、汛枯期降水量差异大；每年11月至次年4月降雨量仅占全年降雨量的13.4%，5月至10月降雨量占全年降雨量的86.6%，其中6～8月占全年降雨量的55.4%。

邻近的梁河气象站实测资料统计的气象特征值为：多年平均气温17.8℃，最高月平均气温27.8℃，最低月平均气温3.7℃，极端最高气温35.5℃，极端最低气温-1.7℃，全年日照时数2335小时，多年年平均积温为6621.2℃，相对湿度78.9%，多年平均降水量1371.1mm，实测最大一日降水量142.3mm，多年平均蒸发量1804mm（20cm蒸发皿观测值），实测多年平均风速2.4m/s，多年平均最大风速12.5m/s，全年盛行西南风、其次为南风，7月份为最强劲的西南风。

流域内的径流来源于降水，径流量的年际、年内变化情势及其空间分布与降雨量基本一致。经分析，坝塘径流区多年平均径流深约为600mm，年径流变差系数Cv约为0.22，但年内分配极不均匀，枯季（12～次年5月）来水量较少，仅占年径流的26%左右；最枯径流常出现在3～5月，占年径流的11%左右；汛期6～11月来水量较多，占年径流的74%左右；其中7、8、9、10四个月为径流的最丰时期，占年径流的58%左右。

洪水均由暴雨形成，发生时间与暴雨相对应，一场暴雨笼罩面积小，历时短，多为单一的非连续性暴雨，多发生在6～10月份。由于流域面积较小，河流较短，河道比降大，属典型的山区性小河流，故其洪水具有历时短、洪量相对集中、过程陡涨陡落等明显的山区性小流域洪水的一般特性，一次洪水历时在1天左右。

基本资料

基本资料情况

邻近水文站

梁河水文站位于南底河干流下游段，行政区域属梁河县遮岛镇，始建于1961年，站址位于梁河县炼子桥下游（以下简称梁河水文老站），控制径流面积1525km2，1971年以前仅观测降水，1971年增设了水位、流量、蒸发等观测项目。2007年1月站址往上游迁移4.9km，至梁河县城的红茂桥旁（以下简称为梁河水文新站），新站址控制径流面积1501km2，观测项目有降水、水位、流量、泥沙等。站址迁移后，2007年底取消了老站水文观测。本次没收集到老站的水文资料，仅收集到新站2007～2015年共9年的实测降水、流量和泥沙整编成果。

腾冲水文站位于南底河干流上游段（叠水河），行政区域属腾冲县腾越镇，在腾冲县城东营村附近，又称为太极水文站，建于1953年，控制径流面积254km2，有降水、水位、流量等观测项目，本次收集到1954年～2015年共62年的实测降水和流量整编成果。

花园专用站位于南底河源头段（打苴河），为建设花园水库腾冲县水务局于2007年8月设立的专用水文站，站址控制径流面积15.3km2，开展的测验项目有水位、流量、降水和蒸发，2010年6月增设了泥沙观测项目。本次收集到2007年8月12日～2011年12月31日共52个月的降水、流量资料整编成果。

邻近气象站

梁河气象站位于南底河下游左岸的梁河县城内，该站建于1957年1月，观测项目有降水、蒸发、日照、气温等气象要素观测资料。

腾冲气象站位于南底河上游左岸的腾冲县城内，该站始建于1911年，是我省最早的气象站之一。1911～1938年主要是观测降水量，1938年后由于抗日战争爆发停测，中华人民共和国成立后1951年恢复观测，之后的观测期内均有降水、蒸发、日照、气温等气象要素观测资料。

邻近雨量站

为分析区域降水量，除以上站点资料外，本阶段还收集了邻近的三家村雨量站、芹菜塘雨量站和勐连气象哨三个站点的降水观测资料。其中三家村雨量站位于南底河上游右岸三家村小学，芹菜塘雨量站位于南底河上游左岸芹菜塘附近，勐连气象哨位于南底河中游左岸支流曩宋河上游勐连街。

表2-1                    基本资料情况表

	站名
	站别
	F(km2)
	所在河流
	资料年限
	资料收集项目

	梁河水文老站
	基本水文站
	1525
	南底河
	1971～2007年
	流量、降水、蒸发

	梁河水文新站
	基本水文站
	1501
	南底河
	2007～2015年
	流量、降水、泥沙

	腾冲水文站
	基本水文站
	254
	叠水河
	1954～2015年
	流量、降水

	花园专用站
	专用水文站
	15.3
	打苴河
	2007.9～2011.12
	流量、降水、蒸发

	梁河气象站
	气象站
	
	南底河
	1957～2015年
	降水、蒸发、气温等

	腾冲气象站
	气象站
	
	叠水河
	1911～1938年

1951～2011年
	降水、蒸发、气温等

	三家村雨量站
	雨量站
	
	三家村河
	1966～2013年
	降水

	芹菜塘雨量站
	雨量站
	
	盈河
	1979～2013年
	降水

	勐连气象哨
	气象哨
	
	曩宋河
	1975～1979年
	降水


基本资料评价

邻近水文站

（1）梁河水文站和腾冲水文站

梁河水文站始建于1961年，站址位于梁河县炼子桥下游，控制径流面积1525km2，2007年1月站址往上游迁移4.9km，至梁河县城的红茂桥旁，新站址控制径流面积1501km2。需要说明的是本次仅收集到新站2007～2015年共9年的实测降水、流量和泥沙整编成果，该整编资料并未按面积订证至老站。

腾冲水文站建于1953年，原刊印集水面积291km2，1993年经云南省水利水电设计院和水文部门共同复核后更正为254km2。该站建站以来未搬迁过站址。

梁河水文站上游支流有几座小电站均为无调节低坝引水式电站，发电用水仍然回归至主河道内，径流、洪水等水文特征值基本为天然状况下成果；腾冲水文站上游有几条小型引水渠道引水灌溉，但引水渠道规模和引水量均较小；两水文站上游除花园水库外没有其它较大的蓄水工程，花园水库位于南底河源头段，控制径流面积较小（13.9km2），且尚未开始蓄水，所以，梁河站和腾冲站受上游人类活动影响较小，实测径流基本可代表天然径流。

梁河站和腾冲站均属国家基本水文站。测验河段顺直，断面冲淤变化小，水沙关系明显，各级水位流量关系较稳定。水文资料均通过云南省水文水资源局及德宏分局、保山分局按国家有关规范要求进行整编、复核、审定和刊印，成果合理可靠。从上世纪八十年代以来，云南省水电设计院、昆明设计院、德宏水电设计院、保山市水电设计院等单位多次在大盈江流域开展过流域水利水电工程规划、河道整治及大型灌区续建配套等水利水电工程前期工作，对该区域的水文气象资料做过细致分析、复核评价与使用。复核评价认为两水文站的资料成果质量合理可靠，满足可靠性和一致性要求，可供使用。

（2）花园专用站

花园专用站采用SW40型自记水位计观测水位，断面流量采用单一曲线法推求；1000ml取样筒人工一点法单沙取样；20cm自记雨量计观测降水；20cm蒸发器人工观测蒸发量。

专用站测验河段顺直，两岸为稳定的浆砌石挡墙，砌石段长17m，河床由沙卵石组成，下游7m处为驼峰堰，冲淤变化不大。采用LS25-3A（060284#）流速仪在固定测桥上测速，每日8时和20时定时自记观测，视水情加测，观测测次基本能控制水位变化过程，根据实测点时序表现，采用单一线推求流量，高水延长采用顺趋势延长和谢才公式两种方法延长，低水无延长，成果精度基本可靠。

降水、蒸发观测场位于测验河段右岸8m左右的空地上，地势平坦，四周没有高大建筑物，在观测场南方向8m左右建有一座路边农村厕所，该障碍物高2.5m，对降水观测影响不大。在观测场四周设有1.2m的栅栏，场内仪器安置合理、牢固、器口水平，基本满足规范要求。

花园专用站由腾冲县水务局委托云南省水文水资源局保山分局进行测验、管理及资料整编。整编结论是：水位尺基点高程考证清楚，自记水位摘录能够控制水位变化过程，表现正常合理，资料质量可靠；自记降水资料完整，不存在断线现象，质量可靠；蒸发实测资料没有不合理现象存在，采用观测精度为0.1mm的20cm雨量器的日降水量参加计算，整编成果为水面蒸发量。水位、流量、降水、蒸发水文测验资料的整编方法合理，符合水文规范要求，整编成果质量可靠，可以直接使用。泥沙资料成果精度不高，慎重使用。

邻近气象站

腾冲和梁河气象站为国家基本站，实测资料精度较高，由气象部门专业人员整编、复核、审查、刊印，有较好的可靠性和一致性，可直接使用。

邻近雨量站

三家村雨量站、芹菜塘雨量站和勐连气象哨降水资料由气象或水文部门观测、整编、复核、审查、刊印，成果基本合理可靠，但实测系列短，需插补延长。

系列代表性分析

由表2-1可看出，邻近各站资料系列长短不一，需通过代表性分析，选择具有一定代表性长度的系列作为降水、径流分析的计算系列。

根据资料条件，选择区域内系列较长的腾冲水文站作为径流代表性分析的代表站，以该站1954～2015年共62年的年平均流量系列近似作为总体，用逆时序分析的方法，作流量系列的累积平均、累积Cv及差积曲线分析（见图2-3）。由图可看出，年流量均值、Cv值随系列的增长逐渐趋于稳定，当系列长至35年时，短系列（1981～2015年）与长系列（1954～2015年）的均值比为0.959，Cv值相差0.019；当系列长至40年时，短系列（1976～2015年）与长系列（1954～2015年）的均值比为0.970，Cv值相差0.009；当系列长至50年时，短系列（1966～2015年）与长系列（1954～2015年）的均值比为1.004，Cv值相差0.018，说明只要流量的统计系列达35年以上，其均值便已基本稳定；但Cv值稳定性稍差，系列应达50年以上才基本稳定。由逆时序差积曲线图可看出，1954～2015年时段内年流量丰、枯变化时间持续相对较长，变幅相对较大，但
也基本包括了丰、平、枯段。由顺时序的7年滑动平均曲线图可看出，1954～2015年内主要发生过两段丰水期（1966～1979、1984～1993）、两段枯水期（1954～1962、2005～2015），其它时段径流量变化相对均匀。

[image: image20.png]~ T A8

O AES 1118935
zé’I648 St 21912, 3
N\
/} )
/ y
21548 A0S
/1562, 5 \
/ \
( \)
\\ /,A1752.
TN /
\\ CORfEL 246742
- | 6:
@ (K 1404 | Fileed. |
KIE ‘ |
\\\\ 4
NY TS
yond ’
j_F )\ = )\ \\ P - sd
| Y m;é/@% 1484
:f A <’ W
yani IR
) O e ©) S N & 2
O Fik RN
o N / e il i
N , x|k B
= SN/ vy G 3




图2-3  腾冲水文站年平均流量代表性分析
从上分析可知，1954～2015年时段已有完整的丰、平、枯水变化周期，具有较好的代表性。

由于径流与降水的关系比较密切，径流量主要来源于降水量，所以1954～2015年径流系列所反映出的特性也相应反映了较长时期内降水年际变化特性。

根据代表性分析，结合各站点的实测水文资料年限，选择1954～2015年作为降水和径流分析的计算系列。

降水分析

降水量的插补延长

实测降水资料不满足代表性时段要求的站点需进行降水插补延长，根据相关关系较好及距离相近的原则，选择腾冲水文站作为梁河气象站、花园专用站、三家村雨量站、芹菜塘雨量站、勐连气象哨的降水量插补延长的参证站。以同期实测月降水资料为依据，分别建立降水量相关方程，各站的降水相关系数均在0.90以上，根据相关方程和参证站实测降水量插补延长得各站相应时段的月降水量。

各站多年平均降水量推求

根据实测和插补延长的各站年降水量系列，用算术平均法计算得各站的多年平均降水量，成果见表2-2。

表2-2               各站多年平均降水量成果表

	站名
	计算系列（年）
	高程H（m）
	多年平均降水P（mm）

	腾冲气象站
	1954-2015
	1648
	1488.8

	腾冲水文站
	1954-2015
	1620
	1483.4

	花园专用站
	1954-2015
	1730
	1684.4

	三家村雨量站
	1954-2015
	1690
	1629

	芹菜塘雨量站
	1954-2015
	2160
	1897.6

	勐连气象哨
	1954-2015
	1760
	1646.6

	梁河气象站
	1954-2015
	1045
	1371.1


流域多年平均降水量推求

以表2-2中各站多年平均降水量及测站高程为依据，点绘降水量与高程的相关关系，见图2-4，由图可看出，降水与高程的相关点据呈带状分布，区域降水量具有随高程增高而增大的变化趋势。据此按经验目估定线得多年平均降水量与[image: image21.emf]0.0

1.0

2.0

3.0

2015 2011 2007 2003 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 1971 1967 1963 1959 1955

Cvm/Cvn

累积Cv曲线

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

2015 2011 2007 2003 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 1971 1967 1963 1959 1955

Xm/Xn

累积平均曲线

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

2015 2011 2007 2003 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 1971 1967 1963 1959 1955

∑(Ki-1)

差积曲线

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

2015 2010 2005 2000 1995 1990 1985 1980 1975 1970 1965 1960 1955

年平均流量（

m

3

/s

）

7年滑动平均曲线

高程的相关方程为“P=0.4755H+808.5”。根据确定的相关方程，将流域平均高程（1556m）代入相关方程即可求得弄坵坝塘流域多年平均降水量为1548.4mm。

图2-4     区域降水量与高程的相关图
[image: image22.png]P=0.4755H 180851

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000
FEkp (mm)

2200




查《云南省水资源综合规划水资源调查评价成果图集》（1956-2000年多年平均年降水量等值线图），见图2-5。由图可知弄坵坝塘径流区年降水量在1400~1600mm之间，相关方程推求得的多年平均降水量在此范围内，说明本次分析得的降水量成果应是基本合理可靠的。

图2-5     弄坵坝塘多年平均降水量等值线图
径流分析

径流特性

区域内的径流主要来源于降水，根据梁河站实测径流资料分析：多年平均产水模数89.5万m3/km2。枯期为12～次年5月，径流约占全年总量的26%；最枯径流常出现在2～4月，约占全年总量的11%，尤以3、4月为最枯；汛期为6～11月，径流量约占全年总量的74%；最大径流常出现在7～10月，约占全年总量的58%，尤以8月为最大。

水文年划分

[image: image23.png]


点绘梁河气象站和腾冲水文站多年平均月降水量占年降水量的百分比图，以及腾冲水文站多年平均月径流量占年径流量的百分比图，见图2-6，从图中可看出，该区域雨季一般起始于5月，结束于10月，降水量主要发生在这一时期；汛期比雨季滞后半个月至1个月左右，始于5月底6月初，结束于11月，故将径流统计的水文年划定为当年6月至次年5月。

图2-6  梁河气象站、腾冲水文站多年平均降水及径流年内分配过程图

多年平均径流量分析

分析区属无水文资料地区，多年平均径流量采用水文比拟法和等值线查图法分析比较后选用合理成果。

水文比拟法推算多年平均径流量

[image: image24.emf]0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

24%

26%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

百分比

时间(月份)

腾冲站历年月平均径流占年值百分比

腾冲站历年月平均降水占年值百分比

梁河站历年月平均降水占年值百分比

以梁河站实测及延长得的年平均流量系列（1954～2015年）为样本，作频率分析计算，用数学期望公式计算经验频率，以P-Ⅲ型曲线为线型，适线法确定年平均流量的统计参数，频率曲线见图2-7。频率曲线分析成果：多年平均流量为42.6m3/s，年径流Cv值为0.26。

图2-7    梁河站年平均流量频率曲线图

以梁河站为参证站，用面积比加降水量修正的水文比拟法推求弄坵坝塘的多年平均径流量，成果见表2-3。

水文比拟公式为：“W弄=(F弄/F梁)(P弄/P梁)×W梁”

式中W梁、F梁、P梁为梁河站的径流、面积、降水，分别为W梁=134343万m3（Q=42.6m3/s）；F梁=1501km2；P梁=1644.0mm；W弄、F弄、P弄为弄坵坝塘的径流、面积、降水。

等值线查图法推算多年平均径流量

查《云南省水资源综合规划水资源调查评价成果图集》（1956-2000年多年平均年径流深等值线图），见图2-8。可知计断面年径流深在600mm左右，据此推求得弄坵坝塘多年平均径流量，成果见表2-3。

[image: image25.png]BFKSCH: Hibh) FPTERE hRE

10000 1000 200 100 50 20 10 5 WM 2
- o

10 20 50 100200 1000

001 0050102 05 1 23 5 10 20 30 4 50 60 70 80 90 95 95 99995 999

ke (%)




图2-8    弄坵坝塘多年平均径流深等值线图

多年平均径流成果选用

将以上两种方法推求的多年平均径流量列于表2-3，从表中可看出，水文比拟法成果较大，等值线查图法成果较小。就这两种方法而言，水文比拟法虽然采用了梁河站降水量进行修正，实测资料准确可靠，但该方法直接移用了参证站的径流系数，而梁河站控制径流面积与设计区域相差太大，又无其他合适的站点作参证站，等值线查图法所依据的《云南省水资源综合规划水资源调查评价成果图集》综合邻近站点及流域特性拟定，能更好的反映出该区域及情况，故综合考虑，选取等值线查图法作为采用成果，即弄坵坝塘多年平均径流量为233.1万m3。

表2-3                多年平均径流量成果比较表

	设计断面
	径流面积（km2）
	降水量（mm）
	多年平均径流量（万m3）

	
	
	
	水文比拟法
	等值线查图法（采用）

	弄坵坝塘
	3.88
	1548.4
	327.4
	233.1


年径流Cv的分析确定

查《云南省水资源综合规划水资源调查评价成果图集》（1956—2000年年径流深CV等值线图），可知梁河境内年径流CV在0.20左右，本区域年径流CV在面上的差异较小，综合考虑弄坵坝塘年径流Cv取与腾冲水文站相同，即Cv=0.22。

设计年径流量推求

在多年平均径流量及年径流Cv值确定的前提下，取Cs=2Cv，即可求得各断面的设计年径流量，成果见表2-4。

径流年内分配典型年在腾冲水文站实测资料中（1954～2015年）选取。典型年的选择原则为：典型年与设计年年平均流量相近，且枯期来水量较少，汛期来水量较丰。经分析，选择1963～1964、1998～1999、2013～2014、2011～2012，分别作为丰水年（P=20%）、平水年（P=50%）、枯水年（P=80%）、特枯水年（P=95%）径流年内分配过程的典型。以表2-4中设计年径流量为控制，按同倍比缩放法推算得设计径流逐月分配过程，见表2-5。

表2-4                     设计年径流成果表

	断面名称
	多年平均径流量

（万m3）
	设计年径流量(万m3)

	
	
	20%
	50%
	80%
	90%
	95%

	弄坵坝塘
	233.1
	274.8
	229.3
	189.2
	170.2
	155.6


表2-5                  设计径流年内分配成果表               单位：万m3
	保证率
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	年值

	p=20%
	29.4
	32.1
	42.6
	31.5
	37.3
	22.4
	18.4
	15.4
	12.7
	11.6
	8.7
	12.7
	274.8

	p=50%
	24.6
	37.6
	35.0
	27.8
	26.3
	18.3
	14.3
	10.8
	8.4
	9.0
	8.63
	8.5
	229.3

	p=80%
	19.9
	25.7
	31.8
	37.4
	20.7
	12.8
	8.3
	8.1
	6.71
	6.83
	5.57
	5.37
	189.2

	p=95%
	14.3
	21.3
	24.2
	27.1
	19.5
	12.7
	7.9
	6.93
	5.63
	5.78
	5.15
	5.09
	155.6


洪水分析

弄坵坝塘无实测洪水资料，邻近也没有合适的参证站可选，故设计洪水按《云南省暴雨洪水查算图表》（1992年）方法推求，暴雨统计参数采用《云南省暴雨统计参数图集》（2007年）查图值。

暴雨洪水特性

根据云南省暴雨气候区划，设计区域属滇西南多暴雨区，暴雨受西南暖湿气流的影响，主要由冷锋低槽、冷锋切变及孟加拉湾低压等天气系统造成，其暴雨具有明显季节性。暴雨主要发生在6～10月，其中尤以6、7、8三个月出现最多；受地形、水汽输送等条件的影响，暴雨笼罩范围小，多以单点暴雨为主，暴雨时空分布不均。据腾冲气象站61年实测暴雨资料统计：历年最大一日暴雨发生在1992年10月14日，降雨量为94.7mm，最大24小时暴雨发生在2004年5月18日，降雨量为99.1mm。

洪水均由暴雨形成，地区分布及发生时间与暴雨基本一致。洪水多发生于6～9月，少数年份发生在5月或10月。一般情况，发生全流域大暴雨的机率较小，多为区域性的洪水。设计区域处于山区，流域面积较小，河流短，河道比降大，属典型的山区性小河流。洪水具有陡涨陡落、单峰尖瘦、峰高量小、历时短的特点。一次洪水历时在1天左右。

流域河道特征

由1万分之一地形图量算得到弄坵坝塘的流域及河道特征参数，见表2-6。

表2-6                   弄坵坝塘流域及河道特征参数表

	流域名称
	径流面积

F(km2)
	主汇流河道长度

L(km)
	主汇流河道平均坡降

J
	流域形态系数

B

	弄坵坝塘
	3.88
	3.17
	0.1243
	0.386


设计洪水推求

流域点暴雨统计参数

（1）新图集法：采用《云南省暴雨统计参数图集》（简称“新图集法”）查读设计流域中心各历时的点暴雨统计参数。成果见表2-7。

（2）移置法：弄坵坝塘与梁河气象站距离不远，而暴雨具有可移置性，故移用梁河气象站的暴雨统计参数于设计流域中心，并根据水库与梁河气象站查图暴雨参数的比值进行修正（简称“移置法”）。以梁河气象站1980～2015年共36年的年最大1、6、24小时暴雨系列为样本作频率分析计算，频率曲线选用P-Ⅲ型曲线，取Cs=3.5Cv，适线法确定统计参数，成果见表2-7，频率曲线见图2-9。

表2-7               各设计流域点暴雨统计参数表

	方法
	最大1小时
	最大6小时
	最大24小时

	
	均值（mm）
	Cv
	均值（mm）
	Cv
	均值（mm）
	Cv

	新图集法
	33
	0.37
	49
	0.35
	80
	0.38

	梁河气象站实测
	32
	0.40
	57
	0.35
	87
	0.36

	移置法
	30.2
	0.39
	53.7
	0.33
	80.9
	0.35


备注：各种方法各时段的暴雨CS=3.5CV
[image: image26.png]


图2-9    梁河气象站各时段暴雨频率曲线图

由表2-7可看出，两种方法各时段暴雨均值及Cv值均相差不大，鉴于编制暴雨参数等值线图时，参考了邻近更多站点的资料信息，其等值线图应更全面反映了区域的暴雨特性，故设计流域各历时的点暴雨统计参数采用“新图集法”成果是相对合理，也是较安全的。

产汇流参数

《云南省暴雨洪水查算图表》（1992年）的产汇流参数经1000多场次洪水分析，综合而成，具有较好的代表性，产汇流参数可直接采用《图表》成果。经查算，弄坵坝塘位于云南省暴雨区划第4区，雨期日蒸发量E=3.5mm/d；产流第8区，产流参数Wm=120mm，Wt=100mm，fc=4.5mm/h，△R=6mm；汇流第8区，汇流系数Cm=0.39，Cn=0.71。

根据流域河道特征参数、暴雨统计参数，产汇流参数按照“老图表”计算方法（瞬时单位线法）推求入库设计年洪水，其基本计算过程如下：

（1）用《老图表》暴雨递减公式计算逐时段设计点暴雨量。

（2）用《老图表》综合点、面折减系数推求逐时段设计面暴雨量。

（3）产流分析，根据设计面暴雨量和综合产流参数值推求逐时段设计净雨量及其过程，即初损量W0、稳渗fc、蒸发E和不平衡缺水量△R的扣除。

（4）汇流分析，计算设计主雨强度I主；用综合汇流参数推求瞬时单位线参数m、n、K；依据瞬时单位线推求时段单位线，然后结合净雨过程推求的地面径流、基流、潜流组合为设计洪水过程线。

设计暴雨成果见表2-8，设计洪水成果及过程见表2-9及图2-10。

表2-8              弄坵坝塘设计面暴雨及净雨过程表

	时段

（小时）
	P=0.5%
	P=1%
	P=5%
	P=10%
	P=20%

	
	暴雨
	净雨
	暴雨
	净雨
	暴雨
	净雨
	暴雨
	净雨
	暴雨
	净雨

	1
	3.9
	0
	3.5
	0
	2.7
	0
	2.3
	0
	1.9
	0

	2
	4
	0
	3.7
	0
	2.8
	0
	2.4
	0
	1.9
	0

	3
	4.2
	0
	3.8
	0
	2.9
	0
	2.5
	0
	2
	0

	4
	4.4
	0
	4
	0
	3
	0
	2.6
	0
	2.1
	0

	5
	4.5
	0
	4.1
	0
	3.1
	0
	2.7
	0
	2.2
	0

	6
	4.8
	0
	4.3
	0
	3.3
	0
	2.8
	0
	2.3
	0

	7
	5
	0
	4.6
	0
	3.5
	0
	3
	0
	2.5
	0

	8
	5.3
	0
	4.8
	0
	3.7
	0
	3.1
	0
	2.6
	0

	9
	5.6
	0.4
	5.1
	0
	3.9
	0
	3.3
	0
	2.8
	0

	10
	6
	0.8
	5.5
	0.1
	4.2
	0
	3.6
	0
	3
	0

	11
	6.5
	1.2
	5.9
	0.5
	4.5
	0
	3.9
	0
	3.2
	0

	12
	7.1
	1.8
	6.4
	1
	4.9
	0
	4.2
	0
	3.5
	0

	13
	78.2
	73
	71.7
	66.3
	56.1
	49.8
	49.1
	41.6
	41.6
	32.6

	14
	11.5
	6.3
	10.7
	5.3
	8.7
	2.4
	7.7
	0.2
	6.7
	0

	15
	7.5
	2.3
	7
	1.6
	5.7
	0
	5.1
	0
	4.4
	0

	16
	5.7
	0.5
	5.3
	0
	4.3
	0
	3.9
	0
	3.4
	0

	17
	4.7
	0
	4.3
	0
	3.5
	0
	3.2
	0
	2.8
	0

	18
	4
	0
	3.7
	0
	3
	0
	2.7
	0
	2.4
	0

	19
	3.8
	0
	3.4
	0
	2.6
	0
	2.2
	0
	1.8
	0

	20
	3.6
	0
	3.3
	0
	2.5
	0
	2.1
	0
	1.8
	0

	21
	3.5
	0
	3.2
	0
	2.4
	0
	2.1
	0
	1.7
	0

	22
	3.4
	0
	3.1
	0
	2.3
	0
	2
	0
	1.6
	0

	23
	3.3
	0
	3
	0
	2.3
	0
	1.9
	0
	1.6
	0

	24
	3.3
	0
	3
	0
	2.2
	0
	1.9
	0
	1.6
	0

	总量(mm)
	193.8
	86.3
	177.4
	74.8
	138.1
	52.2
	120.3
	41.8
	101.4
	32.6


表2-9                 弄坵坝塘设计洪水过程表
	时间T
(t)
	P=0.5%
	P=1%
	P=5%
	P=10%
	P=20%

	1
	2.66
	1.66
	0.07
	0.07
	0.07

	2
	45.2
	40.8
	30.0
	25.0
	19.7

	3
	25.2
	22.6
	15.6
	12.0
	9.44

	4
	13.8
	12.2
	7.87
	6.13
	4.94

	5
	7.65
	6.72
	4.60
	3.71
	3.23

	6
	4.76
	4.43
	4.33
	3.67
	3.09

	7
	3.95
	3.91
	3.87
	3.39
	2.93

	8
	3.73
	3.70
	3.66
	3.37
	2.91

	9
	3.73
	3.69
	3.60
	3.08
	2.66

	10
	3.59
	3.55
	3.55
	3.04
	2.59

	11
	3.54
	3.50
	3.34
	2.80
	2.44

	12
	3.52
	3.48
	3.28
	2.74
	2.43

	13
	3.35
	3.31
	3.16
	2.71
	2.32

	14
	3.30
	3.27
	3.05
	2.59
	2.27

	15
	3.19
	3.16
	2.99
	2.51
	1.96

	16
	3.17
	3.14
	2.77
	2.38
	1.64

	17
	3.10
	3.07
	2.39
	2.05
	1.33

	18
	3.09
	2.88
	2.00
	1.72
	1.01

	19
	0
	0
	0
	0
	0

	20
	0
	0
	0
	0
	0

	21
	0
	0
	0
	0
	0

	22
	0
	0
	0
	0
	0

	23
	0
	0
	0
	0
	0

	24
	0
	0
	0
	0
	0

	洪峰(m3/s)
	45.2
	40.8
	30.0
	25.0
	19.7

	24小时洪量(万m3)
	50.6
	46.5
	36.0
	29.9
	24.1


[image: image27.png]£/ (mm)

10000

o001

1000

00501 02

RFRRHE A B RTEMEMRE (1980~20154)

200 100 50 20 10 5 E0H 2 5 10 20 50 100 200 1000

05

SEe (%)




图2-10      弄坵坝塘设计洪水过程线

设计洪水合理性分析

由于设计流域内无水文气象条件相近、实测洪水数据可靠的参证站来与设计洪水作对比分析，因此，通过推理公式法来论证设计洪水的合理性。

利用水科院推理公式估算弄坵坝塘洪水，进一步论证设计洪水成果的合理性。水科院推理公式为：

[image: image2.wmf]F

h

Q

m

t

278

.

0

=

        [image: image3.wmf]4

/

1

3

/

1

278

.

0

m

Q

mJ

L

=

t


最大24小时暴雨量和Cv值均采用等值线查图值，经试算，各频率各断面的估算洪水成果详见表2-10。

表2-10                 推理公式估算洪水成果表

	方法
	项目
	弄坵坝塘

	
	
	P=1%
	P=5%

	推理公式法
	θ
	6.4
	6.4

	
	m
	0.26
	0.26

	
	面暴雨H（mm）
	178.2
	138.6

	
	汇流历时（t）
	2.8
	3.1

	
	洪峰Qm（m3/s）
	35.4
	27.2

	
	洪量W24（万m3）
	35.5
	29.1

	新图集法
	洪峰Qm（m3/s）
	40.8
	30.0

	
	洪量W24（万m3）
	46.5
	36.0


此种方法估算的洪峰流量及洪量与“新图集法”成果均相差不大，说明新图集法设计洪水成果是基本合理的，也是较安全的。

施工期洪水

洪水分期

[image: image28.png]0 "+ttt 1' "+ttt
12345678 91011121314151617 1819 20 21 22 23 24 2526 27 28 29 30
BFET (t)




本次收集到腾冲水文站1954～2015年共60年的实测洪水和径流资料，将该站历年月最大流量峰值、历年月最大流量均值、历年月平均流量均值统计后点绘成图，见图2-11。从图中可看出，三条线的极大值分别出现在10月、7月、8月；从历年月最大流量峰值线可看出统计的最大洪峰流量出现在5～11份，与暴雨发生的时限相对应；从历年月最大流量均值线可看出，历年月最大洪峰流量多发生于6～10月份，12月～次年4月的最大流量均值已明显偏小，5月份和11月份是衔接上述两个时段的过渡期；从历年月平均流量均值线可看出，其过程与月最大流量均值线基本相似，6～10月份的径流占年径流的60%，6～11份的径流占年径流的69%，12月～次年5月的径流占年径流的31%，12月～次年4月的径流占年径流的27%。综合上述分析，南底河域的洪水主汛期定为6～10月份，11月份为洪水后汛期，12月～次年4月为洪水枯期，5月份为枯期与主汛期的洪水过渡期。

图2-11    腾冲水文站洪水分期图

腾冲水文站分期洪水频率计算

[image: image29.emf]0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

流量

(m

3

/s)

时间(月份)

历年月最大流量峰值

历年月最大流量均值

历年月平均流量均值

根据洪水分期、水库运用及施工设计要求划分为2个时段，分别为：年洪水（1～12月）；枯期洪水（12月～次年4月）。根据腾冲水文站实测洪水资料，年洪水按最大值选样原则，枯期洪水按不跨期选样方法确定（注意施工时应按跨期使用），统计出各时段最大洪峰流量系列，选用P-Ⅲ型曲线，适线法确定统计参数，频率曲线见图2-12，并在此基础上计算出腾冲站枯期洪水与年洪水的比值，成果见表2-11。

图2-12  腾冲水文站各时段洪峰流量频率曲线图

表2-11         腾冲水文站施工期、汛期洪峰流量成果表

	项目
	统计参数
	设计值Qm(m3/s)

	
	均值
	Cv值
	Cs/Cv
	5%
	10%
	20%

	施工期洪水

（12月～次年4月）
	12.5
	0.62
	4.5
	28.1
	21.9
	16.1

	年洪水
	50.2
	0.35
	4.5
	84.6
	73.6
	62.1

	比值
	0.249
	
	
	0.332
	0.298
	0.259


施工期设计洪水

根据洪水分期成果，结合施工设计及防洪安全要求，施工期时段确定为12月～次年4月，施工期设计洪水采用类比法：根据设计年洪水成果，按洪水同倍比缩放法，直接移用腾冲水文站各频率下施工期洪水与年洪水的比值，即可推求得弄坵坝塘施工期设计洪水过程，见表2-12。

表2-12             弄坵坝塘施工期设计洪水过程表

	时间T
(t)
	施工期洪水

	
	P=10%
	P=20%

	1
	0.02
	0.02

	2
	7.44
	5.11

	3
	3.57
	2.45

	4
	1.82
	1.28

	5
	1.10
	0.84

	6
	1.09
	0.80

	7
	1.01
	0.76

	8
	1.00
	0.75

	9
	0.92
	0.69

	10
	0.90
	0.67

	11
	0.83
	0.63

	12
	0.82
	0.63

	13
	0.81
	0.60

	14
	0.77
	0.59

	15
	0.75
	0.51

	16
	0.71
	0.43

	17
	0.61
	0.34

	18
	0.51
	0.26

	19
	0
	0

	20
	0
	0

	21
	0
	0

	22
	0
	0

	23
	0
	0

	24
	0
	0

	洪峰(m3/s)
	7.4
	5.1

	24小时洪量(万m3)
	8.9
	6.2


蒸发

多年平均水面蒸发量

弄坵坝塘无实测蒸发观测资料，设计区域与梁河气象站紧邻，因此多年平均水面蒸发量采用相邻的梁河气象站实测蒸发资料推求。

梁河气象站1957～2015年使用口径为20cm蒸发皿观测蒸发量，应将其观测值转换为水面蒸发量。在《云南省地表水资源》和《保山地区水资源评价及水利化区划报告》中对20cm蒸发皿与E601蒸发皿各月的折算系数作了分析研究，成果见表2-13；根据水利水电工程水文计算规范要求，还应折算至20m2蒸发池蒸发量后再用于计算水面蒸发量，E601蒸发器水面蒸发折算系数参照云南滇池取用，成果见表2-13。根据表中各月的折算系数和梁河气象站实测蒸发量即可转换为水面蒸发量，成果见表2-13。直接移用梁河气象站成果1135.1mm作为弄坵坝塘多年平均水面蒸发量。

表2-13               梁河气象站水面蒸发量计算表

	月份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	观测值(Φ20cm)
	122.7
	147.3
	205.9
	213.3
	193.6
	148.3
	

	折算系数(Φ20cm折为E601)
	0.62
	0.56
	0.54
	0.60
	0.67
	0.76
	

	折算系数(E601折为20m2)
	0.91
	0.89
	0.89
	0.87
	0.90
	0.97
	

	水面蒸发量
	69.2
	73.4
	99.0
	111.3
	116.7
	109.3
	

	月份
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	年

	观测值(Φ20cm)
	130.3
	142.8
	138.9
	132.1
	118.6
	110.3
	1804.0

	折算系数(Φ20cm折为E601)
	0.71
	0.74
	0.71
	0.73
	0.78
	0.67
	0.67

	折算系数(E601折为20m2)
	0.95
	0.96
	1.04
	1.02
	1.01
	0.98
	0.93

	水面蒸发量
	87.9
	101.4
	102.6
	98.4
	93.4
	72.4
	1135.1


多年平均陆面蒸发量

流域多年平均陆面蒸发量为其流域多年平均降水深与多年平均径流深之差。经前面的降水和径流分析成果，弄坵坝塘流域多年平均降水深与多年平均径流深分别为1548.4mm和600mm，据此计算得到多年平均陆面蒸发量为948.4mm。

多年平均蒸发增损

根据推求得到的多年平均水面蒸发量和多年平均陆面蒸发量按公式“ΔE=E水-E陆”即可得到弄坵坝塘的多年平均蒸发增损为186.7mm。根据梁河气象站多年平均水面蒸发量的各月分配百分比即可推求得弄坵坝塘蒸发增损量的年内分配过程，见表2-14。
表2-14           弄坵坝塘多年平均蒸发增损年内分配过程表

	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	年

	蒸发差

（mm）
	11.4
	12.1
	16.3
	18.3
	19.2
	18.0
	14.5
	16.7
	16.9
	16.2
	15.4
	11.9
	186.7


工程地质

工程概况
拟建的弄坵塘坝（水库）位于梁河县曩宋乡弄坵村，坝址地理坐标为北纬24°52′58.31″、东经98°25′15.52″。公众箐河属大盈江左岸二级支流，发源于腾冲清水乡大寨山南坡，坝址海拔1274.88m，控制径流面积4km2。

弄坵塘坝功能以人畜供水及少量农业灌溉为主。水库拟建坝型为混凝土重力坝。

根据《中小型水利水电工程地质勘察规范》(SL 255-2005)，地质勘察以地质测绘和探坑揭露开展工作。
勘察依据：

（1）《工程建设标准强制性条文》（水利工程 部分）(2016版)；

（2）《中小型水利水电工程地质勘察规范》（SL55-2005）；

（3）《水利水电工程制图标准 勘测图》（SL73-2013）

（4）《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》(SL251-2015)；

（5）《水利水电工程地质测绘规程》（SL299-2004）；

（6）《水利水电工程初步设计报告编制规程》（SL619-2013）；

（7）《水利水电工程地质地质勘察资料整编规程》（SL567-2012）；

（8）《水电水利工程区域构造稳定性勘察技术规程》(DLT5335-2006) 等。

（9）《中国地震动参数区划图》（GB18306—2015）。

区域地质

地层岩性

工程区为第三系冲湖相碎屑沉积、上新统火山喷发岩及燕山期酸性岩浆侵入体及第四系冲积坡积等，主要地层描述如下：

（1）下古界变质带（Pzl）：为一套变质程度较高的混合岩～花岗混合岩及少量浅变质岩。零星分布水库源头大横山一带，总厚度大于3500m。

（2）石炭系勐洪群（Cmh）：杂砂岩、粉砂岩及浅变质板岩。主要分布于大盈江北岸勐洪一带；总厚度约2980m。

（3）第三系中新统南林组（N1n）：为一套灰白～深灰色砾岩、砂砾岩、砂岩、泥质粉砂岩为主，局部夹碳质泥岩及褐煤薄层，组成由粗到细的多个沉积旋回的地层序列。广泛分布于水库区及周边。厚度1200m。
（4）第三系上新统芒棒组（N2m）：灰、灰黄、灰紫色橄榄玄武岩、粗玄岩、玄武岩。分布于水库西岸外围，及大相楼、大坪子至麻粟坡南，厚32m。

（5）第四系中新统冲积(Q１al)：冲积层卵石砾石层，砾成份为石英、玄武岩、花岗岩等，夹数层粘土；分布于弄坵及囊宋河两岸。不整合于第三系芒棒组中段火成岩岩体之上。

（6）第四系中新统(Q1b)：属梁河火山喷发第二期，安山岩、英安岩、灰，灰黑、灰紫色，夹薄层紫红色凝灰岩数层。零星分布于囊宋河右岸。
（7）上新统湖冲积（Q2l+al）：冲湖积半胶结粘土，砂、砂砾石层。多为高阶台地，厚度74m。分布梁河盆地周缘，最大厚度88.45m。

（8）更新统洪积层（Q3al）：冲积相砾石层、粗砂层夹粘土，主要分布拉巴河河口一带，厚10～100m。

（9）更新统第三期火山喷发（Q32b）：气孔状安山玄武岩、火山角砾岩，零星分布囊宋河-马茂-周家山一线，厚50～200m。

（10）全新统（Q4pal）：现代冲洪积砂卵砾石堆积，主要分布现代河床。

（11）全新统（Q4el+dl）：残坡积，黄色、棕黄色砂质壤土，广泛分布山坡地，厚２～５m。

（12）燕山期花岗岩（r52（2）），属燕山早期酸性岩浆侵入，地表出露面积大，侵入体呈的岩基产出，分布囊宋河上游，岩性为浅灰色含角闪黑云母二长花岗岩。

区域地质构造

工程区处于“青、藏、滇、缅、印”巨型“歹”字型构造的西支中段与经向构造体系的复合部位，属腾冲～梁河弧型构造带，由一组弧形断裂及有成生联系的火山岩、岩浆岩及变质岩组成。弧形构造带内主干断裂为压扭性，但连续性差，多被张、张扭性断裂切错，尤其在南北两段，北东向与北西向两组断裂配套组成棋盘格式构造。据区域地质资料，南北向构造带与弧形构造带具有多期活动性，挽近时期活动性仍然比较明显，尤其弧形构造带更为强烈。工程区属于梁河地热异常带，故区内温泉出露较多。 

水库位于大盈江断裂东翼下降盘，距大盈江断裂直线距离8.5km，工程区受大盈江断裂影响明显。

大盈江压扭性断裂（F２１）：断裂自古永经中和、梁河向南西延至盈江，呈北北西～南北向～南西向，全长100km构造倾向西，梁河段构造西倾，倾角大于60°。破碎带宽大于100m，多为碎裂岩、角砾岩，伴有破劈理，拖褶曲、柔皱等现象。沿此构造出逸有大量温泉群，如荷花池、硫磺塘、黄瓜箐、坝派等。

基本地震烈度

工程区位于龙陵～瑞丽强地震带和泸水～梁河～耿马中强地震带。据国家地震台网多年资料，地震活动频繁，具有地震强度大、频率高、震源浅，地震破坏严重的特点。

据《中国地震动参数区划图》（GB18306—2015），工程区地震动峰值加速度为0.20g，地震动参数反应谱特征周期为0.45s，相应基本烈度为Ⅷ度。

水库区工程地质条件

基本地质条件

一、地形地貌  

水库区为构造剥蚀地形的浅切割低中山缓坡地形类型，燕相对切割深度小于500m。一般山脊宽缓，山坡坡度多在20-30°。水系发育呈“树枝状”，沟谷密度大，多呈“U”型。风化剥蚀较强烈，残坡积层厚2～3m，山顶植被发育，近河谷缓坡多为耕地。
二、地层岩性

a、残坡积层（Q4el+dl）：为黄色、棕黄色砂质壤土，广泛分布在库内坡地，厚5～10m，具粘性，透水小。

b、冲洪积层（Q4al+pl）：卵、砾、碎石、砂混少量砂质粘土堆积，厚1～5m，分布冲沟、河床。

c、第三系中新统南林组（N1n）：为一套灰白～深灰色砾岩、砂砾岩、砂岩、泥质粉砂岩为主，局部夹碳质泥岩及褐煤薄层，组成由粗到细的多个沉积旋回的地层序列。其中坝址及近坝库岸为砾岩，库盆为砂岩、泥质粉砂岩，局部夹碳质泥岩。
三、不良物理地质现象

水库区冲沟不发育，调查水库范围内没有滑坡、泥石流史、地裂缝等其它不良物理地质现象。

四、水文地质

库区主要分布碎屑岩裂隙水，含水岩组为南林组（N1n）砾岩、粗砂岩、粘土岩夹煤线，属于富水性弱的含水岩组，面裂隙率1.9%。泉流量0.1～1.0L/S，属HCO3～Na.Mg型水。矿化度<0.1克/升。

库区地质评价

水库蓄水规模小，库岸山体宽厚，无低邻谷，地质调查分水岭山坡多处见有高于正常蓄水位小泉点，分水岭地下水位高，地下水分水岭与地表分水岭一致。库区地质构造不发育，也未发现导水性断裂贯穿库区。库区及分水岭山体分布地层主要第三系中新统南林组（N1n），以灰白～深灰色砾岩、砂砾岩、砂岩、泥质粉砂岩为主，局部夹碳质泥岩及褐煤薄层，除地表风化层外，其阻水性较好。因此库区不存在渗漏问题。
库区上游地形多为缓坡至斜坡，不良物理地质现象不发育，回水区库岸为陡坡，普遍出露强风化砾岩，属岩质边坡，地质评价较稳定。库岸基本稳定。

水库建成后，将淹没库尾少量农田，不会产生浸没问题。
库区地质调查，沿库岸及库盆范围不良物理地质现象并不明显，固体径流源小，人工活动破坏程度轻微。库区径流面积较小，淤积主要来自于雨季沟谷冲刷，评价水库淤积问题不严重。

坝址区工程地质

坝址区基本地质

一、地形地貌

坝址区河谷切割较深，河床横断面呈“V”型，左右大致对称，均为陡坡地形，左右两岸山脊宽厚，植被发育；坝址河槽两岸强～弱风化砾岩出露，坝基地质条件良好。坝址区物理地质现象不发育。
二、地层岩性

a、残坡积层（Q4el+dl）：为黄色、棕黄色砂质壤土，两岸山坡，厚0.5～1.0m。

b、冲洪积层（Q4al+pl）：卵、砾石混少量砂土，厚1～2m，分布河床。

c、第三系中新统南林组（N1n）：为一套灰白～深灰色砾岩、砂砾岩、砂岩、泥质粉砂岩为主，局部夹碳质泥岩及褐煤薄层，组成由粗到细的多个沉积旋回的地层序列。坝基范围出露均为砾岩，两岸山顶出露砂岩。
三、地质构造

坝址区断裂构造不发育，岩层面产状：153°∠33°。节理裂隙也较少见，仅局部可见。
四、水文地质条件

坝址区内的水文地质条件主要受地形地貌和地层岩性控制，地下水主要为松散岩类孔隙水及基岩裂隙水两类，富水性差。

坝址工程地质条件评价

坝址两岸为地形完整陡坡，地形坡度30°～65°。地表残坡积层较薄，厚度一般小于0.5m，坝基岩石为砾岩，厚层状，基岩出露较好，河谷底部多为弱风化，两岸多为强风化，岩层面产状：153°∠33°，倾向左岸偏下游，坝基节理裂隙不发育，仅局部发育，节理产状250°∠70°，100°∠65°，对边坡稳定无不利影响，坝基边坡稳定性好。强~弱风化砾岩力学强度较高，可满足混凝土重力低坝建基要求。

表3-1坝址基岩物理力学参数建议值一览表
	岩（土）层
	天然密度

g/cm3
	抗剪强度
	抗剪(断）强度（混凝土/岩）
	允许承载力

fak（MPa）
	泊松比μ

	
	
	内摩擦角tgɸ（°）
	凝聚力c（KPa）
	内摩擦角tgɸ'（°）
	凝聚力c'（KPa）
	
	

	强风化砾岩（N1n）
	2.0～2.2
	0.7
	60～80
	0.6
	50-60
	0.35～0.50
	0.25～0.26

	弱风化砾岩（N1n）
	2.3～2.5
	0.85
	200～300
	0.7
	100-200
	0.7～1.2
	0.21～0.24


坝基河床冲洪积层厚1.0～2.0m，易清除。坝基工程地质情况参见附图1。
根据工程经验，坝基表层岩体，一般属中等透水岩体，坝基岩体清基开挖和爆破影响，也会产生部分节理裂隙的松弛现象，建议筑坝前对坝基进行固结灌浆处理。

[image: image4.png]B Autodesk 3 K= Rl fE

B Autodesk SR ifE

T iz T2 MR EIEE
1304 — —135° 1: 500

1299

1294

1289

1284

1279

1274

1269

210 My T2 RN EE
1287 ——225° 1: 500

1282
1277

1272

1267

] [Z773) sunmasa, vz 5
SUBIRE, 99%5R =l
a 2 szamanans =

LU % 6% wsepOINY E

U 0B HSOPOINY




天然建筑材料
弄坵坝塘所需天然建筑材料主要有砂料和石料（块石、碎石），根据地质调查，工程区附近较缺乏，需外购。
一、块石料

块石和碎石外购料场选择为邻近腾冲市石头山料场。

石头山位于腾冲市中和镇，料区大面积分布Q42b火山岩，地表弱风化基岩裸露，有用层储量大，有多处块石料采石场及混凝土粗骨料加工厂。岩性主要为深灰色安山岩、浅灰色安山玄武岩，多数岩体含有少量气孔，少量为致密状。由于本项目用料较少，且主要用于混凝土大坝浇筑，具有一定防渗要求，建议采购致密状岩石使用。根据当地工程使用情况，其天然密度2.4g/cm3，饱和抗压强度45-60（MPa），软化系数0.8-0.85，
吸水率1.1-1.2%，满足设计要求。
二、砂料

工程区附近河流较多，具有较好的产砂自然条件，但自2018年以来，当地环保部门梁河县环保局对县境内所有采砂点及场地进行封闭，禁止开采和销售，因此梁河县境内无合格和砂料可选取。因此水库所用砂料建议到盈江县采购，盈江砂质量优良，满足设计要求。至水库运输距离60km。
地质勘察结论及建议
区域地质及地震

工程区位于青、藏、滇、缅、印尼 “歹”字型构造的西支中段与经向构造体系的复合部位，属腾冲～梁河弧型构造带，地震动峰值加速度为0.20g，地震动参数反应谱特征周期为0.45s，相应地震基本烈度为Ⅷ度。建议工程设计按Ⅷ度地震烈度设防。

库区地质 
（1）库盆地形条件较好，四周分水岭山体宽厚，地下泉水出逸点高，地下水位高于水库正常蓄水位，库盆封闭条件良好，具备蓄水地质条件。

（2）库区不良物理地质现象发育不明显，没有较明显的不利工程边坡，近坝库岸多为岩质边坡，评价库岸基本稳定。

（3）水库有少量农田淹没损失，不存在浸没问题，淤积不严重。
坝址工程地质

坝址山体相对宽厚，不良地质不发育，地层结构相对简单，坝基岩石为强~弱风化砾岩，不存在坝基软弱面或深层滑动面，稳定性较好，其承载力及抗滑稳定性可满足混凝土重力低坝对地基的要求。河槽段第四系河床松散堆积层1.0-2.0m，筑坝时易清基挖除。
坝基开挖后，建议进行固结灌浆处理。固结灌浆段长度建议8.0m。
施工阶段的工作建议

（1）做好枢纽建筑物轴线的施工工程地质工作。

（2）通过验基（槽）和地质编录复核坝址工程地质水文地质条件，为大坝设计细部优化调整提供依据。

工程任务和规模

概况

工程概况

根据河道库盆及地质条件，本工程在弄坵村公众箐下游新建弄坵坝塘，坝型为混凝土重力坝，功能为弄坵村、牛场地村的农业灌溉和农村人畜饮水供水。经调节计算，坝塘正常蓄水位为1288.0m，设计洪水位为1289.23m，校核洪水位为1289.51m，坝顶高程1290.05m，最大坝高17.15m，总库容为41987m3，正常蓄水位以下库容28264m3，死库容1279 m3。能满足用水要求，坝塘可灌溉面积为700亩，供水人口为951人，大小牲畜2063头。
综上所述：弄坵坝塘工程重力坝最大坝高17.15m，库容较大，水资源利用率高，保证用水高峰期的水量。

社会经济概况

曩宋阿昌族乡是全国仅有的3个阿昌族乡之一，全乡国土总面积111.22km2，在全县九个乡镇中排名第6位，辖9个村委会，49个自然村，111个村民小组，共有6361户，24756人，乡村人口23775人（其中阿昌族4071人占总人口的16.3%），人口密度为每平方公里224人，是县内人口密度第三大的乡镇。总耕地面积27055亩，人均耕地面积仅为1.09亩，列六个坝区乡镇的最末位，其中水田16479亩，人均0.67亩，旱地10576亩，人均0.42亩，可以说，曩宋乡是一个人口大乡，资源小乡。2015年全乡经济总收入为16170万元，比2014年增加1604万元，增长11%，全乡农民年人均纯收入6003元，较2014年的5197元增加806元，增长15.5%。
关璋村委会，属于山区，海拔1340.00m，年平均气温17.00℃，年降水量1341.00mm，适宜种植甘蔗、茶叶等农作物。有耕地261700.00亩，其中人均耕地1.61亩；有林地11592.00亩。全村辖8个村民小组，有农户376户，有乡村人口1675人，其中农业人口1624人，劳动力1244人，其中从事第一产业人数873人。全村经济总收入2231.00万元，农民人均纯收入7020.00元。
工程建设任务

弄坵坝塘建设任务为弄坵村、牛场地村的农业灌溉和农村人畜饮水供水，灌溉面积为700亩，供水人口为951人，大小牲畜2063头。经计算，年可供水量为35.5万m3。

农灌需水量分析

设计供水保证率

根据区域内的气象和作物种植（湿润地区，旱作为主）情况，灌溉设计保证率参照《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-99）表3.1.2之规定，选用灌溉设计保证率为P=80%。

万亩综合用水量

万亩供水过程是以灌区内各种作物的种植比例以及其灌溉制度和灌水定额，时间为顺序进行叠加即为灌区的万亩供水过程，见表4-1。
表4-1               灌区万亩供水过程表（p=80%）             单位:万m3
	月份
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	年

	综合用水量
	40.85
	30.99
	14.77
	35.10
	95.53
	19.66
	20.27
	11.10
	0.00
	0.00
	34.60
	43.00
	345.87


农田灌溉净需水量

根据灌区面积、万亩综合用水量、灌溉水利用系数计算得弄坵坝塘（700亩）灌溉净需水量为24.2万m3，毛需水量为28.5万m3。

农村生活需水量分析

生活用水对象预测

规划供水区主要为关璋村委会的弄坵和牛场地自然村，现状共有200户，857人，大牲畜160头，小牲畜1540头。规划区水平年的人口自然增长率按8‰计，大、小牲畜增长率取1.5%，至2030年，供水人口为951人，大牲畜194头，小牲畜1869头，成果见表4-2。
表4-2                  规划区生活用水对象预测表
	片区
	2015年
	2030年

	
	人口
	大小牲畜
	人口
	大小牲畜

	
	户
	人
	大牲畜（头）
	小牲畜（头）
	
	大牲畜（头）
	小牲畜（头）

	弄坵
	163
	696
	130
	1250
	772
	158
	1517

	牛场地
	37
	161
	30
	290
	179
	36
	352

	合计
	200
	857
	160
	1540
	951
	194
	1869


生活用水定额
生活用水定额依据现状用水调查情况，参照《云南省地方标准（用水定额）》（DB53/T168-2013）和《村镇供水工程设计规范》（SL687-2014），并结合各设计水平年经济社会发展等情况拟定，农村居民生活用水定额为85L/人•d，大牲畜用水定额为55L/头•d，小牲畜用水定额为35L/头•d。

生活用水定量
参照《村镇供水工程设计规范》（SL687-2014），结合类似工程，农村的公共建筑用水分别按居民生活用水的10%计，管网损失量及未预见水量按用水量总和的15%考虑。计算得生活用水总需水量为7.0万m3。
工程布置与建筑物及金属结构
设计依据
基本资料

梁河县位于云南省德宏州东北部。其北部、东部与腾冲县接壤，东南部与保山市龙陵县交界，南部与芒市、陇川县相接，西部与盈江县毗连。县境南北纵距49km，东西最大横距45km，国土面积1159km2，全县辖七乡三镇（曩宋阿昌族乡、九保阿昌族乡、河西乡、杞木寨乡、小厂乡、大厂乡、平山乡、芒东镇、勐养镇和遮岛镇）。县政府驻地遮岛镇距州府芒市114km，距省会昆明675km。

拟建的弄坵坝塘位于梁河县曩宋乡关璋村委会弄坵自然村，地处大盈江水系南底河—曩宋河—公众箐下游，坝址海拔1275m，地理坐标为东经98°25′15″，北纬24°53′10″。坝塘坝址距曩宋乡政府10km，距梁河县城22km。公众箐河属大盈江左岸二级支流，发源于腾冲清水乡大寨山南坡，坝址海拔1274.88m，控制径流面积4km2。

根据河道库盆及地质条件，本工程在弄坵村公众箐下游新建弄坵坝塘，坝型为混凝土重力坝，功能为弄坵村、牛场地村的农业灌溉和农村人畜饮水供水。经调节计算，两个方案进行比较：坝塘正常蓄水位为1285.0m，设计洪水位为1286.23m，校核洪水位为1286.51m，坝顶高程1287.05m，最大坝高14.15m，总库容为22794m3，正常蓄水位以下库容14483m3，死库容1279m3。坝塘径流面积及产水量较大，能满足用水要求，坝塘可灌溉面积为700亩，供水人口为951人，大小牲畜2063头。

设计主要技术标准

《工程建设标准强制性条文》（水利工程部分）2016年版
《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）
《水工建筑物抗震设计规范》（SL203-97）

《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008）
《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-99）
《水利水电工程钢闸门设计规范》（SL74-2013）
《水利水电工程设计工程量计算规定》（SL328-2005）

《水利水电工程边坡设计规范》（SL386-2007）

《水工挡土墙设计规范》（SL379-2007）

《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2017）

《水电站压力钢管设计规范》（SL281-2003）

《水利工程压力钢管制造安装及验收规范》（SL432-2008）

《水工金属结构防腐蚀规范》（SL105-2007）

《给水排水工程埋地钢管管道结构设计规程》（CECS141：2002）

《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）
《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

《村镇供水工程设计规范》（SL687-2014）

《高标准农田建设通则》（GB/T30600-2014）
《高标准农田建设标准》（NY/T2148-2012）
国家现行有关行业规程、规范的设计有效版本
工程等级和标准
弄坵坝塘工程重力坝最大坝高17.15m，总库容41987m3。根据水利部《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），重力坝工程等别为Ⅴ等。主要建筑物为5级建筑物，次要及临时建筑物为5级。重力坝设计洪水标准按平原区拟定，设计洪水标准为20年一遇p=5%，校核洪水标准为100年一遇p=1%。
据《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2015，图A1）和《中国地震动反应谱特征周期区划图》（GB18306-2015图B1）：工程区地震动峰值加速度为0.20g，地震动参数反应谱特征周期为0.45s，相应基本烈度为Ⅷ度，工程区抗震设防烈度亦为Ⅷ度。
建筑物型式
弄坵坝塘
由于弄坵坝塘规模较小，为减少开挖，对周围水土流失的保护。同时考虑施工方便，技术简单等因素；根据选定的坝址区地形地质情况，选定重力坝采用混凝土重力坝的型式。
输水工程

在弄坵坝塘重力坝内埋设一根热镀锌钢管外径Dw250mm，接入已建供水管道中。

工程总布置
弄坵坝塘
（一）工程总体布置

弄坵坝塘为混凝土重力坝。设置3.0m宽的人行桥，坝顶宽3.0m，溢流坝段分为两跨，单跨跨度5.0m，溢流坝间设置两个桥墩宽度1.40m桥两侧设置围栏；重力坝最大坝高17.15m，坝顶总长44.85m。主要由非溢流坝段、溢流坝段和冲沙闸室组成。

沿坝顶边缘设置护栏，护栏高1.15m。
（二）坝体分缝、排水及基础垫层
坝体根据不同的坝体高度和功能分2道横缝，横缝位于里程0+018.08、里程0+036.23，根据坝体横缝分3个坝段。
输水工程

弄坵坝塘的输水工程输水管道从重力坝取水，接入已建管道，管材采用热镀锌钢管，管道外径Dw250mm，管壁厚度为6mm。管道连接方式为法兰连接。
建筑物设计
弄坵坝塘
坝址区工程地质条件

一、地形地貌

坝址区河谷切割较深，河床横断面呈“V”型，左右大致对称，均为陡坡地形，左右两岸山脊宽厚，植被发育；坝址河槽两岸强～弱风化砾岩出露，坝基地质条件良好。坝址区物理地质现象不发育。
二、地层岩性

a、残坡积层（Q4el+dl）：为黄色、棕黄色砂质壤土，两岸山坡，厚0.5～1.0m。

b、冲洪积层（Q4al+pl）：卵、砾石混少量砂土，厚1～2m，分布河床。

c、第三系中新统南林组（N1n）：为一套灰白～深灰色砾岩、砂砾岩、砂岩、泥质粉砂岩为主，局部夹碳质泥岩及褐煤薄层，组成由粗到细的多个沉积旋回的地层序列。坝基范围出露均为砾岩，两岸山顶出露砂岩。
三、地质构造

坝址区断裂构造不发育，岩层面产状：153°∠33°。节理裂隙也较少见，仅局部可见。
四、水文地质条件

坝址区内的水文地质条件主要受地形地貌和地层岩性控制，地下水主要为松散岩类孔隙水及基岩裂隙水两类，富水性差。

坝体结构

（一）工程总体布置

弄坵坝塘为混凝土重力坝。设置3.0m宽的人行桥，坝顶宽3.0m，溢流坝段分为两跨，单跨跨度5.0m，溢流坝间设置两个桥墩宽度1.40m桥两侧设置围栏；重力坝最大坝高17.15m，坝顶总长44.85m。主要由非溢流坝段、溢流坝段和冲沙闸室组成。

非溢流坝坝顶高程为1290.05m，上游坝坡高程1290.05m～1283.99m为垂直面，1283.99m～1273.70m坡比为1：0.3；下游坝坡1290.05m～1288.73m为垂直面，1288.73m～1273.70m坡比为1：0.80。
溢流坝段宽11.4m（坝0+0 19.08-坝0+030.48），布置于闸室段右岸，有利于泄洪时水流顺畅，主河槽基岩好，抗冲能力强。结合实际情况，坝顶溢流采用不设闸门的自由溢流形式，堰顶高程为1288.00m，溢流段总长为11.40m。其中分为两跨，单跨跨度5.0m，溢流坝间设置桥墩宽度1.40m。上游坝坡高程1287.83m～1272.900m坡比为1：0.3；溢流口上游采用圆弧连接，半径分别为0.049m、0.246m、0.615m；溢流坝顶下游采用WES曲线与下游坝坡（1：0.8）相连，WES曲线方程为[image: image6.wmf]1.85

0.419

yx

=



。坝体的消能采用消力池消能，消力池深1.10m，边墙高2.70m，池身段长12.30m。
在坝体坝0+015.37设冲沙孔，设置1.0×1.0m冲沙闸一道，冲沙闸进口底板高程为1275.90m，冲沙闸同时兼顾施工导流；闸门两侧设置宽度为1.5m闸墩；中间浇筑胸墙，采用C25钢筋混凝土；在高程为1286.55m处设置检修平台，采用C25钢筋混凝土浇筑；闸墩顶部与坝顶齐平建启闭机房，启闭机房长4.85m，宽4.30m。

沿坝顶边缘设置护栏，护栏高1.15m。
（二）坝体分缝、排水及基础垫层
坝体根据不同的坝体高度和功能分2道横缝，横缝位于里程0+018.08、里程0+036.23，根据坝体横缝分2个坝段。
在坝体内坝轴线设置一排设竖向排水管，管径为150mmPVC管（壁厚5mm），管壁打孔，外包土工布。排水管间距为4m；顶部高程到1286.50m。坝体内的渗水通过集水道排至底孔泄流通道，由集水道接到下游消力池，集水道断面尺寸为：b×h＝0.3×0.3m，水泥砂浆找平，左、右两侧集水道出水口高程都为1276.60m。
建基面上设C20砼垫层，垫层厚度为80cm。
坝顶高程确定
坝顶高程等于水库静水位与坝顶在水库静水位以上的超高之和。根据规范，坝顶在水库静水位以上的超高按下式确定：

y=R+e+A

式中：y—坝顶超高，m；

R—最大波浪在坝坡上的爬高，m；

e—最大风壅水面高度，m；

A—安全超高，m；
坝顶高程计算考虑以下工况：

（1）工况Ⅰ：正常蓄水位+正常运用条件的坝顶超高；

（2）工况Ⅱ：校核洪水位+非常运用条件的坝顶超高； 

根据水文资料，项目区多年平均风速：
[image: image7.wmf]s

m

v

o

/

0

.

15

=

，50年一遇最大风速：
[image: image8.wmf]s

m

v

o

/

5

.

22

=

  
表5-1   坝顶高程计算表

	工况
	水位
	对应坝顶超高
	坝高计算值

	
	
	R
	e
	A
	y
	

	（1）
	1288.00
	0.323
	0.078
	0.4
	0.802
	1288.80

	（2）
	1283.51
	0.195
	0.043
	0.3
	0.537
	1290.05


根据计算结果，坝顶高程计算值为1290.05m，不考虑设防浪墙，坝顶高程最终取1290.05m。

水力计算

（一）冲沙闸过流能力
由于冲沙闸为有闸门控制的闸孔，故应根据水库水位高程情况来控制取水闸门的开度。闸门开度、下泄流量及水位高程见下表。

表5-2  冲沙闸水位～闸门开度～流量表
	水位高程（m)
	闸空开度（m）
	备注

	
	0.1
	0.2
	0.3
	0.4
	0.5
	0.6
	0.7
	0.8
	0.9
	1
	　

	1275.9
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	进口底板

	1276.4
	0.18 
	0.33 
	0.46 
	0.53 
	0.53 
	0.53 
	0.53 
	0.53 
	0.53 
	0.53 
	　

	1276.9
	0.26 
	0.50 
	0.73 
	0.94 
	1.13 
	1.31 
	1.50 
	1.50 
	1.50 
	1.50 
	闸门顶部

	1278
	0.38 
	0.75 
	1.11 
	1.45 
	1.79 
	2.12 
	2.43 
	2.74 
	3.03 
	3.31 
	　

	1279
	0.46 
	0.92 
	1.36 
	1.80 
	2.23 
	2.65 
	3.06 
	3.46 
	3.85 
	4.24 
	　

	1280.5
	0.57 
	1.13 
	1.68 
	2.22 
	2.76 
	3.29 
	3.81 
	4.33 
	4.84 
	5.34 
	　

	1282
	0.65 
	1.30 
	1.94 
	2.58 
	3.20 
	3.82 
	4.44 
	5.05 
	5.65 
	6.25 
	　

	1283.5
	0.73 
	1.45 
	2.17 
	2.89 
	3.59 
	4.29 
	4.99 
	5.68 
	6.36 
	7.04 
	　

	1285
	0.80 
	1.59 
	2.38 
	3.17 
	3.94 
	4.72 
	5.49 
	6.25 
	7.01 
	7.76 
	　

	1286
	0.84 
	1.68 
	2.51 
	3.34 
	4.16 
	4.98 
	5.79 
	6.60 
	7.40 
	8.20 
	　

	1287
	0.88 
	1.76 
	2.64 
	3.50 
	4.37 
	5.23 
	6.08 
	6.93 
	7.78 
	8.62 
	　

	1288
	0.92 
	1.84 
	2.75 
	3.66 
	4.57 
	5.47 
	6.36 
	7.25 
	8.14 
	9.02 
	正常蓄水位 

	1289
	0.96 
	1.92 
	2.87 
	3.81 
	4.76 
	5.69 
	6.63 
	7.56 
	8.48 
	9.40 
	　

	1289.23
	0.97 
	1.93 
	2.89 
	3.85 
	4.80 
	5.75 
	6.69 
	7.63 
	8.56 
	9.49 
	设计洪水位

	1289.51
	0.98 
	1.95 
	2.92 
	3.89 
	4.85 
	5.81 
	6.76 
	7.71 
	8.65 
	9.59 
	校核洪水位


（二）溢流坝水力计算
1、溢流坝面开敞式堰面堰顶下游堰面采用WES幂曲线，可按下式计算：

[image: image9.wmf]y

kH

x

n

d

n

1

-

=

  

式中：Hd—堰面曲线定型设计水头
n—与上游堰坡有关的指数， 
得到WES幂曲线：[image: image11.wmf]1.85

0.85

2.01.231

x

y

=

´




[image: image12.png]A #I#i’“&;ﬂfku

B A 1. 2-1 EFERHESLAWER L. Tih sk




2.设计洪水位和校核洪水位高程确定
弄坵坝塘工程。根据水利部《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），重力坝工程等别为Ⅴ等。主要建筑物为5级建筑物，次要及临时建筑物为5级。重力坝设计洪水标准按平原区拟定，设计洪水标准为20年一遇p=5%，校核洪水标准为100年一遇p=1%。

堰流流量的计算公式为：


[image: image13.wmf]3

2

0

2

sc

QmnbgH

ss

=


式中 ：b—每孔净宽；

       n—闸孔孔数；

      
[image: image14.wmf]0

H

—包括行近流速水头的堰前水头，即
[image: image15.wmf]2

0

0

2

v

HH

g

=+

；

      
[image: image16.wmf]0

v

—行近流速；
m—自由溢流的流量系数，它与堰型、堰高等边界条件相关；

      
[image: image17.wmf]c

s

—侧收缩系数；
      
[image: image18.wmf]s

s

—淹没系数；
正常蓄水位为：1288.00m

校核洪水标准为100年一遇p=1%，洪峰流量为40.80m³/s。校核洪水位：1289.511m。

设计洪水标准为20年一遇p=5%，洪峰流量为30.00m³/s。设计洪水位：1289.231m。

（3）溢流坝消能防冲方案：

溢流坝段宽11.4m（坝0+0 19.08-坝0+030.48），布置于闸室段右岸，有利于泄洪时水流顺畅，主河槽基岩好，抗冲能力强。结合实际情况，坝顶溢流采用不设闸门的自由溢流形式，堰顶高程为1288.00m，溢流段总长为11.40m。其中分为两跨，单跨跨度5.0m。设计洪水标准为20年一遇p=5%，洪峰流量为30.00m³/s。采用底流消能，采用理正岩土5.6-水力计算：计算资料及结果如下：

 [ 计算条件 ]

 [基本参数]

消能工类型:下挖式消力池
    计算目标:设计尺寸
    上游底部高程:1288.000(m)

    下游底部高程:1274.900(m)

    消力池首端宽度:15.600(m)

    消力池末端宽度:15.600(m)

    水流的动能校正系数:1.000

    泄水建筑物下游收缩断面处流速系数:0.950

    消力池出流流速系数:0.950

    水跃淹没系数:1.050
    是否计算消力池前段长度:交互
    消力池前段长度:0.000(m)

    自由水跃跃长计算系数:6.900

    水跃长度校正系数:0.750

    是否计算消力池底板的厚度:计算
    消力池底板计算系数K1:0.200

    消力池底板安全系数K2:1.300

    消力池底板的饱和重度:25.000(kN/m^3)

    脉动压强系数:0.050

    海漫长度计算系数Ks:10.000

    河床土质允许不冲流速:1.000(m/s)

    水位流量的组数:1

  序号     单宽流量           上游水位           下游水位           扬压力             

              (m3/s*m)           (m)                (m)                (kPa)              

     1        1.923              1289.231           1275.368           1.000              

 [ 计算过程 ]

1、判断是否需要建消能工。
    流速水头公式：
        α*V^2/(2*g)，V=q/T

    其中：q单宽流量(m^2/s)，T上游水头(m)，α水流动能校正系数。
    计算收缩断面水深公式：
        hc^3-T0*hc^2+α*q^2/(2*g*φ^2)=0

    其中：hc收缩断面水深(m)，T0消力池底部以上的总水头(m)，φ流速系数。
    计算跃后水深公式(矩形断面扩散渠槽自由水跃)：
        hc'=hc/2*(sqrt(1+(8*α*q^2)/(g*hc^3))-1)*(b1/b2)^0.25

    其中：hc'跃后水深(m)，b1消力池首端宽度(m)，b2消力池末端宽度(m)。
    判断水跃型式的条件：
        hc'＞ht，远离式水跃
        hc'= ht，临界水跃
        hc'＜ht，淹没式水跃
    其中：ht下游水深(m)。
    若发生远离式水跃，则需要修建消能工，否则不需要。
序号  单宽流量  流速水头  上游总水头  收缩断面水深  跃后水深  下游水深      水跃型式
         (m^3/s*m)   (m)        (m)         (m)         (m)      (m)

     1     1.923     0.125    14.455       0.121      2.440     0.468       远离水跃
2、计算消力池池深。
  计算消力池出口水面落差ΔZ公式：
        ΔZ=(α*(q^2))/(2*g*(φ^2)*(ht^2))-(α*(q^2))/(2*g*(σ0^2)*(hc'^2))

    计算消力池深度d公式：
        d=σ0*hc'-ht-ΔZ

    其中：σ0水跃淹没系数(又称为安全系数)。
    序号    单宽流量      总水头   收缩断面水深  跃后水深  出口断面落差  消力池池深
           (m^3/s*m)       (m)        (m)        (m)         (m)         (m)

     1       1.923      15.680      0.116      2.495       0.927       1.224

    消力池深度为：1.224(m)。
3、计算池长。
  自由水跃跃长Lj计算公式：
        Lj=6.9*(hc'-hc)

    系数6.9可以根据需要更改。
    消力池池长计算公式：
        L=Ls+β*Lj

    其中：β水跃长度校正系数。
    序号  自由水跃跃长    水跃前消能工长度    消能工总长度
             (m)              (m)              (m)

     1      16.412            0.000         12.309

    计算得消能工长度为：12.309(m)。
根据计算结果，消力池池长选用：12.30m；消力池深度1.25m。
坝体稳定计算
（1）荷载计算与荷载组合
荷载计算：
a）水压力
b）坝体自重
c）动水压力
d）扬压力
e）地震荷载
荷载组合见下表。
表5-3    荷 载 组 合 表
	荷载组合
	运行情况
	作用荷载

	基本组合
	正常情况
设计洪水位情况
	自重＋扬压力+水压
水压十自重＋扬压力

	特殊组合
	校核洪水位
正常水位十地震
	水压＋自重＋扬压力
水压十自重＋扬压力＋地震


（2）稳定计算
①抗滑稳定计算

根据重力坝设计剖面，对溢流坝段、挡水坝段，按抗剪强度公式，沿建基面进行了抗滑稳定计算，其抗滑稳定安全系数见下表（采用水利水电工程设计计算程序集I-1进行计算结果如下）。
表5-4       抗滑稳定安全系数计算表
	荷载组合
	非溢流坝段
	溢流坝段
	规范允许值［K］

	基本
组合
	正常情况
	1.409
	1.271
	1.05

	
	设计洪水位
	1.194
	1.092
	1.05

	特殊
组合
	校核洪水位
	1.171
	1.032
	1.0

	
	正常水位十地震
	1.091
	1.042
	1.0


由表可见，各坝段的抗滑稳定安全系数均满足规范规定的安全值。

坝基防渗灌浆

一、固结灌浆设计

本工程固结灌浆仅布设于坝轴线中心部位（坝轴线上、下游侧），主要目的是通过灌浆对坝轴部位破碎岩体进行一定固结，增强坝基浅表层防渗性能，同时保证大坝坝基表层段起到一定的防渗效果。
固结灌浆在完成混凝土垫层浇筑并锚固的条件下进行，由于垫层混凝土的厚度较薄为0.8m，混凝土应达到70%设计强度后方可开始钻孔灌浆。

固结灌浆孔共设2排，排距1.5m，孔距3.0m，两排孔分别布置于坝轴线上下游两侧。上游排设固结灌浆孔14孔，下游设固结灌浆孔15孔，共设灌浆孔29孔，单孔孔深为6.0m，工程量详见下表1。

表5-5       坝基固结灌浆工程量汇总表
	部位
	排数
	固结长度（m）
	灌浆孔数（个）
	钻孔进尺（m）

	坝轴中心
	2排
	45
	29
	174.0

	检查孔
	　
	3
	18.0


固结灌浆按分序加密的原则进行。灌浆孔排与排之间分为二序施工。具体按以下顺序进行：I序排（下游排）→II序排（上游排）→检查孔。同一排孔与孔之间不进行分序。
为防止混凝土盖板产生抬动破坏，在进行裂隙冲洗、压水试验和灌浆施工的全过程，应对垫层进行抬动监测和记录，确保抬动变形值不超过200μm。
二、钻孔、钻孔冲洗与压水试验
固结灌浆孔根据工程的地质条件选用适宜的钻机钻进，孔径不小于Φ56mm。检查孔孔径不小于Φ76mm。
灌浆孔位与设计位置的偏差不宜大于10cm，钻孔方向、孔深应满足设计要求。灌浆孔或灌浆段在钻进完成后，应使用大水流冲洗钻孔，排除孔内岩粉、渣屑，孔底沉积厚度应不大于20cm。

灌浆孔或灌浆段在灌浆前应采用压力水进行裂隙冲洗，冲洗压力采用0.3-0.4Mpa；冲洗时间至回水清净时止，或不大于20min。

在各序孔中选取50%的灌浆孔在灌浆前进行简易压水试验。简易压水试验可结合裂隙冲洗进行。

三、灌浆
固结灌浆孔在钻穿混凝土垫层后进入基岩段0.5-1.0m后进行接触段灌浆，并待凝24h后方可钻进行下部孔段的固结灌浆，接触段灌浆压力采用0.2-0.3Mpa。下部采用全孔一次的纯压式灌浆法，灌浆阻塞器阻塞在盖重混凝土与基岩接触部位，压力一般为0.3～0.4MPa，实施时通过Ι序孔进行生产性试验确定和调整灌浆参数。应严格控制灌浆压力和注入率，防止混凝土结构物或岩体抬动。

灌浆孔单位耗灰量为200kg/m，采用P.O42.5普通硅酸盐水泥。固结灌浆的浆液水灰比采用2、1、0.5三级，开灌浆液水灰比选用2：1，浆液变换原则如下：

（1） 当灌浆压力保持不变，注入率持续减少时，或注入率不变而压力持续升高时，不得改变水灰比。

（2）当某级浆液注入量已达300L以上，或灌浆时间已达30min，而灌浆压力和注入率均无改变或改变不显著时，应采用浓一级的水灰比。

（3）当注入率大于30L／min时，可根据具体情况越级变浓。

（4）经试验论证，也可采用单一比级的稳定性浆液。

固结灌浆施工中出现特殊情况需处理时，由设计、监理、业主和施工单位根据实际情况共同商定。各灌浆段灌浆的结束条件应根据地质条件和工程要求确定。一般情况下，当灌浆段在最大设计压力下，注入率不大于1L／min后，继续灌注30min，可结束灌浆。

灌浆孔封孔采用导管注浆法。

四、质量检查
固结灌浆工程的质量检查采用钻孔压水试验的方法，检测时间在灌浆完成7d以后，检查孔的数量为3个，布置于两排孔中部，左右岸和河床各1个。
压水试验采用单点法，根据2014灌规6.4.2款规定，工程质量合格标准为：单元工程内检查孔试段合格率应在85%以上，不合格孔段的透水率值不超过设计规定值的150%，且不集中。由于本项目固结灌浆孔距较大，合格标准定为透水率q≤10Lu。
检查孔压水试验完成检测工作并经监理人验收合格后，按照设计要求采用机械压浆封孔法或压力灌浆封孔法认真封孔。

工程量汇总
弄坵坝塘

表5-6   弄坵重力坝工程量表
	　
	序号
	项  目
	单 位
	数 量
	备注

	总开挖量
	1
	明挖土石方开挖
	土方
	m³
	2162.69 
	　

	
	
	
	石方
	m³
	2162.69 
	　

	
	2
	槽挖土石方开挖
	土方
	m³
	16.81 
	　

	
	
	
	石方
	m³
	151.27 
	　

	坝体
	3
	坝体C20混凝土(埋石率≤20%）
	m³
	3149.15
	　

	
	4
	坝面C25混凝土
	m³
	582.84 
	　

	
	5
	坝底垫板C20混凝土
	m³
	480.90 
	盖板

	
	6
	坝底垫层C20混凝土(埋石率≤20%）
	m³
	176.48 
	齿槽

	
	7
	上、下游防渗面板钢筋制安
	kg
	7991.38 
	　

	
	8
	坝底垫板钢筋制安
	kg
	8851.19 
	ф12

	
	9
	混凝土体紫铜片止水
	延米
	106.86 
	　

	
	10
	ф150PVC排水管制安
	m
	44.08 
	管壁厚5mm

	
	11
	伸缩缝沥青板
	㎡
	36.88 
	　

	
	12
	伸缩缝（三毡四油）
	㎡
	25.96 
	　

	
	13
	模板
	㎡
	996.17 
	

	
	14
	溢流钢滑模
	㎡
	27.77 
	　

	
	15
	Φ25钢筋锚杆（单根长度3.5m）
	根数
	98
	　

	溢流坝下游消力池
	16
	C25混凝土（边墙）
	m³
	47.81 
	　

	
	17
	C25混凝土（底板）
	m³
	137.01 
	　

	
	18
	底板消力池垫层砂
	m³
	31.64 
	　

	
	19
	底板消力池垫层碎石
	m³
	31.64 
	　

	
	20
	回填石渣
	m³
	21.70 
	　

	
	21
	模板
	㎡
	185.75 
	　

	
	22
	底板及消力坎钢筋制安
	t
	12.94 
	　

	
	23
	土工织物
	㎡
	158.18 
	　

	
	24
	ф50排水镀锌钢管
	kg
	89.78 
	　

	冲砂闸孔
	25
	C25混凝土
	m³
	229.08 
	　

	
	26
	C30混凝土(二期浇筑)
	m³
	5.39 
	　

	
	27
	钢筋制安
	t
	16.84 
	　

	
	28
	紫铜片止水
	延米
	4.50 
	　

	
	29
	启闭机房
	㎡
	19.35 
	冲沙闸室

	
	30
	连接段边墙C25混凝土
	m³
	15.24 
	　

	
	31
	连接段底板C25混凝土
	m³
	7.66 
	　

	
	32
	模板
	㎡
	521.13 
	　

	
	33
	回填石渣
	m³
	8.26 
	　

	坝顶工作桥
	34
	C30混凝土
	m³
	14.06 
	桥面

	
	35
	C25混凝土
	m³
	79.21 
	桥墩

	
	36
	C25混凝土
	m³
	3.71 
	桥帽

	
	37
	钢筋制安
	t
	7.38 
	　

	
	38
	模板
	㎡
	181.95 
	　

	
	39
	垫油毛毡二层
	㎡
	15.68 
	　

	金属结构
	40
	1.0×1.0m平板闸门
	道
	1
	冲沙闸

	
	41
	16t启闭机(QPQ160-15)
	套
	1
	冲沙闸

	边坡处理
	42
	C20挂网喷混凝土护坡(100mm)
	m³
	20.63 
	　

	
	43
	钢筋制安
	kg
	814.81 
	　

	
	44
	Φ20钢筋锚杆（单根长度3.0m）
	根数
	92 
	　

	
	45
	坝顶安全拦杆
	延米
	94.19 
	　

	管道金
属结构
	46
	DN250热镀锌钢管制安（外径DW250，壁厚6mm）
	吨
	1.59 
	长度44m

	
	47
	法兰盘（法兰 DN250-PN16 PL FF Q235A GB/T9119）
	个
	12
	　

	
	48
	同径三通（DN250×250）
	个
	1
	　

	
	49
	闸阀（Z41H，PN1.6MPa，DN250）
	个
	2
	放空阀、主管检修阀


施工组织设计
建筑材料及水、电、通信供应条件
工程主要为浆砌石、混凝土、管道工程等，所需建筑材料主要有：混凝土骨料、石料、水泥等。
工程所需块石料从腾冲市石头山料场购买，运距约60km。
工程所需碎石料从腾冲市石头山料场购买，运距约60km。
工程所需砂料从曩宋乡外购盈江砂，运距约60km。
工程所需水泥、钢材、木材、柴油、汽油可从梁河县购买，运距为20km；
工程所需管材从梁河县购买，运距为20km；

工程所需的施工生产、生活用水可直接从就近河道或沟箐取用，工作点距水源较远处布置临时水箱。
施工用电由弄坵村活动室后的变压器接入。

施工通讯：工程区信号已基本覆盖，通讯较便利。

施工导流
导流标准及导流时段的选择
本项目弄坵坝塘施工导施工导流。施工导流按照5年一遇枯期洪水标准。

导流方式

弄坵坝塘为混凝土重力坝，导流方式为全断面施工导流。由于河床狭窄，施工面狭窄所以采用全断面施工导流。由施工围堰挡水，采用预制混凝土管直径1.0m，基坑开挖段采用直径1.0m塑料软管35m管道将洪水泄入新建坝体下游，进行新建坝体高程1277.00m以下坝体的施工。然后由具备过水条件的冲砂孔泄洪，进行高程1277.00m以上坝体的施工，一个枯期完成施工。
其具体施工程序为：

第一阶段：由施工围堰拦洪，管道泄洪，完成高程1277.00m以下坝体浇筑施工。

第二阶段：由具备过流条件的冲沙孔泄洪，进行高程1277.00m以上坝体施工。
    弄坵农村饮水及灌溉水源工程重力坝施工导流特性
	施工 导流 时段
	标准
	洪峰流 量
	下泄流 量
	挡水建 筑物
	导流泄水 建筑物
	　

	
	P(%)
	m³/s
	m³/s
	/
	/
	备注

	一期
	枯期
	5.1
	5.1
	围堰
	原河床
	　

	
	p=20%
	
	
	
	
	

	二期
	枯期
	5.1
	2.04
	新建坝 体
	冲砂涵洞+ 导流明渠
	　

	
	p=20%
	
	
	
	
	


注：本表采用5年一遇枯期洪水标准调算，若在汛期施工需要采用10一遇洪水调算。

基坑排水

基坑排水主要为重力坝坝基开挖后的基坑排水。因坝基开挖较深，故基坑开挖以后，基础难免有渗水和积水现象，考虑配备1台抽水泵调配抽水。
主体工程施工

本工程主要施工内容为：浆砌石砌筑、混凝土浇筑、管道安装等。
基础开挖

重力坝基础开挖包括两岸坡开挖、河床开挖两部分，原则上采用自上至下，先岸坡后河床的顺序进行，采用1.0m³反铲挖掘机配合人工按测量工程师测量边线进行开挖，开挖过程中在基槽设集水坑等设施，以保证地下水位控制在最低开挖面以下。基础开挖土方就地临时堆放，用于墙背回填、管槽及低洼滩地回填，剩余土方由挖掘机装8t自卸汽车运至弃渣场。
根据工程地质条件，坝左、右岸边坡开挖深度不等，采用分台开挖，边坡开挖应先清除上部覆盖层，再按设计边坡进行开挖，逐级开挖。坝体在开挖过程中，可根据实际开挖出来的工程地质条件对各级开挖高程进行适当调整。

重力坝河床坝段建基面拟定为岩石强、弱风化下限，开挖深度2.0～4.1m左右。两岸边坡应开挖至强、弱风化岩石上限，建基面的开挖采用分台开挖。

基础及沟槽开挖时应注意以下事项：

1、开挖尺寸及坡度严格按照设计进行开挖；

2、底部10cm～20cm厚采用人工清除，以免扰动原状土；

3、设计基础下如遇到淤泥等特殊地质情况，应协同参建各方采取相应合理的处理措施。

浆砌石工程                                                                                                                                                                                                                         
浆砌石砌筑砂浆的拌制采用0.35m³搅拌机拌合，胶轮车运至工作面，砌筑时应按如下的要求施工：
1、砌筑前，应将石料表面的泥垢冲洗干净，砌筑时保持砌石表面湿润。
2、应采用坐浆法分层砌筑，铺浆厚3～5cm，随铺浆随砌筑，砌缝采用砂浆填充饱满，不得无浆直接贴靠，砌缝砂浆宜用扁铁插捣密实。
3、上、下层应错缝砌筑，砌体外露面平整美观。
4、砌筑因故停顿，砂浆已超过初凝时间，应待砂浆强度达到2.5MPa后才可能继续施工。
5、勾缝必须清缝，用水冲净并保持缝内湿润，砂浆分次向缝内填塞密实，勾缝标号应高于砌筑标号。
6、砂浆配合比、工作性能等，应根据设计标号通过试验确定。
混凝土工程
一、混凝土生产: 
本工程重力坝混凝土生产系统分别布置容量为2×3m3拌合楼1座。
（1）混凝土应采用2×3（台、m3）的混凝土拌合楼拌制。
（2）混凝土在生产过程中应检测其工作性能和稳定性，一般采用坍落度试验、坍落扩展度试验、V形漏斗试验。其指标应符合相关规范的要求。
（3）生产过程中应测定骨料的含水率，每一个工作班应不少于2次。当含水率有显著变化时，应增加测定次数，并依据检测结果及时调整用水量及骨料用量，不得随意改变配合比。
（4）混凝土配合比使用过程中，应根据原材料的变化或混凝土性能检测结果及时进行调整。
二、混凝土运输：
重力坝采用5t自卸汽车由混凝土拌合楼机口运至浇筑点，溜槽或混凝土泵入仓。

混凝土浇筑

重力坝坝混凝土浇筑采用半机械化浇筑施工工艺，层厚小于等于1.5m，采用1.5kw振捣器振捣密实。分段浇筑，在进行下一段浇筑时须对上一段连接处进行凿毛处理，避免冷缝。

混凝土拆模与养护

混凝土抗压强度达到2.5MPa以前，不得进行下一仓面的准备工作。浇筑完成的混凝土，在养护前宜避免太阳曝晒。在浇筑完毕6～18h内开始洒水养护。养护期内始终使混凝土表面保持湿润。混凝土养护时间，不宜少于28d，有特殊要求的部位宜适当延长养护时间。

温控措施
应通过简单的温控措施保证高自密实性能混凝土的入仓温度不超过25℃。如：①合理安排工期：建工期安排在冬季，能有效降低混凝土温度；②对砂石原材料搭设遮阳棚；③抽取河底部水源，控制拌和水水温；④运输罐车保温、防晒处理等。
四、埋石混凝土浇筑质量标准

混凝土埋石率为20%。施工时，应先铺一层混凝土放一层块石，再振捣密实至块石沉入混凝土中，不得先摆石，再灌混凝土。
2、埋石用块石尺寸不得大于一次浇筑混凝土块体最小尺寸的1/3。要求质地坚硬新鲜，无风化或裂缝，饱和抗压强度大于300kg/cm²，清洗干净。

3、块石应分布均匀，石块间距不小于10厘米，离开模板距离应大于15厘米。

4、块石上下之间不得叠置，应有10厘米以上的间距。最终层面，应有10厘米纯混凝土覆盖层。

5、其他要求同普通混凝土。
金属结构施工
金属结构施工主要冲砂闸及其启闭机安装。闸门埋设件采用人工配合卷扬机吊装，经测量放线并检查尺寸位置合格后，用电焊机焊连接预埋钢筋头，焊接牢固后浇筑二期混凝土。接下来进行启闭机的定位安装和闸门的吊装，这两项的安装要求精准无误，待安装后须做启闭机和闸门的调试检查工作，闸门经调试运行灵活后安装才算完成。

施工工厂设施

砂石加工系统

根据施工布置总体规划及施工特点，本工程所需砂石料均需外购，然后分别运至工程各项目施工点。购买之前须对所需砂石料进行现场取样试验，取样试验结果满足设计要求才能运至工地使用。

混凝土生产系统

根据施工布置总体规划及施工特点，由于本工程混凝土浇筑施工量大，故采集中布置的形式布置混凝土生产系统。本工程重力坝混凝土生产系统分别布置容量为2×3m3拌合楼1座。工程施工时，施工区附近布置搅拌机及砂石骨料临时堆放场；5t自卸汽车由混凝土拌合楼机口运至浇筑点，溜槽或混凝土泵入仓。重力坝坝混凝土浇筑采用半机械化浇筑施工工艺。
压缩空气、供水、供电和通信系统

空压系统：本工程设置6 m3电动移动式空压机1台。

供水系统：生活用水引接当地自来水，施工用水靠近箐沟处直接箐沟取水，工作点距水源较远处布置临时水箱。
供电系统：本工程用电由弄坵村活动室后的变压器计入施工区，新建10KV永久输电线路全长500m。以满足施工用电使用。
通讯系统：移动通讯信号覆盖整个项目施工区，可满足施工区施工通讯需求。可采用移动电话和手机通信。
机电修配、加工场

在进坝塘的路边布设一个临时修配厂和加工场，作为整个施工区的施工服务系统。在施工区沿线存在交叉建筑物旁适当位置各设若干个小型的砂石料堆放场地，并靠近混凝土拌和系统，作为材料的聚散地，供混凝土浇筑使用。
施工交通

场外交通

曩宋乡位于梁河县城东北边，交通方便，距县10.7公里。东接平山乡，南邻小厂，西邻 河西，北邻腾冲荷花乡。距昆明678km。乡域内乡村道路发达，拟建的弄坵坝塘位于梁河县曩宋乡弄坵村。

场内交通

场内交通主要解决从村社道路到施工生产生活设施区等各施工工作面的施工临时道路。以沿途乡村道路为纽带，建立施工交通网络。尽量使用沿途乡村道路和山路，不能满足交通运输要求的以扩建为主，减少占用土地。
本工程重力坝，需要新建（改建）永久道路684m，路基宽度为3.5m，采取开挖泥结石路面铺筑处理。
由于永久道路施工对原铺设管道Φ250、Φ150、Φ120的拆移工程量，按实际发生工程计列。

表6-1                     场内交通统计表
	场内交通统计表

	序号
	名称
	说明
	长度
（m）
	路面
宽度
	路面型式
	备注

	1
	新建永久道路
	由弄坵村至坝址
	684
	3.5
	泥结石路面
	

	
	临时施工道路
	场内施工使用
	205
	3.5
	砂石路面
	

	2
	预制涵管
	DN1000预制混凝土管
	63
	
	
	冲沟交叉

	3
	预制涵管
	DN500预制混凝土管
	30
	
	
	冲沟交叉


施工总体布置及场地选择
工程区位于梁河县曩宋乡弄坵村，弄坵坝塘，施工总布置采取集中的方式，以方便施工及管理为原则，考虑根据施工进度沿工作面就近布置施工场地。建筑材料结合水土保持要求，施工布置时兼顾环境保护。
弃渣场的布置：根据地形条件、工程布置情况，在力求运距较短、少占耕地的原则下布置。工程区共布置1个弃碴场，弃渣场布置于进场道路坡地处在水土保持章节有详细叙述，在此不复述。

工期计划
工程建设全过程可划分为工程筹建期、工程准备期、主体工程施工期和工程完建期，工程施工总工期为工程准备期、主体工程施工期和工程完建期三个阶段。根据该工程所在地洪水特点，为使各项工程能安排在最有利的条件下施工，在充分考虑当地建材供应及劳动力供应情况下，计划总工期为5个月，为11月中旬至次年的4月中旬进行安全施工，其中施工准备期1个月，主体工程施工期3个月，工程完建期1个月。

环境保护

环境保护措施

生产、生活废水及生活垃圾处置

1、施工废水的处理设计

施工废水主要包括机械、车辆冲洗废水。

施工过程中由于车辆较多，机修情况出现较为频繁。工地需加强管理，对机修过程中产生的废弃机油禁止直接排放，需将废油收集到废油桶，交由有可回收的企业进行利用。

2、生活垃圾的处理

梁河县曩宋乡弄坵坝塘设置1个带盖垃圾桶，用以收集施工产生的部分垃圾（设备外包装等），满容量后用农用车拉至附近垃圾处理厂。

3、生活污水粪便处理
日常生活产生的污水粪便必须修建厕所进行无害化处理。坝塘和输水工程各设置1个旱厕，定期请周围农户清掏，工程建设完成后需按照相应要求进行消毒填埋处理。

施工粉尘、建筑垃圾及噪声防治措施

施工粉尘防治措施

针对施工期开挖以及道路运输扬尘等给施工期及周围环境造成的粉尘污染，采取相应的粉尘防护措施：

（1）施工现场除尘措施

对在石方开挖等施工作业岗位，通过采取湿式作业等措施，减少现场粉尘。

（2）施工道路防尘措施

在运输材料时采取储罐、密封运输方式（土工布覆盖），防止沿程抛撒，并在施工期配备专门的洒水用车，每天定时对施工沿线道路洒水（降雨日除外），遇高温干旱季节可适当增加洒水次数。

施工固废处理

施工弃渣及建筑废料处理：

施工弃渣合理堆放，土石方开挖形成的弃渣将运往施工布置指定的弃渣场，堆渣结束后，应尽快进行土地覆垦或植被恢复。建筑垃圾须统一堆放管理，并对建筑垃圾进行分类，能回收利用的交废物收购站处理，不能回收利用的与生活垃圾一并清运至就近垃圾处理场所处理，本工程坝塘和输水工程各设置1个塑料垃圾箱用作建筑垃圾分类收集处理，满容量后分别交与废物收购站及垃圾处理厂进行处置。

噪声防护措施

施工单位应合理安排施工时间，禁止夜间施工，选用符合国家有关标准的施工机具，尽量选用低噪声的施工机械或工艺，从根本上减少声源和降低噪声源强。施工现场的噪声污染防治措施是改进施工工艺，并加强对机械设备的维修和保养，减振降噪。主要措施是通过加强工人劳动保护，噪声源处工作的施工人员进行个人防护，发放防噪声耳塞、耳罩等防噪用具，并适当缩短劳动时间。

施工影响区域人群健康保护措施
根据《中华人民共和国传染病防治法实施办法》（以下简称《传染病防治法》）的规定，在自然疫源地或者可能是自然疫源地内施工的建设单位，应当设立预防保健组织负责施工期间的卫生防疫工作。工程建设过程中，应针对传染源、传播途径和易感人群三个环节，应采取下列综合防制措施：

（1）建设单位及工程施工单位配合当地村委会卫生所工作，配备必要的医疗器械和各种传染病的预防和治疗药品，建立、健全消毒隔离制度，完善消毒措施，防止医源性传播。

（2）工程人员进入施工驻地时，对生活区进行卫生处理，即采取杀虫、灭鼠等卫生措施。在人群中普及传染病防治知识，动员群众进行经常性的灭蚊、灭蝇和灭鼠等爱国卫生运动，改善环境卫生，加强个人卫生防护。

（3）施工人员供水标准同村委会供水标准一致，饮用水必须符合有关卫生标准，确保饮用水安全。必须做好水源的保护，保证饮水安全。

（4）在当地居民和施工人员中开展卫生知识宣传，普及常见传染病的有关知识，提高群众的保健和防病意识，出现相关症状后要早就医，早治疗。

（5）施工区应做好肠道传染病和疟疾的预防工作。施工人员进驻工地后要首先搞好卫生宣传，培养施工人员良好的卫生习惯，做到不饮生水，不吃变质或受过污染的食物，饭前便后洗手等。

水土流失防治措施

工程施工对周围环境有影响，主要表现在项目区水土流失加重、破坏地表植被、弃渣、废油、生活垃圾等对环境造成影响。这此影响需要采取环境保护措施、水土保持措施。通过水土保持方案的实施，可以减少工程对水土流失的影响。 

环境保护投资概算
梁河县曩宋乡弄坵坝塘环境保护投资按主体工程一至四部分建安工程费的0.5%计列，经计算，梁河县曩宋乡弄坵坝塘环境保护投资2.14万元。
结论与要求

结论

梁河县曩宋乡弄坵坝塘建设施工期所产生的诸多环境问题在采取相应措施后，能有效地降低对周围环境的影响，处理措施是可行的。只要建设方认真落实好各项生态保护和污染防治措施，认真按照水土保持防治方案进行治理，保证治污资金到位，认真执行建设项目“三同时”规定，就一定能把该项目建设所带来的环境问题减少到最低程度，从环境保护的角度看，该项目的建设是可行的。

管理要求

1、工程建设中应结合各项环保设施建设质量的监督，严格控制施工占地人为扩大，以免破坏更多植被，造成更多水土流失；除永久占地外，其它造成植被破坏的土地，应及时恢复植被；

2、工程建成后，管理部门应确定区域内水土流失实际情况，结合项目水土保持措施提出相应的整改意见，确保水土流失量在设计允许范围内；

3、工程建设中应加强对各项环保设施质量的监督，当地政府应发动村民植树造林，提高环保意识。

水土保持
占地及防治责任范围
项目建设区包括重力坝工程区、道路工程区、施工辅助设施区和存弃渣场区。
道路工程区包括永久道路和临时道路。

施工辅助设施区包括项目施工占地范围。

存弃渣场区包括设置的1个存弃渣场。本工程不涉及料场，所需要建筑材料为外购，外购部分不在防治责任范围内。
占地面积总计3.285hm2，按工程区划分，水库淹没区0.783hm2，枢纽工程区0.244hm2，施工营场地区0.333hm2，道路工程区1.24hm2，弃渣场区0.685hm2。按占地类型划分，旱地0.363hm2，水田0.252hm2，有林地2.597hm2，水域0.073hm2。

因此，水土保持防治责任范围为整个项目占地范围，总面积3.285hm2。

土石方平衡分析

土石方平衡分析

梁河县曩宋乡弄坵坝塘由弄坵坝塘组成。本工程开挖方为25441m3(包括土方17833m3，石方7608m3，表土9119m3)，填筑砌筑量为2265m3，表土利用量9119m3；外借761m3，产生永久弃渣量为23937m3/1118m3 (自然方/松方，松方系数1.3)。

详见下表。

表8-1   工程土石方平衡及流向分析表                                          单位：m3
	序号
	项目分区
	开挖
	表土转存利用
	回填利用
	填筑、砌筑量
	调入
	调出
	外借
	弃渣

	
	
	小计
	土方
	石方
	
	
	
	数量
	来源
	数量
	去向
	数量
	来源
	自然方
	松方
	去向

	一
	枢纽工程区
	3695
	2587
	1108
	0
	71
	832
	0
	0
	0
	0
	761
	0
	3624
	4711
	　

	1
	重力坝
	3695
	2587
	1108
	　
	71
	832
	　
	　
	　
	　
	761
	外购石料
	3624
	4711
	弃渣场

	二
	道路区
	21666
	15166
	6500
	9119
	1007
	1007
	0
	0
	346
	0
	0
	0
	20313
	26407
	　

	1
	永久道路
	17347
	12143
	5204
	2587
	7
	7
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	17340
	22542
	弃渣场

	2
	临时道路
	4319
	3023
	1296
	6532
	1000
	1000
	　
	　
	346
	　
	　
	　
	2973
	3865
	弃渣场

	三
	施工辅助设施区
	80
	80
	　
	　
	426
	426
	346
	　
	　
	　
	　
	　
	0
	0
	　

	四
	弃渣场区
	　
	　
	　
	　
	　
	0
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0
	0
	　

	五
	合计
	25441
	17833
	7608
	9119
	1504
	2265
	346
	0
	346
	0
	761
	0
	23937
	31118
	　


注：除注明外，均为自然方。
弃渣场布置
根据工程布置及土石方平衡分析成果，选定1个弃渣场，位于坝址区和弄坵村之间河道左侧的山谷。弃渣场属沟道型

水土流失防治分区和总体布局
水土流失防治分区
根据该项目建设的实际情况，结合外业调查和资料分析，将本工程水土流失防治责任范围划分为坝塘工程区、道路工程区、施工辅助设施区和存弃渣场区。

水土流失防治总体布局和措施体系
防治措施总体布局按照系统工程原理，处理好局部与整体、单项与综合、眼前与长远的关系，争取以投资省、效益好、可操作性强的水土保持防治措施，有效地控制水土流失防治责任范围内的水土流失。本工程水土流失防治将以植物措施与工程措施相结合、永久措施与临时防护措施相结合，并把主体工程中具有水土保持功能的设施纳入水土流失防治体系中，建立完整有效的水土保持防护体系，合理确定水土保持方案总体布局，以形成完整的、科学的水土保持防治体系。分述如下：

（一）项目建设区

（1）存弃渣场区

存弃渣场防治区为本工程水土流失防治的重点之一。本方案新增挡渣墙、截排水沟等工程措施；并在堆渣结束后，对渣体进行复垦和整地，不复垦的渣场进行植被恢复设计。

（2）坝塘工程区

根据本工程主体设计情况，为了保障安全运行，坝塘设计中采取了大量的工程措施，已基本满足防治水土流失的要求，对防治建设中可能造成的水土流失具有很好的作用。本方案针对建筑物主要提出施工期间的水土保持要求，此外，在建筑物迹地采用植物措施边坡种草，辅以必要的临时挡护、排水临时工程。
（3）道路工程区 

根据施工组织设计，道路路面采用泥结碎石，路两侧视地形进行了削坡、浆砌块石等护坡工程及截水沟、道路边沟等排水措施设计，确保了道路路基及边坡稳定。本方案拟采取在永久道路外侧种植行道树、裸露边坡种草等措施，进一步巩固路基及边坡，减轻水土流失，美化施工区环境。在临时道路服务期满后，扣除乡村留用的道路外，其余进行复垦和土地整治，并进行植被恢复。

（4）施工辅助设施区

对辅助设施建设和运行期间提出水土保持要求；施工结束后，及时拆除临时房屋建筑后，并且对未在淹没区内的施工场地进行土地整治，恢复植被和耕地。

弃渣场区水土保持防治措施
弃渣场防治区为本工程水土流失防治的重点之一。根据主体工程布局及土石方统计结果。确定的弃渣场满足本工程建设过程中弃渣堆放的要求。

由于渣体松散，渣场周边有一定集水面积，一旦防护不当极易引发水土流失。本方案从水土保持工程措施、植物措施和临时防护措施三方面进行了全面设防。

工程措施设计
按照“上截下拦”的原则，存弃渣前在弃渣场下侧建挡渣墙，采用M7.5浆砌石砌筑。在存弃渣场上侧修截水沟拦截坡面径流，两测修排水沟。弃渣过程中分层碾压，沿弃渣高度每隔3.0m～5.0m设一宽2.0m的平台，平台内设排水沟。弃渣完成后应对弃渣面进行平整， 植树坑回填种植土，种植土来自剥离表土集中堆放场。为保证弃渣边坡的稳定，从挡渣墙顶至弃渣面按1:2放坡。

（1）存弃渣场
①挡护措施
渣体坡脚设M7.5浆砌块石挡渣墙，挡墙高4.1m，顶部长度为11m，外坡坡比1:0. 1，背坡坡比1:0.5。底部设反坡增强抗滑能力，每隔2m设排水孔，每隔10m设一道沉陷伸缩缝，缝宽2cm，缝背部设反滤层。砌石石料极限抗压强度不低于50Mpa。
②排水设施
本渣场上部有来水面积，需要建排水沟。在渣场坡面右侧设排水沟，断面形式为矩形，沟底最小比降0.05，底宽0.4m，顶宽0.4m，渠深0.4m。排水沟长度为163m。
表8-2     弃渣场工程措施工程量表
	弃渣场
	挡渣墙
	截排水沟

	
	长度（m）
	土方开挖
	回填土石
	M7.5浆砌块石支砌(m3)
	长度(m)
	土方开挖
	回填土石
	M7.5浆砌块石支砌(m3)
	M10.0水泥砂浆抹面(m2)

	
	
	(m3)
	(m3)
	
	
	(m3)
	(m3)
	
	

	弃渣场
	11.0
	49.0
	4.4
	45.39
	163.00
	128.8
	21.2
	107.58
	293.40


植物措施设计

为防治弃渣场堆渣坡面及堆渣结束后渣体表层的水土流失，规划采取植物措施对弃渣场堆渣坡面及渣体顶面进行水土流失防治。各弃渣场在堆渣边坡采取直接进行草籽撒播，在堆渣平台上进行草籽撒播及种树的植物措施治理，植树坑覆土料自本工程开挖前的表土剥离。
（1）植物选择
根据施工区自然条件和当地有关部门的营林经验，并结合弃渣场的立地条件。渣场采用乔、灌、草相结合的方式进行绿化，树种选用旱冬瓜和车桑子，草种选择狗牙根。
（2）造林方法
为使渣场尽快绿化，让林木尽快起到保持水土、涵养水分、改善土壤的作用，根据绿化植物特性，旱冬瓜采用植苗造林；车桑子撒播，狗牙根采用草籽撒播的造林方法。
（3）种植技术
旱冬瓜选用营养袋苗，雨季造林。行间混交，株行距2.0m×2.0m。块状整地，穴（坑）规格：50cm×50cm×50cm。草种选择狗牙根任一种，采用草籽撒播，种植密度为56kg/hm2，5-6月造林。
（4）幼苗抚育管理
造林当年进行防火、防虫，防牲畜、人为损害，当年7月份进行第一次松土除草，当年10月份上旬进行第二次松土除草，干旱地区松土深度要深一些，但不要损伤根系。

表8-3         弃渣场植物措施工程量表
	项目
	场地平整
	旱冬瓜
	　
	车桑子
	种草面积
	狗牙根
	　
	幼林抚育面积
	覆土量
	渣场面积

	单位
	hm2
	株
	　
	kg
	hm2
	kg
	　
	hm2
	m3
	hm2

	弃渣场
	0.69
	1713
	　
	38.36
	0.69
	38.36
	　
	0.69
	428.1
	0.685


临时防护措施

为预防雨季雨水对表土堆存点产生冲刷，产生新的水土流失。考虑在渣场堆存区域下侧布置临时挡墙和临时排水沟，排水沟为临时土沟。计临时土袋挡墙80m3，临时排水沟土方开挖84m3。
水土保持要求
（1）施工过程中的堆土要求。为了减少因土料堆置不当，破坏自然、生态环境，产生水土流失，工程中预留的植物措施覆土必须及时运输至指定场地集中堆放，不得沿途随意倾倒，运输车辆在运输过程中不得让渣料随意散落。
（2）严格控制堆渣程序，确定合理的边坡角。土体的边坡角直接关系到土体边坡的稳定及水土流失的防治。因此，堆土期应严格按照堆土场规划要求堆土，杜绝堆土期因堆土不当造成的高陡边坡，充分利用土料自身的稳定。
（3）覆土存放场内土料使用后，应清理杂物，按设计要求，进行场地硬化、平整、覆土植树、种草。
其他区域水保措施
其他区域水保措施只采取植物措施和临时措施。工程量见列下表。
表8-4            植物措施工程量统计表
	植物措施
	单位
	弃渣场区
	枢纽工程区
	道路区
	施工辅助设施区
	合计

	
	
	　
	　
	　
	　
	

	场地平整
	hm²
	0.69
	0.11
	0.32
	0.33
	1.45

	种草面积
	hm²
	0.69
	0.11
	0.32
	0.33
	1.45

	幼林抚育面积
	hm²
	0.69
	　
	0.32
	0.33
	1.34

	需
	旱冬瓜
	株
	1713
	　
	800
	833
	3345

	苗
	车桑子
	kg
	38.36
	　
	17.92
	18.65
	74.93

	量　
	爬山虎
	株
	　
	　
	350
	120
	470

	草种
	狗牙根
	kg
	38.36
	6.16
	17.92
	18.65
	81.09

	覆土量
	　
	428
	　
	100
	104
	632


表8-5   临时措施工程量统计表
	项目
	单位
	弃渣场区
	枢纽工程区
	道路区
	施工辅助设施区
	合计

	
	
	
	
	
	
	

	土袋挡墙
	m3
	10
	15
	25
	5
	55

	临时排水沟土方开挖
	m3
	30
	20
	120
	15
	185


水土保持投资概算

梁河县曩宋乡弄坵坝塘水土保持投资按主体单价，不足部分按水土保持单价计算。经计算，梁河县曩宋乡弄坵坝塘水土保持投资12.63万元，其中工程措施费5.60万元，植物措施费5.05万元，临时措施费1.37万元，独立费用0.24万元，预备费0.37万元。
     表8-6                  水土保持投资概算表
	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)

	第一部分 工程措施
	　
	　
	　
	55959.19 

	一 
	弃渣场防治区
	　
	　
	　
	55959.19 

	1.1
	挡渣墙
	　
	　
	　
	15149.74 

	　
	土方开挖
	m³　
	49.0
	15.45
	757.05 

	　
	M7.5浆砌石
	m³　
	45.4
	315.55
	14322.81 

	　
	回填土 石（夯实）
	m³　
	4.4
	15.88
	69.87 

	1.2
	截排水工程
	　
	　
	　
	40809.45 

	　
	土方开挖
	m³
	128.8
	15.45
	1989.96 

	　
	M7.5浆砌石
	m³
	107.6
	315.55
	33946.87 

	　
	M10.0水泥砂浆抹面
	m2
	293.4
	15.46
	4535.96 

	　
	回填土 石（夯实）
	m³　
	21.2
	15.88
	336.66 

	第二部分 植物措施
	　
	　
	　
	50513.35 

	一
	弃渣场区
	　
	　
	　
	25770.85 

	1.1
	土地整治
	　
	　
	　
	7447.45 

	　
	场地平整
	m²
	6900
	0.48
	3312.00 

	　
	复垦回填
	m³
	0.0
	9.66
	0.00 

	　
	表土剥离
	m³
	0.0
	2.84
	0.00 

	　
	覆土
	m³
	428.1
	9.66
	4135.45 

	1.2
	栽植费
	　
	　
	　
	7481.07 

	　
	旱冬瓜栽植
	株
	1713
	1.86
	3186.18 

	　
	撒播车桑子
	hm²
	0.690
	1606.83
	3186.18 

	　
	撒播种草
	hm²
	0.690
	1606.83
	1108.71 

	1.3
	苗木及草种
	　
	　
	　
	8166.75 

	　
	旱冬瓜
	株
	1884
	2.5
	4710.75 

	　
	车桑子种子
	kg
	38.4
	45
	1728.00 

	　
	狗牙根种子
	kg
	38.4
	45
	1728.00 

	1.4
	幼林抚育
	hm²
	0.69
	3877.65
	2675.58 

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	二
	枢纽工程区
	　
	　
	　
	630.70 

	1.1
	土地整治
	　
	　
	　
	176.75 

	　
	场地平整
	m²
	1100
	0.48
	528.00 

	1.2
	栽植费
	　
	　
	　
	176.75 

	　
	撒播种草
	hm²
	0.11
	1606.83
	176.75 

	1.3
	苗木及草种
	　
	　
	9.66
	277.20 

	　
	狗牙根种子
	kg
	6.2
	45
	277.20 

	1.4
	幼林抚育
	hm²
	0
	1.86
	0.00 

	三
	道路工程区
	　
	　
	　
	10314.72 

	1.1
	土地整治
	　
	　
	　
	2502.00 

	　
	场地平整
	m²
	3200
	0.48
	1536.00 

	　
	覆土
	m³
	100.0
	9.66
	966.00 

	1.2
	栽植费
	　
	　
	　
	2988.87 

	　
	旱冬瓜栽植
	株
	800
	1.86
	1488.00 

	　
	爬山虎栽植
	株
	350
	1.35
	472.50 

	　
	撒播车桑子
	hm²
	0.32
	1606.83
	514.19 

	　
	撒播种草
	hm²
	0.32
	1606.83
	514.19 

	1.3
	苗木及草种
	　
	　
	　
	3583.00 

	　
	旱冬瓜
	株
	880
	2.5
	2200.00 

	　
	爬山虎
	株
	385
	1.5
	577.50 

	　
	车桑子种子
	kg
	0.0
	45
	0.00 

	　
	狗牙根种子
	kg
	17.9
	45
	805.50 

	1.4
	幼林抚育
	hm²
	0.32
	3877.65
	1240.85 

	四
	施工辅助设施区
	　
	　
	　
	13797.08 

	1.1
	土地整治
	　
	　
	　
	2588.64 

	　
	场地平整
	m²
	3300
	0.48
	1584.00 

	　
	覆土
	m³
	104.0
	9.66
	1004.64 

	1.2
	栽植费
	　
	　
	　
	3791.01 

	　
	旱冬瓜栽植
	株
	833
	1.86
	1549.38 

	　
	爬山虎栽植
	株
	120
	1.35
	162.00 

	　
	撒播车桑子
	hm²
	0.33
	1606.83
	1549.38 

	　
	撒播种草
	hm²
	0.33
	1606.83
	530.25 

	1.3
	苗木及草种
	　
	　
	　
	6137.80 

	　
	旱冬瓜
	株
	916
	2.5
	2290.75 

	　
	爬山虎
	株
	132
	1.5
	198.00 

	　
	车桑子种子
	kg
	0.0
	45
	0.00 

	　
	狗牙根种子
	kg
	81.09
	45
	3649.05 

	1.4
	幼林抚育
	hm²
	0.33
	3877.65
	1279.62 

	第三部分 施工临时工程
	　
	　
	　
	13724.45 

	1
	土袋挡墙填筑
	m³
	55
	144.08
	7924.40 

	2
	土袋挡墙拆除
	m³
	55
	14.77
	812.35 

	3
	临时排水沟土方开挖
	m³
	185
	15.45
	2858.25 

	4
	其他临时工程
	按第一、二部分合计的2％计列
	2129.45 

	一至三部分之和
	　
	　
	　
	120196.98 

	第四部分 独立费用
	　
	　
	　
	2403.94 

	1
	建设管理费
	根据水利部67号文：按一～三部分的2%计
	2403.94 

	2
	工程监理费
	不计列
	0.00 

	3
	方案编制费
	不计列
	0.00 

	4
	水土流失监测费
	不计列
	0.00 

	5
	工程质量监督费
	不计
	0.00 

	　
	一至四部分合计
	　
	　
	　
	122600.92 

	　
	基本预备费
	根据水利部67号文：按一～四部分的3%计
	3678.03 

	　
	水土保持设施补偿费
	元/m²
	0
	1
	0.00 

	　
	静态总投资
	　
	　
	　
	126278.95 


附图

弃渣场设计图。
工程建设征地与移民安置

建设征地及影响范围

淹没影响及处理范围
水库淹没以耕地、林地为主，水库淹没影响及工程区占地涉及专项设施主要人饮管道等。根据《水利水电工程建设征地移民安置规划设计规范》（SL 290—2009）的规定，淹没对象的设计洪水标准，应根据淹没对象的重要性、水库调节性能及运用方式等进行分析论证。在安全、经济和考虑其原有防洪标准的原则下，因地制宜地在规范所列的设计洪水范围内进行选择。工程淹没设计洪水标准如下：

表9-1            不同淹没对象设计洪水标准
	淹没对象
	洪水标准（P.%）
	重现期（年）

	耕地、园地
	20
	5

	林地、草地、未利用地
	正常蓄水位
	1288.0

	农村居民点
	10
	10

	其他设施
	按相应的洪水标准
	


工程建设用地范围
工程建设区本着节约用地的原则，依据工程总体布置成果，合理确定工程建设区永久征地红线范围，工程主要建筑物为重力坝。淹没区域与工程建设区交叉重叠部分列入枢纽工程建设区，工程建设区永久征地范围根据工程总体布置，并根据实际地形局部调整，工程永久占地的管理范围是根据《水库工程管理设计规范》SL106-2017，并参照《云南省水利工程管理条例》（2018年5月1日执行）。

1）堤坝轴线上游开挖轮廓线，下游从坝脚线起20m，坝两端以第一道分水为界并距坝端各10m，以上所框定的范围不含工程占地范围；

2）其它工程边缘外延10范围（不包括工程占地面积）；
施工临时占地包括生产生活区、弃渣场、场内道路等。施工临时用地范围根据施工布置确定。

项目建设征地实物指标调查

弄坵坝塘工程实物调查包括工程影响区和工程建设区实物调查。根据施工占地特点，工程建设区用地分永久征地和临时占地，因此，工程建设区用地实物调查包括工程永久征地实物调查和工程临时占地实物调查两部分。

调查依据

弄坵坝塘工程实物指标调查主要依据《水利水电工程建设征地移民安置规划设计规范 SL 290—2009》及《水利水电工程建设征地实物指标调查规范SL 442—2009》进行。

实物调查内容和方法

调查内容

调查内容分为社会经济调查和实物调查两方面。

社会经济调查

我单位到梁河县政府相关部门及该项目涉及乡（镇）调查了解并收集如下相关资料：

（1）梁河县及该项目涉及相关乡（镇）2017年～2019年度国民经济和社会发展统计年鉴；

（2）该项目涉及相关村委会2017年～2019年度农村统计报表、农村经济统计表；

（3）弄坵坝塘工程区土地利用现状图；

（4）了解梁河县及该项目涉及到的有关乡（镇）农副产品平均单价、市场价格及补贴等信息；

（5）了解梁河县及该项目涉及到的有关乡（镇）地方建筑材料、人工工资、当地建筑材料概算价。

实物调查

项目实物调查内容包括土地、人口、房屋及附属建筑物、零星果木、专项设施等。

实物指标调查成果

工程淹没区实物指标
一、人口

主要涉及曩宋乡关璋村委会，项目区征地范围内无人口居住，无动迁人口，征收土地后不存在土地全部征用或大部分被征用的农户，也不存在生产性移民。

二、土地

永久占地面积为11.74亩。其中：耕地4.98亩（水田3.78亩，旱地1.20亩）；水域及水利设施用地0.80亩（河流）；林地5.96亩（有林地）。
淹没工程区实物指标调查汇总见下表。

表9-2              淹没工程区实物指标表

	名称
	子项
	单位
	数   量
	备注

	淹没区

	土地
	一、永久征收土地面积
	亩
	11.74
	

	
	（1）耕地
	亩
	
	

	
	水田
	亩
	3.78
	

	
	旱地
	亩
	1.20
	

	
	（2）林地
	
	
	

	
	有林地
	亩
	5.96
	

	
	（3）水域及水利设施用地
	
	
	

	
	河流水面
	
	0.80
	


枢纽工程实物指标

一、人口

主要涉及曩宋乡关璋村委会，项目征地范围内无人口居住，无动迁人口，征收土地后不存在土地全部征用或大部分被征用的农户，也不存在生产性移民。

二、土地

枢纽工程总占地37.54亩。
永久占地面积为22.26亩。其中：耕地2亩（旱地）；水域及水利设施用地0.3亩（河流水面）；林地19.96亩（有林地）。
临时占地面积为15.28亩。其中：耕地2.25亩（旱地）；林地13.03亩（有林地）。

三、房屋及附属建筑物
不涉及。
枢纽工程实物指标调查汇总见下表。
表9-3           枢纽工程实物指标表

	名称
	子项
	单位
	数   量
	备注

	枢纽工程

	土地
	一、永久征收土地面积
	亩
	22.26
	

	
	（1）耕地
	亩
	
	

	
	水田
	亩
	0
	

	
	旱地
	亩
	2.00
	

	
	（2）林地
	
	
	

	
	有林地
	亩
	19.96
	

	
	（3）水域及水利设施用地
	
	
	

	
	河流水面
	
	0.30
	

	
	二、临时占用土地面积
	
	15.28
	

	
	（1）耕地
	亩
	
	

	
	旱地
	亩
	2.25
	

	
	（2）林地
	
	
	

	
	有林地
	亩
	13.03
	


建设征地实物指标汇总

弄坵坝塘工程建设征地总面积49.28亩，其中：永久征地总面积34.0亩，临时征地总面积15.28亩。
表9-4                      工程建设征实物指标汇总表

	序号
	项目
	计量单位
	永久占地
	临时占地　
	总计
	备注

	
	
	
	水库淹没区
	枢纽区
	小计
	枢纽区
	小计
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	乡（镇）
	个
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	村委会
	个
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	总户数
	户
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	总人数
	人
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	一
	征收土地面积
	亩
	　
	　
	0
	　
	　
	0
	　

	（一）
	征收土地面积
	亩
	11.74
	22.26
	34
	15.28
	15.28
	49.28
	　

	1
	耕地
	亩
	4.98
	2
	6.98
	2.25 
	2.25
	9.23
	　

	　
	1、旱地
	亩
	1.2
	2.00 
	3.2
	2.25
	2.25
	5.45
	　

	　
	2、水田
	亩
	3.78
	0
	3.78
	　
	0
	3.78
	　

	2
	林地
	亩
	5.96
	19.96
	25.92
	13.03
	13.03
	38.95
	　

	　
	1、有林地
	亩
	5.96
	19.96
	25.92
	13.03
	13.03
	38.95
	　

	3
	水域及水利设施用地
	亩
	0.8
	0.3
	1.1
	　
	0
	1.1
	　

	　
	1.河流水面
	亩
	0.8
	0.3
	1.1
	　
	0
	1.1
	　


征地影响分析评价

不利影响

弄坵坝塘工程永久征收总耕地面积为6.98亩，其中：水田3.78亩，旱地3.2亩。征用耕地对涉及村民委员会影响甚微，征地后不影响到项目区群众的生产生活。

有利影响

弄坵坝塘程建设任务为弄坵村、牛场地村的农业灌溉和农村人畜饮水供水，灌溉面积为700亩，供水人口为951人，大小牲畜2063头。经计算，年可供水量为35.5万m3。

移民安置

指导思想和原则

指导思想

弄坵坝塘工程建设征地和移民安置工作在全面贯彻落实科学发展观，做到工程建设、移民安置与生态环境保护并重的基础上，坚持开发性移民针，以对国家、对移民高度负责为准则，以实现移民逐步能致富最终目标。

安置原则

为妥善地安置弄坵坝塘工程建设征地移民,使工程尽早开工,较好的发挥效益,梁河县多家单位和其相关部门多次就移民的安置模式进行研讨，并充分借鉴已建和在建工程的成功经验，提出了弄坵坝塘工程移民安置的基本原则是：

1、坚持“以人为本”思想和开发性移民方针，实行前期补偿、补助与后期生产扶持相结合，切实保障移民合法权益，坚持移民安置与国家建设社会主义和谐社会主义新农村建设相结合；    

2、以“不降低移民生活水平”为根本，采取前期补偿、补助，后期生产扶持相结合的办法，使移民生产、生活水平在原有水平的基础上有所提高；

3按照“有利生产、方便生活”的原则，统筹规划，合理布局。同时节约土地、力求充分挥土地资源潜力，讲求实效；

4、移民安置与资源开发、经济发展、水土保持和生态环境保护相结合，在条件允许的前提下，尽量避免大规模土木工程建设，减轻生态压力。

基准年和规划水平年

弄坵坝塘工程基准年按以2020年为基准年。主体工程施工期为5个月，故规划水平年为2020年。

移民安置目标

农村移民安置规划目标的确定，是按照工程施工建设进度计划对工程施工建设用地的时间要求，结合各县（区）当地经济发展计划目标，以规划设计水平年当地发展规划为基础合理确定。

本着“不降低原有生活水平”使农村移民做到生产（就业）有出路，劳动力得到安排，实现移民“稳得住、能致富、环境得到保护”的移民安置总体目标，并与当地政府制定的经济发展目标和非移民农户同期经济收入水平相适应，合理制定移民安置后应达到的经济收入水平目标值。

生产安置人口

一、生产安置人口计算

生产安置人口，应以其主要收入来源受征地影响的程度为基础计算确定。对以耕地为主要生活来源者，按项目区涉淹村和受征地影响的耕地，除以该村征地前平均人占有的耕地数量计算。

农业生产安置人口计算方法

农业生产安置人口，指因建设征地而失去了赖以生存的土地资源，而需要重新给予解决生产出路的人口。农业生产安置人口的计算，按中华人民共和国水利行业标准《水利水电工程建设农村移民安置规划设计规范》（SL440—2009）：“需要安置的农业人口数，按照被征收的耕地数量除以征地前被征收单位平均每人占有耕地的数量计算”。对以耕地为主要生产资料者通过以下公式进行计算生产安置人口。 

C=A/B…………………<1>

D=C×（1+K）n…………<2>
A:征用的耕地数量。以村委会为单位工程建设征地征用的耕地数量（换算为标准耕地，单位：亩）； 

B:征地前被征用单位的人均耕地数量。即以实物调查基准年村委会实有耕地（换算为标准耕地）除以基准年实地调查的该村小组人口数（亩/人）；

C:基准年农业生产安置人口（人）； 

D:规划水平年农业生产安置人口（人）； 

K:设计取用的人口自然增长率（取8‰）； 

n:基准年至规划水平年之间的年数（n=1）。

二、人口自然增长率

人口自然增长率指一定时期内人口自然增长数（出生人数减死亡人数）与该时期内平均人口数之比，通常以年为单位计算，用千分比来表示，计算公式为：人口自然增长率=（年内出生人数－年内死亡人数）/年平均人口数×1000‰=人口出生率－人口死亡率。

根据上述计算方法，并结合建设征地涉及的实际情况和项目区的特点，项目区有个别超计划出生人口的存在，最后综合分析确定工程建设征地影响区农业人口自然增长率为8‰。
生产安置人口

经计算，弄坵坝塘工程基准年2020农业生产安置人口为6人，根据项目区近年来人口增长情况，人口自然增长率为8‰，推算至2020年，建设征地区农业生产安置人口为6人。 
后期扶持规划

政策依据

1、国务院颁布的《大中型水利工电工程建设征地补偿和移民安置条例》（国务院第471号令）中明确指出：国家提倡和支持开发性移民，采取前期补偿、补助与后期生产扶持的方法，帮助移民恢复与发展生产，使移民生活达到或者超过原有水平。

2、《云南省大中型水利水电工程建设移民安置管理办法》要求各级人民政府及有关部门要大力支持项目区经济建设和社会事业发展，采取各种措施，扩大生产门路，并在安排交通、水利、文化、教育、卫生等建设项目，分配支农、扶贫等各类资金时，对项目区及移民安置区予以优先照顾。

扶持范围与扶持对象

根据《国务院关于完善大中型工程移民后期扶持政策的意见》（国发[2006]17号）文件精神，弄坵坝塘工程后期扶持范围与扶持对象为建设征地涉及的移民人口，移民人口=项目区搬迁安置人口+项目区生产安置人口-二者重叠部分，由前述计算分析可知，本工程不涉及搬迁人口，故移民人口为项目区生产安置人口。村民委员生产安置人口为6人。

后期扶持目标

移民扶持的目标是使移民能够恢复到征地前的生产生活水平并能够与其他村庄同步发展和富裕。按《条例》的精神，以生产扶持为主的后期扶持可分为两个阶段，其相应的目标是：第一阶段应达到征地前的生产和生活水平；第二阶段应达到与当地非征地农户的生产水平同步增长，生活水平同步提高。

后期扶持项目和内容

1、根据《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》的规定，各级人民政府应当加强移民安置区的交通、能源、水利、环保、通信、文化、教育、卫生、广播电视等基础设施建设，扶持移民安置区发展。

2、国家或地方政府在移民安置区和弄坵坝塘工程受益地区兴办的生产建设项目，应当优先吸收符合条件的移民就业。

3、梁河县在安排基本农田和水利建设资金时，应当对移民安置区所在区域优先予以扶持。

4、各级人民政府及其有关部门应当加强对移民的科学文化知识和实用技术的培训，加强法制宣传教育，提高移民素质，增强移民就业能力。

5、弄坵坝塘工程受益地区的各级地方人民政府及其有关部门应当按照优势互补、互惠互利、长期合作、共同发展的原则，采取多种形式对移民安置区给予支持。

6、移民初期由于搬迁、失去耕地等因素，生活水平势必受到一定影响，为此，给予生活补助，以维持基本的生活水平。

7、对移民提供相关优惠政策，积极鼓励移民从事二、三产业，同时，剩余劳动力还可以由政府组织，优先对移民开展劳力技能培训和劳动输出，鼓励移民外出务工。

8、对移民中的鳏、寡、孤、独等弱势群体进行生活救济。

建设征地区移民安置投资概算

概算编制的依据

1、《水利水电工程建设征地移民安置规划设计规范》SL/T290—2009；

2、梁河县已出台的补偿文件。

3、建设征地移民安置投资概算编制的价格水平年为2017年第四季度。

补偿费用构成

根据《水利水电工程建设征地移民安置规划设计规范》（SL290—2009）的要求，弄坵坝塘工程建设征地和移民安置补偿费用投资概算分农村移民安置补偿补助费、专项设施补偿复建费、其他费、预备费和有关税费等5部分，各项目具体费用构成分述如下：

1、农村移民安置补偿补助费：农村移民安置补偿补助费包括征收土地补偿补助费、零星树木以及其他相关补偿补助费等构成。

2、专项设施补偿复建费：本项目不涉及。

3、其他费用：根据规范要求，其他费用主要包括前期工作费、勘测设计科研费、实施管理费、实施机构开办费、技术培训费、监督评估费和咨询服务费等。

4、预备费：包括基本预备费和价差预备费。

5、有关税费：包括耕地占用税、耕地开垦费、森林植被恢复费等。

补偿标准拟定

农村移民安置补偿
本项目征地补偿费用由乡、村自筹，不列入工程概算。

专业项目设施复建单价

不涉及
其它费

不计列。
预备费

不计列。

有关税费

1、《中华人民共和国耕地占用税法》中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议于2018年12月29日通过，自2019年9月1日起施行。水利工程占用耕地，减按每平方米二元的税额征收耕地占用税。

2、耕地开垦费：按照《云南省耕地开垦费和土地复垦费征收使用办法》（云政办法［2009］34号文，2009年2月12日），及《云价综合（2011）18号文》，梁河县水田标准为16元/m2、旱地标准为13元/m2。
3、森林植被恢复费：《云南省林地管理办法》规定“占用征用林地森林植被恢复费的标准按当地同种人工林营造同面积的丰产林郁闭林所需费用计算。”按《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》规定：乔木林地10元/m2，灌木林6元/m2。

4、失地农民保障金：参照《云南省人民政府办公厅关于改革完善被征地农民基本养老保障的指导意见》云政办发（2019）1号。按“每亩增收不低于2万元的专项资金”本项目按照2万元/亩计列。
征地移民补偿投资概算

本项目仅计列相关税费，征地补偿投资由乡政府自筹，不列入本工程概算。

表9-5   弄坵坝塘移民安置规划投资概算汇总表
	税费
	项目
	单位
	淹没区
	枢纽区
	单价（元）
	合计（万元）
	备注

	
	
	
	
	永久
	临时
	
	
	

	
	1.耕地占用税
	m2
	3320.02
	1333.34
	　
	2
	0.93 
	　

	
	2.耕地开垦费
	m2
	2520.01
	0.00
	　
	16
	4.03 
	水田

	
	
	m2
	800.00
	1333.34
	　
	13
	2.77 
	旱地

	
	3.森林植被恢复费
	m2
	3973.35
	13306.73
	8686.71
	10
	25.97 
	　

	
	4.失地农民保障金
	亩
	4.98
	2.00
	　
	20000
	13.96 
	　

	总投资
	47.66 
	　


结论和建议

主要结论

1、弄坵坝塘工程建设征地总面积49.28亩，其中：永久征地总面积34.0亩，临时征地总面积15.28亩。

2、弄坵坝塘工程共涉生产安置6人，不涉及搬迁。

3、弄坵坝塘工程建设征地移民安置总投资47.66万元。耕地占用税0.93万元，耕地开垦费6.81万元，森林植被恢复费25.97万元，失地农民保证金13.96万元。
建议

1、鉴于近年来项目区社会经济不断发展，为避免工程区实物指标、移民安置规划和投资概算发生较大变化，建议按移民安置要求尽快实施。

2、移民工作重在执行和监管，相关主管部应加强在征地和移民安置工作中的监管，避免讳法行为出现，落实国家相应的政策，切实保障移民的利益不受侵犯。

附件及附图

1、弄坵坝塘工程占地范围示意图。

实施方案概算

编制原则及依据

编制原则

本投资概算编制原则：严格按照《水利工程设计概（估）算编制规定》编制；按照施工组织设计的施工方法和施工工艺分析计算工程建筑安装单价。

编制依据

文件依据

(1) 水利部文件 “水利部关于发布《水利工程概（估）算编制规定的通知》”，水总【2014】429号文；

(2)勘察设计费按照国家计委计价格【2002】10号文颁发的《工程勘察设计收费定额计算》，工程监理费按照发改价格【2007】670号文计算。

(3) 水利部办公厅“水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改增值税计价依据调整办法》的通知”，办水总【2016】132号文。

(4) 云南省水利厅云南省发展和改革委员会关于印发《云南省水利工程营业税改增值税计价依据调整办法》的通知，云水规计【2016】171号文。

(5) 云南省水利厅云南省发展和改革委员会关于印发《关于调整云南省水利工程计价依据有关税率及系数》的通知，云水规计【2019】46号文。
定额依据

(1)水利部水总【2002】116号文颁发的《水利建筑工程概算定额》、《水利工程施工机械台时费定额》、《水利建筑工程补充定额》；

(2) 水利部水建管（1999）523号文颁发的《水利水电设备安装工程概算定额》。

(3)海建管【2009】80号文颁发的《水利工程概预算补充定额》（海委部分）。
费率标准

                  费用计算标准汇总表          单位：%

	序号
	项目名称
	其他直接费
	现场经费
	间接费
	企业利润
	税金

	Ⅰ
	枢纽工程
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	土方工程
	7
	 
	8.5
	7
	9

	2
	石方工程
	7
	 
	12.5
	7
	9

	3
	砂石备料工程(自采)
	0.5
	 
	5
	7
	3

	4
	模板工程
	7
	 
	9.5
	7
	9

	5
	混凝土浇筑工程
	7
	 
	9.5
	7
	9

	6
	钢筋制安工程
	7
	 
	5.5
	7
	9

	7
	钻孔灌浆工程
	7
	 
	10.5
	7
	9

	8
	锚固工程
	7
	 
	10.5
	7
	9

	9
	疏浚工程
	7
	 
	7.25
	7
	9

	10
	其他工程
	7
	 
	10.5
	7
	9

	11
	机电、金属结构设备安装工程
	7.7
	 
	75
	7
	9


人工预算单价

根据水总【2014】429号文及国人部发【2006】61号文，人工工资属于二类区工资，按下表采用。

       人工预算单价表            单位：元／工时
	工程项目
	工长
	高级工
	中级工
	初级工

	枢纽工程
	11.98
	11.09
	9.33
	6.55


材料预算价格

(1)主要材料：钢筋、炸药、柴油、汽油、水泥、木材等按梁河县2019年12月市场价格加到达工地分仓库的运杂费、采购保管费计算；

(2)砂石料：砂石料均从为外购，运距60km。

(3)次要材料：按《关于发布云南省水利工程设计概（估）算次要材料价格和调整定额海拔高程系数等事项的通知》中的次要材料价格除以1.03计算。

主要材料预算计算表
	砂石料材料单价计算表

	编号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	1
	块石60km(枢纽区)
	m3
	　
	　
	143.74 

	　
	        块石出厂价
	
	　
	77.50 
	77.50 

	　
	        运输费
	
	60×1.6×0.69
	66.24 
	66.24 

	2
	碎石60km(枢纽区)
	m3
	　
	　
	137.13 

	　
	       碎石出厂价
	
	　
	77.10 
	77.10 

	　
	        运输费
	
	60×1.45×0.69
	60.03 
	60.03 

	3
	砂60km（枢纽区）
	m3
	　
	　
	122.69 

	　
	        砂出厂价
	
	　
	60.59 
	60.59 

	　
	        运输费
	
	602×1.5×0.69
	62.10 
	62.10 


主要材料价格运杂费计算表

	编号
	1
	材料名称
	钢筋
	运输起止地点
	县城至水库工地

	运距
	20Km
	毛重系数
	1
	装载系数
	1
	计算单位
	t

	序号
	费用名称
	计算式
	单位费用（元）

	1
	装卸费
	10
	10

	2
	运输费
	（20×1.08）×1.0÷1.0
	21.6

	3
	加固费
	捆拌材料及人工费
	10

	4
	合计
	　
	41.6


主要材料价格运杂费计算表

	编号
	2
	材料名称
	水泥32.5
	运输起止地点
	县城至水库工地

	运距
	20Km
	毛重系数
	1
	装载系数
	1
	计算单位
	t

	序号
	费用名称
	计算式
	单位费用（元）

	1
	装卸费
	（5+4）×1.0
	9

	2
	运输费
	(20×1.08）×1÷1.0
	21.6

	3
	合计
	　
	30.6


主要材料价格运杂费计算表

	编号
	3
	材料名称
	炸药
	　
	运输起止地点
	县城至水库工地

	运距
	20Km
	毛重系数
	1.083
	装载系数
	1
	计算单位
	t

	序号
	费用名称
	计算式
	单位费用（元）

	1
	运输费
	（20×1.08）×1.083×1.4
	32.75 

	2
	合计
	　
	32.75 


主要材料价格运杂费计算表

	编号
	4
	材料名称
	汽油
	　
	运输起止地点
	县城至水库工地

	运距
	20Km
	毛重系数
	1
	装载系数
	0.95
	计算单位
	t

	序号
	费用名称
	计算式
	单位费用（元）

	1
	运输费
	（20×1.08）×1/0.95×1.4
	31.83 

	2
	合计
	　
	31.83 


主要材料价格运杂费计算表

	编号
	5
	材料名称
	柴油
	　
	运输起止地点
	县城至水库工地

	运距
	20Km
	毛重系数
	1
	装载系数
	0.9
	计算单位
	t

	序号
	费用名称
	计算式
	单位费用（元）

	1
	运输费
	（20×1.08）×1/0.9×1.4
	33.60 

	2
	合计
	　
	33.60 


施工用风、水、电价格

电价

电价根据水总（2014）429号文规定，按电网供电计算，电价为0.49元/度。

水价

根据施工组织设计，采用2台7-11Kw电动单级离心水泵抽水，水泵出力系数0.75，水量损耗率为8%，摊销费按0.04元/m3计。水价为0.68元/m3。

风价

根据施工组织设计，设置6 m3电动移动式空压机2台，空压机能量利用系数0.75，漏气气流阻力损耗8%，摊销费按0.004元/m3计，循环冷却水费摊销费0.007元/m3。风价为0.15元/m3。

施工机械台时费计算

按水利部水总【2002】116号文颁发的《水利工程施工机械台时费定额》计算。

编制方法

主体工程单价

根据施工组织设计提供的施工方法，建筑工程采用水利部水总【2002】116号文颁发的《水利建筑工程概算定额》，安装工程采用水利部水建管（1999）523号文颁发的《水利水电设备安装工程概算定额》。

主体建筑工程投资按主体工程设计工程量乘以工程单价进行编制。

预备费按照一至五部分投资的5%计列。

其他临时工程

按一至四部分建安工作量之和的2％计列。

独立费
独立费用按照水总【2014】429号文及云水规计【2016】171号文中枢纽工程的规定计算。

实施方案概算
根据2019年12月价格水平按水总（2014）429号、云水规计（2016）171号文及相关规定编制，德宏州梁河县弄坵农村饮水机灌溉水源工程方案总投资为628.72万元。
附表

工程总概算表

	工程概算总表             单位：万元

	序号
	工程或费用名称
	建安工程费
	设备购置费
	独立费用
	合计

	Ⅰ
	工程部分投资
	 
	 
	 
	 

	 一
	第一部分 建筑工程
	354.26
	 
	 
	354.26

	1
	弄坵重力坝工程
	346.76
	 
	 
	346.76

	2
	供电设施工程
	7.5
	　
	　
	7.5

	 二
	第二部分 机电设备及安装工程
	 
	 
	 
	 

	 三
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	3.53
	13.93
	 
	17.46

	1
	弄坵重力坝工程
	3.53
	13.93
	 
	17.46

	 四
	第四部分 施工临时工程
	70.23
	 
	 
	70.23

	1
	导流工程
	24.83
	 
	 
	24.83

	2
	施工交通工程
	24.72
	 
	 
	24.72

	3
	施工场外供电工程
	 
	 
	 
	 

	4
	施工房屋建筑工程
	12.29
	 
	 
	12.29

	5
	其他施工临时工程
	8.39
	 
	 
	8.39

	五 
	第五部分 独立费用
	 
	 
	97.37
	97.37

	1
	建设管理费
	 
	 
	21.4
	21.4

	2
	工程建设监理费
	 
	 
	10.7
	10.7

	3
	质量抽检费
	 
	 
	4.28
	4.28

	4
	审计费
	 
	 
	5.87
	5.87

	5
	联合试运转费
	 
	 
	 
	 

	6
	生产准备费
	 
	 
	3.24
	3.24

	7
	科研勘测设计费
	 
	 
	49.89
	49.89

	8
	其他
	 
	 
	1.99
	1.99

	 
	一至五部分投资合计
	428.02
	13.93
	97.37
	539.32

	六
	预备费
	 
	 
	 
	26.97

	1
	基本预备费
	 
	 
	 
	26.97

	七
	建设期融资利息
	 
	 
	 
	 

	八
	静态投资
	 
	 
	 
	566.29

	九
	总投资
	 
	 
	 
	566.29

	Ⅱ
	移民环境部分
	 
	 
	 
	　

	Ⅱ-1
	水库移民征地补偿费
	只计算税金部分
	47.66

	Ⅱ-2
	水土保持
	 
	
	 
	12.63

	Ⅱ-3
	环境保护费
	 
	
	 
	2.14

	　
	静态投资
	 
	
	 
	62.43

	　
	总投资
	 
	
	 
	62.43

	Ⅲ
	工程投资总计
	 
	
	 
	 

	 
	静态总投资
	 
	
	 
	628.72

	 
	总投资
	 
	
	 
	628.72


建筑工程分项设计概算表

	总概算表                 单位：万元

	序号
	工程或费用名称
	建安工程费
	设备购置费
	独立费用
	合计
	投资
比例

	 一
	第一部分 建筑工程
	354.26
	 
	 
	354.26
	65.69%

	1
	弄坵重力坝工程
	346.76
	 
	 
	346.76
	64.3%

	2
	供电设施工程
	7.5
	　
	　
	7.5
	1.39%

	 二
	第二部分 机电设备及安装工程
	 
	 
	 
	 
	 

	 三
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	3.53
	13.93
	 
	17.46
	3.24%

	1
	弄坵重力坝工程
	3.53
	13.93
	 
	17.46
	3.24%

	 四
	第四部分 施工临时工程
	70.23
	 
	 
	70.23
	13.02%

	1
	导流工程
	24.83
	 
	 
	24.83
	4.6%

	2
	施工交通工程
	24.72
	 
	 
	24.72
	4.58%

	3
	施工场外供电工程
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	施工房屋建筑工程
	12.29
	 
	 
	12.29
	2.28%

	5
	其他施工临时工程
	8.39
	 
	 
	8.39
	1.56%

	五 
	第五部分 独立费用
	 
	 
	97.37
	97.37
	18.05%

	1
	建设管理费
	 
	 
	21.4
	21.4
	3.97%

	2
	工程建设监理费
	 
	 
	10.7
	10.7
	1.98%

	3
	质量抽检费
	 
	 
	4.28
	4.28
	0.79%

	4
	审计费
	 
	 
	5.87
	5.87
	1.09%

	5
	联合试运转费
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	生产准备费
	 
	 
	3.24
	3.24
	0.6%

	7
	科研勘测设计费
	 
	 
	49.89
	49.89
	9.25%

	8
	其他
	 
	 
	1.99
	1.99
	0.37%

	 
	一至五部分投资合计
	428.02
	13.93
	97.37
	539.32
	100%

	六
	预备费
	 
	 
	 
	26.97
	 

	1
	基本预备费
	 
	 
	 
	26.97
	5%

	七
	建设期融资利息
	 
	 
	 
	 
	 

	八
	静态投资
	 
	 
	 
	566.29
	 

	九
	总投资
	 
	 
	 
	566.29
	 


	建筑工程概算表

	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价
（元）
	合计
（元）

	 
	第一部分 建筑工程
	 
	 
	 
	3542579.59

	1
	弄坵重力坝工程
	 
	 
	 
	3467579.59

	1.1
	坝体工程
	 
	 
	 
	2658963.45

	1.1.1
	明挖土方
	m³
	2163
	15.58
	33699.54

	1.1.2
	明挖石方
	m³
	2163
	48.55
	105013.65

	1.1.3
	槽挖土方
	m³
	17
	19.07
	324.19

	1.1.4
	槽挖石方
	m³
	151
	68.91
	10405.41

	1.1.5
	坝体C20混凝土(埋石率≤20%）
	m³
	3149
	498.5
	1569776.5

	1.1.6
	坝面C25混凝土
	m³
	583
	543.85
	317064.55

	1.1.7
	坝底垫板C20混凝土
	m³
	481
	527.35
	253655.35

	1.1.8
	坝底垫层C20混凝土(埋石率≤20%）
	m³
	176
	498.79
	87787.04

	1.1.9
	上、下游防渗面板钢筋制安
	t
	7.99
	7430.56
	59370.17

	1.1.10
	坝底垫板钢筋制安
	t
	8.85
	7430.56
	65760.46

	1.1.11
	混凝土体紫铜片止水
	延米
	107
	619.4
	66275.8

	1.1.12
	ф150PVC排水管制安
	m
	44
	130
	5720

	1.1.13
	伸缩缝沥青板
	m²
	37
	131.87
	4879.19

	1.1.14
	伸缩缝（三毡四油）
	m²
	26
	174.44
	4535.44

	1.1.15
	钢模板
	m²
	996
	56.56
	56333.76

	1.1.16
	溢流钢滑模
	m²
	28
	177.21
	4961.88

	1.1.17
	Φ25钢筋锚杆（单根长度3.5m）
	根
	98
	136.74
	13400.52

	1.2
	溢流坝下游消力池工程
	 
	 
	 
	235672.45

	1.2.1
	C25混凝土（边墙）
	m³
	48
	575.97
	27646.56

	1.2.2
	C25混凝土（底板）
	m³
	137
	590.14
	80849.18

	1.2.3
	底板消力池垫层砂
	m³
	32
	207.28
	6632.96

	1.2.4
	底板消力池垫层碎石
	m³
	32
	223.33
	7146.56

	1.2.5
	回填土石渣
	m³
	22
	15.92
	350.24

	1.2.6
	模板
	m²
	186
	56.56
	10520.16

	1.2.7
	底板及消力坎钢筋制安
	t
	12.94
	7430.56
	96151.45

	1.2.8
	土工织物
	m²
	158
	14.78
	2335.24

	1.2.9
	ф50排水镀锌钢管
	kg
	89.78
	45
	4040.1

	1.3
	冲砂闸孔工程
	 
	 
	 
	338427.27

	1.3.1
	C25混凝土
	m³
	229
	544.05
	124587.45

	1.3.2
	C30混凝土(二期浇筑)
	m³
	5
	791.28
	3956.4

	1.3.3
	钢筋制安
	t
	16.84
	7430.56
	125130.63

	1.3.4
	紫铜片止水
	延米
	5
	619.4
	3097

	1.3.5
	启闭机房
	m²
	19.35
	2000
	38700

	1.3.6
	连接段边墙C25混凝土
	m³
	15
	575.97
	8639.55

	1.3.7
	连接段底板C25混凝土
	m³
	8
	590.14
	4721.12

	1.3.8
	钢模板
	m²
	521
	56.56
	29467.76

	1.3.9
	回填土石渣
	m³
	8
	15.92
	127.36

	1.4
	坝顶工作桥工程
	 
	 
	 
	120598.76

	1.4.1
	C30混凝土桥面
	m³
	14
	602.29
	8432.06

	1.4.2
	C25混凝土桥墩
	m³
	79
	538.39
	42532.81

	1.4.3
	C25混凝土桥帽
	m³
	4
	606.69
	2426.76

	1.4.4
	钢筋制安
	t
	7.38
	7430.56
	54837.53

	1.4.5
	模板
	m²
	182
	56.56
	10293.92

	1.4.6
	垫油毛毡二层
	m²
	16
	129.73
	2075.68

	1.5
	边坡处理工程
	 
	 
	 
	54428.98

	1.5.1
	C20挂网喷混凝土护坡(100mm)
	m³
	21
	925.08
	19426.68

	1.5.2
	钢筋制安
	t
	0.82
	7430.56
	6093.06

	1.5.3
	Φ20钢筋锚杆（单根长度3.0m）
	根
	92
	109.47
	10071.24

	1.5.4
	坝顶安全拦杆
	延米
	94.19
	200
	18838

	1.6
	固结灌浆
	 
	 
	 
	59488.68

	1.6.1
	固结灌浆钻孔
	m
	174
	169.48
	29489.52

	1.6.2
	基础固结灌浆
	m
	141
	212.76
	29999.16

	2
	供电设施工程
	 
	 
	 
	75000

	2.1
	10KVA永久输电线路
	km
	0.5
	150000
	75000


	金属结构设备及安装工程概算表

	序号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	设备费
	安装费
	设备费
	安装费

	 
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	 
	 
	 
	 
	139269.06
	35316.03

	1
	弄坵重力坝工程
	 
	 
	 
	 
	139269.06
	35316.03

	1.1
	闸门及附件安装
	t
	2.56
	10000.00
	2379.72
	25600.00
	6092.08

	1.2
	门槽安装
	t
	2.4
	10000.00
	4357.73
	24000.00
	10458.55

	1.3
	压重块安装
	t
	1
	5500.00
	442.10
	5500.00
	442.10

	1.4
	QPQ-160/250KN启闭机安装
	台
	1
	58000.00
	14058.80
	58000.00
	14058.80

	1.5
	DN250热镀锌钢管制安
	t
	1.59
	6200.00
	1550.00
	9858.00
	2464.50

	1.6
	DN250-PN16法兰盘
	个
	12
	200.00
	50.00
	2400.00
	600.00

	1.7
	同径三通（DN250×250）
	个
	2
	400.00
	100.00
	800.00
	200.00

	1.8
	闸阀DN250,PN1.6MPa
	个
	2
	2000.00
	500.00
	4000.00
	1000.00

	　
	小计
	 
	 
	 
	 
	130158.00
	35316.03

	　
	运杂三项费用7%
	%
	7
	130158.00
	 
	9111.06
	 


	施工临时工程概算表

	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程数量
	单价（元）
	合计（元）

	 
	第四部分 施工临时工程
	 
	 
	 
	702349.75

	1
	导流工程
	 
	 
	 
	248292.54

	1.1
	预制混凝土管直径1.0m
	m
	63
	150
	9450

	1.2
	预制混凝土管直径0.5m
	m
	30
	480
	14400

	1.3
	土石麻袋围堰
	m³
	36.2
	108.91
	3942.54

	1.4
	Φ250管道拆移
	m
	490
	150
	73500

	1.5
	Φ150管道拆移
	m
	490
	150
	73500

	1.6
	Φ120管道拆移
	m
	490
	150
	73500

	2
	施工交通工程
	 
	 
	 
	247200

	2.1
	新建永久公路
	km
	0.68
	300000
	205200

	2.2
	临时施工道路
	km
	0.21
	200000
	42000

	3
	施工场外供电工程
	 
	 
	 
	 

	4
	施工房屋建筑工程
	 
	 
	 
	122930.83

	4.1
	施工仓库
	m²
	200
	300
	60000

	4.2
	办公、生活及文化福利建筑
	%
	1.5
	4195388.98
	62930.83

	5
	其他施工临时工程
	 
	 
	 
	83926.38

	5.1
	其他临时工程
	%
	2
	4196318.99
	83926.38


	独立费用概算表

	序号
	费用名称
	数量
	单价
	合计(元)

	 
	第五部分 独立费用
	 
	 
	973611.8

	1
	建设管理费
	 
	 
	214012.27

	2
	工程建设监理费
	2.5%
	4280245.37
	107006.13

	3
	质量抽检费
	 
	 
	42802.45

	4
	审计费
	 
	 
	58671.25

	5
	联合试运转费
	 
	 
	 

	6
	生产准备费
	 
	 
	32370.17

	6.1
	生产及管理单位提前进厂费
	0.15%
	4280245.37
	6420.37

	6.2
	生产职工培训费
	0.55%
	4280245.37
	23541.35

	6.3
	管理用具购置费
	0.04%
	4280245.37
	1712.1

	6.4
	备品备件购置费
	0.4%
	139269.06
	557.08

	6.5
	工器具及生产家具购置费
	0.1%
	139269.06
	139.27

	7
	科研勘测设计费
	 
	 
	498861.72

	7.1
	工程科学研究试验费
	0.7%
	4280245.37
	29961.72

	7.2
	工程勘测设计费
	 
	 
	468900

	7.2.1
	工程勘测费
	 
	 
	223400

	7.2.2
	工程设计费
	 
	 
	245500

	8
	其他
	 
	 
	19887.81

	8.1
	工程保险费
	0.45%
	4419514.43
	19887.81


	勘测设计费

	序号
	项目
	工程勘察费
	工程设计费
	科学研究试验费
	施工监理费

	一
	文件依据
	计价格【2002】10号文
	水总【2014】429号文
	发改价格【2007】670号文

	二
	计费基础
	工程建筑安装工程费及设备费之和
	工程建筑安装费

	三
	计费额（万元）
	441.95
	441.95
	428.02
	428.02

	四
	收费基价（万元）
	18.60
	18.60
	428.02
	2.50%

	五
	调整系数
	1.144
	1.2
	0.007
	

	1
	专业调整系数
	1.04
	1.2
	
	

	2
	工程复杂程度调整系数
	1.0
	1.0
	
	

	3
	勘察附加其调整系数
	1.1
	
	
	

	（1）
	高程调整系数
	
	
	
	

	（2）
	坝址比较
	
	
	
	

	（3）
	引水线路比较
	
	
	
	

	（4）
	熔岩地区
	
	
	
	

	（5）
	河床覆盖层厚度
	
	
	
	

	（6）
	地震设防烈度
	1.1
	
	
	

	（7）
	高坝勘察
	
	
	
	

	（8）
	深埋长隧洞
	
	
	
	

	（9）
	线路勘察
	
	
	
	

	　
	收费基准价
	21.28
	22.32
	3.00
	10.70

	六
	工程勘察技术工作和其他设计费用
	1.050
	1.10
	
	

	1
	作业准备费（收费基准价×5～15%）
	1.050
	
	
	

	2
	成果分析及工程方案编制费（收费基准价×30%）
	
	
	
	

	3
	施工图预算编制费（收费基准价×10%）
	
	1.10
	
	

	4
	竣工图编制费（收费基价）
	
	
	
	

	　
	基本收费价（万元）
	22.34
	24.55
	3.00
	10.70

	　
	浮动幅度（%）
	
	
	
	

	　
	收费价（万元）
	22.34
	24.55
	3.00
	10.70


水保及环境工程

移民征地费用
本项目征地补偿费用由乡政府自筹，其中税金47.66万元计入概算，其他部分不计入工程概算。
水土保持费用
梁河县曩宋乡弄坵农村饮水机灌溉水源工程水土保持投资12.63万元，其中工程措施费5.60万元，植物措施费5.05万元，临时措施费1.37万元，独立费用0.24万元，预备费0.37万元。

	水土保持投资概算表

	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)

	第一部分 工程措施
	　
	　
	　
	55959.19 

	一 
	弃渣场防治区
	　
	　
	　
	55959.19 

	1.1
	挡渣墙
	　
	　
	　
	15149.74 

	　
	土方开挖
	m³　
	49.0
	15.45
	757.05 

	　
	M7.5浆砌石
	m³　
	45.4
	315.55
	14322.81 

	　
	回填土 石（夯实）
	m³　
	4.4
	15.88
	69.87 

	1.2
	截排水工程
	　
	　
	　
	40809.45 

	　
	土方开挖
	m³
	128.8
	15.45
	1989.96 

	　
	M7.5浆砌石
	m³
	107.6
	315.55
	33946.87 

	　
	M10.0水泥砂浆抹面
	m2
	293.4
	15.46
	4535.96 

	　
	回填土 石（夯实）
	m³　
	21.2
	15.88
	336.66 

	第二部分 植物措施
	　
	　
	　
	50513.35 

	一
	弃渣场区
	　
	　
	　
	25770.85 

	1.1
	土地整治
	　
	　
	　
	7447.45 

	　
	场地平整
	m²
	6900
	0.48
	3312.00 

	　
	复垦回填
	m³
	0.0
	9.66
	0.00 

	　
	表土剥离
	m³
	0.0
	2.84
	0.00 

	　
	覆土
	m³
	428.1
	9.66
	4135.45 

	1.2
	栽植费
	　
	　
	　
	7481.07 

	　
	旱冬瓜栽植
	株
	1713
	1.86
	3186.18 

	　
	撒播车桑子
	hm²
	0.690
	1606.83
	3186.18 

	　
	撒播种草
	hm²
	0.690
	1606.83
	1108.71 

	1.3
	苗木及草种
	　
	　
	　
	8166.75 

	　
	旱冬瓜
	株
	1884
	2.5
	4710.75 

	　
	车桑子种子
	kg
	38.4
	45
	1728.00 

	　
	狗牙根种子
	kg
	38.4
	45
	1728.00 

	1.4
	幼林抚育
	hm²
	0.69
	3877.65
	2675.58 

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	二
	枢纽工程区
	　
	　
	　
	630.70 

	1.1
	土地整治
	　
	　
	　
	176.75 

	　
	场地平整
	m²
	1100
	0.48
	528.00 

	1.2
	栽植费
	　
	　
	　
	176.75 

	　
	撒播种草
	hm²
	0.11
	1606.83
	176.75 

	1.3
	苗木及草种
	　
	　
	9.66
	277.20 

	　
	狗牙根种子
	kg
	6.2
	45
	277.20 

	1.4
	幼林抚育
	hm²
	0
	1.86
	0.00 

	三
	道路工程区
	　
	　
	　
	10314.72 

	1.1
	土地整治
	　
	　
	　
	2502.00 

	　
	场地平整
	m²
	3200
	0.48
	1536.00 

	　
	覆土
	m³
	100.0
	9.66
	966.00 

	1.2
	栽植费
	　
	　
	　
	2988.87 

	　
	旱冬瓜栽植
	株
	800
	1.86
	1488.00 

	　
	爬山虎栽植
	株
	350
	1.35
	472.50 

	　
	撒播车桑子
	hm²
	0.32
	1606.83
	514.19 

	　
	撒播种草
	hm²
	0.32
	1606.83
	514.19 

	1.3
	苗木及草种
	　
	　
	　
	3583.00 

	　
	旱冬瓜
	株
	880
	2.5
	2200.00 

	　
	爬山虎
	株
	385
	1.5
	577.50 

	　
	车桑子种子
	kg
	0.0
	45
	0.00 

	　
	狗牙根种子
	kg
	17.9
	45
	805.50 

	1.4
	幼林抚育
	hm²
	0.32
	3877.65
	1240.85 

	四
	施工辅助设施区
	　
	　
	　
	13797.08 

	1.1
	土地整治
	　
	　
	　
	2588.64 

	　
	场地平整
	m²
	3300
	0.48
	1584.00 

	　
	覆土
	m³
	104.0
	9.66
	1004.64 

	1.2
	栽植费
	　
	　
	　
	3791.01 

	　
	旱冬瓜栽植
	株
	833
	1.86
	1549.38 

	　
	爬山虎栽植
	株
	120
	1.35
	162.00 

	　
	撒播车桑子
	hm²
	0.33
	1606.83
	1549.38 

	　
	撒播种草
	hm²
	0.33
	1606.83
	530.25 

	1.3
	苗木及草种
	　
	　
	　
	6137.80 

	　
	旱冬瓜
	株
	916
	2.5
	2290.75 

	　
	爬山虎
	株
	132
	1.5
	198.00 

	　
	车桑子种子
	kg
	0.0
	45
	0.00 

	　
	狗牙根种子
	kg
	81.09
	45
	3649.05 

	1.4
	幼林抚育
	hm²
	0.33
	3877.65
	1279.62 

	第三部分 施工临时工程
	　
	　
	　
	13724.45 

	1
	土袋挡墙填筑
	m³
	55
	144.08
	7924.40 

	2
	土袋挡墙拆除
	m³
	55
	14.77
	812.35 

	3
	临时排水沟土方开挖
	m³
	185
	15.45
	2858.25 

	4
	其他临时工程
	按第一、二部分合计的2％计列
	2129.45 

	一至三部分之和
	　
	　
	　
	120196.98 

	第四部分 独立费用
	　
	　
	　
	2403.94 

	1
	建设管理费
	根据水利部67号文：按一～三部分的2%计
	2403.94 

	2
	工程监理费
	不计列
	0.00 

	3
	方案编制费
	不计列
	0.00 

	4
	水土流失监测费
	不计列
	0.00 

	5
	工程质量监督费
	不计
	0.00 

	　
	一至四部分合计
	　
	　
	　
	122600.92 

	　
	基本预备费
	根据水利部67号文：按一～四部分的3%计
	3678.03 

	　
	水土保持设施补偿费
	元/m²
	0
	1
	0.00 

	　
	静态总投资
	　
	　
	　
	126278.95 


环境保护工程费

按照工程建安工程量的0.5%计列。

其他附表

	建筑工程单价汇总表

	单价编号
	名称
	单位
	单价
（元）
	其     中

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械
使用费
	其他
直接费
	间接费
	利润
	材料补差
	税金

	1
	明挖土方
	m³
	15.58
	0.46
	0.31
	7.23
	0.56
	0.73
	0.65
	4.37
	1.29

	2
	明挖石方
	m³
	48.55
	5.24
	3.70
	17.12
	1.82
	3.49
	2.20
	10.97
	4.01

	3
	槽挖土方
	m³
	19.07
	2.74
	0.31
	7.46
	0.74
	0.95
	0.85
	4.46
	1.58

	4
	槽挖石方
	m³
	68.91
	14.50
	6.11
	18.67
	2.75
	5.25
	3.31
	12.64
	5.69

	5
	坝体C20混凝土(埋石率≤20%）
	m³
	498.50
	35.66
	175.38
	34.90
	17.22
	25.00
	20.17
	149.01
	41.16

	6
	坝面C25混凝土
	m³
	543.85
	41.07
	198.81
	30.64
	18.94
	27.50
	22.19
	159.80
	44.90

	7
	坝底垫板C20混凝土
	m³
	527.35
	41.07
	191.37
	30.64
	18.42
	26.74
	21.58
	154.00
	43.54

	8
	坝底垫层C20混凝土(埋石率≤20%）
	m³
	498.79
	44.79
	177.64
	24.67
	17.30
	25.12
	20.27
	147.83
	41.18

	9
	上、下游防渗面板钢筋制安
	t
	7430.56
	989.83
	2837.05
	240.71
	284.73
	239.38
	321.42
	1903.91
	613.53

	10
	混凝土体紫铜片止水
	延米
	619.40
	48.63
	403.47
	1.18
	31.73
	46.08
	37.18
	 
	51.14

	11
	伸缩缝沥青板
	m²
	131.87
	21.87
	74.60
	0.03
	6.76
	9.81
	7.91
	 
	10.89

	12
	伸缩缝（三毡四油）
	m²
	174.44
	22.57
	105.06
	0.03
	8.94
	12.98
	10.47
	 
	14.40

	13
	钢模板
	m²
	56.56
	18.71
	13.70
	6.49
	2.72
	3.95
	3.19
	3.11
	4.67

	14
	溢流钢滑模
	m²
	177.21
	43.92
	22.84
	57.62
	8.71
	12.64
	10.20
	6.64
	14.63

	15
	Φ25钢筋锚杆（单根长度3.5m）
	根
	136.74
	16.99
	50.77
	10.77
	5.50
	8.82
	6.50
	26.10
	11.29

	16
	C25混凝土（边墙）
	m³
	575.97
	52.68
	200.68
	36.99
	20.32
	29.51
	23.81
	164.41
	47.56

	17
	C25混凝土（底板）
	m³
	590.14
	49.04
	206.59
	38.97
	20.62
	29.95
	24.16
	172.10
	48.73

	18
	底板消力池垫层砂
	m³
	207.28
	33.80
	72.11
	 
	7.41
	14.17
	8.92
	53.74
	17.11

	19
	底板消力池垫层碎石
	m³
	223.33
	33.80
	72.11
	 
	7.41
	14.17
	8.92
	68.47
	18.44

	20
	回填土石渣
	m³
	15.92
	5.81
	0.51
	4.45
	0.75
	1.44
	0.91
	0.73
	1.31

	21
	土工织物
	m²
	14.78
	0.96
	9.76
	 
	0.75
	1.20
	0.89
	 
	1.22

	22
	C25混凝土
	m³
	544.05
	31.94
	196.57
	40.94
	18.86
	27.39
	22.10
	161.34
	44.92

	23
	C30混凝土(二期浇筑)
	m³
	791.28
	211.87
	199.95
	37.78
	31.47
	45.70
	36.87
	162.29
	65.34

	24
	C30混凝土桥面
	m³
	602.29
	49.04
	211.99
	38.97
	21.00
	30.49
	24.60
	176.47
	49.73

	25
	C25混凝土桥墩
	m³
	538.39
	34.26
	196.21
	34.83
	18.57
	26.97
	21.76
	161.34
	44.45

	26
	C25混凝土桥帽
	m³
	606.69
	89.79
	194.71
	33.23
	22.24
	32.30
	26.06
	158.27
	50.09

	27
	垫油毛毡二层
	m²
	129.73
	17.01
	77.90
	0.02
	6.65
	9.65
	7.79
	 
	10.71

	28
	C20挂网喷混凝土护坡(100mm)
	m³
	925.08
	81.32
	310.67
	118.43
	35.73
	57.35
	42.24
	202.96
	76.38

	29
	Φ20钢筋锚杆（单根长度3.0m）
	根
	109.47
	19.21
	32.87
	15.78
	4.75
	7.62
	5.62
	14.58
	9.04

	30
	固结灌浆钻孔
	m
	169.48
	37.35
	23.41
	62.14
	8.60
	13.81
	10.17
	 
	13.99

	31
	基础固结灌浆
	m
	212.76
	44.79
	30.56
	64.92
	9.82
	15.76
	11.61
	17.74
	17.57

	32
	土石麻袋围堰
	m³
	108.91
	50.17
	28.81
	 
	5.53
	8.87
	6.54
	 
	8.99


	安装工程单价汇总表

	单价编号
	名称
	单位
	单价
（元）
	其     中

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械
使用费
	其他
直接费
	间接费
	利润
	材料补差
	税金

	1
	闸门及附件安装
	t
	2379.72
	938.39
	123.19
	169.37
	94.78
	703.79
	142.07
	11.64
	196.49

	2
	门槽安装
	t
	4357.73
	1446.23
	477.33
	538.56
	189.58
	1084.67
	261.55
	 
	359.81

	3
	压重块安装
	t
	442.10
	111.55
	21.61
	104.56
	18.30
	83.66
	23.78
	42.14
	36.50

	4
	QPQ-160/250KN启闭机安装
	台
	14058.80
	5039.53
	1364.00
	909.68
	563.12
	3779.65
	815.92
	426.08
	1160.82


	施工机械台时汇总表

	序号
	名称及规格
	台时费（元）
	其    中 

	
	
	
	折旧费
	修理费
	安拆费
	人工费
	燃料费

	1
	单斗挖掘机 液压 1m³
	126.81
	31.53
	23.36
	2.18
	25.19
	44.55

	2
	推土机 59kW
	69.5
	9.56
	11.94
	0.49
	22.39
	25.12

	3
	推土机 88kW
	111.44
	23.65
	26.67
	1.06
	22.39
	37.67

	4
	蛙式夯实机 2.8kW
	20.97
	0.15
	0.93
	 
	18.66
	1.23

	5
	风钻 手持式
	29.43
	0.48
	1.73
	 
	 
	27.22

	6
	风钻 气腿式
	40.52
	0.73
	2.26
	 
	 
	37.53

	7
	风镐(铲) 手持式
	13.14
	0.42
	1.54
	 
	 
	11.18

	8
	混凝土搅拌机 0.8m³
	31.96
	3.88
	5.78
	1.35
	12.13
	8.82

	9
	强制式混凝土搅拌机 0.25m³
	24.78
	2.52
	4.06
	1.12
	12.13
	4.95

	10
	混凝土喷射机 4-5m³/h
	107.5
	2.47
	2.15
	0.18
	22.39
	80.31

	11
	振捣器 插入式 1.1kw
	1.79
	0.28
	1.12
	 
	 
	0.39

	12
	振捣器 插入式 1.5kw
	2.64
	0.45
	1.65
	 
	 
	0.54

	13
	变频机组 8.5kVA
	13.52
	3.08
	7.3
	 
	 
	3.14

	14
	风(砂)水枪 6m³/min
	33.77
	0.21
	0.39
	 
	 
	33.17

	15
	滑模台车 溢流面分缝宽度 8m
	116.84
	74.14
	11.53
	 
	23.33
	7.84

	16
	载重汽车 5t
	51.11
	6.88
	9.96
	 
	12.13
	22.14

	17
	载重汽车 15t
	100.61
	27.52
	28.37
	 
	12.13
	32.59

	18
	自卸汽车 8t
	75.05
	19.99
	12.43
	 
	12.13
	30.5

	19
	自卸汽车 10t
	88.19
	26.98
	16.79
	 
	12.13
	32.29

	20
	胶轮车
	0.82
	0.23
	0.59
	 
	 
	 

	21
	胶带输送机 固定式 800mm×30m
	24.6
	5.18
	6.31
	0.7
	6.53
	5.88

	22
	门座式起重机 MQ540/30型
	165.26
	60.12
	24.26
	 
	36.39
	44.49

	23
	门座式起重机 10/30t
	202.81
	90.86
	31.07
	 
	36.39
	44.49

	24
	塔式起重机 10t
	98.38
	36.61
	15.5
	3.1
	25.19
	17.98

	25
	汽车起重机 5t
	65.85
	11.43
	11.39
	 
	25.19
	17.84

	26
	汽车起重机 10t
	86.41
	22.19
	16.01
	 
	25.19
	23.02

	27
	汽车起重机 25t
	165.3
	66.05
	36.98
	 
	25.19
	37.08

	28
	卷扬机 单筒慢速 5t
	19.74
	2.63
	1.06
	0.05
	12.13
	3.87

	29
	地质钻机 150型
	45.88
	3.36
	7.85
	2.37
	27.06
	5.24

	30
	灰浆搅拌机
	18.24
	0.73
	2.09
	0.2
	12.13
	3.09

	31
	灌浆泵 中低压泥浆
	37.92
	2.11
	6.38
	0.57
	22.39
	6.47

	32
	电焊机 交流 25kVA
	7.77
	0.29
	0.28
	0.09
	 
	7.11

	33
	对焊机 电弧型 150kVA
	59.39
	1.5
	2.35
	0.76
	12.13
	42.65

	34
	钢筋弯曲机φ6～40
	17.11
	0.47
	1.33
	0.24
	12.13
	2.94

	35
	钢筋切断机 20kW
	23.45
	1.04
	1.57
	0.28
	12.13
	8.43

	36
	钢筋调直机 4～14kW
	19.99
	1.42
	2.47
	0.44
	12.13
	3.53

	37
	型钢剪断机 13kW
	30.55
	7.65
	4.49
	1.33
	12.13
	4.95

	38
	型材弯曲机
	20.16
	1.04
	2.7
	0.47
	12.13
	3.82


	主要材料预算价格汇总表

	序号
	名称及规格
	单位
	预算价格

（元）
	其    中

	
	
	
	
	原价
	运杂费
	运输保险费
	采购及保管费

	1
	钢筋
	t
	4320.94
	4170
	41.6
	16.68
	92.66

	2
	普通硅酸盐水泥 32.5
	t
	393.53
	349
	30.6
	1.4
	12.53

	3
	普通硅酸盐水泥 42.5
	t
	458.86
	412
	30.6
	1.65
	14.61

	4
	炸药
	t
	12696.7
	12300
	9
	49.2
	338.5

	5
	柴油
	t
	7965.32
	7730
	33.6
	30.92
	170.8

	6
	汽油
	t
	8897.17
	8640
	31.83
	34.56
	190.78

	7
	中砂
	m³
	122.69
	 
	 
	 
	 

	8
	碎石
	m³
	137.13
	 
	 
	 
	 

	9
	块石
	m³
	143.74
	 
	 
	 
	 


	次要材料预算价格汇总表

	序号
	名称及规格
	单位
	原价
	运杂费
	合计（元）

	1
	锯材
	m³
	 
	 
	1200

	2
	木柴
	kg
	 
	 
	0.67

	3
	型钢
	kg
	 
	 
	4.37

	4
	卡扣件
	kg
	 
	 
	4.37

	5
	铁件
	kg
	 
	 
	4.37

	6
	铁丝
	kg
	 
	 
	5.83

	7
	电焊条
	kg
	 
	 
	6.31

	8
	导电线
	m
	 
	 
	0.53

	9
	合金钻头
	个
	 
	 
	58.25

	10
	沥青
	t
	 
	 
	3500

	11
	组合钢模板
	kg
	 
	 
	4.37

	12
	电雷管
	个
	 
	 
	2.43

	13
	土工布（500g/m²）
	m²
	 
	 
	8.94

	14
	油毛毡
	m²
	 
	 
	3.2

	15
	预制混凝土柱
	m³
	 
	 
	388.35

	16
	锚杆附件
	kg
	 
	 
	4.85

	17
	铜电焊条
	kg
	 
	 
	58.25

	18
	紫铜片 厚15mm
	kg
	 
	 
	58.25

	19
	风
	m³
	 
	 
	0.15

	20
	水
	m³
	 
	 
	0.68

	21
	速凝剂
	kg
	 
	 
	2.91

	22
	电
	kW.h
	 
	 
	0.49

	23
	砂砾石
	m³
	 
	 
	2

	24
	钢板
	kg
	 
	 
	4.37

	25
	合金片
	kg
	 
	 
	320.39

	26
	岩芯管
	m
	 
	 
	87.38

	27
	氧气
	m³
	 
	 
	6.8

	28
	棉纱头
	kg
	 
	 
	11.65

	29
	木材
	m³
	 
	 
	1300

	30
	编织袋
	条
	 
	 
	0.8

	31
	钻杆
	m
	 
	 
	77.67

	32
	钻杆接头
	个
	 
	 
	58.25

	33
	垫铁
	kg
	 
	 
	4.37

	34
	乙炔气
	m³
	 
	 
	14.56

	35
	油漆
	kg
	 
	 
	14.56


	混凝土及砂浆单价计算表

	编号
	混凝土标号
	水泥
强度
等级
	级配
	预  算  量
	单价
(元/ m³)

	
	
	
	
	水泥
(kg)
	砂
(m³)
	石子
(m³)
	水
(m³)
	

	1
	C20混凝土
	C20
	2
	307.2
	0.55
	0.84
	0.18
	175.85

	2
	C25混凝土
	C25
	2
	340.15
	0.53
	0.84
	0.18
	182.73

	3
	C30混凝土
	C30
	2
	364.87
	0.51
	0.84
	0.18
	187.53

	4
	M10接缝砂浆
	M10
	 
	406
	1.08
	 
	0.27
	179.31


单价分析表

	工程单价分析表

	项目编号
	1.1.1
	定额编号
	10622

	项目名称
	明挖土方
	定额单位
	100m³

	施工方法
	土方工程,1m³挖掘机挖土自卸汽车运输 Ⅲ类土 运距1km 自卸汽车 10t

	附注说明
	挖装、运输、卸除、空回。

	编  号
	名  称  及  规  格
	单  位
	数  量
	单  价
	合  计

	一
	直接费
	元
	 
	 
	855.28

	(一)
	基本直接费
	元
	 
	 
	799.33

	1
	人工费
	元
	 
	 
	45.85

	 
	初级工
	工时
	7
	6.55
	45.85

	2
	材料费
	元
	 
	 
	30.74

	 
	零星材料费
	%
	4
	768.59
	30.74

	3
	机械使用费
	元
	 
	 
	722.74

	 
	单斗挖掘机 液压 1m³
	台时
	1.04
	126.81
	131.88

	 
	推土机 59kW
	台时
	0.52
	69.5
	36.14

	 
	自卸汽车 10t
	台时
	6.29
	88.19
	554.72

	(二)
	其他直接费
	%
	7
	799.33
	55.95

	二
	间接费
	%
	8.5
	855.28
	72.7

	三
	利润
	%
	7
	927.98
	64.96

	四
	材料补差
	元
	 
	 
	436.81

	 
	柴油
	kg
	87.8
	4.98
	436.81

	五
	税金
	%
	9
	1429.75
	128.68

	 
	合计
	元
	 
	 
	1558.43


	工程单价分析表

	项目编号
	1.1.2
	定额编号
	20001＋20457*1.04

	项目名称
	明挖石方
	定额单位
	100m³

	施工方法
	石方工程,一般石方开挖—风钻钻孔 Ⅴ～Ⅷ类岩石 导电线 电雷管 [20457]1m³挖掘机装石渣汽车运输 露天 运距1km 自卸汽车 8t

	附注说明
	钻孔、爆破、撬移、解小、翻渣、清面、修整断面、安全处理、挖排水沟坑等。

	编  号
	名  称  及  规  格
	单  位
	数  量
	单  价
	合  计

	一
	直接费
	元
	 
	 
	2789.17

	(一)
	基本直接费
	元
	 
	 
	2606.7

	1
	人工费
	元
	 
	 
	524.25

	 
	工长
	工时
	1.6
	11.98
	19.17

	 
	中级工
	工时
	11.1
	9.33
	103.56

	 
	初级工
	工时
	61.3
	6.55
	401.52

	2
	材料费
	元
	 
	 
	370.11

	 
	炸药
	kg
	26
	5.15
	133.9

	 
	导电线
	m
	117
	0.53
	62.01

	 
	合金钻头
	个
	1.02
	58.25
	59.42

	 
	电雷管
	个
	24
	2.43
	58.32

	 
	其他材料费
	%
	18
	313.65
	56.46

	3
	机械使用费
	元
	 
	 
	144.71

	 
	风钻 手持式
	台时
	4.47
	29.43
	131.55

	 
	其他机械费
	%
	10
	131.55
	13.16

	4
	石渣运输
	m³
	104
	15.07
	1567.63

	(二)
	其他直接费
	%
	7
	2606.7
	182.47

	二
	间接费
	%
	12.5
	2789.17
	348.65

	三
	利润
	%
	7
	3137.82
	219.65

	四
	材料补差
	元
	 
	 
	1096.67

	 
	炸药
	kg
	26
	7.55
	196.21

	 
	柴油
	kg
	180.98
	4.98
	900.46

	五
	税金
	%
	9
	4454.14
	400.87

	 
	合计
	元
	 
	 
	4855.01


	工程单价分析表

	项目编号
	1.1.3
	定额编号
	10874

	项目名称
	槽挖土方
	定额单位
	100m³

	施工方法
	土方工程,1m³液压反铲挖掘机挖渠道土方自卸汽车运输 Ⅲ类土 运距1km 自卸汽车 10t

	附注说明
	机械开挖、装汽车运输、人工配合挖保护层、胶轮车倒运土50m、修边、修底等。

	编  号
	名  称  及  规  格
	单  位
	数  量
	单  价
	合  计

	一
	直接费
	元
	 
	 
	1123.45

	(一)
	基本直接费
	元
	 
	 
	1049.95

	1
	人工费
	元
	 
	 
	273.79

	 
	初级工
	工时
	41.8
	6.55
	273.79

	2
	材料费
	元
	 
	 
	30.58

	 
	零星材料费
	%
	3
	1019.37
	30.58

	3
	机械使用费
	元
	 
	 
	745.58

	 
	单斗挖掘机 液压 1m³
	台时
	1.06
	126.81
	134.42

	 
	推土机 59kW
	台时
	0.53
	69.5
	36.84

	 
	自卸汽车 10t
	台时
	6.42
	88.19
	566.18

	 
	胶轮车
	台时
	9.93
	0.82
	8.14

	(二)
	其他直接费
	%
	7
	1049.95
	73.5

	二
	间接费
	%
	8.5
	1123.45
	95.49

	三
	利润
	%
	7
	1218.94
	85.33

	四
	材料补差
	元
	 
	 
	445.7

	 
	柴油
	kg
	89.58
	4.98
	445.7

	五
	税金
	%
	9
	1749.97
	157.5

	 
	合计
	元
	 
	 
	1907.47


	工程单价分析表

	项目编号
	1.1.4
	定额编号
	20081＋20457*1.05

	项目名称
	槽挖石方
	定额单位
	100m³

	施工方法
	石方工程,沟槽石方开挖 底宽4m～7m Ⅴ～Ⅷ类岩石 导电线 电雷管 [20457]1m³挖掘机装石渣汽车运输 露天 运距1km 自卸汽车 8t

	附注说明
	钻孔、爆破、撬移、解小、翻渣、清面、修整断面、安全处理、挖排水沟坑等。

	编  号
	名  称  及  规  格
	单  位
	数  量
	单  价
	合  计

	一
	直接费
	元
	 
	 
	4202.28

	(一)
	基本直接费
	元
	 
	 
	3927.36

	1
	人工费
	元
	 
	 
	1449.87

	 
	工长
	工时
	4
	11.98
	47.92

	 
	中级工
	工时
	35.9
	9.33
	334.95

	 
	初级工
	工时
	162.9
	6.55
	1067

	2
	材料费
	元
	 
	 
	610.54

	 
	炸药
	kg
	47
	5.15
	242.05

	 
	导电线
	m
	182
	0.53
	96.46

	 
	合金钻头
	个
	1.84
	58.25
	107.18

	 
	电雷管
	个
	45
	2.43
	109.35

	 
	其他材料费
	%
	10
	555.04
	55.5

	3
	机械使用费
	元
	 
	 
	284.24

	 
	风钻 手持式
	台时
	8.78
	29.43
	258.4

	 
	其他机械费
	%
	10
	258.4
	25.84

	4
	石渣运输
	m³
	105
	15.07
	1582.71

	(二)
	其他直接费
	%
	7
	3927.36
	274.92

	二
	间接费
	%
	12.5
	4202.28
	525.29

	三
	利润
	%
	7
	4727.57
	330.93

	四
	材料补差
	元
	 
	 
	1263.81

	 
	炸药
	kg
	47
	7.55
	354.69

	 
	柴油
	kg
	182.73
	4.98
	909.12

	五
	税金
	%
	9
	6322.31
	569.01

	 
	合计
	元
	 
	 
	6891.32


	工程单价分析表

	项目编号
	1.1.5
	定额编号
	40096＋40181*0.84＋40172*0.84

	项目名称
	坝体C20混凝土(埋石率≤20%）
	定额单位
	100m³

	施工方法
	混凝土浇筑工程,其他混凝土 基础 [40181]胶轮车运混凝土 运距100m [40172]搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m³

	附注说明
	 

	编  号
	名  称  及  规  格
	单  位
	数  量
	单  价
	合  计

	一
	直接费
	元
	 
	 
	26315.86

	(一)
	基本直接费
	元
	 
	 
	24594.26

	1
	人工费
	元
	 
	 
	3565.81

	 
	工长
	工时
	11.4
	11.98
	136.57

	 
	高级工
	工时
	19
	11.09
	210.71

	 
	中级工
	工时
	198.1
	9.33
	1848.27

	 
	初级工
	工时
	209.2
	6.55
	1370.26

	2
	材料费
	元
	 
	 
	17538.29

	 
	块石
	m³
	33.4
	70
	2338

	 
	水
	m³
	125
	0.68
	85

	 
	C20混凝土
	m³
	84
	175.85
	14771.4

	 
	其他材料费
	%
	2
	17194.4
	343.89

	3
	机械使用费
	元
	 
	 
	1076.71

	 
	振捣器 插入式 1.1kw
	台时
	21.42
	1.79
	38.34

	 
	风(砂)水枪 6m³/min
	台时
	27.85
	33.77
	940.49

	 
	其他机械费
	%
	10
	978.83
	97.88

	4
	混凝土水平运输
	m³
	84
	7.81
	655.88

	5
	混凝土拌制
	m³
	84
	20.92
	1757.57

	(二)
	其他直接费
	%
	7
	24594.26
	1721.6

	二
	间接费
	%
	9.5
	26315.86
	2500.01

	三
	利润
	%
	7
	28815.87
	2017.11

	四
	材料补差
	元
	 
	 
	14901.41

	 
	中砂
	m³
	46.18
	52.69
	2433.39

	 
	碎石
	m³
	70.68
	67.13
	4744.59

	 
	块石
	m³
	33.4
	73.74
	2462.92

	 
	普通硅酸盐水泥 42.5
	kg
	25804.55
	0.2
	5260.52

	五
	税金
	%
	9
	45734.39
	4116.1

	 
	合计
	元
	 
	 
	49850.49


	工程单价分析表

	项目编号
	1.1.6
	定额编号
	40055＋40181*1.04＋40172*1.04

	项目名称
	坝面C25混凝土
	定额单位
	100m³

	施工方法
	混凝土浇筑工程,溢流面及面板 面板 [40181]胶轮车运混凝土 运距100m [40172]搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m³

	附注说明
	 

	编  号
	名  称  及  规  格
	单  位
	数  量
	单  价
	合  计

	一
	直接费
	元
	 
	 
	28945.24

	(一)
	基本直接费
	元
	 
	 
	27051.63

	1
	人工费
	元
	 
	 
	4106.5

	 
	工长
	工时
	16.3
	11.98
	195.27

	 
	高级工
	工时
	32.7
	11.09
	362.64

	 
	中级工
	工时
	176.4
	9.33
	1645.81

	 
	初级工
	工时
	290.5
	6.55
	1902.78

	2
	材料费
	元
	 
	 
	19880.76

	 
	水
	m³
	165
	0.68
	112.2

	 
	C25混凝土
	m³
	104
	182.73
	19003.92

	 
	其他材料费
	%
	4
	19116.12
	764.64

	3
	机械使用费
	元
	 
	 
	76.3

	 
	振捣器 插入式 1.1kw
	台时
	40.6
	1.79
	72.67

	 
	其他机械费
	%
	5
	72.67
	3.63

	4
	混凝土水平运输
	m³
	104
	7.81
	812.04

	5
	混凝土拌制
	m³
	104
	20.92
	2176.03

	(二)
	其他直接费
	%
	7
	27051.63
	1893.61

	二
	间接费
	%
	9.5
	28945.24
	2749.8

	三
	利润
	%
	7
	31695.04
	2218.65

	四
	材料补差
	元
	 
	 
	15980.39

	 
	中砂
	m³
	54.93
	52.69
	2894.41

	 
	碎石
	m³
	87.51
	67.13
	5874.25

	 
	普通硅酸盐水泥 42.5
	kg
	35375.91
	0.2
	7211.73

	五
	税金
	%
	9
	49894.08
	4490.47

	 
	合计
	元
	 
	 
	54384.55


	工程单价分析表

	项目编号
	1.1.7
	定额编号
	40055＋40181*1.04＋40172*1.04

	项目名称
	坝底垫板C20混凝土
	定额单位
	100m³

	施工方法
	混凝土浇筑工程,溢流面及面板 面板 [40181]胶轮车运混凝土 运距100m [40172]搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m³

	附注说明
	 

	编  号
	名  称  及  规  格
	单  位
	数  量
	单  价
	合  计

	一
	直接费
	元
	 
	 
	28149.01

	(一)
	基本直接费
	元
	 
	 
	26307.49

	1
	人工费
	元
	 
	 
	4106.5

	 
	工长
	工时
	16.3
	11.98
	195.27

	 
	高级工
	工时
	32.7
	11.09
	362.64

	 
	中级工
	工时
	176.4
	9.33
	1645.81

	 
	初级工
	工时
	290.5
	6.55
	1902.78

	2
	材料费
	元
	 
	 
	19136.62

	 
	水
	m³
	165
	0.68
	112.2

	 
	C20混凝土
	m³
	104
	175.85
	18288.4

	 
	其他材料费
	%
	4
	18400.6
	736.02

	3
	机械使用费
	元
	 
	 
	76.3

	 
	振捣器 插入式 1.1kw
	台时
	40.6
	1.79
	72.67

	 
	其他机械费
	%
	5
	72.67
	3.63

	4
	混凝土水平运输
	m³
	104
	7.81
	812.04

	5
	混凝土拌制
	m³
	104
	20.92
	2176.03

	(二)
	其他直接费
	%
	7
	26307.49
	1841.52

	二
	间接费
	%
	9.5
	28149.01
	2674.16

	三
	利润
	%
	7
	30823.17
	2157.62

	四
	材料补差
	元
	 
	 
	15400.04

	 
	中砂
	m³
	57.18
	52.69
	3012.77

	 
	碎石
	m³
	87.51
	67.13
	5874.25

	 
	普通硅酸盐水泥 42.5
	kg
	31948.49
	0.2
	6513.02

	五
	税金
	%
	9
	48380.83
	4354.27

	 
	合计
	元
	 
	 
	52735.1


	工程单价分析表

	项目编号
	1.1.8
	定额编号
	40055＋40181*0.832＋40172*0.832

	项目名称
	坝底垫层C20混凝土(埋石率≤20%）
	定额单位
	100m³

	施工方法
	混凝土浇筑工程,溢流面及面板 面板 [40181]胶轮车运混凝土 运距100m [40172]搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m³

	附注说明
	 

	编  号
	名  称  及  规  格
	单  位
	数  量
	单  价
	合  计

	一
	直接费
	元
	 
	 
	26439.12

	(一)
	基本直接费
	元
	 
	 
	24709.46

	1
	人工费
	元
	 
	 
	4478.54

	 
	工长
	工时
	16.3
	11.98
	195.27

	 
	高级工
	工时
	32.7
	11.09
	362.64

	 
	中级工
	工时
	176.4
	9.33
	1645.81

	 
	初级工
	工时
	347.3
	6.55
	2274.82

	2
	材料费
	元
	 
	 
	17764.16

	 
	块石
	m³
	33.4
	70
	2338

	 
	水
	m³
	165
	0.68
	112.2

	 
	C20混凝土
	m³
	83.2
	175.85
	14630.72

	 
	其他材料费
	%
	4
	17080.92
	683.24

	3
	机械使用费
	元
	 
	 
	76.3

	 
	振捣器 插入式 1.1kw
	台时
	40.6
	1.79
	72.67

	 
	其他机械费
	%
	5
	72.67
	3.63

	4
	混凝土水平运输
	m³
	83.2
	7.81
	649.63

	5
	混凝土拌制
	m³
	83.2
	20.92
	1740.83

	(二)
	其他直接费
	%
	7
	24709.46
	1729.66

	二
	间接费
	%
	9.5
	26439.12
	2511.72

	三
	利润
	%
	7
	28950.84
	2026.56

	四
	材料补差
	元
	 
	 
	14782.95

	 
	中砂
	m³
	45.74
	52.69
	2410.22

	 
	碎石
	m³
	70
	67.13
	4699.4

	 
	块石
	m³
	33.4
	73.74
	2462.92

	 
	普通硅酸盐水泥 42.5
	kg
	25558.79
	0.2
	5210.41

	五
	税金
	%
	9
	45760.35
	4118.43

	 
	合计
	元
	 
	 
	49878.78


	工程单价分析表

	项目编号
	1.1.9/1.1.10
	定额编号
	40123

	项目名称
	上、下游防渗面板钢筋制安
	定额单位
	t

	施工方法
	钢筋制安工程,钢筋制作与安装

	附注说明
	回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、及加工场至施地运输。

	编  号
	名  称  及  规  格
	单  位
	数  量
	单  价
	合  计

	一
	直接费
	元
	 
	 
	4352.32

	(一)
	基本直接费
	元
	 
	 
	4067.59

	1
	人工费
	元
	 
	 
	989.83

	 
	工长
	工时
	10.6
	11.98
	126.99

	 
	高级工
	工时
	29.7
	11.09
	329.37

	 
	中级工
	工时
	37.1
	9.33
	346.14

	 
	初级工
	工时
	28.6
	6.55
	187.33

	2
	材料费
	元
	 
	 
	2837.05

	 
	钢筋
	t
	1.07
	2560
	2739.2

	 
	铁丝
	kg
	4
	5.83
	23.32

	 
	电焊条
	kg
	7.36
	6.31
	46.44

	 
	其他材料费
	%
	1
	2808.96
	28.09

	3
	机械使用费
	元
	 
	 
	240.71

	 
	风(砂)水枪 6m³/min
	台时
	1.58
	33.77
	53.36

	 
	载重汽车 5t
	台时
	0.47
	51.11
	24.02

	 
	塔式起重机 10t
	台时
	0.11
	98.38
	10.82

	 
	电焊机 交流 25kVA
	台时
	10.5
	7.77
	81.59

	 
	对焊机 电弧型 150kVA
	台时
	0.42
	59.39
	24.94

	 
	钢筋弯曲机φ6～40
	台时
	1.1
	17.11
	18.82

	 
	钢筋切断机 20kW
	台时
	0.42
	23.45
	9.85

	 
	钢筋调直机 4～14kW
	台时
	0.63
	19.99
	12.59

	 
	其他机械费
	%
	2
	235.99
	4.72

	(二)
	其他直接费
	%
	7
	4067.59
	284.73

	二
	间接费
	%
	5.5
	4352.32
	239.38

	三
	利润
	%
	7
	4591.7
	321.42

	四
	材料补差
	元
	 
	 
	1903.91

	 
	钢筋
	t
	1.07
	1760.94
	1884.21

	 
	汽油
	kg
	3.38
	5.82
	19.7

	五
	税金
	%
	9
	6817.03
	613.53

	 
	合计
	元
	 
	 
	7430.56


	工程单价分析表

	项目编号
	1.1.11/1.3.4
	定额编号
	40124

	项目名称
	混凝土体紫铜片止水
	定额单位
	100延米

	施工方法
	混凝土浇筑工程,止水 铜片止水

	附注说明
	 

	编  号
	名  称  及  规  格
	单  位
	数  量
	单  价
	合  计

	一
	直接费
	元
	 
	 
	48500.37

	(一)
	基本直接费
	元
	 
	 
	45327.45

	1
	人工费
	元
	 
	 
	4862.6

	 
	工长
	工时
	26.3
	11.98
	315.07

	 
	高级工
	工时
	184.1
	11.09
	2041.67

	 
	中级工
	工时
	157.8
	9.33
	1472.27

	 
	初级工
	工时
	157.8
	6.55
	1033.59

	2
	材料费
	元
	 
	 
	40347.32

	 
	木柴
	t
	0.58
	670
	388.6

	 
	沥青
	t
	1.73
	3500
	6055

	 
	铜电焊条
	kg
	3.18
	58.25
	185.24

	 
	紫铜片 厚15mm
	kg
	572
	58.25
	33319

	 
	其他材料费
	%
	1
	39947.84
	399.48

	3
	机械使用费
	元
	 
	 
	117.53

	 
	胶轮车
	台时
	9.24
	0.82
	7.58

	 
	电焊机 交流 25kVA
	台时
	14.15
	7.77
	109.95

	(二)
	其他直接费
	%
	7
	45327.45
	3172.92

	二
	间接费
	%
	9.5
	48500.37
	4607.54

	三
	利润
	%
	7
	53107.91
	3717.55

	四
	材料补差
	元
	 
	 
	 

	五
	税金
	%
	9
	56825.46
	5114.29

	 
	合计
	元
	 
	 
	61939.75


	工程单价分析表

	项目编号
	1.1.13
	定额编号
	40152

	项目名称
	伸缩缝沥青板
	定额单位
	100m²

	施工方法
	混凝土浇筑工程,伸缩缝 沥青木板

	附注说明
	木板制作、熔化、涂沥青、安装。

	编  号
	名  称  及  规  格
	单  位
	数  量
	单  价
	合  计

	一
	直接费
	元
	 
	 
	10325.44

	(一)
	基本直接费
	元
	 
	 
	9649.94

	1
	人工费
	元
	 
	 
	2187.09

	 
	工长
	工时
	11.8
	11.98
	141.36

	 
	高级工
	工时
	82.8
	11.09
	918.25

	 
	中级工
	工时
	71
	9.33
	662.43

	 
	初级工
	工时
	71
	6.55
	465.05

	2
	材料费
	元
	 
	 
	7459.96

	 
	锯材
	m³
	2.24
	1200
	2688

	 
	木柴
	t
	0.43
	670
	288.1

	 
	沥青
	t
	1.26
	3500
	4410

	 
	其他材料费
	%
	1
	7386.1
	73.86

	3
	机械使用费
	元
	 
	 
	2.89

	 
	胶轮车
	台时
	3.53
	0.82
	2.89

	(二)
	其他直接费
	%
	7
	9649.94
	675.5

	二
	间接费
	%
	9.5
	10325.44
	980.92

	三
	利润
	%
	7
	11306.36
	791.45

	四
	材料补差
	元
	 
	 
	 

	五
	税金
	%
	9
	12097.81
	1088.8

	 
	合计
	元
	 
	 
	13186.61


	工程单价分析表

	项目编号
	1.1.14
	定额编号
	40151

	项目名称
	伸缩缝（三毡四油）
	定额单位
	100m²

	施工方法
	混凝土浇筑工程,伸缩缝 沥青油毛毡 三毡四油

	附注说明
	清洗缝面、熔化、涂刷沥青、铺油毡。

	编  号
	名  称  及  规  格
	单  位
	数  量
	单  价
	合  计

	一
	直接费
	元
	 
	 
	13658.97

	(一)
	基本直接费
	元
	 
	 
	12765.39

	1
	人工费
	元
	 
	 
	2256.78

	 
	工长
	工时
	12.2
	11.98
	146.16

	 
	高级工
	工时
	85.5
	11.09
	948.2

	 
	中级工
	工时
	73.2
	9.33
	682.96

	 
	初级工
	工时
	73.2
	6.55
	479.46

	2
	材料费
	元
	 
	 
	10505.62

	 
	木柴
	t
	0.86
	670
	576.2

	 
	沥青
	t
	2.49
	3500
	8715

	 
	油毛毡
	m²
	347
	3.2
	1110.4

	 
	其他材料费
	%
	1
	10401.6
	104.02

	3
	机械使用费
	元
	 
	 
	2.99

	 
	胶轮车
	台时
	3.65
	0.82
	2.99

	(二)
	其他直接费
	%
	7
	12765.39
	893.58

	二
	间接费
	%
	9.5
	13658.97
	1297.6

	三
	利润
	%
	7
	14956.57
	1046.96

	四
	材料补差
	元
	 
	 
	 

	五
	税金
	%
	9
	16003.53
	1440.32

	 
	合计
	元
	 
	 
	17443.85


	工程单价分析表

	项目编号
	1.1.15/1.2.6
	定额编号
	50001＋50062

	项目名称
	钢模板
	定额单位
	100m²

	施工方法
	模板工程,普通模板 标准钢模板 一般部位普通模板制作 标准钢模板

	附注说明
	模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂、维修、倒仓。铁件制作、模板运输。

	编  号
	名  称  及  规  格
	单  位
	数  量
	单  价
	合  计

	一
	直接费
	元
	 
	 
	4162.9

	(一)
	基本直接费
	元
	 
	 
	3890.56

	1
	人工费
	元
	 
	 
	1871.02

	 
	工长
	工时
	15.8
	11.98
	189.29

	 
	高级工
	工时
	53.3
	11.09
	591.1

	 
	中级工
	工时
	87.9
	9.33
	820.11

	 
	初级工
	工时
	41.3
	6.55
	270.52

	2
	材料费
	元
	 
	 
	1370.28

	 
	铁件
	kg
	126
	4.37
	550.62

	 
	电焊条
	kg
	2.6
	6.31
	16.41

	 
	预制混凝土柱
	m³
	0.3
	388.35
	116.51

	 
	型钢
	kg
	44
	4.37
	192.28

	 
	卡扣件
	kg
	26
	4.37
	113.62

	 
	组合钢模板
	kg
	81
	4.37
	353.97

	 
	其他材料费
	%
	2
	1343.41
	26.87

	3
	机械使用费
	元
	 
	 
	649.26

	 
	汽车起重机 5t
	台时
	8.75
	65.85
	576.19

	 
	电焊机 交流 25kVA
	台时
	2.78
	7.77
	21.6

	 
	载重汽车 5t
	台时
	0.37
	51.11
	18.91

	 
	钢筋切断机 20kW
	台时
	0.07
	23.45
	1.64

	 
	其他机械费
	%
	5
	618.34
	30.92

	(二)
	其他直接费
	%
	7
	3890.56
	272.34

	二
	间接费
	%
	9.5
	4162.9
	395.48

	三
	利润
	%
	7
	4558.38
	319.09

	四
	材料补差
	元
	 
	 
	310.99

	 
	汽油
	kg
	53.41
	5.82
	310.99

	五
	税金
	%
	9
	5188.56
	466.97

	 
	合计
	元
	 
	 
	5655.43


	工程单价分析表

	项目编号
	1.1.16
	定额编号
	50057

	项目名称
	溢流钢滑模
	定额单位
	100m²

	施工方法
	模板工程,滑模 溢流面滑模 分缝宽度≤10m

	附注说明
	场内运输、轨道及埋件制作、安装、滑模安装、调试、拆除、拉滑模板，维护保养。

	编  号
	名  称  及  规  格
	单  位
	数  量
	单  价
	合  计

	一
	直接费
	元
	 
	 
	13308.73

	(一)
	基本直接费
	元
	 
	 
	12438.07

	1
	人工费
	元
	 
	 
	4391.94

	 
	工长
	工时
	42.3
	11.98
	506.75

	 
	高级工
	工时
	120.6
	11.09
	1337.45

	 
	中级工
	工时
	197.6
	9.33
	1843.61

	 
	初级工
	工时
	107.5
	6.55
	704.13

	2
	材料费
	元
	 
	 
	2284.2

	 
	型钢
	kg
	363
	4.37
	1586.31

	 
	铁件
	kg
	134
	4.37
	585.58

	 
	电焊条
	kg
	10.7
	6.31
	67.52

	 
	其他材料费
	%
	2
	2239.41
	44.79

	3
	机械使用费
	元
	 
	 
	5761.93

	 
	滑模台车 溢流面分缝宽度 8m
	台时
	36.78
	116.84
	4297.38

	 
	载重汽车 5t
	台时
	12.52
	51.11
	639.9

	 
	载重汽车 15t
	台时
	0.18
	100.61
	18.11

	 
	汽车起重机 5t
	台时
	0.13
	65.85
	8.56

	 
	汽车起重机 25t
	台时
	2.03
	165.3
	335.56

	 
	电焊机 交流 25kVA
	台时
	12.24
	7.77
	95.1

	 
	钢筋切断机 20kW
	台时
	0.07
	23.45
	1.64

	 
	型钢剪断机 13kW
	台时
	0.25
	30.55
	7.64

	 
	型材弯曲机
	台时
	4.15
	20.16
	83.66

	 
	其他机械费
	%
	5
	5487.55
	274.38

	(二)
	其他直接费
	%
	7
	12438.07
	870.66

	二
	间接费
	%
	9.5
	13308.73
	1264.33

	三
	利润
	%
	7
	14573.06
	1020.11

	四
	材料补差
	元
	 
	 
	664.22

	 
	柴油
	kg
	27.13
	4.98
	135

	 
	汽油
	kg
	90.9
	5.82
	529.22

	五
	税金
	%
	9
	16257.39
	1463.17

	 
	合计
	元
	 
	 
	17720.56


	工程单价分析表

	项目编号
	1.1.17
	定额编号
	70314

	项目名称
	Φ25钢筋锚杆（单根长度3.5m）
	定额单位
	100根

	施工方法
	锚固工程,地面砂浆锚杆——风钻钻孔 岩石级别Ⅴ～Ⅷ(锚杆长度3.5m) 钢筋 φ25

	附注说明
	钻孔、锚杆制作、安装、制浆、注浆、锚定等

	编  号
	名  称  及  规  格
	单  位
	数  量
	单  价
	合  计

	一
	直接费
	元
	 
	 
	8402.91

	(一)
	基本直接费
	元
	 
	 
	7853.19

	1
	人工费
	元
	 
	 
	1698.91

	 
	工长
	工时
	11
	11.98
	131.78

	 
	中级工
	工时
	76
	9.33
	709.08

	 
	初级工
	工时
	131
	6.55
	858.05

	2
	材料费
	元
	 
	 
	5076.79

	 
	钢筋
	kg
	1456.5
	2.56
	3728.64

	 
	合金钻头
	个
	7.4
	58.25
	431.05

	 
	锚杆附件
	kg
	144
	4.85
	698.4

	 
	M10接缝砂浆
	m³
	0.4
	179.31
	70.83

	 
	其他材料费
	%
	3
	4928.92
	147.87

	3
	机械使用费
	元
	 
	 
	1077.49

	 
	风钻 手持式
	台时
	33.9
	29.43
	997.68

	 
	其他机械费
	%
	8
	997.68
	79.81

	(二)
	其他直接费
	%
	7
	7853.19
	549.72

	二
	间接费
	%
	10.5
	8402.91
	882.31

	三
	利润
	%
	7
	9285.22
	649.97

	四
	材料补差
	元
	 
	 
	2609.5

	 
	中砂
	m³
	0.43
	52.69
	22.48

	 
	钢筋
	kg
	1456.5
	1.76
	2564.81

	 
	普通硅酸盐水泥 32.5
	kg
	160.37
	0.14
	22.22

	五
	税金
	%
	9
	12544.69
	1129.02

	 
	合计
	元
	 
	 
	13673.71


	工程单价分析表

	项目编号
	1.2.1/1.3.6
	定额编号
	40068＋40181*1.07＋40172*1.07

	项目名称
	C25混凝土（边墙）
	定额单位
	100m³

	施工方法
	混凝土浇筑工程,墙 墙厚30cm [40181]胶轮车运混凝土 运距100m [40172]搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m³

	附注说明
	 

	编  号
	名  称  及  规  格
	单  位
	数  量
	单  价
	合  计

	一
	直接费
	元
	 
	 
	31067.34

	(一)
	基本直接费
	元
	 
	 
	29034.9

	1
	人工费
	元
	 
	 
	5268.14

	 
	工长
	工时
	14.5
	11.98
	173.71

	 
	高级工
	工时
	33.9
	11.09
	375.95

	 
	中级工
	工时
	270.9
	9.33
	2527.5

	 
	初级工
	工时
	334.5
	6.55
	2190.98

	2
	材料费
	元
	 
	 
	20068

	 
	水
	m³
	180
	0.68
	122.4

	 
	C25混凝土
	m³
	107
	182.73
	19552.11

	 
	其他材料费
	%
	2
	19674.51
	393.49

	3
	机械使用费
	元
	 
	 
	624.49

	 
	振捣器 插入式 1.1kw
	台时
	54.05
	1.79
	96.75

	 
	风(砂)水枪 6m³/min
	台时
	13.5
	33.77
	455.9

	 
	其他机械费
	%
	13
	552.65
	71.84

	4
	混凝土水平运输
	m³
	107
	7.81
	835.47

	5
	混凝土拌制
	m³
	107
	20.92
	2238.8

	(二)
	其他直接费
	%
	7
	29034.9
	2032.44

	二
	间接费
	%
	9.5
	31067.34
	2951.4

	三
	利润
	%
	7
	34018.74
	2381.31

	四
	材料补差
	元
	 
	 
	16441.37

	 
	中砂
	m³
	56.52
	52.69
	2977.9

	 
	碎石
	m³
	90.03
	67.13
	6043.7

	 
	普通硅酸盐水泥 42.5
	kg
	36396.37
	0.2
	7419.76

	五
	税金
	%
	9
	52841.42
	4755.73

	 
	合计
	元
	 
	 
	57597.15


	工程单价分析表

	项目编号
	1.2.2/1.3.7
	定额编号
	40057＋40181*1.12＋40172*1.12

	项目名称
	C25混凝土（底板）
	定额单位
	100m³

	施工方法
	混凝土浇筑工程,底板 厚度100cm [40181]胶轮车运混凝土 运距100m [40172]搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m³

	附注说明
	 

	编  号
	名  称  及  规  格
	单  位
	数  量
	单  价
	合  计

	一
	直接费
	元
	 
	 
	31521.24

	(一)
	基本直接费
	元
	 
	 
	29459.1

	1
	人工费
	元
	 
	 
	4903.58

	 
	工长
	工时
	17.6
	11.98
	210.85

	 
	高级工
	工时
	23.4
	11.09
	259.51

	 
	中级工
	工时
	310.6
	9.33
	2897.9

	 
	初级工
	工时
	234.4
	6.55
	1535.32

	2
	材料费
	元
	 
	 
	20658.98

	 
	水
	m³
	133
	0.68
	90.44

	 
	C25混凝土
	m³
	112
	182.73
	20465.76

	 
	其他材料费
	%
	0.5
	20556.2
	102.78

	3
	机械使用费
	元
	 
	 
	678.61

	 
	振捣器 插入式 1.1kw
	台时
	45.84
	1.79
	82.05

	 
	风(砂)水枪 6m³/min
	台时
	17.08
	33.77
	576.79

	 
	其他机械费
	%
	3
	658.84
	19.77

	4
	混凝土水平运输
	m³
	112
	7.81
	874.51

	5
	混凝土拌制
	m³
	112
	20.92
	2343.42

	(二)
	其他直接费
	%
	7
	29459.1
	2062.14

	二
	间接费
	%
	9.5
	31521.24
	2994.52

	三
	利润
	%
	7
	34515.76
	2416.1

	四
	材料补差
	元
	 
	 
	17209.65

	 
	中砂
	m³
	59.16
	52.69
	3117.06

	 
	碎石
	m³
	94.24
	67.13
	6326.12

	 
	普通硅酸盐水泥 42.5
	kg
	38097.14
	0.2
	7766.48

	五
	税金
	%
	9
	54141.51
	4872.74

	 
	合计
	元
	 
	 
	59014.25


	工程单价分析表

	项目编号
	1.2.3
	定额编号
	30001

	项目名称
	底板消力池垫层砂
	定额单位
	100m³

	施工方法
	石方工程,人工铺筑砂石垫层 碎石垫层 碎石

	附注说明
	填筑砂石料、压实、修坡。

	编  号
	名  称  及  规  格
	单  位
	数  量
	单  价
	合  计

	一
	直接费
	元
	 
	 
	11332.98

	(一)
	基本直接费
	元
	 
	 
	10591.57

	1
	人工费
	元
	 
	 
	3380.17

	 
	工长
	工时
	10.2
	11.98
	122.2

	 
	初级工
	工时
	497.4
	6.55
	3257.97

	2
	材料费
	元
	 
	 
	7211.4

	 
	中砂
	m³
	102
	70
	7140

	 
	其他材料费
	%
	1
	7140
	71.4

	3
	机械使用费
	元
	 
	 
	 

	(二)
	其他直接费
	%
	7
	10591.57
	741.41

	二
	间接费
	%
	12.5
	11332.98
	1416.62

	三
	利润
	%
	7
	12749.6
	892.47

	四
	材料补差
	元
	 
	 
	5374.38

	 
	中砂
	m³
	102
	52.69
	5374.38

	五
	税金
	%
	9
	19016.45
	1711.48

	 
	合计
	元
	 
	 
	20727.93


	工程单价分析表

	项目编号
	1.2.4
	定额编号
	30001

	项目名称
	底板消力池垫层碎石
	定额单位
	100m³

	施工方法
	石方工程,人工铺筑砂石垫层 碎石垫层 碎石

	附注说明
	填筑砂石料、压实、修坡。

	编  号
	名  称  及  规  格
	单  位
	数  量
	单  价
	合  计

	一
	直接费
	元
	 
	 
	11332.98

	(一)
	基本直接费
	元
	 
	 
	10591.57

	1
	人工费
	元
	 
	 
	3380.17

	 
	工长
	工时
	10.2
	11.98
	122.2

	 
	初级工
	工时
	497.4
	6.55
	3257.97

	2
	材料费
	元
	 
	 
	7211.4

	 
	碎石
	m³
	102
	70
	7140

	 
	其他材料费
	%
	1
	7140
	71.4

	3
	机械使用费
	元
	 
	 
	 

	(二)
	其他直接费
	%
	7
	10591.57
	741.41

	二
	间接费
	%
	12.5
	11332.98
	1416.62

	三
	利润
	%
	7
	12749.6
	892.47

	四
	材料补差
	元
	 
	 
	6847.26

	 
	碎石
	m³
	102
	67.13
	6847.26

	五
	税金
	%
	9
	20489.33
	1844.04

	 
	合计
	元
	 
	 
	22333.37


	工程单价分析表

	项目编号
	1.2.5/1.3.9
	定额编号
	30083调

	项目名称
	回填土石渣
	定额单位
	100m³

	施工方法
	石方工程,一般土石方回填

	附注说明
	推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补夯边及坝面各种辅助工作。

	编  号
	名  称  及  规  格
	单  位
	数  量
	单  价
	合  计

	一
	直接费
	元
	 
	 
	1152.55

	(一)
	基本直接费
	元
	 
	 
	1077.15

	1
	人工费
	元
	 
	 
	580.71

	 
	工长
	工时
	2
	11.98
	23.96

	 
	初级工
	工时
	85
	6.55
	556.75

	2
	材料费
	元
	 
	 
	51.29

	 
	零星材料费
	%
	5
	1025.86
	51.29

	3
	机械使用费
	元
	 
	 
	445.15

	 
	推土机 88kW
	台时
	1.17
	111.44
	130.38

	 
	蛙式夯实机 2.8kW
	台时
	14.8
	20.97
	310.36

	 
	其他机械费
	%
	1
	440.74
	4.41

	(二)
	其他直接费
	%
	7
	1077.15
	75.4

	二
	间接费
	%
	12.5
	1152.55
	144.07

	三
	利润
	%
	7
	1296.62
	90.76

	四
	材料补差
	元
	 
	 
	73.35

	 
	柴油
	kg
	14.74
	4.98
	73.35

	五
	税金
	%
	9
	1460.73
	131.47

	 
	合计
	元
	 
	 
	1592.2


	工程单价分析表

	项目编号
	1.2.8
	定额编号
	90068

	项目名称
	土工织物
	定额单位
	100m²

	施工方法
	其他工程,土工布铺设 平铺

	附注说明
	场内运输、铺设、接缝(针缝)。

	编  号
	名  称  及  规  格
	单  位
	数  量
	单  价
	合  计

	一
	直接费
	元
	 
	 
	1146.88

	(一)
	基本直接费
	元
	 
	 
	1071.85

	1
	人工费
	元
	 
	 
	96.14

	 
	工长
	工时
	1
	11.98
	11.98

	 
	中级工
	工时
	2
	9.33
	18.66

	 
	初级工
	工时
	10
	6.55
	65.5

	2
	材料费
	元
	 
	 
	975.71

	 
	土工布（500g/m²）
	m²
	107
	8.94
	956.58

	 
	其他材料费
	%
	2
	956.58
	19.13

	3
	机械使用费
	元
	 
	 
	 

	(二)
	其他直接费
	%
	7
	1071.85
	75.03

	二
	间接费
	%
	10.5
	1146.88
	120.42

	三
	利润
	%
	7
	1267.3
	88.71

	四
	材料补差
	元
	 
	 
	 

	五
	税金
	%
	9
	1356.01
	122.04

	 
	合计
	元
	 
	 
	1478.05


	工程单价分析表

	项目编号
	1.3.1
	定额编号
	40096＋40181*1.05＋40172*1.05

	项目名称
	C25混凝土
	定额单位
	100m³

	施工方法
	混凝土浇筑工程,其他混凝土 基础 [40181]胶轮车运混凝土 运距100m [40172]搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m³

	附注说明
	 

	编  号
	名  称  及  规  格
	单  位
	数  量
	单  价
	合  计

	一
	直接费
	元
	 
	 
	28830.48

	(一)
	基本直接费
	元
	 
	 
	26944.37

	1
	人工费
	元
	 
	 
	3193.77

	 
	工长
	工时
	11.4
	11.98
	136.57

	 
	高级工
	工时
	19
	11.09
	210.71

	 
	中级工
	工时
	198.1
	9.33
	1848.27

	 
	初级工
	工时
	152.4
	6.55
	998.22

	2
	材料费
	元
	 
	 
	19657.08

	 
	水
	m³
	125
	0.68
	85

	 
	C25混凝土
	m³
	105
	182.73
	19186.65

	 
	其他材料费
	%
	2
	19271.65
	385.43

	3
	机械使用费
	元
	 
	 
	1076.71

	 
	振捣器 插入式 1.1kw
	台时
	21.42
	1.79
	38.34

	 
	风(砂)水枪 6m³/min
	台时
	27.85
	33.77
	940.49

	 
	其他机械费
	%
	10
	978.83
	97.88

	4
	混凝土水平运输
	m³
	105
	7.81
	819.85

	5
	混凝土拌制
	m³
	105
	20.92
	2196.96

	(二)
	其他直接费
	%
	7
	26944.37
	1886.11

	二
	间接费
	%
	9.5
	28830.48
	2738.9

	三
	利润
	%
	7
	31569.38
	2209.86

	四
	材料补差
	元
	 
	 
	16134.05

	 
	中砂
	m³
	55.46
	52.69
	2922.24

	 
	碎石
	m³
	88.35
	67.13
	5930.73

	 
	普通硅酸盐水泥 42.5
	kg
	35716.07
	0.2
	7281.08

	五
	税金
	%
	9
	49913.29
	4492.2

	 
	合计
	元
	 
	 
	54405.49


	工程单价分析表

	项目编号
	1.3.2
	定额编号
	40099＋40181*1.03＋40172*1.03

	项目名称
	C30混凝土(二期浇筑)
	定额单位
	100m³

	施工方法
	混凝土浇筑工程,其他混凝土 闸门槽二期 [40181]胶轮车运混凝土 运距100m [40172]搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m³

	附注说明
	 

	编  号
	名  称  及  规  格
	单  位
	数  量
	单  价
	合  计

	一
	直接费
	元
	 
	 
	48107.95

	(一)
	基本直接费
	元
	 
	 
	44960.7

	1
	人工费
	元
	 
	 
	21187.31

	 
	工长
	工时
	72.6
	11.98
	869.75

	 
	高级工
	工时
	242.1
	11.09
	2684.89

	 
	中级工
	工时
	1380
	9.33
	12875.4

	 
	初级工
	工时
	726.3
	6.55
	4757.27

	2
	材料费
	元
	 
	 
	19995.21

	 
	水
	m³
	143
	0.68
	97.24

	 
	C30混凝土
	m³
	103
	187.53
	19315.59

	 
	其他材料费
	%
	3
	19412.83
	582.38

	3
	机械使用费
	元
	 
	 
	818.84

	 
	振捣器 插入式 1.1kw
	台时
	95.17
	1.79
	170.35

	 
	风(砂)水枪 6m³/min
	台时
	16.8
	33.77
	567.34

	 
	其他机械费
	%
	11
	737.69
	81.15

	4
	混凝土水平运输
	m³
	103
	7.81
	804.23

	5
	混凝土拌制
	m³
	103
	20.92
	2155.11

	(二)
	其他直接费
	%
	7
	44960.7
	3147.25

	二
	间接费
	%
	9.5
	48107.95
	4570.26

	三
	利润
	%
	7
	52678.21
	3687.47

	四
	材料补差
	元
	 
	 
	16229.05

	 
	中砂
	m³
	52.19
	52.69
	2749.9

	 
	碎石
	m³
	86.66
	67.13
	5817.77

	 
	普通硅酸盐水泥 42.5
	kg
	37581.61
	0.2
	7661.39

	五
	税金
	%
	9
	72594.73
	6533.53

	 
	合计
	元
	 
	 
	79128.26


	工程单价分析表

	项目编号
	1.4.1
	定额编号
	40057＋40181*1.12＋40172*1.12

	项目名称
	C30混凝土桥面
	定额单位
	100m³

	施工方法
	混凝土浇筑工程,底板 厚度100cm [40181]胶轮车运混凝土 运距100m [40172]搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m³

	附注说明
	 

	编  号
	名  称  及  规  格
	单  位
	数  量
	单  价
	合  计

	一
	直接费
	元
	 
	 
	32099.35

	(一)
	基本直接费
	元
	 
	 
	29999.39

	1
	人工费
	元
	 
	 
	4903.58

	 
	工长
	工时
	17.6
	11.98
	210.85

	 
	高级工
	工时
	23.4
	11.09
	259.51

	 
	中级工
	工时
	310.6
	9.33
	2897.9

	 
	初级工
	工时
	234.4
	6.55
	1535.32

	2
	材料费
	元
	 
	 
	21199.27

	 
	水
	m³
	133
	0.68
	90.44

	 
	C30混凝土
	m³
	112
	187.53
	21003.36

	 
	其他材料费
	%
	0.5
	21093.8
	105.47

	3
	机械使用费
	元
	 
	 
	678.61

	 
	振捣器 插入式 1.1kw
	台时
	45.84
	1.79
	82.05

	 
	风(砂)水枪 6m³/min
	台时
	17.08
	33.77
	576.79

	 
	其他机械费
	%
	3
	658.84
	19.77

	4
	混凝土水平运输
	m³
	112
	7.81
	874.51

	5
	混凝土拌制
	m³
	112
	20.92
	2343.42

	(二)
	其他直接费
	%
	7
	29999.39
	2099.96

	二
	间接费
	%
	9.5
	32099.35
	3049.44

	三
	利润
	%
	7
	35148.79
	2460.42

	四
	材料补差
	元
	 
	 
	17647.12

	 
	中砂
	m³
	56.75
	52.69
	2990.18

	 
	碎石
	m³
	94.24
	67.13
	6326.12

	 
	普通硅酸盐水泥 42.5
	kg
	40865.44
	0.2
	8330.83

	五
	税金
	%
	9
	55256.33
	4973.07

	 
	合计
	元
	 
	 
	60229.4


	工程单价分析表

	项目编号
	1.4.2
	定额编号
	40066＋40181*1.05＋40172*1.05

	项目名称
	C25混凝土桥墩
	定额单位
	100m³

	施工方法
	混凝土浇筑工程,墩 [40181]胶轮车运混凝土 运距100m [40172]搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m³

	附注说明
	 

	编  号
	名  称  及  规  格
	单  位
	数  量
	单  价
	合  计

	一
	直接费
	元
	 
	 
	28387.28

	(一)
	基本直接费
	元
	 
	 
	26530.17

	1
	人工费
	元
	 
	 
	3426.02

	 
	工长
	工时
	12.2
	11.98
	146.16

	 
	高级工
	工时
	16.3
	11.09
	180.77

	 
	中级工
	工时
	220.4
	9.33
	2056.33

	 
	初级工
	工时
	159.2
	6.55
	1042.76

	2
	材料费
	元
	 
	 
	19621.02

	 
	水
	m³
	73
	0.68
	49.64

	 
	C25混凝土
	m³
	105
	182.73
	19186.65

	 
	其他材料费
	%
	2
	19236.29
	384.73

	3
	机械使用费
	元
	 
	 
	466.32

	 
	振捣器 插入式 1.5kw
	台时
	21.42
	2.64
	56.55

	 
	变频机组 8.5kVA
	台时
	10.71
	13.52
	144.8

	 
	风(砂)水枪 6m³/min
	台时
	5.74
	33.77
	193.84

	 
	其他机械费
	%
	18
	395.19
	71.13

	4
	混凝土水平运输
	m³
	105
	7.81
	819.85

	5
	混凝土拌制
	m³
	105
	20.92
	2196.96

	(二)
	其他直接费
	%
	7
	26530.17
	1857.11

	二
	间接费
	%
	9.5
	28387.28
	2696.79

	三
	利润
	%
	7
	31084.07
	2175.88

	四
	材料补差
	元
	 
	 
	16134.05

	 
	中砂
	m³
	55.46
	52.69
	2922.24

	 
	碎石
	m³
	88.35
	67.13
	5930.73

	 
	普通硅酸盐水泥 42.5
	kg
	35716.07
	0.2
	7281.08

	五
	税金
	%
	9
	49394
	4445.46

	 
	合计
	元
	 
	 
	53839.46


	工程单价分析表

	项目编号
	1.4.3
	定额编号
	40100＋40181*1.03＋40172*1.03

	项目名称
	C25混凝土桥帽
	定额单位
	100m³

	施工方法
	混凝土浇筑工程,其他混凝土 小体积 [40181]胶轮车运混凝土 运距100m [40172]搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m³

	附注说明
	 

	编  号
	名  称  及  规  格
	单  位
	数  量
	单  价
	合  计

	一
	直接费
	元
	 
	 
	33997.55

	(一)
	基本直接费
	元
	 
	 
	31773.41

	1
	人工费
	元
	 
	 
	8979.08

	 
	工长
	工时
	30.8
	11.98
	368.98

	 
	高级工
	工时
	102.6
	11.09
	1137.83

	 
	中级工
	工时
	584.8
	9.33
	5456.18

	 
	初级工
	工时
	307.8
	6.55
	2016.09

	2
	材料费
	元
	 
	 
	19471.27

	 
	水
	m³
	122
	0.68
	82.96

	 
	C25混凝土
	m³
	103
	182.73
	18821.19

	 
	其他材料费
	%
	3
	18904.15
	567.12

	3
	机械使用费
	元
	 
	 
	363.72

	 
	振捣器 插入式 1.1kw
	台时
	37.38
	1.79
	66.91

	 
	风(砂)水枪 6m³/min
	台时
	7.81
	33.77
	263.74

	 
	其他机械费
	%
	10
	330.65
	33.07

	4
	混凝土水平运输
	m³
	103
	7.81
	804.23

	5
	混凝土拌制
	m³
	103
	20.92
	2155.11

	(二)
	其他直接费
	%
	7
	31773.41
	2224.14

	二
	间接费
	%
	9.5
	33997.55
	3229.77

	三
	利润
	%
	7
	37227.32
	2605.91

	四
	材料补差
	元
	 
	 
	15826.74

	 
	中砂
	m³
	54.4
	52.69
	2866.58

	 
	碎石
	m³
	86.66
	67.13
	5817.77

	 
	普通硅酸盐水泥 42.5
	kg
	35035.76
	0.2
	7142.39

	五
	税金
	%
	9
	55659.97
	5009.4

	 
	合计
	元
	 
	 
	60669.37


	工程单价分析表

	项目编号
	1.4.6
	定额编号
	40150

	项目名称
	垫油毛毡二层
	定额单位
	100m²

	施工方法
	混凝土浇筑工程,伸缩缝 沥青油毛毡 二毡三油

	附注说明
	清洗缝面、熔化、涂刷沥青、铺油毡。

	编  号
	名  称  及  规  格
	单  位
	数  量
	单  价
	合  计

	一
	直接费
	元
	 
	 
	10157.97

	(一)
	基本直接费
	元
	 
	 
	9493.43

	1
	人工费
	元
	 
	 
	1701

	 
	工长
	工时
	9.2
	11.98
	110.22

	 
	高级工
	工时
	64.4
	11.09
	714.2

	 
	中级工
	工时
	55.2
	9.33
	515.02

	 
	初级工
	工时
	55.2
	6.55
	361.56

	2
	材料费
	元
	 
	 
	7790.13

	 
	木柴
	t
	0.64
	670
	428.8

	 
	沥青
	t
	1.87
	3500
	6545

	 
	油毛毡
	m²
	231
	3.2
	739.2

	 
	其他材料费
	%
	1
	7713
	77.13

	3
	机械使用费
	元
	 
	 
	2.3

	 
	胶轮车
	台时
	2.81
	0.82
	2.3

	(二)
	其他直接费
	%
	7
	9493.43
	664.54

	二
	间接费
	%
	9.5
	10157.97
	965.01

	三
	利润
	%
	7
	11122.98
	778.61

	四
	材料补差
	元
	 
	 
	 

	五
	税金
	%
	9
	11901.59
	1071.14

	 
	合计
	元
	 
	 
	12972.73


	工程单价分析表

	项目编号
	1.5.1
	定额编号
	70561

	项目名称
	C20挂网喷混凝土护坡(100mm)
	定额单位
	100m³

	施工方法
	锚固工程,喷混凝土(地面护坡) 喷射厚度5～10cm

	附注说明
	凿毛、配料、上料、拌和、喷射、处理回弹料、养护。

	编  号
	名  称  及  规  格
	单  位
	数  量
	单  价
	合  计

	一
	直接费
	元
	 
	 
	54614.97

	(一)
	基本直接费
	元
	 
	 
	51042.03

	1
	人工费
	元
	 
	 
	8132.06

	 
	工长
	工时
	41
	11.98
	491.18

	 
	高级工
	工时
	62
	11.09
	687.58

	 
	中级工
	工时
	310
	9.33
	2892.3

	 
	初级工
	工时
	620
	6.55
	4061

	2
	材料费
	元
	 
	 
	31067.27

	 
	中砂
	m³
	77.5
	70
	5425

	 
	碎石
	m³
	72.6
	70
	5082

	 
	普通硅酸盐水泥 42.5
	t
	55.62
	255
	14183.1

	 
	水
	m³
	45
	0.68
	30.6

	 
	速凝剂
	t
	1.87
	2910
	5441.7

	 
	其他材料费
	%
	3
	30162.4
	904.87

	3
	机械使用费
	元
	 
	 
	11842.7

	 
	风镐(铲) 手持式
	台时
	206
	13.14
	2706.84

	 
	强制式混凝土搅拌机 0.25m³
	台时
	54.64
	24.78
	1353.98

	 
	混凝土喷射机 4-5m³/h
	台时
	54.64
	107.5
	5873.8

	 
	胶带输送机 固定式 800mm×30m
	台时
	54.64
	24.6
	1344.14

	 
	其他机械费
	%
	5
	11278.76
	563.94

	(二)
	其他直接费
	%
	7
	51042.03
	3572.94

	二
	间接费
	%
	10.5
	54614.97
	5734.57

	三
	利润
	%
	7
	60349.54
	4224.47

	四
	材料补差
	元
	 
	 
	20295.81

	 
	中砂
	m³
	77.5
	52.69
	4083.48

	 
	碎石
	m³
	72.6
	67.13
	4873.64

	 
	普通硅酸盐水泥 42.5
	t
	55.62
	203.86
	11338.69

	五
	税金
	%
	9
	84869.82
	7638.28

	 
	合计
	元
	 
	 
	92508.1


	工程单价分析表

	项目编号
	1.5.3
	定额编号
	70411

	项目名称
	Φ20钢筋锚杆（单根长度3.0m）
	定额单位
	100根

	施工方法
	锚固工程,地下砂浆锚杆——风钻钻孔 岩石级别Ⅴ～Ⅷ(锚杆长度3m) 钢筋 φ20

	附注说明
	钻孔、锚杆制作、安装、制浆、注浆、灌浆等。

	编  号
	名  称  及  规  格
	单  位
	数  量
	单  价
	合  计

	一
	直接费
	元
	 
	 
	7260.88

	(一)
	基本直接费
	元
	 
	 
	6785.87

	1
	人工费
	元
	 
	 
	1920.97

	 
	工长
	工时
	13
	11.98
	155.74

	 
	中级工
	工时
	86
	9.33
	802.38

	 
	初级工
	工时
	147
	6.55
	962.85

	2
	材料费
	元
	 
	 
	3286.72

	 
	钢筋
	kg
	803
	2.56
	2055.68

	 
	合金钻头
	个
	6.3
	58.25
	366.98

	 
	锚杆附件
	kg
	144
	4.85
	698.4

	 
	M10接缝砂浆
	m³
	0.39
	179.31
	69.93

	 
	其他材料费
	%
	3
	3190.99
	95.73

	3
	机械使用费
	元
	 
	 
	1578.18

	 
	风钻 气腿式
	台时
	36.4
	40.52
	1474.93

	 
	其他机械费
	%
	7
	1474.93
	103.25

	(二)
	其他直接费
	%
	7
	6785.87
	475.01

	二
	间接费
	%
	10.5
	7260.88
	762.39

	三
	利润
	%
	7
	8023.27
	561.63

	四
	材料补差
	元
	 
	 
	1458.16

	 
	中砂
	m³
	0.42
	52.69
	22.19

	 
	钢筋
	kg
	803
	1.76
	1414.03

	 
	普通硅酸盐水泥 32.5
	kg
	158.34
	0.14
	21.93

	五
	税金
	%
	9
	10043.06
	903.88

	 
	合计
	元
	 
	 
	10946.94


	工程单价分析表

	项目编号
	1.6.1
	定额编号
	70013

	项目名称
	固结灌浆钻孔
	定额单位
	100m

	施工方法
	钻孔灌浆工程,钻岩石层固结灌浆孔 钻机钻孔—自上而下灌浆法 Ⅴ～Ⅷ类岩石

	附注说明
	钻孔、清孔、检查孔钻孔、孔位转移、检查孔钻孔。

	编  号
	名  称  及  规  格
	单  位
	数  量
	单  价
	合  计

	一
	直接费
	元
	 
	 
	13150.6

	(一)
	基本直接费
	元
	 
	 
	12290.28

	1
	人工费
	元
	 
	 
	3734.69

	 
	工长
	工时
	22
	11.98
	263.56

	 
	高级工
	工时
	46
	11.09
	510.14

	 
	中级工
	工时
	158
	9.33
	1474.14

	 
	初级工
	工时
	227
	6.55
	1486.85

	2
	材料费
	元
	 
	 
	2341.14

	 
	合金片
	kg
	0.6
	320.39
	192.23

	 
	岩芯管
	m
	3.7
	87.38
	323.31

	 
	钻杆
	m
	3.4
	77.67
	264.08

	 
	钻杆接头
	个
	3.6
	58.25
	209.7

	 
	合金钻头
	个
	9.2
	58.25
	535.9

	 
	水
	m³
	725
	0.68
	493

	 
	其他材料费
	%
	16
	2018.22
	322.92

	3
	机械使用费
	元
	 
	 
	6214.45

	 
	地质钻机 150型
	台时
	129
	45.88
	5918.52

	 
	其他机械费
	%
	5
	5918.52
	295.93

	(二)
	其他直接费
	%
	7
	12290.28
	860.32

	二
	间接费
	%
	10.5
	13150.6
	1380.81

	三
	利润
	%
	7
	14531.41
	1017.2

	四
	材料补差
	元
	 
	 
	 

	五
	税金
	%
	9
	15548.61
	1399.37

	 
	合计
	元
	 
	 
	16947.98


	工程单价分析表

	项目编号
	1.6.2
	定额编号
	70050

	项目名称
	基础固结灌浆
	定额单位
	100m

	施工方法
	钻孔灌浆工程,基础固结灌浆 透水率10～20Lu

	附注说明
	冲洗、制浆、灌浆、封孔、孔位转移，以及检查孔的压水试验、灌浆。

	编  号
	名  称  及  规  格
	单  位
	数  量
	单  价
	合  计

	一
	直接费
	元
	 
	 
	15008.44

	(一)
	基本直接费
	元
	 
	 
	14026.58

	1
	人工费
	元
	 
	 
	4478.6

	 
	工长
	工时
	28
	11.98
	335.44

	 
	高级工
	工时
	56
	11.09
	621.04

	 
	中级工
	工时
	169
	9.33
	1576.77

	 
	初级工
	工时
	297
	6.55
	1945.35

	2
	材料费
	元
	 
	 
	3056.31

	 
	普通硅酸盐水泥 42.5
	t
	8.7
	255
	2218.5

	 
	水
	m³
	715
	0.68
	486.2

	 
	其他材料费
	%
	13
	2704.7
	351.61

	3
	机械使用费
	元
	 
	 
	6491.67

	 
	胶轮车
	台时
	47
	0.82
	38.54

	 
	灰浆搅拌机
	台时
	104
	18.24
	1896.96

	 
	灌浆泵 中低压泥浆
	台时
	112
	37.92
	4247.04

	 
	其他机械费
	%
	5
	6182.54
	309.13

	(二)
	其他直接费
	%
	7
	14026.58
	981.86

	二
	间接费
	%
	10.5
	15008.44
	1575.89

	三
	利润
	%
	7
	16584.33
	1160.9

	四
	材料补差
	元
	 
	 
	1773.58

	 
	普通硅酸盐水泥 42.5
	t
	8.7
	203.86
	1773.58

	五
	税金
	%
	9
	19518.81
	1756.69

	 
	合计
	元
	 
	 
	21275.5


	工程单价分析表

	项目编号
	1.3
	定额编号
	90003

	项目名称
	土石麻袋围堰
	定额单位
	100m³

	施工方法
	其他工程,袋装土石围堰 填筑 编织袋砂砾石

	附注说明
	装土(石)、封包、堆筑。

	编  号
	名  称  及  规  格
	单  位
	数  量
	单  价
	合  计

	一
	直接费
	元
	 
	 
	8450.43

	(一)
	基本直接费
	元
	 
	 
	7897.6

	1
	人工费
	元
	 
	 
	5017.08

	 
	工长
	工时
	15.4
	11.98
	184.49

	 
	初级工
	工时
	737.8
	6.55
	4832.59

	2
	材料费
	元
	 
	 
	2880.52

	 
	砂砾石
	m³
	106
	2
	212

	 
	编织袋
	个
	3300
	0.8
	2640

	 
	其他材料费
	%
	1
	2852
	28.52

	3
	机械使用费
	元
	 
	 
	 

	(二)
	其他直接费
	%
	7
	7897.6
	552.83

	二
	间接费
	%
	10.5
	8450.43
	887.3

	三
	利润
	%
	7
	9337.73
	653.64

	四
	材料补差
	元
	 
	 
	 

	五
	税金
	%
	9
	9991.37
	899.22

	 
	合计
	元
	 
	 
	10890.59


	工程单价分析表

	项目编号
	1.1
	定额编号
	A10001

	项目名称
	闸门及附件安装
	定额单位
	t

	施工方法
	平板焊接闸门 每扇闸门自重10t 电焊机 交流 25kVA

	附注说明
	机电、金属结构设备安装工程,1.闸门拼装焊接，焊缝透视检查及处理；2.闸门主行走支承装置安装；3.止水装置安装；4.侧反支承行走轮安装；5.闸门在门槽内组合连接；6.闸门吊杆及其他附件安装；7.闸门锁锭安装；8.闸门吊装试验。

	编  号
	名  称  及  规  格
	单  位
	数  量
	单  价
	合  计

	一
	直接费
	元
	 
	 
	1325.73

	(一)
	基本直接费
	元
	 
	 
	1230.95

	1
	人工费
	元
	 
	 
	938.39

	 
	工长
	工时
	5
	11.98
	59.9

	 
	高级工
	工时
	26
	11.09
	288.34

	 
	中级工
	工时
	45
	9.33
	419.85

	 
	初级工
	工时
	26
	6.55
	170.3

	2
	材料费
	元
	 
	 
	123.19

	 
	钢板
	kg
	3
	4.37
	13.11

	 
	氧气
	m³
	1.8
	6.8
	12.24

	 
	棉纱头
	kg
	0.8
	11.65
	9.32

	 
	乙炔气
	m³
	0.8
	14.56
	11.65

	 
	油漆
	kg
	2
	14.56
	29.12

	 
	汽油
	kg
	2
	3.08
	6.15

	 
	电焊条
	kg
	3.9
	6.31
	24.61

	 
	其他材料费
	%
	16
	106.2
	16.99

	3
	机械使用费
	元
	 
	 
	169.37

	 
	门座式起重机 MQ540/30型
	台时
	0.8
	165.26
	132.21

	 
	电焊机 交流 25kVA
	台时
	2.8
	7.77
	21.76

	 
	其他机械费
	%
	10
	153.97
	15.4

	(二)
	其他直接费
	%
	7.7
	1230.95
	94.78

	二
	间接费
	%
	75
	938.39
	703.79

	三
	利润
	%
	7
	2029.52
	142.07

	四
	材料补差
	元
	 
	 
	11.64

	 
	汽油
	kg
	2
	5.82
	11.64

	五
	税金
	%
	9
	2183.23
	196.49

	 
	合计
	元
	 
	 
	2379.72


	工程单价分析表

	项目编号
	1.2
	定额编号
	A10061

	项目名称
	门槽安装
	定额单位
	t

	施工方法
	闸门埋设件 每套埋件自重10t 卷扬机 单筒慢速 5t 电焊机 交流 25kVA

	附注说明
	机电、金属结构设备安装工程,1.基础埋设；2.主轨、反轨、侧轨、底槛、门楣、弧门支座、胸墙、水封座板、护角、侧导板、锁锭及其他埋设件等安装。

	编  号
	名  称  及  规  格
	单  位
	数  量
	单  价
	合  计

	一
	直接费
	元
	 
	 
	2651.7

	(一)
	基本直接费
	元
	 
	 
	2462.12

	1
	人工费
	元
	 
	 
	1446.23

	 
	工长
	工时
	8
	11.98
	95.84

	 
	高级工
	工时
	39
	11.09
	432.51

	 
	中级工
	工时
	71
	9.33
	662.43

	 
	初级工
	工时
	39
	6.55
	255.45

	2
	材料费
	元
	 
	 
	477.33

	 
	钢板
	kg
	12.8
	4.37
	55.94

	 
	氧气
	m³
	9.5
	6.8
	64.6

	 
	木材
	m³
	0.1
	1300
	130

	 
	乙炔气
	m³
	4.1
	14.56
	59.7

	 
	油漆
	kg
	2.1
	14.56
	30.58

	 
	电焊条
	kg
	11.2
	6.31
	70.67

	 
	其他材料费
	%
	16
	411.49
	65.84

	3
	机械使用费
	元
	 
	 
	538.56

	 
	门座式起重机 10/30t
	台时
	0.6
	202.81
	121.69

	 
	卷扬机 单筒慢速 5t
	台时
	12.6
	19.74
	248.72

	 
	电焊机 交流 25kVA
	台时
	12.6
	7.77
	97.9

	 
	其他机械费
	%
	15
	468.31
	70.25

	(二)
	其他直接费
	%
	7.7
	2462.12
	189.58

	二
	间接费
	%
	75
	1446.23
	1084.67

	三
	利润
	%
	7
	3736.37
	261.55

	四
	材料补差
	元
	 
	 
	 

	五
	税金
	%
	9
	3997.92
	359.81

	 
	合计
	元
	 
	 
	4357.73


	工程单价分析表

	项目编号
	1.3
	定额编号
	A10069

	项目名称
	压重块安装
	定额单位
	t

	施工方法
	闸门压重物 压重物

	附注说明
	机电、金属结构设备安装工程,闸门压重物及其附件安装。

	编  号
	名  称  及  规  格
	单  位
	数  量
	单  价
	合  计

	一
	直接费
	元
	 
	 
	256.02

	(一)
	基本直接费
	元
	 
	 
	237.72

	1
	人工费
	元
	 
	 
	111.55

	 
	工长
	工时
	1
	11.98
	11.98

	 
	高级工
	工时
	3
	11.09
	33.27

	 
	中级工
	工时
	5
	9.33
	46.65

	 
	初级工
	工时
	3
	6.55
	19.65

	2
	材料费
	元
	 
	 
	21.61

	 
	零星材料费
	%
	10
	216.11
	21.61

	3
	机械使用费
	元
	 
	 
	104.56

	 
	汽车起重机 10t
	台时
	1.1
	86.41
	95.05

	 
	其他机械费
	%
	10.01
	95.05
	9.51

	(二)
	其他直接费
	%
	7.7
	237.72
	18.3

	二
	间接费
	%
	75
	111.55
	83.66

	三
	利润
	%
	7
	339.68
	23.78

	四
	材料补差
	元
	 
	 
	42.14

	 
	柴油
	kg
	8.47
	4.98
	42.14

	五
	税金
	%
	9
	405.6
	36.5

	 
	合计
	元
	 
	 
	442.1


	工程单价分析表

	项目编号
	1.4
	定额编号
	A09063

	项目名称
	QPQ-160/250KN启闭机安装
	定额单位
	台

	施工方法
	卷扬式启闭机 设备自重5t 电焊机 交流 25kVA

	附注说明
	机电、金属结构设备安装工程,1.基础埋设；2.设备本体及附件安装；3.电气设备安装和调整；4.与闸门连接及启闭试验。

	编  号
	名  称  及  规  格
	单  位
	数  量
	单  价
	合  计

	一
	直接费
	元
	 
	 
	7876.33

	(一)
	基本直接费
	元
	 
	 
	7313.21

	1
	人工费
	元
	 
	 
	5039.53

	 
	工长
	工时
	27
	11.98
	323.46

	 
	高级工
	工时
	144
	11.09
	1596.96

	 
	中级工
	工时
	262
	9.33
	2444.46

	 
	初级工
	工时
	103
	6.55
	674.65

	2
	材料费
	元
	 
	 
	1364

	 
	钢板
	kg
	21
	4.37
	91.77

	 
	氧气
	m³
	11
	6.8
	74.8

	 
	棉纱头
	kg
	3
	11.65
	34.95

	 
	木材
	m³
	0.3
	1300
	390

	 
	垫铁
	kg
	21
	4.37
	91.77

	 
	乙炔气
	m³
	5
	14.56
	72.8

	 
	油漆
	kg
	5
	14.56
	72.8

	 
	柴油
	kg
	7
	2.99
	20.93

	 
	汽油
	kg
	5
	3.08
	15.38

	 
	型钢
	kg
	50
	4.37
	218.5

	 
	电焊条
	kg
	4
	6.31
	25.24

	 
	其他材料费
	%
	23
	1108.94
	255.06

	3
	机械使用费
	元
	 
	 
	909.68

	 
	载重汽车 5t
	台时
	3
	51.11
	153.33

	 
	汽车起重机 5t
	台时
	7
	65.85
	460.95

	 
	电焊机 交流 25kVA
	台时
	11
	7.77
	85.47

	 
	其他机械费
	%
	30
	699.75
	209.93

	(二)
	其他直接费
	%
	7.7
	7313.21
	563.12

	二
	间接费
	%
	75
	5039.53
	3779.65

	三
	利润
	%
	7
	11655.98
	815.92

	四
	材料补差
	元
	 
	 
	426.08

	 
	柴油
	kg
	7
	4.98
	34.83

	 
	汽油
	kg
	67.2
	5.82
	391.25

	五
	税金
	%
	9
	12897.98
	1160.82

	 
	合计
	元
	 
	 
	14058.8


	中间单价分析表

	定额编号：20457项目：石渣运输定额单位：100m³

	施工方法：1m³挖掘机装石渣汽车运输 露天 运距1km 自卸汽车 8t

	编号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	一
	直接费
	元
	 
	 
	1507.34

	(一)
	基本直接费
	元
	 
	 
	1507.34

	1
	人工费
	元
	 
	 
	122.49

	 
	初级工
	工时
	18.7
	6.55
	122.49

	2
	材料费
	元
	 
	 
	29.56

	 
	零星材料费
	%
	2
	1477.78
	29.56

	3
	机械费
	元
	 
	 
	1355.29

	 
	单斗挖掘机 液压 1m³
	台时
	2.82
	126.81
	357.60

	 
	推土机 88kW
	台时
	1.41
	111.44
	157.13

	 
	自卸汽车 8t
	台时
	11.2
	75.05
	840.56

	中间单价分析表

	定额编号：40172项目：混凝土拌制定额单位：100m³

	施工方法：搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.8m³

	编号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	一
	直接费
	元
	 
	 
	2092.34

	(一)
	基本直接费
	元
	 
	 
	2092.34

	1
	人工费
	元
	 
	 
	1689.97

	 
	中级工
	工时
	93.8
	9.33
	875.15

	 
	初级工
	工时
	124.4
	6.55
	814.82

	2
	材料费
	元
	 
	 
	41.03

	 
	零星材料费
	%
	2
	2051.31
	41.03

	3
	机械费
	元
	 
	 
	361.34

	 
	混凝土搅拌机 0.8m³
	台时
	9.07
	31.96
	289.88

	 
	胶轮车
	台时
	87.15
	0.82
	71.46

	中间单价分析表

	定额编号：40181项目：混凝土水平运输定额单位：100m³

	施工方法：胶轮车运混凝土 运距100m

	编号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	一
	直接费
	元
	 
	 
	780.81

	(一)
	基本直接费
	元
	 
	 
	780.81

	1
	人工费
	元
	 
	 
	672.03

	 
	初级工
	工时
	102.6
	6.55
	672.03

	2
	材料费
	元
	 
	 
	44.20

	 
	零星材料费
	%
	6
	736.61
	44.20

	3
	机械费
	元
	 
	 
	64.58

	 
	胶轮车
	台时
	78.75
	0.82
	64.58


PAGE  

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567897.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

