梁卫发〔2021〕100号                      签发人：肖  俊

梁河县卫生健康局关于

请求批准同意《中国有色矿业集团有限公司定点帮扶梁河2021年基层医务人员集中培训暨

乡镇卫生院管理人员培训》的请示

县政府办：

根据《中央单位定点扶贫责任书（2021年度）》文件精神、中国有色矿业集团有限公司2021年帮扶梁河县项目资金计划、《中国有色矿业集团有限公司定点帮扶梁河县2021年基层医务人员集中培训暨乡镇卫生院管理人员培训项目实施方案》，经我局领导班子研究决定，并报县扶贫办审核，拟确定对我县2021年基层医务人员集中培训暨乡镇卫生院管理人员培训，预计380人，培训经费需10万元，特恳请县人民政府批准实施为盼！

妥否，请示。

附件：1.2021年梁河县乡村医护专业技术人员培训项目实施方案

2.2021年梁河县乡镇卫生院管理人员培训项目实施方案

梁河县卫生健康局

2021年6月22日

梁河县卫生健康局                        2021年6月22日印发

附件1

2021年梁河县乡村医护专业技术人员

培训项目实施方案

根据《中央单位定点扶贫责任书（2021年度）》文件精神及《中国有色矿业集团有限公司2021年帮扶梁河县项目资金计划》。中色集团对我县健康扶贫工作给予了真情帮扶，对健康扶贫助推全县脱贫摘帽起到了极大的助推作用，在全县圆满完成脱贫摘帽，转入全面开展乡村振兴战略之际，为能够在我县实现乡村振兴中提供坚实的健康保障，调动全县卫生健康系统医务人员的主观能动性，突出健康保障作用。为切实做好我县新冠肺炎疫情防控工作，全力保障人民群众身体健康，维护社会正常秩序，防止疫情输入和扩散，提升全县基层医务人员服务群众的能力和水平。特制定此方案。

一、时间安排

预计2021年4月下旬（各乡镇卫生院培训）、8月中旬（县级集中培训）

- 二、培训方式

（一）基层医务人员业务操作培训

1.培训时间及地点

培训时间：4月下旬。

地点：各乡镇卫生院

- 2.培训人员

- 各乡镇卫生院在岗医务人员及各乡镇辖区村卫生室注册村医（预计150人）

- 3.培训内容

- （1）个人防护知识培训

（2）咽拭子标本采集法

（3）样本的包装、保存和运输

（4）医疗废弃物处置

（5）疫情防控流程、处置演练

（二）基层医务人员集中培训

1.培训时间及地点

培训时间：预计8月初（4天）

培训地点：梁河县政务中心11楼会议室

2.参训人员

梁河县全县在职在岗乡村医生（每个卫生室留1人值班）、县人民医院、县妇计中心、各乡镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心医护人员（除上班、进修、产假外）、妇幼专干（预计160人）。

- 3.培训内容

（1）《医保资金政策解读（医保局）-蒋文宏

（2）新冠肺炎防控方案《第八版》(疾控中心)-杨爱聪

（3）预检分诊和发热门诊防控工作指引(县医院)-朗小团

（4）医疗机构消毒技术规范(县医院)-朗小团

（5）医疗废弃物处置(监督大队)-梁丽芬

（6）家庭医生签约服务及基本公共卫生服务项目管理系统培训（医博士）-卜建军

（7）新型冠状病毒肺炎流行病学调查溯源（疾控中心）-李维美

（8）2021年基本公共卫生服务项目：居民死因填写及根本死因判定、死因调查与推断；高血压、糖尿病患者健康管理电子台账及医博士系统随访填写注意事项；慢性病防治管理工作存在问题及下一步工作要求（含心脑血管发病报告、肿瘤登记报告、随访及发病报告卡管理系统工作）（疾控中心）—张国珍

（9）2021年基本公共卫生服务项目：《疑似预防接种异常反应监测处置方案》解读（疾控中心）-罗本凯

- 居民健康档案管理(妇计中心）-张菊松

- 孕产妇健康管理（妇计中心）-李桃梅

- 0-6岁儿童健康管理（妇计中心）-李晓

- 消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播（妇计中心）-向明彩

三、项目运作

梁河县卫生健康局负责开展梁河县2021年培训项目。培训课时、培训内容、后勤保障等工作安排全部由梁河县卫生健康局负责。

四、资金筹措

梁河县2021年培训项目所需资金8万元，由2021年中国有色集团定点帮扶梁河县项目资金中列支。

- 五、经费预算

（一）基层医务人员业务操作培训（各乡镇卫生院）

- 伙食费：200人×60元/天×1天=12000元

- 小计：12000元

（二）基层医务人员集中培训（政务中心11楼）

1.伙食费：160人×60元/天×3天=28800元；

2.住宿费：100人×100元/天×3天=30000元；

3.资料费：160人×57.50元/人=9200元；

小  计：68000元。

以上总合计：80000元。

六、项目效益

- 为做好常态化疫情防控工作，进一步提升乡、村医疗机构疫情防控处置能力。调动全县卫生健康系统医务人员的主观能动性，突出健康保障作用。为切实做好我县新冠肺炎疫情防控工作，全力保障人民群众身体健康，维护社会正常秩序，防止疫情输入和扩散，提升全县基层医务人员服务群众的能力和水平。

附件2

2021年梁河县乡镇卫生院管理人员培训项目

实施方案

根据《中央单位定点扶贫责任书（2021年度）》文件精神及《中国有色矿业集团有限公司2021年帮扶梁河县项目资金计划》。为不断加强我县农村基层卫生人才队伍建设，加快提升乡镇卫生院综合服务能力，推进农村卫生事业健康发展，提高乡镇卫生院管理人员卫生行政管理能力。特制定本方案。

- 一、时间安排

- 8月初（具体时间已通知为准）。

- 二、培训地点

- 县卫生健康局4楼会议室

- 三、培训人员

- 全县乡镇卫生院领导班子（预计40人）

- 四、培训内容

- （一）基层医疗机构运营管理。

- （二）基层医疗机构绩效管理。

- （三）党风廉政建设及安全生产。

- （四）等级评审工作经验交流（勐养镇、芒东镇）

- （五）乡镇卫生院等级评审业务培训。

- （六）一站一中心建设及临床应用

- （七）医共体建设发展规划

- 五、项目运作

- 梁河县卫生健康局负责开展梁河县2021年培训项目。培训课时、培训内容、后勤保障等工作安排全部由梁河县卫生健康局负责。

- 六、资金筹措

梁河县2021年培训项目所需资金2万元，由2021年中国有色集团定点帮扶梁河县项目资金中列支。

七、经费预算

（一）伙食费：40人×60元/天×3天=7200元；

（二）住宿费：40人×100元/天×3天=12000元；

（三）资料费：40人×20元/人=800元；

小计：20000元。

八、项目效益

- 为全面提升基层医疗机构管理人员管理能力，着力加强基层医疗机构管理人员水平，统筹协调单位工作均衡发展，全面提升基层医务人员服务群众的能力和水平。