## 水箐村
梁河县遮岛镇水箐村精准脱贫攻坚三年实施方案（2018—2020年）村级“施工图”项目清单
填报单位：梁河县遮岛镇水箐村 党支部书记：杨恩铁 驻村第一书记：寸永林 填表人：董诗硕 电话：15368656471 填报时间： 2018年6月2日 单位：万元
序号 | 项目类别及名称 | 乡镇 | 村委会 | 自然村（组） | 建设性质 | 建设年度 | 建设规模及内容 |  |  |  | 资金投入规模（万元） |  |  |  | 资金筹措方式 | 入户项目/公益共享 | 贫困人口直接受益 |  | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 责任单位
[7 empty] | 单位 | 规模 | 主要建设内容 | 补助标准 | 小计 | 分年度投入 |  |  |  |  | 户数 | 人数
[12 empty] | 2018年 | 2019年 | 2020年
1 | 合 计 |  |  |  | — | — | — | — |  |  | 2796.76 | 1490.44 | 1061.88 | 244.44 |  | — | 1815 | 6179 |  |  | —
2 | 一、易地扶贫搬迁工程 |  |  |  | — | — | — | — |  |  | 270.4 | 270.4 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 29 | 104 |  |  | —
3 | （一）易地扶贫搬迁建设 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 104 |  |  | 270.4 | 270.4 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 29 | 104 |  |  | —
4 | 1.分散搬迁 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 66 |  |  | 171.6 | 171.6 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 19 | 66 | 完成三年行动计划 | 易地搬迁脱贫 | —
32 | 遮岛镇分散安置住房建设 | 遮岛镇 | 水箐村 | 下三巷 | 新建 | 2018 | 人 | 12 | 民房建设 | 2.6 | 31.2 | 31.2 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 4 | 12 |  |  | 发改
33 | 遮岛镇分散安置住房建设 | 遮岛镇 | 水箐村 | 李家巷 | 新建 | 2018 | 人 | 17 | 民房建设 | 2.6 | 44.2 | 44.2 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 5 | 17 |  |  | 发改
34 | 遮岛镇分散安置住房建设 | 遮岛镇 | 水箐村 | 下排 | 新建 | 2018 | 人 | 3 | 民房建设 | 2.6 | 7.8 | 7.8 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 3 |  |  | 发改
35 | 遮岛镇分散安置住房建设 | 遮岛镇 | 水箐村 | 李家田 | 新建 | 2018 | 人 | 13 | 民房建设 | 2.6 | 33.8 | 33.8 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 13 |  |  | 发改
36 | 遮岛镇分散安置住房建设 | 遮岛镇 | 水箐村 | 五棵树 | 新建 | 2018 | 人 | 2 | 民房建设 | 2.6 | 5.2 | 5.2 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 2 |  |  | 发改
37 | 遮岛镇分散安置住房建设 | 遮岛镇 | 水箐村 | 小松树 | 新建 | 2018 | 人 | 19 | 民房建设 | 2.6 | 49.4 | 49.4 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 6 | 19 |  |  | 发改
58 | 2.集中搬迁 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 38 |  |  | 98.8 | 98.8 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 10 | 38 | 完成三年行动计划 | 易地搬迁脱贫 | —
102 | 梁河县遮岛镇吉富村易地扶贫搬迁集中安置点民房建设 | 遮岛镇 | 水箐村 | 下三巷 | 新建 | 2018 | 人 | 4 | 民房建设 | 2.6 | 10.4 | 10.4 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 发改
103 | 梁河县遮岛镇柳河村易地扶贫搬迁集中安置点民房建设 | 遮岛镇 | 水箐村 | 李家田 | 新建 | 2018 | 人 | 7 | 民房建设 | 2.6 | 18.2 | 18.2 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 7 |  |  | 发改
104 | 梁河县遮岛镇柳河村易地扶贫搬迁集中安置点民房建设 | 遮岛镇 | 水箐村 | 尹家寨 | 新建 | 2018 | 人 | 9 | 民房建设 | 2.6 | 23.4 | 23.4 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 3 | 9 |  |  | 发改
117 | 梁河县傈僳部落易地扶贫搬迁集中安置点民房建设 | 遮岛镇 | 水箐村 | 小松树 | 新建 | 2018 | 人 | 18 | 民房建设 | 2.6 | 46.8 | 46.8 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 4 | 18 |  |  | 发改
182 | 二、产业就业扶贫工程 |  |  |  | — | — | — | — |  |  | 449.41 | 395.98 | 34.38 | 19.05 |  | — | 435 | 1202 |  |  | —
183 | （一）发展特色种植业 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 亩 | — |  |  | 13.33 | 8.68 | 2.4 | 2.25 |  | 入户项目 | 66 | 278 | 建档立卡户受益66户 | 产业扶持脱贫 | —
184 | 1.经济作物种植 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 亩 | 170 |  |  | 8.12 | 3.47 | 2.4 | 2.25 |  | 入户项目 | 23 | 99 | 建档立卡户受益23户 | 产业扶持脱贫 | —
185 | 玉米 |  |  |  | 新建 | — | 亩 | 8 |  |  | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 5 | 23 | 扶持5户建档立卡户发展玉米种植 | 产业扶持脱贫 | —
195 | 遮岛镇水箐村小松树玉米种植项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 小松树 | 新建 | 2018 | 亩 | 3.5 | 玉米种植 | 0.04 | 0.14 | 0.14 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 15 |  |  | 乡镇
196 | 遮岛镇水箐村下三巷玉米种植项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 下三巷 | 新建 | 2018 | 亩 | 4.5 | 玉米种植 | 0.04 | 0.18 | 0.18 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 8 |  |  | 乡镇
202 | 甘蔗 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 亩 | 146 |  |  | 7 | 2.8 | 2.1 | 2.1 |  | 入户项目 | 15 | 63 | 扶持33户建档立卡户发展甘蔗种植 | 产业扶持脱贫 | —
314 | 遮岛镇水箐村上排宿根甘蔗提质增效项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 上排 | 改扩建 | 2018 | 亩 | 10 | 宿根甘蔗提质增效 | 0.02 | 0.2 | 0.2 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇
319 | 遮岛镇水箐村五棵树新种甘蔗项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 五棵树 | 新建 | 2018 | 亩 | 10 | 新种甘蔗 | 0.05 | 0.5 | 0.5 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 6 |  |  | 乡镇
320 | 遮岛镇水箐村上排新种甘蔗项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 上排 | 新建 | 2018 | 亩 | 10 | 新种甘蔗 | 0.05 | 0.5 | 0.5 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 5 |  |  | 乡镇
321 | 遮岛镇水箐村 下排新种甘蔗项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 下排 | 新建 | 2018 | 亩 | 8 | 新种甘蔗 | 0.05 | 0.4 | 0.4 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 8 |  |  | 乡镇
322 | 遮岛镇水箐村小松树新种甘蔗项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 小松树 | 新建 | 2018 | 亩 | 12 | 新种甘蔗 | 0.05 | 0.6 | 0.6 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 8 |  |  | 乡镇
323 | 遮岛镇水箐村下三巷新种甘蔗项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 下三巷 | 新建 | 2018 | 亩 | 4 | 新种甘蔗 | 0.05 | 0.2 | 0.2 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇
324 | 遮岛镇水箐村李家田新种甘蔗项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 李家田 | 新建 | 2018 | 亩 | 8 | 新种甘蔗 | 0.05 | 0.4 | 0.4 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇
426 | 遮岛镇水箐村五棵树新种甘蔗项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 五棵树 | 新建 | 2019 | 亩 | 42 | 新种甘蔗 | 0.05 | 2.1 |  | 2.1 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 12 |  |  | 乡镇
532 | 遮岛镇水箐村五棵树新种甘蔗项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 五棵树 | 新建 | 2020 | 亩 | 42 | 新种甘蔗 | 0.05 | 2.1 |  |  | 2.1 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 12 |  |  | 乡镇
587 | 烤烟 |  |  |  | 新建 | — | 亩 | 16 |  |  | 0.8 | 0.35 | 0.3 | 0.15 |  | 入户项目 | 3 | 13 | 扶持3户建档立卡户发展烤烟种植 | 产业扶持脱贫 | —
691 | 遮岛镇水箐村岭干田烤烟种植项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 岭干田 | 新建 | 2018 | 亩 | 7 | 烤烟种植 | 0.05 | 0.35 | 0.35 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 6 |  |  | 乡镇
763 | 遮岛镇水箐村李家巷烤烟种植项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 李家巷 | 新建 | 2019 | 亩 | 6 | 烤烟种植 | 0.05 | 0.3 |  | 0.3 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇
814 | 遮岛镇水箐村李家巷烤烟种植项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 李家巷 | 新建 | 2020 | 亩 | 3 | 烤烟种植 | 0.05 | 0.15 |  |  | 0.15 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 3 |  |  | 乡镇
815 | 2.经济林果种植 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 亩 | 99 |  |  | 4.59 | 4.59 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 33 | 134 | 建档立卡户受益33户 | 产业扶持脱贫 | —
816 | 茶叶 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 亩 | 11 |  |  | 0.66 | 0.66 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 4 | 18 | 扶持4户建档立卡户发展茶叶种植 | 产业扶持脱贫 | —
879 | 遮岛镇水箐村下三巷老茶园改造项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 下三巷 | 改扩建 | 2018 | 亩 | 4 | 老茶园改造 | 0.06 | 0.24 | 0.24 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇
880 | 遮岛镇水箐村五棵树老茶园改造项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 五棵树 | 改扩建 | 2018 | 亩 | 1 | 老茶园改造 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 5 |  |  | 乡镇
881 | 遮岛镇水箐村李家田老茶园改造项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 李家田 | 改扩建 | 2018 | 亩 | 1 | 老茶园改造 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 5 |  |  | 乡镇
882 | 遮岛镇水箐村上排老茶园改造项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 上排 | 改扩建 | 2018 | 亩 | 5 | 老茶园改造 | 0.06 | 0.3 | 0.3 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇
1100 | 香料种植 |  |  |  | 新建 | — | 亩 | 68 |  |  | 3.21 | 3.21 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 23 | 90 | 扶持23户建档立卡户发展香料种植 | 产业扶持脱贫 | —
1118 | 遮岛镇水箐村尹家寨草果提质增效项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 尹家寨 | 改扩建 | 2018 | 亩 | 2 | 草果提质增效 | 0.04 | 0.08 | 0.08 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 6 |  |  | 乡镇
1119 | 遮岛镇水箐村下三巷草果提质增效项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 下三巷 | 改扩建 | 2018 | 亩 | 22 | 草果提质增效 | 0.04 | 0.88 | 0.88 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 6 | 22 |  |  | 乡镇
1120 | 遮岛镇水箐村李家巷草果提质增效项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 李家巷 | 改扩建 | 2018 | 亩 | 8 | 草果提质增效 | 0.04 | 0.32 | 0.32 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 7 |  |  | 乡镇
1121 | 遮岛镇水箐村李家田草果提质增效项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 李家田 | 改扩建 | 2018 | 亩 | 1 | 草果提质增效 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 5 |  |  | 乡镇
1122 | 遮岛镇水箐村上排草果提质增效项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 上排 | 改扩建 | 2018 | 亩 | 6 | 草果提质增效 | 0.04 | 0.24 | 0.24 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇
1123 | 遮岛镇水箐村下排草果种植项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 下排 | 新建 | 2018 | 亩 | 3 | 草果种植 | 0.05 | 0.15 | 0.15 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 11 |  |  | 乡镇
1124 | 遮岛镇水箐村李家田草果种植项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 李家田 | 新建 | 2018 | 亩 | 3 | 草果种植 | 0.05 | 0.15 | 0.15 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇
1126 | 遮岛镇水箐村李家巷草果种植项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 李家巷 | 新建 | 2018 | 亩 | 7 | 草果种植 | 0.05 | 0.35 | 0.35 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 11 |  |  | 乡镇
1127 | 遮岛镇水箐村下三项草果种植项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 下三项 | 新建 | 2018 | 亩 | 9 | 草果种植 | 0.05 | 0.45 | 0.45 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 10 |  |  | 乡镇
1128 | 遮岛镇水箐村尹家寨草果种植项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 尹家寨 | 新建 | 2018 | 亩 | 2 | 草果种植 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 2 |  |  | 乡镇
1129 | 遮岛镇水箐村尹家寨香砂仁提质增效项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 尹家寨 | 改扩建 | 2018 | 亩 | 1 | 香砂仁提质增效 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 6 |  |  | 乡镇
1130 | 遮岛镇水箐村尹家寨香砂仁种植项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 尹家寨 | 新建 | 2018 | 亩 | 4 | 香砂仁种植 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 2 |  |  | 乡镇
1131 | 坚果种植 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 亩 | 10 |  |  | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 4 | 16 | 扶持4户建档立卡户发展坚果种植 | 产业扶持脱贫 | —
1142 | 遮岛镇水箐村麻栗窝澳洲坚果种植项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 麻栗窝 | 新建 | 2018 | 亩 | 4 | 澳洲坚果种植 | 0.06 | 0.24 | 0.24 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇
1143 | 遮岛镇水箐村下三巷澳洲坚果种植项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 下三巷 | 新建 | 2018 | 亩 | 1 | 澳洲坚果种植 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇
1144 | 遮岛镇水箐村尹家寨核桃提质增效项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 尹家寨 | 改扩建 | 2018 | 亩 | 4 | 核桃提质增效 | 0.02 | 0.08 | 0.08 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇
1145 | 遮岛镇水箐村小松树核桃种植项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 小松树 | 新建 | 2018 | 亩 | 1 | 核桃种植 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇
1185 | 其它经济林木 |  |  |  | 新建 | — | 亩 | 10 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 2 | 10 | 扶持2户建档立卡户发展经济林木种植 | 产业扶持脱贫 | —
1186 | 遮岛镇水箐村下三巷白花油茶项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 下三巷 | 新建 | 2018 | 亩 | 5 | 白花油茶 | 0.03 | 0.15 | 0.15 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 5 |  |  | 乡镇
1189 | 遮岛镇水箐村下排种植杉木项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 下排 | 新建 | 2018 | 亩 | 5 | 种植杉木 | 0.03 | 0.15 | 0.15 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 5 |  |  | 乡镇
1206 | 4.其他作物种植 |  |  |  | 新建 | — | 亩/项 |  |  |  | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 10 | 45 | 建档立卡户受益10户 | 产业扶持脱贫 | —
1210 | 水稻种植 |  |  |  | 新建 | — | 亩 | 9.8 |  |  | 0.392 | 0.392 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 7 | 31 | 扶持7户建档立卡户发展水稻种植 | 产业扶持脱贫 | —
1231 | 遮岛镇水箐村小松树水稻种植项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 小松树 | 新建 | 2018 | 亩 | 3 | 水稻种植 | 0.04 | 0.12 | 0.12 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 15 |  |  | 乡镇
1232 | 遮岛镇水箐村下三巷水稻种植项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 下三巷 | 新建 | 2018 | 亩 | 4.8 | 水稻种植 | 0.04 | 0.192 | 0.192 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 12 |  |  | 乡镇
1233 | 遮岛镇水箐村李家巷水稻种植项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 李家巷 | 新建 | 2018 | 亩 | 2 | 水稻种植 | 0.04 | 0.08 | 0.08 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇
1234 | 食用菌种植 |  |  |  | 新建 | — | 亩 | 3.4 |  |  | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 3 | 14 | 扶持3户建档立卡户发展食用菌种植 | 产业扶持脱贫 | —
1236 | 遮岛镇水箐村下三巷彩云菇项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 下三巷 | 新建 | 2018 | 亩 | 0.7 | 彩云菇 | 0.05 | 0.035 | 0.035 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 5 |  |  | 乡镇
1237 | 遮岛镇水箐村小松树彩云菇项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 小松树 | 新建 | 2018 | 亩 | 1.5 | 彩云菇 | 0.05 | 0.075 | 0.075 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 5 |  |  | 乡镇
1238 | 遮岛镇水箐村下三巷黑木耳项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 下三巷 | 新建 | 2018 | 亩 | 1.2 | 黑木耳 | 0.1 | 0.12 | 0.12 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇
1263 | （二）发展特色养殖业 |  |  |  | 新建 | — | — | — |  |  | 50.25 | 35 | 10.24 | 5.01 |  | — | 143 | 608 | 建档立卡户受益143户 | 产业扶持脱贫 | —
1264 | 1.养猪 |  |  |  | 新建 | — | 头 | 240 |  |  | 19.21 | 14.76 | 3.04 | 1.41 |  | 入户项目 | 66 | 263 | 扶持66户建档立卡户养猪 | 产业扶持脱贫 | —
1650 | 遮岛镇水箐村五棵树组能繁母猪养殖项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 五棵树组 | 新建 | 2018 | 头 | 7 | 能繁母猪养殖 | 0.12 | 0.84 | 0.84 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 12 |  |  | 乡镇
1651 | 遮岛镇水箐村小松树组能繁母猪养殖项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 小松树组 | 新建 | 2018 | 头 | 10 | 能繁母猪养殖 | 0.12 | 1.2 | 1.2 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 4 | 18 |  |  | 乡镇
1652 | 遮岛镇水箐村尹家寨组能繁母猪养殖项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 尹家寨组 | 新建 | 2018 | 头 | 1 | 能繁母猪养殖 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 6 |  |  | 乡镇
1653 | 遮岛镇水箐村李家田组能繁母猪养殖项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 李家田组 | 新建 | 2018 | 头 | 2 | 能繁母猪养殖 | 0.12 | 0.24 | 0.24 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇
1654 | 遮岛镇水箐村下三巷组能繁母猪养殖项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 下三巷组 | 新建 | 2018 | 头 | 6 | 能繁母猪养殖 | 0.12 | 0.72 | 0.72 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 4 | 17 |  |  | 乡镇
1656 | 遮岛镇水箐村李家巷组能繁母猪养殖项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 李家巷组 | 新建 | 2018 | 头 | 10 | 能繁母猪养殖 | 0.12 | 1.2 | 1.2 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 4 | 14 |  |  | 乡镇
1657 | 遮岛镇水箐村岭干田组能繁母猪养殖项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 岭干田组 | 新建 | 2018 | 头 | 6 | 能繁母猪养殖 | 0.12 | 0.72 | 0.72 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 5 | 16 |  |  | 乡镇
1658 | 遮岛镇水箐村上排组能繁母猪养殖项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 上排组 | 新建 | 2018 | 头 | 3 | 能繁母猪养殖 | 0.12 | 0.36 | 0.36 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 3 |  |  | 乡镇
1659 | 遮岛镇水箐村下排组能繁母猪养殖项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 下排组 | 新建 | 2018 | 头 | 6 | 能繁母猪养殖 | 0.12 | 0.72 | 0.72 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 12 |  |  | 乡镇
1671 | 遮岛镇水箐村上排仔猪养殖项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 上排 | 新建 | 2018 | 头 | 4 | 仔猪养殖 | 0.05/0.08 | 0.26 | 0.26 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 6 |  |  | 乡镇
1672 | 遮岛镇水箐村下排仔猪养殖项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 下排 | 新建 | 2018 | 头 | 10 | 仔猪养殖 | 0.05/0.08 | 0.65 | 0.65 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 10 |  |  | 乡镇
1673 | 遮岛镇水箐村小松树仔猪养殖项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 小松树 | 新建 | 2018 | 头 | 24 | 仔猪养殖 | 0.05/0.08 | 1.32 | 1.32 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 11 |  |  | 乡镇
1674 | 遮岛镇水箐村尹家寨仔猪养殖项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 尹家寨 | 新建 | 2018 | 头 | 19 | 仔猪养殖 | 0.05/0.08 | 1.65 | 1.65 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 4 | 21 |  |  | 乡镇
1675 | 遮岛镇水箐村下三巷仔猪养殖项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 下三巷 | 新建 | 2018 | 头 | 24 | 仔猪养殖 | 0.05/0.08 | 1.38 | 1.38 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 5 | 19 |  |  | 乡镇
1676 | 遮岛镇水箐村李家巷仔猪养殖项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 李家巷 | 新建 | 2018 | 头 | 37 | 仔猪养殖 | 0.05/0.08 | 2.3 | 2.3 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 9 | 32 |  |  | 乡镇
1677 | 遮岛镇水箐村岭干田仔猪养殖项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 岭干田 | 新建 | 2018 | 头 | 10 | 仔猪养殖 | 0.05 | 0.5 | 0.5 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 2 |  |  | 乡镇
1678 | 遮岛镇水箐村五棵树仔猪养殖项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 五棵树 | 新建 | 2018 | 头 | 1 | 仔猪养殖 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 5 |  |  | 乡镇
1679 | 遮岛镇水箐村下排种公猪养殖项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 下排 | 新建 | 2018 | 头 | 1 | 种公猪养殖 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇
1722 | 遮岛镇水箐村下排仔猪养殖项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 下排 | 新建 | 2019 | 头 | 6 | 仔猪养殖 | 0.08 | 1.1 |  | 1.1 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 8 |  |  | 乡镇
1723 | 遮岛镇水箐村下三巷仔猪养殖项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 下三巷 | 新建 | 2019 | 头 | 2 | 仔猪养殖 | 0.08 | 0.16 |  | 0.16 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 8 |  |  | 乡镇
1724 | 遮岛镇水箐村李家巷仔猪养殖项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 李家巷 | 新建 | 2019 | 头 | 27 | 仔猪养殖 | 0.08 | 1.78 |  | 1.78 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 4 | 15 |  |  | 乡镇
1748 | 遮岛镇水箐村五棵树能繁母猪养殖项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 五棵树 | 新建 | 2020 | 头 | 3 | 能繁母猪养殖 | 0.12 | 0.36 |  |  | 0.36 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 5 |  |  | 乡镇
1757 | 遮岛镇水箐村下排仔猪养殖项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 下排 | 新建 | 2020 | 头 | 6 | 仔猪养殖 | 0.05 | 0.3 |  |  | 0.3 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 8 |  |  | 乡镇
1758 | 遮岛镇水箐村李家巷仔猪养殖项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 李家巷 | 新建 | 2020 | 头 | 15 | 仔猪养殖 | 0.05 | 0.75 |  |  | 0.75 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 7 |  |  | 乡镇
1780 | 2.养牛 |  |  |  | 新建 | — | 头 | 66 |  |  | 26 | 15.2 | 7.2 | 3.6 |  | 入户项目 | 60 | 270 | 扶持69户建档立卡户养牛 | 产业扶持脱贫 | —
1973 | 遮岛镇水箐村五棵树养牛项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 五棵树 | 新建 | 2018 | 头 | 5 | 养牛 | 0.4 | 2 | 2 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 5 | 25 |  |  | 乡镇
1974 | 遮岛镇水箐村上排养牛项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 上排 | 新建 | 2018 | 头 | 2 | 养牛 | 0.4 | 0.8 | 0.8 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 10 |  |  | 乡镇
1975 | 遮岛镇水箐村下排养牛项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 下排 | 新建 | 2018 | 头 | 1 | 养牛 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 7 |  |  | 乡镇
1976 | 遮岛镇水箐村麻栗窝养牛项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 麻栗窝 | 新建 | 2018 | 头 | 2 | 养牛 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 9 |  |  | 乡镇
1977 | 遮岛镇水箐村小松树养牛项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 小松树 | 新建 | 2018 | 头 | 8 | 养牛 | 0.4 | 3.2 | 3.2 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 7 | 30 |  |  | 乡镇
1978 | 遮岛镇水箐村尹家寨养牛项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 尹家寨 | 新建 | 2018 | 头 | 3 | 养牛 | 0.4 | 1.2 | 1.2 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 14 |  |  | 乡镇
1979 | 遮岛镇水箐村李家田养牛项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 李家田 | 新建 | 2018 | 头 | 4 | 养牛 | 0.4 | 1.6 | 1.6 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 4 | 21 |  |  | 乡镇
1980 | 遮岛镇水箐村下三巷养牛项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 下三巷 | 新建 | 2018 | 头 | 9 | 养牛 | 0.4 | 3.6 | 3.6 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 8 | 31 |  |  | 乡镇
1981 | 遮岛镇水箐村李家巷养牛项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 李家巷 | 新建 | 2018 | 头 | 5 | 养牛 | 0.4 | 2 | 2 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 5 | 18 |  |  | 乡镇
2050 | 遮岛镇水箐村五棵树养牛项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 五棵树 | 新建 | 2019 | 头 | 3 | 养牛 | 0.4 | 1.2 |  | 1.2 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 13 |  |  | 乡镇
2051 | 遮岛镇水箐村上排养牛项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 上排 | 新建 | 2019 | 头 | 1 | 养牛 | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇
2052 | 遮岛镇水箐村小松树养牛项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 小松树 | 新建 | 2019 | 头 | 5 | 养牛 | 0.4 | 2 |  | 2 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 5 | 22 |  |  | 乡镇
2053 | 遮岛镇水箐村下三巷养牛项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 下三巷 | 新建 | 2019 | 头 | 4 | 养牛 | 0.4 | 1.6 |  | 1.6 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 8 |  |  | 乡镇
2054 | 遮岛镇水箐村李家巷养牛项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 李家巷 | 新建 | 2019 | 头 | 5 | 养牛 | 0.4 | 2 |  | 2 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 4 | 13 |  |  | 乡镇
2072 | 遮岛镇水箐村五棵树养牛项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 五棵树 | 新建 | 2020 | 头 | 1 | 养牛 | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.4 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 5 |  |  | 乡镇
2073 | 遮岛镇水箐村小松树养牛项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 小松树 | 新建 | 2020 | 头 | 2 | 养牛 | 0.4 | 0.8 |  |  | 0.8 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 11 |  |  | 乡镇
2074 | 遮岛镇水箐村下三巷养牛项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 下三巷 | 新建 | 2020 | 头 | 4 | 养牛 | 0.4 | 1.6 |  |  | 1.6 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 12 |  |  | 乡镇
2075 | 遮岛镇水箐村李家巷养牛项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 李家巷 | 新建 | 2020 | 头 | 2 | 养牛 | 0.4 | 0.8 |  |  | 0.8 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 17 |  |  | 乡镇
2076 | 3.养羊 |  |  |  | 新建 | — | 只 | 20 |  |  | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 2 | 8 | 扶持2户建档立卡户养羊 | 产业扶持脱贫 | —
2101 | 遮岛镇水箐村下三巷养羊项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 下三巷 | 新建 | 2018 | 只 | 10 | 养羊 | 0.08 | 0.8 | 0.8 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇
2102 | 遮岛镇水箐村下三巷养羊项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 下三巷 | 新建 | 2018 | 只 | 10 | 养羊 | 0.08 | 0.8 | 0.8 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇
2118 | 4.养禽 |  |  |  | 新建 | — | 只/羽 | 880 |  |  | 1.76 | 1.76 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 11 | 48 | 扶持20户建档立卡户养禽 | 产业扶持脱贫 | —
2182 | 遮岛镇水箐村上排养鸡项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 上排 | 新建 | 2018 | 羽 | 250 | 养鸡 | 0.002 | 0.5 | 0.5 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 11 |  |  | 乡镇
2183 | 遮岛镇水箐村小松树养鸡项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 小松树 | 新建 | 2018 | 羽 | 150 | 养鸡 | 0.002 | 0.3 | 0.3 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 11 |  |  | 乡镇
2184 | 遮岛镇水箐村尹家寨养鸡项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 尹家寨 | 新建 | 2018 | 羽 | 100 | 养鸡 | 0.002 | 0.2 | 0.2 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇
2185 | 遮岛镇水箐村下三巷养鸡项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 下三巷 | 新建 | 2018 | 羽 | 50 | 养鸡 | 0.002 | 0.1 | 0.1 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇
2190 | 遮岛镇水箐村小松树养鸭项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 小松树 | 新建 | 2018 | 只 | 200 | 养鸭 | 0.002 | 0.4 | 0.4 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 12 |  |  | 乡镇
2191 | 遮岛镇水箐村上排养鸭项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 上排 | 新建 | 2018 | 只 | 100 | 养鸭 | 0.002 | 0.2 | 0.2 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 3 |  |  | 乡镇
2192 | 遮岛镇水箐村下三巷养鸭项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 下三巷 | 新建 | 2018 | 只 | 30 | 养鸭 | 0.002 | 0.06 | 0.06 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 3 |  |  | 乡镇
2196 | 5.水产养殖 |  |  |  | 新建 | — | 亩 | 1 |  |  | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 1 | 4 | 扶持6户建档立卡户发展水产养殖 | 产业扶持脱贫 | —
2207 | 遮岛镇水箐村小松树养鱼项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 小松树 | 新建 | 2018 | 亩 | 1 | 养鱼 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇
2211 | 6.其他养殖 |  |  |  | 新建 | — | — | — |  |  | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 3 | 15 | 建档立卡户受益4户 | 产业扶持脱贫 | —
2212 | 养蜂 |  |  |  | 新建 | — | 群 | 6 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 1 | 4 | 扶持2户建档立卡户养蜂 | 产业扶持脱贫 | —
2229 | 遮岛镇水箐村上排养蜂项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 上排 | 新建 | 2018 | 群 | 6 | 养蜂 | 0.05 | 0.3 | 0.3 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇
2232 | 养骡 |  |  |  | 新建 | — | 匹 | 1 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 1 | 6 | 扶持1户建档立卡户养螺 | 产业扶持脱贫 | —
2249 | 遮岛镇水箐村尹家寨养骡项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 尹家寨 | 新建 | 2018 | 匹 | 1 | 养骡 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 6 |  |  | 乡镇
2251 | 养驴 |  |  |  | 新建 | — | 头 | 1 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 1 | 5 | 扶持1户建档立卡户养驴 | 产业扶持脱贫 | —
2255 | 遮岛镇水箐村李家巷养驴项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 李家巷 | 新建 | 2018 | 头 | 1 | 养驴 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 5 |  |  | 乡镇
2256 | 竹鼠 |  |  |  | 新建 | — | 只
2258 | （三）创新产业发展模式 |  |  |  | 新建 | — | 个 |  |  |  | 350.5 | 350.5 | 0 | 0 |  |  | 119 | 122 |  |  | —
2309 | 5.光伏扶贫 |  |  |  | 新建 | — | 个 | 1 |  |  | 350 | 350 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 118 | 118 | 村集体年收入3万元以上，受益贫困户170户 | 资产收益扶贫 | —
2313 | 梁河县第一批村级光伏电站建设项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 上排 | 新建 | 2018 | 个 | 1 | 第一批村级光伏电站建设 | 350 | 350 | 350 |  |  | 整合涉农资金、社会帮扶资金 | 公益共享 | 118 | 118 |  |  | 扶贫、发改
2355 | 7.资产收益扶贫 |  |  |  | 新建 | — | 个 | 1 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 1 | 4 | 扶持6户建档立卡户发展第三产业 | 产业扶持脱贫 | —
2362 | 遮岛镇水箐村李家田经营百货店项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 李家田 | 新建 | 2018 | 个 | 1 | 百货店 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇
2366 | （四）参与龙头企业或新型经营主体 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 个 |  |  |  | 30 | 0 | 20 | 10 |  |  | 34 | 116 | 带动贫困户增收34户以上 | 资产收益扶贫 | —
2375 | 2.农民专业合作社 |  |  |  | 改扩建 | — | 个 | 1 |  |  | 20 | 0 | 20 | 0 |  | 入户项目 | 23 | 80 | 带动贫困户增收23户以上 | 资产收益扶贫 | —
2378 | 梁河县水箐生态茶叶种植专业合作社 | 遮岛镇 | 水箐村 | 水箐 | 改扩建 | 2019 | 个 | 1 | 加工厂房建设、购置设备 | 20 | 20 |  | 20 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 23 | 80 |  |  | 农业
2391 | 3.家庭农场 |  |  |  | 新建 | — | 个 | 1 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 |  | 入户项目 | 11 | 36 | 扶持家庭农场建设1个，带动贫困户增收11户 | 资产收益扶贫 | —
2400 | 梁河县康鸿山羊养殖家庭农场 | 遮岛镇 | 水箐村 | 水箐 | 新建 | 2020 | 个 | 1 | 圈舍建设 | 10 | 10 |  |  | 10 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 11 | 36 |  |  | 农业
2402 | （五）转移就业 |  |  |  | 新建 | — | 人 |  |  |  | 5.33 | 1.8 | 1.74 | 1.79 |  | 入户项目 | 73 | 78 | 建档立卡户受益73户以上 | 产业扶持脱贫 | —
2403 | 1.省外转移就业 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 11 |  |  | 1.65 | 0.45 | 0.75 | 0.45 |  | 入户项目 | 11 | 11 | 建档立卡户受益11户以上 | 产业扶持脱贫 | —
2503 | 遮岛镇水箐村李家巷省外转移就业补助项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 李家巷 | 新建 | 2018 | 人 | 3 | 省外务工交通费补助 | 0.15 | 0.45 | 0.45 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 3 |  |  | 乡镇
2821 | 遮岛镇水箐村下三巷省外转移就业补助项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 下三巷 | 新建 | 2019 | 人 | 2 | 省外务工交通费补助 | 0.15 | 0.3 |  | 0.3 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 2 |  |  | 乡镇
2822 | 遮岛镇水箐村李家巷省外转移就业补助项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 李家巷 | 新建 | 2019 | 人 | 3 | 省外务工交通费补助 | 0.15 | 0.45 |  | 0.45 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 3 |  |  | 乡镇
2981 | 遮岛镇水箐村下三巷省外转移就业补助项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 下三巷 | 新建 | 2020 | 人 | 2 | 省外务工交通费补助 | 0.15 | 0.3 |  |  | 0.3 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 2 |  |  | 乡镇
2982 | 遮岛镇水箐村李家巷省外转移就业补助项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 李家巷 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 省外务工交通费补助 | 0.15 | 0.15 |  |  | 0.15 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
2983 | 2.省内县外就业 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 11 |  |  | 0.88 | 0.4 | 0.24 | 0.24 |  | 入户项目 | 10 | 11 | 建档立卡户受益10户以上 | 产业扶持脱贫 | —
3020 | 遮岛镇水箐村下三巷组省内县外转移就业补助项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 下三巷组 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 省内县外务工交通费补助 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
3021 | 遮岛镇水箐村岭干田组省内县外转移就业补助项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 岭干田组 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 省内县外务工交通费补助 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
3022 | 遮岛镇水箐村小松树组省内县外转移就业补助项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 小松树组 | 新建 | 2018 | 人 | 2 | 省内县外务工交通费补助 | 0.08 | 0.16 | 0.16 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 2 |  |  | 乡镇
3023 | 遮岛镇水箐村麻栗窝省内县外转移就业补助项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 麻栗窝 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 省内县外务工交通费补助 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
3289 | 遮岛镇水箐村五棵树省内县外转移就业补助项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 五棵树 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 省内县外务工交通费补助 | 0.08 | 0.08 |  | 0.08 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
3290 | 遮岛镇水箐村麻栗窝省内县外转移就业补助项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 麻栗窝 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 省内县外务工交通费补助 | 0.08 | 0.08 |  | 0.08 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
3291 | 遮岛镇水箐村下三巷省内县外转移就业补助项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 下三巷 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 省内县外务工交通费补助 | 0.08 | 0.08 |  | 0.08 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
3443 | 遮岛镇水箐村五棵树省内县外转移就业补助项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 五棵树 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 省内县外务工交通费补助 | 0.08 | 0.08 |  |  | 0.08 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
3444 | 遮岛镇水箐村麻栗窝省内县外转移就业补助项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 麻栗窝 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 省内县外务工交通费补助 | 0.08 | 0.08 |  |  | 0.08 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
3445 | 遮岛镇水箐村下三巷省内县外转移就业补助项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 下三巷 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 省内县外务工交通费补助 | 0.08 | 0.08 |  |  | 0.08 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
3446 | 3.县内转移就业 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 56 |  |  | 2.8 | 0.95 | 0.75 | 1.1 |  | 入户项目 | 52 | 56 | 建档立卡户受益52户以上 | 产业扶持脱贫 | —
3465 | 遮岛镇水箐村李家田组县内转移就业补助项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 李家田组 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 县内务工交通费补助 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
3466 | 遮岛镇水箐村五棵树县内转移就业补助项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 五棵树 | 新建 | 2018 | 人 | 2 | 县内务工交通费补助 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 2 |  |  | 乡镇
3467 | 遮岛镇水箐村下松树县内转移就业补助项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 下松树 | 新建 | 2018 | 人 | 3 | 县内务工交通费补助 | 0.05 | 0.15 | 0.15 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 3 |  |  | 乡镇
3468 | 遮岛镇水箐村下三巷县内转移就业补助项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 下三巷 | 新建 | 2018 | 人 | 6 | 县内务工交通费补助 | 0.05 | 0.3 | 0.3 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 4 | 6 |  |  | 乡镇
3469 | 遮岛镇水箐村上排组县内转移就业补助项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 上排组 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 县内务工交通费补助 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
3470 | 遮岛镇水箐村李家巷县内转移就业补助项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 李家巷 | 新建 | 2018 | 人 | 6 | 县内务工交通费补助 | 0.05 | 0.3 | 0.3 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 4 | 6 |  |  | 乡镇
3785 | 遮岛镇水箐村五棵树县内转移就业补助项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 五棵树 | 新建 | 2019 | 人 | 4 | 县内务工交通费补助 | 0.05 | 0.2 |  | 0.2 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 4 | 4 |  |  | 乡镇
3786 | 遮岛镇水箐村下排县内转移就业补助项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 下排 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 县内务工交通费补助 | 0.05 | 0.05 |  | 0.05 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
3787 | 遮岛镇水箐村麻栗窝县内转移就业补助项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 麻栗窝 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 县内务工交通费补助 | 0.05 | 0.05 |  | 0.05 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
3788 | 遮岛镇水箐村小松树县内转移就业补助项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 小松树 | 新建 | 2019 | 人 | 3 | 县内务工交通费补助 | 0.05 | 0.15 |  | 0.15 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 3 |  |  | 乡镇
3789 | 遮岛镇水箐村李家巷县内转移就业补助项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 李家巷 | 新建 | 2019 | 人 | 6 | 县内务工交通费补助 | 0.05 | 0.3 |  | 0.3 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 6 | 6 |  |  | 乡镇
3936 | 遮岛镇水箐村五棵树县内转移就业补助项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 五棵树 | 新建 | 2020 | 人 | 4 | 县内务工交通费补助 | 0.05 | 0.2 |  |  | 0.2 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 4 | 4 |  |  | 乡镇
3937 | 遮岛镇水箐村下排县内转移就业补助项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 下排 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 县内务工交通费补助 | 0.05 | 0.05 |  |  | 0.05 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
3938 | 遮岛镇水箐村麻栗窝县内转移就业补助项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 麻栗窝 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 县内务工交通费补助 | 0.05 | 0.05 |  |  | 0.05 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
3939 | 遮岛镇水箐村小松树县内转移就业补助项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 小松树 | 新建 | 2020 | 人 | 3 | 县内务工交通费补助 | 0.05 | 0.15 |  |  | 0.15 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 3 |  |  | 乡镇
3940 | 遮岛镇水箐村下三巷县内转移就业补助项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 下三巷 | 新建 | 2020 | 人 | 7 | 县内务工交通费补助 | 0.05 | 0.35 |  |  | 0.35 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 7 | 7 |  |  | 乡镇
3941 | 遮岛镇水箐村李家巷县内转移就业补助项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 李家巷 | 新建 | 2020 | 人 | 6 | 县内务工交通费补助 | 0.05 | 0.3 |  |  | 0.3 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 6 | 6 |  |  | 乡镇
3968 | 三、农村危房改造工程 |  |  |  | 新建 | — | 户 |  |  |  | 14.1 | 14.1 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 7 | 26 | 建档立卡户受益7户以上 | 社会扶持脱贫 | —
3969 | （一）拆除重建设 |  |  |  | 新建 | — | 户 |  |  |  | 14.1 | 14.1 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 7 | 26 | 建档立卡户受益7户以上 | 社会扶持脱贫 | —
3970 | 1.拆除重建 |  |  |  | 新建 | — | 户 | 1 |  |  | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 1 | 5 | 解决贫困户住房1户以上 | 社会扶持脱贫 | —
4115 | 遮岛镇水箐村麻栗窝拆除重建项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 麻栗窝组 | 新建 | 2018 | 户 | 1 | 拆除重建 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 5 |  |  | 住建
4155 | 3.未落实“补四”政策搬迁户补助 |  |  |  | 新建 | — | 户 | 6 |  |  | 12 | 12 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 6 | 21 | 解决贫困户住房6户 | 社会扶持脱贫 | —
4239 | 未落实补四政策搬迁户补助 | 遮岛镇 | 水箐村 | 下排组 | 新建 | 2018 | 户 | 1 | 补未享受到“补四”政策的易地搬迁户建房补助 | 按差补助 | 2 | 2 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇
4240 | 未落实补四政策搬迁户补助 | 遮岛镇 | 水箐村 | 上排组 | 新建 | 2018 | 户 | 1 | 补未享受到“补四”政策的易地搬迁户建房补助 | 按差补助 | 2 | 2 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇
4241 | 未落实补四政策搬迁户补助 | 遮岛镇 | 水箐村 | 麻栗窝组 | 新建 | 2018 | 户 | 3 | 补未享受到“补四”政策的易地搬迁户建房补助 | 按差补助 | 6 | 6 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 9 |  |  | 乡镇
4242 | 未落实补四政策搬迁户补助 | 遮岛镇 | 水箐村 | 岭干田组 | 新建 | 2018 | 户 | 1 | 补未享受到“补四”政策的易地搬迁户建房补助 | 按差补助 | 2 | 2 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇
4614 | 四、教育扶贫工程 |  |  |  | — | — | — | — | [12 empty] | —
4968 | 五、健康扶贫工程 |  |  |  | — | — | — | — | [12 empty] | —
5050 | 六、生态扶贫工程 |  |  |  | — | — | — | — |  |  | 46.01 | 16.02 | 9.25 | 20.74 |  |  | 513 | 1546 |  |  | —
5055 | （二）生态植被修复 |  |  |  | — | — | — | — |  |  | 24.11 | 8.72 | 1.95 | 13.44 |  | 入户项目 | 435 | 1309 | 建档立卡户受益435户 | 转移性增收脱贫 | —
5057 | 2.清洁能源替代 |  |  |  | 新建 | — | 台/户 |  |  |  | 24.11 | 8.72 | 1.95 | 13.44 |  | 入户项目 | 435 | 1309 | 建档立卡户受益435户 | 转移性增收脱贫 | —
5058 | 省柴节煤炉灶 |  |  |  | 新建 | — | 台 | 25 |  |  | 0.9375 | 0 | 0 | 0.9375 |  | 入户项目 | 25 | 110 |  |  | —
5073 | 省柴节煤炉灶 | 遮岛镇 | 水箐村 | 吉祥组 | 新建 | 2020 | 台 | 15 | 省柴节煤炉灶 | 375元/户 | 0.5625 |  |  | 0.5625 | 行业部门资金 | 入户项目 | 15 | 67 |  |  | 林业
5074 | 省柴节煤炉灶 | 遮岛镇 | 水箐村 | 分水岭组 | 新建 | 2020 | 台 | 10 | 省柴节煤炉灶 | 375元/户 | 0.375 |  |  | 0.375 | 行业部门资金 | 入户项目 | 10 | 43 |  |  | 林业
5076 | 太阳能热水器 |  |  |  | 新建 | — | 户 | 37 |  |  | 8.25 | 4 | 1.75 | 2.5 |  | 入户项目 | 37 | 62 |  |  | —
5085 | 太阳能热水器建设 | 遮岛镇 | 水箐村 | 吉祥组 | 新建 | 2018 | 户 | 10 | 太阳能热水器建设 | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 10 |  |  |  | 林业
5086 | 太阳能热水器建设 | 遮岛镇 | 水箐村 | 分水岭 | 新建 | 2018 | 户 | 10 | 太阳能热水器建设 | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 10 |  |  |  | 林业
5522 | 遮岛镇水箐村李家田组太阳能热水器建设项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 李家田组 | 新建 | 2019 | 户 | 1 | 太阳能热水器建设 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 2 |  |  | 林业
5523 | 遮岛镇水箐村岭干田组太阳能热水器建设项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 岭干田组 | 新建 | 2019 | 户 | 3 | 太阳能热水器建设 | 0.25 | 0.75 |  | 0.75 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 10 |  |  | 林业
5524 | 遮岛镇水箐村上排组太阳能热水器建设项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 上排组 | 新建 | 2019 | 户 | 1 | 太阳能热水器建设 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 6 |  |  | 林业
5525 | 遮岛镇水箐村下三巷组太阳能热水器建设项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 下三巷组 | 新建 | 2019 | 户 | 1 | 太阳能热水器建设 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 2 |  |  | 林业
5526 | 遮岛镇水箐村尹家寨组太阳能热水器建设项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 尹家寨组 | 新建 | 2019 | 户 | 1 | 太阳能热水器建设 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 2 |  |  | 林业
5674 | 遮岛镇水箐村分水岭太阳能热水器建设项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 分水岭 | 新建 | 2020 | 户 | 10 | 太阳能热水器建设 | 0.25 | 2.5 |  |  | 2.5 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 10 | 40 |  |  | 林业
5682 | 以电代柴（电磁炉） |  |  |  | 新建 | — | 台 | 373 |  |  | 14.92 | 4.72 | 0.2 | 10 |  | 入户项目 | 373 | 1137 |  |  | —
5684 | “以电代柴”（电磁炉） | 遮岛镇 | 水箐村 |  | 新建 | 2018 | 台 | 118 | 电磁炉建设 | 0.04 | 4.72 | 4.72 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 118 |  |  |  | 林业
6050 | 遮岛镇水箐村李家田组电磁炉建设项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 李家田组 | 新建 | 2019 | 台 | 1 | 电磁炉建设 | 0.04 | 0.04 |  | 0.04 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 2 |  |  | 林业
6051 | 遮岛镇水箐村岭干田组电磁炉建设项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 岭干田组 | 新建 | 2019 | 台 | 1 | 电磁炉建设 | 0.04 | 0.04 |  | 0.04 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 2 |  |  | 林业
6052 | 遮岛镇水箐村下三巷组电磁炉建设项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 下三巷组 | 新建 | 2019 | 台 | 2 | 电磁炉建设 | 0.04 | 0.08 |  | 0.08 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 6 |  |  | 林业
6053 | 遮岛镇水箐村尹家寨组电磁炉建设项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 尹家寨组 | 新建 | 2019 | 台 | 1 | 电磁炉建设 | 0.04 | 0.04 |  | 0.04 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 2 |  |  | 林业
6173 | 遮岛镇水箐村水箐电磁炉建设项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 水箐 | 新建 | 2020 | 台 | 250 | 电磁炉建设 | 400元/户 | 10 |  |  | 10 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 250 | 1125 |  |  | 林业
6180 | （三）生态公益岗位 |  |  |  | — | — | — | 78 |  |  | 21.9 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |  |  | 78 | 237 | 建档立卡户受益78户 | 转移性增收脱贫 | —
6181 | 1.生态护林员 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 12 |  |  | 12 | 4 | 4 | 4 |  | 入户项目 | 12 | 12 | 建档立卡户受益12户 | 转移性增收脱贫 | —
6225 | 生态护林员岗位补助 | 遮岛镇 | 水箐村 | 小松树组 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 聘请建档立卡贫困人口为生态护林员 | 1万元·人/年 | 1 | 1 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 林业
6226 | 生态护林员岗位补助 | 遮岛镇 | 水箐村 | 下三巷 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 聘请建档立卡贫困人口为生态护林员 | 1万元·人/年 | 1 | 1 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 林业
6230 | 生态护林员岗位补助 | 遮岛镇 | 水箐村 |  | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 聘请建档立卡贫困人口为生态护林员 | 1万元·人/年 | 1 | 1 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 林业
6231 | 生态护林员岗位补助 | 遮岛镇 | 水箐村 |  | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 聘请建档立卡贫困人口为生态护林员 | 1万元·人/年 | 1 | 1 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 林业
6361 | 生态护林员岗位补助 | 遮岛镇 | 水箐村 | 小松树组 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 聘请建档立卡贫困人口为生态护林员 | 1万元·人/年 | 1 |  | 1 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 林业
6362 | 生态护林员岗位补助 | 遮岛镇 | 水箐村 | 下三巷 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 聘请建档立卡贫困人口为生态护林员 | 1万元·人/年 | 1 |  | 1 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 林业
6366 | 生态护林员岗位补助 | 遮岛镇 | 水箐村 |  | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 聘请建档立卡贫困人口为生态护林员 | 1万元·人/年 | 1 |  | 1 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 林业
6367 | 生态护林员岗位补助 | 遮岛镇 | 水箐村 |  | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 聘请建档立卡贫困人口为生态护林员 | 1万元·人/年 | 1 |  | 1 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 林业
6497 | 生态护林员岗位补助 | 遮岛镇 | 水箐村 | 小松树组 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 聘请建档立卡贫困人口为生态护林员 | 1万元·人/年 | 1 |  |  | 1 | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 林业
6498 | 生态护林员岗位补助 | 遮岛镇 | 水箐村 | 下三巷 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 聘请建档立卡贫困人口为生态护林员 | 1万元·人/年 | 1 |  |  | 1 | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 林业
6502 | 生态护林员岗位补助 | 遮岛镇 | 水箐村 |  | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 聘请建档立卡贫困人口为生态护林员 | 1万元·人/年 | 1 |  |  | 1 | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 林业
6503 | 生态护林员岗位补助 | 遮岛镇 | 水箐村 |  | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 聘请建档立卡贫困人口为生态护林员 | 1万元·人/年 | 1 |  |  | 1 | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 林业
6591 | 3.地质灾害监测员 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 66 |  |  | 9.9 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |  | 入户项目 | 66 | 225 | 建档立卡户受益66户 | 转移性增收脱贫 | —
6599 | 地质灾害监测员岗位补助 | 遮岛镇 | 水箐村 | 分水岭 | 新建 | 2018 | 人 | 4 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.6 | 0.6 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 4 | 8 |  |  | 国土
6600 | 地质灾害监测员岗位补助 | 遮岛镇 | 水箐村 | 吉祥村 | 新建 | 2018 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.3 | 0.3 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 7 |  |  | 国土
6601 | 地质灾害监测员岗位补助 | 遮岛镇 | 水箐村 | 李家田 | 新建 | 2018 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.3 | 0.3 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 5 |  |  | 国土
6602 | 地质灾害监测员岗位补助 | 遮岛镇 | 水箐村 | 麻栗窝 | 新建 | 2018 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.3 | 0.3 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 9 |  |  | 国土
6603 | 地质灾害监测员岗位补助 | 遮岛镇 | 水箐村 | 上排 | 新建 | 2018 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.3 | 0.3 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 11 |  |  | 国土
6604 | 地质灾害监测员岗位补助 | 遮岛镇 | 水箐村 | 上水箐 | 新建 | 2018 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.3 | 0.3 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 6 |  |  | 国土
6605 | 地质灾害监测员岗位补助 | 遮岛镇 | 水箐村 | 五棵树 | 新建 | 2018 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.3 | 0.3 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 8 |  |  | 国土
6606 | 地质灾害监测员岗位补助 | 遮岛镇 | 水箐村 | 下水箐 | 新建 | 2018 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.3 | 0.3 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 7 |  |  | 国土
6607 | 地质灾害监测员岗位补助 | 遮岛镇 | 水箐村 | 小松树 | 新建 | 2018 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.3 | 0.3 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 5 |  |  | 国土
6608 | 地质灾害监测员岗位补助 | 遮岛镇 | 水箐村 | 尹家寨 | 新建 | 2018 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.3 | 0.3 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 9 |  |  | 国土
6857 | 地质灾害监测员岗位补助 | 遮岛镇 | 水箐村 | 分水岭 | 新建 | 2019 | 人 | 4 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.6 |  | 0.6 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 4 | 8 |  |  | 国土
6858 | 地质灾害监测员岗位补助 | 遮岛镇 | 水箐村 | 吉祥村 | 新建 | 2019 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.3 |  | 0.3 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 7 |  |  | 国土
6859 | 地质灾害监测员岗位补助 | 遮岛镇 | 水箐村 | 李家田 | 新建 | 2019 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.3 |  | 0.3 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 5 |  |  | 国土
6860 | 地质灾害监测员岗位补助 | 遮岛镇 | 水箐村 | 麻栗窝 | 新建 | 2019 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.3 |  | 0.3 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 9 |  |  | 国土
6861 | 地质灾害监测员岗位补助 | 遮岛镇 | 水箐村 | 上排 | 新建 | 2019 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.3 |  | 0.3 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 11 |  |  | 国土
6862 | 地质灾害监测员岗位补助 | 遮岛镇 | 水箐村 | 上水箐 | 新建 | 2019 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.3 |  | 0.3 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 6 |  |  | 国土
6863 | 地质灾害监测员岗位补助 | 遮岛镇 | 水箐村 | 五棵树 | 新建 | 2019 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.3 |  | 0.3 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 8 |  |  | 国土
6864 | 地质灾害监测员岗位补助 | 遮岛镇 | 水箐村 | 下水箐 | 新建 | 2019 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.3 |  | 0.3 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 7 |  |  | 国土
6865 | 地质灾害监测员岗位补助 | 遮岛镇 | 水箐村 | 小松树 | 新建 | 2019 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.3 |  | 0.3 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 5 |  |  | 国土
6866 | 地质灾害监测员岗位补助 | 遮岛镇 | 水箐村 | 尹家寨 | 新建 | 2019 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.3 |  | 0.3 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 9 |  |  | 国土
7115 | 地质灾害监测员岗位补助 | 遮岛镇 | 水箐村 | 分水岭 | 新建 | 2020 | 人 | 4 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.6 |  |  | 0.6 | 行业部门资金 | 入户项目 | 4 | 8 |  |  | 国土
7116 | 地质灾害监测员岗位补助 | 遮岛镇 | 水箐村 | 吉祥村 | 新建 | 2020 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.3 |  |  | 0.3 | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 7 |  |  | 国土
7117 | 地质灾害监测员岗位补助 | 遮岛镇 | 水箐村 | 李家田 | 新建 | 2020 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.3 |  |  | 0.3 | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 5 |  |  | 国土
7118 | 地质灾害监测员岗位补助 | 遮岛镇 | 水箐村 | 麻栗窝 | 新建 | 2020 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.3 |  |  | 0.3 | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 9 |  |  | 国土
7119 | 地质灾害监测员岗位补助 | 遮岛镇 | 水箐村 | 上排 | 新建 | 2020 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.3 |  |  | 0.3 | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 11 |  |  | 国土
7120 | 地质灾害监测员岗位补助 | 遮岛镇 | 水箐村 | 上水箐 | 新建 | 2020 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.3 |  |  | 0.3 | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 6 |  |  | 国土
7121 | 地质灾害监测员岗位补助 | 遮岛镇 | 水箐村 | 五棵树 | 新建 | 2020 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.3 |  |  | 0.3 | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 8 |  |  | 国土
7122 | 地质灾害监测员岗位补助 | 遮岛镇 | 水箐村 | 下水箐 | 新建 | 2020 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.3 |  |  | 0.3 | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 7 |  |  | 国土
7123 | 地质灾害监测员岗位补助 | 遮岛镇 | 水箐村 | 小松树 | 新建 | 2020 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.3 |  |  | 0.3 | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 5 |  |  | 国土
7124 | 地质灾害监测员岗位补助 | 遮岛镇 | 水箐村 | 尹家寨 | 新建 | 2020 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.3 |  |  | 0.3 | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 9 |  |  | 国土
7367 | 七、素质提升工程 |  |  |  | — | — | 人次
7397 | 八、贫困村振兴工程 |  |  |  | — | — | — | — |  |  | 2014.49 | 791.59 | 1018.25 | 204.65 |  |  | 821 | 3291 |  |  | —
7398 | （一）村组道路建设 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 公里 | 11.667 |  |  | 1016.69 | 656.59 | 220.3 | 139.8 |  | 公益共享 | 105 | 437 | 完善通村公路 | 基础设施扶贫 | —
7422 | 梁河县直过民族地区吉祥村自然村公路 | 遮岛镇 | 水箐村 | 吉祥村 | 改扩建 | 2018 | 公里 | 5.247 | 路基宽4.5m，路面宽3.5m，水泥混凝土预制块路面。 | 478 | 478 | 478 |  |  | 行业部门资金 | 公益共享 | 0 | 0 |  |  | 交通
7434 | 梁河县直过民族地区尹家寨一组自然村公路 | 遮岛镇 | 水箐村 | 尹家寨一组 | 改扩建 | 2018 | 公里 | 1.246 | 路基宽4.5m，路面宽3.5m，水泥混凝土预制块路面。 | 51.41 | 51.41 | 51.41 |  |  | 行业部门资金 | 公益共享 | 13 | 49 |  |  | 交通
7446 | 梁河县直过民族地区尹家寨自然村公路 | 遮岛镇 | 水箐村 | 尹家寨 | 改扩建 | 2018 | 公里 | 1.573 | 路基宽4.5m，路面宽3.5m，水泥混凝土预制块路面。 | 127.18 | 127.18 | 127.18 |  |  | 行业部门资金 | 公益共享 | 13 | 49 |  |  | 交通
7460 | 梁河县直过民族地区李家田自然村公路 | 遮岛镇 | 水箐村 | 李家田 | 改扩建 | 2019 | 公里 | 0.316 | 路基宽4.5m，路面宽4.5m，水泥混凝土路面。 | 31.6 | 31.6 |  | 31.6 |  | 行业部门资金 | 公益共享 | 9 | 39 |  |  | 交通
7465 | 梁河县直过民族地区水箐大寨子自然村公路 | 遮岛镇 | 水箐村 | 水箐大寨子 | 改扩建 | 2019 | 公里 | 0.638 | 路基宽4.5m，路面宽4.5m，水泥混凝土路面。 | 63.8 | 63.8 |  | 63.8 |  | 行业部门资金 | 公益共享 | 17 | 78 |  |  | 交通
7467 | 梁河县直过民族地区五棵树自然村公路 | 遮岛镇 | 水箐村 | 五棵树 | 改扩建 | 2019 | 公里 | 1.115 | 路基宽4.5m，路面宽4.5m，水泥混凝土路面。 | 111.5 | 111.5 |  | 111.5 |  | 行业部门资金 | 公益共享 | 8 | 33 |  |  | 交通
7477 | 梁河县直过民族地区小松树第二村民小组自然村公路 | 遮岛镇 | 水箐村 | 小松树第二村民小组 | 改扩建 | 2019 | 公里 | 0.134 | 路基宽4.5m，路面宽4.5m，水泥混凝土路面。 | 13.4 | 13.4 |  | 13.4 |  | 行业部门资金 | 公益共享 | 18 | 75 |  |  | 交通
7532 | 梁河县直过民族地区麻栗窝下寨自然村公路 | 遮岛镇 | 水箐村 | 麻栗窝下寨 | 改扩建 | 2020 | 公里 | 0.463 | 路基宽4.5m，路面宽4.5m，水泥混凝土路面。 | 46.3 | 46.3 |  |  | 46.3 | 行业部门资金 | 公益共享 | 3 | 13 |  |  | 交通
7533 | 梁河县直过民族地区麻栗窝上寨自然村公路 | 遮岛镇 | 水箐村 | 麻栗窝上寨 | 改扩建 | 2020 | 公里 | 0.728 | 路基宽4.5m，路面宽4.5m，水泥混凝土路面。 | 72.8 | 72.8 |  |  | 72.8 | 行业部门资金 | 公益共享 | 3 | 13 |  |  | 交通
7534 | 梁河县直过民族地区小松树第一村民小组自然村公路 | 遮岛镇 | 水箐村 | 小松树第一村民小组 | 改扩建 | 2020 | 公里 | 0.207 | 路基宽4.5m，路面宽4.5m，水泥混凝土路面。 | 20.7 | 20.7 |  |  | 20.7 | 行业部门资金 | 公益共享 | 21 | 88 |  |  | 交通
7564 | （三）饮水安全巩固提升 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 人 | 320 |  |  | 80.5 | 0 | 80.5 | 0 |  | 公益共享 | 71 | 320 | 解决320人饮水安全 | 基础设施扶贫 | —
7624 | 遮岛镇水箐村祥和村搬迁点饮水安全巩固提升工程 | 遮岛镇 | 水箐村 | 祥和村搬迁点 | 改扩建 | 2019 | 人 | 225 | 取水池，输、配水管道，蓄水池 | 47.5 | 47.5 |  | 47.5 |  | 行业部门资金 | 公益共享 | 50 | 225 |  |  | 水利
7625 | 遮岛镇水箐村麻栗坝搬迁点饮水安全巩固提升工程 | 遮岛镇 | 水箐村 | 麻栗坝搬迁点 | 改扩建 | 2019 | 人 | 32 | 取水池，输、配水管道，蓄水池 | 18 | 18 |  | 18 |  | 行业部门资金 | 公益共享 | 7 | 32 |  |  | 水利
7626 | 遮岛镇水箐村一道班搬迁点饮水安全巩固提升工程 | 遮岛镇 | 水箐村 | 一道班搬迁点 | 改扩建 | 2019 | 人 | 63 | 取水池，输、配水管道，蓄水池 | 15 | 15 |  | 15 |  | 行业部门资金 | 公益共享 | 14 | 63 |  |  | 水利
7832 | （四）小型农田水利设施 |  |  |  | — | — | — | — |  |  | 22 | 22 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 234 | 932 | 改善各乡镇农业灌溉条件 | 基础设施扶贫 | —
7840 | 2.农业灌溉设施建设 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 件 |  |  |  | 22 | 22 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 234 | 932 | 改善各乡镇农业灌溉条件 | 基础设施扶贫 | —
7841 | 灌溉沟渠 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 件 | 1 |  |  | 22 | 22 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 234 | 932 |  |  | —
7845 | 遮岛镇分水岭屈家田取水沟渠建设 | 遮岛镇 | 水箐村 | 分水岭自然村 | 新建 | 2018 | 件 | 1 | 支砌石方、开挖土方、回填土方 | 22 | 22 | 22 |  |  | 整合涉农资金 | 公益共享 | 234 | 932 |  |  | 财政
7889 | （六）村庄人居环境整治 |  |  |  | — | — | — | — |  |  | 780.45 | 63 | 717.45 | 0 |  | 公益共享 | 363 | 1408 |  |  | —
7890 | 1.村内道路硬化 |  |  |  | 新建 | — | 件 | 7 |  |  | 591.05 | 63 | 528.05 | 0 |  | 公益共享 | 97 | 383 | 改善村内道路7条 | 基础设施扶贫 | —
7966 | 遮岛镇吉富村基础设施建设 | 遮岛镇 | 水箐村 | 吉富村自然村 | 新建 | 2018 | 件 | 1 | 活动室地面硬化、围墙、场地平整、厕所建设、大门、灶台案板、水池、旗杆、河边围栏、铁楼梯、挡土砌筑。 | 63 | 63 | 63 |  |  | 整合涉农资金 | 公益共享 | 24 | 98 |  |  | 财政
8101 | 梁河县遮岛镇水箐村委会祥和村水泥路面硬化 | 遮岛镇 | 水箐村 | 祥和村 | 新建 | 2019 | 件 | 1 | 1、长235米，宽8米，2、长1200米，宽4.5米，面积7280平方 | 60 | 60 |  | 60 |  | 整合涉农资金 | 公益共享 | 2 | 8 |  |  | 乡镇
8102 | 梁河县遮岛镇水箐村委会分水岭三面排水沟 | 遮岛镇 | 水箐村 | 分水岭组 | 新建 | 2019 | 件 | 1 | 长1300米，支砌石方5564立方 | 40 | 40 |  | 40 |  | 整合涉农资金 | 公益共享 | 22 | 87 |  |  | 乡镇
8103 | 梁河县遮岛镇水箐村委会上排搬迁点村内道路 | 遮岛镇 | 水箐村 | 上排搬迁点 | 新建 | 2019 | 件 | 1 | 村内道路硬化1公里 | 30 | 30 |  | 30 |  | 整合涉农资金 | 公益共享 | 1 | 4 |  |  | 乡镇
8104 | 梁河县遮岛镇水箐村吉祥村村内道路 | 遮岛镇 | 水箐村 | 吉祥村组 | 新建 | 2019 | 件 | 1 | 村内道路硬化0.2公里 | 10 | 10 |  | 10 |  | 整合涉农资金 | 公益共享 | 25 | 94 |  |  | 乡镇
8107 | 水箐村委会分水岭三面排水沟 | 遮岛镇 | 水箐村 | 分水岭 | 新建 | 2019 | 件 | 1 | 长1300米，支砌石方5564立方 | 178.05 | 178.05 |  | 178.05 |  | 整合涉农资金 | 公益共享 | 22 | 87 |  |  | 乡镇
8109 | 水箐村麻栗坝搬迁点道路硬化项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 麻栗坝 | 改扩建 | 2019 | 件 | 1 | 入村路面硬化3公里 | 210 | 210 |  | 210 |  | 整合涉农资金 | 公益共享 | 1 | 5 |  |  | 乡镇
8193 | 3.雨污设施 |  |  |  | 新建 | — | 件 | 1 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 公益共享 | 44 | 135 | 治理村内环境 | 基础设施扶贫 | —
8199 | 村庄人居环境整治 | 遮岛镇 | 水箐村 |  | 新建 | 2019 | 件 | 1 | 治理农村环境污染 | 100 | 100 |  | 100 |  | 行业部门资金 | 公益共享 | 44 | 135 |  |  | 环保
8294 | 6.贫困户改厕改圈改院改厨 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 户 | 222 |  |  | 89.4 | 0 | 89.4 | 0 |  | 入户项目 | 222 | 890 | 建档立卡户受益222户 | 基础设施扶贫 | —
8295 | 改厕 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 户 | 114 |  |  | 57 | 0 | 57 | 0 |  | 入户项目 | 114 | 464 | 改善114户建档立卡户人居条件 | 基础设施扶贫 | —
8408 | 水箐村李家田小组改厕 | 遮岛镇 | 水箐村 | 李家田 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 12 | 卫生厕改造 | 0.5 | 6 |  | 6 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 12 | 54 |  |  | 乡镇
8409 | 水箐村李家巷小组改厕 | 遮岛镇 | 水箐村 | 李家巷 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 19 | 卫生厕改造 | 0.5 | 9.5 |  | 9.5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 19 | 64 |  |  | 乡镇
8410 | 水箐村岭干田小组改厕 | 遮岛镇 | 水箐村 | 岭干田 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 7 | 卫生厕改造 | 0.5 | 3.5 |  | 3.5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 7 | 23 |  |  | 乡镇
8411 | 水箐村麻栗窝小组改厕 | 遮岛镇 | 水箐村 | 麻栗窝 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 4 | 卫生厕改造 | 0.5 | 2 |  | 2 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 4 | 18 |  |  | 乡镇
8412 | 水箐村上排小组改厕 | 遮岛镇 | 水箐村 | 上排 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 9 | 卫生厕改造 | 0.5 | 4.5 |  | 4.5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 9 | 38 |  |  | 乡镇
8413 | 水箐村五棵树小组改厕 | 遮岛镇 | 水箐村 | 五棵树 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 8 | 卫生厕改造 | 0.5 | 4 |  | 4 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 8 | 33 |  |  | 乡镇
8414 | 水箐村下排小组改厕 | 遮岛镇 | 水箐村 | 下排 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 7 | 卫生厕改造 | 0.5 | 3.5 |  | 3.5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 7 | 38 |  |  | 乡镇
8415 | 水箐村下三巷小组改厕 | 遮岛镇 | 水箐村 | 下三巷 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 21 | 卫生厕改造 | 0.5 | 10.5 |  | 10.5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 21 | 84 |  |  | 乡镇
8416 | 水箐村小松树小组改厕 | 遮岛镇 | 水箐村 | 小松树 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 19 | 卫生厕改造 | 0.5 | 9.5 |  | 9.5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 19 | 79 |  |  | 乡镇
8417 | 水箐村尹家寨小组改厕 | 遮岛镇 | 水箐村 | 尹家寨 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 8 | 卫生厕改造 | 0.5 | 4 |  | 4 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 8 | 33 |  |  | 乡镇
8793 | 改院 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 户 | 93 |  |  | 27.9 | 0 | 27.9 | 0 |  | 入户项目 | 93 | 379 | 改善93户建档立卡户人居条件 | 基础设施扶贫 | —
8912 | 水箐村李家田小组改院 | 遮岛镇 | 水箐村 | 李家田 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 10 | 庭院硬化 | 0.3 | 3 |  | 3 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 10 | 43 |  |  | 乡镇
8913 | 水箐村李家巷小组改院 | 遮岛镇 | 水箐村 | 李家巷 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 14 | 庭院硬化 | 0.3 | 4.2 |  | 4.2 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 14 | 47 |  |  | 乡镇
8914 | 水箐村岭干田小组改院 | 遮岛镇 | 水箐村 | 岭干田 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 5 | 庭院硬化 | 0.3 | 1.5 |  | 1.5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 5 | 16 |  |  | 乡镇
8915 | 水箐村麻栗窝小组改院 | 遮岛镇 | 水箐村 | 麻栗窝 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 4 | 庭院硬化 | 0.3 | 1.2 |  | 1.2 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 4 | 18 |  |  | 乡镇
8916 | 水箐村上排小组改院 | 遮岛镇 | 水箐村 | 上排 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 9 | 庭院硬化 | 0.3 | 2.7 |  | 2.7 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 9 | 39 |  |  | 乡镇
8917 | 水箐村五棵树小组改院 | 遮岛镇 | 水箐村 | 五棵树 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 8 | 庭院硬化 | 0.3 | 2.4 |  | 2.4 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 8 | 33 |  |  | 乡镇
8918 | 水箐村下排小组改院 | 遮岛镇 | 水箐村 | 下排 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 3 | 庭院硬化 | 0.3 | 0.9 |  | 0.9 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 19 |  |  | 乡镇
8919 | 水箐村下三巷小组改院 | 遮岛镇 | 水箐村 | 下三巷 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 16 | 庭院硬化 | 0.3 | 4.8 |  | 4.8 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 16 | 63 |  |  | 乡镇
8920 | 水箐村小松树小组改院 | 遮岛镇 | 水箐村 | 小松树 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 16 | 庭院硬化 | 0.3 | 4.8 |  | 4.8 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 16 | 68 |  |  | 乡镇
8921 | 水箐村尹家寨小组改院 | 遮岛镇 | 水箐村 | 尹家寨 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 8 | 庭院硬化 | 0.3 | 2.4 |  | 2.4 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 8 | 33 |  |  | 乡镇
9320 | 改厨 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 户 | 15 |  |  | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 |  | 入户项目 | 15 | 47 | 改善15户建档立卡户人居条件 | 基础设施扶贫 | —
9660 | 遮岛镇水箐村李家田组厨房改造项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 李家田组 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 1 | 厨房改造 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 2 |  |  | 乡镇
9661 | 遮岛镇水箐村李家巷组厨房改造项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 李家巷组 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 2 | 厨房改造 | 0.3 | 0.6 |  | 0.6 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 3 |  |  | 乡镇
9662 | 遮岛镇水箐村岭干田组厨房改造项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 岭干田组 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 6 | 厨房改造 | 0.3 | 1.8 |  | 1.8 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 6 | 19 |  |  | 乡镇
9663 | 遮岛镇水箐村上排组厨房改造项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 上排组 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 3 | 厨房改造 | 0.3 | 0.9 |  | 0.9 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 13 |  |  | 乡镇
9664 | 遮岛镇水箐村下排组厨房改造项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 下排组 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 1 | 厨房改造 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 6 |  |  | 乡镇
9665 | 遮岛镇水箐村下三巷组厨房改造项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 下三巷组 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 1 | 厨房改造 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 2 |  |  | 乡镇
9666 | 遮岛镇水箐村尹家寨组厨房改造项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 尹家寨组 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 1 | 厨房改造 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 2 |  |  | 乡镇
9800 | （八）党群科技文化场所建设 |  |  |  | 新建 | — | 个 | 2 |  |  | 50 | 50 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 19 | 75 | 建设村活动室2个 | 基础设施扶贫 | —
9819 | 梁河县遮岛镇水箐村联缘村搬迁点活动室建设项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 联缘村组 | 新建 | 2018 | 个 | 1 | 活动室 | 30 | 30 | 30 |  |  | 财政性资金支出 | 公益共享 | 17 | 67 |  |  | 财政
9820 | 梁河县遮岛镇水箐村祥和村搬迁点活动室建设项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 祥和村组 | 新建 | 2018 | 个 | 1 | 活动室 | 20 | 20 | 20 |  |  | 财政性资金支出 | 公益共享 | 2 | 8 |  |  | 财政
9839 | （九）其它 |  |  |  | 新建 | — | — | — |  |  | 64.85 | 0 | 0 | 64.85 |  | 公益共享 | 29 | 119 |  |  | —
9887 | 3.滑坡治理 |  |  |  | 新建 | — | 项 | 2 |  |  | 64.85 | 0 | 0 | 64.85 |  | 公益共享 | 29 | 119 | 完成滑坡治理2件 | 基础设施扶贫 | —
9941 | 梁河县遮岛镇水箐村委会吉祥村地质环境治理工程 | 遮岛镇 | 水箐村 | 吉祥村 | 新建 | 2020 | 项 | 1 | 排导槽等 | 38.69 | 38.69 |  |  | 38.69 | 行业部门资金 | 公益共享 | 19 | 78 |  |  | 国土
9942 | 梁河县遮岛镇水箐村委会李家田小型地质灾害应急治理工程 | 遮岛镇 | 水箐村 | 李家田 | 新建 | 2020 | 项 | 1 | 挡墙 | 26.16 | 26.16 |  |  | 26.16 | 行业部门资金 | 公益共享 | 10 | 41 |  |  | 国土
9950 | 九、守边强基工程 |  |  |  | — | — | —
9955 | 十、兜底保障工程 |  |  |  | — | — | — | — |  |  | 2.35 | 2.35 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 10 | 10 | 建档立卡贫困人中受益10人 | 兜底保障脱贫 | —
9959 | （三）无劳力兜底保障 |  |  |  | 新建 | — | 人 |  |  |  | 2.35 | 2.35 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 10 | 10 | 建档立卡贫困人中受益10人 | 兜底保障脱贫 | —
10917 | 3.重大疾病救助 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 11 |  |  | 2.352 | 2.352 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 10 | 10 | 贫困人口救助10人 | 兜底保障脱贫 | —
11123 | 遮岛镇水箐村李家田兜底保障补助救助项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 李家田 | 新建 | 2018 | 人 | 2 | 兜底保障补助救助 | 0.2784 | 0.4848 | 0.4848 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 2 |  |  | 民政
11124 | 遮岛镇水箐村李家巷兜底保障补助救助项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 李家巷 | 新建 | 2018 | 人 | 2 | 兜底保障补助救助 | 0.2784 | 0.4848 | 0.4848 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 2 |  |  | 民政
11125 | 遮岛镇水箐村上排兜底保障补助救助项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 上排 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 兜底保障补助救助 | 0.2784 | 0.2064 | 0.2064 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
11126 | 遮岛镇水箐村五棵树兜底保障补助救助项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 五棵树 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 兜底保障补助救助 | 0.2784 | 0.2784 | 0.2784 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
11127 | 遮岛镇水箐村下排兜底保障补助救助项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 下排 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 兜底保障补助救助 | 0.2784 | 0.2064 | 0.2064 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
11128 | 遮岛镇水箐村下三巷兜底保障补助救助项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 下三巷 | 新建 | 2018 | 人 | 2 | 兜底保障补助救助 | 0.2784 | 0.4848 | 0.4848 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 2 |  |  | 民政
11129 | 遮岛镇水箐村尹家寨兜底保障补助救助项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 尹家寨 | 新建 | 2018 | 人 | 2 | 兜底保障补助救助 | 0.2784 | 0.2064 | 0.2064 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
11424 | 十一、金融扶贫 |  |  |  | 新建 | — | 项
11433 | 十二、社会帮扶