## 团结社区
梁河县遮岛镇团结社区精准脱贫攻坚三年实施方案（2018—2020年）村级“施工图”项目清单
填报单位：梁河县遮岛镇团结社区 党支部书记：王琪 驻村第一书记： 填表人：李婷 电话：15887540543 填报时间： 2018年6月2日 单位：万元
序号 | 项目类别及名称 | 乡镇 | 村委会 | 自然村（组） | 建设性质 | 建设年度 | 建设规模及内容 |  |  |  | 资金投入规模（万元） |  |  |  | 资金筹措方式 | 入户项目/公益共享 | 贫困人口直接受益 |  | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 责任单位
[7 empty] | 单位 | 规模 | 主要建设内容 | 补助标准 | 小计 | 分年度投入 |  |  |  |  | 户数 | 人数
[12 empty] | 2018年 | 2019年 | 2020年
1 | 合 计 |  |  |  | — | — | — | — |  |  | 27.69 | 3.15 | 7.57 | 16.97 |  |  | 62 | 188 |  |  | —
2 | 一、易地扶贫搬迁工程 |  |  |  | — | — | — | — | [12 empty] | —
182 | 二、产业就业扶贫工程 |  |  |  | — | — | — | — |  |  | 2.41 | 1.17 | 0.84 | 0.4 |  |  | 7 | 14 | 扶持7户建档立卡户养禽 | 产业扶持脱贫 | —
1263 | （二）发展特色养殖业 |  |  |  | 新建 | — | — | — |  |  | 1.36 | 0.52 | 0.64 | 0.2 |  |  | 5 | 11 | 扶持5户建档立卡户养禽 | 产业扶持脱贫 | —
1264 | 1.养猪 |  |  |  | 新建 | — | 头 | 16 |  |  | 1.16 | 0.32 | 0.64 | 0.2 |  | 入户项目 | 4 | 9 | 扶持4户建档立卡户养猪 | 产业扶持脱贫 | —
1669 | 遮岛镇水箐村一组仔猪养殖项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 一组 | 新建 | 2018 | 头 | 4 | 仔猪养殖 | 0.08 | 0.32 | 0.32 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 2 |  |  | 乡镇
1716 | 遮岛镇水箐村一组仔猪养殖项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 一组 | 新建 | 2019 | 头 | 3 | 仔猪养殖 | 0.08 | 0.24 |  | 0.24 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 2 |  |  | 乡镇
1717 | 遮岛镇水箐村二组仔猪养殖项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 二组 | 新建 | 2019 | 头 | 5 | 仔猪养殖 | 0.08 | 0.4 |  | 0.4 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 3 |  |  | 乡镇
1756 | 遮岛镇水箐村一组仔猪养殖项目 | 遮岛镇 | 水箐村 | 一组 | 新建 | 2020 | 头 | 4 | 仔猪养殖 | 0.05 | 0.2 |  |  | 0.2 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 2 |  |  | 乡镇
2118 | 4.养禽 |  |  |  | 新建 | — | 只/羽 | 100 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 1 | 2 | 扶持1户建档立卡户养禽 | 产业扶持脱贫 | —
2180 | 遮岛镇团结社区一组养鸡项目 | 遮岛镇 | 团结社区 | 一组 | 新建 | 2018 | 羽 | 100 | 养鸡 | 0.002 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 2 | 扶持1户建档立卡户发展第三产业 | 产业扶持脱贫 | 乡镇
2258 | （三）创新产业发展模式 |  |  |  | 新建 | — | 个 | 1 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 1 | 3 | 扶持1户建档立卡户发展第三产业 | 产业扶持脱贫 | —
2355 | 7.资产收益扶贫 |  |  |  | 新建 | — | 个 | 1 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 1 | 3 | 扶持1户建档立卡户发展第三产业 | 产业扶持脱贫 | —
2360 | 遮岛镇团结社区二组烧烤店 | 遮岛镇 | 团结社区 | 二组 | 新建 | 2018 | 个 | 1 | 烧烤店 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 3 |  |  | 乡镇
2402 | （五）转移就业 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 9 |  |  | 0.55 | 0.15 | 0.2 | 0.2 |  | 入户项目 | 5 | 9 | 建档立卡户受益5户以上 | 产业扶持脱贫 | —
2403 | 1.省外转移就业 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 1 |  |  | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 1 | 1 | 建档立卡户受益1户以上 | 产业扶持脱贫 | —
2499 | 遮岛镇团结社区一组省外转移就业补助项目 | 遮岛镇 | 团结社区 | 一组 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 省外务工交通费补助 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
3446 | 3.县内转移就业 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 8 |  |  | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | 入户项目 | 4 | 8 | 建档立卡户受益4户以上 | 产业扶持脱贫 | —
3781 | 遮岛镇团结社区二组县内转移就业补助项目 | 遮岛镇 | 团结社区 | 二组 | 新建 | 2019 | 人 | 4 | 县内务工交通费补助 | 0.05 | 0.2 |  | 0.2 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 4 |  |  | 乡镇
3934 | 遮岛镇团结社区二组县内转移就业补助项目 | 遮岛镇 | 团结社区 | 二组 | 新建 | 2020 | 人 | 4 | 县内务工交通费补助 | 0.05 | 0.2 |  |  | 0.2 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 4 |  |  | 乡镇
3968 | 三、农村危房改造工程 |  |  |  | 新建 | — | 户 | [8 empty] | 入户项目 |  |  |  |  | —
4614 | 四、教育扶贫工程 |  |  |  | — | — | — | [8 empty] | — |  |  |  |  | —
4968 | 五、健康扶贫工程 |  |  |  | — | — | — | [8 empty] | — |  |  |  |  | —
5050 | 六、生态扶贫工程 |  |  |  | — | — | — |  |  |  | 5.13 | 1.35 | 2.43 | 1.35 |  | — | 33 | 126 | 建档立卡户受益33户 | 转移性增收脱贫 | —
5055 | （二）生态植被修复 |  |  |  | — | — | — | 6 |  |  | 1.08 | 0 | 1.08 | 0 |  | — | 6 | 18 | 建档立卡户受益6户 | 转移性增收脱贫 | —
5057 | 2.清洁能源替代 |  |  |  | 新建 | — | 台/户 | 6 |  |  | 1.08 | 0 | 1.08 | 0 |  | 入户项目 | 6 | 18 | 建档立卡户受益6户 | 转移性增收脱贫 | —
5058 | 省柴节煤炉灶 |  |  |  | 新建 | — | 台 | [8 empty] | 入户项目 |  |  |  |  | —
5076 | 太阳能热水器 |  |  |  | 新建 | — | 户 | 4 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 入户项目 | 4 | 14 |  |  | —
5535 | 遮岛镇团结社区二组太阳能热水器建设项目 | 遮岛镇 | 团结社区 | 二组 | 新建 | 2019 | 户 | 2 | 太阳能热水器建设 | 0.25 | 0.5 |  | 0.5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 7 |  |  | 林业
5537 | 遮岛镇团结社区一组太阳能热水器建设项目 | 遮岛镇 | 团结社区 | 一组 | 新建 | 2019 | 户 | 2 | 太阳能热水器建设 | 0.25 | 0.5 |  | 0.5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 7 |  |  | 林业
5682 | 以电代柴（电磁炉） |  |  |  | 新建 | — | 台 | 2 |  |  | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 |  | 入户项目 | 2 | 4 |  |  | —
6059 | 遮岛镇团结社区二组电磁炉建设项目 | 遮岛镇 | 团结社区 | 二组 | 新建 | 2019 | 台 | 1 | 电磁炉建设 | 0.04 | 0.04 |  | 0.04 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 3 |  |  | 林业
6061 | 遮岛镇团结社区一组电磁炉建设项目 | 遮岛镇 | 团结社区 | 一组 | 新建 | 2019 | 台 | 1 | 电磁炉建设 | 0.04 | 0.04 |  | 0.04 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 林业
6180 | （三）生态公益岗位 |  |  |  | — | — | — | 27 |  |  | 4.05 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |  | — | 27 | 108 | 建档立卡户受益27户 | 转移性增收脱贫 | —
6591 | 3.地质灾害监测员 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 27 |  |  | 4.05 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |  | 入户项目 | 27 | 108 | 建档立卡户受益27户 | 转移性增收脱贫 | —
6609 | 地质灾害监测员岗位补助 | 遮岛镇 | 团结社区 | 一组、二组 | 新建 | 2018 | 人 | 9 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 1.35 | 1.35 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 9 | 36 |  |  | 国土
6867 | 地质灾害监测员岗位补助 | 遮岛镇 | 团结社区 | 一组、二组 | 新建 | 2019 | 人 | 9 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 1.35 |  | 1.35 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 9 | 36 |  |  | 国土
7125 | 地质灾害监测员岗位补助 | 遮岛镇 | 团结社区 | 一组、二组 | 新建 | 2020 | 人 | 9 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 1.35 |  |  | 1.35 | 行业部门资金 | 入户项目 | 9 | 36 |  |  | 国土
7367 | 七、素质提升工程 |  |  |  | — | — | 人次
7397 | 八、贫困村振兴工程 |  |  |  | — | — | — | — |  |  | 19.52 | 0 | 4.3 | 15.22 |  |  | 20 | 46 |  |  | —
7398 | （一）村组道路建设 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 公里 | 1.79 |  |  | 15.215 | 0 | 0 | 15.215 |  | 公益共享 | 7 | 20 | 完善通村公路 | 基础设施扶贫 | —
7558 | 烈士墓线 | 遮岛镇 | 团结社区 | 李村 | 改扩建 | 2020 | 公里 | 1.79 | 危险路段设置警示墙、警示墩 | 15.215 | 15.215 |  |  | 15.215 | 行业部门资金 | 公益共享 | 7 | 20 |  |  | 交通
7889 | （六）村庄人居环境整治 |  |  |  | — | — | — | — |  |  | 4.3 | 0 | 4.3 | 0 |  | 公益共享 | 13 | 46 | 建档立卡户受益13户 | 基础设施扶贫 | —
8294 | 6.贫困户改厕改圈改院改厨 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 户 |  |  |  | 4.3 | 0 | 4.3 | 0 |  | 入户项目 | 13 | 46 | 建档立卡户受益13户 | 基础设施扶贫 | —
8295 | 改厕 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 户 | 2 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 入户项目 | 2 | 10 | 改善2户建档立卡户人居条件 | 基础设施扶贫 | —
8418 | 团结社区一组改厕 | 遮岛镇 | 团结社区 | 团结一组 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 1 | 卫生厕改造 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 6 |  |  | 乡镇
8419 | 团结社区二组改厕 | 遮岛镇 | 团结社区 | 团结二组 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 1 | 卫生厕改造 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇
8793 | 改院 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 户 | 4 |  |  | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 |  | 入户项目 | 4 | 16 | 改善4户建档立卡户人居条件 | 基础设施扶贫 | —
8922 | 团结社区一组改院 | 遮岛镇 | 团结社区 | 团结一组 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 1 | 庭院硬化 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 6 |  |  | 乡镇
8923 | 团结社区二组改院 | 遮岛镇 | 团结社区 | 团结二组 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 3 | 庭院硬化 | 0.3 | 0.9 |  | 0.9 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 10 |  |  | 乡镇
9320 | 改厨 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 户 | 7 |  |  | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 |  | 入户项目 | 7 | 20 | 改善7户建档立卡户人居条件 | 基础设施扶贫 | —
9675 | 遮岛镇团结社区一组厨房改造项目 | 遮岛镇 | 团结社区 | 一组 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 1 | 厨房改造 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 2 |  |  | 乡镇
9676 | 遮岛镇团结社区二组厨房改造项目 | 遮岛镇 | 团结社区 | 二组 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 2 | 厨房改造 | 0.3 | 0.6 |  | 0.6 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 6 |  |  | 乡镇
9679 | 遮岛镇团结社区一组厨房改造项目 | 遮岛镇 | 团结社区 | 一组 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 4 | 厨房改造 | 0.3 | 1.2 |  | 1.2 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 4 | 12 |  |  | 乡镇
9950 | 九、守边强基工程 |  |  |  | — | — | —
9955 | 十、兜底保障工程 |  |  |  | — | — | — | — |  |  | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2 | 建档立卡贫困人中受益2人 | 兜底保障脱贫 | —
9959 | （三）无劳力兜底保障 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 2 |  |  | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 2 | 2 | 建档立卡贫困人中受益2人 | 兜底保障脱贫 | —
10917 | 3.重大疾病救助 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 2 |  |  | 0.6252 | 0.6252 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 2 | 2 | 贫困人口救助2人 | 兜底保障脱贫 | —
11130 | 遮岛镇团结社区一组兜底保障补助救助项目 | 遮岛镇 | 团结社区 | 一组 | 新建 | 2018 | 人 | 2 | 兜底保障补助救助 | 0.2784 | 0.6252 | 0.6252 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 2 |  |  | 民政
11424 | 十一、金融扶贫 |  |  |  | 新建 | — | 项
11433 | 十二、社会帮扶