## 弄么村
梁河县遮岛镇弄么村精准脱贫攻坚三年实施方案（2018—2020年）村级“施工图”项目清单
填报单位：梁河县遮岛镇弄么村 党支部书记：龚荣才 驻村第一书记：朱梁兴 填表人：陈冬梅 电话：13988270143 填报时间： 2018年6月2日 单位：万元
序号 | 项目类别及名称 | 乡镇 | 村委会 | 自然村（组） | 建设性质 | 建设年度 | 建设规模及内容 |  |  |  | 资金投入规模（万元） |  |  |  | 资金筹措方式 | 入户项目/公益共享 | 贫困人口直接受益 |  | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 责任单位
[7 empty] | 单位 | 规模 | 主要建设内容 | 补助标准 | 小计 | 分年度投入 |  |  |  |  | 户数 | 人数
[12 empty] | 2018年 | 2019年 | 2020年
1 | 合 计 |  |  |  | — | — | — | — |  |  | 6681.89 | 2971.19 | 3607.77 | 102.93 |  | — | 707 | 2347 |  |  | —
2 | 一、易地扶贫搬迁工程 |  |  |  | — | — | — | — |  |  | 4226.06 | 2556.38 | 1669.68 | 0 |  | 公益共享 | 187 | 741 | 完成三年行动计划 | 易地搬迁脱贫 | —
163 | （三）配套设施建设 |  |  |  | 新建 | — | 项 | 3 |  |  | 4226.06 | 2556.38 | 1669.68 | 0 |  | 公益共享 | 187 | 741 | 完成三年行动计划 | 易地搬迁脱贫 | —
174 | 梁河县遮岛镇盈合村易地扶贫搬迁集中安置点建设项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 桥头 | 新建 | 2018 | 项 | 1 | 基础设施及公共服务设施建设 | 全额补助 | 573.1 | 573.1 |  |  | 行业部门资金 | 公益共享 | 11 | 46 |  |  | 发改
180 | 梁河县傈僳部落易地扶贫搬迁集中安置点建设项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 新寨 | 新建 | 2018 | 项 | 1 | 基础设施及公共服务设施建设 | 全额补助 | 1983.28 | 1983.28 |  |  | 行业部门资金 | 公益共享 | 38 | 169 |  |  | 发改
181 | 梁河县易地扶贫搬迁县城小区集中安置建设项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 桥头 | 新建 | 2019 | 项 | 1 | 基础设施及公共服务设施建设 | 全额补助 | 1669.68 |  | 1669.68 |  | 行业部门资金 | 公益共享 | 138 | 526 |  |  | 发改
182 | 二、产业就业扶贫工程 |  |  |  | — | — | — | — |  |  | 272.24 | 264.02 | 5.29 | 2.93 |  | — | 154 | 365 | 建档立卡户受益154 | 产业扶持脱贫 | —
183 | （一）发展特色种植业 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 亩 | — |  |  | 3.43 | 2.4 | 0.73 | 0.3 |  | 入户项目 | 20 | 88 | 建档立卡户受益20 | 产业扶持脱贫 | —
184 | 1.经济作物种植 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 亩 | 58.12 |  |  | 2.67 | 1.64 | 0.73 | 0.3 |  | 入户项目 | 15 | 69 | 建档立卡户受益15户 | 产业扶持脱贫 | —
185 | 玉米 |  |  |  | 新建 | — | 亩 | 3.62 |  |  | 0.1448 | 0.1448 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 3 | 15 | 扶持13户建档立卡户发展玉米种植 | 产业扶持脱贫 | —
192 | 遮岛镇弄么村谢家坡玉米种植项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 谢家坡 | 新建 | 2018 | 亩 | 2.5 | 玉米种植 | 0.04 | 0.1 | 0.1 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇
193 | 遮岛镇弄么村新寨玉米种植项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 新寨 | 新建 | 2018 | 亩 | 1.12 | 玉米种植 | 0.04 | 0.0448 | 0.0448 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 11 |  |  | 乡镇
202 | 甘蔗 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 亩 | 54.5 |  |  | 2.53 | 1.5 | 0.73 | 0.3 |  | 入户项目 | 12 | 54 | 扶持12户建档立卡户发展甘蔗种植 | 产业扶持脱贫 | —
313 | 遮岛镇弄么村龙窝寨宿根甘蔗提质增效项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 龙窝寨 | 改扩建 | 2018 | 亩 | 2.5 | 宿根甘蔗提质增效 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇
316 | 遮岛镇弄么村龙窝寨新种甘蔗项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 龙窝寨 | 新建 | 2018 | 亩 | 14 | 新种甘蔗 | 0.05 | 0.7 | 0.7 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 4 | 16 |  |  | 乡镇
317 | 遮岛镇弄么村南赛浩新种甘蔗项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 南赛浩 | 新建 | 2018 | 亩 | 15 | 新种甘蔗 | 0.05 | 0.75 | 0.75 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 16 |  |  | 乡镇
423 | 遮岛镇弄么村龙窝寨新种甘蔗项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 龙窝寨 | 新建 | 2019 | 亩 | 6 | 新种甘蔗 | 0.05 | 0.3 |  | 0.3 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇
424 | 遮岛镇弄么村南赛浩新种甘蔗项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 南赛浩 | 新建 | 2019 | 亩 | 7 | 新种甘蔗 | 0.05 | 0.35 |  | 0.35 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 7 |  |  | 乡镇
489 | 遮岛镇弄么村龙窝寨宿根甘蔗提质增效项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 龙窝寨 | 改扩建 | 2019 | 亩 | 4 | 宿根甘蔗提质增效 | 0.02 | 0.08 |  | 0.08 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 3 |  |  | 乡镇
530 | 遮岛镇弄么村龙窝寨新种甘蔗项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 龙窝寨 | 新建 | 2020 | 亩 | 6 | 新种甘蔗 | 0.05 | 0.3 |  |  | 0.3 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇
1206 | 4.其他作物种植 |  |  |  | 新建 | — | 亩/项 | 11.5 |  |  | 0.76 | 0.76 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 5 | 19 | 建档立卡户受益5户 | 产业扶持脱贫 | —
1210 | 水稻种植 |  |  |  | 新建 | — | 亩 | 6.5 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 3 | 12 | 扶持3户建档立卡户发展水稻种植 | 产业扶持脱贫 | —
1229 | 遮岛镇弄么村新寨水稻种植项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 新寨 | 新建 | 2018 | 亩 | 6.5 | 水稻种植 | 0.04 | 0.26 | 0.26 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 12 |  |  | 乡镇
1252 | 蔬菜种植 |  |  |  | 新建 | — | 亩 | 5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 2 | 7 | 扶持2户建档立卡户发展蔬菜种植 | 产业扶持脱贫 | —
1258 | 遮岛镇弄么村那线蔬菜种植项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 那线 | 新建 | 2018 | 亩 | 5 | 蔬菜种植 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 7 |  |  | 乡镇
1263 | （二）发展特色养殖业 |  |  |  | 新建 | — | — | — |  |  | 15.39 | 9.96 | 3.68 | 1.75 |  |  | 48 | 184 | 建档立卡户受益48户 | 产业扶持脱贫 | —
1264 | 1.养猪 |  |  |  | 新建 | — | 头 | 164 |  |  | 12.15 | 6.72 | 3.68 | 1.75 |  | 入户项目 | 41 | 157 | 扶持41户建档立卡户养猪 | 产业扶持脱贫 | —
1655 | 遮岛镇弄么村南赛浩组能繁母猪养殖项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 南赛浩 | 新建 | 2018 | 头 | 2 | 能繁母猪养殖 | 0.12 | 0.24 | 0.24 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇
1663 | 遮岛镇弄么村谢家坡仔猪养殖项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 谢家坡 | 新建 | 2018 | 头 | 5 | 仔猪养殖 | 0.08 | 0.4 | 0.4 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 5 |  |  | 乡镇
1664 | 遮岛镇水弄么村弄么仔猪养殖项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 弄么 | 新建 | 2018 | 头 | 10 | 仔猪养殖 | 0.08 | 0.8 | 0.8 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 10 |  |  | 乡镇
1665 | 遮岛镇弄么村新寨仔猪养殖项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 新寨 | 新建 | 2018 | 头 | 4 | 仔猪养殖 | 0.08 | 0.32 | 0.32 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇
1666 | 遮岛镇弄么村桥头仔猪养殖项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 桥头 | 新建 | 2018 | 头 | 1 | 仔猪养殖 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 3 |  |  | 乡镇
1667 | 遮岛镇弄么村龙窝寨仔猪养殖项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 龙窝寨 | 新建 | 2018 | 头 | 22 | 仔猪养殖 | 0.08 | 1.76 | 1.76 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 6 | 22 |  |  | 乡镇
1668 | 遮岛镇弄么村南赛浩仔猪养殖项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 南赛浩 | 新建 | 2018 | 头 | 39 | 仔猪养殖 | 0.08 | 3.12 | 3.12 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 8 | 34 |  |  | 乡镇
1711 | 遮岛镇弄么村谢家坡仔猪养殖项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 谢家坡 | 新建 | 2019 | 头 | 9 | 仔猪养殖 | 0.08 | 0.72 |  | 0.72 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 10 |  |  | 乡镇
1712 | 遮岛镇弄么村弄么仔猪养殖项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 弄么 | 新建 | 2019 | 头 | 9 | 仔猪养殖 | 0.08 | 0.72 |  | 0.72 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 5 |  |  | 乡镇
1713 | 遮岛镇弄么村桥头仔猪养殖项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 桥头 | 新建 | 2019 | 头 | 5 | 仔猪养殖 | 0.08 | 0.4 |  | 0.4 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 3 |  |  | 乡镇
1714 | 遮岛镇弄么村龙窝寨仔猪养殖项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 龙窝寨 | 新建 | 2019 | 头 | 9 | 仔猪养殖 | 0.08 | 0.72 |  | 0.72 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 12 |  |  | 乡镇
1715 | 遮岛镇弄么村南赛浩仔猪养殖项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 南赛浩 | 新建 | 2019 | 头 | 14 | 仔猪养殖 | 0.08 | 1.12 |  | 1.12 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 12 |  |  | 乡镇
1751 | 遮岛镇弄么村谢家坡仔猪养殖项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 谢家坡 | 新建 | 2020 | 头 | 9 | 仔猪养殖 | 0.05 | 0.45 |  |  | 0.45 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 9 |  |  | 乡镇
1752 | 遮岛镇弄么村弄么仔猪养殖项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 弄么 | 新建 | 2020 | 头 | 8 | 仔猪养殖 | 0.05 | 0.4 |  |  | 0.4 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 5 |  |  | 乡镇
1753 | 遮岛镇弄么村桥头仔猪养殖项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 桥头 | 新建 | 2020 | 头 | 5 | 仔猪养殖 | 0.05 | 0.25 |  |  | 0.25 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 3 |  |  | 乡镇
1754 | 遮岛镇弄么村龙窝寨仔猪养殖项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 龙窝寨 | 新建 | 2020 | 头 | 8 | 仔猪养殖 | 0.05 | 0.4 |  |  | 0.4 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 12 |  |  | 乡镇
1755 | 遮岛镇弄么村南赛浩仔猪养殖项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 南赛浩 | 新建 | 2020 | 头 | 5 | 仔猪养殖 | 0.05 | 0.25 |  |  | 0.25 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇
1780 | 2.养牛 |  |  |  | 新建 | — | 头 | 4 |  |  | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 3 | 15 | 扶持3户建档立卡户养牛 | 产业扶持脱贫 | 乡镇
1970 | 遮岛镇弄么村新寨养牛项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 新寨 | 新建 | 2018 | 头 | 2 | 养牛 | 0.4 | 0.8 | 0.8 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 7 |  |  | 乡镇
1971 | 遮岛镇弄么村南赛浩养牛项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 南赛浩 | 新建 | 2018 | 头 | 2 | 养牛 | 0.4 | 0.8 | 0.8 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 8 |  |  | 乡镇
2118 | 4.养禽 |  |  |  | 新建 | — | 只/羽 | 100 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 2 | 5 | 扶持2户建档立卡户养禽 | 产业扶持脱贫 | —
2179 | 遮岛镇弄么村弄么养鸡项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 弄么 | 新建 | 2018 | 羽 | 100 | 养鸡 | 0.002 | 0.2 | 0.2 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 5 |  |  | 乡镇
2196 | 5.水产养殖 |  |  |  | 新建 | — | 亩 | 3 |  |  | 1.44 | 1.44 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 2 | 7 | 扶持6户建档立卡户发展水产养殖 | 产业扶持脱贫 | —
2203 | 遮岛镇弄么村谢家坡养鱼项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 谢家坡 | 新建 | 2018 | 亩 | 2 | 养鱼 | 0.48 | 0.96 | 0.96 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 2 |  |  | 乡镇
2204 | 遮岛镇弄么村那线养鱼项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 那线 | 新建 | 2018 | 亩 | 1 | 养鱼 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 5 |  |  | 乡镇
2258 | （三）创新产业发展模式 |  |  |  | 新建 | — | 个 |  |  |  | 250.9 | 250.9 | 0 | 0 |  |  | 54 | 59 |  |  | —
2309 | 5.光伏扶贫 |  |  |  | 新建 | — | 个 | 1 |  |  | 249.9 | 249.9 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 52 | 52 | 村集体年收入3万元以上，受益贫困户170户 | 资产收益扶贫 | —
2314 | 梁河县第一批村级光伏电站建设项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 谢家坡 | 新建 | 2018 | 个 | 1 | 第一批村级光伏电站建设 | 249.9 | 249.9 | 249.9 |  |  | 整合涉农资金、社会帮扶资金 | 公益共享 | 52 | 52 |  |  | 扶贫、发改
2355 | 7.资产收益扶贫 |  |  |  | 新建 | — | 个 | 2 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 2 | 6 | 扶持2户建档立卡户发展第三产业 | 产业扶持脱贫 | —
2361 | 遮岛镇弄么村谢家坡村民小组第三产业补助项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 谢家坡 | 新建 | 2018 | 个 | 1 | 送水（三轮摩托车） | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 3 |  |  | 乡镇
2363 | 遮岛镇弄么村谢家坡村民小组第三产业补助项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 谢家坡 | 新建 | 2018 | 个 | 1 | 农家乐 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇
2402 | （五）转移就业 |  |  |  | 新建 | — | 人 |  |  |  | 2.52 | 0.76 | 0.88 | 0.88 |  | 入户项目 | 32 | 34 |  |  | —
2403 | 1.省外转移就业 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 4 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 3 | 4 | 建档立卡户受益3户以上 | 产业扶持脱贫 | —
2496 | 遮岛镇弄么村那线省外转移就业补助项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 那线 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 省外务工交通费补助 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
2497 | 遮岛镇弄么村弄么省外转移就业补助项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 弄么 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 省外务工交通费补助 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
2498 | 遮岛镇弄么村南赛浩省外转移就业补助项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 南赛浩 | 新建 | 2018 | 人 | 2 | 省外务工交通费补助 | 0.15 | 0.3 | 0.3 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 2 |  |  | 乡镇
2983 | 2.省内县外就业 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 14 |  |  | 1.12 | 0.16 | 0.48 | 0.48 |  | 入户项目 | 13 | 14 | 建档立卡户受益13户以上 | 产业扶持脱贫 | —
3018 | 遮岛镇弄么村那线省内县外转移就业补助项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 那线 | 新建 | 2018 | 人 | 2 | 省内县外务工交通费补助 | 0.08 | 0.16 | 0.16 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 2 |  |  | 乡镇
3284 | 遮岛镇弄么村那线省内县外转移就业补助项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 那线 | 新建 | 2019 | 人 | 2 | 省内县外务工交通费补助 | 0.08 | 0.16 |  | 0.16 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 2 |  |  | 乡镇
3285 | 遮岛镇弄么村桥头省内县外转移就业补助项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 桥头 | 新建 | 2019 | 人 | 2 | 省内县外务工交通费补助 | 0.08 | 0.16 |  | 0.16 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 2 |  |  | 乡镇
3286 | 遮岛镇弄么村新寨省内县外转移就业补助项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 新寨 | 新建 | 2019 | 人 | 2 | 省内县外务工交通费补助 | 0.08 | 0.16 |  | 0.16 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 2 |  |  | 乡镇
3438 | 遮岛镇弄么村那线省内县外转移就业补助项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 那线 | 新建 | 2020 | 人 | 2 | 省内县外务工交通费补助 | 0.08 | 0.16 |  |  | 0.16 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 2 |  |  | 乡镇
3439 | 遮岛镇弄么村桥头省内县外转移就业补助项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 桥头 | 新建 | 2020 | 人 | 2 | 省内县外务工交通费补助 | 0.08 | 0.16 |  |  | 0.16 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 2 |  |  | 乡镇
3440 | 遮岛镇弄么村新寨省内县外转移就业补助项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 新寨 | 新建 | 2020 | 人 | 2 | 省内县外务工交通费补助 | 0.08 | 0.16 |  |  | 0.16 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 2 |  |  | 乡镇
3446 | 3.县内转移就业 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 16 |  |  | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | 入户项目 | 16 | 16 | 建档立卡户受益16户以上 | 产业扶持脱贫 | —
3777 | 遮岛镇弄么村那线县内转移就业补助项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 那线 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 县内务工交通费补助 | 0.05 | 0.05 |  | 0.05 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
3778 | 遮岛镇弄么村谢家坡县内转移就业补助项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 谢家坡 | 新建 | 2019 | 人 | 4 | 县内务工交通费补助 | 0.05 | 0.2 |  | 0.2 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 4 | 4 |  |  | 乡镇
3779 | 遮岛镇弄么村龙窝寨县内转移就业补助项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 龙窝寨 | 新建 | 2019 | 人 | 2 | 县内务工交通费补助 | 0.05 | 0.1 |  | 0.1 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 2 |  |  | 乡镇
3780 | 遮岛镇弄么村南赛浩县内转移就业补助项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 南赛浩 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 县内务工交通费补助 | 0.05 | 0.05 |  | 0.05 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
3930 | 遮岛镇弄么村那线县内转移就业补助项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 那线 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 县内务工交通费补助 | 0.05 | 0.05 |  |  | 0.05 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
3931 | 遮岛镇弄么村谢家坡县内转移就业补助项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 谢家坡 | 新建 | 2020 | 人 | 4 | 县内务工交通费补助 | 0.05 | 0.2 |  |  | 0.2 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 4 | 4 |  |  | 乡镇
3932 | 遮岛镇弄么村龙窝寨县内转移就业补助项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 龙窝寨 | 新建 | 2020 | 人 | 2 | 县内务工交通费补助 | 0.05 | 0.1 |  |  | 0.1 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 2 |  |  | 乡镇
3933 | 遮岛镇弄么村南赛浩县内转移就业补助项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 南赛浩 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 县内务工交通费补助 | 0.05 | 0.05 |  |  | 0.05 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 乡镇
3968 | 三、农村危房改造工程 |  |  |  | 新建 | — | 户 |  |  |  | 22.1 | 22.1 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 11 | 44 | 建档立卡户受益11户以上 | 社会扶持脱贫 | —
3969 | （一）拆除重建设 |  |  |  | 新建 | — | 户 |  |  |  | 22.1 | 22.1 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 11 | 44 | 建档立卡户受益11户以上 | 社会扶持脱贫 | —
3970 | 1.拆除重建 |  |  |  | 新建 | — | 户 | 1 |  |  | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 1 | 4 | 解决贫困户住房1户以上 | 社会扶持脱贫 | —
4116 | 遮岛镇弄么村新寨组拆除重建项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 新寨组 | 新建 | 2018 | 户 | 1 | 拆除重建 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 住建
4155 | 3.未落实“补四”政策搬迁户补助 |  |  |  | 新建 | — | 户 | 10 |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 10 | 40 | 解决贫困户住房10户 | 社会扶持脱贫 | —
4236 | 未落实补四政策搬迁户补助 | 遮岛镇 | 弄么村 | 龙窝寨组 | 新建 | 2018 | 户 | 3 | 补未享受到“补四”政策的易地搬迁户建房补助 | 按差补助 | 6 | 6 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 12 |  |  | 乡镇
4237 | 未落实补四政策搬迁户补助 | 遮岛镇 | 弄么村 | 谢家坡组 | 新建 | 2018 | 户 | 4 | 补未享受到“补四”政策的易地搬迁户建房补助 | 按差补助 | 8 | 8 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 4 | 16 |  |  | 乡镇
4238 | 未落实补四政策搬迁户补助 | 遮岛镇 | 弄么村 | 那线组 | 新建 | 2018 | 户 | 1 | 补未享受到“补四”政策的易地搬迁户建房补助 | 按差补助 | 2 | 2 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇
4244 | 未落实补四政策搬迁户补助 | 遮岛镇 | 弄么村 | 新寨组 | 新建 | 2018 | 户 | 1 | 补未享受到“补四”政策的易地搬迁户建房补助 | 按差补助 | 2 | 2 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇
4245 | 未落实补四政策搬迁户补助 | 遮岛镇 | 弄么村 | 南赛浩组 | 新建 | 2018 | 户 | 1 | 补未享受到“补四”政策的易地搬迁户建房补助 | 按差补助 | 2 | 2 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇
4614 | 四、教育扶贫工程 |  |  |  | — | — | — | — | [7 empty] | — |  |  |  |  | —
4968 | 五、健康扶贫工程 |  |  |  | — | — | — | — | [7 empty] | — |  |  |  |  | —
5050 | 六、生态扶贫工程 |  |  |  | — | — | — | — | [7 empty] | — |  |  |  |  | —
5055 | （二）生态植被修复 |  |  |  | — | — | — | — |  |  | 79.1125 | 65.2875 | 5.95 | 7.875 |  | 入户项目 | 495 | 1560 | 建档立卡户受益495户 | 转移性增收脱贫 | —
5057 | 2.清洁能源替代 |  |  |  | 新建 | — | 台/户 | 495 |  |  | 79.1125 | 65.2875 | 5.95 | 7.875 |  | 入户项目 | 495 | 1560 | 建档立卡户受益495户 | 转移性增收脱贫 | —
5058 | 省柴节煤炉灶 |  |  |  | 新建 | — | 台 | 159 |  |  | 5.9625 | 4.0875 | 0 | 1.875 |  | 入户项目 | 159 | 196 |  |  | —
5065 | 省柴节煤炉灶 | 遮岛镇 | 弄么村 |  | 新建 | 2018 | 台 | 109 | 省柴节煤炉灶 | 0.0375 | 4.0875 | 4.0875 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 109 |  |  |  | 林业
5072 | 省柴节煤炉灶 | 遮岛镇 | 弄么村 | 傈僳族部落 | 新建 | 2020 | 台 | 50 | 省柴节煤炉灶 | 375元/户 | 1.875 |  |  | 1.875 | 行业部门资金 | 入户项目 | 50 | 196 |  |  | 林业
5076 | 太阳能热水器 |  |  |  | 新建 | — | 户 | 33 |  |  | 7.75 | 2 | 5.75 | 0 |  | 入户项目 | 33 | 87 |  |  | —
5084 | 太阳能热水器建设 | 遮岛镇 | 弄么村 | 傈僳族部落 | 新建 | 2018 | 户 | 10 | 太阳能热水器建设 | 0.2 | 2 | 2 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 10 |  |  |  | 林业
5527 | 遮岛镇弄么村龙窝寨组太阳能热水器建设项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 龙窝寨组 | 新建 | 2019 | 户 | 5 | 太阳能热水器建设 | 0.25 | 1.25 |  | 1.25 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 5 | 18 |  |  | 林业
5528 | 遮岛镇弄么村那线组太阳能热水器建设项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 那线组 | 新建 | 2019 | 户 | 2 | 太阳能热水器建设 | 0.25 | 0.5 |  | 0.5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 9 |  |  | 林业
5529 | 遮岛镇弄么村弄么组太阳能热水器建设项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 弄么组 | 新建 | 2019 | 户 | 1 | 太阳能热水器建设 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 林业
5530 | 遮岛镇弄么村谢家坡组太阳能热水器建设项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 谢家坡组 | 新建 | 2019 | 户 | 3 | 太阳能热水器建设 | 0.25 | 0.75 |  | 0.75 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 9 |  |  | 林业
5531 | 遮岛镇弄么村新寨组太阳能热水器建设项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 新寨组 | 新建 | 2019 | 户 | 2 | 太阳能热水器建设 | 0.25 | 0.5 |  | 0.5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 4 |  |  | 林业
5673 | 遮岛镇弄么村傈僳族部落太阳能热水器建设项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 傈僳族部落 | 新建 | 2019 | 户 | 10 | 太阳能热水器建设 | 0.25 | 2.5 |  | 2.5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 10 | 43 |  |  | 林业
5680 | 空气能热水器 |  |  |  | 新建 | — | 户 | 148 |  |  | 59.2 | 59.2 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 148 | 636 |  |  | —
5681 | “以电代柴”（空气能热水器） | 遮岛镇 | 弄么村 | 傈僳族部落 | 新建 | 2018 | 户 | 148 | 空气能热水器 | 0.4 | 59.2 | 59.2 |  |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 148 | 636 |  |  | 林业
5682 | 以电代柴（电磁炉） |  |  |  | 新建 | — | 台 | 155 |  |  | 6.2 | 0 | 0.2 | 6 |  | 入户项目 | 155 | 641 |  |  | —
6054 | 遮岛镇弄么村那线组电磁炉建设项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 那线组 | 新建 | 2019 | 台 | 2 | 电磁炉建设 | 0.04 | 0.08 |  | 0.08 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 9 |  |  | 林业
6055 | 遮岛镇弄么村南赛浩组电磁炉建设项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 南赛浩组 | 新建 | 2019 | 台 | 2 | 电磁炉建设 | 0.04 | 0.08 |  | 0.08 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 6 |  |  | 林业
6056 | 遮岛镇弄么村新寨组电磁炉建设项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 新寨组 | 新建 | 2019 | 台 | 1 | 电磁炉建设 | 0.04 | 0.04 |  | 0.04 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 2 |  |  | 林业
6178 | 遮岛镇弄么村傈僳族部落电磁炉建设项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 傈僳族部落 | 新建 | 2020 | 台 | 150 | 电磁炉建设 | 400元/户 | 6 |  |  | 6 | 整合涉农资金 | 入户项目 | 150 | 624 |  |  | 林业
6180 | （三）生态公益岗位 |  |  |  | — | — | — |  |  |  | 10.05 | 3.35 | 3.35 | 3.35 |  |  | 33 | 111 | 建档立卡户受益33户 | 转移性增收脱贫 | —
6181 | 1.生态护林员 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 6 |  |  | 6 | 2 | 2 | 2 |  | 入户项目 | 6 | 6 | 建档立卡户受益6户 | 转移性增收脱贫 | —
6228 | 生态护林员岗位补助 | 遮岛镇 | 弄么村 |  | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 聘请建档立卡贫困人口为生态护林员 | 1万元·人/年 | 1 | 1 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 林业
6229 | 生态护林员岗位补助 | 遮岛镇 | 弄么村 |  | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 聘请建档立卡贫困人口为生态护林员 | 1万元·人/年 | 1 | 1 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 林业
6364 | 生态护林员岗位补助 | 遮岛镇 | 弄么村 |  | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 聘请建档立卡贫困人口为生态护林员 | 1万元·人/年 | 1 |  | 1 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 林业
6365 | 生态护林员岗位补助 | 遮岛镇 | 弄么村 |  | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 聘请建档立卡贫困人口为生态护林员 | 1万元·人/年 | 1 |  | 1 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 林业
6500 | 生态护林员岗位补助 | 遮岛镇 | 弄么村 |  | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 聘请建档立卡贫困人口为生态护林员 | 1万元·人/年 | 1 |  |  | 1 | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 林业
6501 | 生态护林员岗位补助 | 遮岛镇 | 弄么村 |  | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 聘请建档立卡贫困人口为生态护林员 | 1万元·人/年 | 1 |  |  | 1 | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 林业
6591 | 3.地质灾害监测员 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 27 |  |  | 4.05 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |  | 入户项目 | 27 | 105 | 建档立卡户受益27户 | 转移性增收脱贫 | —
6594 | 地质灾害监测员岗位补助 | 遮岛镇 | 弄么村 | 新寨 | 新建 | 2018 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.3 | 0.3 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 7 |  |  | 国土
6595 | 地质灾害监测员岗位补助 | 遮岛镇 | 弄么村 | 南赛浩 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 5 |  |  | 国土
6596 | 地质灾害监测员岗位补助 | 遮岛镇 | 弄么村 | 龙窝寨 | 新建 | 2018 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.3 | 0.3 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 9 |  |  | 国土
6597 | 地质灾害监测员岗位补助 | 遮岛镇 | 弄么村 | 弄么 | 新建 | 2018 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.3 | 0.3 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 8 |  |  | 国土
6598 | 地质灾害监测员岗位补助 | 遮岛镇 | 弄么村 | 桥头 | 新建 | 2018 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.3 | 0.3 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 6 |  |  | 国土
6852 | 地质灾害监测员岗位补助 | 遮岛镇 | 弄么村 | 新寨 | 新建 | 2019 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.3 |  | 0.3 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 7 |  |  | 国土
6853 | 地质灾害监测员岗位补助 | 遮岛镇 | 弄么村 | 南赛浩 | 新建 | 2019 | 人 | 1 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.15 |  | 0.15 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 5 |  |  | 国土
6854 | 地质灾害监测员岗位补助 | 遮岛镇 | 弄么村 | 龙窝寨 | 新建 | 2019 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.3 |  | 0.3 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 9 |  |  | 国土
6855 | 地质灾害监测员岗位补助 | 遮岛镇 | 弄么村 | 弄么 | 新建 | 2019 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.3 |  | 0.3 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 8 |  |  | 国土
6856 | 地质灾害监测员岗位补助 | 遮岛镇 | 弄么村 | 桥头 | 新建 | 2019 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.3 |  | 0.3 |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 6 |  |  | 国土
7110 | 地质灾害监测员岗位补助 | 遮岛镇 | 弄么村 | 新寨 | 新建 | 2020 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.3 |  |  | 0.3 | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 7 |  |  | 国土
7111 | 地质灾害监测员岗位补助 | 遮岛镇 | 弄么村 | 南赛浩 | 新建 | 2020 | 人 | 1 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.15 |  |  | 0.15 | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 5 |  |  | 国土
7112 | 地质灾害监测员岗位补助 | 遮岛镇 | 弄么村 | 龙窝寨 | 新建 | 2020 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.3 |  |  | 0.3 | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 9 |  |  | 国土
7113 | 地质灾害监测员岗位补助 | 遮岛镇 | 弄么村 | 弄么 | 新建 | 2020 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.3 |  |  | 0.3 | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 8 |  |  | 国土
7114 | 地质灾害监测员岗位补助 | 遮岛镇 | 弄么村 | 桥头 | 新建 | 2020 | 人 | 2 | 地质灾害监测员 | 0.15 | 0.3 |  |  | 0.3 | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 6 |  |  | 国土
7367 | 七、素质提升工程 |  |  |  | — | — | 人次
7397 | 八、贫困村振兴工程 |  |  |  | — | — | — | — |  |  | 2160.8 | 128 | 1932.8 | 100 |  |  | 352 | 1194 |  |  | —
7564 | （三）饮水安全巩固提升 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 人 | 743 |  |  | 46.6 | 8 | 38.6 | 0 |  | 公益共享 | 14 | 54 | 解决743人饮水安全 | 基础设施扶贫 | —
7569 | 遮岛镇弄么村龙窝寨饮水安全巩固提升工程 | 遮岛镇 | 弄么村 | 龙窝寨 | 改扩建 | 2018 | 人 | 192 | 净水处理 | 8 | 8 | 8 |  |  | 行业部门资金 | 公益共享 | 5 | 17 |  |  | 水利
7627 | 遮岛镇弄么村桥头饮水安全巩固提升工程 | 遮岛镇 | 弄么村 | 桥头 | 改扩建 | 2019 | 人 | 190 | 取水池，输、配水管道 | 17.6 | 17.6 |  | 17.6 |  | 行业部门资金 | 公益共享 | 2 | 10 |  |  | 水利
7628 | 遮岛镇弄么村新寨饮水安全巩固提升工程 | 遮岛镇 | 弄么村 | 新寨 | 改扩建 | 2019 | 人 | 361 | 取水池，输水管道 | 21 | 21 |  | 21 |  | 行业部门资金 | 公益共享 | 7 | 27 |  |  | 水利
7832 | （四）小型农田水利设施 |  |  |  | — | — | — | 1 |  |  | 1250 | 0 | 1250 | 0 |  | 公益共享 | 8 | 35 |  |  | —
7840 | 2.农业灌溉设施建设 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 件 | 1 |  |  | 1250 | 0 | 1250 | 0 |  | 公益共享 | 8 | 35 | 改善各乡镇农业灌溉条件 | 基础设施扶贫 | —
7841 | 灌溉沟渠 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 件 | 1 |  |  | 1250 | 0 | 1250 | 0 |  | 公益共享 | 8 | 35 |  |  | —
7866 | 南底河清洁型小流域治理 | 遮岛镇 | 弄么村 | 弄么村 | 新建 | 2019 | 件 | 1 | 沿江村庄综合治理 | 1250 | 1250 |  | 1250 |  | 行业部门资金 | 公益共享 | 8 | 35 |  |  | 水利
7889 | （六）村庄人居环境整治 |  |  |  | — | — | — | — |  |  | 338.2 | 98 | 140.2 | 100 |  | 公益共享 | 189 | 642 |  |  | —
7890 | 1.村内道路硬化 |  |  |  | 新建 | — | 件 | 5 |  |  | 158 | 38 | 120 | 0 |  | 公益共享 | 80 | 270 | 改善村内道路5条 | 基础设施扶贫 | —
7967 | 遮岛镇弄么村内道路硬化及附属设施建设 | 遮岛镇 | 弄么村 | 傈僳部落 | 新建 | 2018 | 件 | 1 | 村内道路硬化2923平方米及附属设施建设 | 38 | 38 | 38 |  |  | 行业部门资金 | 公益共享 | 44 | 133 |  |  | 民宗
8100 | 梁河县遮岛镇弄么村委会弄么小组路面硬化 | 遮岛镇 | 弄么村 | 弄么组 | 改扩建 | 2019 | 件 | 1 | 水泥路面硬化：长718米，宽3米，厚0.2米；污水管道325米。 | 30 | 30 |  | 30 |  | 整合涉农资金 | 公益共享 | 6 | 22 |  |  | 乡镇
8105 | 梁河县遮岛镇弄么村新寨村内道路 | 遮岛镇 | 弄么村 | 新寨组 | 新建 | 2019 | 件 | 1 | 村内道路硬化1.5公里 | 30 | 30 |  | 30 |  | 整合涉农资金 | 公益共享 | 8 | 28 |  |  | 乡镇
8108 | 弄么村委会南赛浩小组路面硬化 | 遮岛镇 | 弄么村 | 南赛浩 | 改扩建 | 2019 | 件 | 1 | 水泥路面硬化，长473米，宽3米，厚0.2米，污水管道150米。 | 30 | 30 |  | 30 |  | 整合涉农资金 | 公益共享 | 12 | 52 |  |  | 乡镇
8110 | 弄么村委会龙窝寨小组路面硬化 | 遮岛镇 | 弄么村 | 龙窝寨 | 新建 | 2019 | 件 | 1 | 水泥路面硬化:长508米，宽3.5米，厚0.2米 | 30 | 30 |  | 30 |  | 整合涉农资金 | 公益共享 | 10 | 35 |  |  | 乡镇
8193 | 3.雨污设施 |  |  |  | 新建 | — | 件 | 1 |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 |  | 公益共享 | 12 | 37 | 治理村内环境 | 基础设施扶贫 | —
8253 | 村庄人居环境整治 | 遮岛镇 | 弄么村 |  | 新建 | 2020 | 件 | 1 | 治理农村环境污染 | 100 | 100 |  |  | 100 | 行业部门资金 | 公益共享 | 12 | 37 |  |  | 环保
8283 | 5.太阳能路灯 |  |  |  | 新建 | — | 盏 | 100 |  |  | 60 | 60 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 45 | 133 | 村庄照明得到改善 | 基础设施扶贫 | —
8284 | 遮岛镇弄么村傈僳部落太阳能灯具建设 | 遮岛镇 | 弄么村 | 傈僳部落 | 新建 | 2018 | 盏 | 100 | LED太阳能灯具安装 | 0.6 | 60 | 60 |  |  | 行业部门资金 | 公益共享 | 45 | 133 |  |  | 民宗
8294 | 6.贫困户改厕改圈改院改厨 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 户 | 52 |  |  | 20.2 | 0 | 20.2 | 0 |  | 入户项目 | 52 | 202 | 建档立卡户受益52户 | 基础设施扶贫 | —
8295 | 改厕 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 户 | 23 |  |  | 11.5 | 0 | 11.5 | 0 |  | 入户项目 | 23 | 93 | 改善23户建档立卡户人居条件 | 基础设施扶贫 | —
8420 | 弄么村龙窝寨小组改厕 | 遮岛镇 | 弄么村 | 龙窝寨 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 3 | 卫生厕改造 | 0.5 | 1.5 |  | 1.5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 11 |  |  | 乡镇
8421 | 弄么村那线小组改厕 | 遮岛镇 | 弄么村 | 那线 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 5 | 卫生厕改造 | 0.5 | 2.5 |  | 2.5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 5 | 23 |  |  | 乡镇
8422 | 弄么村南赛浩小组改厕 | 遮岛镇 | 弄么村 | 南赛浩 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 10 | 卫生厕改造 | 0.5 | 5 |  | 5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 10 | 39 |  |  | 乡镇
8423 | 弄么村弄么小组改厕 | 遮岛镇 | 弄么村 | 弄么 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 1 | 卫生厕改造 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 6 |  |  | 乡镇
8424 | 弄么村谢家坡小组改厕 | 遮岛镇 | 弄么村 | 谢家坡 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 2 | 卫生厕改造 | 0.5 | 1 |  | 1 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 6 |  |  | 乡镇
8425 | 弄么村新寨小组改厕 | 遮岛镇 | 弄么村 | 新寨 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 2 | 卫生厕改造 | 0.5 | 1 |  | 1 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 8 |  |  | 乡镇
8793 | 改院 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 户 | 11 |  |  | 3.3 | 0 | 3.3 | 0 |  | 入户项目 | 11 | 41 | 改善11户建档立卡户人居条件 | 基础设施扶贫 | —
8924 | 弄么村龙窝寨小组改院 | 遮岛镇 | 弄么村 | 龙窝寨 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 2 | 庭院硬化 | 0.3 | 0.6 |  | 0.6 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 2 | 7 |  |  | 乡镇
8925 | 弄么村那线小组改院 | 遮岛镇 | 弄么村 | 那线 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 5 | 庭院硬化 | 0.3 | 1.5 |  | 1.5 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 5 | 21 |  |  | 乡镇
8926 | 弄么村南赛浩小组改院 | 遮岛镇 | 弄么村 | 南赛浩 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 3 | 庭院硬化 | 0.3 | 0.9 |  | 0.9 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 11 |  |  | 乡镇
8927 | 弄么村弄么小组改院 | 遮岛镇 | 弄么村 | 弄么 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 1 | 庭院硬化 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 2 |  |  | 乡镇
9320 | 改厨 |  |  |  | 新建/改扩建 | — | 户 | 18 |  |  | 5.4 | 0 | 5.4 | 0 |  | 入户项目 | 18 | 68 | 改善46户建档立卡户人居条件 | 基础设施扶贫 | —
9667 | 遮岛镇弄么村那线组厨房改造项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 那线组 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 6 | 厨房改造 | 0.3 | 1.8 |  | 1.8 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 6 | 28 |  |  | 乡镇
9668 | 遮岛镇弄么村南赛浩组厨房改造项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 南赛浩组 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 3 | 厨房改造 | 0.3 | 0.9 |  | 0.9 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 11 |  |  | 乡镇
9669 | 遮岛镇弄么村弄么组厨房改造项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 弄么组 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 1 | 厨房改造 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 3 |  |  | 乡镇
9670 | 遮岛镇弄么村桥头组厨房改造项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 桥头组 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 1 | 厨房改造 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 1 | 4 |  |  | 乡镇
9671 | 遮岛镇弄么村谢家坡组厨房改造项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 谢家坡组 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 4 | 厨房改造 | 0.3 | 1.2 |  | 1.2 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 4 | 14 |  |  | 乡镇
9672 | 遮岛镇弄么村新寨组厨房改造项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 新寨组 | 新建/改扩建 | 2019 | 户 | 3 | 厨房改造 | 0.3 | 0.9 |  | 0.9 |  | 整合涉农资金 | 入户项目 | 3 | 8 |  |  | 乡镇
9800 | （八）党群科技文化场所建设 |  |  |  | 新建 | — | 个 | 1 |  |  | 504 | 0 | 504 | 0 |  | 公益共享 | 45 | 133 | 建设村活动室1个 | 基础设施扶贫 | —
9833 | 2019年遮岛镇弄么村傈僳部落“四位一体”建设项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 傈僳部落 | 新建 | 2019 | 个 | 1 | 地面硬化、党员活动室、公厕、养殖业、休闲娱乐场所等 | 504 | 504 |  | 504 |  | 财政性资金支出 | 公益共享 | 45 | 133 |  |  | 财政
9839 | （九）其它 |  |  |  | 新建 | — | — | — |  |  | 22 | 22 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 96 | 330 |  |  | —
9840 | 1.体育设施 |  |  |  | 新建 | — | 件 | 1 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 51 | 197 | 建设村体育设施1件 | 基础设施扶贫 | —
9862 | 遮岛镇弄么村文化活动室文化设备购置项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 弄么村 | 新建 | 2018 | 件 | 1 | 音响灯光设备1套 | 2 | 2 | 2 |  |  | 行业部门资金 | 公益共享 | 51 | 197 |  |  | 文体
9943 | 4.美化亮化 |  |  |  | 新建 | — | — | 1 |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 |  | 公益共享 | 45 | 133 | 完成村级基础设施提升1件 | 基础设施扶贫 | —
9945 | 遮岛镇弄么村傈僳部落场地平整 | 遮岛镇 | 弄么村 | 傈僳部落 | 新建 | 2018 | 项 | 1 | 场地平整83333平方米（人机配合） | 20 | 20 | 20 |  |  | 行业部门资金 | 公益共享 | 45 | 133 |  |  | 民宗
9950 | 九、守边强基工程 |  |  |  | — | — | —
9955 | 十、兜底保障工程 |  |  |  | — | — | — | — |  |  | 0.6912 | 0.6912 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 3 | 3 | 建档立卡贫困人中受益3人 | 兜底保障脱贫 | —
9959 | （三）无劳力兜底保障 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 3 |  |  | 0.6912 | 0.6912 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 3 | 3 | 建档立卡贫困人中受益3人 | 兜底保障脱贫 | —
10917 | 3.重大疾病救助 |  |  |  | 新建 | — | 人 | 3 |  |  | 0.6912 | 0.6912 | 0 | 0 |  | 入户项目 | 3 | 3 | 贫困人口救助3人 | 兜底保障脱贫 | —
11121 | 遮岛镇弄么村弄么兜底保障补助救助项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 弄么 | 新建 | 2018 | 人 | 2 | 兜底保障补助救助 | 0.2784 | 0.4848 | 0.4848 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 2 | 2 |  |  | 民政
11122 | 遮岛镇弄么村南赛浩兜底保障补助救助项目 | 遮岛镇 | 弄么村 | 南赛浩 | 新建 | 2018 | 人 | 1 | 兜底保障补助救助 | 0.2784 | 0.2064 | 0.2064 |  |  | 行业部门资金 | 入户项目 | 1 | 1 |  |  | 民政
11424 | 十一、金融扶贫 |  |  |  | 新建 | — | 项
11433 | 十二、社会帮扶