梁河县遮岛镇2018年至2020年脱贫攻坚乡级“路线图”（实施方案）

第三次动态调整

遮岛镇人民政府

2020年3月

一、前言

（一）遮岛镇基本情况。

遮岛镇位于县城所在地，国土面积52.62平方公里，辖南甸、振兴、团结、勐底4个社区居民委员会，弄么、水箐2个村民委员会，27个自然村，31个村民小组，40个居民小组，总户数6341户，常住人口24868人，其中农业人口1830户，7156人。全镇农村经济总收入8371万元，农民人均纯收入11135元，较上年增长1033元，同比增长10.2%。

（二）建档立卡贫困人口结构情况。

全镇有弄么村、水箐村2个贫困村（其中水箐村为深度贫困村），建档立卡贫困人口231户909人。2014至2019年全镇脱贫222户884人，其中2014年脱贫2户9人，2015年脱贫28户122人，2016年脱贫15户64人，2017年脱贫42户171人，2018年脱贫104户415人，2019年脱贫31户103人，未脱贫9户25人，贫困发生率从2014年的19.33%降到0.36 %。2019年脱贫出列2个贫困村。

- 建档立卡贫困人口主要致贫原因和主要帮扶措施。

- 缺技术致贫75户297人，占全镇贫困人口的32.67%；缺劳力致贫29户99人，占全镇贫困人口的10.89%；缺土地致贫24户101人，占全镇贫困人口的11.11%；缺资金致贫51户206人，占全镇贫困人口的22.66%；因病致贫7户24人，占全镇贫困人口的2.64%；因残致贫26户103人，占全镇贫困人口的11.33%；因学致贫15户65人，占全镇贫困人口的7.15%；自身发展动力不足致贫4户14人，占全镇贫困人口的1.54%。

遮岛镇2018-2020年脱贫攻坚项目库建设，涉及易地搬迁、产业就业扶贫、农村危房改造、教育扶贫、健康扶贫、生态扶贫、素质提升、贫困村振兴工程7大工程项目，2018年-2020年总投入资金规模18773.97万元。其中：2018年需要投入资金4936.98万元，2019年度需要投入资金9187.6万元，2020年度需要投入资金4649.39万元。

二、遮岛镇及驻村工作队员情况

（一）乡镇干部74人，驻村工作队8人。

（二）各级挂包帮单位名单。（县政协、工业园区管委会、投资促进会、史志办、气象局、审计局、卫生监督大队、侨联侨办。）

三、“两不愁三保障”措施

（一）两不愁。

不愁吃不愁穿的222户884人，通过不断探寻适合全镇贫困户增收致富的产业发展模式，结合全镇实际全面推进劳务输出等新兴就业渠道，让贫困群众从中受益，进一步增加家庭收入。时间2019-2020年，责任人：乡镇主要领导、分管领导及驻村第一书记。

（二）安全稳固住房。

1. 实施易地扶贫搬迁227户929人。2016年1月启动，2018年12月完工，2018年12月前入住。需要投入资金8998.45万元（各级财政性资金8998.45万元）。责任人：乡镇主要领导、分管领导及驻村第一书记。

2. 2018年实施农村危房拆除重建2户9人，需要投入资金4.2万元。避雨不遮风改造20户79人，需要投入资金6万元。未落实补四政策20户79人，需要投入资金40万元。2020年需要拆除重建77户332人，需要投入资金146.3万元。修缮加固3户8人，需要投入资金5.7万元。共计需要投入资金202.2万元（财政性资金202.2万元）。责任人：乡镇主要领导、分管领导及驻村第一书记。

（三）适龄青少年就学。

严格落实控辍保学责任，确保全镇在册建档立卡贫困家庭义务教育阶段适龄青少年就读得到保障，确保100%入学。责任人：乡镇主要领导、分管领导及驻村第一书记。

（四）基本医疗保障

全面落实基本医疗保障政策，确保全镇建档立卡贫困户家庭100%参加农村合作医疗保险或城镇居民医疗保险。责任人：乡镇主要领导、分管领导及驻村第一书记。

（五）就业扶贫。

1.稳定转移就业，实施时间：2018-2020年。就业收入：人均年收入15000元。责任人：乡镇分管领导、驻村第一书记。

2.公益性岗位，通过护边员、护路员、保洁员、河道治理员、地质灾害监测员等公益性岗位，实现就业1人脱贫1户，其中，生态护林员16人。实施时间：2018-2020年。责任人：乡镇分管领导、驻村第一书记。

（六）产业扶贫。

1.实施规模化种植玉米、甘蔗、烤烟、草果、坚果、核桃、白花油茶、香砂仁、滇皂荚、水稻、马铃薯、蔬菜等项目，覆盖136户580人，需要投入资金19.55万元（财政性资金19.55万元），农户自主实施项目，乡镇验收合格后报县级审核发放补助资金。实施时间：2018-2020年。责任人：乡镇主要领导、分管领导及驻村第一书记。

2.实施规模化养殖生猪、仔猪、能繁母猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅、鱼、蜂等项目，覆盖203户839人，需要投入资金61.05万元（财政性资金61.05万元），农户自主实施项目，乡镇验收合格后报县级审核发放补助资金，通过循环养殖模式让贫困群众得到稳定持续的产业收入；实施时间：2018-2020年。责任人：乡镇主要领导、分管领导及驻村第一书记。

3.分别通过发展扶贫车间、光伏扶贫、资产收益扶贫等带动2810户10189人，需要投入资金2883.4万元。实施时间：2018-2020年。责任人：乡镇主要领导、分管领导及驻村第一书记。

（七）生态扶贫。

1. 清洁能源替代517台，覆盖409户1586人，涉及资金106.69万元。

2. 选聘生态护林员16人，覆盖建档立卡贫困户16户，按每人每年补助1万元，补助资金16万元。责任人：乡镇分管领导、驻村第一书记。

四、基础设施和公共服务

（一）贫困发生率。

贫困村贫困发生率降至3%以下。

（二）道路硬化。

1. 村内道路硬化49条，受益418户1622人，需要投入资金1266.52万元；实施时间：2018年-2020年。责任人：乡镇分管领导、驻村第一书记。

2. 村组道路建设14条，受益466户1944人，需要投入资金913.59万元；实施时间：2018年-2020年。责任人：乡镇分管领导、各驻村第一书记。

（三）通动力电。（已达标）

（四）通广播电视。（已达标）

（五）通宽带网络。（已达标）

（六）农村饮水有保障

饮水安全巩固提升16项，覆盖人口2854户12380人，需要投资333.93万元，；实施时间：2018-2019年。责任人：乡镇分管领导、各驻村第一书记。

- （七）卫生室建设。县级医院达标建设项目1项，投入资金400万元。

- （八）公共活动场所。

新建综合活动场所党群科技文化场所4个，需要投资288万元，资金来源：财政性资金75万元、涉农整合资金63万元、上海帮扶资金150万元。实施时间：2018-2019年。责任人：乡镇主要领导、分管领导及驻村第一书记。

（九）适龄儿童少年有学上。

确保建档立卡贫困户适龄儿童义务教育入学率达到国家规定标准，确保建档立卡贫困户适龄儿童入学率达100%。实施时间（2018-2020年）。责任人（乡镇分管领导、各驻村第一书记）。

（十）资产收益扶贫。资产收益项目7项，收益建档立卡贫困户7户26人，补助资金3.5万元，2018-2019年实施。

五、组织保障措施

（一）加强组织领导。成立《遮岛镇脱贫攻坚项目库建设实施方案（路线图）》实施领导小组，由乡(镇)党委书记任组长，其他乡(镇)班子成员任副组长，乡(镇)站所负责人、驻村第一书记和村委会干部为成员。领导小下设1个项目实施责任组，实行AB角管理制度，挂村领导及驻村第一书记依次互为AB角，6个实施组也实行AB角管理制度，保障项目实施中有人督促检查、现场指导、跟踪服务。

（二）加强责任落实。乡（镇）班子成员和各工作人员是乡级“路线图”的制定者、组织者和实施责任主体，在做好项目筛选和申报的基础上，分年度分计划组织好项目实施，将任务分类分项明确到挂村领导和驻村工作队员专人专项负责，并把乡级项目组织实施成效作为年终考核重要内容奖惩到人。

（三）加强公告公示。扶贫项目要事前公示、事后公告，项目在哪里实施，就要公示公告到哪里。通过门户网站、公示牌（栏）等，采取群众便于知晓的地方和容易接受的方式进行公示。建立群众参与的工作机制，保障群众知情权、参与权、表达权和监督权，尊重群众意愿、听取群众意见，项目确定后应告之群众。乡级确定的项目，应组织人大代表作为义务监督员进行全过程监督。充分发挥12317扶贫监督举报电话作用，畅通监督渠道。

（四）资金保障措施。根据《梁河县扶贫开发领导小组关于各乡镇2018-2020年精准脱贫攻坚乡级路线图实施方案的批复》（梁开组〔2018〕68号）文件精神，遮岛镇2018-2020年脱贫攻坚项目库建设涉及建设项目7类项。初步估算，2018年-2020年总投入资金规模18773.97万元。其中：2018年需要投入资金4936.98万元，2019年度需要投入资金9187.6万元，2020年度需要投入资金4649.39万元。

（五）强化后续管理。建立健全乡村脱贫攻坚项目各项后续管理制度。一是完善村规民约，规范村民乡风文明行为；二是建立项目管理制度，明确每个项目的管理办法；三是建立到乡到村，后续项目管理责任制度；四是建立产业项目利益分配管理办法等；五是健全项目实施日志管理制度，由各个项目建设组的同志记录两次，每月乡（镇）总汇一次，将《遮岛镇脱贫攻坚项目库建设实施方案（施工图）》，专项档案资料库。